## SEMANA 04
Nombre de tarea | Equipo | N° de OT | Estatus de OT | Duration | Personas Requeridas | HH | Start | Fecha Ejecución | Horómetro | %
PROGRAMACIÓN SEMANA 04 |  |  |  | 19,13 days |  |  | Wed 20-01-16
MANTENIMIENTO PLANTA ARD
INSPECCION GENERAL DE LA PLANTA ARD | GEN.PBX | 4941044 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Wed 20-01-16 | 2016-01-20 | 1 | 100
VERIFICACION Y ENGRASE DE PRENSA ESTOPA DE LAS LINEAS DE RECIRCULACION LODO (301-302); LOOP 1-2 LECHADA 307-308 ( 1HR X DIA) | CLA001 | 4941046 | SCHED | 8 hrs | 2 | 16 | Fri 22-01-16 | 2016-01-21 | 1 | 100
PAUTA MANTENCION ELECTRICA PLANTA DE CAL | BIN001 | 4937110 | SCHED | 8 hrs | 2 | 16 | Sat 23-01-16 | 2016-01-22 | 1 | 100
PAUTA MANTENCION ELECTRICA PLANTA CLARIFICADOR | CLA001 | 4937137 | SCHED | 4 hrs | 2 | 8 | Mon 25-01-16 | 2016-01-25 | 1 | 100
ASEO Y ORDEN SECTOR MANTENIMIENTO PLANTA ARD | MEZ100 | 4941048 | SCHED | 4 hrs | 3 | 12 | Tue 26-01-16 | 2016-01-26 | 1 | 100
[6 empty] | 70 |  |  |  | 100
| TOTAL HH DISPONIBLES |  |  | 108
| % PROGRAMADO |  |  | 64.81%

## HH Sem 04
MANTENEDORES PASCUA |  |  | HH DIPONIBLES | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 2016-01-23 | 2016-01-24 | 2016-01-25 | 2016-01-26
Nombre | Supervisor | Ubicación | Especialidad | miercoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
Rodrigo Bruna Alfaro | Raúl Morales | Pascua | Eléctrico | PERMISO | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Abraham Leiva Figueroa | Raúl Morales | Pascua | Mecanico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Waldo Cortes Mujica | Raúl Morales | ARD | Mecanico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Jonathan Carmona Jara | Raúl Morales | Pascua | Mecanico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Mauricio Arratia Faundez | Raúl Morales | Pascua | Gruero | Gruero | Gruero | Gruero | Gruero | Gruero | Gruero | Gruero
Aníbal Aliro Guerrero Contreras | Raúl Morales | Pascua | Soldador | TALLER | TALLER | TALLER | TALLER | TALLER | TALLER | TALLER
Cristian Saez Cardena | Raúl Morales | ARD | Eléctrico | KM95 | KM95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Alexander Valenzuela Cerda | Raúl Morales | ARD | Mecanico | VACACIONES | VACACIONES | VACACIONES | VACACIONES | VACACIONES | VACACIONES | VACACIONES
Ricardo Avila Yenke | Raúl Morales | Pascua | Eléctrico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  |  | HH PASCUA | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
|  |  | HH PLANTA ARD | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
[7 empty] | TOTAL HH PASCUA | 243 | 70% | 170.1
[7 empty] | TOTAL HH ARD-INCINERADOR | 108 | 70% | 75.6
[7 empty] | TOTAL HH | 351

## HH por dia
BALANCE DE HH PROGRAMAS POR DIA EN SEMANA 04
FECHA | HH PROGRAMADAS
2016-01-20 | 18 | 24 hrs | 48
2016-01-21 | 0
2016-01-22 | 16
2016-01-23 | 16 |  | 18
2016-01-24 | 0 |  | 18
2016-01-25 | 8
2016-01-26 | 12
TOTAL | 70
12
TOTAL HH DISPONIBLE | 108
% PROGRAMADO | 64.81% |  | 8