## SEMANA 05
Nombre de tarea | Equipo | N° de OT | Estatus de OT | Duration | Personas Requeridas | HH | Start | Fecha Ejecución | Horómetro | %
PROGRAMACIÓN SEMANA 05 |  |  |  | 19,13 days |  |  | Wed 27-01-16
MANTENIMIENTO PLANTA ARD
INSPECCION GENERAL DE LA PLANTA ARD | GEN.PBX | 4947020 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Fri 29-01-16 | 2016-01-29 | 1 | 100
VERIFICACION Y ENGRASE DE PRENSA ESTOPA DE LAS LINEAS DE RECIRCULACION LODO (301-302); LOOP 1-2 LECHADA 307-308 ( 1HR X DIA) | CLA001 | 4947022 | SCHED | 8 hrs | 2 | 16 | Sun 31-01-16 | 2016-01-31 | 1 | 100
ASEO Y ORDEN SECTOR MANTENIMIENTO PLANTA ARD | MEZ100 | 4947023 | SCHED | 4 hrs | 3 | 12 | Tue 02-02-16 | 2016-02-02 | 1 | 100
[6 empty] | 46 |  |  |  | 100
| TOTAL HH DISPONIBLES |  |  | 67.5
| % PROGRAMADO |  |  | 68.15%

## HH Sem 05
MANTENEDORES PASCUA |  |  | HH DIPONIBLES | 2016-01-27 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 2016-01-30 | 2016-01-31 | 2016-02-01 | 2016-02-02
Nombre | Supervisor | Ubicación | Especialidad | miercoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
Patricio palta | Alexander Astudillo | Pascua | Eléctrico |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
operador 1 | Alexander Astudillo | Pascua | operador mantenedor |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
|  |  | HH PASCUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | HH PLANTA ARD | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
[7 empty] | TOTAL HH PASCUA | 0 | 70% | 0
[7 empty] | TOTAL HH ARD-INCINERADOR | 67.5 | 70% | 47.25
[7 empty] | TOTAL HH | 67.5

## HH por dia
BALANCE DE HH PROGRAMAS POR DIA EN SEMANA 05
FECHA | HH PROGRAMADAS
2016-01-27 | 0 | 24 hrs | 48
2016-01-28 | 0
2016-01-29 | 18
2016-01-30 | 0 |  | 18
2016-01-31 | 16 |  | 18
2016-02-01 | 0
2016-02-02 | 12
TOTAL | 46
12
TOTAL HH DISPONIBLE | 67.5
% PROGRAMADO | 68.15% |  | 8