## SEMANA 06
Nombre de tarea | Equipo | N° de OT | Estatus de OT | Duration | Personas Requeridas | HH | Start | Fecha Ejecución | Horómetro | %
PROGRAMACIÓN SEMANA 06 |  |  |  | 19,13 days |  |  | Wed 03-02-16
MANTENIMIENTO PLANTA ARD
INSPECCION GENERAL DE LA PLANTA ARD | GEN.PBX | 4950043 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Wed 03-02-16 | Wed 03-02-16 | 1 | 100
MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR KAESER ARD | AIR001 | 4950068 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Thu 04-02-16 | Thu 04-02-16 | 1 | 100
CAMBIO DE BOMBA DE LODO (PU301) LA BOMBA SE ENCUENTRA EN PATIO PLANTA ARD | CLA001 | 4950051 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Sat 06-02-16 | Sat 06-02-16 | 1 | 100
ASEO Y ORDEN SECTOR MANTENIMIENTO PLANTA ARD | MEZ100 | 4950056 | SCHED | 4 hrs | 3 | 12 | Tue 09-02-16 | Tue 09-02-16 | 1 | 100
[6 empty] | 66 |  |  |  | 100
| TOTAL HH DISPONIBLES |  |  | 94.5
| % PROGRAMADO |  |  | 69.84%

## HH Sem 06
MANTENEDORES PASCUA |  |  | HH DIPONIBLES | 2016-02-03 | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 2016-02-06 | 2016-02-07 | 2016-02-08 | 2016-02-09
Nombre | Supervisor | Ubicación | Especialidad | miercoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
Cristian Saez | Ivan | Pascua | Eléctrico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
operador 1 | Ivan | Pascua | operador mantenedor | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
|  |  | HH PASCUA | 4.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | HH PLANTA ARD | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
[7 empty] | TOTAL HH PASCUA | 18 | 70% | 12.6
[7 empty] | TOTAL HH ARD-INCINERADOR | 94.5 | 70% | 66.15
[7 empty] | TOTAL HH | 112.5

## HH por dia
BALANCE DE HH PROGRAMAS POR DIA EN SEMANA 06
FECHA | HH PROGRAMADAS
2016-02-03 | 18 | 24 hrs | 48
2016-02-04 | 18
2016-02-05 | 0
2016-02-06 | 18 |  | 18
2016-02-07 | 0 |  | 18
2016-02-08 | 0
2016-02-09 | 12
TOTAL | 66
12
TOTAL HH DISPONIBLE | 94.5
% PROGRAMADO | 69.84% |  | 8