## SEMANA 07
Nombre de tarea | Equipo | N° de OT | Estatus de OT | Duration | Personas Requeridas | HH | Start | Fecha Ejecución | Horómetro | %
PROGRAMACIÓN SEMANA 07 |  |  |  | 19,13 days |  |  | Wed 10-02-16
MANTENIMIENTO PLANTA ARD
INSPECCION GENERAL DE LA PLANTA ARD | GEN.PBX | 4953514 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Wed 10-02-16 | 2016-02-11 |  | 100
EVALUAR BOMBA DE AGUA POTABLE 002 | COO001 | 4953518 | SCHED | 3 hrs | 2 | 6 | Thu 11-02-16 | 2016-02-11 |  | 100
CAMBIO DE BOMBA PU010 CIP RO (REPUESTO EN SALA DE IMPULSION) | CNC001 | 4953521 | SCHED | 6 hrs | 2 | 12 | Fri 12-02-16 | 2016-02-14 |  | 100
CAMBIO DE BOMBA PU017 ANTINCRUSTANTE Y EVALUAR FUNCIONAMIENTO DE LA PU018 (REPUESTO EN SALA IMPULSION) | CNC001 | 4953524 | SCHED | 6 hrs | 2 | 12 | Sat 13-02-16 | 2016-02-13 |  | 100
EVALUAR FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DUCHA EMERGENCIA COSTADO PLANTA DE CAL | BIN001 | 4953525 | SCHED | 6 hrs | 2 | 12 | Sun 14-02-16 | 2016-02-13 |  | 100
VERIFICACION Y ENGRASE DE PRENSA ESTOPA DE LAS LINEAS DE RECIRCULACION LODO (301-302); LOOP 1-2 LECHADA 307-308 ( 1HR X DIA) | CLA001 | 4953526 | SCHED | 8 hrs | 2 | 16 | Mon 15-02-16 | 2016-02-15 |  | 100
ASEO Y ORDEN SECTOR MANTENIMIENTO PLANTA ARD | MEZ100 | 4953527 | SCHED | 4 hrs | 3 | 12 | Tue 16-02-16 | 2016-02-16 |  | 100
[6 empty] | 88 |  |  |  | 100
| TOTAL HH DISPONIBLES |  |  | 126
| % PROGRAMADO |  |  | 69.84%

## HH Sem 07
MANTENEDORES PASCUA |  |  | HH DIPONIBLES | 2016-02-10 | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 2016-02-13 | 2016-02-14 | 2016-02-15 | 2016-02-16
Nombre | Supervisor | Ubicación | Especialidad | miercoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
Patricio Palta | Cristian Toro | Pascua | Eléctrico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
operador 1 | Cristian Toro | Pascua | operador mantenedor | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  |  | HH PLANTA ARD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
[7 empty] | TOTAL HH ARD-INCINERADOR | 126 | 70% | 88.2
[7 empty] | TOTAL HH | 126

## HH por dia
BALANCE DE HH PROGRAMAS POR DIA EN SEMANA 07
FECHA | HH PROGRAMADAS
2016-02-10 | 18 | 24 hrs | 48
2016-02-11 | 6
2016-02-12 | 12
2016-02-13 | 12 |  | 18
2016-02-14 | 12 |  | 18
2016-02-15 | 16
2016-02-16 | 12
TOTAL | 88
12
TOTAL HH DISPONIBLE | 126
% PROGRAMADO | 69.84% |  | 8