## Semana 8
Nombre de tarea | Equipo | N° de OT | Estatus de OT | Duration | Personas Requeridas | HH | Start | Fecha Ejecución | Horómetro | %
PROGRAMACIÓN SEMANA 08 |  |  |  | 19,13 days |  |  | Wed 17-02-16
MANTENIMIENTO PLANTA ARD
INSPECCION GENERAL DE LA PLANTA ARD | GEN.PBX | 4956576 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Wed 17-02-16 | Wed 17-02-16 | 1 | 100
CAMBIO DE BOMBA PU018 ANTINCRUSTANTE (SALA IMPULSION) | CNC001 | 4956578 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Thu 18-02-16 | Thu 18-02-16 | 1
DEFINIR LINEA DE 110V (RECURSOS, DIRECCION) SISTEMA ELECTRICO DUCHA EMERGENCIA COSTADO PLANTA DE CAL (ALARMA SONORA Y BALIZA) | BIN001 | 4956588 | SCHED | 6 hrs | 2 | 12 | Fri 19-02-16 | Fri 19-02-16 | 1 | 100
VERIFICACION Y ENGRASE DE PRENSA ESTOPA DE LAS LINEAS DE RECIRCULACION LODO (301-302); LOOP 1-2 LECHADA 307-308 ( 1HR X DIA) | CLA001 | 4956590 | SCHED | 8 hrs | 2 | 16 | Sat 20-02-16 | Sat 20-02-16 | 1 | 100
CHEQUEO DE HERRAMIENTAS SEGUN COLOR DEL MES | MEZ100 | 4956591 | SCHED | 6 hrs | 2 | 12 | Sun 21-02-16 | Sun 21-02-16 | 1 | 100
ASEO Y ORDEN SECTOR MANTENIMIENTO PLANTA ARD | MEZ100 | 4956596 | SCHED | 4 hrs | 3 | 12 | Tue 23-02-16 | Tue 23-02-16 | 1 | 100
[6 empty] | 88 |  |  |  | 100
| TOTAL HH DISPONIBLES |  |  | 126
| % PROGRAMADO |  |  | 69.84%
Nombre de tarea | Equipo | N° de OT | Estatus de OT | Duration | Personas Requeridas | HH | Start
LABORES PISCINA | [6 empty] | Mon 22-02-16
EVALUAR MANGUERA Y CONECTORES DE MOTOBOMBA QUE DEBE SER POSICIONADA COMO CACHIMBA N°5 (CANTIDADES, TIPOS) | MEZ100 | 4956602 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Mon 22-02-16 | Mon 22-02-16 | 1 | 100

## HH Sem 08
MANTENEDORES PASCUA |  |  | HH DIPONIBLES | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 2016-02-20 | 2016-02-21 | 2016-02-22 | 2016-02-23
Nombre | Supervisor | Ubicación | Especialidad | miercoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
Cristian Saez | Nector Narvaez | Pascua | Eléctrico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Alexander Valenzuela | Nector Narvaez | Pascua | Mecánico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
4956596
|  |  | HH PLANTA ARD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
[7 empty] | TOTAL HH ARD-INCINERADOR | 126 | 70% | 88.2
[7 empty] | TOTAL HH | 126

## HH por dia
BALANCE DE HH PROGRAMAS POR DIA EN SEMANA 08
FECHA | HH PROGRAMADAS
2016-02-17 | 18 |  | 24 hrs | 48
2016-02-18 | 18
2016-02-19 | 12
2016-02-20 | 16 |  |  | 18
2016-02-21 | 12 |  |  | 18
2016-02-22 | 0 | 4956596
2016-02-23 | 12
TOTAL | 88
12
TOTAL HH DISPONIBLE | 126
% PROGRAMADO | 69.84% |  |  | 8