## Semana 09
Nombre de tarea | Equipo | N° de OT | Estatus de OT | Duration | Personas Requeridas | HH | Start | Fecha Ejecución | Horómetro | %
PROGRAMACIÓN SEMANA 09 |  |  |  | 19,13 days |  |  | Wed 24-02-16
MANTENIMIENTO PLANTA ARD
INSPECCION GENERAL DE LA PLANTA ARD | GEN.PBX | 4966214 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Wed 24-02-16 | Wed 24-02-16 | 1 | 100
CONTINUAR CON LA FABRICACION DE ESTRUCTURA EN LECHADA CAL PARA INSTALAR FALDON EN PARTE INFERIOR | BIN001 | 4966233 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Thu 25-02-16 | Thu 25-02-16 | 1 | 100
REALIZAR CORTES DE 8 MTS EN CAÑERIA SISTEMA VENTURI UBICADO EN INTERIOR PISCINA 2 IMPULSION Y RETIRAR DESDE INTERIOR (APOYO GRUA PROGRAMADO A MNTTO AMECO) | DAM002 | 4966243 | SCHED | 6 hrs | 2 | 12 | Fri 26-02-16 | Fri 26-02-16 | 1 | 100
VERIFICACION Y ENGRASE DE PRENSA ESTOPA DE LAS LINEAS DE RECIRCULACION LODO (301-302); LOOP 1-2 LECHADA 307-308 ( 1HR X DIA) | CLA001 | 4966247 | SCHED | 8 hrs | 2 | 16 | Sat 27-02-16 | Sat 27-02-16 | 1 | 100
CHEQUEO DE HERRAMIENTAS SEGUN COLOR DEL MES (MARZO 2016) | MEZ100 | 4966250 | SCHED | 6 hrs | 2 | 12 | Mon 29-02-16 | Mon 29-02-16 | 1 | 100
ASEO Y ORDEN SECTOR MANTENIMIENTO PLANTA ARD | MEZ100 | 4966254 | SCHED | 4 hrs | 3 | 12 | Tue 01-03-16 | Tue 01-03-16 | 1 | 100
[6 empty] | 88 |  |  |  | 100
| TOTAL HH DISPONIBLES |  |  | 126
| % PROGRAMADO |  |  | 69.84%
Nombre de tarea | Equipo | N° de OT | Estatus de OT | Duration | Personas Requeridas | HH | Start
LABORES MISCELANEAS | [6 empty] | Sun 28-02-16
CAMBIAR EQUIPO EMERGENCIA SALA CONTROL PLANTA RO | CNC001 | 4966257 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Sun 28-02-16 |  |  | 0

## HH Sem 09
MANTENEDORES PASCUA |  |  | HH DIPONIBLES | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-02-29 | 2016-03-01
Nombre | Supervisor | Ubicación | Especialidad | miercoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
Patricio Palta | Cristian Toro | Pascua | Eléctrico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
operador 2 | Cristian Toro | Pascua | Mecánico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
4956596
|  |  | HH PLANTA ARD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
[7 empty] | TOTAL HH ARD-INCINERADOR | 126 | 70% | 88.2
[7 empty] | TOTAL HH | 126

## HH por dia
BALANCE DE HH PROGRAMAS POR DIA EN SEMANA 09
FECHA | HH PROGRAMADAS
2016-02-24 | 18 | 24 hrs | 48
2016-02-25 | 18
2016-02-26 | 12
2016-02-27 | 16 |  | 18
2016-02-28 | 0 |  | 18
2016-02-29 | 12
2016-03-01 | 12
TOTAL | 88
12
TOTAL HH DISPONIBLE | 126
% PROGRAMADO | 69.84% |  | 8