## Semana 10
Nombre de tarea | Equipo | N° de OT | Estatus de OT | Duration | Personas Requeridas | HH | Start | Fecha Ejecución | Horómetro | %
PROGRAMACIÓN SEMANA 10 |  |  |  | 19,13 days |  |  | Wed 02-03-16
MANTENIMIENTO PLANTA ARD
INSPECCION GENERAL DE LA PLANTA ARD | GEN.PBX | 4966777 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Wed 02-03-16 | Wed 02-03-16 | 1 | 100
PAUTA MANTENCION MENSUAL LUBRICACION PLANTA CAL | BIN001 | 4966787 | SCHED | 2 hrs | 2 | 4 | Thu 03-03-16 | Thu 03-03-16 | 1 | 100
PAUTA MANTENCION MENSUAL LUBRICACION REACTORES | REA001 | 4966791 | SCHED | 2 hrs | 2 | 4 | Thu 03-03-16 | Thu 03-03-16 | 1 | 100
PAUTA MANTENCION MENSUAL LUBRICACION PLANTA FLOCULANTE | DEC001 | 4966792 | SCHED | 4 hrs | 2 | 8 | Fri 04-03-16 | Fri 04-03-16 | 1 | 100
PAUTA MANTENCION MENSUAL LUBRICACION CLARIFICADOR | CLA001 | 4966795 | SCHED | 2 hrs | 2 | 4 | Fri 04-03-16 | Fri 04-03-16 | 1 | 100
PAUTA MANTENCION MENSUAL LUBRICACION PLANTA AJUSTE PH | REE001 | 4966802 | SCHED | 4 hrs | 2 | 8 | Sat 05-03-16 | Sat 05-03-16 | 1 | 100
VERIFICACION Y ENGRASE DE PRENSA ESTOPA DE LAS LINEAS DE RECIRCULACION LODO (301-302); LOOP 1-2 LECHADA 307-308 ( 1HR X DIA) | CLA001 | 4966808 | SCHED | 8 hrs | 2 | 16 | Sun 06-03-16 | Sun 06-03-16 | 1 | 100
PAUTA MANTENCION MENSUAL LUBRICACION PLANTA OSMOSIS | CNC001 | 4966804 | SCHED | 6 hrs | 2 | 12 | Mon 07-03-16 | Mon 07-03-16 | 1 | 100
ASEO Y ORDEN SECTOR MANTENIMIENTO PLANTA ARD | MEZ100 | 4966812 | SCHED | 4 hrs | 3 | 12 | Tue 08-03-16 | Tue 08-03-16 | 1 | 100
[6 empty] | 86 |  |  |  | 100
| TOTAL HH DISPONIBLES |  |  | 126
| % PROGRAMADO |  |  | 68.25%

## HH Sem 10
MANTENEDORES PASCUA |  |  | HH DIPONIBLES | 2016-03-02 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 2016-03-05 | 2016-03-06 | 2016-03-07 | 2016-03-08
Nombre | Supervisor | Ubicación | Especialidad | miercoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
Cristian Saez | Nector Narvaez | Pascua | Eléctrico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Alexander Valenzuela | Nector Narvaez | Pascua | Mecánico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
4956596
|  |  | HH PLANTA ARD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
[7 empty] | TOTAL HH ARD-INCINERADOR | 126 | 70% | 88.2
[7 empty] | TOTAL HH | 126

## HH por dia
BALANCE DE HH PROGRAMAS POR DIA EN SEMANA 10
FECHA | HH PROGRAMADAS
2016-03-02 | 18 | 24 hrs | 48
2016-03-03 | 8
2016-03-04 | 12
2016-03-05 | 8 |  | 18
2016-03-06 | 16 |  | 18
2016-03-07 | 12
2016-03-08 | 12
TOTAL | 86
12
TOTAL HH DISPONIBLE | 126
% PROGRAMADO | 68.25% |  | 8