## Semana 11
Nombre de tarea | Equipo | N° de OT | Estatus de OT | Duration | Personas Requeridas | HH | Start | Fecha Ejecución | Horómetro | %
PROGRAMACIÓN SEMANA 11 |  |  |  | 19,13 days |  |  | Wed 09-03-16
MANTENIMIENTO PLANTA ARD
INSPECCION GENERAL DE LA PLANTA ARD | GEN.PBX | 4974647 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Wed 09-03-16 | 2016-03-09 |  | 100
CAMBIAR EQUIPO DE EMERGENCIA (ILUMINACION) SALA CONTROL PLANTA RO (REPUESTO EN CONTENEDOR DE HERRAMIENTAS MANTENCION) | CNC001 | 4974649 | SCHED | 6 hrs | 2 | 12 | Thu 10-03-16 | 2016-03-10 |  | 100
REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE CINTAS CALEFACTORAS HEAT TRACE EN PLANTA ARD | PLS001 | 4974650 | SCHED | 8 hrs | 2 | 16 | Fri 11-03-16 | 2016-03-12 |  | 100
REVISION DE VALVULAS CHECK LINEA DE AIRE EN ENTRADA A REACTORES | PIP001 | 4974653 | SCHED | 5 hrs | 2 | 10 | Sat 12-03-16 | 2016-03-14 |  | 100
VERIFICACION Y ENGRASE DE PRENSA ESTOPA DE LAS LINEAS DE RECIRCULACION LODO (301-302); LOOP 1-2 LECHADA 307-308 ( 1HR X DIA) | CLA001 | 4974659 | SCHED | 8 hrs | 2 | 16 | Sun 13-03-16 | reprogramar |  | 0
ASEO Y ORDEN SECTOR MANTENIMIENTO PLANTA ARD | MEZ100 | 4974664 | SCHED | 4 hrs | 3 | 12 | Tue 15-03-16 | 2016-03-15 |  | 100
[6 empty] | 84 |  |  |  | 83.3333
| TOTAL HH DISPONIBLES |  |  | 126
| % PROGRAMADO |  |  | 66.67%

## HH Sem 11
MANTENEDORES PASCUA |  |  | HH DIPONIBLES | 2016-03-09 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 2016-03-12 | 2016-03-13 | 2016-03-14 | 2016-03-15
Nombre | Supervisor | Ubicación | Especialidad | miercoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
Patricio Palta | Cristian Toro | Pascua | Eléctrico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Apoyo | Cristian Toro | Pascua | Mecánico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
4956596
|  |  | HH PLANTA ARD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
[7 empty] | TOTAL HH ARD-INCINERADOR | 126 | 70% | 88.2
[7 empty] | TOTAL HH | 126

## HH por dia
BALANCE DE HH PROGRAMAS POR DIA EN SEMANA 11
FECHA | HH PROGRAMADAS
2016-03-09 | 18 | 24 hrs | 48
2016-03-10 | 12
2016-03-11 | 16
2016-03-12 | 10 |  | 18
2016-03-13 | 16 |  | 18
2016-03-14 | 0
2016-03-15 | 12
TOTAL | 84
12
TOTAL HH DISPONIBLE | 126
% PROGRAMADO | 66.67% |  | 8