## Semana 12
Nombre de tarea | Equipo | N° de OT | Estatus de OT | Duration | Personas Requeridas | HH | Start | Fecha Ejecución | Horómetro | %
PROGRAMACIÓN SEMANA 12 |  |  |  | 19,13 days |  |  | Wed 16-03-16
MANTENIMIENTO PLANTA ARD
INSPECCION GENERAL DE LA PLANTA ARD | GEN.PBX | 4978750 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Wed 16-03-16 | Wed 16-03-16 | 1 | 100
REALIZAR INSTALACION DE SISTEMA DE ENGRASE CENTRALIZADO MANUAL EN BOMBAS 301-302 | CLA001 | 4978757 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Thu 17-03-16 | Thu 17-03-16 | 1 | 100
REALIZAR REPARACION DE CINTAS CALEFACTORAS DESENERGIZADAS (HEAT TRACE) | PLS001 | 4978762 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Fri 18-03-16 | Fri 18-03-16 | 1 | 100
CAMBIO DE BOMBA DE ALTA PU 07 PLANTA RO | PPV001 | 4978771 | SCHED | 6 hrs | 2 | 12 | Sat 19-03-16 | Sat 19-03-16 | 1 | 100
VERIFICACION Y ENGRASE DE PRENSA ESTOPA DE LAS LINEAS DE RECIRCULACION LODO (301-302); LOOP 1-2 LECHADA 307-308 ( 1HR X DIA) | CLA001 | 4978774 | SCHED | 6 hrs | 2 | 12 | Sun 20-03-16 | Sun 20-03-16 | 1 | 100
ASEO Y ORDEN SECTOR MANTENIMIENTO PLANTA ARD | MEZ100 | 4978782 | SCHED | 4 hrs | 3 | 12 | Tue 22-03-16 | Tue 22-03-16 | 1 | 100
[6 empty] | 90 |  |  |  | 100
| TOTAL HH DISPONIBLES |  |  | 126
| % PROGRAMADO |  |  | 71.43%

## HH Sem 12
MANTENEDORES PASCUA |  |  | HH DIPONIBLES | 2016-03-16 | 2016-03-17 | 2016-03-18 | 2016-03-19 | 2016-03-20 | 2016-03-21 | 2016-03-22
Nombre | Supervisor | Ubicación | Especialidad | miercoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
Cristian Saez | Nector Narvaez | Pascua | Eléctrico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Alexander | Nector Narvaez | Pascua | Mecánico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
4956596
|  |  | HH PLANTA ARD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
[7 empty] | TOTAL HH ARD-INCINERADOR | 126 | 70% | 88.2
[7 empty] | TOTAL HH | 126

## HH por dia
BALANCE DE HH PROGRAMAS POR DIA EN SEMANA 12
FECHA | HH PROGRAMADAS
2016-03-16 | 18 | 24 hrs | 48
2016-03-17 | 18
2016-03-18 | 18
2016-03-19 | 12 |  | 18
2016-03-20 | 12 |  | 18
2016-03-21 | 0
2016-03-22 | 12
TOTAL | 90
12
TOTAL HH DISPONIBLE | 126
% PROGRAMADO | 71.43% |  | 8