## Semana 14
Nombre de tarea | Equipo | N° de OT | Estatus de OT | Duration | Personas Requeridas | HH | Start | Fecha Ejecución | Horómetro | %
PROGRAMACIÓN SEMANA 14 |  |  |  | 19,13 days |  |  | Wed 30-03-16
MANTENIMIENTO PLANTA ARD
INSPECCION GENERAL DE LA PLANTA ARD | GEN.PBX | 4988603 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Wed 30-03-16 | 2016-03-30 | 1 | 100
REPARACION EN INTERIOR ESTANQUE CIP (PINTURA EN PLANTA ARD) | CNC001 | 4988611 | SCHED | 18 hrs | 2 | 36 | Thu 31-03-16 | 2016-04-01 | 1 | 100
EVALUAR Y REPARAR CALEFACTORES AEREOS EN INTERIOR PLANTA ARD | CNC001 | 4983260 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Sat 02-04-16 | 2016-04-02 | 1 | 100
VERIFICACION Y ENGRASE DE PRENSA ESTOPA DE LAS LINEAS DE RECIRCULACION LODO (301-302); LOOP 1-2 LECHADA 307-308 ( 1HR X DIA) | CLA001 | 4988616 | SCHED | 6 hrs | 2 | 12 | Sun 03-04-16 | 2016-04-03 | 1 | 100
ASEO Y ORDEN SECTOR MANTENIMIENTO PLANTA ARD | MEZ100 | 4988636 | SCHED | 4 hrs | 3 | 12 | Tue 05-04-16 | 2016-04-04 | 1 | 100
[6 empty] | 96 |  |  |  | 100
| TOTAL HH DISPONIBLES |  |  | 126
| % PROGRAMADO |  |  | 76.19%

## HH Sem 14
MANTENEDORES PASCUA |  |  | HH DIPONIBLES | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 2016-04-01 | 2016-04-02 | 2016-04-03 | 2016-04-04 | 2016-04-05
Nombre | Supervisor | Ubicación | Especialidad | miercoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
Cristian Saez | Ivan Diaz | Pascua | Eléctrico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Alexander Valenzuela | Ivan Diaz | Pascua | Mecánico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
4956596
|  |  | HH PLANTA ARD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
[7 empty] | TOTAL HH ARD-INCINERADOR | 126 | 70% | 88.2
[7 empty] | TOTAL HH | 126

## HH por dia
BALANCE DE HH PROGRAMAS POR DIA EN SEMANA 14
FECHA | HH PROGRAMADAS
2016-03-30 | 18 | 24 hrs | 48
2016-03-31 | 18
2016-04-01 | 18
2016-04-02 | 18 |  | 18
2016-04-03 | 12 |  | 18
2016-04-04 | 0
2016-04-05 | 12
TOTAL | 96
12
TOTAL HH DISPONIBLE | 126
% PROGRAMADO | 76.19% |  | 8