## Semana 16
Nombre de tarea | Equipo | N° de OT | Estatus de OT | Duration | Personas Requeridas | HH | Start | Fecha Ejecución | Horómetro | %
PROGRAMACIÓN SEMANA 16 |  |  |  | 19,13 days |  |  | Wed 13-04-16
MANTENIMIENTO PLANTA ARD
INSPECCION GENERAL DE LA PLANTA ARD | GEN.PBX | 4998554 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Wed 13-04-16 | Wed 13-04-16 | 1 | 100
CAMBIO DE BOMBA PU 04 ALIMENTACION RO | CNC001 | 4998559 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Thu 14-04-16 | Thu 14-04-16 | 1 | 100
CAMBIO DE BOMBA PU 05 ALIMENTACION RO | CNC001 | 4998561 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Fri 15-04-16 | Fri 15-04-16 | 1 | 100
VERIFICACION Y ENGRASE DE PRENSA ESTOPA DE LAS LINEAS DE RECIRCULACION LODO (301-302); LOOP 1-2 LECHADA 307-308 ( 1HR X DIA) | CLA001 | 4998562 | SCHED | 6 hrs | 2 | 12 | Sat 16-04-16 | Sat 16-04-16 | 1 | 100
ATENCION PLANTA ARD POST EVENTO CLIMATICO | MEZ100 | 4998563 | SCHED | 12 hrs | 2 | 24 | Mon 18-04-16 | Mon 18-04-16 | 1 | 100
[6 empty] | 90 |  |  |  | 100
| TOTAL HH DISPONIBLES |  |  | 126
| % PROGRAMADO |  |  | 71.43%

## HH Sem 16
MANTENEDORES PASCUA |  |  | HH DIPONIBLES | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 2016-04-16 | 2016-04-17 | 2016-04-18 | 2016-04-19
Nombre | Supervisor | Ubicación | Especialidad | miercoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
C. Saez | N, Narvaez | Pascua | Eléctrico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
A. Valenzuela | N, Narvaez | Pascua | Mecánico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
4956596
|  |  | HH PLANTA ARD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
[7 empty] | TOTAL HH ARD-INCINERADOR | 126 | 70% | 88.2
[7 empty] | TOTAL HH | 126

## HH por dia
BALANCE DE HH PROGRAMAS POR DIA EN SEMANA 16
FECHA | HH PROGRAMADAS
2016-04-13 | 18 | 24 hrs | 48
2016-04-14 | 18
2016-04-15 | 18
2016-04-16 | 12 |  | 18
2016-04-17 | 0 |  | 18
2016-04-18 | 12
2016-04-19 | 12
TOTAL | 90
12
TOTAL HH DISPONIBLE | 126
% PROGRAMADO | 71.43% |  | 8