## Semana 17
Nombre de tarea | Equipo | N° de OT | Estatus de OT | Duration | Personas Requeridas | HH | Start | Fecha Ejecución | Horómetro | %
PROGRAMACIÓN SEMANA 17 |  |  |  | 19,13 days |  |  | Wed 20-04-16
MANTENIMIENTO PLANTA ARD
INSPECCION GENERAL DE LA PLANTA ARD | GEN.PBX | 5003172 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Wed 20-04-16 | 2016-04-20 | 1 | 100
REALIZAR BUSQUEDA DE MATERIALES PARA CONFECCION DE ESCALA INTERMEDIA ACCESO A CONTAINER DE OFICINAS | MEZ100 | 5003173 | SCHED | 16 hrs | 2 | 32 | Thu 21-04-16 | 2016-04-22 | 1 | 100
VERIFICACION Y ENGRASE DE PRENSA ESTOPA DE LAS LINEAS DE RECIRCULACION LODO (301-302); LOOP 1-2 LECHADA 307-308 ( 1HR X DIA) | CLA001 | 5003174 | SCHED | 6 hrs | 2 | 12 | Sat 23-04-16 | 2016-04-21 | 1 | 100
PAUTA MANTENCION TRIMESTRAL LUBRICACION PLANTA CAL | BIN001 | 5003180 | SCHED | 3,5 hrs | 2 | 7 | Sun 24-04-16 | Reprogramar |  | 0
PAUTA MANTENCION TRIMESTRAL LUBRICACION PLANTA CLARIFICADOR | CLA001 | 5003188 | SCHED | 2 hrs | 2 | 4 | Sun 24-04-16 | Reprogramar |  | 0
PAUTA MANTENCION MENSUAL LUBRICACION PLANTA AJUSTE PH | REE001 | 5003193 | SCHED | 4 hrs | 2 | 8 | Mon 25-04-16 | Reprogramar |  | 0
LIMPIEZA Y ASEO EN SALA IMPULSION MANTENIMIENTO ARD | MEZ100 | 5003196 | SCHED | 4 hrs | 2 | 8 | Tue 26-04-16 | 2016-04-25 | 1 | 100
[6 empty] | 89 |  |  |  | 57.1429
| TOTAL HH DISPONIBLES |  |  | 126
| % PROGRAMADO |  |  | 70.63%
Observaciones:
Las labores a reprogramar no se logragon ejecutar por motivos de
prioridad a habilitar y mantener operativos los sistemas de calefaccion por evento climatico.

## HH Sem 17
MANTENEDORES PASCUA |  |  | HH DIPONIBLES | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 2016-04-23 | 2016-04-24 | 2016-04-25 | 2016-04-26
Nombre | Supervisor | Ubicación | Especialidad | miercoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
Patricio Palta | C. Toro | Pascua | Eléctrico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Operador 2 | C. Toro | Pascua | Mecánico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
4956596
|  |  | HH PLANTA ARD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
[7 empty] | TOTAL HH ARD-INCINERADOR | 126 | 70% | 88.2
[7 empty] | TOTAL HH | 126

## HH por dia
BALANCE DE HH PROGRAMAS POR DIA EN SEMANA 17
FECHA | HH PROGRAMADAS
2016-04-20 | 18 | 24 hrs | 48
2016-04-21 | 16
2016-04-22 | 16
2016-04-23 | 12 |  | 18
2016-04-24 | 11 |  | 18
2016-04-25 | 8
2016-04-26 | 8
TOTAL | 89
12
TOTAL HH DISPONIBLE | 126
% PROGRAMADO | 70.63% |  | 8