## Semana 18
Nombre de tarea | Equipo | N° de OT | Estatus de OT | Duration | Personas Requeridas | HH | Start | Fecha Ejecución | Horómetro | %
PROGRAMACIÓN SEMANA 18 |  |  |  | 19,13 days |  |  | Wed 27-04-16
MANTENIMIENTO PLANTA ARD
INSPECCION GENERAL DE LA PLANTA ARD | GEN.PBX | 5011140 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Thu 28-04-16 | 2016-04-27 | 1 | 100
PAUTA MANTENCION TRIMESTRAL LUBRICACION SECTOR REACTORES | REA001 | 5011148 | SCHED | 2 hrs | 2 | 4 | Fri 29-04-16 | 2016-04-29 | 1 | 100
PAUTA MANTENCION MENSUAL LUBRICACION SECTOR FLOCULANTE | DEC001 | 5011154 | SCHED | 4 hrs | 2 | 8 | Fri 29-04-16 | 2016-05-02 | 1 | 100
PAUTA MANTENCION TRIMESTRAL LUBRICACION SISTEMA AIRE | AIR001 | 5011167 | SCHED | 1 hr | 2 | 24 | Sat 30-04-16 | 2016-05-01 | 1 | 100
PAUTA MANTENCION TRIMESTRAL LUBRICACION SECTOR PLANTA OSMOSIS | CNC001 | 5011173 | SCHED | 7 hrs | 2 | 14 | Sat 30-04-16 | 2016-05-01 | 1 | 100
VERIFICACION Y ENGRASE DE PRENSA ESTOPA DE LAS LINEAS DE RECIRCULACION LODO (301-302); LOOP 1-2 LECHADA 307-308 ( 1HR X DIA) | CLA001 | 5011183 | SCHED | 6 hrs | 2 | 12 | Sun 01-05-16 | 2016-05-02 | 1 | 100
EVALUACION DE BOMBA 301 CLARIFICADOR POR POSIBLE CAMBIO (COMPORTAMIENTO OPERACIONAL Y EXCESO DE FUGA) | CLA001 | 5011201 | SCHED | 3 hrs | 2 | 6 | Mon 02-05-16 | 2016-04-30 | 1 | 100
ASEO Y ORDEN SECTOR MANTENIMIENTO PLANTA ARD | MEZ100 | 5011206 | SCHED | 4 hrs | 2 | 8 | Tue 03-05-16 | 2016-05-03 | 1 | 100
[6 empty] | 94 |  |  |  | 100
| TOTAL HH DISPONIBLES |  |  | 126
| % PROGRAMADO |  |  | 74.6%

## HH Sem 18
MANTENEDORES PASCUA |  |  | HH DIPONIBLES | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 2016-04-29 | 2016-04-30 | 2016-05-01 | 2016-05-02 | 2016-05-03
Nombre | Supervisor | Ubicación | Especialidad | miercoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
C. Saez | N, Narvaez | Pascua | Eléctrico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
A. Valenzuela | N, Narvaez | Pascua | Mecánico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
4956596
|  |  | HH PLANTA ARD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
[7 empty] | TOTAL HH ARD-INCINERADOR | 126 | 70% | 88.2
[7 empty] | TOTAL HH | 126

## HH por dia
BALANCE DE HH PROGRAMAS POR DIA EN SEMANA 18
FECHA | HH PROGRAMADAS
2016-04-27 | 0 | 24 hrs | 48
2016-04-28 | 18
2016-04-29 | 12
2016-04-30 | 38 |  | 18
2016-05-01 | 12 |  | 18
2016-05-02 | 6
2016-05-03 | 8
TOTAL | 94
12
TOTAL HH DISPONIBLE | 126
% PROGRAMADO | 74.6% |  | 8