## Semana 19
Nombre de tarea | Equipo | N° de OT | Estatus de OT | Duration | Personas Requeridas | HH | Start | Fecha Ejecución | Horómetro | %
PROGRAMACIÓN SEMANA 19 |  |  |  | 19,13 days |  |  | Wed 04-05-16
MANTENIMIENTO PLANTA ARD
INSPECCION GENERAL DE LA PLANTA ARD | GEN.PBX | 5015064 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Wed 04-05-16 | 2016-05-09 |  | 1900-04-09
PAUTA MANTENCION MENSUAL ELECTRICA SECTOR PLANTA RO | CNC001 | 5015067 | SCHED | 4 hrs | 2 | 8 | Thu 05-05-16 | 2016-05-05 |  | 100
PAUTA MANTENCION MENSUAL ELECTRICA SECTOR PLANTA FLOCULANTE | DEC001 | 5015076 | SCHED | 1 hr | 2 | 2 | Thu 05-05-16 | 2016-05-07 |  | 100
PAUTA MANTENCION MENSUAL ELECTRICA SECTOR PLANTA CLARIFICADOR | CLA001 | 5015078 | SCHED | 4 hrs | 2 | 8 | Fri 06-05-16 | 2016-05-08 |  | 100
PAUTA MANTENCION TRIMESTRAL ELECTRICA SECTOR PLANTA DE CAL | BIN001 | 5015080 | SCHED | 8 hrs | 2 | 16 | Sat 07-05-16 | 2016-05-09 |  | 100
VERIFICACION Y ENGRASE DE PRENSA ESTOPA DE LAS LINEAS DE RECIRCULACION LODO (301-302); LOOP 1-2 LECHADA 307-308 ( 1HR X DIA) | CLA001 | 5015081 | SCHED | 6 hrs | 2 | 12 | Sun 08-05-16 | 2016-05-04 |  | 100
ASEO Y ORDEN SECTOR MANTENIMIENTO PLANTA ARD | MEZ100 | 5015083 | SCHED | 4 hrs | 2 | 8 | Tue 10-05-16 | 2016-05-10 |  | 100
[6 empty] | 72 |  |  |  | 100
| TOTAL HH DISPONIBLES |  |  | 105
| % PROGRAMADO |  |  | 68.57%

## HH Sem 19
MANTENEDORES PASCUA |  |  | HH DIPONIBLES | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 2016-05-07 | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-05-10
Nombre | Supervisor | Ubicación | Especialidad | miercoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
OPERADOR 1 | C. TORO | Pascua | Eléctrico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
OPERADOR 2 | C. TORO | Pascua | Mecánico | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
4956596
|  |  | HH PLANTA ARD | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
[7 empty] | TOTAL HH ARD-INCINERADOR | 105 | 70% | 73.5
[7 empty] | TOTAL HH | 105

## HH por dia
BALANCE DE HH PROGRAMAS POR DIA EN SEMANA 19
FECHA | HH PROGRAMADAS
2016-05-04 | 18 | 24 hrs | 48
2016-05-05 | 10
2016-05-06 | 8
2016-05-07 | 16 |  | 18
2016-05-08 | 12 |  | 18
2016-05-09 | 0
2016-05-10 | 8
TOTAL | 72
12
TOTAL HH DISPONIBLE | 105
% PROGRAMADO | 68.57% |  | 8