## Semana 20
Nombre de tarea | Equipo | N° de OT | Estatus de OT | Duration | Personas Requeridas | HH | Start | Fecha Ejecución | Horómetro | %
PROGRAMACIÓN SEMANA 20 |  |  |  | 19,13 days |  |  | Wed 11-05-16
MANTENIMIENTO PLANTA ARD
INSPECCION GENERAL DE LA PLANTA ARD | GEN.PBX | 5021769 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Wed 11-05-16 | 2016-05-11 | 1 | 100
PAUTA MANTENCION TRIMESTRAL ELECTRICA SECTOR AGUAS DUCHAS | COO001 | 5021777 | SCHED | 3 hrs | 2 | 6 | Thu 12-05-16 | 2016-05-16 | 1 | 100
PAUTA MANTENCION TRIMESTRAL ELECTRICA SECTOR AGUAS FRESCAS | HYS001 | 5021784 | SCHED | 4,5 hrs | 2 | 9 | Thu 12-05-16 | 15-05-206 | 1 | 100
PAUTA MANTENCION TRIMESTRAL ELECTRICA SECTOR REACTORES | REA001 | 5021790 | SCHED | 3 hrs | 2 | 6 | Fri 13-05-16 | 2016-05-15 | 1 | 100
REVISAR CTO HEAT TRECING 756 (CORTE TABLERO) | PLS001 | 5021792 | SCHED | 5 hrs | 2 | 10 | Sat 14-05-16 | 2016-05-13 | 1 | 100
REVISAR CTO HEAT TRECING 757 (CORTE TABLERO) | PLS001 | 5021794 | SCHED | 5 hrs | 2 | 10 | Sat 14-05-16 | 2016-05-12 | 1 | 100
VERIFICACION Y ENGRASE DE PRENSA ESTOPA DE LAS LINEAS DE RECIRCULACION LODO (301-302); LOOP 1-2 LECHADA 307-308 ( 1HR X DIA) | CLA001 | 5021796 | SCHED | 6 hrs | 2 | 12 | Sun 15-05-16 | 2016-05-14 | 1 | 100
EVALUACION DE BOMBA 304 PERISTALTICA CLARIFICADOR POR DETENCION INTERMITENTE | CLA001 | 5021799 | SCHED | 2 hrs | 2 | 4 | Mon 16-05-16 | 2016-05-14 | 1 | 100
EVALUACION DE BOMBA 305 STAND BY FLOCULANTE POR RUIDO EXTRAÑO | DEC001 | 5021802 | SCHED | 3 hrs | 2 | 6 | Mon 16-05-16 | 2016-05-13 | 1 | 100
ASEO Y ORDEN SECTOR MANTENIMIENTO PLANTA ARD | MEZ100 | 5021812 | SCHED | 4 hrs | 2 | 8 | Tue 17-05-16 | 2016-05-17 | 1 | 100
[6 empty] | 89 |  |  |  | 100
| TOTAL HH DISPONIBLES |  |  | 126
| % PROGRAMADO |  |  | 70.63%

## HH Sem 20
MANTENEDORES PASCUA |  |  | HH DIPONIBLES | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 2016-05-15 | 2016-05-16 | 2016-05-17
Nombre | Supervisor | Ubicación | Especialidad | miercoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
Alexander Valenzuela | N. Narvaez | Pascua | Mecánico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Cristian Saez | N. Narvaez | Pascua | Eléctrico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
4956596
|  |  | HH PLANTA ARD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
[7 empty] | TOTAL HH ARD-INCINERADOR | 126 | 70% | 88.2
[7 empty] | TOTAL HH | 126

## HH por dia
BALANCE DE HH PROGRAMAS POR DIA EN SEMANA 20
FECHA | HH PROGRAMADAS
2016-05-11 | 18 | 24 hrs | 48
2016-05-12 | 15
2016-05-13 | 6
2016-05-14 | 20 |  | 18
2016-05-15 | 12 |  | 18
2016-05-16 | 10
2016-05-17 | 8
TOTAL | 89
12
TOTAL HH DISPONIBLE | 126
% PROGRAMADO | 70.63% |  | 8