## Semana 21
Nombre de tarea | Equipo | N° de OT | Estatus de OT | Duration | Personas Requeridas | HH | Start | Fecha Ejecución | Horómetro | %
PROGRAMACIÓN SEMANA 21 |  |  |  | 19,13 days |  |  | Wed 18-05-16
MANTENIMIENTO PLANTA ARD
INSPECCION GENERAL DE LA PLANTA ARD | GEN.PBX | 5031742 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Wed 18-05-16 | 2016-05-18 | 1 | 100
PAUTA MANTENCION MENSUAL MECANICA PLANTA CAL | BIN001 | 5031746 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Thu 19-05-16 | 2016-05-23 | 1 | 100
PAUTA MANTENCION MENSUAL MECANICA PLANTA FLOCULANTE | DEC001 | 5031756 | SCHED | 2 hrs | 2 | 4 | Fri 20-05-16 | 2016-05-22 | 1 | 100
REPARACION BOMBA FLOCULANTE 234 POR EXCESO DE FUGA (MATERIALES EN PLANTA) | DEC001 | 5031773 | SCHED | 6 hrs | 2 | 12 | Fri 20-05-16 |  |  | 0
PAUTA MANTENCION MENSUAL MECANICA PLANTA CLARIFICADOR | CLA001 | 5031763 | SCHED | 5 hrs | 2 | 10 | Sat 21-05-16 | 2016-05-23 | 1 | 100
VERIFICACION Y ENGRASE DE PRENSA ESTOPA DE LAS LINEAS DE RECIRCULACION LODO (301-302); LOOP 1-2 LECHADA 307-308 ( 1HR X DIA) | CLA001 | 5031776 | SCHED | 6 hrs | 2 | 12 | Sun 22-05-16 | 2016-05-19 | 1 | 100
REPARACION BOMBA PU#M2 SECTOR AGUA POTABLE POR EXCESO DE FUGA (MATERIALES EN PLANTA) | DEC001 | 5031779 | SCHED | 6 hrs | 2 | 12 | Mon 23-05-16 |  |  | 0
ASEO Y ORDEN SECTOR MANTENIMIENTO PLANTA ARD | MEZ100 | 5031781 | SCHED | 4 hrs | 2 | 8 | Tue 24-05-16 | 2016-05-24 | 1 | 100
[6 empty] | 94 |  |  |  | 75
| TOTAL HH DISPONIBLES |  |  | 126
| % PROGRAMADO |  |  | 74.6%
Reprogramar OTS: 5031773 y 5031779. Durante el turno se generaron horas de trabajos imprevistos:
Confeccion de ductos para pruebas de funcionamiento impulsion con bomba Godwin
Reparación de grating y reparacion de escalera de acceso a plata RO.

## HH Sem 21
MANTENEDORES PASCUA |  |  | HH DIPONIBLES | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-21 | 2016-05-22 | 2016-05-23 | 2016-05-24
Nombre | Supervisor | Ubicación | Especialidad | miercoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
Mantenedor 1 | D. Gonzalez | Pascua | Mecánico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Mantenedor 2 | D. Gonzalez | Pascua | Eléctrico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
4956596
|  |  | HH PLANTA ARD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
[7 empty] | TOTAL HH ARD-INCINERADOR | 126 | 70% | 88.2
[7 empty] | TOTAL HH | 126

## HH por dia
BALANCE DE HH PROGRAMAS POR DIA EN SEMANA 21
FECHA | HH PROGRAMADAS
2016-05-18 | 18 | 24 hrs | 48
2016-05-19 | 18
2016-05-20 | 16
2016-05-21 | 10 |  | 18
2016-05-22 | 12 |  | 18
2016-05-23 | 12
2016-05-24 | 8
TOTAL | 94
12
TOTAL HH DISPONIBLE | 126
% PROGRAMADO | 74.6% |  | 8