FAENA INSTALACIÓN EMISARIO 800 MM TRES QUEBRADAS

Las reparaciones de emisarios son en general faenas de larga duración, ya que requieren de la ejecución de una serie de acciones sucesivas. Todas estas revisten especial complejidad, dado que involucran actividades terrestres y submarinas, para las cuales se requieren tanto materiales específicos como también de condiciones meteorológicas estables.

En este contexto, se acompaña Cronograma de la faena y período de duración de cada actividad, las que permiten visualizar la sucesión de obras, con la cual que se explica en texto a continuación, dando cuenta además del grado de avance al 20/09/2016.

0. PREPARACIÓN DE FAENA

A continuación se presenta un cronograma acompañante de faenas “cero”, a consolidar previo a iniciar las actividades en terreno, cuyo objetivo es preparar éstas para que puedan ejecutarse en forma eficiente desde el punto de vista técnico y económico.

- EVALUACIÓN ESTADO REAL DEL EMISARIO

- FAENA EJECUTADA: La primera faena consistió en evaluar la real condición del emisario, faena efectuada por buzo especializado, debidamente documentado mediante filmación georreferenciada (aportada al expediente de la SMA, Res EX. N° 1/ROL F-010-2016). Cabe indicar que el sector donde se ubica el emisario es un sector muy expuesto y de rompiente, lo que dificulta esta actividad por las condiciones de visibilidad y arrastre.

0.1. RECUPERACIÓN CAÑERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)

- FAENA EJECUTADA: la evaluación preliminar permitió ubicar un tramo de tubería desprendido del emisario, material que, por su gran diámetro y espesor, es escaso en el mercado y de alto valor. Durante los períodos de calmas (sin marejadas) se realizó la recuperación (faena por buceo con apoyo de embarcación de una sección del emisario de 24 metros, el que fue trasladado (en embarcación) al sector de Punta Pescadores, (ver foto 2), lugar que se utilizará como centro de operaciones para las faenas pendientes (única instalación con embarcadero autorizado, ver foto 1 a continuación).

FOTO 1: SECCIÓN HDPE RECUPERADO

Cabe indicar, que la faena de recuperación se efectuó en el área de Tres Quebradas, de modo tal que la embarcación recorrió un tramo cercano a los 8 – 10 kms. por mar para acceder a Punta Pescadores (y viceversa), tal como se muestra en línea punteada en foto 2

FOTO 2: Ubicación área de faenas

0.2. RECUPERACIÓN LASTRES DE FONDO

- FAENA EJECUTADA: la evaluación preliminar permitió ubicar 10 lastres tipo omega, necesarios para adosar el emisario al fondo. Aprovechando los períodos de calmas (sin marejadas), es que el día 10 de septiembre se efectuó la recuperación (faena por buceo con apoyo de embarcación por el total de estos elementos A mayor abundamiento, los lastres son pesos de concreto armado, cuyo peso total supera los 2.000 kg, lo que implica que deben recuperarse uno a uno y levantarse con una grúa desde la embarcación lo cual demora alrededor de 6 horas por cada lastre. Esto permitió definir que se deben fabricar 20 fondeos nuevos para restituir el estado del emisario original.

FOTO 3: Faena recuperación lastres

0.3. FABRICACIÓN LASTRES DE FONDO

- FAENA EJECUTADA: Se emitió orden de fabricación en cuanto se terminó la faena de recuperación de lastres. Considerando que el tiempo de fraguado es de 4 semanas (indicado por proveedor), se estima que estos elementos estarán colocados en la planta a mediados del mes de octubre.

0.4. COMPRA DE SUMINISTROS

- FAENA EJECUTADA: Al igual que en el caso anterior, los elementos (Flange, stand end, clamp (fabricados en acero galvanizado  de 800 mm. de diámetro y 2 mt. de largo), juegos de pernos/ golillas/ Tuercas, flange ciego) ya fueron comprados a un proveedor especial c de la Región Metropolitana.

DESCRIPCIÓN DE ETAPAS DE INSTALACIÓN

- PREPARACIÓN DEL SECTOR: POR EJECUTAR DE ACUERDO A CRONOGRAMA

  - Trazado de línea y posicionamiento correcto de las secciones del emisario.

    - Se realizará faena por buceo y bote donde se verificará el posicionamiento submarino correcto; según el posicionamiento autorizado; demarcando el área; con la utilización de muertos y boyas. La faena debe ser autorizada por la Autoridad Marítima y requiere alrededor de 5 días de ejecución.

  - Despeje de zona de asentamiento

    - Se realizará faena por buceo y apoyo de bote para realizar despeje rocas y piedras de la zona donde debe quedar asentada la tubería del emisario. Se estiman 3 semanas de duración de la faena, y lo ideal es que las faenas siguientes se efectúen a continuación, ya que, de haber nuevas marejadas de carácter severo, podría producirse algún movimiento de las rocas ya retiradas.

  - Instalación Clamp de 800 mm (abrazadera de acero galvanizado largo 2 m)

    - Se realizará faena por buceo y apoyo de bote para la instalación del Clamp de 800 mm; pieza que servirá de unión entre la sección del emisario existente y la parte del emisario desprendida. El Clamp se encuentra en proceso de compra, tal como se especificó en punto “0”.

Por motivos de eficiencia y seguridad respecto al personal de las empresas que prestan servicios de reparación a Camanchaca, es necesario que las labores de reparación del emisario se realicen en la medida que existan condiciones climáticas y de marejadas que así lo permitan

- PREPARACIÓN DE MATERIALES

Estas faenas ya están en ejecución y se efectúan en terreno, en el punto desde donde se procederá al embarque (Punta Pescadores). El proveedor de la tubería HDPE de 800 mm, stand end y flanges de 800 mm; y los servicios de termo fusión que no está disponible en la zona, pero si será enviado desde Santiago, por lo mismo deberá desplazarse a la región; y coordinarse para el traslado de materiales en Camión Rampla; y contar con disponibilidad de personal para ejecutar los servicios.

  - Preparación de tubería (800 mm).

    - Reparación de perforaciones existentes tubería de 24 mt; trabajos de termo fusión.

    - Instalación stand end y flange por medio de termo fusión en tubería de 24 mt (existente); se está en proceso de compra del stan end y flange.

    - Unión de tubería de 24 mt y 36 mt (nuevas), por medio de los flanges y pernos. En proceso de compra de la sección de 36 metros, flanges y pernos.

    - Instalación de lastres tipo Omega en los sectores definidos de la tubería.

Se está trabajando en estas faenas, tal como se muestra en fotografía a continuación:

FOTO 4: Reparación tramo recuperado/ Instalación lastres

- INSTALACIÓN EMISARIO

  - Traslado de la tubería a sector emisario: el traslado de la tubería y la instalación es definitiva, es decir al empezar la maniobra no hay posibilidad de retorno, por tanto si se presenta una marejada esto provocará la ruptura y pérdida del nuevo emisario.

    - Ingreso de tubería al mar, con apoyo de buceo, embarcación, boyas y bolsas flotadoras.

    - Traslado de la tubería desde el muelle de Punta Pescadores a sector emisario de Tres Quebradas, por medio de embarcación remolcando la tubería, con el apoyo de buceo, boyas y bolsas flotadoras.

  - Instalación emisario

    - Con el apoyo de buceo se ubicará el emisario en la posición demarcada con anterioridad, luego de lo cual se hundirá en forma lenta para ser ubicado correctamente.

    - Se unirán las secciones del emisario existente por medio del Clamp; apernando para fijar ambas secciones.

El proveedor de los servicios de buceo debe ser coordinado con anticipación, para poder ejecutar la instalación debe considerase la condición de mar totalmente calma, ya que por el tipo de trabajo al no presentarse esta condición, ya que los buzos no pueden realizar un trabajo seguro por niveles de riesgos muy altos.

  - Reforzamiento de emisario

    - Instalación de lastres tipo omega en tramo final del emisario.

Tal como se ha indicado, se requieren condiciones sin marejadas, y considerando cronograma siguiente, se requieren al menos 7 semanas sin marejadas para completar la reparación del emisario, fenómeno que, históricamente, se produce a la entrada de la temporada estival (diciembre-enero).

  - CIERRE FAENAS, FILMACIÓN GEORREFERENCIADA

Las obras finalizarán acreditando la reparación vía filmación georrefenciada, tal como se estipula en cargo 4, acción 4.

CRONOGRAMA ACTIVIDADES