OBJETIVO

El presente informe detalla las acciones ejecutadas a la fecha de presentación del reporte, todo lo cual es acreditado en esta presentación con su respectivo medio de verificación. Todos estos se encuentran descritos en el Programa de Cumplimiento (PdC) aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) mediante Resolución Exenta N°4/Rol D-070-2016 de fecha 19 de enero de 2017 de la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA (RE N°4/2017) y que fuera notificada a esta parte el 26 de enero de 2017.

DESARROLLO

- Acción y Meta 5.2: Realizar el programa de mantenimiento a los equipos de las Unidades Generadoras Nr.1 y Nr.2, cada 3.000 hrs de operación, según el registro de horómetro de los equipos de las Unidades de Generación, implementado a contar de marzo del 2014.

La próxima mantención programada corresponde a las 33.000 hrs de operación, la que

debiera verificarse durante el año 2017 (dependiendo del registro del  horómetro de las

unidades generadoras).

- Forma de Implementación: Mantener operación de las unidades de generación hasta completar 33.000 hrs de operación y proceder a realizar el Programa de Mantenimiento considerando las recomendaciones del fabricante (Hyundai), ajustadas en base a inspección del técnico acreditado por Hyundai durante la mantención misma.

En anexo 2 se adjunta programa de mantenimiento y repuestos recomendados por Hyundai,  una vez que se completen  33000 hrs. de operación de los equipos.

- Medios de Verificación:

Informes de  avances del programa de mantenimeinto, que se entregará 5 días hábiles después de cumplido cada bimestre mediante carta dirigida a la SMA presentada formalmente en la oficina de partes de la SMA, en su sede central.

En los informes bimestrales se incluirá fotografía georeferenciada y fechada del  registro de las horas indicadas en el horómetro de los equipos a esa fecha y cuando corresponda, se indicará detalle de repuestos  reemplazados y facturas de compra de los mismos.

- Infome de avance del programa de mantenimiento, incluyendo detalle de repuestos y sus facturas: Para este Reporte no hay avance, debido a que no se han completado las 33.000 hrs de operación de los ocho motores que conforman las Unidades Generadoras Nr.1 y Nr.2.

- Fotografías georeferenciadas de horómetros: En anexo 5.2-a se adjunta fotografía del 30/03/2017 georeferenciada y fechada del registro de horómetros de los ocho motores que conforman las Unidades Generadoras Nr.1 y Nr.2.

La fotografía del horómetro actual de los equipos muestra un máximo de 29.729 hrs. de operación (ver anexo 5.2-a).

Cabe señalar que esta Planta de Generación consiste en 8 motores, cada uno de ellos con su respectivo registro de horas de funcionamiento (horómetro).  El Cuadro adjunto muestra el detalle de los horómetros para cada uno de estos motores, al día 30.03.2017.

| Motor N°: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horómetro (hr) | 29.716 | 29.729 | 29.517 | 28.395 | 28.505 | 28.874 | 28.194 | 28.444 |

El criterio para definir el inicio del mantenimiento del conjunto, lo determina el motor con mayor cantidad de horas de funcionamiento.

- Grado de Cumplimiento de la Acción:

| Aspectos comprometidos | Grado de cumplimiento |
| --- | --- |
| Informe mantención 30.000 hrs (*) | 100% cumplida |
| Informe de avance del programa de mantenimiento de las 33.000 hrs, incluyendo detalle de repuestos y sus facturas. | 0% cumplida |
| Fotografías georeferenciadas de horómetros (reporte bimestral sobre un plazo de 12 meses). | 17% cumplida |

(*) El informe de mantención de las 30.000 hrs se adjuntó en el Reporte Inicial.

- Costos Incurridos (Reales): Para este Reporte no se registran costos asociados a esta acción.