## Quotation
| SOCIEDAD CONSTRUCTORA CATALAN LTDA. |  |  |  | REV N°7
ERRAZURIZ Nº2171 - VALDIVIA.
FONO-FAX : 063-217579
PRESUPUESTO
OBRA : | CONSTRUCCIÓN PRETIL DE CONTENCIÓN DE DERRAMES - LEVADURAS COLLICO.
UBICACIÓN : | CALLE BALMACEDA, VALDIVIA.
FECHA : | 2017-11-10
ITEMS |  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
1.0 | Generalidades
1.1 | Instalación de Faenas y/o Traslados | gl | 1 | 1306666 | 1306666
1.2 | Permisos | gl | 1 |  | Serán cargo del Mandante
1.3 | Retiro de estructuras existentes | gl | 1 |  | No se Incluye
2.0 | Muro de Contención. H=0,8m. y Pavimento Hormigón Armado
2.1 | Demolición de radieres y losas | m2 | 284 | 4500 | 1278000
2.2 | Excavación | m3 | 234 | 5898 | 1380132
2.3 | Retiro de excedentes | m3 | 425 | 5851 | 2486675
2.4 | Base estabilizada e=20cm. Para losa de hormigón | m2 | 383 | 3910 | 1497530
2.5 | Mejoramiento bajo fundación e=30cm. | m3 | 45 | 16957 | 763065
2.6 | Preparación sub-rasante | m2 | 383 | 2090 | 800470
2.7 | Geotextil | m2 | 528 | 1710 | 902880
2.8 | Emplantillado H-5 | m3 | 14 | 75816 | 1061424
2.9 | Hormigón H-30 e=12 cm, para losa. | m2 | 383 | 18540 | 7100820
2.10 | Hormigón H-25, para muro de contención | m3 | 71 | 86683 | 6154493
2.11 | Enfierradura de losa | Kg | 4071 | 1158 | 4714218
2.12 | Enfierradura muro de contención | Kg | 4165 | 1158 | 4823070
2.13 | Moldajes ( de altura 0 a 1m.) | m2 | 501 | 14371 | 7199871
2.14 | Tratamiento superficial con Cave II Plug (muro edificio Molino) | m2 | 34 | 18764 | 637976
2.15 | Puerta metálica h=1m. (e=5mm.) | und | 1 | 104694 | 104694
3.0 | Pavimento de Asfálto
3.1 | Carpeta de Asfálto e=5cm. | m2 |  |  | No se incluye
4.0 | Obras Varias de hormigón
4.1 | Demolición de radieres y losas | m2 | 112 | 4500 | 504000
4.2 | Reposición de radieres e=10cm. | m2 | 44 | 17803 | 783332
4.3 | Reposición de Calzadas (ancho 1m.) | m2 | 36 | 45850 | 1650600
4.4 | Excavación | m3 | 56 | 8894 | 498064
4.5 | Retiro de excedentes | m3 | 118 | 5851 | 690418
4.6 | Rellenos con material de excavación | m3 | 20 | 17801 | 356020
4.7 | Sumideros | und | 2 | 882921 | 1765842
4.8 | Cuneta | ml | 13 | 53532 | 695916
4.9 | Cámara de Aguas Lluvias | und | 3 | 885200 | 2655600
4.10 | Cámara de Válvulas | und | 3 | 771519 | 2314557
4.11 | Modificación altura de cámaras exttes, se conserva tapa. | und | 12 | 128031 | 1536372
4.12 | Canal de hormigón. (ancho 50cm., Hm=1m.)
4.12.1 | Demolición de radieres y losas | m2 | 12 | 4500 | 54000
4.12.2 | Excavación | m3 | 13 | 8894 | 115622
4.12.3 | Retiro de excedentes | m3 | 30 | 5851 | 175530
4.12.4 | Emplantillado | m3 | 1.2 | 75816 | 90979.2
4.12.5 | Hormigón H-25 | m3 | 5.5 | 86683 | 476756.5
4.12.6 | Enfierradura (malla simple fe 8@20cm.) | Kg | 407 | 1158 | 471306
4.12.7 | Moldajes | m2 | 48 | 14371 | 689808
4.12.8 | Marco de acero | ml | 24 | 7970 | 191280
4.12.9 | Reja metálica ancho 70cm. | ml | 12 | 198857 | 2386284
4.12.10 | Válvula de corte D=300mm. | und | 1 | 967200 | 967200
4.12.11 | Piezas especiales de HDPE | gl | 1 | 775500 | 775500
4.12.12 | Uniones Brida D=300mm. | und | 2 | 45310 | 90620
4.13 | Lomo de toro acceso.
4.13.1 | Preparación de superficie y Puente de adherencia | m2 | 18 | 14640 | 263520
4.13.2 | Hormigón H-25 | m3 | 9 | 86683 | 780147
4.13.3 | Enfierradura de anclaje (malla simple fe 8@20cm.) | Kg | 126 | 1158 | 145908
5.0 | Instalación de tuberías y piezas especiales descarga
5.1 | Excavación en Zanja 0-2m. | m3 | 198 | 24632 | 4877136
5.2 | Retiro de excedentes | m3 | 104 | 15851 | 1648504
5.3 | Relleno con mortero pobre | m3 | 32 | 67174 | 2149568
5.3 | Relleno con arena | m3 | 69 | 67174 | 4635006
5.4 | Relleno con estabilizado compactado | m3 | 129 | 17801 | 2296329
5.5 | Suministro e inst. Tubería HDPE PE-100 PN-10 D=300mm. | ml | 98 | 65562 | 6425076
5.6 | Válvula de corte D=300mm. | und | 2 | 967200 | 1934400
5.7 | Piezas especiales de HDPE | gl | 2 | 1268642 | 2537284
5.8 | Uniones Brida D=300mm. | und | 8 | 45310 | 362480
6.0 | Cerco Malla Acma
6.1 | Cerco Malla Acma, e,potrado sobre muro contención Hm=1,2m. | ml | 195 | 35038 | 6832410
7.0 | Aseo y Entrega | Gl | 1 | 375300 | 375300
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 97410658.7
| GASTOS GENERALES Y UTILIDAD | % | 25 |  | 24352665
| TOTAL NETO |  |  |  | 121763323.7
| IVA (19%) |  |  |  | 23135032
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 144898355.7
NOTA: | 1) No se incluye retiro de estructuras existentes en zonas a intervenir
2) No se considera modificacion de los piping existente que interfieren con el trazado
3) No se incluye tramo de muro junto a edificio de Molino, sólo un tratamiento superficial con Cave II Plug.
4) Se consideran 2 descargas al río, cámaras y válvula de corte.
5) La altura de los muros de contención proyectados se considera hasta 20 cm sobre el nivel del riel existente.
6) No se incluye tratamiento superficial de pavimentos, sellos y tampoco carpeta asfáltica.
7) No se incluye radieres de zonas con terreno natural dentro del perímetro del muro de contención.
__________________________________________
ALEJANDRO CATALÁN MORA.
Constructor Civil