## PROGRAMA
[16 empty] | FECHA: |  |  | 2018-11-09
[16 empty] | REV. |  |  | E
[12 empty] | Preparado por: |  |  |  | Manuel Díaz H.
ESTIMACIÓN PLAZOS PARA EDIFICIO LIMPIEZA DE CARROS DE TRENES EN MLC
|  |  | 2017 |  |  | 2018 | [11 empty] | 2019
ITEM | DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS | Ponderación | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M
1 | Etapa de análisis y pruebas en terreno Ing. y Const. | 5% | bar: 2017 O
2 | Generación Bases Técnicas | 5% | bar: 2017 O to 2017 N
3 | Proceso licitación y OC | 5% | bar: 2017 N to 2018 E
4 | Ingeniería de Detalles mec-est-elect.-Inst. control | 7% | bar: 2018 F to 2018 J
5 | Negociación, Adquisición de equipos. Asignación directa. | 10% | bar: 2018 J to 2018 S
6 | Fabricación equipos y entrega. | 10% | bar: 2018 S to 2019 E
7 | Negociación, Adquisición fab. Estructuras y ductos. Asignación directa. | 5% | bar: 2018 A to 2018 S
8 | Fabricación de estructuras y ductos. | 15% | bar: 2018 O to 2019 E
9 | Logística de transporte equipos y estructuras en terreno | 2% | bar: 2018 D to 2019 E
10 | Licitación/Adjudicación Montaje | 5% | bar: 2018 O to 2018 D
11 | Acreditación personal e ingreso a faena | 2% | bar: 2019 E
12 | By-pass Ferroviario | 5% | bar: 2018 N to 2019 E
13 | Construcción y Montaje (faena turno día 5x2) | 10% | bar: 2019 E to 2019 A
14 | Montaje eléctrico, canalizaciones, banco-ducto-fuerza e inst. | 5% | bar: 2019 M
15 | Pruebas Sistema de inst. y Control (1/2 mes) | 2% | bar: 2019 A
16 | Puesta en Marcha (1/2 mes) | 2% | bar: 2019 A
17 | Operación y puesta a punto. | 5% | bar: 2019 M
100%
NOTAS: | Para la etapa de construcción y montaje en terreno, se propondra faena 5x2.
Se construiran dos by-pass ferroviarios, para garantizar cumplir con los plazos de puesta en marcha comprometidos abril2019, esto permitira
tener continuidad con los trabajos, de construcción. Los 2 by-pass se construiran utilizando el tiempo de ventanas de mantenimiento.
El componente con mayor plazo de entrega y que requiere mayor atención es la sala electrica la cual tienen fecha de entrega febrero 2019.
Se estan realizando inspecciones a la fab. de equipos y estructuras cada 15 días, para asegurar las entregas en tiempo y calidad.