## Hoja1
Nombre de tarea | Duración REV4 | Comienzo Rev4 | Fin Rev4
PROGRAMA OFICIAL REV A | 425 días | jue 16-08-18 | jue 14-05-20
EDIFICIO ALONSO DE CAMARGO | 425 días | jue 16-08-18 | jue 14-05-20
CONSTRUCCIONES PROVISORIAS | 15 días | jue 16-08-18 | mié 05-09-18
OBRAS PREVIAS | 59 días | jue 16-08-18 | vie 16-11-18
OBRA GRUESA | 214 días | vie 19-10-18 | lun 02-09-19
2° SUBTERRÁNEO | 75 días | vie 19-10-18 | lun 11-02-19
FUNDACIONES | 30,74 días | vie 19-10-18 | mar 04-12-18
Excavación Fundación Gúa Torre A y B | 4 días | vie 19-10-18 | mié 24-10-18
Exc. De Fundación Perimetral / Desde Eje ´SA´ hasta Eje ´AH´ | 13 días | mar 23-10-18 | mar 13-11-18
Exc. De Fundación Aislada / Desde Eje ´AD´ hasta Eje ´AO´ | 10 días | mar 30-10-18 | mié 14-11-18
Exc. De Fundación Perimetral / Desde Eje ´AH´ hasta Eje ´SE´ | 15 días | vie 26-10-18 | lun 19-11-18
Exc. De Fundación Aislada / Desde Eje ´AO´ hasta Eje ´SD´ | 10 días | mié 07-11-18 | mar 20-11-18
Retiro de Tierra Fundaciones | 5 días | mié 14-11-18 | mar 20-11-18
Exc. De Fundación Perimetral / Desde Eje ´SE´ hasta Eje ´SH´ | 15 días | mar 30-10-18 | mié 21-11-18
Exc. De Fundación Aislada / Desde Eje ´SD´ hasta Eje ´BO´ | 10 días | vie 09-11-18 | jue 22-11-18
Retiro de Tierra Fundaciones | 5 días | mié 21-11-18 | mar 27-11-18
Emplantillados | 15 días | lun 29-10-18 | mar 20-11-18
Enfierradura Fundación Perimetral y Aislada | 15 días | mar 06-11-18 | lun 26-11-18
Hormigón de Fundación Perimetral y Aislada | 15 días | mar 13-11-18 | mar 04-12-18
Montaje Grúa torre | 7 días | lun 29-10-18 | jue 08-11-18
MUROS Y PILARES 2° SUBTERRÁNEO | 24 días | lun 19-11-18 | jue 20-12-18
Enfierradura muros -2 | 22 días | lun 19-11-18 | mar 18-12-18
Moldaje muros -2 | 22 días | mar 20-11-18 | mié 19-12-18
Hormigón muros-2 | 22 días | mié 21-11-18 | jue 20-12-18
LOSA Y VIGAS CIELO 2° SUBTERRÁNEO | 48 días | jue 29-11-18 | lun 11-02-19
Moldaje losas -2 | 18 días | jue 29-11-18 | mié 26-12-18
Enfierradura losas -2 | 18 días | lun 03-12-18 | vie 28-12-18
Hormigón losas-2 | 18 días | mar 04-12-18 | jue 03-01-19
Descimbre Cielo Losa -2 | 4 días | mié 06-02-19 | lun 11-02-19
ESCALERA 2º SUBTERRÁNEO | 11 días | mié 26-12-18 | lun 14-01-19
Moldaje | 8 días | mié 26-12-18 | mié 09-01-19
Enfierradura | 8 días | vie 28-12-18 | vie 11-01-19
Hormigón | 1 día | lun 14-01-19 | lun 14-01-19
1° SUBTERRÁNEO | 37 días | mié 05-12-18 | jue 31-01-19
MUROS Y PILARES 1° SUBTERRÁNEO | 22 días | mié 05-12-18 | jue 10-01-19
Enfierradura muros -1 | 20 días | mié 05-12-18 | mar 08-01-19
Moldaje muros -1 | 20 días | jue 06-12-18 | mié 09-01-19
Hormigón muros -1 | 22 días | mié 05-12-18 | jue 10-01-19
LOSA Y VIGAS CIELO 1° SUBTERRÁNEO | 25 días | mié 12-12-18 | mar 22-01-19
Moldaje losas -1 | 20 días | mié 12-12-18 | mar 15-01-19
Enfierradura losas -1 | 20 días | lun 17-12-18 | vie 18-01-19
Hormigón losas -1 | 18 días | vie 21-12-18 | mar 22-01-19
ESCALERA 1º SUBTERRÁNEO | 11 días | jue 17-01-19 | jue 31-01-19
Moldaje | 8 días | jue 17-01-19 | lun 28-01-19
Enfierradura | 8 días | lun 21-01-19 | mié 30-01-19
Hormigón | 1 día | jue 31-01-19 | jue 31-01-19
TORRE A / OBRA GRUESA | 158 días | mié 16-01-19 | lun 02-09-19
1° PISO / A | 24 días | mié 16-01-19 | lun 18-02-19
MUROS Y PILARES 1° PISO | 10 días | mié 16-01-19 | mar 29-01-19
Enfierradura muros 1 | 8 días | mié 16-01-19 | vie 25-01-19
Moldaje muros 1 | 7 días | vie 18-01-19 | lun 28-01-19
Hormigón muros 1 | 7 días | lun 21-01-19 | mar 29-01-19
LOSA Y VIGAS CIELO 1° PISO | 12 días | mié 23-01-19 | jue 07-02-19
Moldaje losas 1 | 9 días | mié 23-01-19 | lun 04-02-19
Enfierradura losas 1 | 8 días | lun 28-01-19 | mié 06-02-19
Hormigón losas 1 | 7 días | mié 30-01-19 | jue 07-02-19
ESCALERA 1º PISO | 7 días | vie 08-02-19 | lun 18-02-19
Moldaje | 4 días | vie 08-02-19 | mié 13-02-19
Enfierradura | 2 días | jue 14-02-19 | vie 15-02-19
Hormigón | 1 día | lun 18-02-19 | lun 18-02-19
2° PISO / A | 24 días | vie 01-02-19 | mié 06-03-19
MUROS Y PILARES 2° PISO | 10 días | vie 01-02-19 | jue 14-02-19
Enfierradura muros 2 | 8 días | vie 01-02-19 | mar 12-02-19
Moldaje muros 2 | 7 días | mar 05-02-19 | mié 13-02-19
Hormigón muros 2 | 7 días | mié 06-02-19 | jue 14-02-19
LOSA Y VIGAS CIELO 2° PISO | 12 días | vie 08-02-19 | lun 25-02-19
Moldaje losas 2 | 9 días | vie 08-02-19 | mié 20-02-19
Enfierradura losas 2 | 8 días | mié 13-02-19 | vie 22-02-19
Hormigón losas 2 | 7 días | vie 15-02-19 | lun 25-02-19
ESCALERA 2º PISO | 7 días | mar 26-02-19 | mié 06-03-19
Moldaje | 4 días | mar 26-02-19 | vie 01-03-19
Enfierradura | 2 días | lun 04-03-19 | mar 05-03-19
Hormigón | 1 día | mié 06-03-19 | mié 06-03-19
3° PISO / A | 24 días | mar 19-02-19 | vie 22-03-19
MUROS Y PILARES 3° PISO | 10 días | mar 19-02-19 | lun 04-03-19
Enfierradura muros 3 | 8 días | mar 19-02-19 | jue 28-02-19
Moldaje muros 3 | 7 días | jue 21-02-19 | vie 01-03-19
Hormigón muros 3 | 7 días | vie 22-02-19 | lun 04-03-19
LOSA Y VIGAS CIELO 3° PISO | 12 días | mar 26-02-19 | mié 13-03-19
Moldaje losas 3 | 9 días | mar 26-02-19 | vie 08-03-19
Enfierradura losas 3 | 8 días | vie 01-03-19 | mar 12-03-19
Hormigón losas 3 | 7 días | mar 05-03-19 | mié 13-03-19
ESCALERA 3º PISO | 7 días | jue 14-03-19 | vie 22-03-19
Moldaje | 4 días | jue 14-03-19 | mar 19-03-19
Enfierradura | 2 días | mié 20-03-19 | jue 21-03-19
Hormigón | 1 día | vie 22-03-19 | vie 22-03-19
4° PISO / A | 25 días | jue 07-03-19 | mié 10-04-19
MUROS Y PILARES 4° PISO | 10 días | jue 07-03-19 | mié 20-03-19
Enfierradura muros 4 | 8 días | jue 07-03-19 | lun 18-03-19
Moldaje muros 4 | 7 días | lun 11-03-19 | mar 19-03-19
Hormigón muros 4 | 7 días | mar 12-03-19 | mié 20-03-19
LOSA Y VIGAS CIELO 4° PISO | 12 días | jue 14-03-19 | vie 29-03-19
Moldaje losas 4 | 9 días | jue 14-03-19 | mar 26-03-19
Enfierradura losas 4 | 8 días | mar 19-03-19 | jue 28-03-19
Hormigón losas 4 | 7 días | jue 21-03-19 | vie 29-03-19
ESCALERA 4º PISO | 7 días | mar 02-04-19 | mié 10-04-19
Moldaje | 4 días | mar 02-04-19 | vie 05-04-19
Enfierradura | 2 días | lun 08-04-19 | mar 09-04-19
Hormigón | 1 día | mié 10-04-19 | mié 10-04-19
5° PISO / A | 24 días | mar 23-04-19 | mié 29-05-19
MUROS Y PILARES 5° PISO | 10 días | mar 23-04-19 | mar 07-05-19
Enfierradura muros 5 | 8 días | mar 23-04-19 | vie 03-05-19
Moldaje muros 5 | 7 días | jue 25-04-19 | lun 06-05-19
Hormigón muros 5 | 7 días | vie 26-04-19 | mar 07-05-19
LOSA Y VIGAS CIELO 5° PISO | 12 días | mar 30-04-19 | jue 16-05-19
Moldaje losas 5 | 9 días | mar 30-04-19 | lun 13-05-19
Enfierradura losas 5 | 8 días | lun 06-05-19 | mié 15-05-19
Hormigón losas 5 | 7 días | mié 08-05-19 | jue 16-05-19
ESCALERA 5º PISO | 7 días | vie 17-05-19 | mié 29-05-19
Moldaje | 4 días | vie 17-05-19 | vie 24-05-19
Enfierradura | 2 días | lun 27-05-19 | mar 28-05-19
Hormigón | 1 día | mié 29-05-19 | mié 29-05-19
6° PISO / A | 24 días | mar 28-05-19 | vie 28-06-19
MUROS Y PILARES 6° PISO | 10 días | mar 28-05-19 | lun 10-06-19
Enfierradura muros 6 | 8 días | mar 28-05-19 | jue 06-06-19
Moldaje muros 6 | 7 días | jue 30-05-19 | vie 07-06-19
Hormigón muros 6 | 7 días | vie 31-05-19 | lun 10-06-19
LOSA Y VIGAS CIELO 6° PISO | 12 días | mar 04-06-19 | mié 19-06-19
Moldaje losas 6 | 9 días | mar 04-06-19 | vie 14-06-19
Enfierradura losas 6 | 8 días | vie 07-06-19 | mar 18-06-19
Hormigón losas 6 | 7 días | mar 11-06-19 | mié 19-06-19
ESCALERA 6º PISO | 7 días | jue 20-06-19 | vie 28-06-19
Moldaje | 4 días | jue 20-06-19 | mar 25-06-19
Enfierradura | 2 días | mié 26-06-19 | jue 27-06-19
Hormigón | 1 día | vie 28-06-19 | vie 28-06-19
7° PISO / A | 24 días | jue 27-06-19 | mié 31-07-19
MUROS Y PILARES 7° PISO | 10 días | jue 27-06-19 | mié 10-07-19
Enfierradura muros 7 | 8 días | jue 27-06-19 | lun 08-07-19
Moldaje muros 7 | 7 días | lun 01-07-19 | mar 09-07-19
Hormigón muros 7 | 7 días | mar 02-07-19 | mié 10-07-19
LOSA Y VIGAS CIELO 7° PISO | 12 días | jue 04-07-19 | lun 22-07-19
Moldaje losas 7 | 9 días | jue 04-07-19 | mié 17-07-19
Enfierradura losas 7 | 8 días | mar 09-07-19 | vie 19-07-19
Hormigón losas 7 | 7 días | jue 11-07-19 | lun 22-07-19
ESCALERA 7º PISO | 7 días | mar 23-07-19 | mié 31-07-19
Moldaje | 4 días | mar 23-07-19 | vie 26-07-19
Enfierradura | 2 días | lun 29-07-19 | mar 30-07-19
Hormigón | 1 día | mié 31-07-19 | mié 31-07-19
PISO RETIRADO Y CUBIERTA / A | 17 días | lun 15-07-19 | mié 07-08-19
MUROS Y PILARES DE PISO TERRAZA Y CUBIERTA | 10 días | lun 15-07-19 | lun 29-07-19
Enfierradura Terraza y Cubierta | 8 días | lun 15-07-19 | jue 25-07-19
Moldaje Terraza y Cubierta | 7 días | jue 18-07-19 | vie 26-07-19
Hormigón Terraza y Cubierta | 7 días | vie 19-07-19 | lun 29-07-19
LOSA Y VIGAS CIELO DE PISO TERRAZA Y CUBIERTA | 12 días | mar 23-07-19 | mié 07-08-19
Moldaje Terraza y Cubierta | 9 días | mar 23-07-19 | vie 02-08-19
Enfierradura Terraza y Cubierta | 8 días | vie 26-07-19 | mar 06-08-19
Hormigón Terraza y Cubierta | 7 días | mar 30-07-19 | mié 07-08-19
ESCALERA PISO RETIRADO | 7 días | mar 30-07-19 | mié 07-08-19
Moldaje | 4 días | mar 30-07-19 | vie 02-08-19
Enfierradura | 2 días | lun 05-08-19 | mar 06-08-19
Hormigón | 1 día | mié 07-08-19 | mié 07-08-19
CUBIERTA Y HOJALATERIA / A | 18 días | mié 07-08-19 | lun 02-09-19
Estructura de Techumbre | 10 días | mié 07-08-19 | mié 21-08-19
Cubierta de Hojalateria, Forros y Emballetados | 15 días | lun 12-08-19 | lun 02-09-19
TERMINO DE OBRA GRUESA TORRE A | 0 días | lun 02-09-19 | lun 02-09-19
TORRE B / OBRA GRUESA | 136 días | vie 15-02-19 | lun 02-09-19
1° PISO / B | 24 días | vie 15-02-19 | mié 20-03-19
MUROS Y PILARES 1° PISO | 10 días | vie 15-02-19 | jue 28-02-19
Enfierradura muros 1 | 8 días | vie 15-02-19 | mar 26-02-19
Moldaje muros 1 | 7 días | mar 19-02-19 | mié 27-02-19
Hormigón muros 1 | 7 días | mié 20-02-19 | jue 28-02-19
LOSA Y VIGAS CIELO 1° PISO | 12 días | vie 22-02-19 | lun 11-03-19
Moldaje losas 1 | 9 días | vie 22-02-19 | mié 06-03-19
Enfierradura losas 1 | 8 días | mié 27-02-19 | vie 08-03-19
Hormigón losas 1 | 7 días | vie 01-03-19 | lun 11-03-19
ESCALERA 1º PISO | 7 días | mar 12-03-19 | mié 20-03-19
Moldaje | 4 días | mar 12-03-19 | vie 15-03-19
Enfierradura | 2 días | lun 18-03-19 | mar 19-03-19
Hormigón | 1 día | mié 20-03-19 | mié 20-03-19
2° PISO / B | 24 días | mar 05-03-19 | vie 05-04-19
MUROS Y PILARES 2° PISO | 10 días | mar 05-03-19 | lun 18-03-19
Enfierradura muros 2 | 8 días | mar 05-03-19 | jue 14-03-19
Moldaje muros 2 | 7 días | jue 07-03-19 | vie 15-03-19
Hormigón muros 2 | 7 días | vie 08-03-19 | lun 18-03-19
LOSA Y VIGAS CIELO 2° PISO | 12 días | mar 12-03-19 | mié 27-03-19
Moldaje losas 2 | 9 días | mar 12-03-19 | vie 22-03-19
Enfierradura losas 2 | 8 días | vie 15-03-19 | mar 26-03-19
Hormigón losas 2 | 7 días | mar 19-03-19 | mié 27-03-19
ESCALERA 2º PISO | 7 días | jue 28-03-19 | vie 05-04-19
Moldaje | 4 días | jue 28-03-19 | mar 02-04-19
Enfierradura | 2 días | mié 03-04-19 | jue 04-04-19
Hormigón | 1 día | vie 05-04-19 | vie 05-04-19
3° PISO / B | 24 días | jue 21-03-19 | mié 24-04-19
MUROS Y PILARES 3° PISO | 10 días | jue 21-03-19 | mié 03-04-19
Enfierradura muros 3 | 8 días | jue 21-03-19 | lun 01-04-19
Moldaje muros 3 | 7 días | lun 25-03-19 | mar 02-04-19
Hormigón muros 3 | 7 días | mar 26-03-19 | mié 03-04-19
LOSA Y VIGAS CIELO 3° PISO | 12 días | jue 28-03-19 | vie 12-04-19
Moldaje losas 3 | 9 días | jue 28-03-19 | mar 09-04-19
Enfierradura losas 3 | 8 días | mar 02-04-19 | jue 11-04-19
Hormigón losas 3 | 7 días | jue 04-04-19 | vie 12-04-19
ESCALERA 3º PISO | 7 días | lun 15-04-19 | mié 24-04-19
Moldaje | 4 días | lun 15-04-19 | jue 18-04-19
Enfierradura | 2 días | lun 22-04-19 | mar 23-04-19
Hormigón | 1 día | mié 24-04-19 | mié 24-04-19
4° PISO / B | 24 días | lun 08-04-19 | lun 13-05-19
MUROS Y PILARES 4° PISO | 10 días | lun 08-04-19 | lun 22-04-19
Enfierradura muros 4 | 8 días | lun 08-04-19 | mié 17-04-19
Moldaje muros 4 | 7 días | mié 10-04-19 | jue 18-04-19
Hormigón muros 4 | 7 días | jue 11-04-19 | lun 22-04-19
LOSA Y VIGAS CIELO 4° PISO | 12 días | lun 15-04-19 | jue 02-05-19
Moldaje losas 4 | 9 días | lun 15-04-19 | vie 26-04-19
Enfierradura losas 4 | 8 días | jue 18-04-19 | mar 30-04-19
Hormigón losas 4 | 7 días | mar 23-04-19 | jue 02-05-19
ESCALERA 4º PISO | 7 días | vie 03-05-19 | lun 13-05-19
Moldaje | 4 días | vie 03-05-19 | mié 08-05-19
Enfierradura | 2 días | jue 09-05-19 | vie 10-05-19
Hormigón | 1 día | lun 13-05-19 | lun 13-05-19
5° PISO / B | 24 días | mar 07-05-19 | mar 11-06-19
MUROS Y PILARES 5° PISO | 10 días | mar 07-05-19 | mié 22-05-19
Enfierradura muros 5 | 8 días | mar 07-05-19 | jue 16-05-19
Moldaje muros 5 | 7 días | jue 09-05-19 | vie 17-05-19
Hormigón muros 5 | 7 días | vie 10-05-19 | mié 22-05-19
LOSA Y VIGAS CIELO 5° PISO | 12 días | mar 14-05-19 | vie 31-05-19
Moldaje losas 5 | 9 días | mar 14-05-19 | mar 28-05-19
Enfierradura losas 5 | 8 días | vie 17-05-19 | jue 30-05-19
Hormigón losas 5 | 7 días | jue 23-05-19 | vie 31-05-19
ESCALERA 5º PISO | 7 días | lun 03-06-19 | mar 11-06-19
Moldaje | 4 días | lun 03-06-19 | jue 06-06-19
Enfierradura | 2 días | vie 07-06-19 | lun 10-06-19
Hormigón | 1 día | mar 11-06-19 | mar 11-06-19
6° PISO / B | 24 días | jue 06-06-19 | mar 09-07-19
MUROS Y PILARES 6° PISO | 10 días | jue 06-06-19 | mié 19-06-19
Enfierradura muros 6 | 8 días | jue 06-06-19 | lun 17-06-19
Moldaje muros 6 | 7 días | lun 10-06-19 | mar 18-06-19
Hormigón muros 6 | 7 días | mar 11-06-19 | mié 19-06-19
LOSA Y VIGAS CIELO 6° PISO | 12 días | jue 13-06-19 | vie 28-06-19
Moldaje losas 6 | 9 días | jue 13-06-19 | mar 25-06-19
Enfierradura losas 6 | 8 días | mar 18-06-19 | jue 27-06-19
Hormigón losas 6 | 7 días | jue 20-06-19 | vie 28-06-19
ESCALERA 6º PISO | 7 días | lun 01-07-19 | mar 09-07-19
Moldaje | 4 días | lun 01-07-19 | jue 04-07-19
Enfierradura | 2 días | vie 05-07-19 | lun 08-07-19
Hormigón | 1 día | mar 09-07-19 | mar 09-07-19
7° PISO / B | 24 días | vie 28-06-19 | jue 01-08-19
MUROS Y PILARES 7° PISO | 10 días | vie 28-06-19 | jue 11-07-19
Enfierradura muros 7 | 8 días | vie 28-06-19 | mar 09-07-19
Moldaje muros 7 | 7 días | mar 02-07-19 | mié 10-07-19
Hormigón muros 7 | 7 días | mié 03-07-19 | jue 11-07-19
LOSA Y VIGAS CIELO 7° PISO | 12 días | vie 05-07-19 | mar 23-07-19
Moldaje losas 7 | 9 días | vie 05-07-19 | jue 18-07-19
Enfierradura losas 7 | 8 días | mié 10-07-19 | lun 22-07-19
Hormigón losas 7 | 7 días | vie 12-07-19 | mar 23-07-19
ESCALERA 7º PISO | 7 días | mié 24-07-19 | jue 01-08-19
Moldaje | 4 días | mié 24-07-19 | lun 29-07-19
Enfierradura | 2 días | mar 30-07-19 | mié 31-07-19
Hormigón | 1 día | jue 01-08-19 | jue 01-08-19
PISO RETIRADO Y CUBIERTA / B | 17 días | mié 17-07-19 | jue 08-08-19
MUROS Y PILARES DE PISO TERRAZA Y CUBIERTA | 10 días | mié 17-07-19 | mar 30-07-19
Enfierradura Terraza y Cubierta | 8 días | mié 17-07-19 | vie 26-07-19
Moldaje Terraza y Cubierta | 7 días | vie 19-07-19 | lun 29-07-19
Hormigón Terraza y Cubierta | 7 días | lun 22-07-19 | mar 30-07-19
LOSA Y VIGAS CIELO DE PISO TERRAZA Y CUBIERTA | 12 días | mié 24-07-19 | jue 08-08-19
Moldaje Terraza y Cubierta | 9 días | mié 24-07-19 | lun 05-08-19
Enfierradura Terraza y Cubierta | 8 días | lun 29-07-19 | mié 07-08-19
Hormigón Terraza y Cubierta | 7 días | mié 31-07-19 | jue 08-08-19
ESCALERA PISO RETIRADO | 7 días | mié 31-07-19 | jue 08-08-19
Moldaje | 4 días | mié 31-07-19 | lun 05-08-19
Enfierradura | 2 días | mar 06-08-19 | mié 07-08-19
Hormigón | 1 día | jue 08-08-19 | jue 08-08-19
CUBIERTA Y HOJALATERIA / B | 18 días | mié 07-08-19 | lun 02-09-19
Estructura de Techumbre | 10 días | mié 07-08-19 | mié 21-08-19
Cubierta de Hojalateria, Forros y Emballetados | 15 días | lun 12-08-19 | lun 02-09-19
OTROS DE OBRA GRUESA | 20 días | vie 08-02-19 | jue 07-03-19
Rampas Vehiculares | 20 días | vie 08-02-19 | jue 07-03-19
RADIER 2° SUBTERRÁNEO | 104 días | mar 12-03-19 | vie 09-08-19
Limpieza y Retiro de Sobretamaño | 10 días | mar 12-03-19 | lun 25-03-19
Rellenos Estabilizados | 15 días | mar 12-03-19 | lun 01-04-19
Hormigón de Radier -2 | 7 días | mar 26-03-19 | mié 03-04-19
DESMONTAJE GRUA TORRE | 2 días | jue 08-08-19 | vie 09-08-19
TERMINO DE OBRA GRUESA TORRE B | 0 días | lun 02-09-19 | lun 02-09-19
TERMINACIONES | 278 días | mié 27-03-19 | mié 13-05-20
2° SUBTERRÁNEO / TORRE A | 18 días | mié 25-03-20 | lun 20-04-20
TERMINACIONES HÚMEDAS | 8 días | mié 25-03-20 | vie 03-04-20
Descarachado de cielos y muros | 8 días | mié 25-03-20 | vie 03-04-20
TABIQUES | 9 días | mié 25-03-20 | lun 06-04-20
Bodegas | 9 días | mié 25-03-20 | lun 06-04-20
CIELOS | 7 días | mar 31-03-20 | mié 08-04-20
Cielo Tyle Vestibulos Ascensor | 7 días | mar 31-03-20 | mié 08-04-20
REVESTIMIENTOS DE PISOS | 7 días | jue 02-04-20 | lun 13-04-20
Porcelanato Vestibulos Ascensor | 7 días | jue 02-04-20 | lun 13-04-20
PUERTAS Y QUINCALLERIAS | 4 días | mié 08-04-20 | mar 14-04-20
Puertas Bodegas | 4 días | mié 08-04-20 | mar 14-04-20
Puerta Metálica Sala de Bombas | 1 día | mar 14-04-20 | mar 14-04-20
Puertas F-60 | 1 día | mar 14-04-20 | mar 14-04-20
PINTURAS | 6 días | mié 08-04-20 | jue 16-04-20
Latex Muros y Pilares | 6 días | mié 08-04-20 | jue 16-04-20
DEMARCACIÓN | 5 días | mar 14-04-20 | lun 20-04-20
Pintura Alto Tráfico | 5 días | mar 14-04-20 | lun 20-04-20
1° SUBTERRÁNEO / TORRE A | 16 días | mar 21-04-20 | mié 13-05-20
TERMINACIONES HÚMEDAS | 8 días | mar 21-04-20 | jue 30-04-20
Descarachado de cielos y muros | 8 días | mar 21-04-20 | jue 30-04-20
TABIQUES | 9 días | vie 24-04-20 | jue 07-05-20
Bodegas | 9 días | vie 24-04-20 | jue 07-05-20
CIELOS | 7 días | jue 30-04-20 | lun 11-05-20
Cielo Tyle Vestibulos Ascensor | 7 días | jue 30-04-20 | lun 11-05-20
REVESTIMIENTOS DE PISOS | 7 días | lun 04-05-20 | mar 12-05-20
Porcelanato Vestibulos Ascensor | 7 días | lun 04-05-20 | mar 12-05-20
PUERTAS Y QUINCALLERIAS | 4 días | vie 08-05-20 | mié 13-05-20
Puertas Bodegas | 4 días | vie 08-05-20 | mié 13-05-20
Puertas Metálicas | 1 día | mié 13-05-20 | mié 13-05-20
Puertas F-60 | 1 día | mié 13-05-20 | mié 13-05-20
PINTURAS | 6 días | mié 06-05-20 | mié 13-05-20
Latex y Textura Muros y Pilares | 6 días | mié 06-05-20 | mié 13-05-20
DEMARCACIÓN | 5 días | jue 07-05-20 | mié 13-05-20
Pintura Alto Tráfico | 5 días | jue 07-05-20 | mié 13-05-20
TERMINO DE TERMINACIONES TORRE A | 0 días | lun 27-04-20 | lun 27-04-20
2° SUBTERRÁNEO / TORRE B | 18 días | vie 03-04-20 | mié 29-04-20
TERMINACIONES HÚMEDAS | 8 días | vie 03-04-20 | mié 15-04-20
Descarachado de cielos y muros | 8 días | vie 03-04-20 | mié 15-04-20
TABIQUES | 9 días | vie 03-04-20 | jue 16-04-20
Bodegas | 9 días | vie 03-04-20 | jue 16-04-20
CIELOS | 7 días | jue 09-04-20 | lun 20-04-20
Cielo Tyle Vestibulos Ascensor | 7 días | jue 09-04-20 | lun 20-04-20
REVESTIMIENTOS DE PISOS | 7 días | mar 14-04-20 | mié 22-04-20
Porcelanato Vestibulos Ascensor | 7 días | mar 14-04-20 | mié 22-04-20
PUERTAS Y QUINCALLERIAS | 4 días | lun 20-04-20 | jue 23-04-20
Puertas Bodegas | 4 días | lun 20-04-20 | jue 23-04-20
Puerta Metálica Sala de Bombas | 1 día | jue 23-04-20 | jue 23-04-20
Puertas F-60 | 1 día | jue 23-04-20 | jue 23-04-20
PINTURAS | 6 días | lun 20-04-20 | lun 27-04-20
Latex Muros y Pilares | 6 días | lun 20-04-20 | lun 27-04-20
DEMARCACIÓN | 5 días | jue 23-04-20 | mié 29-04-20
Pintura Alto Tráfico | 5 días | jue 23-04-20 | mié 29-04-20
1° SUBTERRÁNEO / TORRE B | 9 días | mié 29-04-20 | mar 12-05-20
TERMINACIONES HÚMEDAS | 8 días | jue 30-04-20 | mar 12-05-20
Descarachado de cielos y muros | 8 días | jue 30-04-20 | mar 12-05-20
TABIQUES | 9 días | mié 29-04-20 | mar 12-05-20
Bodegas | 9 días | mié 29-04-20 | mar 12-05-20
CIELOS | 7 días | lun 04-05-20 | mar 12-05-20
Cielo Tyle Vestibulos Ascensor | 7 días | lun 04-05-20 | mar 12-05-20
REVESTIMIENTOS DE PISOS | 7 días | lun 04-05-20 | mar 12-05-20
Porcelanato Vestibulos Ascensor | 7 días | lun 04-05-20 | mar 12-05-20
PUERTAS Y QUINCALLERIAS | 4 días | jue 07-05-20 | mar 12-05-20
Puertas Bodegas | 4 días | jue 07-05-20 | mar 12-05-20
Puertas Metálicas | 1 día | mar 12-05-20 | mar 12-05-20
Puertas F-60 | 1 día | mar 12-05-20 | mar 12-05-20
PINTURAS | 6 días | mar 05-05-20 | mar 12-05-20
Latex y Textura Muros y Pilares | 6 días | mar 05-05-20 | mar 12-05-20
DEMARCACIÓN | 5 días | mié 06-05-20 | mar 12-05-20
Pintura Alto Tráfico | 5 días | mié 06-05-20 | mar 12-05-20
TERMINO DE TERMINACIONES TORRE B | 0 días | jue 07-05-20 | jue 07-05-20
TORRE A / TERMINACIONES | 252 días | mié 27-03-19 | vie 03-04-20
1º PISO / A | 96 días | mié 27-03-19 | mié 14-08-19
DEPARTAMENTO 101 | 95 días | jue 28-03-19 | mié 14-08-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | jue 28-03-19 | vie 31-05-19
Estucos y yesos | 33 días | jue 28-03-19 | mié 15-05-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | jue 28-03-19 | mié 15-05-19
Tabiques | 22 días | mié 24-04-19 | mar 28-05-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | jue 11-04-19 | vie 31-05-19
Sobrelosas | 16 días | vie 31-05-19 | vie 21-06-19
Malla Calefacción | 10 días | vie 31-05-19 | jue 13-06-19
Recintos interiores | 10 días | lun 03-06-19 | vie 14-06-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 10-06-19 | vie 21-06-19
Impermeabilizacion | 33 días | lun 13-05-19 | vie 28-06-19
Recintos interiores | 20 días | lun 13-05-19 | mar 11-06-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 10-06-19 | vie 28-06-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | jue 30-05-19 | mié 12-06-19
Porcelanatos | 70 días | jue 02-05-19 | lun 12-08-19
Recintos interiores | 40 días | jue 02-05-19 | vie 28-06-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 01-07-19 | lun 12-08-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | jue 02-05-19 | vie 28-06-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | jue 30-05-19 | vie 28-06-19
Cornisas | 15 días | mar 11-06-19 | lun 01-07-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 17-06-19 | vie 05-07-19
Ventana PVC | 20 días | jue 16-05-19 | vie 14-06-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 06-06-19 | vie 05-07-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 06-06-19 | vie 05-07-19
Guardapolvos | 15 días | lun 17-06-19 | vie 05-07-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 11-06-19 | lun 08-07-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | jue 09-05-19 | vie 05-07-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 25-06-19 | lun 08-07-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 26-06-19 | mar 09-07-19
Papel Mural | 15 días | lun 08-07-19 | lun 29-07-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | jue 01-08-19 | mié 14-08-19
DEPARTAMENTO 105 | 95 días | mié 27-03-19 | mar 13-08-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 27-03-19 | jue 30-05-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 27-03-19 | mar 14-05-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 27-03-19 | mar 14-05-19
Tabiques | 22 días | mar 23-04-19 | lun 27-05-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 10-04-19 | jue 30-05-19
Sobrelosas | 16 días | jue 30-05-19 | jue 20-06-19
Malla Calefacción | 10 días | jue 30-05-19 | mié 12-06-19
Recintos interiores | 10 días | vie 31-05-19 | jue 13-06-19
Terrazas y logias | 10 días | vie 07-06-19 | jue 20-06-19
Impermeabilizacion | 33 días | vie 10-05-19 | jue 27-06-19
Recintos interiores | 20 días | vie 10-05-19 | lun 10-06-19
Terrazas y logias | 15 días | vie 07-06-19 | jue 27-06-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mié 29-05-19 | mar 11-06-19
Porcelanatos | 70 días | mar 30-04-19 | vie 09-08-19
Recintos interiores | 40 días | mar 30-04-19 | jue 27-06-19
Terrazas y logias | 30 días | vie 28-06-19 | vie 09-08-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 30-04-19 | jue 27-06-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mié 29-05-19 | jue 27-06-19
Cornisas | 15 días | lun 10-06-19 | vie 28-06-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | vie 14-06-19 | jue 04-07-19
Ventana PVC | 20 días | mié 15-05-19 | jue 13-06-19
Puertas Deptos | 22 días | mié 05-06-19 | jue 04-07-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | mié 05-06-19 | jue 04-07-19
Guardapolvos | 15 días | vie 14-06-19 | jue 04-07-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | lun 10-06-19 | vie 05-07-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mié 08-05-19 | jue 04-07-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | lun 24-06-19 | vie 05-07-19
Accesorios de Baños | 10 días | mar 25-06-19 | lun 08-07-19
Papel Mural | 15 días | vie 05-07-19 | vie 26-07-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 31-07-19 | mar 13-08-19
DEPARTAMENTO 106 | 95 días | mié 27-03-19 | mar 13-08-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 27-03-19 | jue 30-05-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 27-03-19 | mar 14-05-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 27-03-19 | mar 14-05-19
Tabiques | 22 días | mar 23-04-19 | lun 27-05-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 10-04-19 | jue 30-05-19
Sobrelosas | 16 días | jue 30-05-19 | jue 20-06-19
Malla Calefacción | 10 días | jue 30-05-19 | mié 12-06-19
Recintos interiores | 10 días | vie 31-05-19 | jue 13-06-19
Terrazas y logias | 10 días | vie 07-06-19 | jue 20-06-19
Impermeabilizacion | 33 días | vie 10-05-19 | jue 27-06-19
Recintos interiores | 20 días | vie 10-05-19 | lun 10-06-19
Terrazas y logias | 15 días | vie 07-06-19 | jue 27-06-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mié 29-05-19 | mar 11-06-19
Porcelanatos | 70 días | mar 30-04-19 | vie 09-08-19
Recintos interiores | 40 días | mar 30-04-19 | jue 27-06-19
Terrazas y logias | 30 días | vie 28-06-19 | vie 09-08-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 30-04-19 | jue 27-06-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mié 29-05-19 | jue 27-06-19
Cornisas | 15 días | lun 10-06-19 | vie 28-06-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | vie 14-06-19 | jue 04-07-19
Ventana PVC | 20 días | mié 15-05-19 | jue 13-06-19
Puertas Deptos | 22 días | mié 05-06-19 | jue 04-07-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | mié 05-06-19 | jue 04-07-19
Guardapolvos | 15 días | vie 14-06-19 | jue 04-07-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | lun 10-06-19 | vie 05-07-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mié 08-05-19 | jue 04-07-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | lun 24-06-19 | vie 05-07-19
Accesorios de Baños | 10 días | mar 25-06-19 | lun 08-07-19
Papel Mural | 15 días | vie 05-07-19 | vie 26-07-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 31-07-19 | mar 13-08-19
OFICINA Nº 1 | 95 días | mié 27-03-19 | mar 13-08-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 27-03-19 | jue 30-05-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 27-03-19 | mar 14-05-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 27-03-19 | mar 14-05-19
Tabiques | 22 días | mar 23-04-19 | lun 27-05-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 10-04-19 | jue 30-05-19
Sobrelosas | 16 días | jue 30-05-19 | jue 20-06-19
Malla Calefacción | 10 días | jue 30-05-19 | mié 12-06-19
Recintos interiores | 10 días | vie 31-05-19 | jue 13-06-19
Terrazas y logias | 10 días | vie 07-06-19 | jue 20-06-19
Impermeabilizacion | 33 días | vie 10-05-19 | jue 27-06-19
Recintos interiores | 20 días | vie 10-05-19 | lun 10-06-19
Terrazas y logias | 15 días | vie 07-06-19 | jue 27-06-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mié 29-05-19 | mar 11-06-19
Porcelanatos | 70 días | mar 30-04-19 | vie 09-08-19
Recintos interiores | 40 días | mar 30-04-19 | jue 27-06-19
Terrazas y logias | 30 días | vie 28-06-19 | vie 09-08-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 30-04-19 | jue 27-06-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mié 29-05-19 | jue 27-06-19
Cornisas | 15 días | lun 10-06-19 | vie 28-06-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | vie 14-06-19 | jue 04-07-19
Ventana PVC | 20 días | mié 15-05-19 | jue 13-06-19
Puertas Deptos | 22 días | mié 05-06-19 | jue 04-07-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | mié 05-06-19 | jue 04-07-19
Guardapolvos | 15 días | vie 14-06-19 | jue 04-07-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | lun 10-06-19 | vie 05-07-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mié 08-05-19 | jue 04-07-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | lun 24-06-19 | vie 05-07-19
Accesorios de Baños | 10 días | mar 25-06-19 | lun 08-07-19
Papel Mural | 15 días | vie 05-07-19 | vie 26-07-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 31-07-19 | mar 13-08-19
OFICINA Nº 2 | 95 días | mié 27-03-19 | mar 13-08-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 27-03-19 | jue 30-05-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 27-03-19 | mar 14-05-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 27-03-19 | mar 14-05-19
Tabiques | 22 días | mar 23-04-19 | lun 27-05-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 10-04-19 | jue 30-05-19
Sobrelosas | 16 días | jue 30-05-19 | jue 20-06-19
Malla Calefacción | 10 días | jue 30-05-19 | mié 12-06-19
Recintos interiores | 10 días | vie 31-05-19 | jue 13-06-19
Terrazas y logias | 10 días | vie 07-06-19 | jue 20-06-19
Impermeabilizacion | 33 días | vie 10-05-19 | jue 27-06-19
Recintos interiores | 20 días | vie 10-05-19 | lun 10-06-19
Terrazas y logias | 15 días | vie 07-06-19 | jue 27-06-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mié 29-05-19 | mar 11-06-19
Porcelanatos | 70 días | mar 30-04-19 | vie 09-08-19
Recintos interiores | 40 días | mar 30-04-19 | jue 27-06-19
Terrazas y logias | 30 días | vie 28-06-19 | vie 09-08-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 30-04-19 | jue 27-06-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mié 29-05-19 | jue 27-06-19
Cornisas | 15 días | lun 10-06-19 | vie 28-06-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | vie 14-06-19 | jue 04-07-19
Ventana PVC | 20 días | mié 15-05-19 | jue 13-06-19
Puertas Deptos | 22 días | mié 05-06-19 | jue 04-07-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | mié 05-06-19 | jue 04-07-19
Guardapolvos | 15 días | vie 14-06-19 | jue 04-07-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | lun 10-06-19 | vie 05-07-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mié 08-05-19 | jue 04-07-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | lun 24-06-19 | vie 05-07-19
Accesorios de Baños | 10 días | mar 25-06-19 | lun 08-07-19
Papel Mural | 15 días | vie 05-07-19 | vie 26-07-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 31-07-19 | mar 13-08-19
OFICINA Nº 3 | 95 días | mié 27-03-19 | mar 13-08-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 27-03-19 | jue 30-05-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 27-03-19 | mar 14-05-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 27-03-19 | mar 14-05-19
Tabiques | 22 días | mar 23-04-19 | lun 27-05-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 10-04-19 | jue 30-05-19
Sobrelosas | 16 días | jue 30-05-19 | jue 20-06-19
Malla Calefacción | 10 días | jue 30-05-19 | mié 12-06-19
Recintos interiores | 10 días | vie 31-05-19 | jue 13-06-19
Terrazas y logias | 10 días | vie 07-06-19 | jue 20-06-19
Impermeabilizacion | 33 días | vie 10-05-19 | jue 27-06-19
Recintos interiores | 20 días | vie 10-05-19 | lun 10-06-19
Terrazas y logias | 15 días | vie 07-06-19 | jue 27-06-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mié 29-05-19 | mar 11-06-19
Porcelanatos | 70 días | mar 30-04-19 | vie 09-08-19
Recintos interiores | 40 días | mar 30-04-19 | jue 27-06-19
Terrazas y logias | 30 días | vie 28-06-19 | vie 09-08-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 30-04-19 | jue 27-06-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mié 29-05-19 | jue 27-06-19
Cornisas | 15 días | lun 10-06-19 | vie 28-06-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | vie 14-06-19 | jue 04-07-19
Ventana PVC | 20 días | mié 15-05-19 | jue 13-06-19
Puertas Deptos | 22 días | mié 05-06-19 | jue 04-07-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | mié 05-06-19 | jue 04-07-19
Guardapolvos | 15 días | vie 14-06-19 | jue 04-07-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | lun 10-06-19 | vie 05-07-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mié 08-05-19 | jue 04-07-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | lun 24-06-19 | vie 05-07-19
Accesorios de Baños | 10 días | mar 25-06-19 | lun 08-07-19
Papel Mural | 15 días | vie 05-07-19 | vie 26-07-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 31-07-19 | mar 13-08-19
SALÓN DE EVENTOS | 95 días | mié 27-03-19 | mar 13-08-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 27-03-19 | jue 30-05-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 27-03-19 | mar 14-05-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 27-03-19 | mar 14-05-19
Tabiques | 22 días | mar 23-04-19 | lun 27-05-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 10-04-19 | jue 30-05-19
Sobrelosas | 16 días | jue 30-05-19 | jue 20-06-19
Malla Calefacción | 10 días | jue 30-05-19 | mié 12-06-19
Recintos interiores | 10 días | vie 31-05-19 | jue 13-06-19
Terrazas y logias | 10 días | vie 07-06-19 | jue 20-06-19
Impermeabilizacion | 33 días | vie 10-05-19 | jue 27-06-19
Recintos interiores | 20 días | vie 10-05-19 | lun 10-06-19
Terrazas y logias | 15 días | vie 07-06-19 | jue 27-06-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mié 29-05-19 | mar 11-06-19
Porcelanatos | 70 días | mar 30-04-19 | vie 09-08-19
Recintos interiores | 40 días | mar 30-04-19 | jue 27-06-19
Terrazas y logias | 30 días | vie 28-06-19 | vie 09-08-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 30-04-19 | jue 27-06-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mié 29-05-19 | jue 27-06-19
Cornisas | 15 días | lun 10-06-19 | vie 28-06-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | vie 14-06-19 | jue 04-07-19
Ventana PVC | 20 días | mié 15-05-19 | jue 13-06-19
Puertas Deptos | 22 días | mié 05-06-19 | jue 04-07-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | mié 05-06-19 | jue 04-07-19
Guardapolvos | 15 días | vie 14-06-19 | jue 04-07-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | lun 10-06-19 | vie 05-07-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mié 08-05-19 | jue 04-07-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | lun 24-06-19 | vie 05-07-19
Accesorios de Baños | 10 días | mar 25-06-19 | lun 08-07-19
Papel Mural | 15 días | vie 05-07-19 | vie 26-07-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 31-07-19 | mar 13-08-19
GIMNASIO | 55 días | lun 08-04-19 | jue 27-06-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 35 días | lun 08-04-19 | jue 30-05-19
Estucos y yesos | 25 días | lun 08-04-19 | mar 14-05-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 15 días | mar 23-04-19 | mar 14-05-19
Tabiques | 15 días | vie 03-05-19 | lun 27-05-19
Cielos y vigones falsos | 10 días | mié 15-05-19 | jue 30-05-19
Sobrelosas | 10 días | vie 31-05-19 | jue 13-06-19
Recintos interiores | 5 días | vie 31-05-19 | jue 06-06-19
Terrazas y logias | 5 días | vie 07-06-19 | jue 13-06-19
Revestimientos Interiores | 12 días | vie 07-06-19 | lun 24-06-19
Pavimento interior Tarket | 10 días | vie 07-06-19 | jue 20-06-19
Porcelanato Terrazas | 2 días | vie 21-06-19 | lun 24-06-19
Empaste de Muros y Cielos | 8 días | mar 11-06-19 | jue 20-06-19
Cornisas | 2 días | jue 20-06-19 | vie 21-06-19
Esmalte al Agua | 5 días | vie 21-06-19 | jue 27-06-19
Ventana PVC | 15 días | mié 15-05-19 | jue 06-06-19
Puertas Acceso | 5 días | vie 21-06-19 | jue 27-06-19
Guardapolvos | 5 días | vie 21-06-19 | jue 27-06-19
SALA DE CONSERJES | 60 días | lun 08-04-19 | jue 04-07-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 35 días | lun 08-04-19 | jue 30-05-19
Estucos y yesos | 25 días | lun 08-04-19 | mar 14-05-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 15 días | mar 23-04-19 | mar 14-05-19
Tabiques | 15 días | vie 03-05-19 | lun 27-05-19
Cielos y vigones falsos | 10 días | mié 15-05-19 | jue 30-05-19
Sobrelosas | 10 días | vie 31-05-19 | jue 13-06-19
Recintos interiores | 5 días | vie 31-05-19 | jue 06-06-19
Terrazas y logias | 5 días | vie 07-06-19 | jue 13-06-19
Impermeabilizacion | 18 días | mar 28-05-19 | jue 20-06-19
Recintos interiores | 10 días | mar 28-05-19 | lun 10-06-19
Terrazas y logias | 5 días | vie 14-06-19 | jue 20-06-19
Instalación de Tinas y Duchas | 1 día | mar 11-06-19 | mar 11-06-19
Porcelanatos | 12 días | vie 07-06-19 | lun 24-06-19
Recintos interiores | 10 días | vie 07-06-19 | jue 20-06-19
Terrazas y logias | 2 días | vie 21-06-19 | lun 24-06-19
Muros Cocinas y Baños | 10 días | vie 07-06-19 | jue 20-06-19
Empaste de Muros y Cielos | 8 días | mar 11-06-19 | jue 20-06-19
Cornisas | 2 días | jue 20-06-19 | vie 21-06-19
Losalin y Esmalte al Agua | 5 días | vie 21-06-19 | jue 27-06-19
Ventana PVC | 15 días | mié 15-05-19 | jue 06-06-19
Puertas Deptos | 5 días | vie 21-06-19 | jue 27-06-19
Puertas de Closet y mueble closet | 15 días | vie 07-06-19 | jue 27-06-19
Guardapolvos | 5 días | vie 21-06-19 | jue 27-06-19
Granolat Terrazas y logias | 3 días | mié 26-06-19 | vie 28-06-19
Mueble de Cocina y Baños | 15 días | vie 07-06-19 | jue 27-06-19
Artefactos Sanitarios | 5 días | lun 24-06-19 | vie 28-06-19
Accesorios de Baños | 1 día | lun 01-07-19 | lun 01-07-19
Papel Mural | 5 días | vie 28-06-19 | jue 04-07-19
Equipamiento de Cocinas | 1 día | mar 02-07-19 | mar 02-07-19
LOBY Y ESTAR | 57 días | lun 08-04-19 | lun 01-07-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 35 días | lun 08-04-19 | jue 30-05-19
Estucos y yesos | 25 días | lun 08-04-19 | mar 14-05-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 15 días | mar 23-04-19 | mar 14-05-19
Tabiques | 15 días | vie 03-05-19 | lun 27-05-19
Cielos y vigones falsos | 10 días | mié 15-05-19 | jue 30-05-19
Sobrelosas | 10 días | vie 31-05-19 | jue 13-06-19
Recintos interiores | 5 días | vie 31-05-19 | jue 06-06-19
Terrazas y logias | 5 días | vie 07-06-19 | jue 13-06-19
Porcelanatos | 12 días | vie 07-06-19 | lun 24-06-19
Recintos interiores | 10 días | vie 07-06-19 | jue 20-06-19
Terrazas y logias | 2 días | vie 21-06-19 | lun 24-06-19
Fachaleta Muros | 10 días | vie 07-06-19 | jue 20-06-19
Empaste de Muros y Cielos | 8 días | mar 11-06-19 | jue 20-06-19
Cornisas | 2 días | jue 20-06-19 | vie 21-06-19
Losalin y Esmalte al Agua | 5 días | mar 25-06-19 | lun 01-07-19
Ventana PVC | 15 días | mié 15-05-19 | jue 06-06-19
EEMM para Puerta Acceso | 15 días | mar 30-04-19 | jue 23-05-19
Puertas Acceso | 5 días | vie 24-05-19 | jue 30-05-19
Guardapolvos | 5 días | vie 14-06-19 | jue 20-06-19
ESPACIOS COMUNES | 62 días | mié 15-05-19 | mar 13-08-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 47 días | mié 15-05-19 | mar 23-07-19
Estucos y yesos | 30 días | mié 15-05-19 | jue 27-06-19
Tabiques | 15 días | mar 18-06-19 | lun 08-07-19
Terminación Chambrana Ascensor | 10 días | mar 09-07-19 | mar 23-07-19
Sobrelosas | 5 días | mar 09-07-19 | lun 15-07-19
Pasillo interior | 5 días | mar 09-07-19 | lun 15-07-19
Porcelanatos | 10 días | mié 17-07-19 | mar 30-07-19
Pasillo interior | 10 días | mié 17-07-19 | mar 30-07-19
Empaste de Muros y Cielos | 8 días | jue 25-07-19 | lun 05-08-19
Cornisas | 2 días | lun 05-08-19 | mar 06-08-19
Losalin y Esmalte al Agua | 5 días | mar 06-08-19 | lun 12-08-19
Puertas Shaft de Servicios | 5 días | mar 06-08-19 | lun 12-08-19
Puerta y Mueble de Closet Ecológico | 5 días | mar 06-08-19 | lun 12-08-19
Guardapolvos | 5 días | mar 06-08-19 | lun 12-08-19
Granolat Pasillo | 3 días | vie 09-08-19 | mar 13-08-19
2º PISO / A | 95 días | mar 14-05-19 | mié 02-10-19
DEPARTAMENTO 201 | 95 días | mar 14-05-19 | mié 02-10-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mar 14-05-19 | lun 15-07-19
Estucos y yesos | 33 días | mar 14-05-19 | lun 01-07-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mar 14-05-19 | lun 01-07-19
Tabiques | 22 días | mar 11-06-19 | mié 10-07-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | jue 30-05-19 | lun 15-07-19
Sobrelosas | 16 días | lun 15-07-19 | mar 06-08-19
Malla Calefacción | 10 días | lun 15-07-19 | lun 29-07-19
Recintos interiores | 10 días | mié 17-07-19 | mar 30-07-19
Terrazas y logias | 10 días | mié 24-07-19 | mar 06-08-19
Impermeabilizacion | 33 días | jue 27-06-19 | mar 13-08-19
Recintos interiores | 20 días | jue 27-06-19 | jue 25-07-19
Terrazas y logias | 15 días | mié 24-07-19 | mar 13-08-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | vie 12-07-19 | vie 26-07-19
Porcelanatos | 70 días | mar 18-06-19 | lun 30-09-19
Recintos interiores | 40 días | mar 18-06-19 | mar 13-08-19
Terrazas y logias | 30 días | mié 14-08-19 | lun 30-09-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 18-06-19 | mar 13-08-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | vie 12-07-19 | mar 13-08-19
Cornisas | 15 días | jue 25-07-19 | mié 14-08-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 31-07-19 | mié 21-08-19
Ventana PVC | 20 días | mar 02-07-19 | mar 30-07-19
Puertas Deptos | 22 días | lun 22-07-19 | mié 21-08-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | lun 22-07-19 | mié 21-08-19
Guardapolvos | 15 días | mié 31-07-19 | mié 21-08-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | jue 25-07-19 | jue 22-08-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mar 25-06-19 | mié 21-08-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 08-08-19 | jue 22-08-19
Accesorios de Baños | 10 días | vie 09-08-19 | vie 23-08-19
Papel Mural | 15 días | jue 22-08-19 | mié 11-09-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | lun 16-09-19 | mié 02-10-19
DEPARTAMENTO 202 | 95 días | mar 14-05-19 | mié 02-10-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mar 14-05-19 | lun 15-07-19
Estucos y yesos | 33 días | mar 14-05-19 | lun 01-07-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mar 14-05-19 | lun 01-07-19
Tabiques | 22 días | mar 11-06-19 | mié 10-07-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | jue 30-05-19 | lun 15-07-19
Sobrelosas | 16 días | lun 15-07-19 | mar 06-08-19
Malla Calefacción | 10 días | lun 15-07-19 | lun 29-07-19
Recintos interiores | 10 días | mié 17-07-19 | mar 30-07-19
Terrazas y logias | 10 días | mié 24-07-19 | mar 06-08-19
Impermeabilizacion | 33 días | jue 27-06-19 | mar 13-08-19
Recintos interiores | 20 días | jue 27-06-19 | jue 25-07-19
Terrazas y logias | 15 días | mié 24-07-19 | mar 13-08-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | vie 12-07-19 | vie 26-07-19
Porcelanatos | 70 días | mar 18-06-19 | lun 30-09-19
Recintos interiores | 40 días | mar 18-06-19 | mar 13-08-19
Terrazas y logias | 30 días | mié 14-08-19 | lun 30-09-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 18-06-19 | mar 13-08-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | vie 12-07-19 | mar 13-08-19
Cornisas | 15 días | jue 25-07-19 | mié 14-08-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 31-07-19 | mié 21-08-19
Ventana PVC | 20 días | mar 02-07-19 | mar 30-07-19
Puertas Deptos | 22 días | lun 22-07-19 | mié 21-08-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | lun 22-07-19 | mié 21-08-19
Guardapolvos | 15 días | mié 31-07-19 | mié 21-08-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | jue 25-07-19 | jue 22-08-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mar 25-06-19 | mié 21-08-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 08-08-19 | jue 22-08-19
Accesorios de Baños | 10 días | vie 09-08-19 | vie 23-08-19
Papel Mural | 15 días | jue 22-08-19 | mié 11-09-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | lun 16-09-19 | mié 02-10-19
DEPARTAMENTO 204 | 95 días | mar 14-05-19 | mié 02-10-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mar 14-05-19 | lun 15-07-19
Estucos y yesos | 33 días | mar 14-05-19 | lun 01-07-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mar 14-05-19 | lun 01-07-19
Tabiques | 22 días | mar 11-06-19 | mié 10-07-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | jue 30-05-19 | lun 15-07-19
Sobrelosas | 16 días | lun 15-07-19 | mar 06-08-19
Malla Calefacción | 10 días | lun 15-07-19 | lun 29-07-19
Recintos interiores | 10 días | mié 17-07-19 | mar 30-07-19
Terrazas y logias | 10 días | mié 24-07-19 | mar 06-08-19
Impermeabilizacion | 33 días | jue 27-06-19 | mar 13-08-19
Recintos interiores | 20 días | jue 27-06-19 | jue 25-07-19
Terrazas y logias | 15 días | mié 24-07-19 | mar 13-08-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | vie 12-07-19 | vie 26-07-19
Porcelanatos | 70 días | mar 18-06-19 | lun 30-09-19
Recintos interiores | 40 días | mar 18-06-19 | mar 13-08-19
Terrazas y logias | 30 días | mié 14-08-19 | lun 30-09-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 18-06-19 | mar 13-08-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | vie 12-07-19 | mar 13-08-19
Cornisas | 15 días | jue 25-07-19 | mié 14-08-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 31-07-19 | mié 21-08-19
Ventana PVC | 20 días | mar 02-07-19 | mar 30-07-19
Puertas Deptos | 22 días | lun 22-07-19 | mié 21-08-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | lun 22-07-19 | mié 21-08-19
Guardapolvos | 15 días | mié 31-07-19 | mié 21-08-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | jue 25-07-19 | jue 22-08-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mar 25-06-19 | mié 21-08-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 08-08-19 | jue 22-08-19
Accesorios de Baños | 10 días | vie 09-08-19 | vie 23-08-19
Papel Mural | 15 días | jue 22-08-19 | mié 11-09-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | lun 16-09-19 | mié 02-10-19
DEPARTAMENTO 205 | 95 días | mar 14-05-19 | mié 02-10-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mar 14-05-19 | lun 15-07-19
Estucos y yesos | 33 días | mar 14-05-19 | lun 01-07-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mar 14-05-19 | lun 01-07-19
Tabiques | 22 días | mar 11-06-19 | mié 10-07-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | jue 30-05-19 | lun 15-07-19
Sobrelosas | 16 días | lun 15-07-19 | mar 06-08-19
Malla Calefacción | 10 días | lun 15-07-19 | lun 29-07-19
Recintos interiores | 10 días | mié 17-07-19 | mar 30-07-19
Terrazas y logias | 10 días | mié 24-07-19 | mar 06-08-19
Impermeabilizacion | 33 días | jue 27-06-19 | mar 13-08-19
Recintos interiores | 20 días | jue 27-06-19 | jue 25-07-19
Terrazas y logias | 15 días | mié 24-07-19 | mar 13-08-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | vie 12-07-19 | vie 26-07-19
Porcelanatos | 70 días | mar 18-06-19 | lun 30-09-19
Recintos interiores | 40 días | mar 18-06-19 | mar 13-08-19
Terrazas y logias | 30 días | mié 14-08-19 | lun 30-09-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 18-06-19 | mar 13-08-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | vie 12-07-19 | mar 13-08-19
Cornisas | 15 días | jue 25-07-19 | mié 14-08-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 31-07-19 | mié 21-08-19
Ventana PVC | 20 días | mar 02-07-19 | mar 30-07-19
Puertas Deptos | 22 días | lun 22-07-19 | mié 21-08-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | lun 22-07-19 | mié 21-08-19
Guardapolvos | 15 días | mié 31-07-19 | mié 21-08-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | jue 25-07-19 | jue 22-08-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mar 25-06-19 | mié 21-08-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 08-08-19 | jue 22-08-19
Accesorios de Baños | 10 días | vie 09-08-19 | vie 23-08-19
Papel Mural | 15 días | jue 22-08-19 | mié 11-09-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | lun 16-09-19 | mié 02-10-19
DEPARTAMENTO 206 | 95 días | mar 14-05-19 | mié 02-10-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mar 14-05-19 | lun 15-07-19
Estucos y yesos | 33 días | mar 14-05-19 | lun 01-07-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mar 14-05-19 | lun 01-07-19
Tabiques | 22 días | mar 11-06-19 | mié 10-07-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | jue 30-05-19 | lun 15-07-19
Sobrelosas | 16 días | lun 15-07-19 | mar 06-08-19
Malla Calefacción | 10 días | lun 15-07-19 | lun 29-07-19
Recintos interiores | 10 días | mié 17-07-19 | mar 30-07-19
Terrazas y logias | 10 días | mié 24-07-19 | mar 06-08-19
Impermeabilizacion | 33 días | jue 27-06-19 | mar 13-08-19
Recintos interiores | 20 días | jue 27-06-19 | jue 25-07-19
Terrazas y logias | 15 días | mié 24-07-19 | mar 13-08-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | vie 12-07-19 | vie 26-07-19
Porcelanatos | 70 días | mar 18-06-19 | lun 30-09-19
Recintos interiores | 40 días | mar 18-06-19 | mar 13-08-19
Terrazas y logias | 30 días | mié 14-08-19 | lun 30-09-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 18-06-19 | mar 13-08-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | vie 12-07-19 | mar 13-08-19
Cornisas | 15 días | jue 25-07-19 | mié 14-08-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 31-07-19 | mié 21-08-19
Ventana PVC | 20 días | mar 02-07-19 | mar 30-07-19
Puertas Deptos | 22 días | lun 22-07-19 | mié 21-08-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | lun 22-07-19 | mié 21-08-19
Guardapolvos | 15 días | mié 31-07-19 | mié 21-08-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | jue 25-07-19 | jue 22-08-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mar 25-06-19 | mié 21-08-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 08-08-19 | jue 22-08-19
Accesorios de Baños | 10 días | vie 09-08-19 | vie 23-08-19
Papel Mural | 15 días | jue 22-08-19 | mié 11-09-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | lun 16-09-19 | mié 02-10-19
ESPACIOS COMUNES | 62 días | vie 17-05-19 | vie 16-08-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 47 días | vie 17-05-19 | jue 25-07-19
Estucos y yesos | 30 días | vie 17-05-19 | lun 01-07-19
Tabiques | 15 días | jue 20-06-19 | mié 10-07-19
Terminación Chambrana Ascensor | 10 días | jue 11-07-19 | jue 25-07-19
Sobrelosas | 5 días | jue 11-07-19 | jue 18-07-19
Pasillo interior | 5 días | jue 11-07-19 | jue 18-07-19
Porcelanatos | 10 días | vie 19-07-19 | jue 01-08-19
Pasillo interior | 10 días | vie 19-07-19 | jue 01-08-19
Empaste de Muros y Cielos | 8 días | lun 29-07-19 | mié 07-08-19
Cornisas | 2 días | mié 07-08-19 | jue 08-08-19
Losalin y Esmalte al Agua | 5 días | jue 08-08-19 | mié 14-08-19
Puertas Shaft de Servicios | 5 días | jue 08-08-19 | mié 14-08-19
Puerta y Mueble de Closet Ecológico | 5 días | jue 08-08-19 | mié 14-08-19
Guardapolvos | 5 días | jue 08-08-19 | mié 14-08-19
Granolat Pasillo | 3 días | mar 13-08-19 | vie 16-08-19
3° PISO / A | 95 días | lun 17-06-19 | mar 05-11-19
DEPARTAMENTO 301 | 95 días | lun 17-06-19 | mar 05-11-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | lun 17-06-19 | vie 16-08-19
Estucos y yesos | 33 días | lun 17-06-19 | jue 01-08-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | lun 17-06-19 | jue 01-08-19
Tabiques | 22 días | jue 11-07-19 | lun 12-08-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | lun 01-07-19 | vie 16-08-19
Sobrelosas | 16 días | vie 16-08-19 | vie 06-09-19
Malla Calefacción | 10 días | vie 16-08-19 | jue 29-08-19
Recintos interiores | 10 días | lun 19-08-19 | vie 30-08-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 26-08-19 | vie 06-09-19
Impermeabilizacion | 33 días | mar 30-07-19 | vie 13-09-19
Recintos interiores | 20 días | mar 30-07-19 | mar 27-08-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 26-08-19 | vie 13-09-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mié 14-08-19 | mié 28-08-19
Porcelanatos | 70 días | vie 19-07-19 | mié 30-10-19
Recintos interiores | 40 días | vie 19-07-19 | vie 13-09-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 16-09-19 | mié 30-10-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | vie 19-07-19 | vie 13-09-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mié 14-08-19 | vie 13-09-19
Cornisas | 15 días | mar 27-08-19 | lun 16-09-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 02-09-19 | mié 25-09-19
Ventana PVC | 20 días | vie 02-08-19 | vie 30-08-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 22-08-19 | mié 25-09-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 22-08-19 | mié 25-09-19
Guardapolvos | 15 días | lun 02-09-19 | mié 25-09-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 27-08-19 | jue 26-09-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | vie 26-07-19 | mié 25-09-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 10-09-19 | jue 26-09-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 11-09-19 | vie 27-09-19
Papel Mural | 15 días | jue 26-09-19 | mié 16-10-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | lun 21-10-19 | mar 05-11-19
DEPARTAMENTO 302 | 95 días | lun 17-06-19 | mar 05-11-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | lun 17-06-19 | vie 16-08-19
Estucos y yesos | 33 días | lun 17-06-19 | jue 01-08-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | lun 17-06-19 | jue 01-08-19
Tabiques | 22 días | jue 11-07-19 | lun 12-08-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | lun 01-07-19 | vie 16-08-19
Sobrelosas | 16 días | vie 16-08-19 | vie 06-09-19
Malla Calefacción | 10 días | vie 16-08-19 | jue 29-08-19
Recintos interiores | 10 días | lun 19-08-19 | vie 30-08-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 26-08-19 | vie 06-09-19
Impermeabilizacion | 33 días | mar 30-07-19 | vie 13-09-19
Recintos interiores | 20 días | mar 30-07-19 | mar 27-08-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 26-08-19 | vie 13-09-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mié 14-08-19 | mié 28-08-19
Porcelanatos | 70 días | vie 19-07-19 | mié 30-10-19
Recintos interiores | 40 días | vie 19-07-19 | vie 13-09-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 16-09-19 | mié 30-10-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | vie 19-07-19 | vie 13-09-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mié 14-08-19 | vie 13-09-19
Cornisas | 15 días | mar 27-08-19 | lun 16-09-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 02-09-19 | mié 25-09-19
Ventana PVC | 20 días | vie 02-08-19 | vie 30-08-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 22-08-19 | mié 25-09-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 22-08-19 | mié 25-09-19
Guardapolvos | 15 días | lun 02-09-19 | mié 25-09-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 27-08-19 | jue 26-09-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | vie 26-07-19 | mié 25-09-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 10-09-19 | jue 26-09-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 11-09-19 | vie 27-09-19
Papel Mural | 15 días | jue 26-09-19 | mié 16-10-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | lun 21-10-19 | mar 05-11-19
DEPARTAMENTO 303 | 95 días | lun 17-06-19 | mar 05-11-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | lun 17-06-19 | vie 16-08-19
Estucos y yesos | 33 días | lun 17-06-19 | jue 01-08-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | lun 17-06-19 | jue 01-08-19
Tabiques | 22 días | jue 11-07-19 | lun 12-08-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | lun 01-07-19 | vie 16-08-19
Sobrelosas | 16 días | vie 16-08-19 | vie 06-09-19
Malla Calefacción | 10 días | vie 16-08-19 | jue 29-08-19
Recintos interiores | 10 días | lun 19-08-19 | vie 30-08-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 26-08-19 | vie 06-09-19
Impermeabilizacion | 33 días | mar 30-07-19 | vie 13-09-19
Recintos interiores | 20 días | mar 30-07-19 | mar 27-08-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 26-08-19 | vie 13-09-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mié 14-08-19 | mié 28-08-19
Porcelanatos | 70 días | vie 19-07-19 | mié 30-10-19
Recintos interiores | 40 días | vie 19-07-19 | vie 13-09-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 16-09-19 | mié 30-10-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | vie 19-07-19 | vie 13-09-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mié 14-08-19 | vie 13-09-19
Cornisas | 15 días | mar 27-08-19 | lun 16-09-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 02-09-19 | mié 25-09-19
Ventana PVC | 20 días | vie 02-08-19 | vie 30-08-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 22-08-19 | mié 25-09-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 22-08-19 | mié 25-09-19
Guardapolvos | 15 días | lun 02-09-19 | mié 25-09-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 27-08-19 | jue 26-09-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | vie 26-07-19 | mié 25-09-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 10-09-19 | jue 26-09-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 11-09-19 | vie 27-09-19
Papel Mural | 15 días | jue 26-09-19 | mié 16-10-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | lun 21-10-19 | mar 05-11-19
DEPARTAMENTO 304 | 95 días | lun 17-06-19 | mar 05-11-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | lun 17-06-19 | vie 16-08-19
Estucos y yesos | 33 días | lun 17-06-19 | jue 01-08-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | lun 17-06-19 | jue 01-08-19
Tabiques | 22 días | jue 11-07-19 | lun 12-08-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | lun 01-07-19 | vie 16-08-19
Sobrelosas | 16 días | vie 16-08-19 | vie 06-09-19
Malla Calefacción | 10 días | vie 16-08-19 | jue 29-08-19
Recintos interiores | 10 días | lun 19-08-19 | vie 30-08-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 26-08-19 | vie 06-09-19
Impermeabilizacion | 33 días | mar 30-07-19 | vie 13-09-19
Recintos interiores | 20 días | mar 30-07-19 | mar 27-08-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 26-08-19 | vie 13-09-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mié 14-08-19 | mié 28-08-19
Porcelanatos | 70 días | vie 19-07-19 | mié 30-10-19
Recintos interiores | 40 días | vie 19-07-19 | vie 13-09-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 16-09-19 | mié 30-10-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | vie 19-07-19 | vie 13-09-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mié 14-08-19 | vie 13-09-19
Cornisas | 15 días | mar 27-08-19 | lun 16-09-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 02-09-19 | mié 25-09-19
Ventana PVC | 20 días | vie 02-08-19 | vie 30-08-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 22-08-19 | mié 25-09-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 22-08-19 | mié 25-09-19
Guardapolvos | 15 días | lun 02-09-19 | mié 25-09-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 27-08-19 | jue 26-09-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | vie 26-07-19 | mié 25-09-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 10-09-19 | jue 26-09-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 11-09-19 | vie 27-09-19
Papel Mural | 15 días | jue 26-09-19 | mié 16-10-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | lun 21-10-19 | mar 05-11-19
DEPARTAMENTO 305 | 95 días | lun 17-06-19 | mar 05-11-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | lun 17-06-19 | vie 16-08-19
Estucos y yesos | 33 días | lun 17-06-19 | jue 01-08-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | lun 17-06-19 | jue 01-08-19
Tabiques | 22 días | jue 11-07-19 | lun 12-08-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | lun 01-07-19 | vie 16-08-19
Sobrelosas | 16 días | vie 16-08-19 | vie 06-09-19
Malla Calefacción | 10 días | vie 16-08-19 | jue 29-08-19
Recintos interiores | 10 días | lun 19-08-19 | vie 30-08-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 26-08-19 | vie 06-09-19
Impermeabilizacion | 33 días | mar 30-07-19 | vie 13-09-19
Recintos interiores | 20 días | mar 30-07-19 | mar 27-08-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 26-08-19 | vie 13-09-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mié 14-08-19 | mié 28-08-19
Porcelanatos | 70 días | vie 19-07-19 | mié 30-10-19
Recintos interiores | 40 días | vie 19-07-19 | vie 13-09-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 16-09-19 | mié 30-10-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | vie 19-07-19 | vie 13-09-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mié 14-08-19 | vie 13-09-19
Cornisas | 15 días | mar 27-08-19 | lun 16-09-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 02-09-19 | mié 25-09-19
Ventana PVC | 20 días | vie 02-08-19 | vie 30-08-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 22-08-19 | mié 25-09-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 22-08-19 | mié 25-09-19
Guardapolvos | 15 días | lun 02-09-19 | mié 25-09-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 27-08-19 | jue 26-09-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | vie 26-07-19 | mié 25-09-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 10-09-19 | jue 26-09-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 11-09-19 | vie 27-09-19
Papel Mural | 15 días | jue 26-09-19 | mié 16-10-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | lun 21-10-19 | mar 05-11-19
TERMINO DEPARTAMENTO PILOTO TIPO B-1 | 0 días | mié 16-10-19 | mié 16-10-19
DEPARTAMENTO 306 | 95 días | lun 17-06-19 | mar 05-11-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | lun 17-06-19 | vie 16-08-19
Estucos y yesos | 33 días | lun 17-06-19 | jue 01-08-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | lun 17-06-19 | jue 01-08-19
Tabiques | 22 días | jue 11-07-19 | lun 12-08-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | lun 01-07-19 | vie 16-08-19
Sobrelosas | 16 días | vie 16-08-19 | vie 06-09-19
Malla Calefacción | 10 días | vie 16-08-19 | jue 29-08-19
Recintos interiores | 10 días | lun 19-08-19 | vie 30-08-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 26-08-19 | vie 06-09-19
Impermeabilizacion | 33 días | mar 30-07-19 | vie 13-09-19
Recintos interiores | 20 días | mar 30-07-19 | mar 27-08-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 26-08-19 | vie 13-09-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mié 14-08-19 | mié 28-08-19
Porcelanatos | 70 días | vie 19-07-19 | mié 30-10-19
Recintos interiores | 40 días | vie 19-07-19 | vie 13-09-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 16-09-19 | mié 30-10-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | vie 19-07-19 | vie 13-09-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mié 14-08-19 | vie 13-09-19
Cornisas | 15 días | mar 27-08-19 | lun 16-09-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 02-09-19 | mié 25-09-19
Ventana PVC | 20 días | vie 02-08-19 | vie 30-08-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 22-08-19 | mié 25-09-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 22-08-19 | mié 25-09-19
Guardapolvos | 15 días | lun 02-09-19 | mié 25-09-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 27-08-19 | jue 26-09-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | vie 26-07-19 | mié 25-09-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 10-09-19 | jue 26-09-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 11-09-19 | vie 27-09-19
Papel Mural | 15 días | jue 26-09-19 | mié 16-10-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | lun 21-10-19 | mar 05-11-19
TERMINO DEPARTAMENTO PILOTO TIPO A-1 | 0 días | mié 16-10-19 | mié 16-10-19
ESPACIOS COMUNES | 62 días | jue 20-06-19 | mar 17-09-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 47 días | jue 20-06-19 | mar 27-08-19
Estucos y yesos | 30 días | jue 20-06-19 | jue 01-08-19
Tabiques | 15 días | mar 23-07-19 | lun 12-08-19
Terminación Chambrana Ascensor | 10 días | mar 13-08-19 | mar 27-08-19
Sobrelosas | 5 días | mar 13-08-19 | mar 20-08-19
Recintos interiores | 5 días | mar 13-08-19 | mar 20-08-19
Porcelanatos | 10 días | mié 21-08-19 | mar 03-09-19
Pasillo interior | 10 días | mié 21-08-19 | mar 03-09-19
Empaste de Muros y Cielos | 8 días | jue 29-08-19 | lun 09-09-19
Cornisas | 2 días | lun 09-09-19 | mar 10-09-19
Losalin y Esmalte al Agua | 5 días | mar 10-09-19 | lun 16-09-19
Puertas Shaft de Servicios | 5 días | mar 10-09-19 | lun 16-09-19
Puerta y Mueble de Closet Ecológico | 5 días | mar 10-09-19 | lun 16-09-19
Guardapolvos | 5 días | mar 10-09-19 | lun 16-09-19
Granolat Pasillo | 3 días | vie 13-09-19 | mar 17-09-19
4° PISO / A | 95 días | jue 18-07-19 | jue 05-12-19
DEPARTAMENTO 401 | 95 días | jue 18-07-19 | jue 05-12-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | jue 18-07-19 | mar 17-09-19
Estucos y yesos | 33 días | jue 18-07-19 | mar 03-09-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | jue 18-07-19 | mar 03-09-19
Tabiques | 22 días | mar 13-08-19 | jue 12-09-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | jue 01-08-19 | mar 17-09-19
Sobrelosas | 16 días | mar 17-09-19 | vie 11-10-19
Malla Calefacción | 10 días | mar 17-09-19 | jue 03-10-19
Recintos interiores | 10 días | lun 23-09-19 | vie 04-10-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 30-09-19 | vie 11-10-19
Impermeabilizacion | 33 días | vie 30-08-19 | vie 18-10-19
Recintos interiores | 20 días | vie 30-08-19 | mar 01-10-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 30-09-19 | vie 18-10-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | lun 16-09-19 | mié 02-10-19
Porcelanatos | 70 días | mié 21-08-19 | mar 03-12-19
Recintos interiores | 40 días | mié 21-08-19 | vie 18-10-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 21-10-19 | mar 03-12-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mié 21-08-19 | vie 18-10-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | lun 16-09-19 | vie 18-10-19
Cornisas | 15 días | mar 01-10-19 | lun 21-10-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 07-10-19 | vie 25-10-19
Ventana PVC | 20 días | mié 04-09-19 | vie 04-10-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 26-09-19 | vie 25-10-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 26-09-19 | vie 25-10-19
Guardapolvos | 15 días | lun 07-10-19 | vie 25-10-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 01-10-19 | lun 28-10-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mié 28-08-19 | vie 25-10-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 15-10-19 | lun 28-10-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 16-10-19 | mar 29-10-19
Papel Mural | 15 días | lun 28-10-19 | mar 19-11-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | vie 22-11-19 | jue 05-12-19
DEPARTAMENTO 402 | 95 días | jue 18-07-19 | jue 05-12-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | jue 18-07-19 | mar 17-09-19
Estucos y yesos | 33 días | jue 18-07-19 | mar 03-09-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | jue 18-07-19 | mar 03-09-19
Tabiques | 22 días | mar 13-08-19 | jue 12-09-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | jue 01-08-19 | mar 17-09-19
Sobrelosas | 16 días | mar 17-09-19 | vie 11-10-19
Malla Calefacción | 10 días | mar 17-09-19 | jue 03-10-19
Recintos interiores | 10 días | lun 23-09-19 | vie 04-10-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 30-09-19 | vie 11-10-19
Impermeabilizacion | 33 días | vie 30-08-19 | vie 18-10-19
Recintos interiores | 20 días | vie 30-08-19 | mar 01-10-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 30-09-19 | vie 18-10-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | lun 16-09-19 | mié 02-10-19
Porcelanatos | 70 días | mié 21-08-19 | mar 03-12-19
Recintos interiores | 40 días | mié 21-08-19 | vie 18-10-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 21-10-19 | mar 03-12-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mié 21-08-19 | vie 18-10-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | lun 16-09-19 | vie 18-10-19
Cornisas | 15 días | mar 01-10-19 | lun 21-10-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 07-10-19 | vie 25-10-19
Ventana PVC | 20 días | mié 04-09-19 | vie 04-10-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 26-09-19 | vie 25-10-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 26-09-19 | vie 25-10-19
Guardapolvos | 15 días | lun 07-10-19 | vie 25-10-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 01-10-19 | lun 28-10-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mié 28-08-19 | vie 25-10-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 15-10-19 | lun 28-10-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 16-10-19 | mar 29-10-19
Papel Mural | 15 días | lun 28-10-19 | mar 19-11-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | vie 22-11-19 | jue 05-12-19
DEPARTAMENTO 403 | 95 días | jue 18-07-19 | jue 05-12-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | jue 18-07-19 | mar 17-09-19
Estucos y yesos | 33 días | jue 18-07-19 | mar 03-09-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | jue 18-07-19 | mar 03-09-19
Tabiques | 22 días | mar 13-08-19 | jue 12-09-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | jue 01-08-19 | mar 17-09-19
Sobrelosas | 16 días | mar 17-09-19 | vie 11-10-19
Malla Calefacción | 10 días | mar 17-09-19 | jue 03-10-19
Recintos interiores | 10 días | lun 23-09-19 | vie 04-10-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 30-09-19 | vie 11-10-19
Impermeabilizacion | 33 días | vie 30-08-19 | vie 18-10-19
Recintos interiores | 20 días | vie 30-08-19 | mar 01-10-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 30-09-19 | vie 18-10-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | lun 16-09-19 | mié 02-10-19
Porcelanatos | 70 días | mié 21-08-19 | mar 03-12-19
Recintos interiores | 40 días | mié 21-08-19 | vie 18-10-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 21-10-19 | mar 03-12-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mié 21-08-19 | vie 18-10-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | lun 16-09-19 | vie 18-10-19
Cornisas | 15 días | mar 01-10-19 | lun 21-10-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 07-10-19 | vie 25-10-19
Ventana PVC | 20 días | mié 04-09-19 | vie 04-10-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 26-09-19 | vie 25-10-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 26-09-19 | vie 25-10-19
Guardapolvos | 15 días | lun 07-10-19 | vie 25-10-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 01-10-19 | lun 28-10-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mié 28-08-19 | vie 25-10-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 15-10-19 | lun 28-10-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 16-10-19 | mar 29-10-19
Papel Mural | 15 días | lun 28-10-19 | mar 19-11-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | vie 22-11-19 | jue 05-12-19
DEPARTAMENTO 404 | 95 días | jue 18-07-19 | jue 05-12-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | jue 18-07-19 | mar 17-09-19
Estucos y yesos | 33 días | jue 18-07-19 | mar 03-09-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | jue 18-07-19 | mar 03-09-19
Tabiques | 22 días | mar 13-08-19 | jue 12-09-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | jue 01-08-19 | mar 17-09-19
Sobrelosas | 16 días | mar 17-09-19 | vie 11-10-19
Malla Calefacción | 10 días | mar 17-09-19 | jue 03-10-19
Recintos interiores | 10 días | lun 23-09-19 | vie 04-10-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 30-09-19 | vie 11-10-19
Impermeabilizacion | 33 días | vie 30-08-19 | vie 18-10-19
Recintos interiores | 20 días | vie 30-08-19 | mar 01-10-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 30-09-19 | vie 18-10-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | lun 16-09-19 | mié 02-10-19
Porcelanatos | 70 días | mié 21-08-19 | mar 03-12-19
Recintos interiores | 40 días | mié 21-08-19 | vie 18-10-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 21-10-19 | mar 03-12-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mié 21-08-19 | vie 18-10-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | lun 16-09-19 | vie 18-10-19
Cornisas | 15 días | mar 01-10-19 | lun 21-10-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 07-10-19 | vie 25-10-19
Ventana PVC | 20 días | mié 04-09-19 | vie 04-10-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 26-09-19 | vie 25-10-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 26-09-19 | vie 25-10-19
Guardapolvos | 15 días | lun 07-10-19 | vie 25-10-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 01-10-19 | lun 28-10-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mié 28-08-19 | vie 25-10-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 15-10-19 | lun 28-10-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 16-10-19 | mar 29-10-19
Papel Mural | 15 días | lun 28-10-19 | mar 19-11-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | vie 22-11-19 | jue 05-12-19
DEPARTAMENTO 405 | 95 días | jue 18-07-19 | jue 05-12-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | jue 18-07-19 | mar 17-09-19
Estucos y yesos | 33 días | jue 18-07-19 | mar 03-09-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | jue 18-07-19 | mar 03-09-19
Tabiques | 22 días | mar 13-08-19 | jue 12-09-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | jue 01-08-19 | mar 17-09-19
Sobrelosas | 16 días | mar 17-09-19 | vie 11-10-19
Malla Calefacción | 10 días | mar 17-09-19 | jue 03-10-19
Recintos interiores | 10 días | lun 23-09-19 | vie 04-10-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 30-09-19 | vie 11-10-19
Impermeabilizacion | 33 días | vie 30-08-19 | vie 18-10-19
Recintos interiores | 20 días | vie 30-08-19 | mar 01-10-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 30-09-19 | vie 18-10-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | lun 16-09-19 | mié 02-10-19
Porcelanatos | 70 días | mié 21-08-19 | mar 03-12-19
Recintos interiores | 40 días | mié 21-08-19 | vie 18-10-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 21-10-19 | mar 03-12-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mié 21-08-19 | vie 18-10-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | lun 16-09-19 | vie 18-10-19
Cornisas | 15 días | mar 01-10-19 | lun 21-10-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 07-10-19 | vie 25-10-19
Ventana PVC | 20 días | mié 04-09-19 | vie 04-10-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 26-09-19 | vie 25-10-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 26-09-19 | vie 25-10-19
Guardapolvos | 15 días | lun 07-10-19 | vie 25-10-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 01-10-19 | lun 28-10-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mié 28-08-19 | vie 25-10-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 15-10-19 | lun 28-10-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 16-10-19 | mar 29-10-19
Papel Mural | 15 días | lun 28-10-19 | mar 19-11-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | vie 22-11-19 | jue 05-12-19
DEPARTAMENTO 406 | 95 días | jue 18-07-19 | jue 05-12-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | jue 18-07-19 | mar 17-09-19
Estucos y yesos | 33 días | jue 18-07-19 | mar 03-09-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | jue 18-07-19 | mar 03-09-19
Tabiques | 22 días | mar 13-08-19 | jue 12-09-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | jue 01-08-19 | mar 17-09-19
Sobrelosas | 16 días | mar 17-09-19 | vie 11-10-19
Malla Calefacción | 10 días | mar 17-09-19 | jue 03-10-19
Recintos interiores | 10 días | lun 23-09-19 | vie 04-10-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 30-09-19 | vie 11-10-19
Impermeabilizacion | 33 días | vie 30-08-19 | vie 18-10-19
Recintos interiores | 20 días | vie 30-08-19 | mar 01-10-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 30-09-19 | vie 18-10-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | lun 16-09-19 | mié 02-10-19
Porcelanatos | 70 días | mié 21-08-19 | mar 03-12-19
Recintos interiores | 40 días | mié 21-08-19 | vie 18-10-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 21-10-19 | mar 03-12-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mié 21-08-19 | vie 18-10-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | lun 16-09-19 | vie 18-10-19
Cornisas | 15 días | mar 01-10-19 | lun 21-10-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 07-10-19 | vie 25-10-19
Ventana PVC | 20 días | mié 04-09-19 | vie 04-10-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 26-09-19 | vie 25-10-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 26-09-19 | vie 25-10-19
Guardapolvos | 15 días | lun 07-10-19 | vie 25-10-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 01-10-19 | lun 28-10-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mié 28-08-19 | vie 25-10-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 15-10-19 | lun 28-10-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 16-10-19 | mar 29-10-19
Papel Mural | 15 días | lun 28-10-19 | mar 19-11-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | vie 22-11-19 | jue 05-12-19
ESPACIOS COMUNES | 62 días | mar 23-07-19 | mar 22-10-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 47 días | mar 23-07-19 | mar 01-10-19
Estucos y yesos | 30 días | mar 23-07-19 | mar 03-09-19
Tabiques | 15 días | vie 23-08-19 | jue 12-09-19
Terminación Chambrana Ascensor | 10 días | vie 13-09-19 | mar 01-10-19
Sobrelosas | 5 días | vie 13-09-19 | mar 24-09-19
Recintos interiores | 5 días | vie 13-09-19 | mar 24-09-19
Porcelanatos | 10 días | mié 25-09-19 | mar 08-10-19
Pasillo interior | 10 días | mié 25-09-19 | mar 08-10-19
Empaste de Muros y Cielos | 8 días | jue 03-10-19 | lun 14-10-19
Cornisas | 2 días | lun 14-10-19 | mar 15-10-19
Losalin y Esmalte al Agua | 5 días | mar 15-10-19 | lun 21-10-19
Puertas Shaft de Servicios | 5 días | mar 15-10-19 | lun 21-10-19
Puerta y Mueble de Closet Ecológico | 5 días | mar 15-10-19 | lun 21-10-19
Guardapolvos | 5 días | mar 15-10-19 | lun 21-10-19
Granolat Pasillo | 3 días | vie 18-10-19 | mar 22-10-19
5° PISO / A | 95 días | vie 16-08-19 | jue 09-01-20
DEPARTAMENTO 501 | 95 días | vie 16-08-19 | jue 09-01-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | vie 16-08-19 | vie 18-10-19
Estucos y yesos | 33 días | vie 16-08-19 | vie 04-10-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | vie 16-08-19 | vie 04-10-19
Tabiques | 22 días | mié 11-09-19 | mar 15-10-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | vie 30-08-19 | vie 18-10-19
Sobrelosas | 16 días | vie 18-10-19 | mar 12-11-19
Malla Calefacción | 10 días | vie 18-10-19 | lun 04-11-19
Recintos interiores | 10 días | lun 21-10-19 | mar 05-11-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 28-10-19 | mar 12-11-19
Impermeabilizacion | 33 días | mié 02-10-19 | mar 19-11-19
Recintos interiores | 20 días | mié 02-10-19 | mar 29-10-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 28-10-19 | mar 19-11-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | jue 17-10-19 | mié 30-10-19
Porcelanatos | 70 días | lun 23-09-19 | mar 07-01-20
Recintos interiores | 40 días | lun 23-09-19 | mar 19-11-19
Terrazas y logias | 30 días | mié 20-11-19 | mar 07-01-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | lun 23-09-19 | mar 19-11-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | jue 17-10-19 | mar 19-11-19
Cornisas | 15 días | mar 29-10-19 | mié 20-11-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 06-11-19 | mar 26-11-19
Ventana PVC | 20 días | lun 07-10-19 | mar 05-11-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 24-10-19 | mar 26-11-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 24-10-19 | mar 26-11-19
Guardapolvos | 15 días | mié 06-11-19 | mar 26-11-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 29-10-19 | mié 27-11-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | lun 30-09-19 | mar 26-11-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 14-11-19 | mié 27-11-19
Accesorios de Baños | 10 días | vie 15-11-19 | jue 28-11-19
Papel Mural | 15 días | mié 27-11-19 | mar 17-12-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | vie 20-12-19 | jue 09-01-20
DEPARTAMENTO 502 | 95 días | vie 16-08-19 | jue 09-01-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | vie 16-08-19 | vie 18-10-19
Estucos y yesos | 33 días | vie 16-08-19 | vie 04-10-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | vie 16-08-19 | vie 04-10-19
Tabiques | 22 días | mié 11-09-19 | mar 15-10-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | vie 30-08-19 | vie 18-10-19
Sobrelosas | 16 días | vie 18-10-19 | mar 12-11-19
Malla Calefacción | 10 días | vie 18-10-19 | lun 04-11-19
Recintos interiores | 10 días | lun 21-10-19 | mar 05-11-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 28-10-19 | mar 12-11-19
Impermeabilizacion | 33 días | mié 02-10-19 | mar 19-11-19
Recintos interiores | 20 días | mié 02-10-19 | mar 29-10-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 28-10-19 | mar 19-11-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | jue 17-10-19 | mié 30-10-19
Porcelanatos | 70 días | lun 23-09-19 | mar 07-01-20
Recintos interiores | 40 días | lun 23-09-19 | mar 19-11-19
Terrazas y logias | 30 días | mié 20-11-19 | mar 07-01-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | lun 23-09-19 | mar 19-11-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | jue 17-10-19 | mar 19-11-19
Cornisas | 15 días | mar 29-10-19 | mié 20-11-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 06-11-19 | mar 26-11-19
Ventana PVC | 20 días | lun 07-10-19 | mar 05-11-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 24-10-19 | mar 26-11-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 24-10-19 | mar 26-11-19
Guardapolvos | 15 días | mié 06-11-19 | mar 26-11-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 29-10-19 | mié 27-11-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | lun 30-09-19 | mar 26-11-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 14-11-19 | mié 27-11-19
Accesorios de Baños | 10 días | vie 15-11-19 | jue 28-11-19
Papel Mural | 15 días | mié 27-11-19 | mar 17-12-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | vie 20-12-19 | jue 09-01-20
DEPARTAMENTO 503 | 95 días | vie 16-08-19 | jue 09-01-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | vie 16-08-19 | vie 18-10-19
Estucos y yesos | 33 días | vie 16-08-19 | vie 04-10-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | vie 16-08-19 | vie 04-10-19
Tabiques | 22 días | mié 11-09-19 | mar 15-10-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | vie 30-08-19 | vie 18-10-19
Sobrelosas | 16 días | vie 18-10-19 | mar 12-11-19
Malla Calefacción | 10 días | vie 18-10-19 | lun 04-11-19
Recintos interiores | 10 días | lun 21-10-19 | mar 05-11-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 28-10-19 | mar 12-11-19
Impermeabilizacion | 33 días | mié 02-10-19 | mar 19-11-19
Recintos interiores | 20 días | mié 02-10-19 | mar 29-10-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 28-10-19 | mar 19-11-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | jue 17-10-19 | mié 30-10-19
Porcelanatos | 70 días | lun 23-09-19 | mar 07-01-20
Recintos interiores | 40 días | lun 23-09-19 | mar 19-11-19
Terrazas y logias | 30 días | mié 20-11-19 | mar 07-01-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | lun 23-09-19 | mar 19-11-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | jue 17-10-19 | mar 19-11-19
Cornisas | 15 días | mar 29-10-19 | mié 20-11-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 06-11-19 | mar 26-11-19
Ventana PVC | 20 días | lun 07-10-19 | mar 05-11-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 24-10-19 | mar 26-11-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 24-10-19 | mar 26-11-19
Guardapolvos | 15 días | mié 06-11-19 | mar 26-11-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 29-10-19 | mié 27-11-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | lun 30-09-19 | mar 26-11-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 14-11-19 | mié 27-11-19
Accesorios de Baños | 10 días | vie 15-11-19 | jue 28-11-19
Papel Mural | 15 días | mié 27-11-19 | mar 17-12-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | vie 20-12-19 | jue 09-01-20
DEPARTAMENTO 504 | 95 días | vie 16-08-19 | jue 09-01-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | vie 16-08-19 | vie 18-10-19
Estucos y yesos | 33 días | vie 16-08-19 | vie 04-10-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | vie 16-08-19 | vie 04-10-19
Tabiques | 22 días | mié 11-09-19 | mar 15-10-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | vie 30-08-19 | vie 18-10-19
Sobrelosas | 16 días | vie 18-10-19 | mar 12-11-19
Malla Calefacción | 10 días | vie 18-10-19 | lun 04-11-19
Recintos interiores | 10 días | lun 21-10-19 | mar 05-11-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 28-10-19 | mar 12-11-19
Impermeabilizacion | 33 días | mié 02-10-19 | mar 19-11-19
Recintos interiores | 20 días | mié 02-10-19 | mar 29-10-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 28-10-19 | mar 19-11-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | jue 17-10-19 | mié 30-10-19
Porcelanatos | 70 días | lun 23-09-19 | mar 07-01-20
Recintos interiores | 40 días | lun 23-09-19 | mar 19-11-19
Terrazas y logias | 30 días | mié 20-11-19 | mar 07-01-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | lun 23-09-19 | mar 19-11-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | jue 17-10-19 | mar 19-11-19
Cornisas | 15 días | mar 29-10-19 | mié 20-11-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 06-11-19 | mar 26-11-19
Ventana PVC | 20 días | lun 07-10-19 | mar 05-11-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 24-10-19 | mar 26-11-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 24-10-19 | mar 26-11-19
Guardapolvos | 15 días | mié 06-11-19 | mar 26-11-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 29-10-19 | mié 27-11-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | lun 30-09-19 | mar 26-11-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 14-11-19 | mié 27-11-19
Accesorios de Baños | 10 días | vie 15-11-19 | jue 28-11-19
Papel Mural | 15 días | mié 27-11-19 | mar 17-12-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | vie 20-12-19 | jue 09-01-20
DEPARTAMENTO 505 | 95 días | vie 16-08-19 | jue 09-01-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | vie 16-08-19 | vie 18-10-19
Estucos y yesos | 33 días | vie 16-08-19 | vie 04-10-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | vie 16-08-19 | vie 04-10-19
Tabiques | 22 días | mié 11-09-19 | mar 15-10-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | vie 30-08-19 | vie 18-10-19
Sobrelosas | 16 días | vie 18-10-19 | mar 12-11-19
Malla Calefacción | 10 días | vie 18-10-19 | lun 04-11-19
Recintos interiores | 10 días | lun 21-10-19 | mar 05-11-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 28-10-19 | mar 12-11-19
Impermeabilizacion | 33 días | mié 02-10-19 | mar 19-11-19
Recintos interiores | 20 días | mié 02-10-19 | mar 29-10-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 28-10-19 | mar 19-11-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | jue 17-10-19 | mié 30-10-19
Porcelanatos | 70 días | lun 23-09-19 | mar 07-01-20
Recintos interiores | 40 días | lun 23-09-19 | mar 19-11-19
Terrazas y logias | 30 días | mié 20-11-19 | mar 07-01-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | lun 23-09-19 | mar 19-11-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | jue 17-10-19 | mar 19-11-19
Cornisas | 15 días | mar 29-10-19 | mié 20-11-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 06-11-19 | mar 26-11-19
Ventana PVC | 20 días | lun 07-10-19 | mar 05-11-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 24-10-19 | mar 26-11-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 24-10-19 | mar 26-11-19
Guardapolvos | 15 días | mié 06-11-19 | mar 26-11-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 29-10-19 | mié 27-11-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | lun 30-09-19 | mar 26-11-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 14-11-19 | mié 27-11-19
Accesorios de Baños | 10 días | vie 15-11-19 | jue 28-11-19
Papel Mural | 15 días | mié 27-11-19 | mar 17-12-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | vie 20-12-19 | jue 09-01-20
DEPARTAMENTO 506 | 95 días | vie 16-08-19 | jue 09-01-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | vie 16-08-19 | vie 18-10-19
Estucos y yesos | 33 días | vie 16-08-19 | vie 04-10-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | vie 16-08-19 | vie 04-10-19
Tabiques | 22 días | mié 11-09-19 | mar 15-10-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | vie 30-08-19 | vie 18-10-19
Sobrelosas | 16 días | vie 18-10-19 | mar 12-11-19
Malla Calefacción | 10 días | vie 18-10-19 | lun 04-11-19
Recintos interiores | 10 días | lun 21-10-19 | mar 05-11-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 28-10-19 | mar 12-11-19
Impermeabilizacion | 33 días | mié 02-10-19 | mar 19-11-19
Recintos interiores | 20 días | mié 02-10-19 | mar 29-10-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 28-10-19 | mar 19-11-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | jue 17-10-19 | mié 30-10-19
Porcelanatos | 70 días | lun 23-09-19 | mar 07-01-20
Recintos interiores | 40 días | lun 23-09-19 | mar 19-11-19
Terrazas y logias | 30 días | mié 20-11-19 | mar 07-01-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | lun 23-09-19 | mar 19-11-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | jue 17-10-19 | mar 19-11-19
Cornisas | 15 días | mar 29-10-19 | mié 20-11-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 06-11-19 | mar 26-11-19
Ventana PVC | 20 días | lun 07-10-19 | mar 05-11-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 24-10-19 | mar 26-11-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 24-10-19 | mar 26-11-19
Guardapolvos | 15 días | mié 06-11-19 | mar 26-11-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 29-10-19 | mié 27-11-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | lun 30-09-19 | mar 26-11-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 14-11-19 | mié 27-11-19
Accesorios de Baños | 10 días | vie 15-11-19 | jue 28-11-19
Papel Mural | 15 días | mié 27-11-19 | mar 17-12-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | vie 20-12-19 | jue 09-01-20
ESPACIOS COMUNES | 62 días | vie 16-08-19 | lun 18-11-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 47 días | vie 16-08-19 | jue 24-10-19
Estucos y yesos | 30 días | vie 16-08-19 | mar 01-10-19
Tabiques | 15 días | mar 17-09-19 | jue 10-10-19
Terminación Chambrana Ascensor | 10 días | vie 11-10-19 | jue 24-10-19
Sobrelosas | 5 días | vie 11-10-19 | jue 17-10-19
Recintos interiores | 5 días | vie 11-10-19 | jue 17-10-19
Porcelanatos | 10 días | vie 18-10-19 | lun 04-11-19
Pasillo interior | 10 días | vie 18-10-19 | lun 04-11-19
Empaste de Muros y Cielos | 8 días | lun 28-10-19 | vie 08-11-19
Cornisas | 2 días | vie 08-11-19 | lun 11-11-19
Losalin y Esmalte al Agua | 5 días | lun 11-11-19 | vie 15-11-19
Puertas Shaft de Servicios | 5 días | lun 11-11-19 | vie 15-11-19
Puerta y Mueble de Closet Ecológico | 5 días | lun 11-11-19 | vie 15-11-19
Guardapolvos | 5 días | lun 11-11-19 | vie 15-11-19
Granolat Pasillo | 3 días | jue 14-11-19 | lun 18-11-19
6° PISO / A | 95 días | mié 11-09-19 | mar 04-02-20
DEPARTAMENTO 601 | 95 días | mié 11-09-19 | mar 04-02-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 11-09-19 | vie 15-11-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 11-09-19 | mié 30-10-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 11-09-19 | mié 30-10-19
Tabiques | 22 días | jue 10-10-19 | mar 12-11-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | lun 30-09-19 | vie 15-11-19
Sobrelosas | 16 días | vie 15-11-19 | vie 06-12-19
Malla Calefacción | 10 días | vie 15-11-19 | jue 28-11-19
Recintos interiores | 10 días | lun 18-11-19 | vie 29-11-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 25-11-19 | vie 06-12-19
Impermeabilizacion | 33 días | lun 28-10-19 | vie 13-12-19
Recintos interiores | 20 días | lun 28-10-19 | mar 26-11-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 25-11-19 | vie 13-12-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | jue 14-11-19 | mié 27-11-19
Porcelanatos | 70 días | jue 17-10-19 | vie 31-01-20
Recintos interiores | 40 días | jue 17-10-19 | vie 13-12-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 16-12-19 | vie 31-01-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | jue 17-10-19 | vie 13-12-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | jue 14-11-19 | vie 13-12-19
Cornisas | 15 días | mar 26-11-19 | lun 16-12-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 02-12-19 | vie 20-12-19
Ventana PVC | 20 días | lun 04-11-19 | vie 29-11-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 21-11-19 | vie 20-12-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 21-11-19 | vie 20-12-19
Guardapolvos | 15 días | lun 02-12-19 | vie 20-12-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 26-11-19 | lun 23-12-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | jue 24-10-19 | vie 20-12-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 10-12-19 | lun 23-12-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 11-12-19 | jue 26-12-19
Papel Mural | 15 días | lun 23-12-19 | vie 17-01-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 22-01-20 | mar 04-02-20
DEPARTAMENTO 602 | 95 días | mié 11-09-19 | mar 04-02-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 11-09-19 | vie 15-11-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 11-09-19 | mié 30-10-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 11-09-19 | mié 30-10-19
Tabiques | 22 días | jue 10-10-19 | mar 12-11-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | lun 30-09-19 | vie 15-11-19
Sobrelosas | 16 días | vie 15-11-19 | vie 06-12-19
Malla Calefacción | 10 días | vie 15-11-19 | jue 28-11-19
Recintos interiores | 10 días | lun 18-11-19 | vie 29-11-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 25-11-19 | vie 06-12-19
Impermeabilizacion | 33 días | lun 28-10-19 | vie 13-12-19
Recintos interiores | 20 días | lun 28-10-19 | mar 26-11-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 25-11-19 | vie 13-12-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | jue 14-11-19 | mié 27-11-19
Porcelanatos | 70 días | jue 17-10-19 | vie 31-01-20
Recintos interiores | 40 días | jue 17-10-19 | vie 13-12-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 16-12-19 | vie 31-01-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | jue 17-10-19 | vie 13-12-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | jue 14-11-19 | vie 13-12-19
Cornisas | 15 días | mar 26-11-19 | lun 16-12-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 02-12-19 | vie 20-12-19
Ventana PVC | 20 días | lun 04-11-19 | vie 29-11-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 21-11-19 | vie 20-12-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 21-11-19 | vie 20-12-19
Guardapolvos | 15 días | lun 02-12-19 | vie 20-12-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 26-11-19 | lun 23-12-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | jue 24-10-19 | vie 20-12-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 10-12-19 | lun 23-12-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 11-12-19 | jue 26-12-19
Papel Mural | 15 días | lun 23-12-19 | vie 17-01-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 22-01-20 | mar 04-02-20
DEPARTAMENTO 603 | 95 días | mié 11-09-19 | mar 04-02-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 11-09-19 | vie 15-11-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 11-09-19 | mié 30-10-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 11-09-19 | mié 30-10-19
Tabiques | 22 días | jue 10-10-19 | mar 12-11-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | lun 30-09-19 | vie 15-11-19
Sobrelosas | 16 días | vie 15-11-19 | vie 06-12-19
Malla Calefacción | 10 días | vie 15-11-19 | jue 28-11-19
Recintos interiores | 10 días | lun 18-11-19 | vie 29-11-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 25-11-19 | vie 06-12-19
Impermeabilizacion | 33 días | lun 28-10-19 | vie 13-12-19
Recintos interiores | 20 días | lun 28-10-19 | mar 26-11-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 25-11-19 | vie 13-12-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | jue 14-11-19 | mié 27-11-19
Porcelanatos | 70 días | jue 17-10-19 | vie 31-01-20
Recintos interiores | 40 días | jue 17-10-19 | vie 13-12-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 16-12-19 | vie 31-01-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | jue 17-10-19 | vie 13-12-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | jue 14-11-19 | vie 13-12-19
Cornisas | 15 días | mar 26-11-19 | lun 16-12-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 02-12-19 | vie 20-12-19
Ventana PVC | 20 días | lun 04-11-19 | vie 29-11-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 21-11-19 | vie 20-12-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 21-11-19 | vie 20-12-19
Guardapolvos | 15 días | lun 02-12-19 | vie 20-12-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 26-11-19 | lun 23-12-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | jue 24-10-19 | vie 20-12-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 10-12-19 | lun 23-12-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 11-12-19 | jue 26-12-19
Papel Mural | 15 días | lun 23-12-19 | vie 17-01-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 22-01-20 | mar 04-02-20
DEPARTAMENTO 604 | 95 días | mié 11-09-19 | mar 04-02-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 11-09-19 | vie 15-11-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 11-09-19 | mié 30-10-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 11-09-19 | mié 30-10-19
Tabiques | 22 días | jue 10-10-19 | mar 12-11-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | lun 30-09-19 | vie 15-11-19
Sobrelosas | 16 días | vie 15-11-19 | vie 06-12-19
Malla Calefacción | 10 días | vie 15-11-19 | jue 28-11-19
Recintos interiores | 10 días | lun 18-11-19 | vie 29-11-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 25-11-19 | vie 06-12-19
Impermeabilizacion | 33 días | lun 28-10-19 | vie 13-12-19
Recintos interiores | 20 días | lun 28-10-19 | mar 26-11-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 25-11-19 | vie 13-12-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | jue 14-11-19 | mié 27-11-19
Porcelanatos | 70 días | jue 17-10-19 | vie 31-01-20
Recintos interiores | 40 días | jue 17-10-19 | vie 13-12-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 16-12-19 | vie 31-01-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | jue 17-10-19 | vie 13-12-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | jue 14-11-19 | vie 13-12-19
Cornisas | 15 días | mar 26-11-19 | lun 16-12-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 02-12-19 | vie 20-12-19
Ventana PVC | 20 días | lun 04-11-19 | vie 29-11-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 21-11-19 | vie 20-12-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 21-11-19 | vie 20-12-19
Guardapolvos | 15 días | lun 02-12-19 | vie 20-12-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 26-11-19 | lun 23-12-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | jue 24-10-19 | vie 20-12-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 10-12-19 | lun 23-12-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 11-12-19 | jue 26-12-19
Papel Mural | 15 días | lun 23-12-19 | vie 17-01-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 22-01-20 | mar 04-02-20
DEPARTAMENTO 605 | 95 días | mié 11-09-19 | mar 04-02-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 11-09-19 | vie 15-11-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 11-09-19 | mié 30-10-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 11-09-19 | mié 30-10-19
Tabiques | 22 días | jue 10-10-19 | mar 12-11-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | lun 30-09-19 | vie 15-11-19
Sobrelosas | 16 días | vie 15-11-19 | vie 06-12-19
Malla Calefacción | 10 días | vie 15-11-19 | jue 28-11-19
Recintos interiores | 10 días | lun 18-11-19 | vie 29-11-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 25-11-19 | vie 06-12-19
Impermeabilizacion | 33 días | lun 28-10-19 | vie 13-12-19
Recintos interiores | 20 días | lun 28-10-19 | mar 26-11-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 25-11-19 | vie 13-12-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | jue 14-11-19 | mié 27-11-19
Porcelanatos | 70 días | jue 17-10-19 | vie 31-01-20
Recintos interiores | 40 días | jue 17-10-19 | vie 13-12-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 16-12-19 | vie 31-01-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | jue 17-10-19 | vie 13-12-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | jue 14-11-19 | vie 13-12-19
Cornisas | 15 días | mar 26-11-19 | lun 16-12-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 02-12-19 | vie 20-12-19
Ventana PVC | 20 días | lun 04-11-19 | vie 29-11-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 21-11-19 | vie 20-12-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 21-11-19 | vie 20-12-19
Guardapolvos | 15 días | lun 02-12-19 | vie 20-12-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 26-11-19 | lun 23-12-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | jue 24-10-19 | vie 20-12-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 10-12-19 | lun 23-12-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 11-12-19 | jue 26-12-19
Papel Mural | 15 días | lun 23-12-19 | vie 17-01-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 22-01-20 | mar 04-02-20
DEPARTAMENTO 606 | 95 días | mié 11-09-19 | mar 04-02-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 11-09-19 | vie 15-11-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 11-09-19 | mié 30-10-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 11-09-19 | mié 30-10-19
Tabiques | 22 días | jue 10-10-19 | mar 12-11-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | lun 30-09-19 | vie 15-11-19
Sobrelosas | 16 días | vie 15-11-19 | vie 06-12-19
Malla Calefacción | 10 días | vie 15-11-19 | jue 28-11-19
Recintos interiores | 10 días | lun 18-11-19 | vie 29-11-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 25-11-19 | vie 06-12-19
Impermeabilizacion | 33 días | lun 28-10-19 | vie 13-12-19
Recintos interiores | 20 días | lun 28-10-19 | mar 26-11-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 25-11-19 | vie 13-12-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | jue 14-11-19 | mié 27-11-19
Porcelanatos | 70 días | jue 17-10-19 | vie 31-01-20
Recintos interiores | 40 días | jue 17-10-19 | vie 13-12-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 16-12-19 | vie 31-01-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | jue 17-10-19 | vie 13-12-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | jue 14-11-19 | vie 13-12-19
Cornisas | 15 días | mar 26-11-19 | lun 16-12-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 02-12-19 | vie 20-12-19
Ventana PVC | 20 días | lun 04-11-19 | vie 29-11-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 21-11-19 | vie 20-12-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 21-11-19 | vie 20-12-19
Guardapolvos | 15 días | lun 02-12-19 | vie 20-12-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 26-11-19 | lun 23-12-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | jue 24-10-19 | vie 20-12-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 10-12-19 | lun 23-12-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 11-12-19 | jue 26-12-19
Papel Mural | 15 días | lun 23-12-19 | vie 17-01-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 22-01-20 | mar 04-02-20
ESPACIOS COMUNES | 62 días | mié 11-09-19 | jue 12-12-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 47 días | mié 11-09-19 | jue 21-11-19
Estucos y yesos | 30 días | mié 11-09-19 | vie 25-10-19
Tabiques | 15 días | mié 16-10-19 | jue 07-11-19
Terminación Chambrana Ascensor | 10 días | vie 08-11-19 | jue 21-11-19
Sobrelosas | 5 días | vie 08-11-19 | jue 14-11-19
Recintos interiores | 5 días | vie 08-11-19 | jue 14-11-19
Porcelanatos | 10 días | vie 15-11-19 | jue 28-11-19
Pasillo interior | 10 días | vie 15-11-19 | jue 28-11-19
Empaste de Muros y Cielos | 8 días | lun 25-11-19 | mié 04-12-19
Cornisas | 2 días | mié 04-12-19 | jue 05-12-19
Losalin y Esmalte al Agua | 5 días | jue 05-12-19 | mié 11-12-19
Puertas Shaft de Servicios | 5 días | jue 05-12-19 | mié 11-12-19
Puerta y Mueble de Closet Ecológico | 5 días | jue 05-12-19 | mié 11-12-19
Guardapolvos | 5 días | jue 05-12-19 | mié 11-12-19
Granolat Pasillo | 3 días | mar 10-12-19 | jue 12-12-19
7° PISO / A | 95 días | mié 16-10-19 | jue 05-03-20
DEPARTAMENTO 701 | 95 días | mié 16-10-19 | jue 05-03-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 16-10-19 | mar 17-12-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 16-10-19 | mar 03-12-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 16-10-19 | mar 03-12-19
Tabiques | 22 días | mié 13-11-19 | jue 12-12-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 30-10-19 | mar 17-12-19
Sobrelosas | 16 días | mar 17-12-19 | mar 14-01-20
Malla Calefacción | 10 días | mar 17-12-19 | lun 06-01-20
Recintos interiores | 10 días | mié 18-12-19 | mar 07-01-20
Terrazas y logias | 10 días | vie 27-12-19 | mar 14-01-20
Impermeabilizacion | 33 días | vie 29-11-19 | mar 21-01-20
Recintos interiores | 20 días | vie 29-11-19 | lun 30-12-19
Terrazas y logias | 15 días | vie 27-12-19 | mar 21-01-20
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | lun 16-12-19 | vie 03-01-20
Porcelanatos | 70 días | mié 20-11-19 | mar 03-03-20
Recintos interiores | 40 días | mié 20-11-19 | mar 21-01-20
Terrazas y logias | 30 días | mié 22-01-20 | mar 03-03-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mié 20-11-19 | mar 21-01-20
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | lun 16-12-19 | mar 21-01-20
Cornisas | 15 días | lun 30-12-19 | mié 22-01-20
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 08-01-20 | mar 28-01-20
Ventana PVC | 20 días | mié 04-12-19 | mar 07-01-20
Puertas Deptos | 22 días | lun 23-12-19 | mar 28-01-20
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | lun 23-12-19 | mar 28-01-20
Guardapolvos | 15 días | mié 08-01-20 | mar 28-01-20
Granolat Terrazas y logias | 20 días | lun 30-12-19 | mié 29-01-20
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mié 27-11-19 | mar 28-01-20
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 16-01-20 | mié 29-01-20
Accesorios de Baños | 10 días | vie 17-01-20 | jue 30-01-20
Papel Mural | 15 días | mié 29-01-20 | mar 18-02-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | vie 21-02-20 | jue 05-03-20
DEPARTAMENTO 702 | 95 días | mié 16-10-19 | jue 05-03-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 16-10-19 | mar 17-12-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 16-10-19 | mar 03-12-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 16-10-19 | mar 03-12-19
Tabiques | 22 días | mié 13-11-19 | jue 12-12-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 30-10-19 | mar 17-12-19
Sobrelosas | 16 días | mar 17-12-19 | mar 14-01-20
Malla Calefacción | 10 días | mar 17-12-19 | lun 06-01-20
Recintos interiores | 10 días | mié 18-12-19 | mar 07-01-20
Terrazas y logias | 10 días | vie 27-12-19 | mar 14-01-20
Impermeabilizacion | 33 días | vie 29-11-19 | mar 21-01-20
Recintos interiores | 20 días | vie 29-11-19 | lun 30-12-19
Terrazas y logias | 15 días | vie 27-12-19 | mar 21-01-20
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | lun 16-12-19 | vie 03-01-20
Porcelanatos | 70 días | mié 20-11-19 | mar 03-03-20
Recintos interiores | 40 días | mié 20-11-19 | mar 21-01-20
Terrazas y logias | 30 días | mié 22-01-20 | mar 03-03-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mié 20-11-19 | mar 21-01-20
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | lun 16-12-19 | mar 21-01-20
Cornisas | 15 días | lun 30-12-19 | mié 22-01-20
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 08-01-20 | mar 28-01-20
Ventana PVC | 20 días | mié 04-12-19 | mar 07-01-20
Puertas Deptos | 22 días | lun 23-12-19 | mar 28-01-20
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | lun 23-12-19 | mar 28-01-20
Guardapolvos | 15 días | mié 08-01-20 | mar 28-01-20
Granolat Terrazas y logias | 20 días | lun 30-12-19 | mié 29-01-20
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mié 27-11-19 | mar 28-01-20
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 16-01-20 | mié 29-01-20
Accesorios de Baños | 10 días | vie 17-01-20 | jue 30-01-20
Papel Mural | 15 días | mié 29-01-20 | mar 18-02-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | vie 21-02-20 | jue 05-03-20
DEPARTAMENTO 703 | 95 días | mié 16-10-19 | jue 05-03-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 16-10-19 | mar 17-12-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 16-10-19 | mar 03-12-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 16-10-19 | mar 03-12-19
Tabiques | 22 días | mié 13-11-19 | jue 12-12-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 30-10-19 | mar 17-12-19
Sobrelosas | 16 días | mar 17-12-19 | mar 14-01-20
Malla Calefacción | 10 días | mar 17-12-19 | lun 06-01-20
Recintos interiores | 10 días | mié 18-12-19 | mar 07-01-20
Terrazas y logias | 10 días | vie 27-12-19 | mar 14-01-20
Impermeabilizacion | 33 días | vie 29-11-19 | mar 21-01-20
Recintos interiores | 20 días | vie 29-11-19 | lun 30-12-19
Terrazas y logias | 15 días | vie 27-12-19 | mar 21-01-20
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | lun 16-12-19 | vie 03-01-20
Porcelanatos | 70 días | mié 20-11-19 | mar 03-03-20
Recintos interiores | 40 días | mié 20-11-19 | mar 21-01-20
Terrazas y logias | 30 días | mié 22-01-20 | mar 03-03-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mié 20-11-19 | mar 21-01-20
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | lun 16-12-19 | mar 21-01-20
Cornisas | 15 días | lun 30-12-19 | mié 22-01-20
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 08-01-20 | mar 28-01-20
Ventana PVC | 20 días | mié 04-12-19 | mar 07-01-20
Puertas Deptos | 22 días | lun 23-12-19 | mar 28-01-20
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | lun 23-12-19 | mar 28-01-20
Guardapolvos | 15 días | mié 08-01-20 | mar 28-01-20
Granolat Terrazas y logias | 20 días | lun 30-12-19 | mié 29-01-20
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mié 27-11-19 | mar 28-01-20
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 16-01-20 | mié 29-01-20
Accesorios de Baños | 10 días | vie 17-01-20 | jue 30-01-20
Papel Mural | 15 días | mié 29-01-20 | mar 18-02-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | vie 21-02-20 | jue 05-03-20
DEPARTAMENTO 704 | 95 días | mié 16-10-19 | jue 05-03-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 16-10-19 | mar 17-12-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 16-10-19 | mar 03-12-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 16-10-19 | mar 03-12-19
Tabiques | 22 días | mié 13-11-19 | jue 12-12-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 30-10-19 | mar 17-12-19
Sobrelosas | 16 días | mar 17-12-19 | mar 14-01-20
Malla Calefacción | 10 días | mar 17-12-19 | lun 06-01-20
Recintos interiores | 10 días | mié 18-12-19 | mar 07-01-20
Terrazas y logias | 10 días | vie 27-12-19 | mar 14-01-20
Impermeabilizacion | 33 días | vie 29-11-19 | mar 21-01-20
Recintos interiores | 20 días | vie 29-11-19 | lun 30-12-19
Terrazas y logias | 15 días | vie 27-12-19 | mar 21-01-20
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | lun 16-12-19 | vie 03-01-20
Porcelanatos | 70 días | mié 20-11-19 | mar 03-03-20
Recintos interiores | 40 días | mié 20-11-19 | mar 21-01-20
Terrazas y logias | 30 días | mié 22-01-20 | mar 03-03-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mié 20-11-19 | mar 21-01-20
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | lun 16-12-19 | mar 21-01-20
Cornisas | 15 días | lun 30-12-19 | mié 22-01-20
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 08-01-20 | mar 28-01-20
Ventana PVC | 20 días | mié 04-12-19 | mar 07-01-20
Puertas Deptos | 22 días | lun 23-12-19 | mar 28-01-20
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | lun 23-12-19 | mar 28-01-20
Guardapolvos | 15 días | mié 08-01-20 | mar 28-01-20
Granolat Terrazas y logias | 20 días | lun 30-12-19 | mié 29-01-20
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mié 27-11-19 | mar 28-01-20
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 16-01-20 | mié 29-01-20
Accesorios de Baños | 10 días | vie 17-01-20 | jue 30-01-20
Papel Mural | 15 días | mié 29-01-20 | mar 18-02-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | vie 21-02-20 | jue 05-03-20
DEPARTAMENTO 705 | 95 días | mié 16-10-19 | jue 05-03-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 16-10-19 | mar 17-12-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 16-10-19 | mar 03-12-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 16-10-19 | mar 03-12-19
Tabiques | 22 días | mié 13-11-19 | jue 12-12-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 30-10-19 | mar 17-12-19
Sobrelosas | 16 días | mar 17-12-19 | mar 14-01-20
Malla Calefacción | 10 días | mar 17-12-19 | lun 06-01-20
Recintos interiores | 10 días | mié 18-12-19 | mar 07-01-20
Terrazas y logias | 10 días | vie 27-12-19 | mar 14-01-20
Impermeabilizacion | 33 días | vie 29-11-19 | mar 21-01-20
Recintos interiores | 20 días | vie 29-11-19 | lun 30-12-19
Terrazas y logias | 15 días | vie 27-12-19 | mar 21-01-20
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | lun 16-12-19 | vie 03-01-20
Porcelanatos | 70 días | mié 20-11-19 | mar 03-03-20
Recintos interiores | 40 días | mié 20-11-19 | mar 21-01-20
Terrazas y logias | 30 días | mié 22-01-20 | mar 03-03-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mié 20-11-19 | mar 21-01-20
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | lun 16-12-19 | mar 21-01-20
Cornisas | 15 días | lun 30-12-19 | mié 22-01-20
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 08-01-20 | mar 28-01-20
Ventana PVC | 20 días | mié 04-12-19 | mar 07-01-20
Puertas Deptos | 22 días | lun 23-12-19 | mar 28-01-20
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | lun 23-12-19 | mar 28-01-20
Guardapolvos | 15 días | mié 08-01-20 | mar 28-01-20
Granolat Terrazas y logias | 20 días | lun 30-12-19 | mié 29-01-20
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mié 27-11-19 | mar 28-01-20
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 16-01-20 | mié 29-01-20
Accesorios de Baños | 10 días | vie 17-01-20 | jue 30-01-20
Papel Mural | 15 días | mié 29-01-20 | mar 18-02-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | vie 21-02-20 | jue 05-03-20
DEPARTAMENTO 706 | 95 días | mié 16-10-19 | jue 05-03-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 16-10-19 | mar 17-12-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 16-10-19 | mar 03-12-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 16-10-19 | mar 03-12-19
Tabiques | 22 días | mié 13-11-19 | jue 12-12-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 30-10-19 | mar 17-12-19
Sobrelosas | 16 días | mar 17-12-19 | mar 14-01-20
Malla Calefacción | 10 días | mar 17-12-19 | lun 06-01-20
Recintos interiores | 10 días | mié 18-12-19 | mar 07-01-20
Terrazas y logias | 10 días | vie 27-12-19 | mar 14-01-20
Impermeabilizacion | 33 días | vie 29-11-19 | mar 21-01-20
Recintos interiores | 20 días | vie 29-11-19 | lun 30-12-19
Terrazas y logias | 15 días | vie 27-12-19 | mar 21-01-20
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | lun 16-12-19 | vie 03-01-20
Porcelanatos | 70 días | mié 20-11-19 | mar 03-03-20
Recintos interiores | 40 días | mié 20-11-19 | mar 21-01-20
Terrazas y logias | 30 días | mié 22-01-20 | mar 03-03-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mié 20-11-19 | mar 21-01-20
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | lun 16-12-19 | mar 21-01-20
Cornisas | 15 días | lun 30-12-19 | mié 22-01-20
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 08-01-20 | mar 28-01-20
Ventana PVC | 20 días | mié 04-12-19 | mar 07-01-20
Puertas Deptos | 22 días | lun 23-12-19 | mar 28-01-20
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | lun 23-12-19 | mar 28-01-20
Guardapolvos | 15 días | mié 08-01-20 | mar 28-01-20
Granolat Terrazas y logias | 20 días | lun 30-12-19 | mié 29-01-20
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mié 27-11-19 | mar 28-01-20
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 16-01-20 | mié 29-01-20
Accesorios de Baños | 10 días | vie 17-01-20 | jue 30-01-20
Papel Mural | 15 días | mié 29-01-20 | mar 18-02-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | vie 21-02-20 | jue 05-03-20
ESPACIOS COMUNES | 62 días | mié 16-10-19 | lun 20-01-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 47 días | mié 16-10-19 | lun 23-12-19
Estucos y yesos | 30 días | mié 16-10-19 | jue 28-11-19
Tabiques | 15 días | mar 19-11-19 | lun 09-12-19
Terminación Chambrana Ascensor | 10 días | mar 10-12-19 | lun 23-12-19
Sobrelosas | 5 días | mar 10-12-19 | lun 16-12-19
Recintos interiores | 5 días | mar 10-12-19 | lun 16-12-19
Porcelanatos | 10 días | mar 17-12-19 | lun 06-01-20
Pasillo interior | 10 días | mar 17-12-19 | lun 06-01-20
Empaste de Muros y Cielos | 8 días | vie 27-12-19 | vie 10-01-20
Cornisas | 2 días | vie 10-01-20 | lun 13-01-20
Losalin y Esmalte al Agua | 5 días | lun 13-01-20 | vie 17-01-20
Puertas Shaft de Servicios | 5 días | lun 13-01-20 | vie 17-01-20
Puerta y Mueble de Closet Ecológico | 5 días | lun 13-01-20 | vie 17-01-20
Guardapolvos | 5 días | lun 13-01-20 | vie 17-01-20
Granolat Pasillo | 3 días | jue 16-01-20 | lun 20-01-20
PISO RETIRADO Y CUBIERTA / A | 95 días | vie 15-11-19 | jue 02-04-20
DEPARTAMENTO 801 | 95 días | vie 15-11-19 | jue 02-04-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | vie 15-11-19 | mar 21-01-20
Estucos y yesos | 33 días | vie 15-11-19 | mar 07-01-20
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | vie 15-11-19 | mar 07-01-20
Tabiques | 22 días | mié 11-12-19 | jue 16-01-20
Cielos y vigones falsos | 33 días | vie 29-11-19 | mar 21-01-20
Sobrelosas | 16 días | mar 21-01-20 | mar 11-02-20
Malla Calefacción | 10 días | mar 21-01-20 | lun 03-02-20
Recintos interiores | 10 días | mié 22-01-20 | mar 04-02-20
Terrazas y logias | 10 días | mié 29-01-20 | mar 11-02-20
Impermeabilizacion | 33 días | vie 03-01-20 | mar 18-02-20
Recintos interiores | 20 días | vie 03-01-20 | jue 30-01-20
Terrazas y logias | 15 días | mié 29-01-20 | mar 18-02-20
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | lun 20-01-20 | vie 31-01-20
Porcelanatos | 70 días | mié 18-12-19 | mar 31-03-20
Recintos interiores | 40 días | mié 18-12-19 | mar 18-02-20
Terrazas y logias | 30 días | mié 19-02-20 | mar 31-03-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mié 18-12-19 | mar 18-02-20
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | lun 20-01-20 | mar 18-02-20
Cornisas | 15 días | jue 30-01-20 | mié 19-02-20
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 05-02-20 | mar 25-02-20
Ventana PVC | 20 días | mié 08-01-20 | mar 04-02-20
Puertas Deptos | 22 días | lun 27-01-20 | mar 25-02-20
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | lun 27-01-20 | mar 25-02-20
Guardapolvos | 15 días | mié 05-02-20 | mar 25-02-20
Granolat Terrazas y logias | 20 días | jue 30-01-20 | mié 26-02-20
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | vie 27-12-19 | mar 25-02-20
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 13-02-20 | mié 26-02-20
Accesorios de Baños | 10 días | vie 14-02-20 | jue 27-02-20
Papel Mural | 15 días | mié 26-02-20 | mar 17-03-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | vie 20-03-20 | jue 02-04-20
DEPARTAMENTO 804 | 95 días | vie 15-11-19 | jue 02-04-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | vie 15-11-19 | mar 21-01-20
Estucos y yesos | 33 días | vie 15-11-19 | mar 07-01-20
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | vie 15-11-19 | mar 07-01-20
Tabiques | 22 días | mié 11-12-19 | jue 16-01-20
Cielos y vigones falsos | 33 días | vie 29-11-19 | mar 21-01-20
Sobrelosas | 16 días | mar 21-01-20 | mar 11-02-20
Malla Calefacción | 10 días | mar 21-01-20 | lun 03-02-20
Recintos interiores | 10 días | mié 22-01-20 | mar 04-02-20
Terrazas y logias | 10 días | mié 29-01-20 | mar 11-02-20
Impermeabilizacion | 33 días | vie 03-01-20 | mar 18-02-20
Recintos interiores | 20 días | vie 03-01-20 | jue 30-01-20
Terrazas y logias | 15 días | mié 29-01-20 | mar 18-02-20
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | lun 20-01-20 | vie 31-01-20
Porcelanatos | 70 días | mié 18-12-19 | mar 31-03-20
Recintos interiores | 40 días | mié 18-12-19 | mar 18-02-20
Terrazas y logias | 30 días | mié 19-02-20 | mar 31-03-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mié 18-12-19 | mar 18-02-20
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | lun 20-01-20 | mar 18-02-20
Cornisas | 15 días | jue 30-01-20 | mié 19-02-20
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 05-02-20 | mar 25-02-20
Ventana PVC | 20 días | mié 08-01-20 | mar 04-02-20
Puertas Deptos | 22 días | lun 27-01-20 | mar 25-02-20
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | lun 27-01-20 | mar 25-02-20
Guardapolvos | 15 días | mié 05-02-20 | mar 25-02-20
Granolat Terrazas y logias | 20 días | jue 30-01-20 | mié 26-02-20
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | vie 27-12-19 | mar 25-02-20
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 13-02-20 | mié 26-02-20
Accesorios de Baños | 10 días | vie 14-02-20 | jue 27-02-20
Papel Mural | 15 días | mié 26-02-20 | mar 17-03-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | vie 20-03-20 | jue 02-04-20
DEPARTAMENTO 806 | 95 días | vie 15-11-19 | jue 02-04-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | vie 15-11-19 | mar 21-01-20
Estucos y yesos | 33 días | vie 15-11-19 | mar 07-01-20
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | vie 15-11-19 | mar 07-01-20
Tabiques | 22 días | mié 11-12-19 | jue 16-01-20
Cielos y vigones falsos | 33 días | vie 29-11-19 | mar 21-01-20
Sobrelosas | 16 días | mar 21-01-20 | mar 11-02-20
Malla Calefacción | 10 días | mar 21-01-20 | lun 03-02-20
Recintos interiores | 10 días | mié 22-01-20 | mar 04-02-20
Terrazas y logias | 10 días | mié 29-01-20 | mar 11-02-20
Impermeabilizacion | 33 días | vie 03-01-20 | mar 18-02-20
Recintos interiores | 20 días | vie 03-01-20 | jue 30-01-20
Terrazas y logias | 15 días | mié 29-01-20 | mar 18-02-20
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | lun 20-01-20 | vie 31-01-20
Porcelanatos | 70 días | mié 18-12-19 | mar 31-03-20
Recintos interiores | 40 días | mié 18-12-19 | mar 18-02-20
Terrazas y logias | 30 días | mié 19-02-20 | mar 31-03-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mié 18-12-19 | mar 18-02-20
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | lun 20-01-20 | mar 18-02-20
Cornisas | 15 días | jue 30-01-20 | mié 19-02-20
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 05-02-20 | mar 25-02-20
Ventana PVC | 20 días | mié 08-01-20 | mar 04-02-20
Puertas Deptos | 22 días | lun 27-01-20 | mar 25-02-20
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | lun 27-01-20 | mar 25-02-20
Guardapolvos | 15 días | mié 05-02-20 | mar 25-02-20
Granolat Terrazas y logias | 20 días | jue 30-01-20 | mié 26-02-20
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | vie 27-12-19 | mar 25-02-20
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 13-02-20 | mié 26-02-20
Accesorios de Baños | 10 días | vie 14-02-20 | jue 27-02-20
Papel Mural | 15 días | mié 26-02-20 | mar 17-03-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | vie 20-03-20 | jue 02-04-20
TERRAZA DEPARTAMENTO 702 | 38 días | vie 15-11-19 | mar 14-01-20
ESTUCOS | 12 días | vie 15-11-19 | lun 02-12-19
Antepechos y Pilares | 12 días | vie 15-11-19 | lun 02-12-19
SOBRELOSAS | 7 días | vie 29-11-19 | lun 09-12-19
Sobrelosa con pendiente | 7 días | vie 29-11-19 | lun 09-12-19
IMPERMEABILIZACIÓN | 7 días | vie 06-12-19 | lun 16-12-19
Impermeabilización Terrazas y Cubiertas | 7 días | vie 06-12-19 | lun 16-12-19
PAVIMENTOS | 7 días | mar 17-12-19 | vie 27-12-19
Porcelanto Pisos | 7 días | mar 17-12-19 | vie 27-12-19
VIGAS METALICAS | 5 días | jue 26-12-19 | lun 06-01-20
Vigas para Quincho Terraza | 5 días | jue 26-12-19 | lun 06-01-20
PINTURAS | 5 días | mié 08-01-20 | mar 14-01-20
Granolat Muros y Vigas | 5 días | mié 08-01-20 | mar 14-01-20
ESCALERAS Y BARANDAS | 15 días | mié 18-12-19 | mar 14-01-20
Escalera Interior + Pasamanos | 10 días | mié 18-12-19 | mar 07-01-20
Baranda Cristal | 2 días | lun 13-01-20 | mar 14-01-20
QUINCHOS | 10 días | jue 19-12-19 | mié 08-01-20
Quincho Terraza | 10 días | jue 19-12-19 | mié 08-01-20
TERRAZA DEPARTAMENTO 705 | 38 días | vie 15-11-19 | mar 14-01-20
ESTUCOS | 12 días | vie 15-11-19 | lun 02-12-19
Antepechos y Pilares | 12 días | vie 15-11-19 | lun 02-12-19
SOBRELOSAS | 7 días | vie 29-11-19 | lun 09-12-19
Sobrelosa con pendiente | 7 días | vie 29-11-19 | lun 09-12-19
IMPERMEABILIZACIÓN | 7 días | vie 06-12-19 | lun 16-12-19
Impermeabilización Terrazas y Cubiertas | 7 días | vie 06-12-19 | lun 16-12-19
PAVIMENTOS | 7 días | mar 17-12-19 | vie 27-12-19
Porcelanto Pisos | 7 días | mar 17-12-19 | vie 27-12-19
VIGAS METALICAS | 5 días | jue 26-12-19 | lun 06-01-20
Vigas para Quincho Terraza | 5 días | jue 26-12-19 | lun 06-01-20
PINTURAS | 5 días | mié 08-01-20 | mar 14-01-20
Granolat Muros y Vigas | 5 días | mié 08-01-20 | mar 14-01-20
ESCALERAS Y BARANDAS | 15 días | mié 18-12-19 | mar 14-01-20
Escalera Interior + Pasamanos | 10 días | mié 18-12-19 | mar 07-01-20
Baranda Cristal | 2 días | lun 13-01-20 | mar 14-01-20
QUINCHOS | 10 días | jue 19-12-19 | mié 08-01-20
Quincho Terraza | 10 días | jue 19-12-19 | mié 08-01-20
ESPACIOS COMUNES | 68 días | vie 15-11-19 | mar 25-02-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 48 días | vie 15-11-19 | mar 28-01-20
Estucos y yesos | 30 días | vie 15-11-19 | lun 30-12-19
Tabiques | 15 días | mar 17-12-19 | lun 13-01-20
Terminación Chambrana Ascensor | 10 días | mié 15-01-20 | mar 28-01-20
Sobrelosas | 5 días | mar 14-01-20 | lun 20-01-20
Recintos interiores | 5 días | mar 14-01-20 | lun 20-01-20
Porcelanatos | 10 días | mar 21-01-20 | lun 03-02-20
Pasillo interior | 10 días | mar 21-01-20 | lun 03-02-20
Empaste de Muros y Cielos | 8 días | mié 29-01-20 | vie 07-02-20
Cornisas | 2 días | vie 07-02-20 | lun 10-02-20
Losalin y Esmalte al Agua | 5 días | lun 10-02-20 | vie 14-02-20
Puertas Shaft de Servicios | 5 días | lun 10-02-20 | vie 14-02-20
Puerta y Mueble de Closet Ecológico | 5 días | lun 10-02-20 | vie 14-02-20
Guardapolvos | 5 días | lun 10-02-20 | vie 14-02-20
Granolat Pasillo | 3 días | vie 21-02-20 | mar 25-02-20
CAJA ESCALERA / A | 54 días | mar 21-01-20 | vie 03-04-20
Sobrelosas, estucos y yesos | 25 días | mar 21-01-20 | lun 24-02-20
Afinado Gradas y descansos | 20 días | mar 11-02-20 | lun 09-03-20
Empaste de Muros y Cielos | 15 días | mié 26-02-20 | mar 17-03-20
Puertas F-60 | 5 días | mié 18-03-20 | mar 24-03-20
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 04-03-20 | mar 24-03-20
Pintura Piso | 5 días | mar 24-03-20 | lun 30-03-20
Huinchas antideslizantes | 4 días | mar 31-03-20 | vie 03-04-20
TORRE B / TERMINACIONES | 237 días | lun 29-04-19 | mié 15-04-20
1° PISO / B | 95 días | lun 29-04-19 | vie 13-09-19
DEPARTAMENTO 107 | 95 días | lun 29-04-19 | vie 13-09-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | lun 29-04-19 | lun 01-07-19
Estucos y yesos | 33 días | lun 29-04-19 | lun 17-06-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | lun 29-04-19 | lun 17-06-19
Tabiques | 22 días | mar 28-05-19 | mié 26-06-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mar 14-05-19 | lun 01-07-19
Sobrelosas | 16 días | lun 01-07-19 | mar 23-07-19
Malla Calefacción | 10 días | lun 01-07-19 | vie 12-07-19
Recintos interiores | 10 días | mar 02-07-19 | lun 15-07-19
Terrazas y logias | 10 días | mar 09-07-19 | mar 23-07-19
Impermeabilizacion | 33 días | jue 13-06-19 | mar 30-07-19
Recintos interiores | 20 días | jue 13-06-19 | mié 10-07-19
Terrazas y logias | 15 días | mar 09-07-19 | mar 30-07-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | vie 28-06-19 | jue 11-07-19
Porcelanatos | 70 días | mar 04-06-19 | mié 11-09-19
Recintos interiores | 40 días | mar 04-06-19 | mar 30-07-19
Terrazas y logias | 30 días | mié 31-07-19 | mié 11-09-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 04-06-19 | mar 30-07-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | vie 28-06-19 | mar 30-07-19
Cornisas | 15 días | mié 10-07-19 | mié 31-07-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 17-07-19 | mar 06-08-19
Ventana PVC | 20 días | mar 18-06-19 | lun 15-07-19
Puertas Deptos | 22 días | vie 05-07-19 | mar 06-08-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | vie 05-07-19 | mar 06-08-19
Guardapolvos | 15 días | mié 17-07-19 | mar 06-08-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mié 10-07-19 | mié 07-08-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mar 11-06-19 | mar 06-08-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 25-07-19 | mié 07-08-19
Accesorios de Baños | 10 días | vie 26-07-19 | jue 08-08-19
Papel Mural | 15 días | mié 07-08-19 | mié 28-08-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | lun 02-09-19 | vie 13-09-19
DEPARTAMENTO 108 | 95 días | lun 29-04-19 | vie 13-09-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | lun 29-04-19 | lun 01-07-19
Estucos y yesos | 33 días | lun 29-04-19 | lun 17-06-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | lun 29-04-19 | lun 17-06-19
Tabiques | 22 días | mar 28-05-19 | mié 26-06-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mar 14-05-19 | lun 01-07-19
Sobrelosas | 16 días | lun 01-07-19 | mar 23-07-19
Malla Calefacción | 10 días | lun 01-07-19 | vie 12-07-19
Recintos interiores | 10 días | mar 02-07-19 | lun 15-07-19
Terrazas y logias | 10 días | mar 09-07-19 | mar 23-07-19
Impermeabilizacion | 33 días | jue 13-06-19 | mar 30-07-19
Recintos interiores | 20 días | jue 13-06-19 | mié 10-07-19
Terrazas y logias | 15 días | mar 09-07-19 | mar 30-07-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | vie 28-06-19 | jue 11-07-19
Porcelanatos | 70 días | mar 04-06-19 | mié 11-09-19
Recintos interiores | 40 días | mar 04-06-19 | mar 30-07-19
Terrazas y logias | 30 días | mié 31-07-19 | mié 11-09-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 04-06-19 | mar 30-07-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | vie 28-06-19 | mar 30-07-19
Cornisas | 15 días | mié 10-07-19 | mié 31-07-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 17-07-19 | mar 06-08-19
Ventana PVC | 20 días | mar 18-06-19 | lun 15-07-19
Puertas Deptos | 22 días | vie 05-07-19 | mar 06-08-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | vie 05-07-19 | mar 06-08-19
Guardapolvos | 15 días | mié 17-07-19 | mar 06-08-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mié 10-07-19 | mié 07-08-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mar 11-06-19 | mar 06-08-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 25-07-19 | mié 07-08-19
Accesorios de Baños | 10 días | vie 26-07-19 | jue 08-08-19
Papel Mural | 15 días | mié 07-08-19 | mié 28-08-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | lun 02-09-19 | vie 13-09-19
DEPARTAMENTO 112 | 95 días | lun 29-04-19 | vie 13-09-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | lun 29-04-19 | lun 01-07-19
Estucos y yesos | 33 días | lun 29-04-19 | lun 17-06-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | lun 29-04-19 | lun 17-06-19
Tabiques | 22 días | mar 28-05-19 | mié 26-06-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mar 14-05-19 | lun 01-07-19
Sobrelosas | 16 días | lun 01-07-19 | mar 23-07-19
Malla Calefacción | 10 días | lun 01-07-19 | vie 12-07-19
Recintos interiores | 10 días | mar 02-07-19 | lun 15-07-19
Terrazas y logias | 10 días | mar 09-07-19 | mar 23-07-19
Impermeabilizacion | 33 días | jue 13-06-19 | mar 30-07-19
Recintos interiores | 20 días | jue 13-06-19 | mié 10-07-19
Terrazas y logias | 15 días | mar 09-07-19 | mar 30-07-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | vie 28-06-19 | jue 11-07-19
Porcelanatos | 70 días | mar 04-06-19 | mié 11-09-19
Recintos interiores | 40 días | mar 04-06-19 | mar 30-07-19
Terrazas y logias | 30 días | mié 31-07-19 | mié 11-09-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 04-06-19 | mar 30-07-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | vie 28-06-19 | mar 30-07-19
Cornisas | 15 días | mié 10-07-19 | mié 31-07-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 17-07-19 | mar 06-08-19
Ventana PVC | 20 días | mar 18-06-19 | lun 15-07-19
Puertas Deptos | 22 días | vie 05-07-19 | mar 06-08-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | vie 05-07-19 | mar 06-08-19
Guardapolvos | 15 días | mié 17-07-19 | mar 06-08-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mié 10-07-19 | mié 07-08-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mar 11-06-19 | mar 06-08-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 25-07-19 | mié 07-08-19
Accesorios de Baños | 10 días | vie 26-07-19 | jue 08-08-19
Papel Mural | 15 días | mié 07-08-19 | mié 28-08-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | lun 02-09-19 | vie 13-09-19
OFICINA Nº 4 | 95 días | lun 29-04-19 | vie 13-09-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | lun 29-04-19 | lun 01-07-19
Estucos y yesos | 33 días | lun 29-04-19 | lun 17-06-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | lun 29-04-19 | lun 17-06-19
Tabiques | 22 días | mar 28-05-19 | mié 26-06-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mar 14-05-19 | lun 01-07-19
Sobrelosas | 16 días | lun 01-07-19 | mar 23-07-19
Malla Calefacción | 10 días | lun 01-07-19 | vie 12-07-19
Recintos interiores | 10 días | mar 02-07-19 | lun 15-07-19
Terrazas y logias | 10 días | mar 09-07-19 | mar 23-07-19
Impermeabilizacion | 33 días | jue 13-06-19 | mar 30-07-19
Recintos interiores | 20 días | jue 13-06-19 | mié 10-07-19
Terrazas y logias | 15 días | mar 09-07-19 | mar 30-07-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | vie 28-06-19 | jue 11-07-19
Porcelanatos | 70 días | mar 04-06-19 | mié 11-09-19
Recintos interiores | 40 días | mar 04-06-19 | mar 30-07-19
Terrazas y logias | 30 días | mié 31-07-19 | mié 11-09-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 04-06-19 | mar 30-07-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | vie 28-06-19 | mar 30-07-19
Cornisas | 15 días | mié 10-07-19 | mié 31-07-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 17-07-19 | mar 06-08-19
Ventana PVC | 20 días | mar 18-06-19 | lun 15-07-19
Puertas Deptos | 22 días | vie 05-07-19 | mar 06-08-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | vie 05-07-19 | mar 06-08-19
Guardapolvos | 15 días | mié 17-07-19 | mar 06-08-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mié 10-07-19 | mié 07-08-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mar 11-06-19 | mar 06-08-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 25-07-19 | mié 07-08-19
Accesorios de Baños | 10 días | vie 26-07-19 | jue 08-08-19
Papel Mural | 15 días | mié 07-08-19 | mié 28-08-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | lun 02-09-19 | vie 13-09-19
OFICINA Nº 5 | 95 días | lun 29-04-19 | vie 13-09-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | lun 29-04-19 | lun 01-07-19
Estucos y yesos | 33 días | lun 29-04-19 | lun 17-06-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | lun 29-04-19 | lun 17-06-19
Tabiques | 22 días | mar 28-05-19 | mié 26-06-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mar 14-05-19 | lun 01-07-19
Sobrelosas | 16 días | lun 01-07-19 | mar 23-07-19
Malla Calefacción | 10 días | lun 01-07-19 | vie 12-07-19
Recintos interiores | 10 días | mar 02-07-19 | lun 15-07-19
Terrazas y logias | 10 días | mar 09-07-19 | mar 23-07-19
Impermeabilizacion | 33 días | jue 13-06-19 | mar 30-07-19
Recintos interiores | 20 días | jue 13-06-19 | mié 10-07-19
Terrazas y logias | 15 días | mar 09-07-19 | mar 30-07-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | vie 28-06-19 | jue 11-07-19
Porcelanatos | 70 días | mar 04-06-19 | mié 11-09-19
Recintos interiores | 40 días | mar 04-06-19 | mar 30-07-19
Terrazas y logias | 30 días | mié 31-07-19 | mié 11-09-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 04-06-19 | mar 30-07-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | vie 28-06-19 | mar 30-07-19
Cornisas | 15 días | mié 10-07-19 | mié 31-07-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 17-07-19 | mar 06-08-19
Ventana PVC | 20 días | mar 18-06-19 | lun 15-07-19
Puertas Deptos | 22 días | vie 05-07-19 | mar 06-08-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | vie 05-07-19 | mar 06-08-19
Guardapolvos | 15 días | mié 17-07-19 | mar 06-08-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mié 10-07-19 | mié 07-08-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mar 11-06-19 | mar 06-08-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 25-07-19 | mié 07-08-19
Accesorios de Baños | 10 días | vie 26-07-19 | jue 08-08-19
Papel Mural | 15 días | mié 07-08-19 | mié 28-08-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | lun 02-09-19 | vie 13-09-19
OFICINA Nº 6 | 95 días | lun 29-04-19 | vie 13-09-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | lun 29-04-19 | lun 01-07-19
Estucos y yesos | 33 días | lun 29-04-19 | lun 17-06-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | lun 29-04-19 | lun 17-06-19
Tabiques | 22 días | mar 28-05-19 | mié 26-06-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mar 14-05-19 | lun 01-07-19
Sobrelosas | 16 días | lun 01-07-19 | mar 23-07-19
Malla Calefacción | 10 días | lun 01-07-19 | vie 12-07-19
Recintos interiores | 10 días | mar 02-07-19 | lun 15-07-19
Terrazas y logias | 10 días | mar 09-07-19 | mar 23-07-19
Impermeabilizacion | 33 días | jue 13-06-19 | mar 30-07-19
Recintos interiores | 20 días | jue 13-06-19 | mié 10-07-19
Terrazas y logias | 15 días | mar 09-07-19 | mar 30-07-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | vie 28-06-19 | jue 11-07-19
Porcelanatos | 70 días | mar 04-06-19 | mié 11-09-19
Recintos interiores | 40 días | mar 04-06-19 | mar 30-07-19
Terrazas y logias | 30 días | mié 31-07-19 | mié 11-09-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 04-06-19 | mar 30-07-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | vie 28-06-19 | mar 30-07-19
Cornisas | 15 días | mié 10-07-19 | mié 31-07-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 17-07-19 | mar 06-08-19
Ventana PVC | 20 días | mar 18-06-19 | lun 15-07-19
Puertas Deptos | 22 días | vie 05-07-19 | mar 06-08-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | vie 05-07-19 | mar 06-08-19
Guardapolvos | 15 días | mié 17-07-19 | mar 06-08-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mié 10-07-19 | mié 07-08-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mar 11-06-19 | mar 06-08-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 25-07-19 | mié 07-08-19
Accesorios de Baños | 10 días | vie 26-07-19 | jue 08-08-19
Papel Mural | 15 días | mié 07-08-19 | mié 28-08-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | lun 02-09-19 | vie 13-09-19
SALÓN DE EVENTOS | 95 días | lun 29-04-19 | vie 13-09-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | lun 29-04-19 | lun 01-07-19
Estucos y yesos | 33 días | lun 29-04-19 | lun 17-06-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | lun 29-04-19 | lun 17-06-19
Tabiques | 22 días | mar 28-05-19 | mié 26-06-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mar 14-05-19 | lun 01-07-19
Sobrelosas | 16 días | lun 01-07-19 | mar 23-07-19
Malla Calefacción | 10 días | lun 01-07-19 | vie 12-07-19
Recintos interiores | 10 días | mar 02-07-19 | lun 15-07-19
Terrazas y logias | 10 días | mar 09-07-19 | mar 23-07-19
Impermeabilizacion | 33 días | jue 13-06-19 | mar 30-07-19
Recintos interiores | 20 días | jue 13-06-19 | mié 10-07-19
Terrazas y logias | 15 días | mar 09-07-19 | mar 30-07-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | vie 28-06-19 | jue 11-07-19
Porcelanatos | 70 días | mar 04-06-19 | mié 11-09-19
Recintos interiores | 40 días | mar 04-06-19 | mar 30-07-19
Terrazas y logias | 30 días | mié 31-07-19 | mié 11-09-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 04-06-19 | mar 30-07-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | vie 28-06-19 | mar 30-07-19
Cornisas | 15 días | mié 10-07-19 | mié 31-07-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 17-07-19 | mar 06-08-19
Ventana PVC | 20 días | mar 18-06-19 | lun 15-07-19
Puertas Deptos | 22 días | vie 05-07-19 | mar 06-08-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | vie 05-07-19 | mar 06-08-19
Guardapolvos | 15 días | mié 17-07-19 | mar 06-08-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mié 10-07-19 | mié 07-08-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mar 11-06-19 | mar 06-08-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 25-07-19 | mié 07-08-19
Accesorios de Baños | 10 días | vie 26-07-19 | jue 08-08-19
Papel Mural | 15 días | mié 07-08-19 | mié 28-08-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | lun 02-09-19 | vie 13-09-19
GIMNASIO | 55 días | vie 10-05-19 | mar 30-07-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 35 días | vie 10-05-19 | lun 01-07-19
Estucos y yesos | 25 días | vie 10-05-19 | lun 17-06-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 20 días | vie 17-05-19 | lun 17-06-19
Tabiques | 15 días | jue 06-06-19 | mié 26-06-19
Cielos y vigones falsos | 10 días | mar 18-06-19 | lun 01-07-19
Sobrelosas | 10 días | mar 02-07-19 | lun 15-07-19
Recintos interiores | 5 días | mar 02-07-19 | lun 08-07-19
Terrazas y logias | 5 días | mar 09-07-19 | lun 15-07-19
Revestimientos Interiores | 12 días | mar 09-07-19 | jue 25-07-19
Pavimento interior Tarket | 10 días | mar 09-07-19 | mar 23-07-19
Porcelanato Terrazas | 2 días | mié 24-07-19 | jue 25-07-19
Empaste de Muros y Cielos | 8 días | jue 11-07-19 | mar 23-07-19
Cornisas | 2 días | mar 23-07-19 | mié 24-07-19
Esmalte al Agua | 5 días | mié 24-07-19 | mar 30-07-19
Ventana PVC | 15 días | mar 18-06-19 | lun 08-07-19
Puertas Acceso | 5 días | mié 24-07-19 | mar 30-07-19
Guardapolvos | 5 días | mié 24-07-19 | mar 30-07-19
BODEGA GENERAL | 58 días | vie 10-05-19 | vie 02-08-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 35 días | vie 10-05-19 | lun 01-07-19
Estucos y yesos | 25 días | vie 10-05-19 | lun 17-06-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 20 días | vie 17-05-19 | lun 17-06-19
Tabiques | 15 días | jue 06-06-19 | mié 26-06-19
Cielos y vigones falsos | 10 días | mar 18-06-19 | lun 01-07-19
Sobrelosas | 10 días | mar 02-07-19 | lun 15-07-19
Recintos interiores | 5 días | mar 02-07-19 | lun 08-07-19
Terrazas y logias | 5 días | mar 09-07-19 | lun 15-07-19
Impermeabilizacion | 5 días | mié 17-07-19 | mar 23-07-19
Terrazas y logias | 5 días | mié 17-07-19 | mar 23-07-19
Porcelanatos | 12 días | mar 09-07-19 | jue 25-07-19
Recintos interiores | 10 días | mar 09-07-19 | mar 23-07-19
Terrazas y logias | 2 días | mié 24-07-19 | jue 25-07-19
Empaste de Muros y Cielos | 8 días | vie 19-07-19 | mar 30-07-19
Cornisas | 2 días | mar 30-07-19 | mié 31-07-19
Esmalte al Agua | 5 días | vie 26-07-19 | jue 01-08-19
Ventana PVC | 15 días | mar 18-06-19 | lun 08-07-19
Puertas Acceso | 3 días | mar 30-07-19 | jue 01-08-19
Guardapolvos | 3 días | mar 30-07-19 | jue 01-08-19
Granolat Terrazas y logias | 2 días | jue 01-08-19 | vie 02-08-19
LOBY Y ESTAR | 55 días | vie 10-05-19 | mar 30-07-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 35 días | vie 10-05-19 | lun 01-07-19
Estucos y yesos | 25 días | vie 10-05-19 | lun 17-06-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 20 días | vie 17-05-19 | lun 17-06-19
Tabiques | 15 días | jue 06-06-19 | mié 26-06-19
Cielos y vigones falsos | 10 días | mar 18-06-19 | lun 01-07-19
Sobrelosas | 10 días | mar 02-07-19 | lun 15-07-19
Recintos interiores | 5 días | mar 02-07-19 | lun 08-07-19
Terrazas y logias | 5 días | mar 09-07-19 | lun 15-07-19
Porcelanatos | 12 días | mar 09-07-19 | jue 25-07-19
Recintos interiores | 10 días | mar 09-07-19 | mar 23-07-19
Terrazas y logias | 2 días | mié 24-07-19 | jue 25-07-19
Fachaleta Muros | 10 días | mar 09-07-19 | mar 23-07-19
Empaste de Muros y Cielos | 8 días | jue 11-07-19 | mar 23-07-19
Cornisas | 2 días | mar 23-07-19 | mié 24-07-19
Losalin y Esmalte al Agua | 5 días | mié 24-07-19 | mar 30-07-19
Ventana PVC | 15 días | mar 18-06-19 | lun 08-07-19
EEMM para Puerta Acceso | 15 días | mar 04-06-19 | lun 24-06-19
Puertas Acceso | 5 días | mar 25-06-19 | lun 01-07-19
Guardapolvos | 5 días | mar 25-06-19 | lun 01-07-19
ESPACIOS COMUNES | 62 días | vie 03-05-19 | jue 01-08-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 47 días | vie 03-05-19 | mié 10-07-19
Estucos y yesos | 30 días | vie 03-05-19 | lun 17-06-19
Tabiques | 15 días | jue 06-06-19 | mié 26-06-19
Terminación Chambrana Ascensor | 10 días | jue 27-06-19 | mié 10-07-19
Sobrelosas | 5 días | jue 27-06-19 | mié 03-07-19
Pasillo interior | 5 días | jue 27-06-19 | mié 03-07-19
Porcelanatos | 10 días | jue 04-07-19 | jue 18-07-19
Pasillo interior | 10 días | jue 04-07-19 | jue 18-07-19
Empaste de Muros y Cielos | 8 días | vie 12-07-19 | mié 24-07-19
Cornisas | 2 días | mié 24-07-19 | jue 25-07-19
Losalin y Esmalte al Agua | 5 días | jue 25-07-19 | mié 31-07-19
Puertas Shaft de Servicios | 5 días | jue 25-07-19 | mié 31-07-19
Puerta y Mueble de Closet Ecológico | 5 días | jue 25-07-19 | mié 31-07-19
Guardapolvos | 5 días | jue 25-07-19 | mié 31-07-19
Granolat Pasillo | 3 días | mar 30-07-19 | jue 01-08-19
2° PISO / B | 95 días | mié 29-05-19 | mar 15-10-19
DEPARTAMENTO 207 | 95 días | mié 29-05-19 | mar 15-10-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 29-05-19 | lun 29-07-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 29-05-19 | vie 12-07-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 29-05-19 | vie 12-07-19
Tabiques | 22 días | lun 24-06-19 | mié 24-07-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 12-06-19 | lun 29-07-19
Sobrelosas | 16 días | lun 29-07-19 | mar 20-08-19
Malla Calefacción | 10 días | lun 29-07-19 | vie 09-08-19
Recintos interiores | 10 días | mar 30-07-19 | lun 12-08-19
Terrazas y logias | 10 días | mar 06-08-19 | mar 20-08-19
Impermeabilizacion | 33 días | mié 10-07-19 | mar 27-08-19
Recintos interiores | 20 días | mié 10-07-19 | mié 07-08-19
Terrazas y logias | 15 días | mar 06-08-19 | mar 27-08-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | vie 26-07-19 | jue 08-08-19
Porcelanatos | 70 días | lun 01-07-19 | vie 11-10-19
Recintos interiores | 40 días | lun 01-07-19 | mar 27-08-19
Terrazas y logias | 30 días | mié 28-08-19 | vie 11-10-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | lun 01-07-19 | mar 27-08-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | vie 26-07-19 | mar 27-08-19
Cornisas | 15 días | mié 07-08-19 | mié 28-08-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mar 13-08-19 | mar 03-09-19
Ventana PVC | 20 días | lun 15-07-19 | lun 12-08-19
Puertas Deptos | 22 días | vie 02-08-19 | mar 03-09-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | vie 02-08-19 | mar 03-09-19
Guardapolvos | 15 días | mar 13-08-19 | mar 03-09-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mié 07-08-19 | mié 04-09-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | lun 08-07-19 | mar 03-09-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 22-08-19 | mié 04-09-19
Accesorios de Baños | 10 días | vie 23-08-19 | jue 05-09-19
Papel Mural | 15 días | mié 04-09-19 | vie 27-09-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 02-10-19 | mar 15-10-19
DEPARTAMENTO 208 | 95 días | mié 29-05-19 | mar 15-10-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 29-05-19 | lun 29-07-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 29-05-19 | vie 12-07-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 29-05-19 | vie 12-07-19
Tabiques | 22 días | lun 24-06-19 | mié 24-07-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 12-06-19 | lun 29-07-19
Sobrelosas | 16 días | lun 29-07-19 | mar 20-08-19
Malla Calefacción | 10 días | lun 29-07-19 | vie 09-08-19
Recintos interiores | 10 días | mar 30-07-19 | lun 12-08-19
Terrazas y logias | 10 días | mar 06-08-19 | mar 20-08-19
Impermeabilizacion | 33 días | mié 10-07-19 | mar 27-08-19
Recintos interiores | 20 días | mié 10-07-19 | mié 07-08-19
Terrazas y logias | 15 días | mar 06-08-19 | mar 27-08-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | vie 26-07-19 | jue 08-08-19
Porcelanatos | 70 días | lun 01-07-19 | vie 11-10-19
Recintos interiores | 40 días | lun 01-07-19 | mar 27-08-19
Terrazas y logias | 30 días | mié 28-08-19 | vie 11-10-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | lun 01-07-19 | mar 27-08-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | vie 26-07-19 | mar 27-08-19
Cornisas | 15 días | mié 07-08-19 | mié 28-08-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mar 13-08-19 | mar 03-09-19
Ventana PVC | 20 días | lun 15-07-19 | lun 12-08-19
Puertas Deptos | 22 días | vie 02-08-19 | mar 03-09-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | vie 02-08-19 | mar 03-09-19
Guardapolvos | 15 días | mar 13-08-19 | mar 03-09-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mié 07-08-19 | mié 04-09-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | lun 08-07-19 | mar 03-09-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 22-08-19 | mié 04-09-19
Accesorios de Baños | 10 días | vie 23-08-19 | jue 05-09-19
Papel Mural | 15 días | mié 04-09-19 | vie 27-09-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 02-10-19 | mar 15-10-19
DEPARTAMENTO 209 | 95 días | mié 29-05-19 | mar 15-10-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 29-05-19 | lun 29-07-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 29-05-19 | vie 12-07-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 29-05-19 | vie 12-07-19
Tabiques | 22 días | lun 24-06-19 | mié 24-07-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 12-06-19 | lun 29-07-19
Sobrelosas | 16 días | lun 29-07-19 | mar 20-08-19
Malla Calefacción | 10 días | lun 29-07-19 | vie 09-08-19
Recintos interiores | 10 días | mar 30-07-19 | lun 12-08-19
Terrazas y logias | 10 días | mar 06-08-19 | mar 20-08-19
Impermeabilizacion | 33 días | mié 10-07-19 | mar 27-08-19
Recintos interiores | 20 días | mié 10-07-19 | mié 07-08-19
Terrazas y logias | 15 días | mar 06-08-19 | mar 27-08-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | vie 26-07-19 | jue 08-08-19
Porcelanatos | 70 días | lun 01-07-19 | vie 11-10-19
Recintos interiores | 40 días | lun 01-07-19 | mar 27-08-19
Terrazas y logias | 30 días | mié 28-08-19 | vie 11-10-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | lun 01-07-19 | mar 27-08-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | vie 26-07-19 | mar 27-08-19
Cornisas | 15 días | mié 07-08-19 | mié 28-08-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mar 13-08-19 | mar 03-09-19
Ventana PVC | 20 días | lun 15-07-19 | lun 12-08-19
Puertas Deptos | 22 días | vie 02-08-19 | mar 03-09-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | vie 02-08-19 | mar 03-09-19
Guardapolvos | 15 días | mar 13-08-19 | mar 03-09-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mié 07-08-19 | mié 04-09-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | lun 08-07-19 | mar 03-09-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 22-08-19 | mié 04-09-19
Accesorios de Baños | 10 días | vie 23-08-19 | jue 05-09-19
Papel Mural | 15 días | mié 04-09-19 | vie 27-09-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 02-10-19 | mar 15-10-19
DEPARTAMENTO 211 | 95 días | mié 29-05-19 | mar 15-10-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 29-05-19 | lun 29-07-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 29-05-19 | vie 12-07-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 29-05-19 | vie 12-07-19
Tabiques | 22 días | lun 24-06-19 | mié 24-07-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 12-06-19 | lun 29-07-19
Sobrelosas | 16 días | lun 29-07-19 | mar 20-08-19
Malla Calefacción | 10 días | lun 29-07-19 | vie 09-08-19
Recintos interiores | 10 días | mar 30-07-19 | lun 12-08-19
Terrazas y logias | 10 días | mar 06-08-19 | mar 20-08-19
Impermeabilizacion | 33 días | mié 10-07-19 | mar 27-08-19
Recintos interiores | 20 días | mié 10-07-19 | mié 07-08-19
Terrazas y logias | 15 días | mar 06-08-19 | mar 27-08-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | vie 26-07-19 | jue 08-08-19
Porcelanatos | 70 días | lun 01-07-19 | vie 11-10-19
Recintos interiores | 40 días | lun 01-07-19 | mar 27-08-19
Terrazas y logias | 30 días | mié 28-08-19 | vie 11-10-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | lun 01-07-19 | mar 27-08-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | vie 26-07-19 | mar 27-08-19
Cornisas | 15 días | mié 07-08-19 | mié 28-08-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mar 13-08-19 | mar 03-09-19
Ventana PVC | 20 días | lun 15-07-19 | lun 12-08-19
Puertas Deptos | 22 días | vie 02-08-19 | mar 03-09-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | vie 02-08-19 | mar 03-09-19
Guardapolvos | 15 días | mar 13-08-19 | mar 03-09-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mié 07-08-19 | mié 04-09-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | lun 08-07-19 | mar 03-09-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 22-08-19 | mié 04-09-19
Accesorios de Baños | 10 días | vie 23-08-19 | jue 05-09-19
Papel Mural | 15 días | mié 04-09-19 | vie 27-09-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 02-10-19 | mar 15-10-19
DEPARTAMENTO 212 | 95 días | mié 29-05-19 | mar 15-10-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 29-05-19 | lun 29-07-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 29-05-19 | vie 12-07-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 29-05-19 | vie 12-07-19
Tabiques | 22 días | lun 24-06-19 | mié 24-07-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 12-06-19 | lun 29-07-19
Sobrelosas | 16 días | lun 29-07-19 | mar 20-08-19
Malla Calefacción | 10 días | lun 29-07-19 | vie 09-08-19
Recintos interiores | 10 días | mar 30-07-19 | lun 12-08-19
Terrazas y logias | 10 días | mar 06-08-19 | mar 20-08-19
Impermeabilizacion | 33 días | mié 10-07-19 | mar 27-08-19
Recintos interiores | 20 días | mié 10-07-19 | mié 07-08-19
Terrazas y logias | 15 días | mar 06-08-19 | mar 27-08-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | vie 26-07-19 | jue 08-08-19
Porcelanatos | 70 días | lun 01-07-19 | vie 11-10-19
Recintos interiores | 40 días | lun 01-07-19 | mar 27-08-19
Terrazas y logias | 30 días | mié 28-08-19 | vie 11-10-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | lun 01-07-19 | mar 27-08-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | vie 26-07-19 | mar 27-08-19
Cornisas | 15 días | mié 07-08-19 | mié 28-08-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mar 13-08-19 | mar 03-09-19
Ventana PVC | 20 días | lun 15-07-19 | lun 12-08-19
Puertas Deptos | 22 días | vie 02-08-19 | mar 03-09-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | vie 02-08-19 | mar 03-09-19
Guardapolvos | 15 días | mar 13-08-19 | mar 03-09-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mié 07-08-19 | mié 04-09-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | lun 08-07-19 | mar 03-09-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | jue 22-08-19 | mié 04-09-19
Accesorios de Baños | 10 días | vie 23-08-19 | jue 05-09-19
Papel Mural | 15 días | mié 04-09-19 | vie 27-09-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 02-10-19 | mar 15-10-19
ESPACIOS COMUNES | 62 días | lun 03-06-19 | jue 29-08-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 47 días | lun 03-06-19 | mié 07-08-19
Estucos y yesos | 30 días | lun 03-06-19 | vie 12-07-19
Tabiques | 15 días | mié 03-07-19 | mié 24-07-19
Terminación Chambrana Ascensor | 10 días | jue 25-07-19 | mié 07-08-19
Sobrelosas | 5 días | jue 25-07-19 | mié 31-07-19
Pasillo interior | 5 días | jue 25-07-19 | mié 31-07-19
Porcelanatos | 10 días | jue 01-08-19 | mié 14-08-19
Pasillo interior | 10 días | jue 01-08-19 | mié 14-08-19
Empaste de Muros y Cielos | 8 días | vie 09-08-19 | mié 21-08-19
Cornisas | 2 días | mié 21-08-19 | jue 22-08-19
Losalin y Esmalte al Agua | 5 días | jue 22-08-19 | mié 28-08-19
Puertas Shaft de Servicios | 5 días | jue 22-08-19 | mié 28-08-19
Puerta y Mueble de Closet Ecológico | 5 días | jue 22-08-19 | mié 28-08-19
Guardapolvos | 5 días | jue 22-08-19 | mié 28-08-19
Granolat Pasillo | 3 días | mar 27-08-19 | jue 29-08-19
3° PISO / B | 95 días | mié 26-06-19 | jue 14-11-19
DEPARTAMENTO 307 | 95 días | mié 26-06-19 | jue 14-11-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 26-06-19 | mar 27-08-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 26-06-19 | lun 12-08-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 26-06-19 | lun 12-08-19
Tabiques | 22 días | mar 23-07-19 | jue 22-08-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 10-07-19 | mar 27-08-19
Sobrelosas | 16 días | mar 27-08-19 | mar 17-09-19
Malla Calefacción | 10 días | mar 27-08-19 | lun 09-09-19
Recintos interiores | 10 días | mié 28-08-19 | mar 10-09-19
Terrazas y logias | 10 días | mié 04-09-19 | mar 17-09-19
Impermeabilizacion | 33 días | jue 08-08-19 | vie 27-09-19
Recintos interiores | 20 días | jue 08-08-19 | jue 05-09-19
Terrazas y logias | 15 días | mié 04-09-19 | vie 27-09-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | lun 26-08-19 | vie 06-09-19
Porcelanatos | 70 días | mar 30-07-19 | mar 12-11-19
Recintos interiores | 40 días | mar 30-07-19 | vie 27-09-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 30-09-19 | mar 12-11-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 30-07-19 | vie 27-09-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | lun 26-08-19 | vie 27-09-19
Cornisas | 15 días | jue 05-09-19 | lun 30-09-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 11-09-19 | vie 04-10-19
Ventana PVC | 20 días | mar 13-08-19 | mar 10-09-19
Puertas Deptos | 22 días | lun 02-09-19 | vie 04-10-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | lun 02-09-19 | vie 04-10-19
Guardapolvos | 15 días | mié 11-09-19 | vie 04-10-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | jue 05-09-19 | lun 07-10-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mar 06-08-19 | vie 04-10-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 24-09-19 | lun 07-10-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 25-09-19 | mar 08-10-19
Papel Mural | 15 días | lun 07-10-19 | vie 25-10-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 30-10-19 | jue 14-11-19
DEPARTAMENTO 308 | 95 días | mié 26-06-19 | jue 14-11-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 26-06-19 | mar 27-08-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 26-06-19 | lun 12-08-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 26-06-19 | lun 12-08-19
Tabiques | 22 días | mar 23-07-19 | jue 22-08-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 10-07-19 | mar 27-08-19
Sobrelosas | 16 días | mar 27-08-19 | mar 17-09-19
Malla Calefacción | 10 días | mar 27-08-19 | lun 09-09-19
Recintos interiores | 10 días | mié 28-08-19 | mar 10-09-19
Terrazas y logias | 10 días | mié 04-09-19 | mar 17-09-19
Impermeabilizacion | 33 días | jue 08-08-19 | vie 27-09-19
Recintos interiores | 20 días | jue 08-08-19 | jue 05-09-19
Terrazas y logias | 15 días | mié 04-09-19 | vie 27-09-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | lun 26-08-19 | vie 06-09-19
Porcelanatos | 70 días | mar 30-07-19 | mar 12-11-19
Recintos interiores | 40 días | mar 30-07-19 | vie 27-09-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 30-09-19 | mar 12-11-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 30-07-19 | vie 27-09-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | lun 26-08-19 | vie 27-09-19
Cornisas | 15 días | jue 05-09-19 | lun 30-09-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 11-09-19 | vie 04-10-19
Ventana PVC | 20 días | mar 13-08-19 | mar 10-09-19
Puertas Deptos | 22 días | lun 02-09-19 | vie 04-10-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | lun 02-09-19 | vie 04-10-19
Guardapolvos | 15 días | mié 11-09-19 | vie 04-10-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | jue 05-09-19 | lun 07-10-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mar 06-08-19 | vie 04-10-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 24-09-19 | lun 07-10-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 25-09-19 | mar 08-10-19
Papel Mural | 15 días | lun 07-10-19 | vie 25-10-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 30-10-19 | jue 14-11-19
DEPARTAMENTO 309 | 95 días | mié 26-06-19 | jue 14-11-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 26-06-19 | mar 27-08-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 26-06-19 | lun 12-08-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 26-06-19 | lun 12-08-19
Tabiques | 22 días | mar 23-07-19 | jue 22-08-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 10-07-19 | mar 27-08-19
Sobrelosas | 16 días | mar 27-08-19 | mar 17-09-19
Malla Calefacción | 10 días | mar 27-08-19 | lun 09-09-19
Recintos interiores | 10 días | mié 28-08-19 | mar 10-09-19
Terrazas y logias | 10 días | mié 04-09-19 | mar 17-09-19
Impermeabilizacion | 33 días | jue 08-08-19 | vie 27-09-19
Recintos interiores | 20 días | jue 08-08-19 | jue 05-09-19
Terrazas y logias | 15 días | mié 04-09-19 | vie 27-09-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | lun 26-08-19 | vie 06-09-19
Porcelanatos | 70 días | mar 30-07-19 | mar 12-11-19
Recintos interiores | 40 días | mar 30-07-19 | vie 27-09-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 30-09-19 | mar 12-11-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 30-07-19 | vie 27-09-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | lun 26-08-19 | vie 27-09-19
Cornisas | 15 días | jue 05-09-19 | lun 30-09-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 11-09-19 | vie 04-10-19
Ventana PVC | 20 días | mar 13-08-19 | mar 10-09-19
Puertas Deptos | 22 días | lun 02-09-19 | vie 04-10-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | lun 02-09-19 | vie 04-10-19
Guardapolvos | 15 días | mié 11-09-19 | vie 04-10-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | jue 05-09-19 | lun 07-10-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mar 06-08-19 | vie 04-10-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 24-09-19 | lun 07-10-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 25-09-19 | mar 08-10-19
Papel Mural | 15 días | lun 07-10-19 | vie 25-10-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 30-10-19 | jue 14-11-19
DEPARTAMENTO 310 | 95 días | mié 26-06-19 | jue 14-11-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 26-06-19 | mar 27-08-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 26-06-19 | lun 12-08-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 26-06-19 | lun 12-08-19
Tabiques | 22 días | mar 23-07-19 | jue 22-08-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 10-07-19 | mar 27-08-19
Sobrelosas | 16 días | mar 27-08-19 | mar 17-09-19
Malla Calefacción | 10 días | mar 27-08-19 | lun 09-09-19
Recintos interiores | 10 días | mié 28-08-19 | mar 10-09-19
Terrazas y logias | 10 días | mié 04-09-19 | mar 17-09-19
Impermeabilizacion | 33 días | jue 08-08-19 | vie 27-09-19
Recintos interiores | 20 días | jue 08-08-19 | jue 05-09-19
Terrazas y logias | 15 días | mié 04-09-19 | vie 27-09-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | lun 26-08-19 | vie 06-09-19
Porcelanatos | 70 días | mar 30-07-19 | mar 12-11-19
Recintos interiores | 40 días | mar 30-07-19 | vie 27-09-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 30-09-19 | mar 12-11-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 30-07-19 | vie 27-09-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | lun 26-08-19 | vie 27-09-19
Cornisas | 15 días | jue 05-09-19 | lun 30-09-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 11-09-19 | vie 04-10-19
Ventana PVC | 20 días | mar 13-08-19 | mar 10-09-19
Puertas Deptos | 22 días | lun 02-09-19 | vie 04-10-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | lun 02-09-19 | vie 04-10-19
Guardapolvos | 15 días | mié 11-09-19 | vie 04-10-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | jue 05-09-19 | lun 07-10-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mar 06-08-19 | vie 04-10-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 24-09-19 | lun 07-10-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 25-09-19 | mar 08-10-19
Papel Mural | 15 días | lun 07-10-19 | vie 25-10-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 30-10-19 | jue 14-11-19
DEPARTAMENTO 311 | 95 días | mié 26-06-19 | jue 14-11-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 26-06-19 | mar 27-08-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 26-06-19 | lun 12-08-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 26-06-19 | lun 12-08-19
Tabiques | 22 días | mar 23-07-19 | jue 22-08-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 10-07-19 | mar 27-08-19
Sobrelosas | 16 días | mar 27-08-19 | mar 17-09-19
Malla Calefacción | 10 días | mar 27-08-19 | lun 09-09-19
Recintos interiores | 10 días | mié 28-08-19 | mar 10-09-19
Terrazas y logias | 10 días | mié 04-09-19 | mar 17-09-19
Impermeabilizacion | 33 días | jue 08-08-19 | vie 27-09-19
Recintos interiores | 20 días | jue 08-08-19 | jue 05-09-19
Terrazas y logias | 15 días | mié 04-09-19 | vie 27-09-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | lun 26-08-19 | vie 06-09-19
Porcelanatos | 70 días | mar 30-07-19 | mar 12-11-19
Recintos interiores | 40 días | mar 30-07-19 | vie 27-09-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 30-09-19 | mar 12-11-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 30-07-19 | vie 27-09-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | lun 26-08-19 | vie 27-09-19
Cornisas | 15 días | jue 05-09-19 | lun 30-09-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 11-09-19 | vie 04-10-19
Ventana PVC | 20 días | mar 13-08-19 | mar 10-09-19
Puertas Deptos | 22 días | lun 02-09-19 | vie 04-10-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | lun 02-09-19 | vie 04-10-19
Guardapolvos | 15 días | mié 11-09-19 | vie 04-10-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | jue 05-09-19 | lun 07-10-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mar 06-08-19 | vie 04-10-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 24-09-19 | lun 07-10-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 25-09-19 | mar 08-10-19
Papel Mural | 15 días | lun 07-10-19 | vie 25-10-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 30-10-19 | jue 14-11-19
DEPARTAMENTO 312 | 95 días | mié 26-06-19 | jue 14-11-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 26-06-19 | mar 27-08-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 26-06-19 | lun 12-08-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 26-06-19 | lun 12-08-19
Tabiques | 22 días | mar 23-07-19 | jue 22-08-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 10-07-19 | mar 27-08-19
Sobrelosas | 16 días | mar 27-08-19 | mar 17-09-19
Malla Calefacción | 10 días | mar 27-08-19 | lun 09-09-19
Recintos interiores | 10 días | mié 28-08-19 | mar 10-09-19
Terrazas y logias | 10 días | mié 04-09-19 | mar 17-09-19
Impermeabilizacion | 33 días | jue 08-08-19 | vie 27-09-19
Recintos interiores | 20 días | jue 08-08-19 | jue 05-09-19
Terrazas y logias | 15 días | mié 04-09-19 | vie 27-09-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | lun 26-08-19 | vie 06-09-19
Porcelanatos | 70 días | mar 30-07-19 | mar 12-11-19
Recintos interiores | 40 días | mar 30-07-19 | vie 27-09-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 30-09-19 | mar 12-11-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 30-07-19 | vie 27-09-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | lun 26-08-19 | vie 27-09-19
Cornisas | 15 días | jue 05-09-19 | lun 30-09-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | mié 11-09-19 | vie 04-10-19
Ventana PVC | 20 días | mar 13-08-19 | mar 10-09-19
Puertas Deptos | 22 días | lun 02-09-19 | vie 04-10-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | lun 02-09-19 | vie 04-10-19
Guardapolvos | 15 días | mié 11-09-19 | vie 04-10-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | jue 05-09-19 | lun 07-10-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | mar 06-08-19 | vie 04-10-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 24-09-19 | lun 07-10-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 25-09-19 | mar 08-10-19
Papel Mural | 15 días | lun 07-10-19 | vie 25-10-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 30-10-19 | jue 14-11-19
ESPACIOS COMUNES | 62 días | lun 01-07-19 | mar 01-10-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 47 días | lun 01-07-19 | jue 05-09-19
Estucos y yesos | 30 días | lun 01-07-19 | lun 12-08-19
Tabiques | 15 días | jue 01-08-19 | jue 22-08-19
Terminación Chambrana Ascensor | 10 días | vie 23-08-19 | jue 05-09-19
Sobrelosas | 5 días | vie 23-08-19 | jue 29-08-19
Recintos interiores | 5 días | vie 23-08-19 | jue 29-08-19
Porcelanatos | 10 días | vie 30-08-19 | jue 12-09-19
Pasillo interior | 10 días | vie 30-08-19 | jue 12-09-19
Empaste de Muros y Cielos | 8 días | lun 09-09-19 | lun 23-09-19
Cornisas | 2 días | lun 23-09-19 | mar 24-09-19
Losalin y Esmalte al Agua | 5 días | mar 24-09-19 | lun 30-09-19
Puertas Shaft de Servicios | 5 días | mar 24-09-19 | lun 30-09-19
Puerta y Mueble de Closet Ecológico | 5 días | mar 24-09-19 | lun 30-09-19
Guardapolvos | 5 días | mar 24-09-19 | lun 30-09-19
Granolat Pasillo | 3 días | vie 27-09-19 | mar 01-10-19
4° PISO / B | 95 días | mar 30-07-19 | mar 17-12-19
DEPARTAMENTO 407 | 95 días | mar 30-07-19 | mar 17-12-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mar 30-07-19 | mié 02-10-19
Estucos y yesos | 33 días | mar 30-07-19 | vie 13-09-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mar 30-07-19 | vie 13-09-19
Tabiques | 22 días | lun 26-08-19 | vie 27-09-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mar 13-08-19 | mié 02-10-19
Sobrelosas | 16 días | mié 02-10-19 | mié 23-10-19
Malla Calefacción | 10 días | mié 02-10-19 | mar 15-10-19
Recintos interiores | 10 días | jue 03-10-19 | mié 16-10-19
Terrazas y logias | 10 días | jue 10-10-19 | mié 23-10-19
Impermeabilizacion | 33 días | mié 11-09-19 | mié 30-10-19
Recintos interiores | 20 días | mié 11-09-19 | vie 11-10-19
Terrazas y logias | 15 días | jue 10-10-19 | mié 30-10-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mar 01-10-19 | lun 14-10-19
Porcelanatos | 70 días | lun 02-09-19 | vie 13-12-19
Recintos interiores | 40 días | lun 02-09-19 | mié 30-10-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 04-11-19 | vie 13-12-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | lun 02-09-19 | mié 30-10-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mar 01-10-19 | mié 30-10-19
Cornisas | 15 días | vie 11-10-19 | lun 04-11-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | jue 17-10-19 | vie 08-11-19
Ventana PVC | 20 días | lun 16-09-19 | mié 16-10-19
Puertas Deptos | 22 días | mar 08-10-19 | vie 08-11-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | mar 08-10-19 | vie 08-11-19
Guardapolvos | 15 días | jue 17-10-19 | vie 08-11-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | vie 11-10-19 | lun 11-11-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | lun 09-09-19 | vie 08-11-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | vie 25-10-19 | lun 11-11-19
Accesorios de Baños | 10 días | lun 28-10-19 | mar 12-11-19
Papel Mural | 15 días | lun 11-11-19 | vie 29-11-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 04-12-19 | mar 17-12-19
DEPARTAMENTO 408 | 95 días | mar 30-07-19 | mar 17-12-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mar 30-07-19 | mié 02-10-19
Estucos y yesos | 33 días | mar 30-07-19 | vie 13-09-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mar 30-07-19 | vie 13-09-19
Tabiques | 22 días | lun 26-08-19 | vie 27-09-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mar 13-08-19 | mié 02-10-19
Sobrelosas | 16 días | mié 02-10-19 | mié 23-10-19
Malla Calefacción | 10 días | mié 02-10-19 | mar 15-10-19
Recintos interiores | 10 días | jue 03-10-19 | mié 16-10-19
Terrazas y logias | 10 días | jue 10-10-19 | mié 23-10-19
Impermeabilizacion | 33 días | mié 11-09-19 | mié 30-10-19
Recintos interiores | 20 días | mié 11-09-19 | vie 11-10-19
Terrazas y logias | 15 días | jue 10-10-19 | mié 30-10-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mar 01-10-19 | lun 14-10-19
Porcelanatos | 70 días | lun 02-09-19 | vie 13-12-19
Recintos interiores | 40 días | lun 02-09-19 | mié 30-10-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 04-11-19 | vie 13-12-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | lun 02-09-19 | mié 30-10-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mar 01-10-19 | mié 30-10-19
Cornisas | 15 días | vie 11-10-19 | lun 04-11-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | jue 17-10-19 | vie 08-11-19
Ventana PVC | 20 días | lun 16-09-19 | mié 16-10-19
Puertas Deptos | 22 días | mar 08-10-19 | vie 08-11-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | mar 08-10-19 | vie 08-11-19
Guardapolvos | 15 días | jue 17-10-19 | vie 08-11-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | vie 11-10-19 | lun 11-11-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | lun 09-09-19 | vie 08-11-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | vie 25-10-19 | lun 11-11-19
Accesorios de Baños | 10 días | lun 28-10-19 | mar 12-11-19
Papel Mural | 15 días | lun 11-11-19 | vie 29-11-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 04-12-19 | mar 17-12-19
DEPARTAMENTO 409 | 95 días | mar 30-07-19 | mar 17-12-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mar 30-07-19 | mié 02-10-19
Estucos y yesos | 33 días | mar 30-07-19 | vie 13-09-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mar 30-07-19 | vie 13-09-19
Tabiques | 22 días | lun 26-08-19 | vie 27-09-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mar 13-08-19 | mié 02-10-19
Sobrelosas | 16 días | mié 02-10-19 | mié 23-10-19
Malla Calefacción | 10 días | mié 02-10-19 | mar 15-10-19
Recintos interiores | 10 días | jue 03-10-19 | mié 16-10-19
Terrazas y logias | 10 días | jue 10-10-19 | mié 23-10-19
Impermeabilizacion | 33 días | mié 11-09-19 | mié 30-10-19
Recintos interiores | 20 días | mié 11-09-19 | vie 11-10-19
Terrazas y logias | 15 días | jue 10-10-19 | mié 30-10-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mar 01-10-19 | lun 14-10-19
Porcelanatos | 70 días | lun 02-09-19 | vie 13-12-19
Recintos interiores | 40 días | lun 02-09-19 | mié 30-10-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 04-11-19 | vie 13-12-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | lun 02-09-19 | mié 30-10-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mar 01-10-19 | mié 30-10-19
Cornisas | 15 días | vie 11-10-19 | lun 04-11-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | jue 17-10-19 | vie 08-11-19
Ventana PVC | 20 días | lun 16-09-19 | mié 16-10-19
Puertas Deptos | 22 días | mar 08-10-19 | vie 08-11-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | mar 08-10-19 | vie 08-11-19
Guardapolvos | 15 días | jue 17-10-19 | vie 08-11-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | vie 11-10-19 | lun 11-11-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | lun 09-09-19 | vie 08-11-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | vie 25-10-19 | lun 11-11-19
Accesorios de Baños | 10 días | lun 28-10-19 | mar 12-11-19
Papel Mural | 15 días | lun 11-11-19 | vie 29-11-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 04-12-19 | mar 17-12-19
DEPARTAMENTO 410 | 95 días | mar 30-07-19 | mar 17-12-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mar 30-07-19 | mié 02-10-19
Estucos y yesos | 33 días | mar 30-07-19 | vie 13-09-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mar 30-07-19 | vie 13-09-19
Tabiques | 22 días | lun 26-08-19 | vie 27-09-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mar 13-08-19 | mié 02-10-19
Sobrelosas | 16 días | mié 02-10-19 | mié 23-10-19
Malla Calefacción | 10 días | mié 02-10-19 | mar 15-10-19
Recintos interiores | 10 días | jue 03-10-19 | mié 16-10-19
Terrazas y logias | 10 días | jue 10-10-19 | mié 23-10-19
Impermeabilizacion | 33 días | mié 11-09-19 | mié 30-10-19
Recintos interiores | 20 días | mié 11-09-19 | vie 11-10-19
Terrazas y logias | 15 días | jue 10-10-19 | mié 30-10-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mar 01-10-19 | lun 14-10-19
Porcelanatos | 70 días | lun 02-09-19 | vie 13-12-19
Recintos interiores | 40 días | lun 02-09-19 | mié 30-10-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 04-11-19 | vie 13-12-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | lun 02-09-19 | mié 30-10-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mar 01-10-19 | mié 30-10-19
Cornisas | 15 días | vie 11-10-19 | lun 04-11-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | jue 17-10-19 | vie 08-11-19
Ventana PVC | 20 días | lun 16-09-19 | mié 16-10-19
Puertas Deptos | 22 días | mar 08-10-19 | vie 08-11-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | mar 08-10-19 | vie 08-11-19
Guardapolvos | 15 días | jue 17-10-19 | vie 08-11-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | vie 11-10-19 | lun 11-11-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | lun 09-09-19 | vie 08-11-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | vie 25-10-19 | lun 11-11-19
Accesorios de Baños | 10 días | lun 28-10-19 | mar 12-11-19
Papel Mural | 15 días | lun 11-11-19 | vie 29-11-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 04-12-19 | mar 17-12-19
DEPARTAMENTO 411 | 95 días | mar 30-07-19 | mar 17-12-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mar 30-07-19 | mié 02-10-19
Estucos y yesos | 33 días | mar 30-07-19 | vie 13-09-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mar 30-07-19 | vie 13-09-19
Tabiques | 22 días | lun 26-08-19 | vie 27-09-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mar 13-08-19 | mié 02-10-19
Sobrelosas | 16 días | mié 02-10-19 | mié 23-10-19
Malla Calefacción | 10 días | mié 02-10-19 | mar 15-10-19
Recintos interiores | 10 días | jue 03-10-19 | mié 16-10-19
Terrazas y logias | 10 días | jue 10-10-19 | mié 23-10-19
Impermeabilizacion | 33 días | mié 11-09-19 | mié 30-10-19
Recintos interiores | 20 días | mié 11-09-19 | vie 11-10-19
Terrazas y logias | 15 días | jue 10-10-19 | mié 30-10-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mar 01-10-19 | lun 14-10-19
Porcelanatos | 70 días | lun 02-09-19 | vie 13-12-19
Recintos interiores | 40 días | lun 02-09-19 | mié 30-10-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 04-11-19 | vie 13-12-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | lun 02-09-19 | mié 30-10-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mar 01-10-19 | mié 30-10-19
Cornisas | 15 días | vie 11-10-19 | lun 04-11-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | jue 17-10-19 | vie 08-11-19
Ventana PVC | 20 días | lun 16-09-19 | mié 16-10-19
Puertas Deptos | 22 días | mar 08-10-19 | vie 08-11-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | mar 08-10-19 | vie 08-11-19
Guardapolvos | 15 días | jue 17-10-19 | vie 08-11-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | vie 11-10-19 | lun 11-11-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | lun 09-09-19 | vie 08-11-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | vie 25-10-19 | lun 11-11-19
Accesorios de Baños | 10 días | lun 28-10-19 | mar 12-11-19
Papel Mural | 15 días | lun 11-11-19 | vie 29-11-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 04-12-19 | mar 17-12-19
DEPARTAMENTO 412 | 95 días | mar 30-07-19 | mar 17-12-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mar 30-07-19 | mié 02-10-19
Estucos y yesos | 33 días | mar 30-07-19 | vie 13-09-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mar 30-07-19 | vie 13-09-19
Tabiques | 22 días | lun 26-08-19 | vie 27-09-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mar 13-08-19 | mié 02-10-19
Sobrelosas | 16 días | mié 02-10-19 | mié 23-10-19
Malla Calefacción | 10 días | mié 02-10-19 | mar 15-10-19
Recintos interiores | 10 días | jue 03-10-19 | mié 16-10-19
Terrazas y logias | 10 días | jue 10-10-19 | mié 23-10-19
Impermeabilizacion | 33 días | mié 11-09-19 | mié 30-10-19
Recintos interiores | 20 días | mié 11-09-19 | vie 11-10-19
Terrazas y logias | 15 días | jue 10-10-19 | mié 30-10-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mar 01-10-19 | lun 14-10-19
Porcelanatos | 70 días | lun 02-09-19 | vie 13-12-19
Recintos interiores | 40 días | lun 02-09-19 | mié 30-10-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 04-11-19 | vie 13-12-19
Muros Cocinas y Baños | 40 días | lun 02-09-19 | mié 30-10-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mar 01-10-19 | mié 30-10-19
Cornisas | 15 días | vie 11-10-19 | lun 04-11-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | jue 17-10-19 | vie 08-11-19
Ventana PVC | 20 días | lun 16-09-19 | mié 16-10-19
Puertas Deptos | 22 días | mar 08-10-19 | vie 08-11-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | mar 08-10-19 | vie 08-11-19
Guardapolvos | 15 días | jue 17-10-19 | vie 08-11-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | vie 11-10-19 | lun 11-11-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | lun 09-09-19 | vie 08-11-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | vie 25-10-19 | lun 11-11-19
Accesorios de Baños | 10 días | lun 28-10-19 | mar 12-11-19
Papel Mural | 15 días | lun 11-11-19 | vie 29-11-19
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 04-12-19 | mar 17-12-19
ESPACIOS COMUNES | 62 días | mar 30-07-19 | mar 29-10-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 47 días | mar 30-07-19 | mar 08-10-19
Estucos y yesos | 30 días | mar 30-07-19 | mar 10-09-19
Tabiques | 15 días | vie 30-08-19 | mar 24-09-19
Terminación Chambrana Ascensor | 10 días | mié 25-09-19 | mar 08-10-19
Sobrelosas | 5 días | mié 25-09-19 | mar 01-10-19
Recintos interiores | 5 días | mié 25-09-19 | mar 01-10-19
Porcelanatos | 10 días | mié 02-10-19 | mar 15-10-19
Pasillo interior | 10 días | mié 02-10-19 | mar 15-10-19
Empaste de Muros y Cielos | 8 días | jue 10-10-19 | lun 21-10-19
Cornisas | 2 días | lun 21-10-19 | mar 22-10-19
Losalin y Esmalte al Agua | 5 días | mar 22-10-19 | lun 28-10-19
Puertas Shaft de Servicios | 5 días | mar 22-10-19 | lun 28-10-19
Puerta y Mueble de Closet Ecológico | 5 días | mar 22-10-19 | lun 28-10-19
Guardapolvos | 5 días | mar 22-10-19 | lun 28-10-19
Granolat Pasillo | 3 días | vie 25-10-19 | mar 29-10-19
5° PISO / B | 95 días | mié 28-08-19 | mar 21-01-20
DEPARTAMENTO 507 | 95 días | mié 28-08-19 | mar 21-01-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 28-08-19 | mié 30-10-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 28-08-19 | mié 16-10-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 28-08-19 | mié 16-10-19
Tabiques | 22 días | jue 26-09-19 | vie 25-10-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 11-09-19 | mié 30-10-19
Sobrelosas | 16 días | mié 30-10-19 | vie 22-11-19
Malla Calefacción | 10 días | mié 30-10-19 | jue 14-11-19
Recintos interiores | 10 días | lun 04-11-19 | vie 15-11-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 11-11-19 | vie 22-11-19
Impermeabilizacion | 33 días | lun 14-10-19 | vie 29-11-19
Recintos interiores | 20 días | lun 14-10-19 | mar 12-11-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 11-11-19 | vie 29-11-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mar 29-10-19 | mié 13-11-19
Porcelanatos | 70 días | jue 03-10-19 | vie 17-01-20
Recintos interiores | 40 días | jue 03-10-19 | vie 29-11-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 02-12-19 | vie 17-01-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | jue 03-10-19 | vie 29-11-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mar 29-10-19 | vie 29-11-19
Cornisas | 15 días | mar 12-11-19 | lun 02-12-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 18-11-19 | vie 06-12-19
Ventana PVC | 20 días | jue 17-10-19 | vie 15-11-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 07-11-19 | vie 06-12-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 07-11-19 | vie 06-12-19
Guardapolvos | 15 días | lun 18-11-19 | vie 06-12-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 12-11-19 | lun 09-12-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | jue 10-10-19 | vie 06-12-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 26-11-19 | lun 09-12-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 27-11-19 | mar 10-12-19
Papel Mural | 15 días | lun 09-12-19 | vie 03-01-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 08-01-20 | mar 21-01-20
DEPARTAMENTO 508 | 95 días | mié 28-08-19 | mar 21-01-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 28-08-19 | mié 30-10-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 28-08-19 | mié 16-10-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 28-08-19 | mié 16-10-19
Tabiques | 22 días | jue 26-09-19 | vie 25-10-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 11-09-19 | mié 30-10-19
Sobrelosas | 16 días | mié 30-10-19 | vie 22-11-19
Malla Calefacción | 10 días | mié 30-10-19 | jue 14-11-19
Recintos interiores | 10 días | lun 04-11-19 | vie 15-11-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 11-11-19 | vie 22-11-19
Impermeabilizacion | 33 días | lun 14-10-19 | vie 29-11-19
Recintos interiores | 20 días | lun 14-10-19 | mar 12-11-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 11-11-19 | vie 29-11-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mar 29-10-19 | mié 13-11-19
Porcelanatos | 70 días | jue 03-10-19 | vie 17-01-20
Recintos interiores | 40 días | jue 03-10-19 | vie 29-11-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 02-12-19 | vie 17-01-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | jue 03-10-19 | vie 29-11-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mar 29-10-19 | vie 29-11-19
Cornisas | 15 días | mar 12-11-19 | lun 02-12-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 18-11-19 | vie 06-12-19
Ventana PVC | 20 días | jue 17-10-19 | vie 15-11-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 07-11-19 | vie 06-12-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 07-11-19 | vie 06-12-19
Guardapolvos | 15 días | lun 18-11-19 | vie 06-12-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 12-11-19 | lun 09-12-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | jue 10-10-19 | vie 06-12-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 26-11-19 | lun 09-12-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 27-11-19 | mar 10-12-19
Papel Mural | 15 días | lun 09-12-19 | vie 03-01-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 08-01-20 | mar 21-01-20
DEPARTAMENTO 509 | 95 días | mié 28-08-19 | mar 21-01-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 28-08-19 | mié 30-10-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 28-08-19 | mié 16-10-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 28-08-19 | mié 16-10-19
Tabiques | 22 días | jue 26-09-19 | vie 25-10-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 11-09-19 | mié 30-10-19
Sobrelosas | 16 días | mié 30-10-19 | vie 22-11-19
Malla Calefacción | 10 días | mié 30-10-19 | jue 14-11-19
Recintos interiores | 10 días | lun 04-11-19 | vie 15-11-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 11-11-19 | vie 22-11-19
Impermeabilizacion | 33 días | lun 14-10-19 | vie 29-11-19
Recintos interiores | 20 días | lun 14-10-19 | mar 12-11-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 11-11-19 | vie 29-11-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mar 29-10-19 | mié 13-11-19
Porcelanatos | 70 días | jue 03-10-19 | vie 17-01-20
Recintos interiores | 40 días | jue 03-10-19 | vie 29-11-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 02-12-19 | vie 17-01-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | jue 03-10-19 | vie 29-11-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mar 29-10-19 | vie 29-11-19
Cornisas | 15 días | mar 12-11-19 | lun 02-12-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 18-11-19 | vie 06-12-19
Ventana PVC | 20 días | jue 17-10-19 | vie 15-11-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 07-11-19 | vie 06-12-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 07-11-19 | vie 06-12-19
Guardapolvos | 15 días | lun 18-11-19 | vie 06-12-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 12-11-19 | lun 09-12-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | jue 10-10-19 | vie 06-12-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 26-11-19 | lun 09-12-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 27-11-19 | mar 10-12-19
Papel Mural | 15 días | lun 09-12-19 | vie 03-01-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 08-01-20 | mar 21-01-20
DEPARTAMENTO 510 | 95 días | mié 28-08-19 | mar 21-01-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 28-08-19 | mié 30-10-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 28-08-19 | mié 16-10-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 28-08-19 | mié 16-10-19
Tabiques | 22 días | jue 26-09-19 | vie 25-10-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 11-09-19 | mié 30-10-19
Sobrelosas | 16 días | mié 30-10-19 | vie 22-11-19
Malla Calefacción | 10 días | mié 30-10-19 | jue 14-11-19
Recintos interiores | 10 días | lun 04-11-19 | vie 15-11-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 11-11-19 | vie 22-11-19
Impermeabilizacion | 33 días | lun 14-10-19 | vie 29-11-19
Recintos interiores | 20 días | lun 14-10-19 | mar 12-11-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 11-11-19 | vie 29-11-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mar 29-10-19 | mié 13-11-19
Porcelanatos | 70 días | jue 03-10-19 | vie 17-01-20
Recintos interiores | 40 días | jue 03-10-19 | vie 29-11-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 02-12-19 | vie 17-01-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | jue 03-10-19 | vie 29-11-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mar 29-10-19 | vie 29-11-19
Cornisas | 15 días | mar 12-11-19 | lun 02-12-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 18-11-19 | vie 06-12-19
Ventana PVC | 20 días | jue 17-10-19 | vie 15-11-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 07-11-19 | vie 06-12-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 07-11-19 | vie 06-12-19
Guardapolvos | 15 días | lun 18-11-19 | vie 06-12-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 12-11-19 | lun 09-12-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | jue 10-10-19 | vie 06-12-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 26-11-19 | lun 09-12-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 27-11-19 | mar 10-12-19
Papel Mural | 15 días | lun 09-12-19 | vie 03-01-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 08-01-20 | mar 21-01-20
DEPARTAMENTO 511 | 95 días | mié 28-08-19 | mar 21-01-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 28-08-19 | mié 30-10-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 28-08-19 | mié 16-10-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 28-08-19 | mié 16-10-19
Tabiques | 22 días | jue 26-09-19 | vie 25-10-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 11-09-19 | mié 30-10-19
Sobrelosas | 16 días | mié 30-10-19 | vie 22-11-19
Malla Calefacción | 10 días | mié 30-10-19 | jue 14-11-19
Recintos interiores | 10 días | lun 04-11-19 | vie 15-11-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 11-11-19 | vie 22-11-19
Impermeabilizacion | 33 días | lun 14-10-19 | vie 29-11-19
Recintos interiores | 20 días | lun 14-10-19 | mar 12-11-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 11-11-19 | vie 29-11-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mar 29-10-19 | mié 13-11-19
Porcelanatos | 70 días | jue 03-10-19 | vie 17-01-20
Recintos interiores | 40 días | jue 03-10-19 | vie 29-11-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 02-12-19 | vie 17-01-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | jue 03-10-19 | vie 29-11-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mar 29-10-19 | vie 29-11-19
Cornisas | 15 días | mar 12-11-19 | lun 02-12-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 18-11-19 | vie 06-12-19
Ventana PVC | 20 días | jue 17-10-19 | vie 15-11-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 07-11-19 | vie 06-12-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 07-11-19 | vie 06-12-19
Guardapolvos | 15 días | lun 18-11-19 | vie 06-12-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 12-11-19 | lun 09-12-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | jue 10-10-19 | vie 06-12-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 26-11-19 | lun 09-12-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 27-11-19 | mar 10-12-19
Papel Mural | 15 días | lun 09-12-19 | vie 03-01-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 08-01-20 | mar 21-01-20
DEPARTAMENTO 512 | 95 días | mié 28-08-19 | mar 21-01-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 28-08-19 | mié 30-10-19
Estucos y yesos | 33 días | mié 28-08-19 | mié 16-10-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 28-08-19 | mié 16-10-19
Tabiques | 22 días | jue 26-09-19 | vie 25-10-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 11-09-19 | mié 30-10-19
Sobrelosas | 16 días | mié 30-10-19 | vie 22-11-19
Malla Calefacción | 10 días | mié 30-10-19 | jue 14-11-19
Recintos interiores | 10 días | lun 04-11-19 | vie 15-11-19
Terrazas y logias | 10 días | lun 11-11-19 | vie 22-11-19
Impermeabilizacion | 33 días | lun 14-10-19 | vie 29-11-19
Recintos interiores | 20 días | lun 14-10-19 | mar 12-11-19
Terrazas y logias | 15 días | lun 11-11-19 | vie 29-11-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mar 29-10-19 | mié 13-11-19
Porcelanatos | 70 días | jue 03-10-19 | vie 17-01-20
Recintos interiores | 40 días | jue 03-10-19 | vie 29-11-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 02-12-19 | vie 17-01-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | jue 03-10-19 | vie 29-11-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mar 29-10-19 | vie 29-11-19
Cornisas | 15 días | mar 12-11-19 | lun 02-12-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 18-11-19 | vie 06-12-19
Ventana PVC | 20 días | jue 17-10-19 | vie 15-11-19
Puertas Deptos | 22 días | jue 07-11-19 | vie 06-12-19
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 07-11-19 | vie 06-12-19
Guardapolvos | 15 días | lun 18-11-19 | vie 06-12-19
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 12-11-19 | lun 09-12-19
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | jue 10-10-19 | vie 06-12-19
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 26-11-19 | lun 09-12-19
Accesorios de Baños | 10 días | mié 27-11-19 | mar 10-12-19
Papel Mural | 15 días | lun 09-12-19 | vie 03-01-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 08-01-20 | mar 21-01-20
ESPACIOS COMUNES | 62 días | mié 28-08-19 | jue 28-11-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 47 días | mié 28-08-19 | jue 07-11-19
Estucos y yesos | 30 días | mié 28-08-19 | vie 11-10-19
Tabiques | 15 días | mié 02-10-19 | mar 22-10-19
Terminación Chambrana Ascensor | 10 días | mié 23-10-19 | jue 07-11-19
Sobrelosas | 5 días | mié 23-10-19 | mar 29-10-19
Recintos interiores | 5 días | mié 23-10-19 | mar 29-10-19
Porcelanatos | 10 días | mié 30-10-19 | jue 14-11-19
Pasillo interior | 10 días | mié 30-10-19 | jue 14-11-19
Empaste de Muros y Cielos | 8 días | lun 11-11-19 | mié 20-11-19
Cornisas | 2 días | mié 20-11-19 | jue 21-11-19
Losalin y Esmalte al Agua | 5 días | jue 21-11-19 | mié 27-11-19
Puertas Shaft de Servicios | 5 días | jue 21-11-19 | mié 27-11-19
Puerta y Mueble de Closet Ecológico | 5 días | jue 21-11-19 | mié 27-11-19
Guardapolvos | 5 días | jue 21-11-19 | mié 27-11-19
Granolat Pasillo | 3 días | mar 26-11-19 | jue 28-11-19
6° PISO / B | 95 días | jue 26-09-19 | vie 14-02-20
DEPARTAMENTO 607 | 95 días | jue 26-09-19 | vie 14-02-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | jue 26-09-19 | mié 27-11-19
Estucos y yesos | 33 días | jue 26-09-19 | mié 13-11-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | jue 26-09-19 | mié 13-11-19
Tabiques | 22 días | mar 22-10-19 | vie 22-11-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | jue 10-10-19 | mié 27-11-19
Sobrelosas | 16 días | mié 27-11-19 | mié 18-12-19
Malla Calefacción | 10 días | mié 27-11-19 | mar 10-12-19
Recintos interiores | 10 días | jue 28-11-19 | mié 11-12-19
Terrazas y logias | 10 días | jue 05-12-19 | mié 18-12-19
Impermeabilizacion | 33 días | lun 11-11-19 | vie 27-12-19
Recintos interiores | 20 días | lun 11-11-19 | vie 06-12-19
Terrazas y logias | 15 días | jue 05-12-19 | vie 27-12-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mar 26-11-19 | lun 09-12-19
Porcelanatos | 70 días | mar 29-10-19 | mié 12-02-20
Recintos interiores | 40 días | mar 29-10-19 | vie 27-12-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 30-12-19 | mié 12-02-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 29-10-19 | vie 27-12-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mar 26-11-19 | vie 27-12-19
Cornisas | 15 días | vie 06-12-19 | lun 30-12-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | jue 12-12-19 | mié 08-01-20
Ventana PVC | 20 días | jue 14-11-19 | mié 11-12-19
Puertas Deptos | 22 días | mar 03-12-19 | mié 08-01-20
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | mar 03-12-19 | mié 08-01-20
Guardapolvos | 15 días | jue 12-12-19 | mié 08-01-20
Granolat Terrazas y logias | 20 días | vie 06-12-19 | jue 09-01-20
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | jue 07-11-19 | mié 08-01-20
Artefactos Sanitarios | 10 días | vie 20-12-19 | jue 09-01-20
Accesorios de Baños | 10 días | lun 23-12-19 | vie 10-01-20
Papel Mural | 15 días | jue 09-01-20 | mié 29-01-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | lun 03-02-20 | vie 14-02-20
DEPARTAMENTO 608 | 95 días | jue 26-09-19 | vie 14-02-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | jue 26-09-19 | mié 27-11-19
Estucos y yesos | 33 días | jue 26-09-19 | mié 13-11-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | jue 26-09-19 | mié 13-11-19
Tabiques | 22 días | mar 22-10-19 | vie 22-11-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | jue 10-10-19 | mié 27-11-19
Sobrelosas | 16 días | mié 27-11-19 | mié 18-12-19
Malla Calefacción | 10 días | mié 27-11-19 | mar 10-12-19
Recintos interiores | 10 días | jue 28-11-19 | mié 11-12-19
Terrazas y logias | 10 días | jue 05-12-19 | mié 18-12-19
Impermeabilizacion | 33 días | lun 11-11-19 | vie 27-12-19
Recintos interiores | 20 días | lun 11-11-19 | vie 06-12-19
Terrazas y logias | 15 días | jue 05-12-19 | vie 27-12-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mar 26-11-19 | lun 09-12-19
Porcelanatos | 70 días | mar 29-10-19 | mié 12-02-20
Recintos interiores | 40 días | mar 29-10-19 | vie 27-12-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 30-12-19 | mié 12-02-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 29-10-19 | vie 27-12-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mar 26-11-19 | vie 27-12-19
Cornisas | 15 días | vie 06-12-19 | lun 30-12-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | jue 12-12-19 | mié 08-01-20
Ventana PVC | 20 días | jue 14-11-19 | mié 11-12-19
Puertas Deptos | 22 días | mar 03-12-19 | mié 08-01-20
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | mar 03-12-19 | mié 08-01-20
Guardapolvos | 15 días | jue 12-12-19 | mié 08-01-20
Granolat Terrazas y logias | 20 días | vie 06-12-19 | jue 09-01-20
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | jue 07-11-19 | mié 08-01-20
Artefactos Sanitarios | 10 días | vie 20-12-19 | jue 09-01-20
Accesorios de Baños | 10 días | lun 23-12-19 | vie 10-01-20
Papel Mural | 15 días | jue 09-01-20 | mié 29-01-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | lun 03-02-20 | vie 14-02-20
DEPARTAMENTO 609 | 95 días | jue 26-09-19 | vie 14-02-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | jue 26-09-19 | mié 27-11-19
Estucos y yesos | 33 días | jue 26-09-19 | mié 13-11-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | jue 26-09-19 | mié 13-11-19
Tabiques | 22 días | mar 22-10-19 | vie 22-11-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | jue 10-10-19 | mié 27-11-19
Sobrelosas | 16 días | mié 27-11-19 | mié 18-12-19
Malla Calefacción | 10 días | mié 27-11-19 | mar 10-12-19
Recintos interiores | 10 días | jue 28-11-19 | mié 11-12-19
Terrazas y logias | 10 días | jue 05-12-19 | mié 18-12-19
Impermeabilizacion | 33 días | lun 11-11-19 | vie 27-12-19
Recintos interiores | 20 días | lun 11-11-19 | vie 06-12-19
Terrazas y logias | 15 días | jue 05-12-19 | vie 27-12-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mar 26-11-19 | lun 09-12-19
Porcelanatos | 70 días | mar 29-10-19 | mié 12-02-20
Recintos interiores | 40 días | mar 29-10-19 | vie 27-12-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 30-12-19 | mié 12-02-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 29-10-19 | vie 27-12-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mar 26-11-19 | vie 27-12-19
Cornisas | 15 días | vie 06-12-19 | lun 30-12-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | jue 12-12-19 | mié 08-01-20
Ventana PVC | 20 días | jue 14-11-19 | mié 11-12-19
Puertas Deptos | 22 días | mar 03-12-19 | mié 08-01-20
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | mar 03-12-19 | mié 08-01-20
Guardapolvos | 15 días | jue 12-12-19 | mié 08-01-20
Granolat Terrazas y logias | 20 días | vie 06-12-19 | jue 09-01-20
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | jue 07-11-19 | mié 08-01-20
Artefactos Sanitarios | 10 días | vie 20-12-19 | jue 09-01-20
Accesorios de Baños | 10 días | lun 23-12-19 | vie 10-01-20
Papel Mural | 15 días | jue 09-01-20 | mié 29-01-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | lun 03-02-20 | vie 14-02-20
DEPARTAMENTO 610 | 95 días | jue 26-09-19 | vie 14-02-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | jue 26-09-19 | mié 27-11-19
Estucos y yesos | 33 días | jue 26-09-19 | mié 13-11-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | jue 26-09-19 | mié 13-11-19
Tabiques | 22 días | mar 22-10-19 | vie 22-11-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | jue 10-10-19 | mié 27-11-19
Sobrelosas | 16 días | mié 27-11-19 | mié 18-12-19
Malla Calefacción | 10 días | mié 27-11-19 | mar 10-12-19
Recintos interiores | 10 días | jue 28-11-19 | mié 11-12-19
Terrazas y logias | 10 días | jue 05-12-19 | mié 18-12-19
Impermeabilizacion | 33 días | lun 11-11-19 | vie 27-12-19
Recintos interiores | 20 días | lun 11-11-19 | vie 06-12-19
Terrazas y logias | 15 días | jue 05-12-19 | vie 27-12-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mar 26-11-19 | lun 09-12-19
Porcelanatos | 70 días | mar 29-10-19 | mié 12-02-20
Recintos interiores | 40 días | mar 29-10-19 | vie 27-12-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 30-12-19 | mié 12-02-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 29-10-19 | vie 27-12-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mar 26-11-19 | vie 27-12-19
Cornisas | 15 días | vie 06-12-19 | lun 30-12-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | jue 12-12-19 | mié 08-01-20
Ventana PVC | 20 días | jue 14-11-19 | mié 11-12-19
Puertas Deptos | 22 días | mar 03-12-19 | mié 08-01-20
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | mar 03-12-19 | mié 08-01-20
Guardapolvos | 15 días | jue 12-12-19 | mié 08-01-20
Granolat Terrazas y logias | 20 días | vie 06-12-19 | jue 09-01-20
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | jue 07-11-19 | mié 08-01-20
Artefactos Sanitarios | 10 días | vie 20-12-19 | jue 09-01-20
Accesorios de Baños | 10 días | lun 23-12-19 | vie 10-01-20
Papel Mural | 15 días | jue 09-01-20 | mié 29-01-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | lun 03-02-20 | vie 14-02-20
DEPARTAMENTO 611 | 95 días | jue 26-09-19 | vie 14-02-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | jue 26-09-19 | mié 27-11-19
Estucos y yesos | 33 días | jue 26-09-19 | mié 13-11-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | jue 26-09-19 | mié 13-11-19
Tabiques | 22 días | mar 22-10-19 | vie 22-11-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | jue 10-10-19 | mié 27-11-19
Sobrelosas | 16 días | mié 27-11-19 | mié 18-12-19
Malla Calefacción | 10 días | mié 27-11-19 | mar 10-12-19
Recintos interiores | 10 días | jue 28-11-19 | mié 11-12-19
Terrazas y logias | 10 días | jue 05-12-19 | mié 18-12-19
Impermeabilizacion | 33 días | lun 11-11-19 | vie 27-12-19
Recintos interiores | 20 días | lun 11-11-19 | vie 06-12-19
Terrazas y logias | 15 días | jue 05-12-19 | vie 27-12-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mar 26-11-19 | lun 09-12-19
Porcelanatos | 70 días | mar 29-10-19 | mié 12-02-20
Recintos interiores | 40 días | mar 29-10-19 | vie 27-12-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 30-12-19 | mié 12-02-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 29-10-19 | vie 27-12-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mar 26-11-19 | vie 27-12-19
Cornisas | 15 días | vie 06-12-19 | lun 30-12-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | jue 12-12-19 | mié 08-01-20
Ventana PVC | 20 días | jue 14-11-19 | mié 11-12-19
Puertas Deptos | 22 días | mar 03-12-19 | mié 08-01-20
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | mar 03-12-19 | mié 08-01-20
Guardapolvos | 15 días | jue 12-12-19 | mié 08-01-20
Granolat Terrazas y logias | 20 días | vie 06-12-19 | jue 09-01-20
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | jue 07-11-19 | mié 08-01-20
Artefactos Sanitarios | 10 días | vie 20-12-19 | jue 09-01-20
Accesorios de Baños | 10 días | lun 23-12-19 | vie 10-01-20
Papel Mural | 15 días | jue 09-01-20 | mié 29-01-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | lun 03-02-20 | vie 14-02-20
DEPARTAMENTO 612 | 95 días | jue 26-09-19 | vie 14-02-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | jue 26-09-19 | mié 27-11-19
Estucos y yesos | 33 días | jue 26-09-19 | mié 13-11-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | jue 26-09-19 | mié 13-11-19
Tabiques | 22 días | mar 22-10-19 | vie 22-11-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | jue 10-10-19 | mié 27-11-19
Sobrelosas | 16 días | mié 27-11-19 | mié 18-12-19
Malla Calefacción | 10 días | mié 27-11-19 | mar 10-12-19
Recintos interiores | 10 días | jue 28-11-19 | mié 11-12-19
Terrazas y logias | 10 días | jue 05-12-19 | mié 18-12-19
Impermeabilizacion | 33 días | lun 11-11-19 | vie 27-12-19
Recintos interiores | 20 días | lun 11-11-19 | vie 06-12-19
Terrazas y logias | 15 días | jue 05-12-19 | vie 27-12-19
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | mar 26-11-19 | lun 09-12-19
Porcelanatos | 70 días | mar 29-10-19 | mié 12-02-20
Recintos interiores | 40 días | mar 29-10-19 | vie 27-12-19
Terrazas y logias | 30 días | lun 30-12-19 | mié 12-02-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | mar 29-10-19 | vie 27-12-19
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | mar 26-11-19 | vie 27-12-19
Cornisas | 15 días | vie 06-12-19 | lun 30-12-19
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | jue 12-12-19 | mié 08-01-20
Ventana PVC | 20 días | jue 14-11-19 | mié 11-12-19
Puertas Deptos | 22 días | mar 03-12-19 | mié 08-01-20
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | mar 03-12-19 | mié 08-01-20
Guardapolvos | 15 días | jue 12-12-19 | mié 08-01-20
Granolat Terrazas y logias | 20 días | vie 06-12-19 | jue 09-01-20
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | jue 07-11-19 | mié 08-01-20
Artefactos Sanitarios | 10 días | vie 20-12-19 | jue 09-01-20
Accesorios de Baños | 10 días | lun 23-12-19 | vie 10-01-20
Papel Mural | 15 días | jue 09-01-20 | mié 29-01-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | lun 03-02-20 | vie 14-02-20
ESPACIOS COMUNES | 62 días | jue 26-09-19 | jue 26-12-19
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 47 días | jue 26-09-19 | mar 03-12-19
Estucos y yesos | 30 días | jue 26-09-19 | vie 08-11-19
Tabiques | 15 días | lun 28-10-19 | mar 19-11-19
Terminación Chambrana Ascensor | 10 días | mié 20-11-19 | mar 03-12-19
Sobrelosas | 5 días | mié 20-11-19 | mar 26-11-19
Recintos interiores | 5 días | mié 20-11-19 | mar 26-11-19
Porcelanatos | 10 días | mié 27-11-19 | mar 10-12-19
Pasillo interior | 10 días | mié 27-11-19 | mar 10-12-19
Empaste de Muros y Cielos | 8 días | jue 05-12-19 | lun 16-12-19
Cornisas | 2 días | lun 16-12-19 | mar 17-12-19
Losalin y Esmalte al Agua | 5 días | mar 17-12-19 | lun 23-12-19
Puertas Shaft de Servicios | 5 días | mar 17-12-19 | lun 23-12-19
Puerta y Mueble de Closet Ecológico | 5 días | mar 17-12-19 | lun 23-12-19
Guardapolvos | 5 días | mar 17-12-19 | lun 23-12-19
Granolat Pasillo | 3 días | vie 20-12-19 | jue 26-12-19
7° PISO / B | 95 días | vie 25-10-19 | lun 16-03-20
DEPARTAMENTO 707 | 95 días | vie 25-10-19 | lun 16-03-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | vie 25-10-19 | lun 30-12-19
Estucos y yesos | 33 días | vie 25-10-19 | jue 12-12-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | vie 25-10-19 | jue 12-12-19
Tabiques | 22 días | vie 22-11-19 | lun 23-12-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mar 12-11-19 | lun 30-12-19
Sobrelosas | 16 días | lun 30-12-19 | jue 23-01-20
Malla Calefacción | 10 días | lun 30-12-19 | mié 15-01-20
Recintos interiores | 10 días | vie 03-01-20 | jue 16-01-20
Terrazas y logias | 10 días | vie 10-01-20 | jue 23-01-20
Impermeabilizacion | 33 días | mar 10-12-19 | jue 30-01-20
Recintos interiores | 20 días | mar 10-12-19 | lun 13-01-20
Terrazas y logias | 15 días | vie 10-01-20 | jue 30-01-20
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | vie 27-12-19 | mar 14-01-20
Porcelanatos | 70 días | vie 29-11-19 | jue 12-03-20
Recintos interiores | 40 días | vie 29-11-19 | jue 30-01-20
Terrazas y logias | 30 días | vie 31-01-20 | jue 12-03-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | vie 29-11-19 | jue 30-01-20
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | vie 27-12-19 | jue 30-01-20
Cornisas | 15 días | lun 13-01-20 | vie 31-01-20
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | vie 17-01-20 | jue 06-02-20
Ventana PVC | 20 días | vie 13-12-19 | jue 16-01-20
Puertas Deptos | 22 días | mié 08-01-20 | jue 06-02-20
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | mié 08-01-20 | jue 06-02-20
Guardapolvos | 15 días | vie 17-01-20 | jue 06-02-20
Granolat Terrazas y logias | 20 días | lun 13-01-20 | vie 07-02-20
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | vie 06-12-19 | jue 06-02-20
Artefactos Sanitarios | 10 días | lun 27-01-20 | vie 07-02-20
Accesorios de Baños | 10 días | mar 28-01-20 | lun 10-02-20
Papel Mural | 15 días | vie 07-02-20 | jue 27-02-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mar 03-03-20 | lun 16-03-20
DEPARTAMENTO 708 | 95 días | vie 25-10-19 | lun 16-03-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | vie 25-10-19 | lun 30-12-19
Estucos y yesos | 33 días | vie 25-10-19 | jue 12-12-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | vie 25-10-19 | jue 12-12-19
Tabiques | 22 días | vie 22-11-19 | lun 23-12-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mar 12-11-19 | lun 30-12-19
Sobrelosas | 16 días | lun 30-12-19 | jue 23-01-20
Malla Calefacción | 10 días | lun 30-12-19 | mié 15-01-20
Recintos interiores | 10 días | vie 03-01-20 | jue 16-01-20
Terrazas y logias | 10 días | vie 10-01-20 | jue 23-01-20
Impermeabilizacion | 33 días | mar 10-12-19 | jue 30-01-20
Recintos interiores | 20 días | mar 10-12-19 | lun 13-01-20
Terrazas y logias | 15 días | vie 10-01-20 | jue 30-01-20
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | vie 27-12-19 | mar 14-01-20
Porcelanatos | 70 días | vie 29-11-19 | jue 12-03-20
Recintos interiores | 40 días | vie 29-11-19 | jue 30-01-20
Terrazas y logias | 30 días | vie 31-01-20 | jue 12-03-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | vie 29-11-19 | jue 30-01-20
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | vie 27-12-19 | jue 30-01-20
Cornisas | 15 días | lun 13-01-20 | vie 31-01-20
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | vie 17-01-20 | jue 06-02-20
Ventana PVC | 20 días | vie 13-12-19 | jue 16-01-20
Puertas Deptos | 22 días | mié 08-01-20 | jue 06-02-20
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | mié 08-01-20 | jue 06-02-20
Guardapolvos | 15 días | vie 17-01-20 | jue 06-02-20
Granolat Terrazas y logias | 20 días | lun 13-01-20 | vie 07-02-20
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | vie 06-12-19 | jue 06-02-20
Artefactos Sanitarios | 10 días | lun 27-01-20 | vie 07-02-20
Accesorios de Baños | 10 días | mar 28-01-20 | lun 10-02-20
Papel Mural | 15 días | vie 07-02-20 | jue 27-02-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mar 03-03-20 | lun 16-03-20
DEPARTAMENTO 709 | 95 días | vie 25-10-19 | lun 16-03-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | vie 25-10-19 | lun 30-12-19
Estucos y yesos | 33 días | vie 25-10-19 | jue 12-12-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | vie 25-10-19 | jue 12-12-19
Tabiques | 22 días | vie 22-11-19 | lun 23-12-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mar 12-11-19 | lun 30-12-19
Sobrelosas | 16 días | lun 30-12-19 | jue 23-01-20
Malla Calefacción | 10 días | lun 30-12-19 | mié 15-01-20
Recintos interiores | 10 días | vie 03-01-20 | jue 16-01-20
Terrazas y logias | 10 días | vie 10-01-20 | jue 23-01-20
Impermeabilizacion | 33 días | mar 10-12-19 | jue 30-01-20
Recintos interiores | 20 días | mar 10-12-19 | lun 13-01-20
Terrazas y logias | 15 días | vie 10-01-20 | jue 30-01-20
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | vie 27-12-19 | mar 14-01-20
Porcelanatos | 70 días | vie 29-11-19 | jue 12-03-20
Recintos interiores | 40 días | vie 29-11-19 | jue 30-01-20
Terrazas y logias | 30 días | vie 31-01-20 | jue 12-03-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | vie 29-11-19 | jue 30-01-20
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | vie 27-12-19 | jue 30-01-20
Cornisas | 15 días | lun 13-01-20 | vie 31-01-20
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | vie 17-01-20 | jue 06-02-20
Ventana PVC | 20 días | vie 13-12-19 | jue 16-01-20
Puertas Deptos | 22 días | mié 08-01-20 | jue 06-02-20
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | mié 08-01-20 | jue 06-02-20
Guardapolvos | 15 días | vie 17-01-20 | jue 06-02-20
Granolat Terrazas y logias | 20 días | lun 13-01-20 | vie 07-02-20
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | vie 06-12-19 | jue 06-02-20
Artefactos Sanitarios | 10 días | lun 27-01-20 | vie 07-02-20
Accesorios de Baños | 10 días | mar 28-01-20 | lun 10-02-20
Papel Mural | 15 días | vie 07-02-20 | jue 27-02-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mar 03-03-20 | lun 16-03-20
DEPARTAMENTO 710 | 95 días | vie 25-10-19 | lun 16-03-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | vie 25-10-19 | lun 30-12-19
Estucos y yesos | 33 días | vie 25-10-19 | jue 12-12-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | vie 25-10-19 | jue 12-12-19
Tabiques | 22 días | vie 22-11-19 | lun 23-12-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mar 12-11-19 | lun 30-12-19
Sobrelosas | 16 días | lun 30-12-19 | jue 23-01-20
Malla Calefacción | 10 días | lun 30-12-19 | mié 15-01-20
Recintos interiores | 10 días | vie 03-01-20 | jue 16-01-20
Terrazas y logias | 10 días | vie 10-01-20 | jue 23-01-20
Impermeabilizacion | 33 días | mar 10-12-19 | jue 30-01-20
Recintos interiores | 20 días | mar 10-12-19 | lun 13-01-20
Terrazas y logias | 15 días | vie 10-01-20 | jue 30-01-20
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | vie 27-12-19 | mar 14-01-20
Porcelanatos | 70 días | vie 29-11-19 | jue 12-03-20
Recintos interiores | 40 días | vie 29-11-19 | jue 30-01-20
Terrazas y logias | 30 días | vie 31-01-20 | jue 12-03-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | vie 29-11-19 | jue 30-01-20
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | vie 27-12-19 | jue 30-01-20
Cornisas | 15 días | lun 13-01-20 | vie 31-01-20
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | vie 17-01-20 | jue 06-02-20
Ventana PVC | 20 días | vie 13-12-19 | jue 16-01-20
Puertas Deptos | 22 días | mié 08-01-20 | jue 06-02-20
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | mié 08-01-20 | jue 06-02-20
Guardapolvos | 15 días | vie 17-01-20 | jue 06-02-20
Granolat Terrazas y logias | 20 días | lun 13-01-20 | vie 07-02-20
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | vie 06-12-19 | jue 06-02-20
Artefactos Sanitarios | 10 días | lun 27-01-20 | vie 07-02-20
Accesorios de Baños | 10 días | mar 28-01-20 | lun 10-02-20
Papel Mural | 15 días | vie 07-02-20 | jue 27-02-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mar 03-03-20 | lun 16-03-20
DEPARTAMENTO 711 | 95 días | vie 25-10-19 | lun 16-03-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | vie 25-10-19 | lun 30-12-19
Estucos y yesos | 33 días | vie 25-10-19 | jue 12-12-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | vie 25-10-19 | jue 12-12-19
Tabiques | 22 días | vie 22-11-19 | lun 23-12-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mar 12-11-19 | lun 30-12-19
Sobrelosas | 16 días | lun 30-12-19 | jue 23-01-20
Malla Calefacción | 10 días | lun 30-12-19 | mié 15-01-20
Recintos interiores | 10 días | vie 03-01-20 | jue 16-01-20
Terrazas y logias | 10 días | vie 10-01-20 | jue 23-01-20
Impermeabilizacion | 33 días | mar 10-12-19 | jue 30-01-20
Recintos interiores | 20 días | mar 10-12-19 | lun 13-01-20
Terrazas y logias | 15 días | vie 10-01-20 | jue 30-01-20
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | vie 27-12-19 | mar 14-01-20
Porcelanatos | 70 días | vie 29-11-19 | jue 12-03-20
Recintos interiores | 40 días | vie 29-11-19 | jue 30-01-20
Terrazas y logias | 30 días | vie 31-01-20 | jue 12-03-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | vie 29-11-19 | jue 30-01-20
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | vie 27-12-19 | jue 30-01-20
Cornisas | 15 días | lun 13-01-20 | vie 31-01-20
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | vie 17-01-20 | jue 06-02-20
Ventana PVC | 20 días | vie 13-12-19 | jue 16-01-20
Puertas Deptos | 22 días | mié 08-01-20 | jue 06-02-20
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | mié 08-01-20 | jue 06-02-20
Guardapolvos | 15 días | vie 17-01-20 | jue 06-02-20
Granolat Terrazas y logias | 20 días | lun 13-01-20 | vie 07-02-20
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | vie 06-12-19 | jue 06-02-20
Artefactos Sanitarios | 10 días | lun 27-01-20 | vie 07-02-20
Accesorios de Baños | 10 días | mar 28-01-20 | lun 10-02-20
Papel Mural | 15 días | vie 07-02-20 | jue 27-02-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mar 03-03-20 | lun 16-03-20
DEPARTAMENTO 712 | 95 días | vie 25-10-19 | lun 16-03-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | vie 25-10-19 | lun 30-12-19
Estucos y yesos | 33 días | vie 25-10-19 | jue 12-12-19
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | vie 25-10-19 | jue 12-12-19
Tabiques | 22 días | vie 22-11-19 | lun 23-12-19
Cielos y vigones falsos | 33 días | mar 12-11-19 | lun 30-12-19
Sobrelosas | 16 días | lun 30-12-19 | jue 23-01-20
Malla Calefacción | 10 días | lun 30-12-19 | mié 15-01-20
Recintos interiores | 10 días | vie 03-01-20 | jue 16-01-20
Terrazas y logias | 10 días | vie 10-01-20 | jue 23-01-20
Impermeabilizacion | 33 días | mar 10-12-19 | jue 30-01-20
Recintos interiores | 20 días | mar 10-12-19 | lun 13-01-20
Terrazas y logias | 15 días | vie 10-01-20 | jue 30-01-20
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | vie 27-12-19 | mar 14-01-20
Porcelanatos | 70 días | vie 29-11-19 | jue 12-03-20
Recintos interiores | 40 días | vie 29-11-19 | jue 30-01-20
Terrazas y logias | 30 días | vie 31-01-20 | jue 12-03-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | vie 29-11-19 | jue 30-01-20
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | vie 27-12-19 | jue 30-01-20
Cornisas | 15 días | lun 13-01-20 | vie 31-01-20
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | vie 17-01-20 | jue 06-02-20
Ventana PVC | 20 días | vie 13-12-19 | jue 16-01-20
Puertas Deptos | 22 días | mié 08-01-20 | jue 06-02-20
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | mié 08-01-20 | jue 06-02-20
Guardapolvos | 15 días | vie 17-01-20 | jue 06-02-20
Granolat Terrazas y logias | 20 días | lun 13-01-20 | vie 07-02-20
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | vie 06-12-19 | jue 06-02-20
Artefactos Sanitarios | 10 días | lun 27-01-20 | vie 07-02-20
Accesorios de Baños | 10 días | mar 28-01-20 | lun 10-02-20
Papel Mural | 15 días | vie 07-02-20 | jue 27-02-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mar 03-03-20 | lun 16-03-20
ESPACIOS COMUNES | 62 días | vie 25-10-19 | mié 29-01-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 47 días | vie 25-10-19 | mié 08-01-20
Estucos y yesos | 30 días | vie 25-10-19 | lun 09-12-19
Tabiques | 15 días | jue 28-11-19 | mié 18-12-19
Terminación Chambrana Ascensor | 10 días | jue 19-12-19 | mié 08-01-20
Sobrelosas | 5 días | jue 19-12-19 | vie 27-12-19
Recintos interiores | 5 días | jue 19-12-19 | vie 27-12-19
Porcelanatos | 10 días | lun 30-12-19 | mié 15-01-20
Pasillo interior | 10 días | lun 30-12-19 | mié 15-01-20
Empaste de Muros y Cielos | 8 días | vie 10-01-20 | mar 21-01-20
Cornisas | 2 días | mar 21-01-20 | mié 22-01-20
Losalin y Esmalte al Agua | 5 días | mié 22-01-20 | mar 28-01-20
Puertas Shaft de Servicios | 5 días | mié 22-01-20 | mar 28-01-20
Puerta y Mueble de Closet Ecológico | 5 días | mié 22-01-20 | mar 28-01-20
Guardapolvos | 5 días | mié 22-01-20 | mar 28-01-20
Granolat Pasillo | 3 días | lun 27-01-20 | mié 29-01-20
PISO RETIRADO Y CUBIERTA / B | 95 días | mié 27-11-19 | mié 15-04-20
DEPARTAMENTO 807 | 95 días | mié 27-11-19 | mié 15-04-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 27-11-19 | vie 31-01-20
Estucos y yesos | 33 días | mié 27-11-19 | vie 17-01-20
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 27-11-19 | vie 17-01-20
Tabiques | 22 días | lun 23-12-19 | mar 28-01-20
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 11-12-19 | vie 31-01-20
Sobrelosas | 16 días | vie 31-01-20 | vie 21-02-20
Malla Calefacción | 10 días | vie 31-01-20 | jue 13-02-20
Recintos interiores | 10 días | lun 03-02-20 | vie 14-02-20
Terrazas y logias | 10 días | lun 10-02-20 | vie 21-02-20
Impermeabilizacion | 33 días | mié 15-01-20 | vie 28-02-20
Recintos interiores | 20 días | mié 15-01-20 | mar 11-02-20
Terrazas y logias | 15 días | lun 10-02-20 | vie 28-02-20
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | jue 30-01-20 | mié 12-02-20
Porcelanatos | 70 días | lun 06-01-20 | lun 13-04-20
Recintos interiores | 40 días | lun 06-01-20 | vie 28-02-20
Terrazas y logias | 30 días | lun 02-03-20 | lun 13-04-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | lun 06-01-20 | vie 28-02-20
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | jue 30-01-20 | vie 28-02-20
Cornisas | 15 días | mar 11-02-20 | lun 02-03-20
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 17-02-20 | vie 06-03-20
Ventana PVC | 20 días | lun 20-01-20 | vie 14-02-20
Puertas Deptos | 22 días | jue 06-02-20 | vie 06-03-20
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 06-02-20 | vie 06-03-20
Guardapolvos | 15 días | lun 17-02-20 | vie 06-03-20
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 11-02-20 | lun 09-03-20
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | lun 13-01-20 | vie 06-03-20
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 25-02-20 | lun 09-03-20
Accesorios de Baños | 10 días | mié 26-02-20 | mar 10-03-20
Papel Mural | 15 días | lun 09-03-20 | vie 27-03-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 01-04-20 | mié 15-04-20
DEPARTAMENTO 809 | 95 días | mié 27-11-19 | mié 15-04-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 27-11-19 | vie 31-01-20
Estucos y yesos | 33 días | mié 27-11-19 | vie 17-01-20
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 27-11-19 | vie 17-01-20
Tabiques | 22 días | lun 23-12-19 | mar 28-01-20
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 11-12-19 | vie 31-01-20
Sobrelosas | 16 días | vie 31-01-20 | vie 21-02-20
Malla Calefacción | 10 días | vie 31-01-20 | jue 13-02-20
Recintos interiores | 10 días | lun 03-02-20 | vie 14-02-20
Terrazas y logias | 10 días | lun 10-02-20 | vie 21-02-20
Impermeabilizacion | 33 días | mié 15-01-20 | vie 28-02-20
Recintos interiores | 20 días | mié 15-01-20 | mar 11-02-20
Terrazas y logias | 15 días | lun 10-02-20 | vie 28-02-20
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | jue 30-01-20 | mié 12-02-20
Porcelanatos | 70 días | lun 06-01-20 | lun 13-04-20
Recintos interiores | 40 días | lun 06-01-20 | vie 28-02-20
Terrazas y logias | 30 días | lun 02-03-20 | lun 13-04-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | lun 06-01-20 | vie 28-02-20
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | jue 30-01-20 | vie 28-02-20
Cornisas | 15 días | mar 11-02-20 | lun 02-03-20
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 17-02-20 | vie 06-03-20
Ventana PVC | 20 días | lun 20-01-20 | vie 14-02-20
Puertas Deptos | 22 días | jue 06-02-20 | vie 06-03-20
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 06-02-20 | vie 06-03-20
Guardapolvos | 15 días | lun 17-02-20 | vie 06-03-20
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 11-02-20 | lun 09-03-20
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | lun 13-01-20 | vie 06-03-20
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 25-02-20 | lun 09-03-20
Accesorios de Baños | 10 días | mié 26-02-20 | mar 10-03-20
Papel Mural | 15 días | lun 09-03-20 | vie 27-03-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 01-04-20 | mié 15-04-20
DEPARTAMENTO 812 | 95 días | mié 27-11-19 | mié 15-04-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 43 días | mié 27-11-19 | vie 31-01-20
Estucos y yesos | 33 días | mié 27-11-19 | vie 17-01-20
Aislacion muros y estuco rasgos | 33 días | mié 27-11-19 | vie 17-01-20
Tabiques | 22 días | lun 23-12-19 | mar 28-01-20
Cielos y vigones falsos | 33 días | mié 11-12-19 | vie 31-01-20
Sobrelosas | 16 días | vie 31-01-20 | vie 21-02-20
Malla Calefacción | 10 días | vie 31-01-20 | jue 13-02-20
Recintos interiores | 10 días | lun 03-02-20 | vie 14-02-20
Terrazas y logias | 10 días | lun 10-02-20 | vie 21-02-20
Impermeabilizacion | 33 días | mié 15-01-20 | vie 28-02-20
Recintos interiores | 20 días | mié 15-01-20 | mar 11-02-20
Terrazas y logias | 15 días | lun 10-02-20 | vie 28-02-20
Instalación de Tinas y Duchas | 10 días | jue 30-01-20 | mié 12-02-20
Porcelanatos | 70 días | lun 06-01-20 | lun 13-04-20
Recintos interiores | 40 días | lun 06-01-20 | vie 28-02-20
Terrazas y logias | 30 días | lun 02-03-20 | lun 13-04-20
Muros Cocinas y Baños | 40 días | lun 06-01-20 | vie 28-02-20
Empaste de Muros y Cielos | 22 días | jue 30-01-20 | vie 28-02-20
Cornisas | 15 días | mar 11-02-20 | lun 02-03-20
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | lun 17-02-20 | vie 06-03-20
Ventana PVC | 20 días | lun 20-01-20 | vie 14-02-20
Puertas Deptos | 22 días | jue 06-02-20 | vie 06-03-20
Puertas de Closet y mueble closet | 22 días | jue 06-02-20 | vie 06-03-20
Guardapolvos | 15 días | lun 17-02-20 | vie 06-03-20
Granolat Terrazas y logias | 20 días | mar 11-02-20 | lun 09-03-20
Mueble de Cocina y Baños | 40 días | lun 13-01-20 | vie 06-03-20
Artefactos Sanitarios | 10 días | mar 25-02-20 | lun 09-03-20
Accesorios de Baños | 10 días | mié 26-02-20 | mar 10-03-20
Papel Mural | 15 días | lun 09-03-20 | vie 27-03-20
Equipamiento de Cocinas | 10 días | mié 01-04-20 | mié 15-04-20
TERRAZA DEPARTAMENTO 708 | 38 días | mié 27-11-19 | vie 24-01-20
ESTUCOS | 12 días | mié 27-11-19 | jue 12-12-19
Antepechos y Pilares | 12 días | mié 27-11-19 | jue 12-12-19
SOBRELOSAS | 7 días | mié 11-12-19 | jue 19-12-19
Sobrelosa con pendiente | 7 días | mié 11-12-19 | jue 19-12-19
IMPERMEABILIZACIÓN | 7 días | mié 18-12-19 | lun 30-12-19
Impermeabilización Terrazas y Cubiertas | 7 días | mié 18-12-19 | lun 30-12-19
PAVIMENTOS | 7 días | vie 03-01-20 | lun 13-01-20
Porcelanto Pisos | 7 días | vie 03-01-20 | lun 13-01-20
VIGAS METALICAS | 5 días | vie 10-01-20 | jue 16-01-20
Vigas para Quincho Terraza | 5 días | vie 10-01-20 | jue 16-01-20
PINTURAS | 5 días | lun 20-01-20 | vie 24-01-20
Granolat Muros y Vigas | 5 días | lun 20-01-20 | vie 24-01-20
ESCALERAS Y BARANDAS | 16 días | vie 03-01-20 | vie 24-01-20
Escalera Interior + Pasamanos | 10 días | vie 03-01-20 | jue 16-01-20
Baranda Cristal | 2 días | jue 23-01-20 | vie 24-01-20
QUINCHOS | 10 días | mar 07-01-20 | lun 20-01-20
Quincho Terraza | 10 días | mar 07-01-20 | lun 20-01-20
TERRAZA DEPARTAMENTO 711 | 38 días | mié 27-11-19 | vie 24-01-20
ESTUCOS | 12 días | mié 27-11-19 | jue 12-12-19
Antepechos y Pilares | 12 días | mié 27-11-19 | jue 12-12-19
SOBRELOSAS | 7 días | mié 11-12-19 | jue 19-12-19
Sobrelosa con pendiente | 7 días | mié 11-12-19 | jue 19-12-19
IMPERMEABILIZACIÓN | 7 días | mié 18-12-19 | lun 30-12-19
Impermeabilización Terrazas y Cubiertas | 7 días | mié 18-12-19 | lun 30-12-19
PAVIMENTOS | 7 días | vie 03-01-20 | lun 13-01-20
Porcelanto Pisos | 7 días | vie 03-01-20 | lun 13-01-20
VIGAS METALICAS | 5 días | vie 10-01-20 | jue 16-01-20
Vigas para Quincho Terraza | 5 días | vie 10-01-20 | jue 16-01-20
PINTURAS | 5 días | lun 20-01-20 | vie 24-01-20
Granolat Muros y Vigas | 5 días | lun 20-01-20 | vie 24-01-20
ESCALERAS Y BARANDAS | 16 días | vie 03-01-20 | vie 24-01-20
Escalera Interior + Pasamanos | 10 días | vie 03-01-20 | jue 16-01-20
Baranda Cristal | 2 días | jue 23-01-20 | vie 24-01-20
QUINCHOS | 10 días | mar 07-01-20 | lun 20-01-20
Quincho Terraza | 10 días | mar 07-01-20 | lun 20-01-20
ESPACIOS COMUNES | 62 días | mié 27-11-19 | jue 27-02-20
Terminaciones Húmedas y Tabiques | 48 días | mié 27-11-19 | vie 07-02-20
Estucos y yesos | 30 días | mié 27-11-19 | mar 14-01-20
Tabiques | 15 días | vie 03-01-20 | jue 23-01-20
Terminación Chambrana Ascensor | 10 días | lun 27-01-20 | vie 07-02-20
Sobrelosas | 5 días | vie 24-01-20 | jue 30-01-20
Recintos interiores | 5 días | vie 24-01-20 | jue 30-01-20
Porcelanatos | 10 días | vie 31-01-20 | jue 13-02-20
Pasillo interior | 10 días | vie 31-01-20 | jue 13-02-20
Empaste de Muros y Cielos | 8 días | lun 10-02-20 | mié 19-02-20
Cornisas | 2 días | mié 19-02-20 | jue 20-02-20
Losalin y Esmalte al Agua | 5 días | jue 20-02-20 | mié 26-02-20
Puertas Shaft de Servicios | 5 días | jue 20-02-20 | mié 26-02-20
Puerta y Mueble de Closet Ecológico | 5 días | jue 20-02-20 | mié 26-02-20
Guardapolvos | 5 días | jue 20-02-20 | mié 26-02-20
Granolat Pasillo | 3 días | mar 25-02-20 | jue 27-02-20
CAJA ESCALERA / B | 53 días | vie 31-01-20 | mié 15-04-20
Sobrelosas, estucos y yesos | 25 días | vie 31-01-20 | jue 05-03-20
Afinado Gradas y descansos | 20 días | vie 21-02-20 | jue 19-03-20
Empaste de Muros y Cielos | 15 días | vie 06-03-20 | jue 26-03-20
Puertas F-60 | 5 días | vie 27-03-20 | jue 02-04-20
Losalin y Esmalte al Agua | 15 días | vie 13-03-20 | jue 02-04-20
Pintura Piso | 5 días | jue 02-04-20 | mié 08-04-20
Huinchas antideslizantes | 4 días | jue 09-04-20 | mié 15-04-20
INSTALACIONES TORRE A | 293 días | mar 12-02-19 | lun 20-04-20
INSTALACIÓN SANITARIA / A | 200 días | mar 12-02-19 | mar 03-12-19
DREN AGUAS LLUVIAS | 20 días | mar 12-02-19 | lun 11-03-19
ALCANTARILLADO | 150 días | mié 24-04-19 | mar 03-12-19
AGUA POTABLE | 150 días | mié 24-04-19 | mar 03-12-19
RED SECA | 60 días | mié 04-09-19 | mar 03-12-19
GAS | 60 días | mié 04-09-19 | mar 03-12-19
EQUIPOS DE IMPULSIÓN | 30 días | lun 21-10-19 | mar 03-12-19
INSTALACIÓN ELÉCTRICA / A | 126 días | mié 16-10-19 | lun 20-04-20
Instalación Eléctrica | 126 días | mié 16-10-19 | lun 20-04-20
Canalizaciones | 1 día | lun 13-01-20 | lun 13-01-20
Cableado | 1 día | lun 13-01-20 | lun 13-01-20
Instalacion de artefacto y luminarias | 1 día | jue 12-03-20 | jue 12-03-20
Sala Eléctrica | 1 día | jue 26-03-20 | jue 26-03-20
Corrientes Debiles | 100 días | mié 16-10-19 | jue 12-03-20
Grupo Electrogeno | 1 día | vie 17-04-20 | vie 17-04-20
Pruebas y puesta en marcha | 1 día | lun 20-04-20 | lun 20-04-20
CENTRAL DE AGUA CALIENTE, EXTRACCIÓN Y PRESURIZACIÓN / A | 100 días | mié 30-10-19 | jue 26-03-20
Central de Agua Caliente | 100 días | mié 30-10-19 | jue 26-03-20
Extracción de Aire en Baños, Cocinas y Subterráneos | 100 días | mié 30-10-19 | jue 26-03-20
Presurización Subterráneos y Caja Escaleras | 100 días | mié 30-10-19 | jue 26-03-20
ASCENSORES / A | 202 días | lun 03-06-19 | jue 26-03-20
Compra e Importación | 121 días | lun 03-06-19 | mié 27-11-19
Instalación y Montaje de Ascensores | 60 días | vie 03-01-20 | jue 26-03-20
TERMINO DE INSTALACIONES TORRE A | 0 días | lun 20-04-20 | lun 20-04-20
INSTALACIONES TORRE B | 371 días | jue 16-08-18 | mié 26-02-20
INSTALACIÓN SANITARIA / B | 211 días | mar 26-02-19 | mié 08-01-20
DREN AGUAS LLUVIAS | 20 días | mar 26-02-19 | lun 25-03-19
ALCANTARILLADO | 150 días | mar 28-05-19 | mié 08-01-20
AGUA POTABLE | 150 días | mar 28-05-19 | mié 08-01-20
RED SECA | 60 días | mar 08-10-19 | mié 08-01-20
GAS | 60 días | mar 08-10-19 | mié 08-01-20
EQUIPOS DE IMPULSIÓN | 30 días | jue 21-11-19 | mié 08-01-20
INSTALACIÓN ELÉCTRICA / B | 101 días | jue 16-08-18 | mar 22-01-19
Instalación Eléctrica | 101 días | jue 16-08-18 | mar 22-01-19
Canalizaciones | 1 día | jue 16-08-18 | jue 16-08-18
Cableado | 1 día | jue 16-08-18 | jue 16-08-18
Instalacion de artefacto y luminarias | 1 día | mié 24-10-18 | mié 24-10-18
Sala Eléctrica | 1 día | vie 07-12-18 | vie 07-12-18
Corrientes Debiles | 100 días | jue 16-08-18 | lun 21-01-19
Grupo Electrogeno | 1 día | vie 04-01-19 | vie 04-01-19
Pruebas y puesta en marcha | 1 día | mar 22-01-19 | mar 22-01-19
CENTRAL DE AGUA CALIENTE, EXTRACCIÓN Y PRESURIZACIÓN / B | 100 días | jue 16-08-18 | lun 21-01-19
Central de Agua Caliente | 100 días | jue 16-08-18 | lun 21-01-19
Extracción de Aire en Baños, Cocinas y Subterráneos | 100 días | jue 16-08-18 | lun 21-01-19
Presurización Subterráneos y Caja Escaleras | 100 días | jue 16-08-18 | lun 21-01-19
ASCENSORES / B | 181 días | lun 03-06-19 | mié 26-02-20
Compra e Importación | 121 días | lun 03-06-19 | mié 27-11-19
Instalación y Montaje de Ascensores | 60 días | jue 28-11-19 | mié 26-02-20
TERMINO DE INSTALACIONES TORRE B | 0 días | mar 22-01-19 | mar 22-01-19
OBRAS EXTERIORES | 130 días | mar 05-11-19 | mié 13-05-20
RELLENOS COMPACTADOS | 90 días | mar 17-12-19 | mar 28-04-20
REJA PERIMETRAL Y PORTON DE ACCESO | 35 días | mar 10-03-20 | mar 28-04-20
PISCINA | 60 días | mar 18-02-20 | mié 13-05-20
OBRAS CIVILES JARDINES | 120 días | mar 05-11-19 | mar 28-04-20
TERMINO DE OBRAS EXTERIORES | 0 días | mié 13-05-20 | mié 13-05-20
FACHADAS EDIFICIO TORRE A | 140 días | mar 03-09-19 | lun 30-03-20
Fachada Sur (Principal) | 50 días | vie 18-10-19 | lun 06-01-20
Fachada Oriente | 50 días | mar 03-12-19 | lun 17-02-20
Fachada Poniente | 50 días | mar 21-01-20 | lun 30-03-20
Fachada Norte (Pilotos) | 50 días | mar 03-09-19 | lun 18-11-19
TERMINO DE FACHADAS TORRE A | 0 días | lun 30-03-20 | lun 30-03-20
FACHADAS EDIFICIO TORRE B | 140 días | mar 03-09-19 | lun 30-03-20
Fachada Sur (Principal) | 50 días | vie 18-10-19 | lun 06-01-20
Fachada Oriente | 50 días | mar 03-12-19 | lun 17-02-20
Fachada Poniente | 50 días | mar 21-01-20 | lun 30-03-20
Fachada Norte | 50 días | mar 03-09-19 | lun 18-11-19
TERMINO DE FACHADAS TORRE B | 0 días | lun 30-03-20 | lun 30-03-20
ENTREGA R1 Y RF / TORRE A | 27 días | lun 06-04-20 | jue 14-05-20
Entrega R1 | 15 días | lun 06-04-20 | lun 27-04-20
Entrega RF | 12 días | mar 28-04-20 | jue 14-05-20
ENTREGA R1 Y RF / TORRE B | 20 días | jue 16-04-20 | jue 14-05-20
Entrega R1 | 15 días | jue 16-04-20 | jue 07-05-20
Entrega RF | 5 días | vie 08-05-20 | jue 14-05-20