## 1
CONTROL DE TEMAS PENDIENTES EDIFICIO CLIC |  |  |  |  | 45 |  | 2019-12-04
Asistentes a la Reunión anterior
| Pablo Risso | Inmobiliaria | PR
| Pablo Gellona | Inmobiliaria | PG
| Fernando Maturana | Inmobiliaria | FM
| Sebastian Jerez | Inmobiliaria | SJ
| Gustavo Mercado | Constructora | GMN
| Sebastian Corrada | Constructora | SC
| Carlos A. Medina P. | Constructora | CM
# | TemasPendientes |  | Situación |  | Inicio | Compromiso | Solución | Responsable
1 | SeguridadenObra
|  |  | SemanaActual | Semana Anterior
1.1 | Informe de Seguridad | Accidentes | 0 | 0 | Permanente |  |  | INGEVEC
1.2 | Personal Activo en Obra | Ingevec | 74 | 76 | Permanente |  |  | INGEVEC
|  | Subcontratos | 129 | 144
|  | TOTALES | 203 | 220
| Avance acumulado al | 2019-12-03 |  | Programado | 99.9% | M3 Hormigón
|  |  |  | Real | 99.9% | M3 Hormigón
3 | Obras en Ejecución
3.1 | Ejecución Cierro Metálico |  |  |  | 2011-01-05 | 2011-01-20 |  | INGEVEC
3.2 | Ejecución Sala de Venta y Piloto |  |  |  | 2011-01-03 | 2011-02-28 |  | INGEVEC
3.3 | Instalación de Faenas |  |  |  | 2011-01-03 | 2011-03-30 |  | INGEVEC
3.4 | Ejecución de Pilas |  |  |  | 2011-01-05 | 2011-02-14 |  | INGEVEC
3.5 | Excavación Masiva |  |  |  | 2011-01-27 | 2011-03-25 |  | INGEVEC
3.6 | AnclajesdeSocalzadoen1y2fase |  |  |  | 2011-02-14 | 2011-03-11 |  | INGEVEC
3.7 | Montaje Grúa |  |  |  | 2011-03-14 | 2011-03-23 |  | INGEVEC
3.1 | Fundaciones |  |  |  | 2011-01-05 | 2011-01-20 |  | INGEVEC
3.2 | Emplantillados |  |  |  | 2011-01-03 | 2011-02-28 |  | INGEVEC
3.3 | Moldaje Fundaciones |  |  |  | 2011-01-03 | 2011-03-30 |  | INGEVEC
3.4 | Hormigón Fundaciones |  |  |  | 2011-01-05 | 2011-02-14 |  | INGEVEC
3.5 | Moldaje Muros contra terreno |  |  |  | 2011-01-27 | 2011-03-25 |  | INGEVEC
3.6 | Moldaje Muros |  |  |  | 2011-02-14 | 2011-03-11 |  | INGEVEC
3.7 | Fierro |  |  |  | 2011-03-14 | 2011-03-23 |  | INGEVEC
3.8 | Hormigón Muros contra terreno |  |  |  | 2012-04-23 | 2012-07-30 |  | INGEVEC
3.9 | Hormigón muros |  |  |  | 2012-05-23 | 2012-08-10 |  | INGEVEC
3.10 | LosashastaCoraCero |  |  |  | 2012-05-20 | 2012-09-27 |  | INGEVEC
3.11 | LosasyMurosPisos2al25 |  |  |  | 2012-09-03 | 2013-06-30 |  | INGEVEC
3.12 | Drenes |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-11-15 |  | INGEVEC
3.13 | Tabiques Subterráneos |  |  |  | 2012-10-24 | 2013-01-14 |  | INGEVEC
3.14 | Radier |  |  |  | 2012-10-17 | 2012-11-29 |  | INGEVEC
3.1 | Instalación de faenas |  |  |  | 2018-07-23 | 100% |  | Ingevec
Ingevec
Ingevec
3.2 | Pilas de socalzado |  |  |  | 2018-06-15 | 100% | 2018-07-21 | Ingevec
3.3 | Excavacion Masiva |  |  |  | 2018-07-17 | 100% | 2018-10-01 | Ingevec
3.4 | Anclajes |  |  |  | 2018-08-07 | 100% | 2018-08-16 | Ingevec
3.5 | Puntales |  |  |  | 2018-09-03 | 100% | 2018-10-02 | Ingevec
3.6 | Fundaciones (Excavación) |  |  |  | 2018-09-10 | 100% | 2018-11-27 | Ingevec
3.7 | Hormigón |  |  |  | 2018-10-11 | 99.9% |  | Ingevec
3.8 | Radier 3° Subt |  |  |  | 2018-10-31 | 100% | 2019-01-25 | Ingevec
3.9 | Dren |  |  |  | 2018-10-25 | 100% | 2018-11-22 | Ingevec
3.10 | Terminaciones |  |  |  | 2019-06-01 | 40.17% |  | Ingevec
4 | TEMAS GENERALES PENDIENTES, ACUERDOS Y NUEVOS
TEMAS PENDIENTES |  |  | COMENTARIO
4.40 | AntecedentesparaFlesan | RDleenviómailaJIparaquematerialicelosantecedentespendientesparaqueFLESANinicielatramitacióndelpermisodedemolicióndesandiego,JItomarácartaenasuntoycoordinaraconRDtemaspendientes |  |  |  | 2011-05-02 | 2011-05-30 | GIMAX
4.41 | Chilectra | SesolicitaAutorizaciónaInmobiliariaparainiciartramitacióndeestudioproyectodeChilectra,elcostoesde18UF,conestoseobtendrándatosparadimensionarShaftdelEdificio,PRautorizainiciarestetramite. |  |  |  | 2011-05-12 | 2011-05-12 | GIMAX
4.42 | BandejaenShaft | Seproponeeleliminarductosenvertical,agrandandolabandejaportaconductoresenlosShaftdevertical,ÍdemaEdificioLUNA,sincostoparaelmandante.PGaceptacambio |  |  |  | 2011-05-12 | 2011-05-26 | GIMAX
4.43 | CambioConduitaPVC | PoruntemapracticodeavanceseproponesincostoalainmobiliariacambiardeConduitaPVCflexible(rollosPVCnaranja).PGaceptacambio |  |  |  | 2011-05-12 | 2011-05-26 | GIMAX
4.44 | Cambioconduiteléctricode20mma16mm | Seproponeuncambiodeductode20mma16mmparamejorarlatrabajabilidaddelascurvasyacometidasalosdiversospuntosOKapuntos4.42,4.43y4.44peroseinvitaaInstaladoreseléctricosapróximaReunión.PGaceptacambio |  |  |  | 2011-05-12 | 2011-05-26 | GIMAX
4.45 | Planosacotadodeartefactosycentrosdeluz | EnreuniónsostenidaconCBseacordólaentregadelosplanosacotadosdeartefactoseléctricosycentrosdeLuz,parapodertrabajarsobredimensionesestudiadasevitandoasíelerrordecalculoaescala.PGindicaqueseentregaenreunióndel02deJunio,seentregaráenchufesdecocinayluzdecomedorenpróximareunión,JIyRDresuelvenelresto |  |  |  | 2011-05-12 | 2011-05-26 | GIMAX
4.46 | Planosacotadosparaartefactossanitariosensubterráneo | Ídemapunto4.45peroenestecasoserefiereaartefactossanitarios.Ídem4.45 |  |  |  | 2011-05-12 | 2011-05-26 | GIMAX
4.47 | AumentoEspesorLosaPasillo | SesolicitaaInmobiliariaelaumentodelespesorenlasLosaspasillode15cma25cm.paraquelasdiferentesinstalacionestantoeléctricascomosanitariaspuedanembutirsesindañarlaresistenciadelalosa.GIMAXapruebaelcambiosepreparaObraAdicional |  |  |  | 2011-05-19 | 2011-05-19 | GIMAX
4.48 | MuestrasGriferíalavamanos,LavaplatosyTina | SeproponeelcambiodeGriferíaStrettoaTEBISAsincostoaInmobiliaria,netamenteporuntemasecalidadymejorescondicionesdePostventa.PGaceptaelCambio |  |  |  | 2011-05-19 | 2011-05-19 | GIMAX
4.49 | MuestrasLavaplatosTebisa | SeproponeelcambiodeLavaplatosylavacopadeMarcaTekaamarcaTebisa,laprimerarazónespordiscontinuidaddellavacopaTeka,lasegundaesparamantenerlalíneadelagriferíaqueesTebisaylaterceraesqueexisteunahorroquesetraspasaalaInmobiliariaenunmontode$1.000.000.PGAceptaelcambiosujetoamedirespesoresparatenerequivalenciatécnica,seaceptaríaelcambio |  |  |  | 2011-05-19 | 2011-05-26 | GIMAX
4.56 | DEMOLICION | EstamosalaesperadelaaprobacióndelPresupuestodeDemoliciónemenadoporFlesan,elcualyafuerebajadoahotraestadelordendelosMM$17.RDllamaráaEmilioSalgadoparafijarReunióndecierre |  |  |  | 2011-07-20 | 2011-07-28 | GIMAX
4.57 | AVISOAMUNICIPALIDAD | GIMAXdaráavisoaMunicipalidadparaqueamediadosdeseptiembresepuedautilizarelIngresoalEdificioSolsticioporelaccesoVehicularproyectado.JIindicaqueeldíaLunes25deJuliotantoPRcomoPGfirmanyenvíadichasolicitudalaMunicipalidad |  |  |  | 2011-07-13 |  | GIMAX
4.58 | EETTDERADIERYCOSTEO | Estamosalaesperaqueseindiquesielradierdehormigónseharáde7cm,10cmconrefuerzoconmallaC139odeAsfalto,JIyatieneeldetalledelsobrecosto.SiConsideroRadier10cmsobrecostoesMM$5,5ysiesAsfaltoelsobrecostoesMM$12.PGindicaqueelespesorseguirásiendode7cm |  |  |  | 2011-07-07 | 2011-07-21 | GIMAX
4.59 | LUMINARIAPASILLO | DefiniciónsiluminariaPasillovamontadaconequipoKit.deEmergencia,yaqueporEETTnosesolicitayenplanosdepropuestatampoco,sinembargosiapareceenplanosdeconstrucciónelsobrecostoesdelordendeMM$7.Sesolicitaverlafactibilidaddecambiarorebajarlacantidaddeestosequipos. |  |  |  | 2011-07-19 | 2011-07-21 | GIMAX
4.50 | Modificacioneseléctricas | SehacitadoaInstaladorEléctricoparaqueexpliquemodificacionesdelospuntos4.42,4.43y4.44,PGseaceptanmodificaciones |  |  |  | 2011-05-26 | 2011-05-26 | INGEVEC
4.51 | Baño301AyB | PGseaceptainstalacióndecajaeléctricaExterior,porconstruccióndebañosPrefabricados |  |  |  | 2011-05-26 | 2011-05-26 | INGEVEC
4.52 | Circuitoeléctricodebaños | Enchufedebañoseagregaríaacircuitodealumbradodelbaño,serotularaenTDA.PGaceptacambio |  |  |  | 2011-05-26 | 2011-05-26 | INGEVEC
4.53 | JuntadeDilatación | DefiniciónenterrenodeJuntastipoSysprotecyverticalesidemalasinstaladasenLuna |  |  |  | 2011-06-02 | 2011-06-02 | GIMAX
4.54 | VisitaBañosModulares | ObservacionesaBaños |  |  |  | 2011-06-02 | 2011-06-02 | GIMAX
4.55 | BañosModulares | FijarFechaderecepciónenFabricadeprimerosbaños |  |  |  | 2011-06-16 | 2011-06-16 | GIMAX
4.60 | ALTURAVENTANA | SedebedefinirsiAlturamáximadeVentanales2,23(restandopasabarco)y2,15(enplano)).Quedaen2.23definitivo |  |  |  | 2011-07-20 | 2011-07-21 | GIMAX
4.61 | INICIOYETAPASEQUINOCCIO | RatificarfechasdeInicioyactividadesarealizarenlanuevaetapadelaObra(Equinoccio).SeapruebaGantt |  |  |  | 2011-07-21 | 2011-07-21 | GIMAX
4.62 | ILUMINACION | INGEVECinformaqueelpróximoJueves28seentreganmuestrasdeLuminariasparaaprobación.PGsolicitaCatálogosyqueinstalelomismoqueellaObraLuna.RDsecomprometeaentregarlosolicitadoparael11deAgostode2011,quedaráparasemanadel15deSeptiembre.PGapruebael100%delaMuestradeIluminaciónqueseráadquiridoaempresaArtelamp,PGsolicitaquePlafonredondoOvoseatransparente. |  |  |  | 2011-07-21 | 2011-09-15 | INGEVEC
4.63 | PUERTASF30 | GIMAXdebedefinirsipuertasqueestána9,81delasalida(son66de355)seinstalarancomoF30,lavariacióndepreciodeestasesde1a3.NovanPuertasF30enAccesos |  |  |  | 2011-07-21 | 2011-07-21 | INGEVEC
4.64 | PASABARCOALUMINIO | PGsolicitaseleInformeenReunióndel28/7desolucióndePasabarcodeAluminiopropuestaporConstructora.PGindicaquelaalturadeplanopuedevariar.RDsecomprometeaentregarsolucióntécnicayeconómicaparael11/08/11,quedadefinidoqueseharáenhormigón |  |  |  | 2011-07-21 | 2011-08-11 | INGEVEC
4.65 | BAÑOPREFABRICADOENOBRA | PGSolicitarevisarunBañoPrefabricadoyainstaladoenObraenreunióndel28/7.Quedaaprobado,hayquemodificaralturadellavesdeAPymejorarencuentrodecanteríadePuerta |  |  |  | 2011-07-28 | 2011-07-28 | INGEVEC
4.66 | MECANICADESUELOSYSOCALZADO | PGindicaqueaproximadamenteel20deAgostoestarádisponibleelproyectodeMecánicadesuelosysocalzadodelproyectoEquinoccio |  |  |  | 2011-07-21 | 2011-07-21 | GIMAX
4.67 | DEMOLICION | RDinformaqueestemartes26/7nosreunimosenObraJIyRDconEmilioSalgadodeFLESANysellegóacuerdoeconómicoporlaDemolición,seestáenprocesodeFirmadecarpetaparaquequedeingresadoestemesalaMunicipalidadlasolicituddelpermisorespectivo,estimándosequedentrodeAgostoamástardarel15deSeptiembreestaránlospermisosenregla |  |  |  | 2011-07-26 | 2011-07-26 | GIMAX/INGEVEC
4.68 | VºBºAVANCESDEEDP#06 | SesolicitaaPRVisacióndeponderacióndeavancesdepartidadefierroydeterminaciones,previamenteconcordadasconJIyconelITOdelBanco.PRindicaquesepagarasobrefierroinstalado |  |  |  | 2011-07-28 | 2011-07-28 | GIMAX
4.69 | ACUMULADORDECALOR | Sesolicitapronunciamientooficialfrenteaprocedenciaeinstalacióndeacumuladoresdecalorydefinicióndeubicacióndeenchufeochicote,yaqueenestosmomentosporproyectoestaríaquedandodetrásdedichoacumulador.PGindicaquenoseinstalandichosacumuladoresdecaloryqueelenchufedebequedarauncostadoycomoenchufenochicote |  |  |  | 2011-07-28 | 2011-07-28 | GIMAX
4.70 | EMPALMEELECTRICO | SeInformaquesehaentregadoelProyectoyCostodelEmpalmeEléctricodelEdificioporpartedeChilectra,laideaesgestionarcuantoanteselpagoparaprocederconestostrabajos.PRsolicitaquegestionemosunaRebajaaChilectra,RDinformaráamastardarel11/08,estamosAúnalaesperadeRespuestadeCHILECTRA.LaRespuestaLlego,tenemosRebajaypresupuestoAlternativo.EstoseestudiaentreJIyRD. |  |  |  | 2011-07-28 | 2011-09-29 | GIMAX/INGEVEC
4.71 | RADIER | RatificacióndeespesoryEETTderadier.PGratificaqueelradiersiguede7cm.ysinmalla |  |  |  | 2011-07-28 | 2011-07-28 | GIMAX
4.72 | AGUASANDINA | JIquedoenconseguirdatosAdministrativosparaefectuarlainscripcióndelproyectosanitarioenAguasAndina.JIquedoelmartes9/8deconseguirlosantecedentes,yafueentregadoaINSACsolofaltaelpagodelretirodelosempalmesylafirmadelacartaqueindicaquenohayfusióndelotes |  |  |  | 2011-08-04 | 2011-08-26 | GIMAX
4.73 | DEMOLICION | JIquedoenconseguirelnuevoCertificadodeInformespreviosparaqueFLESANgestioneelPermisodeDemolición.EsteFuesolicitadoporJI,estamosalaesperadedichodocumentoparael20deAgostoaproximado.FLESANyaentregolosantecedentesparaelpagodederechosydatosdeBoletabancariapararesguardarlaPavimentación,seestimaqueelpermisoseobtienelaprimerasemanadeSeptiembre,hayquedefinirlafecharealdeiniciodelaDemolición |  |  |  | 2011-07-28 |  | GIMAX
4.74 | NUEVASALADEVENTA | SesolicitanantecedentesparacotizarytenerencuentaparahabilitarlaNuevasaladeVentas(EETT,RequerimientoseléctricosydeClima,ETC..).JIquedoenentregarantecedentesdeplanos,elevacionesypuntoseléctricosydeClimanecesarios,seIndicaquesedebeinstalarelmismoPisoqueenlasaladeVentaactual,mismaPinturayquesereutiliceelCieloAmericano |  |  |  | 2011-08-04 | 2011-09-01 | GIMAX
4.75 | SOCALZADOEQUINOCCIO | PGentregóel4/8elProyectodeSocalzadoyMecánicadeSuelosdelProyectoEquinoccio.RDconsultasiestecostoseevalúacomounadicionaldeSolsticio.Efectivamenteseráunadicional,RDestaenprocesodecosteo,seinformarael8deSeptiembreamastardar.EfectivamenteesObraAdicional |  |  |  | 2011-08-11 | 2011-09-01 | GIMAX
4.76 | ANTEPECHOSENSUBTERRANEO | RDsolicitaseindiquelamaterializacióndeantepechosensectorojoderampavehicular,yaquenoestándiseñados,tambiénsolicitaseindiquesiseinstalaráalgúntechoendichoojo.PGindicaqueserámetálicoyentregarasolución.PGindicaquecopiemosmodelodebarandaescaladeproyecto |  |  |  | 2011-08-11 | 2011-09-15 | GIMAX
4.77 | MALLADETIERRA | EstamosalaesperaoficialdelaaceptacióndeIPPELdelasolucióndelamalladeTierra,existeunvºbºverbalqueleentregóVíctorHurtado(Proyectista)aManuelOrtega(contratista).JIindicaquesehaceOficialconentregadeRegistrodeIPPEL |  |  |  | 2011-08-11 | 2011-08-11 | INGEVEC
4.78 | DEMOLICION | InicioDemoliciónyetapasquelesiguen.SepreacuerdaqueelIniciodeDemoliciónseráel26/09/11,laSVactualdeberádeshabilitarseel10/10/11.Seestimaqueel30/11debequedardemolidoelsectordeSanDiegoyquelasPilasesténterminadasal15/01/12.SeestimaquelaExcavaciónseejecutaraEntreEneroyMarzodelaño2012 |  |  |  | 2011-08-25 | 2011-08-25 | GIMAX
4.79 | ESTACIONAMIENTOSVENTAS | INGEVECfacilitaraestacionamientosparaVentas(2)enSubterráneo1Piso),peroelpersonalaltransitarporlaObradeberátenersuselementosdeprotecciónpersonal(CascoyZapatos)eusarlos.Acordado |  |  |  | 2011-08-25 | 2011-08-25 | GIMAX
4.80 | GASTOSENPROFORMA | RDInformaquesehanefectuadogastosloscualesseráncobradoscomoproforma,estossonCostodeEstudiodeChilectra,EliminacióndeEmpalmesdeAguaPotable,gastosMunicipalesexigidosporMunicipalidadparaDemolición,entreOtros.Acordado |  |  |  | 2011-08-25 | 2011-08-25 | GIMAX
4.81 | VOLCAPOL | RDsolicitóaJIqueindiquesialgunossectoresdedepartamentosllevaranVolcapol,yaquealgunosmurosdehormigónaparecenexpuestosaIntemperieyproyectonoindicadichasolución.ExisteEETTperoJIexpondráestetemaenpróximaReunión |  |  |  | 2011-08-25 | 2011-09-01 | GIMAX
4.82 | AISLACIONDUCTOSALC | RDsolicitóaJIqueindiquesilosductosdeAlcantarillado,vanforradosconAíslanGlass,elproyecto(EETT,Planosnipresupuesto)asínoloindica.SeEjecutadeacuerdoaEETT |  |  |  | 2011-08-25 | 2011-08-25 | GIMAX
4.83 | MUEBLECOCINA | LaSra.PatriciasolicitaseindiquesiesfactiblecambiarlaterminacióndelaPuertadelosMueblesdeCocinaaChocolate,debidoaqueexistedistintoscoloresenesessector(Pisomadera,Guardapolvo,Mueble).ConsultandoconMueblistaexistiríauntipoparecidoaChocolateperohaydosinconvenientes,elprimeroqueparalosPilotosnohabríasuficienteStockportiempoylosegundoquealseruncolormasoscuroexisteunsobrecostocercanoalosMM$3.SeRechazaporInmobiliaria |  |  |  | 2011-09-01 | 2011-09-01 | GIMAX
4.84 | VOLCAPOL | ModificacionesenProyectoenzonasconVolcapolynuevosdetallesenencuentroconVentanales.SeesrudiarálamodificacióndeEETT |  |  |  | 2011-09-01 | 2011-09-01 | GIMAX
4.85 | DEMOLICION | RDInformaquetenemosPermisosdeDemolición,duranteelmesdeSeptiembrecambiaremosnuestraInstalaciónparaqueFlesanInicielaDemoliciónel1deOctubre,laactualsaladeVentadebeprogramarsudeshabilitaciónparalasemanadel15deOctubre.PRindicaqueestamosOkconlosplazosindicados |  |  |  | 2011-09-15 | 2011-09-15 | INGEVEC
4.86 | SOCALZADOEQUINOCCIO | Eldía13deSeptiembrenosllegolamodificacióndelProyectodeSocalzadoquefueconsensuadaconlaempresaR&V,estamosenprocesoderecotizaciónparaentregarelPresupuestodeSocalzado,Excavación,PilasyAnclajeparalaprimerasemanadeOctubre |  |  |  | 2011-09-15 | 2011-09-15 | INGEVEC
4.87 | VOLCAPOL | LainstalacióndelVolcapolenlosdepartamentosenvezdelEIFS(soluciónmáseconómica),requieredelaaprobacióndelmetrajeadicionalparanodejarlosmuroscomúnpinto.EndepartamentoPilotoseinstalóesteVolcapolentodoeldesarrollodelmuro.PGaceptraestamodificaciónypresupuestoextra |  |  |  | 2011-09-15 | 2011-09-15 | GIMAX
4.88 | ALUMINIO | ExisteinconcordanciaentreplanosdedetallesdeventanalesdeAluminioyfachada,Enplanodedetalle,queesporelcualsecubicanyseadjudicanloscontratosdealuminiomuestra12cmmenosdeVentanal,productodeestoseconfeccionaráunadicional.Sibienestainconcordanciaaplicaparaadicional,laInmobiliariaaceptaelcobrodeMM$3,5historicos |  |  |  | 2011-09-15 | 2011-09-15 | GIMAX
4.89 | DEMOLICION | PorefectodetrasladodeOficinasycoordinacióndeEmpresademoldedoraseindicaquelaDemoliciónpartiráelLunes10deOctubre,larazónprincipalesquesedebeiniciarlademoliciónporelsectordeoficinasdeconstructora,parafacilitarunnuevoaccesoparalaentradaysalidadecamionesymaquinaria,distintoalactual.Sigueenpiequelasaladeventaactualdebedesalojarseelfindesemanadel15deOctubre, |  |  |  | 2011-09-22 | 2011-09-29 | INGEVEC/GIMAX
4.90 | PORCELANATOFACHADAYPISO | RDindicaqueeljueves29/09tendrámuestrasdePorcelanatoparaqueseelijacualeselindicadoparalafachadadelEdificio.LasMuestrasseveránenObraeldía06/10 |  |  |  | 2011-09-22 |  | INGEVEC
4.91 | SEÑALETICA | RDentregael29/09propuestadeseñaléticadeseguridadparaEdificio,quedaaprobadaporITOeInmobiliaria |  |  |  | 2011-09-22 | 2011-09-29 | INGEVEC
4.92 | CIERROPROVISORIASOLSTICIO | SeenvíoFacturadeCierreProvisoriodeSolsticio,enObraAdicional#16,estecostoserápagadoaObraArturoPrateinternamente(porINGEVEC)serádevueltoaObraLuna.GIMAXaúnnocancelaestafacturaindicandoqueyaselehabíapagadoalaobraLuna,estetemaloestarevisandoFranciscoBorquezporpartedeLuna.Seaprobóelpago |  |  |  | 2011-10-06 | 2011-12-08 | INGEVEC
4.93 | RCA | Sehasolicitadovíamail(23/09),quesenosentreguelaRCA,ResolucióndeCalificaciónAmbientaldelproyectoArturoPrat,parapodercumplirtodoloqueenellasedictamine,paraasínoestarenfaltaoincumplimientoqueredundeenunamultaquenadiedeseacancelar.EstaRCAlaaplicaremosaEquinocciotambién. |  |  |  | 2011-09-23 |  | GIMAX
4.94 | AJUSTETABIQUESHAFTBASURA | Debidoaquelosmarcosdelaspuertasenlosespacioscomunessesolicitanenmaderayenelplanodedetalleaparecendemetal,elshaftdebasuraenlaTorreAseveestrechoparainstalaruntabiquequetapeelductodebasura,lasoluciónparaelloescambiarlaseccióndeltarrode45x45a40x50,estoimplicaachicarenparteelclosetecológico.ParalaTorreBnotendríamoselproblemayaqueelshaftesmasgrande.Sesolicitaaprobacióndeestamodificación |  |  |  | 2011-10-05 |  | GIMAX
4.95 | MUESTRASMARTELINAENFACHADA | EstasmuestrasestaránenobraelJueves13deOctubre,paraaprobacióndelaInmobiliaria.SeapruebanmuestrasSW6080ySW6078 |  |  |  | 2011-10-06 | 2011-10-28 | INGEVEC
4.96 | EQUINOCCIO | RDcomentalossiguientesavancesdeEquinoccio:Escarpedel80%delterreno,iniciodepilasdesocalzadoconfecha24/11,hormigonadodeprimerascuatropilasconfecha30/11 |  |  |  | 2011-12-01 | 2011-12-01 | INGEVEC
4.97 | FALTAANTECEDENTESEQUINOCCIO | RDinformaquehasolicitadoenvariasoportunidadeslosantecedentesbásicosparapoderdarlaprofundidadnecesariaalaPilasdeEquinoccio,estainformaciónaúnnoestácompleta,parapoderavanzarynodejarparalizadalafaenaseadoptóexcavarhastalos13metrosmedidosdesdeelNTN,talcomoloindicóelplanodesocalzoversiónB,laversiónnuevaversiónD,soloindicaNSF(NiveldesellodeFundación),elcualtodavíanoesoficial.GIMAXindicapormailantecedentesfaltanes |  |  |  | 2011-12-01 | 2011-12-08 | GIMAX
4.98 | DETALLEDEPINTURAENFACHADA | PG,quedóenentregarplanodeplantayfachadaqueindiqueconcualcódigoSWsepintalasfachadas.PormientrasPGinformaqueCulatassepintanconSW6078ylaCulataPonientesóloconPasticemyFondo. |  |  |  | 2011-11-17 | 2011-12-19 | GIMAX
4.99 | PAVIMENTACIONEXTERIORYORNAMENTACION | RDsolicitaplanodefinitivodepavimentaciónexterioryornamentaciónparacotizardichasfaenasyprogramarlascomparadematerialesconeldebidotiempo.JIloentrega |  |  |  | 2011-12-01 | 2011-12-15 | GIMAX
4.100 | OBRASEXTRAORDINARIAS | RDsolicitarevisaryaprobarlasobrasExtraordinarias18ala25.Seaprueban |  |  |  | 2011-12-01 | 2011-12-08 | GIMAX
4.101 | PROYECTOEQUINOCCIO | RDsolicitaqueindiquenfechadeentregadeproyectodeEquinoccioparapoderefectuarlacubicaciónypresupuestodetallado.PRindicaquecontratodeConstrucciónlotieneEnriqueBesaynospidehacerunpresupuestoprovisorio,sinembargoRDyLALindicanquenecesitanelproyectodeArquitectura,CalculoyEspecialidadesparaello,PRindicaqueDptoestudiodeberahacerunpresupuestodetalladoestimativoconlosplanosrecibidos. |  |  |  | 2011-12-01 | 2011-12-01 | GIMAX
4110 | CIELOVENTILADO | PararealizarlaFaenadeCielosventiladosenNotastécnicasdepresupuestoseindicaqueseinstalaráVolcapol,sinembargoconsultandoaldepartamentotécnicodeVolcán,senosindicaquenoserecomiendadichoproductoparaestaárea,frenteaestoseconsultoaAislantesnacionales,elcualrecomendóEIFS,seprocederáaevaluarparatransmitirelpresupuesto.PGsolicitaqueRDentregueCCdepresupuesto.EstecostoesIntegrodeINGEVEC |  |  |  | 2011-12-29 | 2012-01-05 | INGEVEC
4107 | AGUASANDINA | PagodeAportesRembolsablesporpartedeInmobiliaria.Efectuadoeldía6deEnero.RDyJIdebentenertodoslosantecedentesparaqueelContratistapuedapresentarlosenAguasAndinas |  |  |  | 2012-02-10 | 2012-03-08 | GIMAX
4.2 | PRESUPUESTO | LALinformaaInmobiliariaqueelpresupuestodeobraestarádisponibleaproximadamenteconfecha15dejuniode2012.LafechasepostergahastafinesdeJunio.Semodificaentregaparaelviernes20deJuliode2012 |  |  |  | 2012-05-03 |  | INGEVEC
4.15 | PROGRAMADEOBRA | RDhaceentregadeProgramadeObraendigitalProyect2010eldía28deAgostoyenPapeleldía30deAgosto |  |  |  | 2012-08-30 | 2012-08-30 | INGEVEC
| LuminariasEquinoxio | SenecesitaunareuniónenterrenoenlaqueparticipenDH,RD,MFyMVojalajuntoconlosproyectistasdeIluminaciónparazanjarlavalidezdelasluminariasenbaseanorma,paraadquirirlasluminariasdefinitivas.DHindicaqueproyectoestadeacuerdoanormayenviaramaildeproyectista. |  |  | EQUINOXIO | Solicitud | 2013-02-12 | INGEVEC/GIMAX
1 | Permisos de instalación de faena | Derechos Municipales cancelados_27072018 |  |  | 2018-06-19 | 2018-07-19 | 2018-07-30 | Ingevec
2 | Muro medianero pilas calicatas |  |  |  | 2018-06-19 |  | 2018-06-19 | Ingevec
3 | Solución Mecánico de suelos |  |  |  | 2018-06-19 |  | 2018-06-19 | Inmob.
4 | Refuerzo estructural de Muros medianeros | Calculista entrega detalles |  |  | 2018-06-19 | 2018-07-03 | 2018-07-09 | Inmob.
5 | Refuerzo de pilas de socalzado | Vigas superior de refuerzo en pilas de socalzado |  |  | 2018-06-19 |  | 2018-06-19 | Inmob.
6 | Carta Gantt. | Pendiente de entrega | Se entrega 9/10/2018 |  | 2018-07-03 |  | 2018-10-09 | Ingevec
7 | Consumo electrico Propiedad Purisima 50 | Inmobiliaria aceptara cobro de consumo y cancelara |  |  | 2018-07-03 |  | 2018-07-03 | Inmob.
8 | Inicio Proyecto agua potable y alcantarillado; Se obtiene factibilidad 29/08/2018; Inicio de obras 07092018: 20 días; OBS de Aguas Andinas 16/10/2018; Reing.INSAC AG. And. 12/11/2018; | Por emitir cheque para AFR 26/02/2019; Con Resoluc. Munic. Se cancelaran AFR 26032019Se cancelan AFR_16052019; Inmob. Cancela ppto. De Aguas Andinas por UD y MAP 04072019; se envian correos a contacto Aguas Andinas_27082019 Juan Pablo Zapata | Se informa que trabajos se iniciaran el 01102019 por permisos Munic. Se Inician trabajos de UD y MAP, 01102019; Termino trabajos 09102019 |  | 2018-07-03 |  | 2019-10-09 | Inmob.
9 | Postacion electrica por calle Conde del Maule | Se solicita iniciar tramites con Enel para trasladar postaciòn electrica de calle Conde del Maule ya que interfiere con la fachada del edificio. Mandante aprueba costo proy. y gestion de temas pend._10082018; Const. solicita reunion con ENEL y la inmob.; se entrega proy. Enel PI 16467_06112018; Se entrega ppto. Enel $ 12 MM 12112018; Inm. Entrega documentac. Para contrato y pago ppto._20112018; Asignacion SC_15012019; Reprog. por falta permiso 16-03-2019 | Se entrego ppto. VTR 27022019 SC; Se entrega ppto. de Entel_08042019; Pend. Telefonica; Se entrega ppto. Por traslado de poste en acceso vehicular frente a edificio 24072019. Se confirma no desconexion de cables en el traslado 25072019. Se retira poste Acceso vehicular y tirante poste ctes. debiles en hall acceso_03082019 |  | 2018-07-03 |  | 2019-08-03 | Inmob.
10 | Posicion de dren | Interferencia con fundación grúa Falta aprobacion proyectista sanitario | Se entrega aprobacion de calculista. Solicita profundizar 20 cm. fundacion eje 16. Proy. Sanit. Aprueba 02/08/2018 |  | 2018-07-10 | 2018-07-13 | 2018-08-02 | Inmob.
11 | Posicion fundación grúa 1 | Interferencia con fundación pilares | Se modifica posicion grúa_25072018 |  | 2018-07-10 |  | 2018-07-25 | Inmob.
12 | Solicitud de dejar pendiente de construcción segundo piso sobre el acceso vehicular de primer piso por calle Purisima | Para permitir acceso de camiones de hormigón y acceso de grúa auxiliar para retiro de torre grúa | Reunion calculista_30072018. Calculo entrega planos modificados 05092018 |  | 2018-07-10 |  | 2018-09-05 | Inmob.
13 | Calculista entrega diseño de fundacion grúa | Dimensiones de 5x5x1,5 m; tipo de Hormigón y detalle de enfierradura |  |  | 2018-07-17 |  | 2018-07-19 | Inmob.
14 | Solicitud de permiso edificio vecino para realizar trabajos de refuerzo de pilar metalico. | Viga metalica de 100x100x3 mm se debe instalar por el lado del vecino | Se modifica solución por cálculo_25072018 y aprueba mandante |  | 2018-07-23 |  | 2018-07-25 | Inmob.
15 | Ingreso solicitud Permiso instalación grúa | Se procede con inscripcion de constructor en Munic. 28082018; Se solicita fondo x Rendir 21092018 | Se ingresan respuestas a obs. Realiz. Por la Munic. 29082018 |  | 2018-07-27 |  | 2018-10-02 | Ingevec
16 | Pantalla Acustica por el lado del Edificio | Mandante aprueba pantalla acustica |  |  | 2018-07-25 |  | 2018-07-25 | Inmob.
17 | Modificac. Permiso Instalación de Faena | Mandante solicitara modificac. permiso a Munic. | Mand. entrega permiso I.F. modif. por la Munic. |  | 2018-08-06 |  | 2018-08-07 | Inmob.
18 | Aprobacion calculista grúa 2 | Se solicita aprobacion de cálculo por grúa 2 | Calculista entrega obs._08082018. Constr. Envia posicion aprobada por proveedor grúa_14082018. Calculista envia detalle de posic. Fundac. De grúas 1 y 2. Bajo el nivel de fundac. Del edificio. |  | 2018-08-03 |  | 2018-08-28 | Inmob.
19 | Modificación dren por grúa 2 | Se adjunta nueva posicion de dren por la fundación | Se aprueba nueva posición considerando dos fund. de grúas: 2 PVC de 110 mm o 1 PVC de 160 mm por encima del dren. |  | 2018-08-04 |  | 2018-08-27 | Inmob.
20 | Fechas Ingreso metrogas | Se envian fechas de ingreso de Metrogas a sala de caldera | Termino OG sala caldera y gas de prueba |  | 2018-08-03 |  | 2018-08-03 | Inmob.
21 | Calculo entrega modificac. De pantalla acustica | Se modifica refuerzo de diagonal de 50 a 75 mm | Se modifica flanche de apoyo pilar ref. muro medianero. |  | 2018-08-14 |  | 2018-08-14 | Inmob.
22 | Incluir Arriendo de Propiedad Purisima 38 en seguro TRC | Inmob. Y constructora tienen el arriendo de primer piso. | Endoso TRC Arriendo Purísima 38 como of. Instalac. de faenas y sala de ventas para Inmob. |  | 2018-08-14 |  | 2018-08-31 | Ingevec
23 | Proyecto de tratamientos exteriores | Inmob. entrega proyecto aprobado de trat. Ext. | Inmob. Solicita proyecto de SERVIU; En estudio. Ver modif. De postes de Enel por la calzada_11092018; Inmob. Realiza ingreso a SERVIU 19/10/2018. Inmob. Entrega proyecto SERVIU_17122018 |  | 2018-08-14 |  | 2018-12-17 | Inmob.
24 | Inm. Solicita evaluación de Extraordinarios | Constructora entrega extra N° 1 04092018 | Const. Entrega resp. 16/10/2018; Inm. Aprueba extra_23112018, solo req. Modif. De forma; 29/11/2018 se entrega factura a Inm. |  | 2018-08-24 |  | 2018-11-29 | Inmob.
25 | Permisos Arriendo de Calzada Instalación de Grúa y descarga Edificio Clic | Se ingresan solicitudes de arriendo de calzada para int. Grúa 24092018 | Se aprueban permisos de transito y Municip. Para retiro de excavadoras e inst. de grúa |  | 2018-09-03 |  | 2016-10-05 | Inmob.
26 | Ejecución de anclajes Edificio Constructora ISA | Conde del Maule Constr. ISA ejecuta anclajes con subc. Estratos | Mecanico de suelos envia correo Para cerrar el tema: Cristian Opitz |  | 2018-09-07 |  | 2018-09-27 | Inmob.
27 | Ascensores de Obra | Inmobiliaria acepta presentar Alternativas a Hyundai (EETT) | Estudiar ppta de SCHINDLER; Const. Solicita aprobac. para proceder a la compra del Asc. Marca Hyundai. Se entregan EETT. Con resoluc. Munic. Se autoriza compra ascensor 26032019 |  | 2018-09-25 |  | 2019-03-26 | Ingevec
28 | Proyecto de basura | Se entrega proyecto a probado |  |  | 2018-10-27 |  | 2018-10-27 | Inmob.
29 | Modificac. Tipo de hormigon | RDI N° 4 | Se mantiene hormigón de ppta. |  | 2018-09-26 |  | 2018-09-26 | Inmob.
30 | Afinado de losas de subterráneo y radier | Terminacion Platachada | Aqto. Acepta terminac. Platachada |  | 2018-10-09 |  | 2018-10-18 | Inmob.
31 | Detalle de planos de arquitectura con las instalaciones | Faltan alturas de interruptores, enchufes, cajas de paso, iluminación: Apliques, Camaras TV; planos 1 a 20 detalles | 06112018 se indica que existen detalles de deptos. Inm. Entrega correo de respaldo de Arquto._20112018 |  | 2018-10-30 |  | 2018-11-20 | Inmob.
32 | Modificación de planos de calculo | Se deben indicar el número de revisión y las fechas correspondientes | Se modifican planos 16/11/2018 |  | 2018-11-06 |  | 2018-11-16 | Inmob.
33 | RDI | Deben ser respondidas en el mismo formato | Respuestas de RDI en el formato RDI 20 en adelante |  | 2018-11-06 |  | 2018-11-06 | Inmob.
34 | Muestras de instalaciones en pasillo y shaft | Se requieren muestras de instalac. En pasillos y shaft | Preparar y enviar como RDI (foto). Se presenta muestra de pasillo 14032019. Se aprueba muestra por parte de inmobiliaria. |  | 2018-11-06 |  | 2019-03-14 | Ingevec
35 | Permiso Instalación grúa 2 | Permiso aprobado pero sin firma | Inmob. solicitara apoyo a rev. Ext; Const. visita Munic. y esta transmite que el permiso de grúa no esta aprobado hasta que no se termine de estudiar el permiso edificac.; A la espera de aprobac. Munic._14032019; Resoluc. Municipal ok_26032019 |  | 2018-11-20 |  | 2019-03-26 | Inmob.
36 | Revision de bomberos: Red seca señaletica y red húmeda | Constructora solicita revisión y plan de emergencia; Presupuesto aprobado 08032019 | Se entrega Extra N° 11 firmado. Se solicita aprobación. Inm. Solicita modificar extra por IVA. Se entrega adicional firmado 01042019 |  | 2018-11-20 |  | 2019-04-01 | Ingevec
37 | Paralizacion de obra | Inmob. Envía correo. | 08/01/2019, Se da instrucción Verbal para ejecutar plataforma metalica y reiniciar la obra |  | 2018-11-29 |  | 2019-01-22 | Inmob.
38 | Revisión de plataforma metalica por calculo | Calculista aprueba plataforma | Plataforma ejecutada |  | 2019-01-22 |  | 2019-01-22 | Inmob.
39 | Largo de fierros, descarga fierro en plataforma |  | Pueden ingresar camiones con fierro de 12 m. Se anula RDI N°33 |  | 2018-01-10 |  | 2019-02-26 | Inmob.
40 | Presentacion Gerente de Proyecto | Sebastian Corrada
41 | Ensayo de hormigón Pilar-Viga Subterráneo-3 | Regularizar vigas relacionadas con las muestras de losas. |  |  | 2019-02-26 |  | 2019-02-26 | Ingevec
42 | Considerar refuerzos en pasada de losa para Grúa torre 2 | Calculo entrega solución para pasada de losas para grua torre RDI N° 36 fecha 21022019 | Esta solucion se aplico para la losa de cielo de segundo subterráneo, y se aplicara para las losas de primer subt. Para las losas de cielo de 3° subt. Se instalaron 2 fierros de diámetro 16 mm. Como lo indica plano de pasadas 203; calculo entrega nueva solucion para refuerzo de viga Grua 1 05022019 |  | 2019-02-26 |  | 2019-03-05 | Inmob.
43 | Corta-Goteras deben ser de aluminipo color blanco 20x20 mm |  |  |  | 2019-02-26 |  | 2019-02-26 | Inmob.
44 | Tunel en veredas para paso de personas, deben ser con escuadras, sin apoyar fuera de la línea oficial. | Se enviara RDI a calculo | Se entrega RDI 90_15042019; Resp. RDI_22052019 |  | 2019-02-26 |  | 2019-05-22 | Inmob.
45 | Extención de obra gruesa por ocupar una grúa (2 meses). Enviar solicitud. | Por resoluc. Munic. Cambia el escenario; Inmobiliaria aprueba Aumento de plazo_16052019 | Se debe reprogr.; Const. entrega evaluac. y solic. de mayor plazo_160420219; Se entrega carta_02072019; Se responde correo con consultas 24072019; Inmob. Responde solic. De aumento de plazo_29072019 |  | 2019-02-26 |  | 2019-07-29 | Ingevec
46 | Solicitar por escrito el uso del Grupo Generador definitivo del edificio. | Const. Solicita respuesta; No se puede utilizar | Se envio correo por el uso del grupo electrógeno; Se autoriza por resoluc. Munic. OK |  | 2019-02-26 |  | 2019-03-26 | Ingevec
47 | Tablero electrico deptos. y cajas electricas closet muro y losa | Se aprueban tableros electricos de deptos. | Se enviaron RDI 75 Tableros 09042019 y RDI 76 cajas 04042019 |  | 2019-03-05 |  | 2019-04-09 | Inmob.
48 | Muestra espejo | Se aprueba muestra de espejo esp. 5 mm | perfil trasero de espejo quedará en 20x20x1,5 mm |  | 2019-03-05 |  | 2019-03-05 | Inmob.
49 | Junta de dilatacion | Proposicion constr. Para el edificio torre | Calculista entrega RDI N° 74 |  | 2019-03-05 |  | 2019-04-01 | Ingevec
50 | Retiro puntales yoder subt. | Se pueden retirar los puntales yoder terminando la losa cielo de 1° subt. | Inmob. Entrega correo |  | 2019-03-05 |  | 2019-03-07 | Inmob.
51 | Tapado tensores mold. Subt., pintura cielo subt.: pasillos, calles y estac. Terminac en general de subt. | Terminac. subt. Se entrega adic. N° 13 relac. con Modif. de aislac. térmica int.: Volcapol a aislación ext.: EIFS. Este cambio requiere algunas considerac. como por ej. Eliminar La pintura de cielos de los subt., pasillos, calles y est. | Se entrega Extra 13_16042019. Se aprueba extra 13. los muros son pintados por lo tanto deben ser tapados las perf. De mold._24042019 |  | 2019-03-05 |  | 2019-04-24 | Ingevec
52 | Vanitorios | Se entrega muestra color a arquitecto | Arquitecto aprueba muestra Melamina DS2 |  | 2019-03-14 |  | 2019-03-15 | Inmob.
53 | Calculista | Se tiene visita de calculo | Libro de Obra Folio 11 |  | 2019-03-14 |  | 2019-03-14 | Inmob.
54 | Muestra de cornisa fachada 2° y 18° piso | Se aprueba muestra y modificación | Se presenta RDI N° 73, 02042019 |  | 2019-03-26 |  | 2019-03-26
55 | Resolucion Municipal | Resoluc. RNI N° 4-3/2019 DOM |  |  | 2019-03-26 |  | 2019-03-26 | Inmob.
56 | Jardinera primer piso | sector lateral rampa | RDI N° 77 No puede ir jardinera |  | 2019-03-26 |  | 2019-03-28 | Inmob.
57 | Proyecto de Lavanderia | en estudio 09042019 | Se entrega RDI N° 91_17042019 a Inmob. Inm. Indica dejar sin efecto modif. Planteadas_30042019 |  | 2019-04-01 |  | 2019-04-30 | Inmob.
58 | Local Comercial N° 3 para sala ventas; Sala de ventas se dejara en loc. Com. N° 4_30042019. | En estudio 3 o 4 piso para pilotos; Pilotos en 4 piso, deptos: 415 y 418; Se def. en correo 18062019 deptos 214 y 215 como pilotos. | Const. solicita modif. local comercial_16042019; Se entrega Programa de obra_04062019 |  | 2019-04-03 |  | 2019-06-18 | Inmob,
59 | Terminac. Asc.: Espesor tabique 1° piso, ubicación controles, pinturas de puertas y marcos resto edificio | Se def. color de puertas y marcos pintados Sería el tono P-019 del muestrario presentado_Correo 30042019 | Se modif. marco asc. en 1° piso de acuerdo a det. de arq.; panel de control se inst. en piso 19°. |  | 2019-04-30 |  | 2019-04-30 | Inmob,
60 | Artefactos sanitarios: WC, taza y estanque | Lavamanos con pedestal | Inmob. Solicita fichas tecnicas. Const. Envia por correo_06052019 |  | 2019-04-30 |  | 2019-05-06 | Inmob,
61 | Ceramicas y porcelanato | MK y alternativa Cordillera | Inmob. Rechaza alternativa de cordillera p´ cerámica blanca de muros_Correo 03052019 |  | 2019-04-30 |  | 2019-05-03 | Inmob,
62 | Modificac. SERVIU plaza calle Purísima | Según Inm. Se presento en SERVIU una modif. | Inmobil. Indica que no se realizaran modificaciones ante SERVIU |  | 2019-04-30 |  | 2019-05-28 | Inmob,
64 | Puertas de acceso 105.5/97 Vano/hoja | Norma de accesibilidad universal | No se modificara nada. Se continua con los planos actuales |  | 2019-05-16 |  | 2019-05-16 | Inmob,
65 | Bisagras de puertas deptos. | Niquel satin | Se define bisagra Niquel Satin |  | 2019-05-16 |  | 2019-05-16 | Inmob,
66 | Modificacion de canteria de baños por cornisa | Se solicita presentar Extra 16 negativo; Se presenta extra negativo_04062019 | Se responden consultas a inmob._07082019; se entrega extra modif._21082019; se aprueba extra_25092019 |  | 2019-05-28 |  | 2019-09-25 | Inmob,
67 | Papel Mural deptos. según EETT | Colowall Scorza Blanco 240 grs. | SUM y Gimnasio rev. Arquto. Muestras según EETT Se aprueban muestras según EETT |  | 2019-05-28 |  | 2019-05-30
68 | Bisagras Lioi Niquel Satinado 31/2"x 3 1/2 " Canto curvo | Inmobiliaria Arueba bisagra curva. | Se solicita aprobación a arquto. |  | 2019-06-05 |  | 2019-06-05 | Inmob,
69 | Refuerzo de maderas en muebles y madera para TV. | se solicitan refuerzos de madera solo para muebles en tabiques. | Inmobiliaria establece no instalar ref. de madera para refuerzo TV |  | 2019-06-05 |  | 2019-06-05 | Inmob,
70 | Manillas puertas acceso | Se solicita buscar alternativas de mejor calidad. Se aprueba costo de manillas Duccase RO 10072019 | Se aprueba modificac para que el total de la quincallería sea Ducasse correo Inmob. 12072019 |  | 2019-06-05 |  | 2019-07-12 | Inmob,
71 | Ver tema de magneticos de puertas en todos los deptos. | Se ratifica EEET de arquitectura | Solo canalización entre caja alarma y sensor puerta |  | 2019-06-12 |  | 2019-06-12 | Inmob,
72 | Muestras de granito y mármol | Muestras aprobadas por arquitecto Mármol y Granito |  |  | 2019-06-12 |  | 2019-06-12 | Inmob,
73 | Piso flotante | Se aprueba por parte de arqto. alternativa carpenter presentada | Fotolaminado 8 mm OAK 1 ST K4350 AV (MB) 8x193x1383 mm. Cod. 17024122 |  | 2019-06-12 |  | 2019-06-12
74 | muestra espejo | Se valida por parte de arqto. Muestra de espejo presentado. |  |  | 2019-06-12 |  | 2019-06-12 | Inmob,
75 | Pruebas de agua baños y terrazas cubiertas | Se establece que las pruebas serán según proposición depto. Calidad Ingevec |  |  | 2019-06-12 |  | 2019-06-12 | Inmob,
76 | camaras de TV interior asc. | Se define no instalar CCTV al interior de los ascensores, solo cable viajante |  |  | 2019-06-12 |  | 2019-06-12 | Inmob,
77 | Cornisas interior depto. | Se modif. cornisa def. en EETT Se def. inst. T4 Nomastyl de 30x20 mm | Remate en 45° para retorno ventanas |  | 2019-06-12 |  | 2019-06-12 | Inmob,
78 | Aprobación Muestra sifon Vanitorio | Se aprueba muestra sifon y desague vanitorio |  |  | 2019-06-26 |  | 2019-06-26 | Inmob,
79 | Revisión de frague de cerámicas y Porcelanatto | Se entrega muestrario de colores; Fragües, se solicita generar muestra en pilotos con fragüe tono “Beige”, según muestrario entregado_19082019 | Para los sgtes revest./pav.: Gres Roots White 15x60; Cerámica Natura Sand 33x33; Cerámica Natura Greige 33x33. |  | 2019-06-26 |  | 2019-08-19 | Inmob,
80 | Alternativa banda acustica Knauf | Sonoglass lana mineral en huincha | Se aprueba alternativa banda acustica Knauf |  | 2019-06-26 |  | 2019-06-26 | Inmob,
81 | Muestra Guardapolvo int. Deptos. | Interior deptos. | se def. tono Roble Gris para guardap., junquillos y cubrejuntas int. Deptos. Y pasillos comunes |  | 2019-06-26 |  | 2019-06-26 | Inmob,
82 | Guardapolvos pasillos espacios comunes | se solicita adicional: Se presenta adicional | Se aprueba en reunion de obra 10072019 |  | 2019-06-26 |  | 2019-07-10 | Inmob,
83 | Sobrelosas Bodegas | Se mantiene instalación de sobrelosas al interior de bodegas de subt. Se requiere rebajar puerta |  |  | 2019-06-26 |  | 2019-06-26 | Inmob,
84 | escalines Acero Inoxidable estanque | Se aprueban escalines de acero inoxidable para el interior del estanque de agua | Se entrega extra por parte de Const. |  | 2019-06-26 |  | 2019-06-26 | Inmob,
85 | Muestra pintura subterráneo | sa valida muestra color piso y debe optar por las alternat. De muro 1 latex gris. 2 pasta cemento; se define pintura muro color gris, Arquto. Debe definir código_30072019; | Inmob. Solicita muestras colores: SW 7018 Dovetail; SW 7024 Functional Gray; SW 7025 Backdrop_19082019. Correo 19112019 se solicita SW 7017 y SW 7016 nuevas muestras |  | 2019-06-26 |  | 2019-08-19 | Inmob,
86 | plazo Local comercial N° 4 | Entrega 10 de Septiembre de 2019 | Se solicita considerar porcelanato |  | 2019-07-03 |  | 2019-07-03 | Inmob,
87 | Veta muebles de cocina | veta vertical |  |  | 2019-07-03 |  | 2019-07-03 | Inmob,
88 | Cortinas locales comerciales | Se aprueba proveedor |  |  | 2019-07-03 |  | 2019-07-03 | Inmob,
89 | Terminac. Local comercial | Se solicita considerar pav. Porcelanato |  |  | 2019-07-03 |  | 2019-07-03 | Inmob,
90 | Extra modif. Perfiles ventanas deptos. | Se solicita extra negativo | se presento extra a inm.10072019 |  | 2019-07-03 |  | 2019-07-03 | Inmob,
91 | Estudiar SERVIU | Se entrega cuadro comparativo_25092019 | Arqto. Presenta Analisis Vial Básico AVB_25092019. Se aprueba PMT para ejecución de trabajos_03102019. |  | 2019-07-10 |  | 2019-10-03 | Inmob,
92 | Artefacto electrico Color Mink Terra | Se aprueba muestra presentada | corresponde a lo indicado en EETT |  | 2019-07-10 |  | 2019-07-10 | Inmob,
93 | Griferia | Se solicita enviar fichas tecnicas a la inmob.; Se envia correo 11072019 con F.T. | Se aprueba Griferia MK |  | 2019-07-10 |  | 2019-07-30 | Inmob,
94 | Lavaplatos y Lavadero deptos. Y esp. Comunes. Se aprueban muestras de lavaplatos presentados: Tebisa RO 10072019. | Inmob. revisara lavadero; Ver solucion prefabricada MK, CHS, Atika para lavaderos; Inmob. solicita evaluac.; Const. Envia extra 33 por correo; se modif. extra 33_02102019. | Se aprueba lavadero Teka. Se solicita ajustar mueble a lavadero Teka perforado cuyos despachos seran a fines de Octubre 2019 |  | 2019-07-10 |  | 2019-10-03 | Inmob,
95 | Kit de cocina | Se solicita enviar comparativo a la inmobiliaria | Se envia correo 23072019 con CC y fichas tecnicas Kit Cocina; Se define mantener EETT debe ser FDV_30072019 |  | 2019-07-10 |  | 2019-07-30 | Inmob,
96 | Mesa comedor diario deptos. | Sistema de fijación | Mesa debe ser fija |  | 2019-07-10 |  | 2019-07-30 | Inmob,
97 | Pilares metalicos necesarios para la fijac. matrices de agua Fria, caliente, red seca y red humeda | Constructora presentara solucion | Interior recintos espacios comunes pasillo y escala; Se presenta extra N° 29_27082019 |  | 2019-07-25 |  | 2019-08-27 | Inmob,
98 | Dentista Purisima 38 Indemnización y Trabajos a ejecutar; Se realizan trabajos al interior de la clinica dental_14082019 | Dentista requiere mas indemnización $ 5 MM y reja exterior_02102019; Se entrega finiquito de obra a Dentista 09102019 | y se solicitara fondos por rendir_02102019; Se entrega vale vista por $ 5 MM, firma de finiquito_14102019; se solicita firma de inmob. En finiquito |  | 2019-07-25 |  |  | Inmob,
99 | Rev. Exterior de volcapol tabiques exteriores | Se def. EIFS,. Inmob. Solicita evaluación_30072019 | Se entrega evaluación |  | 2019-07-25 |  | 2019-07-30 | Inmob,
100 | Accesorios de baño | Muestras | Se aprueban muestras marca Klipen (Línea Asis), se consideran todas las jaboneras de loza línea angular de Fanaloza, correo 19082019 |  | 2019-08-14 |  | 2019-08-19 | Inmob,
101 | Esquineros | Muestras | Se aprueba esquinero PVC de 10 mm |  | 2019-08-14 |  | 2019-08-14 | Inmob,
102 | Reunion Metrogas | Se realiza reunion metrogas |  |  | 2019-08-14 |  | 2019-08-14 | Inmob,
103 | Se entregan Extras 13, 20, 21, 27 y 30 Firmados | Para firma mandante | Se revisan extras_25092019. Se aprueban extras |  | 2019-08-14 |  | 2019-09-25 | Inmob,
104 | Porcelanato Fachada | Por cant. para producción MK propone alternativas de Porcelanato Treviso White | Se define Imperial Oak Bianco 15x60 MK |  | 2019-08-21 |  | 2019-08-22 | Inmob,
105 | Impermeabilización exteriores | Se entregara analisis de impermeabilizaciones exteriores | Se define no instalar impermeabilización. Bajo cubiertas de techumbre |  | 2019-08-21 |  |  | Inmob,
106 | Modificación Pavimentos dormitorio 2 | Se confirma mantener pavimentos especificados en EETT |  |  | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | Inmob,
107 | Dintel puerta corredera deptos. | Se solicita modificar trupan por volcanita en dintel | Se aprueba dintel de volcanita, enviar RDI para formalizar aprobacion de Arquto. |  | 2019-08-27 |  | 2019-08-27 | Inmob,
108 | Endolados Puerta de acceso Deptos. | Se modifica endolado por el exterior de puerta acceso a depto. El ancho del tabique menor indicara la posición del endolado. | La pilastra se instalará a plomo con el tabique, y este ancho ( el mínimo) se establece para la puerta |  | 2019-08-27 |  | 2019-08-27 | Inmob,
109 | Se entrega extra N° 28 | firmado por constructora EIFS Terrazas | 04092019 Firma Mandante |  | 2019-08-27 |  | 2019-08-27 | Inmob,
110 | Topes de puerta | Se presenta alternativa media luna niquel satinado | Inmob. Solicita RDI. Se entrega RDI 127_04092019. Se aprueba modif._05092019 |  | 2019-09-04 |  | 2019-09-05 | Inmob,
112 | Carta Gantt empalmes a termino de obra; Inmob. Solicita gant total | Const. Solicita inf. De Estación Central; Inmob. Envía detalle Arqtos. Revisores | Inmob. Entrega detalle Arqto revisor_02102019; se entrega gantt general |  | 2019-09-04 |  | 2019-11-20 | Inmob,
113 | Se solicita estudio nuevo de arquitectura sala de ventas | de acuerdo a las modificaciones de calculo | Se aprueba solución de rampas loc. Comerc. 3 y 4, Se define posición de aluminios y rollos de cortinas |  | 2019-09-04 |  | 2019-11-04 | Inmob,
114 | Guardapolvos de baldosa techumbre. Se requiere cambio de baldosas a porcelanato antideslizante. En pav. Piso 19° Se adjuntan muestras a arqto. RDI 134 | 16102019_Se rechaza RDI 136_12092019 Guard. Baldosa; Se deja idem a pavimento de terraza en porc.Se entregan muestras MK para validar pav. Terraza techumbre con el patron tipo ajedrez sector fogon, | Se aprueba pav. “Mars Negro Rustico 60x60” y “Mars Gris Rustico 60x60” de MK, según muestras presentadas.Pav. “Mars Gris Rustico” reempl. a muestra anterior “Kosmos Ivory Nat” aprobado anteriormente para el resto del pav. de tarraza de piso 19. En conjunto con “Mars Negro Rustico” se haría el diseño tipo tablero de ajedrez esp. para sector de fogón. En virtud del cambio de formato de 40x40 a 60x60 cm habría que reacomodar dimensión total del sector tablero de ajedrez. Pavimento “Mars Gris Rustico” reemplazaría a muestra anterior “Kosmos Ivory Nat” aprobado anteriormente para el resto del pavimento de tarraza de piso 19. En conjunto con “Mars Negro Rustico” se haría el diseño tipo tablero de ajedrez especificado para sector de fogón. En virtud del cambio de formato de 40x40 a 60x60 cm habría que reacomodar dimensión total del sector tablero de ajedrez. |  | 2019-09-11 |  | 2019-10-21 | Inmob,
115 | Bancas mesas y mob, de hormigon Techumbre | Se envia RDI N° 132, 12-09-2019 | Se aprueba mobiliario según EETT. Se aprueba modificar fogon Atrio |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-25 | Inmob,
116 | Pintura grano pasillos | Se envia RDI N° 135, 12092019 | Arqto. Rechaza solicitud. Correo respuesta RDI |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-13 | Inmob,
117 | Piso Vinilico gimnasio | Proveedor MK no produce cantidad pequeña | Se aprueba muestra por correo Ambienta Copaiba |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-27 | Inmob,
118 | Puerta - ventana piso 17 | RDI N° 137 vano piso 17 y ref. Fierro losa piso 18° | Inmob. Envia por correo planos_27092019 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-27 | Inmob,
119 | TCL meson de conserje digital | Constructora investigara |  |  | 2019-09-25 |  |  | Inmob,
120 | Equipos Corrientes debiles | Española de Servicios | Inmob. Aprueba por correo |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-08 | Inmob,
121 | Pilar metálico removible | Shaft electrico | Inmob. Indica Seguir con solución enel aprobada por arqto. |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 | Inmob,
122 | Proyecto Certificado DGAC | Iresa fco. Paul | Se aprueba ppto de Iresa |  | 2019-10-17 |  | 2019-11-13 | Inmob,
123 | Canterias fachada | Se valida detalle enviado por arqto. Para canterías horizontales | Const. Propondra canterias verticales; Se def. martelina según muestra SW 7003; Se tiene muestra color canteria intermedia_04122019 |  | 2019-10-17 |  |  | Inmob,
124 | Puertas P27 Vidriada Depto. 18 | Se valida espesor de 32 mm para horizontales de puerta vidriada | 19112019 Se tiene muestra de puerta de dresden; Se valida muestra por ITO |  | 2019-10-17 |  | 2019-12-04 | Inmob,
125 | Color puertas Acceso, Será def. por arqto.; 22102019 Esmalte al agua Sherwin Williams. En acabado mate y semi-brillo. Dependiendo de la muestra se define el tono y acabado. | Solic. Enviar muestra papel, pav. Porcelanato de interior depto. Y pav. Cerámico de pasillos. 17102019 Const. Envía muestras para def. color puerta acceso | Puertas int. de deptos. Esmalte Al Agua Color blanco.- Puertas Acceso se aprueba muestra SW 7053 Adaptative Shade Esmalte Semibrillo. Se aprueba muestra interior closet idem papel |  | 2019-10-17 |  | 2019-11-13 | Inmob,
126 | Cotas NPT quincho RDI, se elimina paso de buque, se elimina una grada de 18 cm al ingresar a la terraza; NPT Hall OOGG piso 19 Arq.: 45,72, NPT Quincho Arq. Terminado 46,26 | La diferencia de nivel se absorve con una rampa en Hall acceso a escala: Es necesario generar un espacio para la instalación de canaleta de aguas lluvias | Esta modif. Afecta a los muros de hormigón armado de la escotilla del ascensor, los muros de hormigón aumentan 18 cm para asegurar sobre recorrido del ascensor |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-13 | Inmob,
127 | Media caña y guardapolvo sector logia deptos. 6 y 15 | mismo nivel, no existe espacio para la media caña, pav. Porcelanato mismo nivel | Arqto. Def. soluc. . Guard. cerámico, según muestra, retornando en el quiebre con cerámica |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-13 | Inmob,
128 | Diseño baranda loc. Comerciales rampa minusválidos | tipo perfil. Idem otras barandas: Rectangular | Se def. baranda rectangular idem a las existentes |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-13 | Inmob,
129 | Señalética: Números deptos., Pasillos torre, caja escala y bodegas | Arqto. Define números de acceso a deptos., espacio común, pasillo y bodegas según muestras | Const. envía correo: Numeración piso hall asc. y escalas: Placa Metalex de 15 x15 cm. Numerac. bodegas: Placa sintra 10x10 cm. Numerac. deptos: Placa Metalex de 12x6 cm Numeración de deptos: Placa de Metalex de 12x6 cm. |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-13 | Inmob,
130 | Tiradores muebles cocina y closet | Se solicita aprobar muestras | Se aprueba muestra tipo bala para closet. Se solicita muestra más circular para muebles cocina |  | 2019-11-06 |  |  | Inmob,
132 | Iluminación | Const. Envía detalle 14/11/2019; Se def. nueva EETT por correo 27112019 | se debe define luz calida |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-27 | Inmob,
133 | Posición cortagoteras cielo terrazas | Se def. posición cortagoteras | perfil de aluminio color blanco. Correo inmob._20112019 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 | Inmob,
134 | Ducto basura | dimensión diámetro ducto vs espacio | Ducto de acuerdo a planos, se debe instalar, se requiere revisión de plomos |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 | Ingevec
135 | Viga invertida jardin primer piso | Se debe demoler viga para el retiro de la torre grúa por el interior de la obra |  |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 | Inmob,
136 | Ppto. Enel Empalmes definitivos | Se entrega ppto. Alternativo por trabajos a ejecutar por cliente, de asesor externo | Inmob. Esta esperando nuevo ppto. De Enel_02122019 |  | 2019-11-20 |  |  | Inmob,
137 | Muestra alfeizer de ventana | Se aprueba muestra de alfeizer de ventana | Se aprueba color de la baranda Correo Inm._20112019 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 | Inmob,
TEMAS NUEVOS
1 | Foco copero depto. 15 |  |  |  | 2019-12-04 |  |  | Inmob,
2 | Terminacion Junta de dilatacion |  |  |  | 2019-12-04 |  |  | Inmob,