## Form 3 COCHILCO
FORMULARIO Nº 3
(PROYECTOS NUEVOS)
1. | ANTECEDENTES DEL PROYECTO
| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | : | EQUIPOS MENORES 2017
| CÓDIGO |  |  | : |  |  | PLANTEL |  | : | FUNDICIÓN HERNAN VIDELA LIRA
| ETAPA ACTUAL |  |  | : | COMPRA |  | ETAPA ANTERIOR |  | : | NO APLICA
| LOCALIZACION REGION |  |  | : | III REGION |  | LUGAR |  | : | PAIPOTE, COPIAPÓ
DECLARACIÓN AMBIENTAL
| No existe impacto, por la naturaleza | [5 empty] | X | D.I.A. |  |  | E.I.A.
del Proyecto
2. | INVERSION |  | (Moneda: US$ 2017 = $ 686,0)
[5 empty] | MONEDA NACIONAL |  |  | MONEDA EXTRANJERA |  |  | TOTAL
[5 empty] | (US$ MILES) |  |  | (US$ MILES) |  |  | (US$ MILES)
| 2017 |  |  |  | 616 | [5 empty] | 616
| TOTAL ESTIMADA |  |  |  | 616 |  |  | 0 |  |  | 616
3. | RESULTADOS DE LA EVALUACION
4. | INVERSION POR ACTIVIDAD
INVERSION (US$ MILES)
[5 empty] | 2017 |  |  |  |  | TOTAL PROYECTO
[5 empty] | MONEDA | MONEDA EXTRANJERA |  | TOTAL |  | MONEDA | MONEDA | TOTAL
[5 empty] | NACIONAL |  |  |  |  | NACIONAL | EXTRANJERA
| COMPRA |  |  |  | 616 |  |  |  |  | 616 | 0 | 616
| TOTAL |  |  |  | 616 | 0 |  | 0 |  | 616 | 0 | 616
5. | PLAZOS Y PROGRAMACION DE LA INVERSION
| a) | Duración |  | DURACION PROYECTO
(MESES)
|  |  |  | 10 |  |  |  | Desde aprobación de API
| b) | Carta Gantt
6. | ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO
| a) | NO APLICA
7. | EVALUACIÓN SOCIAL |  |  | NO APLICA
8. | ORIGEN DE LA INFORMACION
9. | EXPLICACION DE LA INVERSION ANUAL EQUIPOS MENORES 2017
Detalle de inversión 2017 de Equipos menores.
10. | HITOS RELEVANTES
| 1) | Marzo 2017 |  | Aprobación de inversión
| 2) | Abril -mayo |  | Inicio proceso de compra
| 3) | Junio - Julio |  | Emisión órdenes de compra
| 4) | Agosto - Diciembre |  | Recepción de Equipos
5)
11. | EVALUACION EX POST SIMPLIFICADA
| a) | Factores claves
|  | PLANTEL |  | FUNDICIÓN HERNAN VIDELA LIRA
CODIGO
|  | NOMBRE DEL |  | API Equipos Menores 2017
PROYECTO
|  |  |  | AÑO API : |  |  |  |  | 2017
|  |  |  | INV. TOTAL (KUS$) |  |  |  |  | 616
|  |  |  | FECHA INICIO |  |  |  |  | Marzo 2017/ Diciembre 2017
TERM. (MES/AÑO)
|  |  | PARAMETRO CLAVE | [6 empty] | Promesa API
1° Presentación
| b) | Descripción y Objetivos
Incorporar equipos nuevos y de mejor tecnología, para reemplazar equipos en mal estado y obsoletos.
| c) | Comentarios y Conclusiones
No Aplica
Descripción:
Existen en la actualidad en FHVL numerosos equipos que han cumplido o sobrepasado su vida útil o, además, se encuentran en mal estado debido a su uso prolongado. En muchos casos, los modelos ya no se fabrican, y su obsolescencia genera falta de repuestos en el mercado. Los bajos rendimientos de los equipos en uso, o equipos recuperables, hacen necesario su pronto reemplazo.
Por otra parte, el avance tecnológico ha desarrollado y creado la necesidad de disponer de nuevos equipos cuyo uso permitirá promover mejores prácticas de mantenimiento y confiabilidad de la operación, y así aumentar la disponibilidad de los equipos dentro de los procesos y a su vez aumentar la productividad de la mano de obra, mejorar la calidad de los trabajos y la seguridad industrial.
Objetivo:
Solicitar recursos económicos para incorporar, equipos menores con nuevas tecnologías, reemplazar otros debido al término de su vida útil, o reponer disponibilidad por el mal estado de estos.
Alcance:
Adquirir en el mercado, el listado de Equipos Menores detallado en el listado adjunto por un total de 19 ítems .
Justificación:
El bajo monto de cada equipo no justifica la preparación de API 's individuales.Los beneficios a obtener son de difícil evaluación económica; sin embargo el API se justifica teniendo presente los siguientes aspectos:
- Mayor confiabilidad en la operación al contar con equipos nuevos.
- Mantener disponibilidad de equipos que respaldan los programas de producción.
- Disminución de costos de mantención.
- Modernización tecnológica de los equipos.
- Mayor confiabilidad en el control de parámetros de proceso y toma de decisiones.
- Mejores condiciones de trabajo y mayor seguridad industrial.
Los 19 ítems de esta solicitud, son compras
- Necesidades originadas por las Áreas solicitantes.
- Compras anteriores.
- Presupuestos y/o cotizaciones solicitados a proveedores.
- Para aquellos ítems mayores de KUS$40 se solicita: Fichas de descripción del requerimiento, y cotizaciones.
Ver Anexos 1 al 7, con respaldos de equipos correspondientes.