## PROYECTOS FUTUROS
MODERNIZACION SISTEMAS DE CONTROL Y MEDICION
DISPOSITIVOS CRITICOS EN PAS # 1 Y PAS #2
AREA MANTENCIÓN INSTRUMENTOS
| EQUIPO |  | OBJETIVOS | ESTADO | COSTOS US$ | MEDIOS DE VERIFICACION
1 | MEDICION DE CONCENTRACIÓN DE ACIDO TA PAS # 1 |  | IMPLEMENTACION DE MEDICION DE NUEVA TECNOLOGIA, QUE PROVEA MAYOR CONFIABILIDAD ADICIONANDO CON ELLO UN CONJUNTO DE CAMBIOS EN LA LOGICA DE CONTROL QUE DEN MAYOR ROBUSTEZ AL LAZO DE CONTROL ESPECIFICO. | EQUIPOS YA ADQUIRIDO. EN ETAPA DE DIMENSIONAMIENTO DE LAS MODIFICACIONES EN EL PIPING. MONTAJE FUTURO EN OCTUBRE DE 2019 | 23446 | REPORTES DE ENTREGA Y FOTOGRAFIAS DE SU INSTALACION
Mecanismos de toma muestra.
Bomba Peristaltica
Fuente de poder
2 | MEDICION DE CONCENTRACIÓN DE ACIDO TS PAS # 1 |  | IMPLEMENTACION DE MEDICION DE NUEVA TECNOLOGIA, QUE PROVEA MAYOR CONFIABILIDAD ADICIONANDO CON ELLO UN CONJUNTO DE CAMBIOS EN LA LOGICA DE CONTROL QUE DEN MAYOR ROBUSTEZ AL LAZO DE CONTROL ESPECIFICO. | EQUIPOS YA ADQUIRIDO. EN ETAPA DE DIMENSIONAMIENTO DE LAS MODIFICACIONES EN EL PIPING. FECHA MONTAJE OCTUBRE 2019 | 24800.77 | REPORTES DE ENTREGA Y FOTOGRAFIAS DE SU INSTALACION
Mecanismos de toma muestra.
Bomba Peristaltica
Fuente de poder
3 | MEDICION DE CONCENTRACIÓN DE ACIDO TA PAS # 2 |  | IMPLEMENTACION DE MEDICION DE NUEVA TECNOLOGIA, QUE PROVEA MAYOR CONFIABILIDAD ADICIONANDO CON ELLO UN CONJUNTO DE CAMBIOS EN LA LOGICA DE CONTROL QUE DEN MAYOR ROBUSTEZ AL LAZO DE CONTROL ESPECIFICO. | EQUIPOS YA ADQUIRIDO. EN ETAPA DE DIMENSIONAMIENTO DE LAS MODIFICACIONES EN EL PIPING. FECHA MONTAJE OCTUBRE 2019 | 24048.58 | REPORTES DE ENTREGA Y FOTOGRAFIAS DE SU INSTALACION
Mecanismos de toma muestra.
Bomba Peristaltica
Fuente de poder
4 | MEDICION DE CONCENTRACIÓN DE ACIDO TS PAS # 2 |  | IMPLEMENTACION DE MEDICION DE NUEVA TECNOLOGIA, QUE PROVEA MAYOR CONFIABILIDAD ADICIONANDO CON ELLO UN CONJUNTO DE CAMBIOS EN LA LOGICA DE CONTROL QUE DEN MAYOR ROBUSTEZ AL LAZO DE CONTROL ESPECIFICO. | EQUIPOS YA ADQUIRIDO. EN ETAPA DE DIMENSIONAMIENTO DE LAS MODIFICACIONES EN EL PIPING. FECHA MONTAJE OCTUBRE 2019 | 24048.58 | REPORTES DE ENTREGA Y FOTOGRAFIAS DE SU INSTALACION
Mecanismos de toma muestra.
Bomba Peristaltica
Fuente de poder
5 | MEDICION DE NIVEL DE ACIDO CUBA TA PAS # 1 |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDICION DE NUEVA TECNOLOGIA, QUE PROVEA MAYOR CONFIABILIDAD. | EQUIPO EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACION PARA SU ADQUISICION ( Valor Aproximado ) | 30000 | REPORTES DE ENTREGA Y FOTOGRAFIAS DE SU INSTALACION
Mecanismos de toma muestra.
Bomba Peristaltica
Fuente de poder
6 | MEDICION DE NIVEL DE ACIDO CUBA TS PAS # 1 |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDICION DE NUEVA TECNOLOGIA, QUE PROVEA MAYOR CONFIABILIDAD. | EQUIPO EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACION PARA SU ADQUISICION ( Valor Aproximado ) | 30000 | REPORTES DE ENTREGA Y FOTOGRAFIAS DE SU INSTALACION
Mecanismos de toma muestra.
Bomba Peristaltica
Fuente de poder
7 | MEDICION DE NIVEL DE ACIDO CUBA TA PAS # 2 |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDICION DE NUEVA TECNOLOGIA, QUE PROVEA MAYOR CONFIABILIDAD. | EQUIPO EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACION PARA SU ADQUISICION ( Valor Aproximado ) | 30000 | REPORTES DE ENTREGA Y FOTOGRAFIAS DE SU INSTALACION
Mecanismos de toma muestra.
Bomba Peristaltica
Fuente de poder
8 | MEDICION DE NIVEL DE ACIDO CUBA TS PAS # 2 |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDICION DE NUEVA TECNOLOGIA, QUE PROVEA MAYOR CONFIABILIDAD. | EQUIPO EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACION PARA SU ADQUISICION ( Valor Aproximado ) | 30000 | REPORTES DE ENTREGA Y FOTOGRAFIAS DE SU INSTALACION
Mecanismos de toma muestra.
Bomba Peristaltica
Fuente de poder