## Hoja2
| Recubrimiento con Geotextil Muelle Frances | Cantidad | 1 | Unidad | GL | Status de costo
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | Realizado | Pendiente
1 | Materiales
1.1 | Geotextil | Rollo | 1 | 758000 | 758000 | 758000 | 0
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 758000
2 | Mano de Obra | [5 empty] | 0
2.2 | Jornal | día | 2 | 23785 | 47570 |  | 47570
0
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 47570
3 | Asesores externos | [5 empty] | 0
3.1 | Terramar Arqueologia | gl | 1 | 9458023 | 9458023 |  | 9458023 | Trabajos no han sido ejecutados por falta de permiso del CMN
|  |  | subtotal Asesores |  | 9458023
4 | Maquinaria y Equipos
Subtotal Maquinaria y Equipos
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  | 10263593 | 758000 | 9505593