## Relleno Excavacion Torre 73
NORMALIZACION EXCAVACION TORRE 73 CRUCE LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA RIO MAPOCHO CORRALES I (PEÑAFLOR) Rev B
EMPRESAS: |  | FECHA: 13-07-2021
VERANO CAPITAL | Orden de | Personal | Requerimiento | Horas | SEM1 | [6 empty] | SEM2 | [6 empty] | SEM3
OC | Compra | Asignado | Especial |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
RELLENO EXCAVACIÓN MANUAL Y/O MECANIZADA.
Preparación del terreno |  | POR DEFINIR | bar: SEM1 16 to SEM1 17
Construcción del Relleno
1ra Capa / Verificar comportamiento excavacion |  | POR DEFINIR | bar: SEM1 18
2da Capa / Verificar comportamiento excavacion |  | POR DEFINIR | bar: SEM1 19
3ra Capa / Verificar comportamiento excavacion |  | POR DEFINIR | bar: SEM1 20
4ta Capa / Verificar comportamiento excavacion |  | POR DEFINIR | bar: SEM2 23
5ta Capa / Verificar comportamiento excavacion |  | POR DEFINIR | bar: SEM2 24
Corona del relleno |  | POR DEFINIR | bar: SEM2 25
Acabado |  | POR DEFINIR | bar: SEM2 26 to SEM2 27
Estabilidad |  | POR DEFINIR | bar: SEM3 30 to SEM3 31
NOMBRE: RODRIGO CUEVAS PONCE
EMPRESA: VERANO CAPITAL
CARGO: PROJECT MANAGER
INICIO ACTIVIDADES: Se estima el 16-08-2021