## Programa P80
Cruce Linea Media Tension Rio Mapocho Corrales I Rev A
EMPRESAS: |  | FECHA: 13-07-2021
VERANO CAPITAL - ENDUELEC | Orden de | Personal | Requerimiento | Horas | SEM1 | [6 empty] | SEM2 | [6 empty] | SEM3 | [6 empty] | SEM4 | [6 empty] | SEM5 | [6 empty] | SEM6 | [6 empty] | SEM7
OC 917 | Compra | Asignado | Especial |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
OBRAS A EJECUTAR
Línea Media Tensión 12 KV
Torre Anclaje Simple P80
Suministro y Construcción Base de Anclaje Torre 22,85m. Tipo (Bloque Normal PL-001L01 Rev.0) | 917 | ENDUELEC | bar: SEM1 16 to SEM1 20; SEM2 23 to SEM2 27; SEM3 30 to SEM3 3; SEM4 6 to SEM4 10; SEM5 13 to SEM5 16
Montaje estructura Torre Anclaje simple 22,85m. Tipo A12.1 | 917 | ENDUELEC | bar: SEM5 16 to SEM5 17; SEM6 20 to SEM6 21
Instalación Placas de Numeración y Peligro | 917 | ENDUELEC | bar: SEM6 24
Instalación de Antitrepado y Peineta anti pájaros | 917 | ENDUELEC | bar: SEM6 23
Cable de Guardia y línea 12 KV
Instalación Cable de Guarda EHS- 3/8" (Cable y Ferretería Suministrada por Verano Capital) | 917 | ENDUELEC | bar: SEM6 21
Instalación Cable Flint AAAC 375,29mm2 (Cable y Ferretería Sumistrada por Verano Capital) | 917 | ENDUELEC | bar: SEM6 20 to SEM6 24
Malla de Puesta a Tierra Torre P80
Excavación y Retape | 917 | ENDUELEC | bar: SEM6 21
Malla de puesta a tierra Cu desn. N° 2/0 AWG, 19 Hebras | 917 | ENDUELEC | bar: SEM6 22
Comisionamiento y Pruebas
Cuadrilla de comisionamiento ( 1 Supervisor, 2 Maestros, 2 Ayudantes ) por una semana | 917 | ENDUELEC | bar: SEM7 27 to SEM7 1
Arriendo de Drone
Drone para tendido de perlón | 917 | ENDUELEC | bar: SEM5 17; SEM6 20
NOMBRE: RODRIGO CUEVAS PONCE
EMPRESA: VERANO CAPITAL
CARGO: PROJECT MANAGER
INICIO ACTIVIDADES: Se estima el 16-08-2021