PARQUE FOTOVOLTAICO LOS CORRALES DEL VERANO

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE TORRE P80

| Rev. | Fecha. | Emitido para | Preparado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 06/07/2021 | Coordinación interna | JS | CH | CH |

# Contenido

OBJETIVO	3

ANTECEDENTES	3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR	4

CONCLUSIONES	8

# OBJETIVO

El objetivo de este documento es presentar las actividades a realizar para la construcción de la torre P80 (o P-80) en el lugar contemplado por la RCA N° 401/2019, de fecha 23 de julio de 2019, que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano”, cuyo titular es Peteroa Energy SpA

# ANTECEDENTES

El proyecto “Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano” (el “Proyecto”), consiste en la instalación y operación de una planta solar fotovoltaica que tendrá una potencia de salida nominal de 18 MWac basada en la potencia instalada de 21,50 MWp. La planta utilizará 59.720 módulos de 360 Watts. Además, el Proyecto contempla una línea de media tensión de 12 kV, de 6,8 km de largo cuyo punto de interconexión se ubica en la Calle Jaromir Pridal y Camino El Guanaco.

Las actividades de construcción de la torre P80 se iniciaron con una excavación ubicada en un punto diferente al indicado en la RCA N° 401/2019, según se observa en la Imagen 1.

Imagen 1. Ubicación de la torre P80 conforme a la RCA N° 401/2019 y ubicación de la excavación realizada (P73).

Actualmente, Peteroa Energy SpA se encuentra en proceso de instalar la torre P80 en el lugar contemplado por la RCA N° 401/2019, siendo requerido para ello la realización de una nueva excavación y el cierre o relleno de la excavación ya realizada.

El presente documento detalla las actividades a realizar para la construcción de la torre P80 en la ubicación indicada por la RCA N° 401/2019.

# DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR

Como actividades previas para la construcción de la torre P80 en su ubicación original, según lo indicado por la RCA N° 401/2019 (v.gr., Este 324.157; Norte 6.281.255), se ha realizado una calicata para confirmar los tipos de suelos presentes e identificar la profundidad de la napa de agua.

Según la información obtenida de la calicata realizada, se observa que el nivel de la napa de agua en este punto se ubica a más que 2 metros de profundidad, por lo que la fundación de la torre ha sido rediseñada, de manera tal que sea requerida una profundidad de excavación de 1,4 m, con lo que se asegura que la excavación y fundación de la torre se encontrarán por encima de la napa de agua (Ver Anexo 2. Planos), asegurando que no se presenten afloramientos de agua durante la construcción.

El diseño de esta fundación ha sido realizado de manera tal que se asegura la estabilidad de la estructura y siguiendo todas las normativas vigentes en la materia.

La imagen 2 muestra una vista de la fundación de la torre P80. Debe notarse que la boca de la excavación será de 11,2 x 11,2 m, para evitar derrumbes en las paredes de la misma hacia el fondo.

Imagen 2: Nuevo diseño de la fundación para la torre P80, con una profundidad reducida. Se evita tocar la napa de agua presente en el sector a 2 m de profundidad.

El diseño de la torre a utilizar es el mismo originalmente planteado, siendo una estructura reticulada de acero galvanizado, la cual cumple con los requisitos de la RCA N° 401/2019 (Ver Anexo 2. Planos)

Imagen 4: Vista de torre P80

Al construirse la torre P80 en el lugar contemplado por la RCA N° 401/2019, se asegurará el cumplimiento de lo siguiente:

- No existirán instalaciones o fundaciones en la zona riparia del río Mapocho, ni tampoco cercanas al Humedal El Trapiche (250 metros).

- No se instalarán postes en cuerpos de agua, ni en zonas que bajo los instrumentos de planificación territorial sean considerados como zonas con riesgo de inundación.

- No se generarán descargas o uso de ningún cuerpo de agua.

- Se encontrará un profesional con experiencia en fauna monitoreando las actividades, de manera de evitar cualquier accidente u afectación que se haya generado producto de las obras.

El procedimiento de instalación de la torre y construcción de la fundación se presenta de manera detallada en el Anexo 3. Procedimiento PTO-CON-EPC-001 Cruce Línea Media Tensión Rio Mapocho Corrales I Rev B.

A continuación, se presenta un resumen de los pasos a seguir:

- Excavación manual y/o mecanizada para llegar al sello de fundación ubicado a una profundidad de ~140cm.

Si bien la fundación tendrá una dimensión de 8x8m, la boca de la excavación se estima tendrá unas dimensiones de 11,2 x 11,2 m para evitar derrumbes durante la construcción.

Durante la excavación no se espera que se presenten afloramientos de agua. Sin embargo, en caso de presentarse, se dará cumplimiento a lo indicado en la Tabla 10-5 de la RCA N° 401/2019, comunicando dicha circunstancia a la autoridad en la oportunidad requerida.

- Prearmado e instalación de enfierradura.

- Fabricación y colocación de moldaje.

- Hormigonado y descimbre de moldaje.

- Relleno y compactación. Con el material proveniente de la excavación, se procederá a realizar el relleno y la compactación del terreno en los alrededores de la fundación.

El material de relleno del excedente de la excavación se utilizará para cerrar la excavación ya realizada en el punto anterior (P73, Ver imagen 1).

- Prearmado, traslado, montaje, giro, aplome y torque de estructuras.

- Izaje, carga y traslado de equipos y materiales.

- Trabajo en altura.

- Preparación de tendido.

- Tendido y tensado de conductores y cable de guarda.

Preliminarmente, se estima que las actividades detalladas en el Anexo 3. Procedimiento PTO-CON-EPC-001 Cruce Línea Media Tensión Rio Mapocho Corrales I Rev A, tendrán una duración de 7 semana, según da cuenta el/la cronograma de actividades/carta gantt que se adjunta como Anexo 1 del presente.

# CONCLUSIONES

Se realizará la construcción de la torre P80 dando fiel cumplimiento a lo aprobado por la RCA N° 401/2019. En particular, se realizará una excavación a 1,40 metros de profundidad para evitar la ocurrencia de afloramientos. La napa se ubica a 2 metros de profundidad.

La torre será reticulada de acero galvanizado con una fundación de concreto, tal como se indica en la Adenda Complementaria.

No se espera el afloramiento de agua durante la construcción y, en caso de presentarse, se notificará a la SMA siguiendo los procedimientos de la RCA N° 401/2019.

El diseño de la fundación y torre se realiza siguiendo las normativas vigentes y altos estándares de seguridad, por lo que no existen riesgos de caída o fallas motivados por una menor profundidad de excavación con respecto a lo planificado originalmente.

El material excedente de la excavación de la torre P80 será utilizado para el relleno de la excavación realizada en el P73, según se muestra en la imagen 1.

Error! Reference source not found.