## Hoja1
Versión. | Fecha. | Mejoras implementadas en esta versión. | Recursos involucrados en release. | HH invertidas | Costo total de release. | Correo
1.0.1.6 | 2017-01-26 | Permitir el uso de listas de correo en envíos de informes LimsFood | Axel Vergara , Soledad Miranda | 48 | 312528 | Revision Correos / 19-01-2017 Modificaciones LimsFood. Listas de Distribución de correos para emisión de Informes. / 27-01-2017
1.0.1.7 | 2017-03-24 | Adaptación de sistema para manejo de muestras de Pesticidas | Axel Vergara , Soledad Miranda | 765 | 4980915 | RE: Modificaciones LIMSFOOD / viernes 24-03-2017 17:10
1.0.1.8 | 2017-04-15 | Permitir adjuntar certicados del Servicio Agricola Ganadero (pdf) | Axel Vergara , Soledad Miranda | 48 | 312528 | RE: sag / lunes 15-05-2017 12:06
1.0.1.9 | 2018-06-20 | Mejoras Acumulativas | Axel Vergara , Soledad Miranda | 150 | 976650 | HHEE Axel Vergara por subida nueva versión sistema Food / martes 19-06-2018 16:44
1.0.1.10 | 2018-08-03 | Modificaciones solicitadas por Cliente Teck | Axel Vergara , Soledad Miranda | 240 | 1562640 | RE: Requerimientos de información en Certificados de Laboratorio Cesmec / 01-08-2018
1.0.1.11 | 2018-08-20 | Permitir subida de Resultados a partir de Excel rescatado de ISP y AA | Axel Vergara , Soledad Miranda | 32 | 208352 | Minuta reunión 07-08-2018 / 16-08-2018 Formato documento excel para carga masiva de datos / 20-08-2018
1.0.1.13 | 2019-05-09 | modificaciones relacionadas con los cambios solicitados para los informes ETFA. | Axel Vergara , Soledad Miranda | 80 | 520880 | RE: Actualización y modificaciones LimsFood v_13 / lunes 13-05-2019 8:51
1.0.1.14 | 2020-05-08 | Subida modulo consulta de KPI (Sebastian Rivera) | Benjamin Salinas, Soledad Miranda | 160 | 1041760 | RE: KPI Limsfood / miércoles 20-05-2020 13:30
1.0.1.15 | 2021-02-08 | Mejora en implementación de reemplazo de informes (automatización/emisión pdf) | Benjamin Salinas, Soledad Miranda | 80 | 520880 | RE: Subida Explotación Lims Food / martes 09-02-2021 9:00
1.0.1.16 | 2021-06-08 | Manejo de fechas (no conformidad) y el soporte para manejo de firma electrónica avanzada. | Benjamin Salinas, Soledad Miranda | 320 | 2083520 | RE: Subida Mejoras sistema Lims-food / lunes 07-06-2021 18:47
1.0.1.17 | 2021-06-11 | Se suben funcionalidades para ingreso de fechas de termino de análisis | Benjamin Salinas, Soledad Miranda | 80 | 520880 | RE: Fecha de termino de analisis / viernes 11-06-2021 19:17
1.0.1.18 | 2021-09-08 | Se sube "Etapa 1" mejoras comprometidas a SMA (Informes Secundarios-Subcontratos Internos) | Benjamin Salinas, Soledad Miranda | 80 | 520880 | RE: Modificación Informe Resultados ETFA-SMA /Miercoles 08/09/2021