## Programa
PROGRAMA PRELIMINAR DE OBRA |  |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
Total Movimiento de Tierra | UN | Mes
Pilas+Replanteo | UN | 2
Excavacion y anclajes | M3 | 2.5
Total Movimiento de Tierra |  | 4.5
|  | Mes GG |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Sello Fundacion -Losa de Fundacion / 4 Tramos -Inst Grua / Ripiado / Radier/Fundaciones | M2 | 1.5
Pozo Obsorvente | M3
Obra Gruesa Piso -3 ( 2 Gruas ) | M2 | 1
Obra Gruesa Piso -2 ( 2 Gruas ) | M2 | 1
Obra Gruesa Piso -1 ( 2 Gruas ) | M2 | 1
Obra Gruesa Piso 1 | M2 | 1
Obra Gruesa Piso 2 - 3 | M2 | 1.25
Obra Gruesa Piso 4 - 5 | M2 | 1.25
Obra Gruesa Piso 6 - 7 | M2 | 1.25
Obra Gruesa Piso 8 - 9 | M2 | 0.75
Obra Gruesa Piso 10 - 11 | M2 | 0.75
Obra Gruesa Piso 12 - 13 | M2 | 0.75
Obra Gruesa Piso 14 - PT | M2 | 0.5
Total Obra Gruesa | M2 | 12
Terminaciones |  | 7
Obras Exteriores |  | 7
Plazo Total |  | 23.5 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12