## Tabla_Maipo
ID | Torre | Actividad | Área contemplada en los PAS Ambiental (ha) | Área en PMF Tramitado Sectorialmente con corta efectiva | Área en PMF Tramitado sectorialmente sin corta efectiva | Corta Total Ejecutada (ha) | Corta regularizada por Plan Correctivo (ha) | Corta por regularizar por Plan Correctivo (ha)
1 | 231/2-v-89C | Bajo Conductor | 0.032 | 0.001 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0
2 | 231/2-v-89C | Camino | 0.036 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09
3 | 231/2-v-89C | Torre | 0.32 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134
4 | 241/2 | Bajo Conductor | 0.212 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0
5 | 241/2 | Camino |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 241/2 | Torre | 0.159 | 0.078 | 0.081 | 0.083 | 0 | 0.005
7 | 241/3 | Bajo Conductor | 0.117 | 0.001 | 0.116 | 0.001 | 0 | 0
8 | 241/3 | Camino |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 241/3 | Torre | 0.159 | 0.121 | 0.038 | 0.153 | 0 | 0.032
10 | 242/1-v-95 | Bajo Conductor | 0.073 | 0.003 | 0.069 | 0.025 | 0 | 0.022
11 | 242/1-v-95 | Camino | 0.069 | 0.015 | 0.055 | 0.111 | 0 | 0.096
12 | 242/1-v-95 | Torre | 0.16 | 0.125 | 0.035 | 0.146 | 0 | 0.021
13 | 242/2 | Bajo Conductor | 0.224 | 0.145 | 0.079 | 0.188 | 0 | 0.043
14 | 242/2 | Camino | 0.059 | 0.016 | 0.043 | 0.077 | 0 | 0.061
15 | 242/2 | Torre | 0.16 | 0.105 | 0.055 | 0.105 | 0 | 0
16 | 242/3 | Bajo Conductor | 0.055 | 0.004 | 0.052 | 0.016 | 0 | 0.012
17 | 242/3 | Camino | 0.011 | 0 | 0.011 | 0.035 | 0 | 0.035
18 | 242/3 | Torre | 0.299 | 0.229 | 0.071 | 0.246 | 0 | 0.017
19 | 242/4 | Bajo Conductor | 0.071 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0
20 | 242/4 | Camino |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 242/4 | Torre | 0.16 | 0.053 | 0.107 | 0.056 | 0 | 0.003
22 | 243/1-v- | Bajo Conductor | 0.143 | 0.003 | 0.14 | 0.003 | 0 | 0
23 | 243/1-v- | Camino |  | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0
24 | 243/1-v- | Torre | 0.16 | 0.099 | 0.06 | 0.099 | 0 | 0
25 | 243/2 | Bajo Conductor | 0.177 | 0.007 | 0.17 | 0.007 | 0 | 0
26 | 243/2 | Camino | 0.32 | 0.004 | 0.317 | 0.492 | 0.488 | 0
27 | 243/2 | Torre | 0.22 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0 | 0
28 | 244/1-v96a | Bajo Conductor | 0.283 | 0.039 | 0.244 | 0.039 | 0 | 0
29 | 244/1-v96a | Camino | 0.039 | 0 | 0.039 | 0.166 | 0 | 0.166
30 | 244/1-v96a | Torre | 0.159 | 0.105 | 0.055 | 0.105 | 0 | 0
31 | 244/2 | Bajo Conductor | 0.061 | 0.028 | 0.031 | 0.028 | 0 | 0
32 | 244/2 | Camino | 0.042 | 0 | 0.042 | 0.045 | 0 | 0.045
33 | 244/2 | Torre | 0.159 | 0.112 | 0.048 | 0.124 | 0 | 0.012
34 | 244/3-v96b | Bajo Conductor | 0.087 | 0.013 | 0.074 | 0.172 | 0 | 0.159
35 | 244/3-v96b | Camino | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.078 | 0 | 0.078
36 | 244/3-v96b | Torre | 0.169 | 0.121 | 0.048 | 0.161 | 0 | 0.04
37 | 245/1 | Bajo Conductor | 0.238 | 0.027 | 0.211 | 0.068 | 0 | 0.041
38 | 245/1 | Camino | 0.138 | 0.008 | 0.13 | 0.141 | 0 | 0.133
39 | 245/1 | Torre | 0.16 | 0.127 | 0.033 | 0.156 | 0 | 0.029
[6 empty] | 3.841 | 0.898 | 1.274