## Resumen costos
|  |  |  | Paneles Normales |  |  |  | Paneles Transparentes |  |  |  | Solución combinada
Reemplazo de aislacion y espaciadores, LT Energizada |  |  |  | Instalacion de paneles. SE Ancoa Transelec |  |  |  | Instalacion de paneles. SE Ancoa Transelec |  |  |  | Instalacion de paneles. SE Ancoa Transelec
Item | Costo [CLP] | Costo (USD) | Total [%] | Item | Costo [CLP] | Costo (USD) | Total [%] | Item | Costo [CLP] | Costo (USD) | Total [%] | Item | Costo [CLP] | Costo (USD) | Total [%]
Management | 0 | 0 | #REF! | Management | 0 | 0 | 0 | Management | 0 | 0 | 0 | Management | 0 | 0 | 0
Suministros | #REF! | #REF! | #REF! | Suministros | 946617550.0339 | 1230556.0539 | 37.83% | Suministros | 1838679257.7139 | 2390192.2077 | 52.49% | Suministros | 1571060745.4099 | 2042301.3616 | 49.05%
Contrato de Construcción | #REF! | #REF! | #REF! | Contrato de Construcción | 1185941060.0406 | 1541664.7948 | 47.4% | Contrato de Construcción | 1185941060.0406 | 1541664.7948 | 33.85% | Contrato de Construcción | 1185941060.0406 | 1541664.7948 | 37.03%
Ingeniería (estudios, ingeniería, mediciones) | #REF! | #REF! | #REF! | Ingeniería (estudios, ingeniería básica) | 72466295.2 | 94202.6041 | 2.896% | Ingeniería (estudios, ingeniería básica) | 72466295.2 | 94202.6041 | 2.069% | Ingeniería (estudios, ingeniería básica) | 72466295.2 | 94202.6041 | 2.263%
HH Transelec | #REF! | #REF! | #REF! | HH Transelec | 22050249.0527 | 28664.2345 | 0.8813% | HH Transelec | 30970866.1295 | 40260.5961 | 0.8841% | HH Transelec | 28294681.0065 | 36781.6876 | 0.8834%
Inspección | #REF! | #REF! | #REF! | Inspección | 25000000 | 32498.765 | 0.9992% | Inspección | 25000000 | 32498.765 | 0.7137% | Inspección | 25000000 | 32498.765 | 0.7806%
Medio ambiente | 0 | 0 | #REF! | Medio ambiente | 0 | 0 | 0% | Medio ambiente | 0 | 0 | 0% | Medio ambiente | 0 | 0 | 0%
Concesiones y servidumbres | 0 | 0 | #REF! | Concesiones y servidumbres | 0 | 0 | 0% | Concesiones y servidumbres | 0 | 0 | 0% | Concesiones y servidumbres | 0 | 0 | 0%
Contingencia (10%) | #REF! | #REF! | #REF! | Contingencia (10%) | 225207515.4327 | 292758.6452 | 9.001% | Contingencia (10%) | 315305747.9084 | 409881.8968 | 9.001% | Contingencia (10%) | 288276278.1657 | 374744.9213 | 9.001%
Costos financieros (1%) | #REF! | #REF! | #REF! | Costos financieros (1%) | 24772826.6976 | 32203.451 | 0.9901% | Costos financieros (1%) | 34683632.2699 | 45087.0086 | 0.9901% | Costos financieros (1%) | 31710390.5982 | 41221.9413 | 0.9901%
Total USD | #REF! | #REF! | #REF! | Total USD | 2502055496.4576 | 3252548.5485 | 100% | Total USD | 3503046859.2624 | 4553787.8731 | 100% | Total USD | 3202749450.4209 | 4163416.0757 | 100%
|  |  |  | Paneles Normales |  |  |  | Paneles Transparentes |  |  |  | Solución combinada
Reemplazo de aislacion y espaciadores, LT DESCONECTADA |  |  |  | Instalacion de paneles. SE Ancoa, sector Celeoredes |  |  |  | Instalacion de paneles. SE Ancoa, sector Celeoredes |  |  |  | Instalacion de paneles. SE Ancoa, sector Celeoredes
Item | Costo [CLP] | Costo (USD) | Total [%] | Item | Costo [CLP] | Costo (USD) | Total [%] | Item | Costo [CLP] | Costo (USD) | Total [%] | Item | Costo [CLP] | Costo (USD) | Total [%]
Management | 0 | 0 | #REF! | Management | 0 | 0 | 0 | Management | 0 | 0 | 0 | Management | 0 | 0 | 0
Suministros | #REF! | #REF! | #REF! | Suministros | 1241929862.6513 | 1614447.4724 | 33.59% | Suministros | 2412284325.2913 | 3135850.4606 | 46.51% | Suministros | 2061177986.4993 | 2679429.5641 | 43.56%
Contrato de Construcción | #REF! | #REF! | #REF! | Contrato de Construcción | 1585751273.5124 | 2061398.3224 | 42.9% | Contrato de Construcción | 1585751273.5124 | 2061398.3224 | 30.58% | Contrato de Construcción | 1585751273.5124 | 2061398.3224 | 33.51%
Ingeniería (estudios, ingeniería básica) | #REF! | #REF! | #REF! | Ingeniería (estudios, ingeniería básica) | 52466295.2 | 68203.592 | 1.419% | Ingeniería (estudios, ingeniería básica) | 52466295.2 | 68203.592 | 1.012% | Ingeniería (estudios, ingeniería básica) | 46537390 | 60496.3081 | 0.9835%
HH Transelec | #REF! | #REF! | #REF! | HH Transelec | 28801474.3136 | 37440.4939 | 0.7791% | HH Transelec | 40505018.94 | 52654.5238 | 0.781% | HH Transelec | 36934666.5001 | 48013.2419 | 0.7806%
Inspección | #REF! | #REF! | #REF! | Inspección | 25000000 | 32498.765 | 0.6763% | Inspección | 25000000 | 32498.765 | 0.4821% | Inspección | 25000000 | 32498.765 | 0.5283%
Medio ambiente | 0 | 0 | #REF! | Medio ambiente | 0 | 0 | 0% | Medio ambiente | 0 | 0 | 0% | Medio ambiente | 0 | 0 | 0%
Concesiones y servidumbres | 0 | 0 | #REF! | Concesiones y servidumbres | 0 | 0 | 0% | Concesiones y servidumbres | 0 | 0 | 0% | Concesiones y servidumbres | 0 | 0 | 0%
Contingencia (10%) | #REF! | #REF! | #REF! | Contingencia (20%) | 586789781.1355 | 762797.7292 | 15.87% | Contingencia (20%) | 823201382.5887 | 1070121.1328 | 15.87% | Contingencia (20%) | 751080263.3024 | 976367.2403 | 15.87%
Costos financieros (1%) | #REF! | #REF! | #REF! | Costos financieros (5%) | 176036934.3406 | 228839.3187 | 4.762% | Costos financieros (5%) | 246960414.7766 | 321036.3398 | 4.762% | Costos financieros (5%) | 225324078.9907 | 292910.1721 | 4.762%
Total USD | #REF! | #REF! | #REF! | Total USD | 3696775621.1534 | 4805625.6937 | 100% | Total USD | 5186168710.3091 | 6741763.1364 | 100% | Total USD | 4731805658.8049 | 6151113.6141 | 100%
[13 empty] | Costo [CLP] | Costo (USD)
[12 empty] | Total | 7934555109.2258 | 10314529.6899

## Referencias,Presupuesto
Instalacion de paneles acusticos Transelec | Paneles Normales |  |  |  | Paneles Transparentes |  |  | Solución combinada |  |  | Cotizaciones de referencia (No corresponde a ultima solucion, pero se utiliza valor unitario de suministro
| Cantidad | Costo unitario | Costo Toal CLP | Referencia | Cantidad | Costo unitario | Costo Toal CLP | Cantidad | Costo unitario | Costo Toal CLP
Ingenieria
Ingenieria, distancias electricas, calculo estructural, esquema de pintura sobre galvanizado, calculo de fundaciones | 1 | 40000000 | 40000000 | Sin referencia | 1 | 40000000 | 40000000 | 1 | 40000000 | 40000000
Mecanica de suelos | 1 | 25000000 | 25000000 | *Concepcion -San vicente | 1 | 25000000 | 25000000 | 1 | 25000000 | 25000000
Suministro
Fundaciones y puesta a tierra | 1 | 218450203.854 | 218450203.854 | 30% del costo del suministro | 1 | 218450203.854 | 218450203.854 | 1 | 218450203.854 | 218450203.854
Paneles (este valor es por paneles opacos, se considera el doble del valor en el resumen de costos) | 1 | 728167346.1799 | 728167346.1799 | Cotizacion Silentium , POR Insertidumbre, | 1 | 1620229053.8599 | 1620229053.8599 | 1 | 1352610541.5559 | 1352610541.5559
Ejecucion
Ejecucion | 1 | 1135941060.0406 | 1135941060.0406 | Estimacion | 1 | 1135941060.0406 | 1135941060.0406 | 1 | 1135941060.0406 | 1135941060.0406
OTROS
Mejoramiento porton, suelo, u otros. | 1 | 50000000 | 50000000 | Estimacion, (consultar cesar) | 1 | 50000000 | 50000000 | 1 | 50000000 | 50000000
| 0 | 0 | 0 | Costo medioambiente mai-va |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Instalacion de paneles acusticos Celeoredes | Paneles Normales |  |  |  | Paneles Transparentes |  |  | Solución combinada
Ingenieria
Ingenieria, distancias electricas, calculo estructural, esquema de pintura sobre galvanizado, calculo de fundaciones | 1 | 20000000 | 20000000 | Contraparte Celeo redes | 1 | 21537390 | 21537390 | 1 | 21537390 | 21537390
Mecanica de suelos | 1 | 25000000 | 25000000 | *Concepcion -San vicente | 1 | 25000000 | 25000000 | 1 | 25000000 | 25000000
Suministro
Fundaciones y puesta a tierra |  | 286599199.0734 | 286599199.0734 | 30% del costo del suministro | 1 | 286599199.0734 | 286599199.0734 | 1 | 286599199.0734 | 286599199.0734
Paneles (este valor es por paneles opacos, se considera el doble del valor en el resumen de costos) | 1 | 955330663.5779 | 955330663.5779 | Cotizacion Silentium , POR Insertidumbre, | 1 | 2125685126.2179 | 2125685126.2179 | 1 | 1774578787.4259 | 1774578787.4259
Ejecucion
Ejecucion | 1 | 1490315835.1815 | 1490315835.1815 | Estimacion | 1 | 1490315835.1815 | 1490315835.1815 | 1 | 1490315835.1815 | 1490315835.1815
OTROS
Construccion de panderetas, según estandar SE ancoa, otros | 1 | 95435438.3309 | 95435438.3309 | Estimacion, (consultar cesar) | 1 | 95435438.3309 | 95435438.3309 | 1 | 95435438.3309 | 95435438.3309
Asesoramiento medioambiental. | 1 | 0 | 0 | Costo medioambiente mai-va | 1 | 0 | 0 | 1 | 955330663.5779 | 955330663.5779
Mediciones | Cantidad | Costo unitario | Costo Toal CLP
Mediciones | [10 empty] | Cotizacion Mediciones y asesorias Control acustico
Coronografia | 20 | 194963 | 3899260
Medicion de ruido | 2 | 3733147.6 | 7466295.2
Inspeccion tecnica de obras, durante meses de planificacion y construccion | 5 | 5000000 | 25000000
Razon, entre panel y estructura | 0.041742
Detalle Suministro | Cantidad |  | Panel Opaco |  | Panel Transparente |  | Solución combinada
Barrera acustica Transelec |  |  | Precio unitario | Total CLP | Precio unitario | Total CLP | Total panel opaco | Total panel Transelec | Total solución
Panel d, (Paneles acusticos PAC-SG-MCH-100) | 4680 | m2 | 56449 | 264181320 | 229732.16 | 1075146508.8 | 79254396 | 752602556.16 | 831856952.16
Estructura de acero Galvanizada | 112116.4021 | kg | 3548 | 397788994.709 | 3548 | 397788994.709 |  |  | 397788994.709
|  |  | Total | 661970314.709 |  | 1472935503.509 |  |  | 1229645946.869
Panel a | 3100 | m2 | 56449 | 174991900 | 229732.16 | 712169696 | 52497570 | 498518787.2 | 551016357.2
Estructura de acero Galvanizada | 74265.1382 | kg | 3548 | 263492710.1705 | 3548 | 263492710.1705 |  |  | 263492710.1705
Panel b | 880 | m2 | 56449 | 49675120 | 229732.16 | 202164300.8 | 14902536 | 141515010.56 | 156417546.56
Estructura de acero Galvanizada | 21081.7166 | kg | 3548 | 74797930.629 | 3548 | 74797930.629 |  |  | 74797930.629
Panel c | 2160 | m2 | 56449 | 121929840 | 229732.16 | 496221465.6 | 36578952 | 347355025.92 | 383933977.92
Estructura de acero Galvanizada | 51746.0317 | kg | 3548 | 183594920.6349 | 3548 | 183594920.6349 |  |  | 183594920.6349
|  |  | Total | 868482421.4345 |  | 1932441023.8345 |  |  | 1613253443.1145
Total |  |  | Total ambas soluciones | 1530452736.1434 |  | 3405376527.3434 |  |  | 2842899389.9834
|  | Medidas de paneles acusticos |  |  |  |  | Solución combinada m2
|  |  | Largo (m) | Alto (m) | m2 |  | Panel opaco | Panel transparente
|  | Panel a | 310 | 10 | 3100 |  | 930 | 2170
|  | Panel b | 110 | 8 | 880 |  | 264 | 616
|  | Panel c | 216 | 10 | 2160 |  | 648 | 1512
|  | Panel d | 312 | 15 | 4680 |  | 1404 | 3276
Estimacion de costo paneles
8 uf el m2 de paneles, estimacion de celeo.
Construcción pandereta
|  | Costo referencia UF |  | 2085
|  | Metrado referencia |  | 330
|  | Proporción a referencia |  | 159.4%
|  | Costo pandereta |  | 95435438.3309
Consideraciones Generales.
|  | Valor USD 09-06-2020 |  |  |  | 769.26
|  | Valor UF 09-06-2020 |  |  |  | 28716.52
[12 empty] | UF | CLP | Miles de $
[11 empty] | Estudio inicial Control Acustico | 166 | 4766942.32 | 4766.9423
[11 empty] | Segundo estudio control acustico | 155 | 4451060.6 | 4451.0606
[11 empty] | Total medidicones | 321 | 9218002.92 | 9218.0029
[11 empty] | ÍTEM | Tiempo Contemplado | VALOR UF/Tiempo | TOTAL UF. | ÍTEM | Tiempo Contemplado | VALOR UF/Tiempo | TOTAL UF.
[11 empty] | Mediciones de ruido D.S. N°38/2011 MMA 4 a 6 puntos horarios diurno y nocturno | 1 día | 15 | 15 | Mediciones de ruido D.S. N°38/2011 MMA 6 puntos horarios diurno y nocturno Mediciones de ruido interiores Hasta 10 puntos horario diurno Mediciones 2 LTE madrugada | 3 día | 15 | 45
[11 empty] | Mediciones de ruido interiores Hasta 10 puntos horario diurno Incluye uso de cámara acústica | 1 día | 20 | 20 | Gastos de terreno | - | - | 25
[11 empty] | Gastos de terreno | - | - | 20 | Actualización modelación acústica Subestación Eléctrica Ancoa | 7 h | 2 | 14
[11 empty] | Modelación acústica operación actual | 2 | 2 | 40 | Evaluación Acústica (Informe Resultados) | 20 h | 1 | 20
[11 empty] | Evaluación Acústica (Informe Resultados) | 35 | 1 | 35 | Apoyo en Términos de Referencias para licitación de servicios de ingeniería | 15 h | 1 | 15
[11 empty] | TOTAL | 55 h + 2 días | - | 130 | TOTAL | 42 h + 3 dias | - | 119
[11 empty] | Día de asistencia a reuniones fuera de Santiago – Jefe de proyecto, Incluye gastos de traslado a zona de proyecto. | 2 dias | 20 | 40
[11 empty] | Adicionales |  |  |  | Adicionales
[11 empty] | Asistencia a inducciones de seguridad en Santiago – 2 personas medio día.* |  |  | 6 | Asistencia a inducciones de seguridad en Santiago – 2 personas medio día.* |  |  | 6
[11 empty] | Día de asistencia a inducciones fuera de Santiago – 2 personas Incluye gastos de traslado a zona de proyecto.* |  |  | 20 | Día de asistencia a inducciones fuera de Santiago – 2 personas Incluye gastos de traslado a zona de proyecto.* |  |  | 20
[11 empty] | Elaboración carpeta de arranque |  |  | 10 | Elaboración carpeta de arranque |  |  | 10
[14 empty] | 36 |  |  |  | 36

## Tren se desenbolsos (hidden)
| Meses de ejemplo: | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | [8 empty] | 2020-11-01
Detalle de calculo
Comprobacion.
Paneles en SE Ancoa + Transelec | Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL | Costo Total | Diferencia con Presupuesto
Etapa Carta Gantt | Paneles en SE Ancoa
Item de costos:
EETT | HH Transelec | 2019-08-01: 6522934.7507; 2019-09-01: 6522934.7507; 2019-11-01: 6522934.7507; 2020-01-01: 6522934.7507; 2020-03-01: 6522934.7507; 2020-05-01: 6522934.7507; 2020-07-01: 6522934.7507; 2020-09-01: 6522934.7507 | 6522934.7507 | [5 empty] | 6522934.7507 |  | 65229347.5066
| mma | 2019-10-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-08-01: 0
Licitacion Ingenieria | Ingenieria | 2020-06-01: 19833947.5333; 2020-07-01: 19833947.5333; 2020-08-01: 19833947.5333; 2020-09-01: 19833947.5333; 2020-10-01: 19833947.5333 | 19833947.5333 | [7 empty] | 119003685.2
Ejecucion de Ingenieria de detalle | ITO | [18 empty] | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 50000000 | bar: 2020-05-01 to 2020-09-01
Licitacion Ejecucion y suministros | Suministros | [17 empty] | 908059682.9773 | 908059682.9773 | 908059682.9773 | 908059682.9773 |  |  | 3632238731.9091 | bar: 2020-10-01
Ejecucion | Contrato de ejecucion | [18 empty] | 554338466.7106 | 554338466.7106 | 554338466.7106 | 554338466.7106 | 554338466.7106 | 2771692333.5531
Holgura en tiempos estimada | Contingencia y gastos fina. | [18 empty] | 207871308.2936 | 207871308.2936 | 207871308.2936 | 207871308.2936 | 207871308.2936 | 1039356541.4681
| Gastos financieros | 11175411.7213 | 11175411.7213 | 11175411.7213 | 11175411.7213 | 11175411.7213 | 11175411.7213 | 11175411.7213 | 11175411.7213 | 11175411.7213 | 11175411.7213 | 11175411.7213 | 11175411.7213 | 11175411.7213 | 11175411.7213 | 11175411.7213 | 11175411.7213 | 11175411.7213 | 11175411.7213 | 11175411.7213 | 11175411.7213 | 11175411.7213 | 11175411.7213 | 11175411.7213 | 257034469.5889
0
| Total CLP | 17698346.4719 | 17698346.4719 | 11175411.7213 | 17698346.4719 | 11175411.7213 | 17698346.4719 | 11175411.7213 | 17698346.4719 | 11175411.7213 | 17698346.4719 | 31009359.2546 | 37532294.0053 | 31009359.2546 | 37532294.0053 | 31009359.2546 | 37532294.0053 | 11175411.7213 | 919235094.6985 | 1691444869.7028 | 1691444869.7028 | 1691444869.7028 | 789908121.4761 | 783385186.7255 | 7934555109.2258 | 7934555109.2258 | 0
| Total USD | 23006.9761 | 23006.9761 | 14527.4832 | 23006.9761 | 14527.4832 | 23006.9761 | 14527.4832 | 23006.9761 | 14527.4832 | 23006.9761 | 40310.6352 | 48790.1282 | 40310.6352 | 48790.1282 | 40310.6352 | 48790.1282 | 14527.4832 | 1194960.2146 | 2198794.7764 | 2198794.7764 | 2198794.7764 | 1026841.5379 | 1018362.045 | 10314529.6899 | 10314529.6899 | 0
10314529.6899
| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL
| Total USD | 23006.9761 | 23006.9761 | 14527.4832 | 23006.9761 | 14527.4832 | 23006.9761 | 14527.4832 | 23006.9761 | 14527.4832 | 23006.9761 | 40310.6352 | 48790.1282 | 40310.6352 | 48790.1282 | 40310.6352 | 48790.1282 | 14527.4832 | 1194960.2146 | 2198794.7764 | 2198794.7764 | 2198794.7764 | 1026841.5379 | 1018362.045 | 10314529.6899
|  | 23006.9761 | 46013.9523 | 60541.4355 | 83548.4116 | 98075.8948 | 121082.871 | 135610.3542 | 158617.3303 | 173144.8135 | 196151.7897 | 236462.4249 | 285252.5531 | 325563.1883 | 374353.3165 | 414663.9517 | 463454.0799 | 477981.5631 | 1672941.7777 | 3871736.5541 | 6070531.3305 | 8269326.1069 | 9296167.6449 | 10314529.6899

## Carta Gantt R3
Instalación barreras de mitigación de ruidos sector R3
Mes | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12 |  |  |  | MES 13 |  |  |  | MES 14 |  |  |  | MES 15 |  |  |  | MES 16 |  |  |  | MES 17 |  |  |  | MES 18 |  |  |  | MES 19 |  |  |  | MES 20
Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Aprobación PDC
Recepción aprobación PdC del Ministerio Medio Ambiente | X
MEDIDA TRANSITORIA
Preparación de requerimientos internos | [6 empty] | X | X | [46 empty] | X | X
Coordinación de trabajos | [8 empty] | X | X | [46 empty] | X | X
(*) Limpieza de aislación en marcos de línea (Entre Ríos-Ancoa 1) | [10 empty] | X | X | [46 empty] | X | X
MEDIDA DEFINITIVA
Coordinación interna
Preparación de requerimientos internos |  | X | X | X
Estudios e Ingeniería de detalle
Desarrollo de estudios (topografía, mecánica de suelos, entre otros) |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Levantamiento de comentarios y aprobación Transelec | [16 empty] | X | X | X | X
Desarrollo de ingenieria de detalle | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Levantamiento de comentarios y aprobación Transelec | [28 empty] | X | X | X | X
Relacionamiento comunitario
Socialización del proyecto aprobado | [32 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Licitacion Ejecucion y suministros
Preparación interna para licitación | [32 empty] | X | X
Publicacion del proceso | [34 empty] | X
Visita a terreno | [35 empty] | X
Proceso de consultas y respuestas | [36 empty] | X | X | X
Obtencion de ofertas | [39 empty] | X
Revision de ofertas. Aprobacion tecnica. | [40 empty] | X | X | X
Revision de ofertas. Aprobacion económica. | [43 empty] | X | X | X
Adjudicacion y emisión de OC | [46 empty] | X | X
Ejecucion Implementación
Reunión de inicio | [47 empty] | X
Fabricación e importación de paneles | [48 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Acreditación, planificación y aprobación de procedimientos | [48 empty] | X | X | X | X | X | X
Obras civiles | [54 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Montaje | [64 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Recepción y aprobación de Transelec | [78 empty] | X | X
(*) La limpieza de aislación en marcos de línea se debe realizar entre los meses marzo o abril, con una frecuencia de una vez por año.