## Hoja1
CARTA GANTT
Actualización del Plan Integral de Manejo de residuos del proyecto
ACTIVIDAD | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Plan de Manejo de Residuos Peligrosos
Levantamiento, identificación y clasificación de residuos | bar: MES 1 S1 to MES 1 S3
Revisión y complementación de nuevos residuos e infraestructura al Plan (nueva bodega de almacenamiento) | bar: MES 1 S4 to MES 2 S2
Presentación del Plan ante Autoridad Sanitaria | bar: MES 2 S3
Obtención resolución de aprobación del plan | bar: MES 2 S4 to MES 3 S4
Elaboración de presentaciones para capacitaciones | bar: MES 2 S3 to MES 2 S4
Formación y entrenamiento del personal | bar: MES 2 S4 to MES 3 S4
Actividades a ejecutar