## Hoja1
CARTA GANTT
Cambio y actualización de señaletica relacionada con residuos
ACTIVIDAD | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Confeccion de diseño | bar: MES 1 S1 to MES 1 S2
Solicitud de cotizaciones a proveedores | bar: MES 1 S3 to MES 1 S4
Adjudicacion de servicio | bar: MES 2 S1 to MES 2 S2
Elaboracion de señaletica | bar: MES 2 S3 to MES 3 S1
Instalacion de señaletica en Terminal | bar: MES 3 S2 to MES 3 S4
Actividades a ejecutar