## Cronograma Nudo Aguas Cap
ACCIONES/FECHA |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre
| Inicio | Fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Optimización interna y validación de cambios | 2022-01-01 | 2022-01-21
Desarrollo de modificaciones en ingeniería | 2022-01-22 | 2022-02-14
Licitación Pública | 2022-02-15 | 2022-03-13
Formalización convenio Caserones con Nueva Atacama | 2022-03-14 | 2022-03-30
Adjudicación (*) | 2022-04-01 | 2022-04-14
Movilización Contratista | 2022-04-15 | 2022-04-30
Ejecución de obra | 2022-05-01 | 2022-08-31
Recepción y puesta en marcha | 2022-09-01 | 2022-09-15
Desmovilización contratista | 2022-09-16 | 2022-09-30
(*): Depende del resultado asociado al terreno de BB.NN.