## TOTAL
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras
EDIFICIO ROTTERDAM | 445 días? | lun 02-11-20 | vie 05-08-22
TORRE DEPARTAMENTOS | 422 días | lun 02-11-20 | mar 05-07-22
TRABAJOS PREVIOS | 70 días | lun 02-11-20 | jue 11-02-21
ENTREGA DE TERRENO | 0 días | lun 02-11-20 | lun 02-11-20 |  | 4
INSTALACION DE FAENAS 1 ETAPA | 70 días | lun 02-11-20 | jue 11-02-21 | 3 | 5CC+30 días
FUNDACION GRUA HORMIGONADO | 4 días | mar 15-12-20 | vie 18-12-20 | 4CC+30 días | 6CC+4 días
MONTAJE GRUA | 4 días | lun 21-12-20 | jue 24-12-20 | 5CC+4 días | 7CC+4 días
EMPALME ELECTRICO TRIFASICO FAENA CON TABLERO | 19 días | lun 28-12-20 | lun 25-01-21 | 6CC+4 días | 9CC-17 días
MOVIMIENTO DE TIERRAS | 60 días | lun 02-11-20 | jue 28-01-21
REPLANTEO Y TRAZADO EJES | 13 días | mar 01-12-20 | vie 18-12-20 | 7CC-17 días | 10CC+11 días
RECEPCION TRAZADO ARQUITECTO | 0 días | mié 16-12-20 | mié 16-12-20 | 9CC+11 días
EXCAVACIONES Y RELLENOS | 38 días | lun 02-11-20 | jue 24-12-20 |  | 12
TRAT SELLO DE EXC Y EMPLANTILLADO ciclo 1 | 14 días | lun 28-12-20 | vie 15-01-21 | 11 | 13FC-3 días;18FC+1 día | 90.19
TRAT SELLO DE EXC Y EMPLANTILLADO ciclo 2 | 7 días | mié 13-01-21 | vie 22-01-21 | 12FC-3 días | 14FC-3 días;23 | 90.19
TRAT SELLO DE EXC Y EMPLANTILLADO ciclo 3 | 7 días | mié 20-01-21 | jue 28-01-21 | 13FC-3 días | 28 | 90.19
OBRA GRUESA | 245 días | mié 20-01-21 | jue 06-01-22
LOSA FUNDACION | 26 días | mié 20-01-21 | mié 24-02-21
Ciclo 1 | 15 días | mié 20-01-21 | mar 09-02-21
Enfierradura de losa fundación | 14 días | mié 20-01-21 | lun 08-02-21 | 12FC+1 día | 19FF;23 | 760.43 |  | fundacion
Moldaje de losa de fundación | 7 días | vie 29-01-21 | lun 08-02-21 | 18FF | 20 | 10.8 |  | 6087.85
Hormigon losa de fundación | 1 día | mar 09-02-21 | mar 09-02-21 | 19 | 21FF | 1150.53
Ciclo 2 | 7 días | mar 09-02-21 | mié 17-02-21
Enfierradura de losa fundación | 6 días | mar 09-02-21 | mar 16-02-21 | 13;18 | 24FF;28 | 872.44
Moldaje de losa de fundación | 4 días | jue 11-02-21 | mar 16-02-21 | 23FF | 25 | 97.67
Hormigon losa de fundación | 1 día | mié 17-02-21 | mié 17-02-21 | 24 | 26FF | 1274.22
Ciclo 3 | 6 días | mié 17-02-21 | mié 24-02-21
Enfierradura de losa fundación | 5 días | mié 17-02-21 | mar 23-02-21 | 23;14 | 29FF;34 | 760.43
Moldaje de losa de fundación | 4 días | jue 18-02-21 | mar 23-02-21 | 28FF | 30 | 10.8
Hormigon losa de fundación | 1 día | mié 24-02-21 | mié 24-02-21 | 29 | 31FF | 1150.53
MUROS -1° SUBTERRANEO | 11 días | mié 24-02-21 | mié 10-03-21
Ciclo 1 | 4 días | mié 24-02-21 | lun 01-03-21
Enfierradura de muro | 2 días | mié 24-02-21 | jue 25-02-21 | 21;28 | 35FF;39FF+1 día | 56.22
Canalizacion electrica muro | 1 día | jue 25-02-21 | jue 25-02-21 | 34FF | 36FF+1 día | 4.8
Moldaje de muro | 2 días | jue 25-02-21 | vie 26-02-21 | 35FF+1 día | 37 | 67.34
Hormigon de muro | 1 día | lun 01-03-21 | lun 01-03-21 | 36 |  | 62.1
Ciclo 2 | 4 días | jue 25-02-21 | mar 02-03-21
Enfierradura de muro | 2 días | jue 25-02-21 | vie 26-02-21 | 34FF+1 día | 40FF;44FF+1 día | 56.22
Canalizacion electrica muro | 1 día | vie 26-02-21 | vie 26-02-21 | 39FF | 41FF+1 día | 4.8
Moldaje de muro | 2 días | vie 26-02-21 | lun 01-03-21 | 40FF+1 día | 42 | 67.34
Hormigon de muro | 1 día | mar 02-03-21 | mar 02-03-21 | 41 |  | 62.1
Ciclo 3 | 4 días | vie 26-02-21 | mié 03-03-21
Enfierradura de muro | 2 días | vie 26-02-21 | lun 01-03-21 | 26;39FF+1 día | 45FF;49FF+1 día | 56.22
Canalizacion electrica muro | 1 día | lun 01-03-21 | lun 01-03-21 | 44FF | 46FF+1 día | 4.8
Moldaje de muro | 2 días | lun 01-03-21 | mar 02-03-21 | 45FF+1 día | 47 | 67.34
Hormigon de muro | 1 día | mié 03-03-21 | mié 03-03-21 | 46 |  | 62.1
Ciclo 4 | 4 días | lun 01-03-21 | jue 04-03-21
Enfierradura de muro | 2 días | lun 01-03-21 | mar 02-03-21 | 44FF+1 día | 50FF;54FF+1 día | 56.22
Canalizacion electrica muro | 1 día | mar 02-03-21 | mar 02-03-21 | 49FF | 51FF+1 día | 4.8
Moldaje de muro | 2 días | mar 02-03-21 | mié 03-03-21 | 50FF+1 día | 52 | 67.34
Hormigon de muro | 1 día | jue 04-03-21 | jue 04-03-21 | 51 | 75 | 62.1
Ciclo 5 | 4 días | mar 02-03-21 | vie 05-03-21
Enfierradura de muro | 2 días | mar 02-03-21 | mié 03-03-21 | 49FF+1 día | 55FF;59FF+1 día | 56.22
Canalizacion electrica muro | 1 día | mié 03-03-21 | mié 03-03-21 | 54FF | 56FF+1 día | 4.8
Moldaje de muro | 2 días | mié 03-03-21 | jue 04-03-21 | 55FF+1 día | 57 | 67.34
Hormigon de muro | 1 día | vie 05-03-21 | vie 05-03-21 | 56 |  | 62.1
Ciclo 6 | 4 días | mié 03-03-21 | lun 08-03-21
Enfierradura de muro | 2 días | mié 03-03-21 | jue 04-03-21 | 54FF+1 día;31 | 60FF;64FF+1 día | 56.22
Canalizacion electrica muro | 1 día | jue 04-03-21 | jue 04-03-21 | 59FF | 61FF+1 día | 4.8
Moldaje de muro | 2 días | jue 04-03-21 | vie 05-03-21 | 60FF+1 día | 62 | 67.34
Hormigon de muro | 1 día | lun 08-03-21 | lun 08-03-21 | 61 |  | 62.1
Ciclo 7 | 4 días | jue 04-03-21 | mar 09-03-21
Enfierradura de muro | 2 días | jue 04-03-21 | vie 05-03-21 | 59FF+1 día | 65FF;69FF+1 día | 56.22
Canalizacion electrica muro | 1 día | vie 05-03-21 | vie 05-03-21 | 64FF | 66FF+1 día | 4.8
Moldaje de muro | 2 días | vie 05-03-21 | lun 08-03-21 | 65FF+1 día | 67 | 67.34
Hormigon de muro | 1 día | mar 09-03-21 | mar 09-03-21 | 66 |  | 62.1
Ciclo 8 | 4 días | vie 05-03-21 | mié 10-03-21
Enfierradura de muro | 2 días | vie 05-03-21 | lun 08-03-21 | 64FF+1 día | 70FF | 56.22
Canalizacion electrica muro | 1 día | lun 08-03-21 | lun 08-03-21 | 69FF | 71FF+1 día | 4.8
Moldaje de muro | 2 días | lun 08-03-21 | mar 09-03-21 | 70FF+1 día | 72 | 67.34
Hormigon de muro | 1 día | mié 10-03-21 | mié 10-03-21 | 71 | 80 | 62.1
LOSA -1° SUBTERRANEO | 16 días | vie 05-03-21 | vie 26-03-21
Ciclo 1 | 10 días | vie 05-03-21 | jue 18-03-21
Moldaje losa cielo | 6 días | vie 05-03-21 | vie 12-03-21 | 52 | 76FF+2 días;80 | 117.88
Enfierradura losa cielo | 6 días | mar 09-03-21 | mar 16-03-21 | 75FF+2 días | 81;77FF+1 día | 171.5
Canalizaciones intalaciones embutidas | 4 días | vie 12-03-21 | mié 17-03-21 | 76FF+1 día | 78 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | jue 18-03-21 | jue 18-03-21 | 77 | 86FC+2 días | 175.7
Ciclo 2 | 10 días | lun 15-03-21 | vie 26-03-21
Moldaje losa cielo | 6 días | lun 15-03-21 | lun 22-03-21 | 72;75 | 81FF+2 días | 117.88
Enfierradura losa cielo | 6 días | mié 17-03-21 | mié 24-03-21 | 80FF+2 días;76 | 82FF+1 día | 171.5
Canalizaciones intalaciones embutidas | 4 días | lun 22-03-21 | jue 25-03-21 | 81FF+1 día | 83 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | vie 26-03-21 | vie 26-03-21 | 82 | 96 | 175.7
MUROS 1° PISO | 11 días | mar 23-03-21 | mié 07-04-21
Ciclo 1 | 5 días | mar 23-03-21 | lun 29-03-21
Enfierradura de muro | 2 días | mar 23-03-21 | mié 24-03-21 | 78FC+2 días | 87;91 | 112.44
Canalizacion electrica muro | 1 día | jue 25-03-21 | jue 25-03-21 | 86 | 88FF+1 día | 9.6
Moldaje de muro | 2 días | jue 25-03-21 | vie 26-03-21 | 87FF+1 día | 89 | 126.09
Hormigon de muro | 1 día | lun 29-03-21 | lun 29-03-21 | 88 |  | 128.51
Ciclo2 | 5 días | jue 25-03-21 | mié 31-03-21
Enfierradura de muro | 2 días | jue 25-03-21 | vie 26-03-21 | 86 | 92;96 | 112.44
Canalizacion electrica muro | 1 día | lun 29-03-21 | lun 29-03-21 | 91 | 93FF+1 día | 9.6
Moldaje de muro | 2 días | lun 29-03-21 | mar 30-03-21 | 92FF+1 día | 94 | 128.51
Hormigon de muro | 1 día | mié 31-03-21 | mié 31-03-21 | 93 | 107 | 124.21
Ciclo 3 | 5 días | lun 29-03-21 | lun 05-04-21
Enfierradura de muro | 2 días | lun 29-03-21 | mar 30-03-21 | 83;91 | 97;101 | 112.44
Canalizacion electrica muro | 1 día | mié 31-03-21 | mié 31-03-21 | 96 | 98FF+1 día | 9.6
Moldaje de muro | 2 días | mié 31-03-21 | jue 01-04-21 | 97FF+1 día | 99 | 128.51
Hormigon de muro | 1 día | lun 05-04-21 | lun 05-04-21 | 98 |  | 124.21
Ciclo 4 | 5 días | mié 31-03-21 | mié 07-04-21
Enfierradura de muro | 2 días | mié 31-03-21 | jue 01-04-21 | 96 | 102 | 112.44
Canalizacion electrica muro | 1 día | lun 05-04-21 | lun 05-04-21 | 101 | 103FF+1 día | 9.6
Moldaje de muro | 2 días | lun 05-04-21 | mar 06-04-21 | 102FF+1 día | 104 | 128.51
Hormigon de muro | 1 día | mié 07-04-21 | mié 07-04-21 | 103 | 112 | 124.21
LOSA 1° PISO | 10 días | jue 01-04-21 | jue 15-04-21
Ciclo 1 | 6 días | jue 01-04-21 | vie 09-04-21
Moldaje losa cielo | 4 días | jue 01-04-21 | mié 07-04-21 | 94 | 108FF+1 día;112 | 133.76
Enfierradura losa cielo | 4 días | lun 05-04-21 | jue 08-04-21 | 107FF+1 día | 109FF;113 | 194.59
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | jue 08-04-21 | jue 08-04-21 | 108FF | 110 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | vie 09-04-21 | vie 09-04-21 | 109 | 118 | 197.26
Ciclo 2 | 6 días | jue 08-04-21 | jue 15-04-21
Moldaje losa cielo | 4 días | jue 08-04-21 | mar 13-04-21 | 104;107 | 113FF+1 día | 133.76
Enfierradura losa cielo | 4 días | vie 09-04-21 | mié 14-04-21 | 112FF+1 día;108 | 114FF | 194.59
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | mié 14-04-21 | mié 14-04-21 | 113FF | 115 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | jue 15-04-21 | jue 15-04-21 | 114 | 128 | 197.26
MUROS 2° PISO | 9 días | lun 12-04-21 | jue 22-04-21
Ciclo 1 | 3 días | lun 12-04-21 | mié 14-04-21
Enfierradura de muro | 2 días | lun 12-04-21 | mar 13-04-21 | 110 | 119FF;123 | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mar 13-04-21 | mar 13-04-21 | 118FF | 120FF+1 día | 9.6
Moldaje de muro | 2 días | mar 13-04-21 | mié 14-04-21 | 119FF+1 día | 121FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mié 14-04-21 | mié 14-04-21 | 120FF |  | 102.29
Ciclo2 | 3 días | mié 14-04-21 | vie 16-04-21
Enfierradura de muro | 2 días | mié 14-04-21 | jue 15-04-21 | 118 | 124FF;128 | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | jue 15-04-21 | jue 15-04-21 | 123FF | 125FF+1 día | 9.6
Moldaje de muro | 2 días | jue 15-04-21 | vie 16-04-21 | 124FF+1 día | 126FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | vie 16-04-21 | vie 16-04-21 | 125FF | 139 | 102.29
Ciclo 3 | 3 días | vie 16-04-21 | mar 20-04-21
Enfierradura de muro | 2 días | vie 16-04-21 | lun 19-04-21 | 115;123 | 129FF;133 | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | lun 19-04-21 | lun 19-04-21 | 128FF | 130FF+1 día | 9.6
Moldaje de muro | 2 días | lun 19-04-21 | mar 20-04-21 | 129FF+1 día | 131FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mar 20-04-21 | mar 20-04-21 | 130FF |  | 102.29
Ciclo 4 | 3 días | mar 20-04-21 | jue 22-04-21
Enfierradura de muro | 2 días | mar 20-04-21 | mié 21-04-21 | 128 | 134FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mié 21-04-21 | mié 21-04-21 | 133FF | 135FF+1 día | 9.6
Moldaje de muro | 2 días | mié 21-04-21 | jue 22-04-21 | 134FF+1 día | 136FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | jue 22-04-21 | jue 22-04-21 | 135FF | 144 | 102.29
LOSA 2° PISO | 11 días | lun 19-04-21 | lun 03-05-21
Ciclo 1 | 7 días | lun 19-04-21 | mar 27-04-21
Moldaje losa cielo | 4 días | lun 19-04-21 | jue 22-04-21 | 126 | 140FF+2 días;144 | 136.93
Enfierradura losa cielo | 4 días | mié 21-04-21 | lun 26-04-21 | 139FF+2 días | 141FF;145 | 199.21
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | lun 26-04-21 | lun 26-04-21 | 140FF | 142 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | mar 27-04-21 | mar 27-04-21 | 141 | 150 | 203.3
Ciclo 2 | 7 días | vie 23-04-21 | lun 03-05-21
Moldaje losa cielo | 4 días | vie 23-04-21 | mié 28-04-21 | 136;139 | 145FF+2 días | 136.93
Enfierradura losa cielo | 4 días | mar 27-04-21 | vie 30-04-21 | 144FF+2 días;140 | 146FF | 199.21
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | vie 30-04-21 | vie 30-04-21 | 145FF | 147 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | lun 03-05-21 | lun 03-05-21 | 146 | 160 | 203.3
MUROS 3° PISO | 9 días | mié 28-04-21 | lun 10-05-21
Ciclo 1 | 3 días | mié 28-04-21 | vie 30-04-21
Enfierradura de muro | 2 días | mié 28-04-21 | jue 29-04-21 | 142 | 151FF;155 | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | jue 29-04-21 | jue 29-04-21 | 150FF | 152FF+1 día | 9.6
Moldaje de muro | 2 días | jue 29-04-21 | vie 30-04-21 | 151FF+1 día | 153FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | vie 30-04-21 | vie 30-04-21 | 152FF |  | 102.29
Ciclo2 | 3 días | vie 30-04-21 | mar 04-05-21
Enfierradura de muro | 2 días | vie 30-04-21 | lun 03-05-21 | 150 | 156FF;160 | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | lun 03-05-21 | lun 03-05-21 | 155FF | 157FF+1 día | 9.6
Moldaje de muro | 2 días | lun 03-05-21 | mar 04-05-21 | 156FF+1 día | 158FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mar 04-05-21 | mar 04-05-21 | 157FF | 171 | 102.29
Ciclo 3 | 3 días | mar 04-05-21 | jue 06-05-21
Enfierradura de muro | 2 días | mar 04-05-21 | mié 05-05-21 | 147;155 | 161FF;165 | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mié 05-05-21 | mié 05-05-21 | 160FF | 162FF+1 día | 9.6
Moldaje de muro | 2 días | mié 05-05-21 | jue 06-05-21 | 161FF+1 día | 163FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | jue 06-05-21 | jue 06-05-21 | 162FF |  | 102.29
Ciclo 4 | 3 días | jue 06-05-21 | lun 10-05-21
Enfierradura de muro | 2 días | jue 06-05-21 | vie 07-05-21 | 160 | 166FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | vie 07-05-21 | vie 07-05-21 | 165FF | 167FF+1 día | 9.6
Moldaje de muro | 2 días | vie 07-05-21 | lun 10-05-21 | 166FF+1 día | 168FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | lun 10-05-21 | lun 10-05-21 | 167FF | 176 | 102.29
LOSA 3° PISO | 9 días | mié 05-05-21 | lun 17-05-21
Ciclo 1 | 5 días | mié 05-05-21 | mar 11-05-21
Moldaje losa cielo | 3 días | mié 05-05-21 | vie 07-05-21 | 158 | 172FF+1 día;176 | 136.93
Enfierradura losa cielo | 3 días | jue 06-05-21 | lun 10-05-21 | 171FF+1 día | 173FF;177 | 199.21
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | lun 10-05-21 | lun 10-05-21 | 172FF | 174 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | mar 11-05-21 | mar 11-05-21 | 173 | 182FC+2 días | 203.3
Ciclo 2 | 5 días | mar 11-05-21 | lun 17-05-21
Moldaje losa cielo | 3 días | mar 11-05-21 | jue 13-05-21 | 168;171 | 177FF+1 día | 136.93
Enfierradura losa cielo | 3 días | mié 12-05-21 | vie 14-05-21 | 176FF+1 día;172 | 178FF | 199.21
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | vie 14-05-21 | vie 14-05-21 | 177FF | 179 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | lun 17-05-21 | lun 17-05-21 | 178 | 192 | 203.3
MUROS 4° PISO | 5 días | vie 14-05-21 | jue 20-05-21
Ciclo 1 | 2 días | vie 14-05-21 | lun 17-05-21
Enfierradura de muro | 1 día | vie 14-05-21 | vie 14-05-21 | 174FC+2 días | 183FF;187 | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | vie 14-05-21 | vie 14-05-21 | 182FF | 184 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | lun 17-05-21 | lun 17-05-21 | 183 | 185FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | lun 17-05-21 | lun 17-05-21 | 184FF |  | 102.29
Ciclo2 | 2 días | lun 17-05-21 | mar 18-05-21
Enfierradura de muro | 1 día | lun 17-05-21 | lun 17-05-21 | 182 | 188FF;192 | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | lun 17-05-21 | lun 17-05-21 | 187FF | 189 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mar 18-05-21 | mar 18-05-21 | 188 | 190FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mar 18-05-21 | mar 18-05-21 | 189FF | 203 | 102.29
Ciclo 3 | 2 días | mar 18-05-21 | mié 19-05-21
Enfierradura de muro | 1 día | mar 18-05-21 | mar 18-05-21 | 179;187 | 193FF;197 | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mar 18-05-21 | mar 18-05-21 | 192FF | 194 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mié 19-05-21 | mié 19-05-21 | 193 | 195FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mié 19-05-21 | mié 19-05-21 | 194FF |  | 102.29
Ciclo 4 | 2 días | mié 19-05-21 | jue 20-05-21
Enfierradura de muro | 1 día | mié 19-05-21 | mié 19-05-21 | 192 | 198FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mié 19-05-21 | mié 19-05-21 | 197FF | 199 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | jue 20-05-21 | jue 20-05-21 | 198 | 200FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | jue 20-05-21 | jue 20-05-21 | 199FF | 208 | 102.29
LOSA 4° PISO | 6 días | mié 19-05-21 | jue 27-05-21
Ciclo 1 | 4 días | mié 19-05-21 | mar 25-05-21
Moldaje losa cielo | 2 días | mié 19-05-21 | jue 20-05-21 | 190 | 204FF+1 día;208 | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | jue 20-05-21 | lun 24-05-21 | 203FF+1 día | 209;205FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | lun 24-05-21 | lun 24-05-21 | 204FF | 206 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | mar 25-05-21 | mar 25-05-21 | 205 | 214 | 205.81
Ciclo 2 | 4 días | lun 24-05-21 | jue 27-05-21
Moldaje losa cielo | 2 días | lun 24-05-21 | mar 25-05-21 | 200;203 | 209FF+1 día | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | mar 25-05-21 | mié 26-05-21 | 208FF+1 día;204 | 210FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | mié 26-05-21 | mié 26-05-21 | 209FF | 211 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | jue 27-05-21 | jue 27-05-21 | 210 | 224 | 205.81
MUROS 5° PISO | 5 días | mié 26-05-21 | mar 01-06-21
Ciclo 1 | 2 días | mié 26-05-21 | jue 27-05-21
Enfierradura de muro | 1 día | mié 26-05-21 | mié 26-05-21 | 206 | 215FF;219 | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mié 26-05-21 | mié 26-05-21 | 214FF | 216 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | jue 27-05-21 | jue 27-05-21 | 215 | 217FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | jue 27-05-21 | jue 27-05-21 | 216FF |  | 102.29
Ciclo2 | 2 días | jue 27-05-21 | vie 28-05-21
Enfierradura de muro | 1 día | jue 27-05-21 | jue 27-05-21 | 214 | 220FF;224 | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | jue 27-05-21 | jue 27-05-21 | 219FF | 221 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | vie 28-05-21 | vie 28-05-21 | 220 | 222FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | vie 28-05-21 | vie 28-05-21 | 221FF | 235 | 102.29
Ciclo 3 | 2 días | vie 28-05-21 | lun 31-05-21
Enfierradura de muro | 1 día | vie 28-05-21 | vie 28-05-21 | 211;219 | 225FF;229 | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | vie 28-05-21 | vie 28-05-21 | 224FF | 226 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | lun 31-05-21 | lun 31-05-21 | 225 | 227FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | lun 31-05-21 | lun 31-05-21 | 226FF |  | 102.29
Ciclo 4 | 2 días | lun 31-05-21 | mar 01-06-21
Enfierradura de muro | 1 día | lun 31-05-21 | lun 31-05-21 | 224 | 230FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | lun 31-05-21 | lun 31-05-21 | 229FF | 231 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mar 01-06-21 | mar 01-06-21 | 230 | 232FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mar 01-06-21 | mar 01-06-21 | 231FF | 240 | 102.29
LOSA 5° PISO | 6 días | lun 31-05-21 | lun 07-06-21
Ciclo 1 | 4 días | lun 31-05-21 | jue 03-06-21
Moldaje losa cielo | 2 días | lun 31-05-21 | mar 01-06-21 | 222 | 236FF+1 día;240 | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | mar 01-06-21 | mié 02-06-21 | 235FF+1 día | 241;237FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | mié 02-06-21 | mié 02-06-21 | 236FF | 238 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | jue 03-06-21 | jue 03-06-21 | 237 | 246 | 205.81
Ciclo 2 | 4 días | mié 02-06-21 | lun 07-06-21
Moldaje losa cielo | 2 días | mié 02-06-21 | jue 03-06-21 | 232;235 | 241FF+1 día | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | jue 03-06-21 | vie 04-06-21 | 240FF+1 día;236 | 242FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | vie 04-06-21 | vie 04-06-21 | 241FF | 243 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | lun 07-06-21 | lun 07-06-21 | 242 | 256 | 205.81
MUROS 6° PISO | 5 días | vie 04-06-21 | jue 10-06-21
Ciclo 1 | 2 días | vie 04-06-21 | lun 07-06-21
Enfierradura de muro | 1 día | vie 04-06-21 | vie 04-06-21 | 238 | 251;247FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | vie 04-06-21 | vie 04-06-21 | 246FF | 248 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | lun 07-06-21 | lun 07-06-21 | 247 | 249FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | lun 07-06-21 | lun 07-06-21 | 248FF |  | 102.29
Ciclo2 | 2 días | lun 07-06-21 | mar 08-06-21
Enfierradura de muro | 1 día | lun 07-06-21 | lun 07-06-21 | 246 | 252FF;256 | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | lun 07-06-21 | lun 07-06-21 | 251FF | 253 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mar 08-06-21 | mar 08-06-21 | 252 | 254FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mar 08-06-21 | mar 08-06-21 | 253FF | 267 | 102.29
Ciclo 3 | 2 días | mar 08-06-21 | mié 09-06-21
Enfierradura de muro | 1 día | mar 08-06-21 | mar 08-06-21 | 243;251 | 261;257FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mar 08-06-21 | mar 08-06-21 | 256FF | 258 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mié 09-06-21 | mié 09-06-21 | 257 | 259FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mié 09-06-21 | mié 09-06-21 | 258FF |  | 102.29
Ciclo 4 | 2 días | mié 09-06-21 | jue 10-06-21
Enfierradura de muro | 1 día | mié 09-06-21 | mié 09-06-21 | 256 | 262FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mié 09-06-21 | mié 09-06-21 | 261FF | 263 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | jue 10-06-21 | jue 10-06-21 | 262 | 264FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | jue 10-06-21 | jue 10-06-21 | 263FF | 272 | 102.29
LOSA 6° PISO | 6 días | mié 09-06-21 | mié 16-06-21 |  | 795
Ciclo 1 | 4 días | mié 09-06-21 | lun 14-06-21
Moldaje losa cielo | 2 días | mié 09-06-21 | jue 10-06-21 | 254 | 268FF+1 día;272 | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | jue 10-06-21 | vie 11-06-21 | 267FF+1 día | 273;269FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | vie 11-06-21 | vie 11-06-21 | 268FF | 270 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | lun 14-06-21 | lun 14-06-21 | 269 | 278 | 205.81
Ciclo 2 | 4 días | vie 11-06-21 | mié 16-06-21
Moldaje losa cielo | 2 días | vie 11-06-21 | lun 14-06-21 | 264;267 | 273FF+1 día | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | lun 14-06-21 | mar 15-06-21 | 268;272FF+1 día | 274FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | mar 15-06-21 | mar 15-06-21 | 273FF | 275 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | mié 16-06-21 | mié 16-06-21 | 274 | 288 | 205.81
MUROS 7° PISO | 5 días | mar 15-06-21 | lun 21-06-21
Ciclo 1 | 2 días | mar 15-06-21 | mié 16-06-21
Enfierradura de muro | 1 día | mar 15-06-21 | mar 15-06-21 | 270 | 283;279FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mar 15-06-21 | mar 15-06-21 | 278FF | 280 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mié 16-06-21 | mié 16-06-21 | 279 | 281FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mié 16-06-21 | mié 16-06-21 | 280FF |  | 102.29
Ciclo2 | 2 días | mié 16-06-21 | jue 17-06-21
Enfierradura de muro | 1 día | mié 16-06-21 | mié 16-06-21 | 278 | 288;284FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mié 16-06-21 | mié 16-06-21 | 283FF | 285 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | jue 17-06-21 | jue 17-06-21 | 284 | 286FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | jue 17-06-21 | jue 17-06-21 | 285FF | 299 | 102.29
Ciclo 3 | 2 días | jue 17-06-21 | vie 18-06-21
Enfierradura de muro | 1 día | jue 17-06-21 | jue 17-06-21 | 275;283 | 293;289FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | jue 17-06-21 | jue 17-06-21 | 288FF | 290 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | vie 18-06-21 | vie 18-06-21 | 289 | 291FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | vie 18-06-21 | vie 18-06-21 | 290FF |  | 102.29
Ciclo 4 | 2 días | vie 18-06-21 | lun 21-06-21
Enfierradura de muro | 1 día | vie 18-06-21 | vie 18-06-21 | 288 | 294FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | vie 18-06-21 | vie 18-06-21 | 293FF | 295 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | lun 21-06-21 | lun 21-06-21 | 294 | 296FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | lun 21-06-21 | lun 21-06-21 | 295FF | 304 | 102.29
LOSA 7° PISO | 6 días | vie 18-06-21 | vie 25-06-21
Ciclo 1 | 4 días | vie 18-06-21 | mié 23-06-21
Moldaje losa cielo | 2 días | vie 18-06-21 | lun 21-06-21 | 286 | 304;300FF+1 día | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | lun 21-06-21 | mar 22-06-21 | 299FF+1 día | 305;301FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | mar 22-06-21 | mar 22-06-21 | 300FF | 302 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | mié 23-06-21 | mié 23-06-21 | 301 | 310 | 205.81
Ciclo 2 | 4 días | mar 22-06-21 | vie 25-06-21
Moldaje losa cielo | 2 días | mar 22-06-21 | mié 23-06-21 | 296;299 | 305FF+1 día | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | mié 23-06-21 | jue 24-06-21 | 300;304FF+1 día | 306FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | jue 24-06-21 | jue 24-06-21 | 305FF | 307 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | vie 25-06-21 | vie 25-06-21 | 306 | 320;863 | 205.81
MUROS 8° PISO | 5 días | jue 24-06-21 | mié 30-06-21
Ciclo 1 | 2 días | jue 24-06-21 | vie 25-06-21
Enfierradura de muro | 1 día | jue 24-06-21 | jue 24-06-21 | 302 | 315;311FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | jue 24-06-21 | jue 24-06-21 | 310FF | 312 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | vie 25-06-21 | vie 25-06-21 | 311 | 313FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | vie 25-06-21 | vie 25-06-21 | 312FF |  | 102.29
Ciclo2 | 2 días | vie 25-06-21 | lun 28-06-21
Enfierradura de muro | 1 día | vie 25-06-21 | vie 25-06-21 | 310 | 320;316FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | vie 25-06-21 | vie 25-06-21 | 315FF | 317 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | lun 28-06-21 | lun 28-06-21 | 316 | 318FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | lun 28-06-21 | lun 28-06-21 | 317FF | 331 | 102.29
Ciclo 3 | 2 días | lun 28-06-21 | mar 29-06-21
Enfierradura de muro | 1 día | lun 28-06-21 | lun 28-06-21 | 307;315 | 325;321FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | lun 28-06-21 | lun 28-06-21 | 320FF | 322 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mar 29-06-21 | mar 29-06-21 | 321 | 323FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mar 29-06-21 | mar 29-06-21 | 322FF |  | 102.29
Ciclo 4 | 2 días | mar 29-06-21 | mié 30-06-21
Enfierradura de muro | 1 día | mar 29-06-21 | mar 29-06-21 | 320 | 326FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mar 29-06-21 | mar 29-06-21 | 325FF | 327 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mié 30-06-21 | mié 30-06-21 | 326 | 328FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mié 30-06-21 | mié 30-06-21 | 327FF | 336 | 102.29
LOSA 8° PISO | 6 días | mar 29-06-21 | mar 06-07-21
Ciclo 1 | 4 días | mar 29-06-21 | vie 02-07-21
Moldaje losa cielo | 2 días | mar 29-06-21 | mié 30-06-21 | 318 | 332FF+1 día;336 | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | mié 30-06-21 | jue 01-07-21 | 331FF+1 día | 337;333FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | jue 01-07-21 | jue 01-07-21 | 332FF | 334 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | vie 02-07-21 | vie 02-07-21 | 333 | 342 | 205.81
Ciclo 2 | 4 días | jue 01-07-21 | mar 06-07-21
Moldaje losa cielo | 2 días | jue 01-07-21 | vie 02-07-21 | 328;331 | 337FF+1 día | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | vie 02-07-21 | lun 05-07-21 | 332;336FF+1 día | 338FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | lun 05-07-21 | lun 05-07-21 | 337FF | 339 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | mar 06-07-21 | mar 06-07-21 | 338 | 352;931 | 205.81
MUROS 9° PISO | 5 días | lun 05-07-21 | vie 09-07-21
Ciclo 1 | 2 días | lun 05-07-21 | mar 06-07-21
Enfierradura de muro | 1 día | lun 05-07-21 | lun 05-07-21 | 334 | 347;343FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | lun 05-07-21 | lun 05-07-21 | 342FF | 344 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mar 06-07-21 | mar 06-07-21 | 343 | 345FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mar 06-07-21 | mar 06-07-21 | 344FF |  | 102.29
Ciclo2 | 2 días | mar 06-07-21 | mié 07-07-21
Enfierradura de muro | 1 día | mar 06-07-21 | mar 06-07-21 | 342 | 352;348FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mar 06-07-21 | mar 06-07-21 | 347FF | 349 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mié 07-07-21 | mié 07-07-21 | 348 | 350FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mié 07-07-21 | mié 07-07-21 | 349FF | 363 | 102.29
Ciclo 3 | 2 días | mié 07-07-21 | jue 08-07-21
Enfierradura de muro | 1 día | mié 07-07-21 | mié 07-07-21 | 339;347 | 357;353FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mié 07-07-21 | mié 07-07-21 | 352FF | 354 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | jue 08-07-21 | jue 08-07-21 | 353 | 355FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | jue 08-07-21 | jue 08-07-21 | 354FF |  | 102.29
Ciclo 4 | 2 días | jue 08-07-21 | vie 09-07-21
Enfierradura de muro | 1 día | jue 08-07-21 | jue 08-07-21 | 352 | 358FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | jue 08-07-21 | jue 08-07-21 | 357FF | 359 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | vie 09-07-21 | vie 09-07-21 | 358 | 360FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | vie 09-07-21 | vie 09-07-21 | 359FF | 368 | 102.29
LOSA 9° PISO | 6 días | jue 08-07-21 | jue 15-07-21
Ciclo 1 | 4 días | jue 08-07-21 | mar 13-07-21
Moldaje losa cielo | 2 días | jue 08-07-21 | vie 09-07-21 | 350 | 364FF+1 día;368 | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | vie 09-07-21 | lun 12-07-21 | 363FF+1 día | 369;365FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | lun 12-07-21 | lun 12-07-21 | 364FF | 366 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | mar 13-07-21 | mar 13-07-21 | 365 | 374 | 205.81
Ciclo 2 | 4 días | lun 12-07-21 | jue 15-07-21
Moldaje losa cielo | 2 días | lun 12-07-21 | mar 13-07-21 | 360;363 | 369FF+1 día | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | mar 13-07-21 | mié 14-07-21 | 364;368FF+1 día | 370FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | mié 14-07-21 | mié 14-07-21 | 369FF | 371 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | jue 15-07-21 | jue 15-07-21 | 370 | 384;999 | 205.81
MUROS 10° PISO | 5 días | mié 14-07-21 | mié 21-07-21
Ciclo 1 | 2 días | mié 14-07-21 | jue 15-07-21
Enfierradura de muro | 1 día | mié 14-07-21 | mié 14-07-21 | 366 | 379;375FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mié 14-07-21 | mié 14-07-21 | 374FF | 376 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | jue 15-07-21 | jue 15-07-21 | 375 | 377FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | jue 15-07-21 | jue 15-07-21 | 376FF |  | 102.29
Ciclo2 | 2 días | jue 15-07-21 | lun 19-07-21
Enfierradura de muro | 1 día | jue 15-07-21 | jue 15-07-21 | 374 | 384;380FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | jue 15-07-21 | jue 15-07-21 | 379FF | 381 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | lun 19-07-21 | lun 19-07-21 | 380 | 382FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | lun 19-07-21 | lun 19-07-21 | 381FF | 395 | 102.29
Ciclo 3 | 2 días | lun 19-07-21 | mar 20-07-21
Enfierradura de muro | 1 día | lun 19-07-21 | lun 19-07-21 | 371;379 | 389;385FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | lun 19-07-21 | lun 19-07-21 | 384FF | 386 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mar 20-07-21 | mar 20-07-21 | 385 | 387FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mar 20-07-21 | mar 20-07-21 | 386FF |  | 102.29
Ciclo 4 | 2 días | mar 20-07-21 | mié 21-07-21
Enfierradura de muro | 1 día | mar 20-07-21 | mar 20-07-21 | 384 | 390FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mar 20-07-21 | mar 20-07-21 | 389FF | 391 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mié 21-07-21 | mié 21-07-21 | 390 | 392FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mié 21-07-21 | mié 21-07-21 | 391FF | 400 | 102.29
LOSA 10° PISO | 6 días | mar 20-07-21 | mar 27-07-21
Ciclo 1 | 4 días | mar 20-07-21 | vie 23-07-21
Moldaje losa cielo | 2 días | mar 20-07-21 | mié 21-07-21 | 382 | 396FF+1 día;400 | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | mié 21-07-21 | jue 22-07-21 | 395FF+1 día | 401;397FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | jue 22-07-21 | jue 22-07-21 | 396FF | 398 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | vie 23-07-21 | vie 23-07-21 | 397 | 406 | 205.81
Ciclo 2 | 4 días | jue 22-07-21 | mar 27-07-21
Moldaje losa cielo | 2 días | jue 22-07-21 | vie 23-07-21 | 392;395 | 401FF+1 día | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | vie 23-07-21 | lun 26-07-21 | 396;400FF+1 día | 402FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | lun 26-07-21 | lun 26-07-21 | 401FF | 403 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | mar 27-07-21 | mar 27-07-21 | 402 | 416;1067 | 205.81
MUROS 11° PISO | 5 días | lun 26-07-21 | vie 30-07-21
Ciclo 1 | 2 días | lun 26-07-21 | mar 27-07-21
Enfierradura de muro | 1 día | lun 26-07-21 | lun 26-07-21 | 398 | 411;407FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | lun 26-07-21 | lun 26-07-21 | 406FF | 408 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mar 27-07-21 | mar 27-07-21 | 407 | 409FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mar 27-07-21 | mar 27-07-21 | 408FF |  | 102.29
Ciclo2 | 2 días | mar 27-07-21 | mié 28-07-21
Enfierradura de muro | 1 día | mar 27-07-21 | mar 27-07-21 | 406 | 416;412FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mar 27-07-21 | mar 27-07-21 | 411FF | 413 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mié 28-07-21 | mié 28-07-21 | 412 | 414FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mié 28-07-21 | mié 28-07-21 | 413FF | 427 | 102.29
Ciclo 3 | 2 días | mié 28-07-21 | jue 29-07-21
Enfierradura de muro | 1 día | mié 28-07-21 | mié 28-07-21 | 403;411 | 421;417FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mié 28-07-21 | mié 28-07-21 | 416FF | 418 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | jue 29-07-21 | jue 29-07-21 | 417 | 419FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | jue 29-07-21 | jue 29-07-21 | 418FF |  | 102.29
Ciclo 4 | 2 días | jue 29-07-21 | vie 30-07-21
Enfierradura de muro | 1 día | jue 29-07-21 | jue 29-07-21 | 416 | 422FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | jue 29-07-21 | jue 29-07-21 | 421FF | 423 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | vie 30-07-21 | vie 30-07-21 | 422 | 424FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | vie 30-07-21 | vie 30-07-21 | 423FF | 432 | 102.29
LOSA 11° PISO | 6 días | jue 29-07-21 | jue 05-08-21
Ciclo 1 | 4 días | jue 29-07-21 | mar 03-08-21
Moldaje losa cielo | 2 días | jue 29-07-21 | vie 30-07-21 | 414 | 428FF+1 día;432 | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | vie 30-07-21 | lun 02-08-21 | 427FF+1 día | 433;429FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | lun 02-08-21 | lun 02-08-21 | 428FF | 430 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | mar 03-08-21 | mar 03-08-21 | 429 | 438 | 205.81
Ciclo 2 | 4 días | lun 02-08-21 | jue 05-08-21
Moldaje losa cielo | 2 días | lun 02-08-21 | mar 03-08-21 | 424;427 | 433FF+1 día | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | mar 03-08-21 | mié 04-08-21 | 428;432FF+1 día | 434FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | mié 04-08-21 | mié 04-08-21 | 433FF | 435 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | jue 05-08-21 | jue 05-08-21 | 434 | 448;1135 | 205.81
MUROS 12° PISO | 5 días | mié 04-08-21 | mar 10-08-21
Ciclo 1 | 2 días | mié 04-08-21 | jue 05-08-21
Enfierradura de muro | 1 día | mié 04-08-21 | mié 04-08-21 | 430 | 443;439FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mié 04-08-21 | mié 04-08-21 | 438FF | 440 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | jue 05-08-21 | jue 05-08-21 | 439 | 441FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | jue 05-08-21 | jue 05-08-21 | 440FF |  | 102.29
Ciclo2 | 2 días | jue 05-08-21 | vie 06-08-21
Enfierradura de muro | 1 día | jue 05-08-21 | jue 05-08-21 | 438 | 448;444FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | jue 05-08-21 | jue 05-08-21 | 443FF | 445 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | vie 06-08-21 | vie 06-08-21 | 444 | 446FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | vie 06-08-21 | vie 06-08-21 | 445FF | 459 | 102.29
Ciclo 3 | 2 días | vie 06-08-21 | lun 09-08-21
Enfierradura de muro | 1 día | vie 06-08-21 | vie 06-08-21 | 435;443 | 453;449FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | vie 06-08-21 | vie 06-08-21 | 448FF | 450 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | lun 09-08-21 | lun 09-08-21 | 449 | 451FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | lun 09-08-21 | lun 09-08-21 | 450FF |  | 102.29
Ciclo 4 | 2 días | lun 09-08-21 | mar 10-08-21
Enfierradura de muro | 1 día | lun 09-08-21 | lun 09-08-21 | 448 | 454FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | lun 09-08-21 | lun 09-08-21 | 453FF | 455 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mar 10-08-21 | mar 10-08-21 | 454 | 456FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mar 10-08-21 | mar 10-08-21 | 455FF | 464 | 102.29
LOSA 12° PISO | 6 días | lun 09-08-21 | lun 16-08-21
Ciclo 1 | 4 días | lun 09-08-21 | jue 12-08-21
Moldaje losa cielo | 2 días | lun 09-08-21 | mar 10-08-21 | 446 | 460FF+1 día;464 | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | mar 10-08-21 | mié 11-08-21 | 459FF+1 día | 465;461FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | mié 11-08-21 | mié 11-08-21 | 460FF | 462 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | jue 12-08-21 | jue 12-08-21 | 461 | 470 | 205.81
Ciclo 2 | 4 días | mié 11-08-21 | lun 16-08-21
Moldaje losa cielo | 2 días | mié 11-08-21 | jue 12-08-21 | 456;459 | 465FF+1 día | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | jue 12-08-21 | vie 13-08-21 | 460;464FF+1 día | 466FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | vie 13-08-21 | vie 13-08-21 | 465FF | 467 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | lun 16-08-21 | lun 16-08-21 | 466 | 480;1203 | 205.81
MUROS 13° PISO | 5 días | vie 13-08-21 | jue 19-08-21
Ciclo 1 | 2 días | vie 13-08-21 | lun 16-08-21
Enfierradura de muro | 1 día | vie 13-08-21 | vie 13-08-21 | 462 | 475;471FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | vie 13-08-21 | vie 13-08-21 | 470FF | 472 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | lun 16-08-21 | lun 16-08-21 | 471 | 473FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | lun 16-08-21 | lun 16-08-21 | 472FF |  | 102.29
Ciclo2 | 2 días | lun 16-08-21 | mar 17-08-21
Enfierradura de muro | 1 día | lun 16-08-21 | lun 16-08-21 | 470 | 480;476FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | lun 16-08-21 | lun 16-08-21 | 475FF | 477 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mar 17-08-21 | mar 17-08-21 | 476 | 478FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mar 17-08-21 | mar 17-08-21 | 477FF | 491 | 102.29
Ciclo 3 | 2 días | mar 17-08-21 | mié 18-08-21
Enfierradura de muro | 1 día | mar 17-08-21 | mar 17-08-21 | 467;475 | 485;481FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mar 17-08-21 | mar 17-08-21 | 480FF | 482 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mié 18-08-21 | mié 18-08-21 | 481 | 483FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mié 18-08-21 | mié 18-08-21 | 482FF |  | 102.29
Ciclo 4 | 2 días | mié 18-08-21 | jue 19-08-21
Enfierradura de muro | 1 día | mié 18-08-21 | mié 18-08-21 | 480 | 486FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mié 18-08-21 | mié 18-08-21 | 485FF | 487 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | jue 19-08-21 | jue 19-08-21 | 486 | 488FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | jue 19-08-21 | jue 19-08-21 | 487FF | 496 | 102.29
LOSA 13° PISO | 6 días | mié 18-08-21 | mié 25-08-21
Ciclo 1 | 4 días | mié 18-08-21 | lun 23-08-21
Moldaje losa cielo | 2 días | mié 18-08-21 | jue 19-08-21 | 478 | 492FF+1 día;496 | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | jue 19-08-21 | vie 20-08-21 | 491FF+1 día | 497;493FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | vie 20-08-21 | vie 20-08-21 | 492FF | 494 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | lun 23-08-21 | lun 23-08-21 | 493 | 502 | 205.81
Ciclo 2 | 4 días | vie 20-08-21 | mié 25-08-21
Moldaje losa cielo | 2 días | vie 20-08-21 | lun 23-08-21 | 488;491 | 497FF+1 día | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | lun 23-08-21 | mar 24-08-21 | 492;496FF+1 día | 498FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | mar 24-08-21 | mar 24-08-21 | 497FF | 499 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | mié 25-08-21 | mié 25-08-21 | 498 | 512;1271 | 205.81
MUROS 14° PISO | 5 días | mar 24-08-21 | lun 30-08-21
Ciclo 1 | 2 días | mar 24-08-21 | mié 25-08-21
Enfierradura de muro | 1 día | mar 24-08-21 | mar 24-08-21 | 494 | 507;503FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mar 24-08-21 | mar 24-08-21 | 502FF | 504 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mié 25-08-21 | mié 25-08-21 | 503 | 505FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mié 25-08-21 | mié 25-08-21 | 504FF |  | 102.29
Ciclo2 | 2 días | mié 25-08-21 | jue 26-08-21
Enfierradura de muro | 1 día | mié 25-08-21 | mié 25-08-21 | 502 | 512;508FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mié 25-08-21 | mié 25-08-21 | 507FF | 509 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | jue 26-08-21 | jue 26-08-21 | 508 | 510FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | jue 26-08-21 | jue 26-08-21 | 509FF | 523 | 102.29
Ciclo 3 | 2 días | jue 26-08-21 | vie 27-08-21
Enfierradura de muro | 1 día | jue 26-08-21 | jue 26-08-21 | 499;507 | 517;513FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | jue 26-08-21 | jue 26-08-21 | 512FF | 514 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | vie 27-08-21 | vie 27-08-21 | 513 | 515FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | vie 27-08-21 | vie 27-08-21 | 514FF |  | 102.29
Ciclo 4 | 2 días | vie 27-08-21 | lun 30-08-21
Enfierradura de muro | 1 día | vie 27-08-21 | vie 27-08-21 | 512 | 518FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | vie 27-08-21 | vie 27-08-21 | 517FF | 519 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | lun 30-08-21 | lun 30-08-21 | 518 | 520FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | lun 30-08-21 | lun 30-08-21 | 519FF | 528 | 102.29
LOSA 14° PISO | 6 días | vie 27-08-21 | vie 03-09-21
Ciclo 1 | 4 días | vie 27-08-21 | mié 01-09-21
Moldaje losa cielo | 2 días | vie 27-08-21 | lun 30-08-21 | 510 | 524FF+1 día;528 | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | lun 30-08-21 | mar 31-08-21 | 523FF+1 día | 529;525FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | mar 31-08-21 | mar 31-08-21 | 524FF | 526 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | mié 01-09-21 | mié 01-09-21 | 525 | 534 | 205.81
Ciclo 2 | 4 días | mar 31-08-21 | vie 03-09-21
Moldaje losa cielo | 2 días | mar 31-08-21 | mié 01-09-21 | 520;523 | 529FF+1 día | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | mié 01-09-21 | jue 02-09-21 | 524;528FF+1 día | 530FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | jue 02-09-21 | jue 02-09-21 | 529FF | 531 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | vie 03-09-21 | vie 03-09-21 | 530 | 544;1339 | 205.81
MUROS 15° PISO | 5 días | jue 02-09-21 | mié 08-09-21
Ciclo 1 | 2 días | jue 02-09-21 | vie 03-09-21
Enfierradura de muro | 1 día | jue 02-09-21 | jue 02-09-21 | 526 | 539;535FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | jue 02-09-21 | jue 02-09-21 | 534FF | 536 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | vie 03-09-21 | vie 03-09-21 | 535 | 537FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | vie 03-09-21 | vie 03-09-21 | 536FF |  | 102.29
Ciclo2 | 2 días | vie 03-09-21 | lun 06-09-21
Enfierradura de muro | 1 día | vie 03-09-21 | vie 03-09-21 | 534 | 544;540FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | vie 03-09-21 | vie 03-09-21 | 539FF | 541 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | lun 06-09-21 | lun 06-09-21 | 540 | 542FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | lun 06-09-21 | lun 06-09-21 | 541FF | 555 | 102.29
Ciclo 3 | 2 días | lun 06-09-21 | mar 07-09-21
Enfierradura de muro | 1 día | lun 06-09-21 | lun 06-09-21 | 531;539 | 549;545FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | lun 06-09-21 | lun 06-09-21 | 544FF | 546 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mar 07-09-21 | mar 07-09-21 | 545 | 547FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mar 07-09-21 | mar 07-09-21 | 546FF |  | 102.29
Ciclo 4 | 2 días | mar 07-09-21 | mié 08-09-21
Enfierradura de muro | 1 día | mar 07-09-21 | mar 07-09-21 | 544 | 550FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mar 07-09-21 | mar 07-09-21 | 549FF | 551 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mié 08-09-21 | mié 08-09-21 | 550 | 552FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mié 08-09-21 | mié 08-09-21 | 551FF | 560 | 102.29
LOSA 15° PISO | 6 días | mar 07-09-21 | mar 14-09-21
Ciclo 1 | 4 días | mar 07-09-21 | vie 10-09-21
Moldaje losa cielo | 2 días | mar 07-09-21 | mié 08-09-21 | 542 | 556FF+1 día;560 | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | mié 08-09-21 | jue 09-09-21 | 555FF+1 día | 561;557FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | jue 09-09-21 | jue 09-09-21 | 556FF | 558 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | vie 10-09-21 | vie 10-09-21 | 557 | 566 | 205.81
Ciclo 2 | 4 días | jue 09-09-21 | mar 14-09-21
Moldaje losa cielo | 2 días | jue 09-09-21 | vie 10-09-21 | 552;555 | 561FF+1 día | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | vie 10-09-21 | lun 13-09-21 | 556;560FF+1 día | 562FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | lun 13-09-21 | lun 13-09-21 | 561FF | 563 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | mar 14-09-21 | mar 14-09-21 | 562 | 576;1407 | 205.81
MUROS 16° PISO | 5 días | lun 13-09-21 | lun 20-09-21
Ciclo 1 | 2 días | lun 13-09-21 | mar 14-09-21
Enfierradura de muro | 1 día | lun 13-09-21 | lun 13-09-21 | 558 | 571;567FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | lun 13-09-21 | lun 13-09-21 | 566FF | 568 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mar 14-09-21 | mar 14-09-21 | 567 | 569FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mar 14-09-21 | mar 14-09-21 | 568FF |  | 102.29
Ciclo2 | 2 días | mar 14-09-21 | mié 15-09-21
Enfierradura de muro | 1 día | mar 14-09-21 | mar 14-09-21 | 566 | 576;572FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mar 14-09-21 | mar 14-09-21 | 571FF | 573 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mié 15-09-21 | mié 15-09-21 | 572 | 574FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mié 15-09-21 | mié 15-09-21 | 573FF | 587 | 102.29
Ciclo 3 | 2 días | mié 15-09-21 | jue 16-09-21
Enfierradura de muro | 1 día | mié 15-09-21 | mié 15-09-21 | 563;571 | 581;577FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mié 15-09-21 | mié 15-09-21 | 576FF | 578 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | jue 16-09-21 | jue 16-09-21 | 577 | 579FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | jue 16-09-21 | jue 16-09-21 | 578FF |  | 102.29
Ciclo 4 | 2 días | jue 16-09-21 | lun 20-09-21
Enfierradura de muro | 1 día | jue 16-09-21 | jue 16-09-21 | 576 | 582FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | jue 16-09-21 | jue 16-09-21 | 581FF | 583 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | lun 20-09-21 | lun 20-09-21 | 582 | 584FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | lun 20-09-21 | lun 20-09-21 | 583FF | 592 | 102.29
LOSA 16° PISO | 6 días | jue 16-09-21 | vie 24-09-21
Ciclo 1 | 4 días | jue 16-09-21 | mié 22-09-21
Moldaje losa cielo | 2 días | jue 16-09-21 | lun 20-09-21 | 574 | 588FF+1 día;592 | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | lun 20-09-21 | mar 21-09-21 | 587FF+1 día | 593;589FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | mar 21-09-21 | mar 21-09-21 | 588FF | 590 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | mié 22-09-21 | mié 22-09-21 | 589 | 598 | 205.81
Ciclo 2 | 4 días | mar 21-09-21 | vie 24-09-21
Moldaje losa cielo | 2 días | mar 21-09-21 | mié 22-09-21 | 584;587 | 593FF+1 día | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | mié 22-09-21 | jue 23-09-21 | 588;592FF+1 día | 594FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | jue 23-09-21 | jue 23-09-21 | 593FF | 595 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | vie 24-09-21 | vie 24-09-21 | 594 | 608;1475 | 205.81
MUROS 17° PISO | 5 días | jue 23-09-21 | mié 29-09-21
Ciclo 1 | 2 días | jue 23-09-21 | vie 24-09-21
Enfierradura de muro | 1 día | jue 23-09-21 | jue 23-09-21 | 590 | 603;599FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | jue 23-09-21 | jue 23-09-21 | 598FF | 600 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | vie 24-09-21 | vie 24-09-21 | 599 | 601FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | vie 24-09-21 | vie 24-09-21 | 600FF |  | 102.29
Ciclo2 | 2 días | vie 24-09-21 | lun 27-09-21
Enfierradura de muro | 1 día | vie 24-09-21 | vie 24-09-21 | 598 | 608;604FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | vie 24-09-21 | vie 24-09-21 | 603FF | 605 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | lun 27-09-21 | lun 27-09-21 | 604 | 606FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | lun 27-09-21 | lun 27-09-21 | 605FF | 619 | 102.29
Ciclo 3 | 2 días | lun 27-09-21 | mar 28-09-21
Enfierradura de muro | 1 día | lun 27-09-21 | lun 27-09-21 | 595;603 | 613;609FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | lun 27-09-21 | lun 27-09-21 | 608FF | 610 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mar 28-09-21 | mar 28-09-21 | 609 | 611FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mar 28-09-21 | mar 28-09-21 | 610FF |  | 102.29
Ciclo 4 | 2 días | mar 28-09-21 | mié 29-09-21
Enfierradura de muro | 1 día | mar 28-09-21 | mar 28-09-21 | 608 | 614FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mar 28-09-21 | mar 28-09-21 | 613FF | 615 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mié 29-09-21 | mié 29-09-21 | 614 | 616FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mié 29-09-21 | mié 29-09-21 | 615FF | 624 | 102.29
LOSA 17° PISO | 6 días | mar 28-09-21 | mar 05-10-21
Ciclo 1 | 4 días | mar 28-09-21 | vie 01-10-21
Moldaje losa cielo | 2 días | mar 28-09-21 | mié 29-09-21 | 606 | 620FF+1 día;624 | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | mié 29-09-21 | jue 30-09-21 | 619FF+1 día | 625;621FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | jue 30-09-21 | jue 30-09-21 | 620FF | 622 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | vie 01-10-21 | vie 01-10-21 | 621 | 630 | 205.81
Ciclo 2 | 4 días | jue 30-09-21 | mar 05-10-21
Moldaje losa cielo | 2 días | jue 30-09-21 | vie 01-10-21 | 616;619 | 625FF+1 día | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | vie 01-10-21 | lun 04-10-21 | 620;624FF+1 día | 626FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | lun 04-10-21 | lun 04-10-21 | 625FF | 627 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | mar 05-10-21 | mar 05-10-21 | 626 | 640;1543 | 205.81
MUROS 18° PISO | 5 días | lun 04-10-21 | vie 08-10-21
Ciclo 1 | 2 días | lun 04-10-21 | mar 05-10-21
Enfierradura de muro | 1 día | lun 04-10-21 | lun 04-10-21 | 622 | 635;631FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | lun 04-10-21 | lun 04-10-21 | 630FF | 632 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mar 05-10-21 | mar 05-10-21 | 631 | 633FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mar 05-10-21 | mar 05-10-21 | 632FF |  | 102.29
Ciclo2 | 2 días | mar 05-10-21 | mié 06-10-21
Enfierradura de muro | 1 día | mar 05-10-21 | mar 05-10-21 | 630 | 640;636FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mar 05-10-21 | mar 05-10-21 | 635FF | 637 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mié 06-10-21 | mié 06-10-21 | 636 | 638FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mié 06-10-21 | mié 06-10-21 | 637FF | 651 | 102.29
Ciclo 3 | 2 días | mié 06-10-21 | jue 07-10-21
Enfierradura de muro | 1 día | mié 06-10-21 | mié 06-10-21 | 627;635 | 645;641FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mié 06-10-21 | mié 06-10-21 | 640FF | 642 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | jue 07-10-21 | jue 07-10-21 | 641 | 643FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | jue 07-10-21 | jue 07-10-21 | 642FF |  | 102.29
Ciclo 4 | 2 días | jue 07-10-21 | vie 08-10-21
Enfierradura de muro | 1 día | jue 07-10-21 | jue 07-10-21 | 640 | 646FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | jue 07-10-21 | jue 07-10-21 | 645FF | 647 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | vie 08-10-21 | vie 08-10-21 | 646 | 648FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | vie 08-10-21 | vie 08-10-21 | 647FF | 656 | 102.29
LOSA 18° PISO | 6 días | jue 07-10-21 | jue 14-10-21
Ciclo 1 | 4 días | jue 07-10-21 | mar 12-10-21
Moldaje losa cielo | 2 días | jue 07-10-21 | vie 08-10-21 | 638 | 652FF+1 día;656 | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | vie 08-10-21 | lun 11-10-21 | 651FF+1 día | 657;653FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | lun 11-10-21 | lun 11-10-21 | 652FF | 654 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | mar 12-10-21 | mar 12-10-21 | 653 | 662 | 205.81
Ciclo 2 | 4 días | lun 11-10-21 | jue 14-10-21
Moldaje losa cielo | 2 días | lun 11-10-21 | mar 12-10-21 | 648;651 | 657FF+1 día | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | mar 12-10-21 | mié 13-10-21 | 652;656FF+1 día | 658FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | mié 13-10-21 | mié 13-10-21 | 657FF | 659 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | jue 14-10-21 | jue 14-10-21 | 658 | 672;1611 | 205.81
MUROS 19° PISO | 5 días | mié 13-10-21 | mié 20-10-21
Ciclo 1 | 2 días | mié 13-10-21 | jue 14-10-21
Enfierradura de muro | 1 día | mié 13-10-21 | mié 13-10-21 | 654 | 667;663FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mié 13-10-21 | mié 13-10-21 | 662FF | 664 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | jue 14-10-21 | jue 14-10-21 | 663 | 665FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | jue 14-10-21 | jue 14-10-21 | 664FF |  | 102.29
Ciclo2 | 2 días | jue 14-10-21 | vie 15-10-21
Enfierradura de muro | 1 día | jue 14-10-21 | jue 14-10-21 | 662 | 672;668FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | jue 14-10-21 | jue 14-10-21 | 667FF | 669 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | vie 15-10-21 | vie 15-10-21 | 668 | 670FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | vie 15-10-21 | vie 15-10-21 | 669FF | 683 | 102.29
Ciclo 3 | 2 días | vie 15-10-21 | mar 19-10-21
Enfierradura de muro | 1 día | vie 15-10-21 | vie 15-10-21 | 667;659 | 677;673FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | vie 15-10-21 | vie 15-10-21 | 672FF | 674 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mar 19-10-21 | mar 19-10-21 | 673 | 675FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mar 19-10-21 | mar 19-10-21 | 674FF |  | 102.29
Ciclo 4 | 2 días | mar 19-10-21 | mié 20-10-21
Enfierradura de muro | 1 día | mar 19-10-21 | mar 19-10-21 | 672 | 678FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mar 19-10-21 | mar 19-10-21 | 677FF | 679 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mié 20-10-21 | mié 20-10-21 | 678 | 680FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mié 20-10-21 | mié 20-10-21 | 679FF | 688 | 102.29
LOSA 19° PISO | 6 días | mar 19-10-21 | mar 26-10-21
Ciclo 1 | 4 días | mar 19-10-21 | vie 22-10-21
Moldaje losa cielo | 2 días | mar 19-10-21 | mié 20-10-21 | 670 | 684FF+1 día;688 | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | mié 20-10-21 | jue 21-10-21 | 683FF+1 día | 689;685FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | jue 21-10-21 | jue 21-10-21 | 684FF | 686 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | vie 22-10-21 | vie 22-10-21 | 685 | 694 | 205.81
Ciclo 2 | 4 días | jue 21-10-21 | mar 26-10-21
Moldaje losa cielo | 2 días | jue 21-10-21 | vie 22-10-21 | 680;683 | 689FF+1 día | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | vie 22-10-21 | lun 25-10-21 | 684;688FF+1 día | 690FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | lun 25-10-21 | lun 25-10-21 | 689FF | 691 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | mar 26-10-21 | mar 26-10-21 | 690 | 704;1679 | 205.81
MUROS 20° PISO | 5 días | lun 25-10-21 | vie 29-10-21
Ciclo 1 | 2 días | lun 25-10-21 | mar 26-10-21
Enfierradura de muro | 1 día | lun 25-10-21 | lun 25-10-21 | 686 | 699;695FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | lun 25-10-21 | lun 25-10-21 | 694FF | 696 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mar 26-10-21 | mar 26-10-21 | 695 | 697FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mar 26-10-21 | mar 26-10-21 | 696FF |  | 102.29
Ciclo2 | 2 días | mar 26-10-21 | mié 27-10-21
Enfierradura de muro | 1 día | mar 26-10-21 | mar 26-10-21 | 694 | 704;700FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mar 26-10-21 | mar 26-10-21 | 699FF | 701 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mié 27-10-21 | mié 27-10-21 | 700 | 702FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mié 27-10-21 | mié 27-10-21 | 701FF | 715 | 102.29
Ciclo 3 | 2 días | mié 27-10-21 | jue 28-10-21
Enfierradura de muro | 1 día | mié 27-10-21 | mié 27-10-21 | 691;699 | 709;705FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mié 27-10-21 | mié 27-10-21 | 704FF | 706 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | jue 28-10-21 | jue 28-10-21 | 705 | 707FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | jue 28-10-21 | jue 28-10-21 | 706FF |  | 102.29
Ciclo 4 | 2 días | jue 28-10-21 | vie 29-10-21
Enfierradura de muro | 1 día | jue 28-10-21 | jue 28-10-21 | 704 | 710FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | jue 28-10-21 | jue 28-10-21 | 709FF | 711 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | vie 29-10-21 | vie 29-10-21 | 710 | 712FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | vie 29-10-21 | vie 29-10-21 | 711FF | 720 | 102.29
LOSA 20° PISO | 6 días | jue 28-10-21 | vie 05-11-21
Ciclo 1 | 4 días | jue 28-10-21 | mié 03-11-21
Moldaje losa cielo | 2 días | jue 28-10-21 | vie 29-10-21 | 702 | 716FF+1 día;720 | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | vie 29-10-21 | mar 02-11-21 | 715FF+1 día | 721;717FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | mar 02-11-21 | mar 02-11-21 | 716FF | 718 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | mié 03-11-21 | mié 03-11-21 | 717 | 726 | 205.81
Ciclo 2 | 4 días | mar 02-11-21 | vie 05-11-21
Moldaje losa cielo | 2 días | mar 02-11-21 | mié 03-11-21 | 712;715 | 721FF+1 día | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | mié 03-11-21 | jue 04-11-21 | 716;720FF+1 día | 722FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | jue 04-11-21 | jue 04-11-21 | 721FF | 723 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | vie 05-11-21 | vie 05-11-21 | 722 | 736;1747 | 205.81
MUROS 21° PISO | 5 días | jue 04-11-21 | mié 10-11-21
Ciclo 1 | 2 días | jue 04-11-21 | vie 05-11-21
Enfierradura de muro | 1 día | jue 04-11-21 | jue 04-11-21 | 718 | 731;727FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | jue 04-11-21 | jue 04-11-21 | 726FF | 728 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | vie 05-11-21 | vie 05-11-21 | 727 | 729FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | vie 05-11-21 | vie 05-11-21 | 728FF |  | 102.29
Ciclo2 | 2 días | vie 05-11-21 | lun 08-11-21
Enfierradura de muro | 1 día | vie 05-11-21 | vie 05-11-21 | 726 | 736;732FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | vie 05-11-21 | vie 05-11-21 | 731FF | 733 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | lun 08-11-21 | lun 08-11-21 | 732 | 734FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | lun 08-11-21 | lun 08-11-21 | 733FF | 747 | 102.29
Ciclo 3 | 2 días | lun 08-11-21 | mar 09-11-21
Enfierradura de muro | 1 día | lun 08-11-21 | lun 08-11-21 | 723;731 | 741;737FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | lun 08-11-21 | lun 08-11-21 | 736FF | 738 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mar 09-11-21 | mar 09-11-21 | 737 | 739FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mar 09-11-21 | mar 09-11-21 | 738FF |  | 102.29
Ciclo 4 | 2 días | mar 09-11-21 | mié 10-11-21
Enfierradura de muro | 1 día | mar 09-11-21 | mar 09-11-21 | 736 | 742FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mar 09-11-21 | mar 09-11-21 | 741FF | 743 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mié 10-11-21 | mié 10-11-21 | 742 | 744FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mié 10-11-21 | mié 10-11-21 | 743FF | 752 | 102.29
LOSA 21° PISO | 6 días | mar 09-11-21 | mar 16-11-21
Ciclo 1 | 4 días | mar 09-11-21 | vie 12-11-21
Moldaje losa cielo | 2 días | mar 09-11-21 | mié 10-11-21 | 734 | 748FF+1 día;752 | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | mié 10-11-21 | jue 11-11-21 | 747FF+1 día | 753;749FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | jue 11-11-21 | jue 11-11-21 | 748FF | 750 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | vie 12-11-21 | vie 12-11-21 | 749 | 758 | 205.81
Ciclo 2 | 4 días | jue 11-11-21 | mar 16-11-21
Moldaje losa cielo | 2 días | jue 11-11-21 | vie 12-11-21 | 744;747 | 753FF+1 día | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | vie 12-11-21 | lun 15-11-21 | 748;752FF+1 día | 754FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | lun 15-11-21 | lun 15-11-21 | 753FF | 755 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | mar 16-11-21 | mar 16-11-21 | 754 | 768;1815 | 205.81
MUROS 22° PISO | 5 días | lun 15-11-21 | vie 19-11-21
Ciclo 1 | 2 días | lun 15-11-21 | mar 16-11-21
Enfierradura de muro | 1 día | lun 15-11-21 | lun 15-11-21 | 750 | 763;759FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | lun 15-11-21 | lun 15-11-21 | 758FF | 760 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mar 16-11-21 | mar 16-11-21 | 759 | 761FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mar 16-11-21 | mar 16-11-21 | 760FF |  | 102.29
Ciclo2 | 2 días | mar 16-11-21 | mié 17-11-21
Enfierradura de muro | 1 día | mar 16-11-21 | mar 16-11-21 | 758 | 768;764FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mar 16-11-21 | mar 16-11-21 | 763FF | 765 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | mié 17-11-21 | mié 17-11-21 | 764 | 766FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | mié 17-11-21 | mié 17-11-21 | 765FF | 779 | 102.29
Ciclo 3 | 2 días | mié 17-11-21 | jue 18-11-21
Enfierradura de muro | 1 día | mié 17-11-21 | mié 17-11-21 | 755;763 | 773;769FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | mié 17-11-21 | mié 17-11-21 | 768FF | 770 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | jue 18-11-21 | jue 18-11-21 | 769 | 771FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | jue 18-11-21 | jue 18-11-21 | 770FF |  | 102.29
Ciclo 4 | 2 días | jue 18-11-21 | vie 19-11-21
Enfierradura de muro | 1 día | jue 18-11-21 | jue 18-11-21 | 768 | 774FF | 92.6
Canalizacion electrica muro | 1 día | jue 18-11-21 | jue 18-11-21 | 773FF | 775 | 9.6
Moldaje de muro | 1 día | vie 19-11-21 | vie 19-11-21 | 774 | 776FF | 108.14
Hormigon de muro | 1 día | vie 19-11-21 | vie 19-11-21 | 775FF | 784 | 102.29
LOSA 22° PISO | 6 días | jue 18-11-21 | jue 25-11-21 |  | 2943;2949
Ciclo 1 | 4 días | jue 18-11-21 | mar 23-11-21
Moldaje losa cielo | 2 días | jue 18-11-21 | vie 19-11-21 | 766 | 780FF+1 día;784 | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | vie 19-11-21 | lun 22-11-21 | 779FF+1 día | 785;781FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | lun 22-11-21 | lun 22-11-21 | 780FF | 782 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | mar 23-11-21 | mar 23-11-21 | 781 |  | 205.81
Ciclo 2 | 4 días | lun 22-11-21 | jue 25-11-21
Moldaje losa cielo | 2 días | lun 22-11-21 | mar 23-11-21 | 776;779 | 785FF+1 día | 138.92
Enfierradura losa cielo | 2 días | mar 23-11-21 | mié 24-11-21 | 780;784FF+1 día | 786FF | 202.1
Canalizaciones intalaciones embutidas | 1 día | mié 24-11-21 | mié 24-11-21 | 785FF | 787 | 19.19
Hormigon losa cielo | 1 día | jue 25-11-21 | jue 25-11-21 | 786 | 1883;789 | 205.81 | 55086.94
CUBIERTA Y SALAS DE MAQUINA | 29 días | vie 26-11-21 | jue 06-01-22 |  | 2233FC+10 días
Coronaciones | 15 días | vie 26-11-21 | vie 17-12-21 | 787 | 790FF+7 días | 254.58
Recintos piso 23 | 15 días | mar 07-12-21 | mar 28-12-21 | 789FF+7 días | 791 | 254.58
2° nivel caja ascensor y tapa | 7 días | mié 29-12-21 | jue 06-01-22 | 790 | 2919 | 5.41
TERMINACIONES INTERIORES DEPARTAMENTOS | 298 días | jue 17-06-21 | lun 22-08-22 |  | 2948
PISO 2 | 138 días | jue 17-06-21 | lun 03-01-22
TRATAMIENTOS INICIALES | 17 días | jue 17-06-21 | vie 09-07-21
LIMPIEZA INICIAL, DESCARACHADO Y PULIDO | 8 días | jue 17-06-21 | lun 28-06-21 | 262 | 793FF+3 días;860 | 38.24
TRAZADO TABIQUES, RASGOS, SHAFT | 8 días | mar 22-06-21 | jue 01-07-21 | 792FF+3 días | 794FF+3 días;796FF+4 días;799
MAQUILLAJE MUROS-CIELOS TERRAZAS (YESO) | 8 días | vie 25-06-21 | mar 06-07-21 | 793FF+3 días | 795FF+1 día;799 | 55.1
REPARACIONES ALFEIZAR, ANTEPECHO BALCON Y RASGOS | 8 días | lun 28-06-21 | mié 07-07-21 | 794FF+1 día | 806;810 | 25.07
INSTALACIÒN DE TARROS DE EXTRACCION | 8 días | lun 28-06-21 | mié 07-07-21 | 793FF+4 días | 797FF+2 días | 35.0071
DESCARGA ALCANTARILLADO | 8 días | mié 30-06-21 | vie 09-07-21 | 796FF+2 días | 799FF+3 días | 79.9894
TERMINACIONES GRUESAS | 90 días | mié 07-07-21 | lun 15-11-21
TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA | 8 días | mié 07-07-21 | lun 19-07-21 | 797FF+3 días;793;794 | 800FF+3 días;867 | 117.34
INSTALACIONES ELECTRICAS EN TABIQUES | 8 días | lun 12-07-21 | jue 22-07-21 | 799FF+3 días | 801FF+3 días | 40.1297
TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA (REFUERZOS Y AISLACION) | 8 días | jue 15-07-21 | mar 27-07-21 | 800FF+3 días | 815FF+4 días;802FF+2 días | 82.41
DISTRIBUCION INTERIOR AGUA POTABLE | 8 días | mar 20-07-21 | jue 29-07-21 | 801FF+2 días | 803FF+2 días | 142.11
ESCUADRA DE AISLAPOL(Agua potable) | 8 días | jue 22-07-21 | lun 02-08-21 | 802FF+2 días | 804FF | 11.99
DINTELES/MOCHETAS | 8 días | jue 22-07-21 | lun 02-08-21 | 803FF | 805FF+2 días;808FF+3 días | 11.19
ESQUINEROS METALICOS | 8 días | lun 26-07-21 | mié 04-08-21 | 804FF+2 días | 812FF+3 días | 6.89
INSTALACION DE BARANDAS | 8 días | jue 08-07-21 | mar 20-07-21 | 795 | 807 | 104.82
IMPERMEABILIZACION TERRAZAS | 8 días | lun 09-08-21 | mié 18-08-21 | 806;809FF+4 días | 810FF+3 días;825 | 30.57
PLACOSTIL (1 MANO) | 8 días | mar 27-07-21 | jue 05-08-21 | 804FF+3 días | 809FC-3 días | 34.43
PLACOSTIL (2 MANO) | 8 días | mar 03-08-21 | jue 12-08-21 | 808FC-3 días | 810;813;820;824;807FF+4 días | 34.43
INST MARCO VENTANA | 8 días | vie 13-08-21 | mar 24-08-21 | 809;795;807FF+3 días | 811 | 107.98
INST HOJA VENTANA | 8 días | mié 25-08-21 | vie 03-09-21 | 810 | 829 | 252
HUINCHAS EN TABIQUES | 8 días | jue 29-07-21 | lun 09-08-21 | 805FF+3 días | 818 | 39.36
EMPASTE MUROS, CIELO | 8 días | vie 13-08-21 | mar 24-08-21 | 809 | 814FC-1 día | 43.26
PINTURA CIELO Y MURO APAREJO | 8 días | mar 24-08-21 | jue 02-09-21 | 813FC-1 día | 823 | 44.81
IMPERMEABILIZACIONES BAÑO Y COCINA | 8 días | jue 22-07-21 | lun 02-08-21 | 801FF+4 días | 816 | 32.16
INSTALACION TINAS | 8 días | mar 03-08-21 | jue 12-08-21 | 815 | 817 | 133.61
FALDON TINA Y VIGON FALSO | 8 días | vie 13-08-21 | mar 24-08-21 | 816 | 825 | 13.37
RECORRIDO DE PASTA EN TABIQUE | 8 días | mié 25-08-21 | vie 03-09-21 | 812;820 | 819;822;823 | 15.92
CABLEADO ELECTRICO - TV CABLE | 8 días | lun 06-09-21 | mié 15-09-21 | 818 | 843 | 122.979
INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS | 8 días | vie 13-08-21 | mar 24-08-21 | 809 | 821FF+3 días;822;818 | 198.33
INSTALACIÓN CERRADURAS PUERTAS | 8 días | mié 18-08-21 | vie 27-08-21 | 820FF+3 días | 832 | 70.86
INSTALACION DE PILASTRAS | 5 días | lun 06-09-21 | vie 10-09-21 | 820;818 | 829 | 23.22
INSTALACIÓN CORNISAS | 5 días | lun 06-09-21 | vie 10-09-21 | 814;818 | 829 | 53.88
INSTALACION BASTON GAS | 5 días | vie 13-08-21 | jue 19-08-21 | 809 | 833 | 11.2707
INSTALACIÓN CERÁMICA PAVIMENTO COCINA-LOGIA-BAÑO-TERRAZA | 8 días | mié 25-08-21 | vie 03-09-21 | 817;807 | 826FF+4 días | 227.9
INSTALACIÓN CERAMICA REVESTIMIENTO COCINA-BAÑO-LOGIA y Canteria | 8 días | mar 31-08-21 | jue 09-09-21 | 825FF+4 días | 827FF+2 días;830 | 204.57
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS DE CERÁMICA REMATES | 8 días | jue 02-09-21 | lun 13-09-21 | 826FF+2 días | 828 | 19.75
PINTURA CIELO TERMINACION GRANO | 8 días | mar 14-09-21 | vie 24-09-21 | 827 | 829FF+4 días | 45.7
PINTURA MURO APAREJO TABIQUE | 8 días | mar 21-09-21 | jue 30-09-21 | 828FF+4 días;811;822;823 | 830FF+3 días;843 | 24.95
PINTURA APAREJO INTERIOR DE CLOSET -COSINA-BAÑO | 8 días | vie 24-09-21 | mar 05-10-21 | 829FF+3 días;826 | 833;837;831 | 18.87
RECTIFICACION NIVEL PISO PARA FOTOLAMINADO | 8 días | mié 06-10-21 | vie 15-10-21 | 830 | 832FF+4 días | 21.92
INSTALACIÓN CLOSET | 8 días | mar 12-10-21 | vie 22-10-21 | 821;831FF+4 días | 844;842 | 226.9
INSTALACIÓN MUEBLES COCINA | 8 días | mié 06-10-21 | vie 15-10-21 | 830;824 | 838FF+3 días;834FF+4 días | 146.98
INSTALACION CUBIERTA MUEBLE COCINA | 8 días | mar 12-10-21 | vie 22-10-21 | 833FF+4 días | 835FF+3 días | 143.87
INSTALACION LAVAPLATO | 8 días | vie 15-10-21 | mié 27-10-21 | 834FF+3 días | 836FF+2 días | 35.61
INSTALACION LLAVES DE GAS | 8 días | mié 20-10-21 | vie 29-10-21 | 835FF+2 días | 839 | 2.48
INSTALACIÓN WC | 8 días | mié 06-10-21 | vie 15-10-21 | 830 | 838FF+4 días | 37.92
INSTALACIÓN VANITORIO BAÑOS | 8 días | mar 12-10-21 | vie 22-10-21 | 833FF+3 días;837FF+4 días | 840 | 33.0153
INSTALACIÓN CALEFONT O TERMO | 8 días | mar 02-11-21 | jue 11-11-21 | 836 | 844 | 52.3481
INSTALACIÓN ESPEJOS | 5 días | lun 25-10-21 | vie 29-10-21 | 838 | 841 | 26.17
INSTALACIÓN GRIFERÍA | 5 días | mar 02-11-21 | lun 08-11-21 | 840 | 842 | 26.85
PUERTAS MUEBLES COCINA Y CLOSETS | 5 días | mar 09-11-21 | lun 15-11-21 | 841;832 | 844 | 115.28
TDA | 8 días | vie 01-10-21 | mar 12-10-21 | 829;819 | 844 | 39.1297
FIN TERMINACIONES GRUESAS | 0 días | lun 15-11-21 | lun 15-11-21 | 843;842;839;832 | 846
TERMINACIONES FINAS | 34 días | mar 16-11-21 | lun 03-01-22
INSTALACIÓN PISO FOTOLAMINADO | 8 días | mar 16-11-21 | jue 25-11-21 | 844 | 847;849FF+2 días;914 | 124.22
INSTALACIÓN DE CUBRE JUNTA | 3 días | vie 26-11-21 | mar 30-11-21 | 846 | 848FF | 2.9
INSTALACIÓN TOPES DE PUERTAS | 3 días | vie 26-11-21 | mar 30-11-21 | 847FF | 855 | 8.76
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS | 8 días | jue 18-11-21 | lun 29-11-21 | 846FF+2 días | 850FF+4 días | 62.98
PINTURA MURO CIELO BAÑO-COCINA, PUERTA 2 MANO | 8 días | mié 24-11-21 | vie 03-12-21 | 849FF+4 días | 851FF+3 días | 147.37
INSTALACION DE ARTEFACTOS DE COCINA (COCINA-HORNO-CAMPANA) | 8 días | lun 29-11-21 | jue 09-12-21 | 850FF+3 días | 854;852FF | 109.24
INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO( INCL CELOCIA TINA) | 8 días | lun 29-11-21 | jue 09-12-21 | 851FF | 853FF | 23.21
COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS (INCLUYE CITOFONIA) | 8 días | lun 29-11-21 | jue 09-12-21 | 852FF | 855 | 39.1297
TERMINACIÓN MUEBLES COCINA (CUADRATURAS - TIRADORES - TOPES - TAPAS) | 5 días | vie 10-12-21 | jue 16-12-21 | 851 | 855 | 73.49
ASEO | 8 días | vie 17-12-21 | mar 28-12-21 | 854;853;848 | 856FF+4 días | 44.297
SELLOS Y DETALLES | 8 días | jue 23-12-21 | lun 03-01-22 | 855FF+4 días | 857 | 49.96
FIN TERMINACIONES FINAS | 0 días | lun 03-01-22 | lun 03-01-22 | 856
PISO 3 | 138 días | mar 29-06-21 | jue 13-01-22
TRATAMIENTOS INICIALES | 17 días | mar 29-06-21 | jue 22-07-21
LIMPIEZA INICIAL, DESCARACHADO Y PULIDO | 8 días | mar 29-06-21 | jue 08-07-21 | 792;304 | 861FF+3 días;928 | 48.07
TRAZADO TABIQUES, RASGOS, SHAFT | 8 días | vie 02-07-21 | mar 13-07-21 | 860FF+3 días | 862FF+3 días;864FF+4 días;867
MAQUILLAJE MUROS-CIELOS TERRAZAS (YESO) | 8 días | mié 07-07-21 | lun 19-07-21 | 861FF+3 días | 863FF+1 día;867 | 64.68
REPARACIONES ALFEIZAR, ANTEPECHO BALCON Y RASGOS | 8 días | jue 08-07-21 | mar 20-07-21 | 862FF+1 día | 874;878 | 34.9
INSTALACIÒN DE TARROS DE EXTRACCION | 8 días | jue 08-07-21 | mar 20-07-21 | 861FF+4 días | 865FF+2 días | 35.0071
DESCARGA ALCANTARILLADO | 8 días | lun 12-07-21 | jue 22-07-21 | 864FF+2 días | 867FF+3 días | 79.9894
TERMINACIONES GRUESAS | 90 días | mar 20-07-21 | jue 25-11-21
TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA | 8 días | mar 20-07-21 | jue 29-07-21 | 861;862;865FF+3 días;799 | 868FF+3 días;935 | 126.27
INSTALACIONES ELECTRICAS EN TABIQUES | 8 días | vie 23-07-21 | mar 03-08-21 | 867FF+3 días | 869FF+3 días | 39.1297
TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA (REFUERZOS Y AISLACION) | 8 días | mié 28-07-21 | vie 06-08-21 | 868FF+3 días | 883FF+4 días;870FF+2 días | 88.68
DISTRIBUCION INTERIOR AGUA POTABLE | 8 días | vie 30-07-21 | mar 10-08-21 | 869FF+2 días | 871FF+2 días | 142.11
ESCUADRA DE AISLAPOL(Agua potable) | 8 días | mar 03-08-21 | jue 12-08-21 | 870FF+2 días | 872FF | 12.54
DINTELES/MOCHETAS | 8 días | mar 03-08-21 | jue 12-08-21 | 871FF | 873FF+2 días;876FF+3 días | 12.16
ESQUINEROS METALICOS | 8 días | jue 05-08-21 | lun 16-08-21 | 872FF+2 días | 880FF+3 días | 7.41
INSTALACION DE BARANDAS | 8 días | mié 21-07-21 | vie 30-07-21 | 863 | 875 | 119.11
IMPERMEABILIZACION TERRAZAS | 8 días | jue 19-08-21 | lun 30-08-21 | 874;877FF+4 días | 878FF+3 días;893 | 32.5
PLACOSTIL (1 MANO) | 8 días | vie 06-08-21 | mar 17-08-21 | 872FF+3 días | 877FC-3 días | 36.98
PLACOSTIL (2 MANO) | 8 días | vie 13-08-21 | mar 24-08-21 | 876FC-3 días | 875FF+4 días;878;881;888;892 | 36.98
INST MARCO VENTANA | 8 días | mié 25-08-21 | vie 03-09-21 | 863;875FF+3 días;877 | 879 | 115.71
INST HOJA VENTANA | 8 días | lun 06-09-21 | mié 15-09-21 | 878 | 897 | 269.99
HUINCHAS EN TABIQUES | 8 días | mar 10-08-21 | jue 19-08-21 | 873FF+3 días | 886 | 42.35
EMPASTE MUROS, CIELO | 8 días | mié 25-08-21 | vie 03-09-21 | 877 | 882FC-1 día | 46.48
PINTURA CIELO Y MURO APAREJO | 8 días | vie 03-09-21 | mar 14-09-21 | 881FC-1 día | 891 | 48.32
IMPERMEABILIZACIONES BAÑO Y COCINA | 8 días | mar 03-08-21 | jue 12-08-21 | 869FF+4 días | 884 | 33.94
INSTALACION TINAS | 8 días | vie 13-08-21 | mar 24-08-21 | 883 | 885 | 146.42
FALDON TINA Y VIGON FALSO | 8 días | mié 25-08-21 | vie 03-09-21 | 884 | 893 | 14.03
RECORRIDO DE PASTA EN TABIQUE | 8 días | lun 06-09-21 | mié 15-09-21 | 880;888 | 887;890;891 | 16.97
CABLEADO ELECTRICO - TV CABLE | 8 días | jue 16-09-21 | mar 28-09-21 | 886 | 911 | 122.979
INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS | 8 días | mié 25-08-21 | vie 03-09-21 | 877 | 886;889FF+3 días;890 | 204.65
INSTALACIÓN CERRADURAS PUERTAS | 8 días | lun 30-08-21 | mié 08-09-21 | 888FF+3 días | 900 | 73.88
INSTALACION DE PILASTRAS | 5 días | jue 16-09-21 | jue 23-09-21 | 886;888 | 897 | 24.52
INSTALACIÓN CORNISAS | 5 días | jue 16-09-21 | jue 23-09-21 | 882;886 | 897 | 57.36
INSTALACION BASTON GAS | 5 días | mié 25-08-21 | mar 31-08-21 | 877 | 901 | 11.2707
INSTALACIÓN CERÁMICA PAVIMENTO COCINA-LOGIA-BAÑO-TERRAZA | 8 días | lun 06-09-21 | mié 15-09-21 | 875;885 | 894FF+4 días | 269.26
INSTALACIÓN CERAMICA REVESTIMIENTO COCINA-BAÑO-LOGIA y Canteria | 8 días | vie 10-09-21 | mié 22-09-21 | 893FF+4 días | 895FF+2 días;898 | 226.42
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS DE CERÁMICA REMATES | 8 días | mar 14-09-21 | vie 24-09-21 | 894FF+2 días | 896 | 21.3
PINTURA CIELO TERMINACION GRANO | 8 días | lun 27-09-21 | mié 06-10-21 | 895 | 897FF+4 días | 49.79
PINTURA MURO APAREJO TABIQUE | 8 días | vie 01-10-21 | mar 12-10-21 | 879;890;891;896FF+4 días | 898FF+3 días;911 | 26.6
PINTURA APAREJO INTERIOR DE CLOSET -COSINA-BAÑO | 8 días | mié 06-10-21 | vie 15-10-21 | 894;897FF+3 días | 901;905;899 | 20.01
RECTIFICACION NIVEL PISO PARA FOTOLAMINADO | 8 días | mar 19-10-21 | jue 28-10-21 | 898 | 900FF+4 días | 21.92
INSTALACIÓN CLOSET | 8 días | lun 25-10-21 | jue 04-11-21 | 889;899FF+4 días | 912;910 | 257.58
INSTALACIÓN MUEBLES COCINA | 8 días | mar 19-10-21 | jue 28-10-21 | 892;898 | 906FF+3 días;902FF+4 días | 163.75
INSTALACION CUBIERTA MUEBLE COCINA | 8 días | lun 25-10-21 | jue 04-11-21 | 901FF+4 días | 903FF+3 días | 160.28
INSTALACION LAVAPLATO | 8 días | jue 28-10-21 | mar 09-11-21 | 902FF+3 días | 904FF+2 días | 44.8
INSTALACION LLAVES DE GAS | 8 días | mar 02-11-21 | jue 11-11-21 | 903FF+2 días | 907 | 2.84
INSTALACIÓN WC | 8 días | mar 19-10-21 | jue 28-10-21 | 898 | 906FF+4 días | 41.35
INSTALACIÓN VANITORIO BAÑOS | 8 días | lun 25-10-21 | jue 04-11-21 | 901FF+3 días;905FF+4 días | 908 | 35.4776
INSTALACIÓN CALEFONT O TERMO | 8 días | vie 12-11-21 | mar 23-11-21 | 904 | 912 | 65.9841
INSTALACIÓN ESPEJOS | 5 días | vie 05-11-21 | jue 11-11-21 | 906 | 909 | 28.08
INSTALACIÓN GRIFERÍA | 5 días | vie 12-11-21 | jue 18-11-21 | 908 | 910 | 26.85
PUERTAS MUEBLES COCINA Y CLOSETS | 5 días | vie 19-11-21 | jue 25-11-21 | 900;909 | 912 | 130.32
TDA | 8 días | mié 13-10-21 | lun 25-10-21 | 887;897 | 912 | 39.1297
FIN TERMINACIONES GRUESAS | 0 días | jue 25-11-21 | jue 25-11-21 | 900;907;910;911 | 914
TERMINACIONES FINAS | 34 días | vie 26-11-21 | jue 13-01-22
INSTALACIÓN PISO FOTOLAMINADO | 8 días | vie 26-11-21 | mar 07-12-21 | 912;846 | 915;917FF+2 días;982 | 124.22
INSTALACIÓN DE CUBRE JUNTA | 3 días | jue 09-12-21 | lun 13-12-21 | 914 | 916FF | 3.04
INSTALACIÓN TOPES DE PUERTAS | 3 días | jue 09-12-21 | lun 13-12-21 | 915FF | 923 | 9.13
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS | 8 días | mar 30-11-21 | vie 10-12-21 | 914FF+2 días | 918FF+4 días | 69.2
PINTURA MURO CIELO BAÑO-COCINA, PUERTA 2 MANO | 8 días | lun 06-12-21 | jue 16-12-21 | 917FF+4 días | 919FF+3 días | 158.01
INSTALACION DE ARTEFACTOS DE COCINA (COCINA-HORNO-CAMPANA) | 8 días | vie 10-12-21 | mar 21-12-21 | 918FF+3 días | 922;920FF | 109.25
INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO( INCL CELOCIA TINA) | 8 días | vie 10-12-21 | mar 21-12-21 | 919FF | 921FF | 24.9
COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS (INCLUYE CITOFONIA) | 8 días | vie 10-12-21 | mar 21-12-21 | 920FF | 923 | 39.1297
TERMINACIÓN MUEBLES COCINA (CUADRATURAS - TIRADORES - TOPES - TAPAS) | 5 días | mié 22-12-21 | mar 28-12-21 | 919 | 923 | 81.88
ASEO | 8 días | mié 29-12-21 | vie 07-01-22 | 922;921;916 | 924FF+4 días | 50.62
SELLOS Y DETALLES | 8 días | mar 04-01-22 | jue 13-01-22 | 923FF+4 días | 925 | 56.39
FIN TERMINACIONES FINAS | 0 días | jue 13-01-22 | jue 13-01-22 | 924
PISO 4 | 138 días | vie 09-07-21 | mar 25-01-22
TRATAMIENTOS INICIALES | 17 días | vie 09-07-21 | mar 03-08-21
LIMPIEZA INICIAL, DESCARACHADO Y PULIDO | 8 días | vie 09-07-21 | mié 21-07-21 | 860;336 | 929FF+3 días;996 | 48.07
TRAZADO TABIQUES, RASGOS, SHAFT | 8 días | mié 14-07-21 | lun 26-07-21 | 928FF+3 días | 930FF+3 días;932FF+4 días;935
MAQUILLAJE MUROS-CIELOS TERRAZAS (YESO) | 8 días | mar 20-07-21 | jue 29-07-21 | 929FF+3 días | 931FF+1 día;935 | 64.68
REPARACIONES ALFEIZAR, ANTEPECHO BALCON Y RASGOS | 8 días | mié 21-07-21 | vie 30-07-21 | 930FF+1 día | 942;946 | 34.9
INSTALACIÒN DE TARROS DE EXTRACCION | 8 días | mié 21-07-21 | vie 30-07-21 | 929FF+4 días | 933FF+2 días | 35.0071
DESCARGA ALCANTARILLADO | 8 días | vie 23-07-21 | mar 03-08-21 | 932FF+2 días | 935FF+3 días | 79.9894
TERMINACIONES GRUESAS | 90 días | vie 30-07-21 | mar 07-12-21
TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA | 8 días | vie 30-07-21 | mar 10-08-21 | 929;930;933FF+3 días;867 | 936FF+3 días;1003 | 126.27
INSTALACIONES ELECTRICAS EN TABIQUES | 8 días | mié 04-08-21 | vie 13-08-21 | 935FF+3 días | 937FF+3 días | 39.1297
TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA (REFUERZOS Y AISLACION) | 8 días | lun 09-08-21 | mié 18-08-21 | 936FF+3 días | 951FF+4 días;938FF+2 días | 88.68
DISTRIBUCION INTERIOR AGUA POTABLE | 8 días | mié 11-08-21 | vie 20-08-21 | 937FF+2 días | 939FF+2 días | 142.11
ESCUADRA DE AISLAPOL(Agua potable) | 8 días | vie 13-08-21 | mar 24-08-21 | 938FF+2 días | 940FF | 12.54
DINTELES/MOCHETAS | 8 días | vie 13-08-21 | mar 24-08-21 | 939FF | 941FF+2 días;944FF+3 días | 12.16
ESQUINEROS METALICOS | 8 días | mar 17-08-21 | jue 26-08-21 | 940FF+2 días | 948FF+3 días | 7.41
INSTALACION DE BARANDAS | 8 días | lun 02-08-21 | mié 11-08-21 | 931 | 943 | 119.11
IMPERMEABILIZACION TERRAZAS | 8 días | mar 31-08-21 | jue 09-09-21 | 942;945FF+4 días | 946FF+3 días;961 | 32.5
PLACOSTIL (1 MANO) | 8 días | mié 18-08-21 | vie 27-08-21 | 940FF+3 días | 945FC-3 días | 36.98
PLACOSTIL (2 MANO) | 8 días | mié 25-08-21 | vie 03-09-21 | 944FC-3 días | 943FF+4 días;946;949;956;960 | 36.98
INST MARCO VENTANA | 8 días | lun 06-09-21 | mié 15-09-21 | 931;943FF+3 días;945 | 947 | 115.71
INST HOJA VENTANA | 8 días | jue 16-09-21 | mar 28-09-21 | 946 | 965 | 269.99
HUINCHAS EN TABIQUES | 8 días | vie 20-08-21 | mar 31-08-21 | 941FF+3 días | 954 | 42.35
EMPASTE MUROS, CIELO | 8 días | lun 06-09-21 | mié 15-09-21 | 945 | 950FC-1 día | 46.48
PINTURA CIELO Y MURO APAREJO | 8 días | mié 15-09-21 | lun 27-09-21 | 949FC-1 día | 959 | 48.32
IMPERMEABILIZACIONES BAÑO Y COCINA | 8 días | vie 13-08-21 | mar 24-08-21 | 937FF+4 días | 952 | 33.94
INSTALACION TINAS | 8 días | mié 25-08-21 | vie 03-09-21 | 951 | 953 | 146.42
FALDON TINA Y VIGON FALSO | 8 días | lun 06-09-21 | mié 15-09-21 | 952 | 961 | 14.03
RECORRIDO DE PASTA EN TABIQUE | 8 días | jue 16-09-21 | mar 28-09-21 | 948;956 | 955;958;959 | 16.97
CABLEADO ELECTRICO - TV CABLE | 8 días | mié 29-09-21 | vie 08-10-21 | 954 | 979 | 122.979
INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS | 8 días | lun 06-09-21 | mié 15-09-21 | 945 | 954;957FF+3 días;958 | 204.65
INSTALACIÓN CERRADURAS PUERTAS | 8 días | jue 09-09-21 | mar 21-09-21 | 956FF+3 días | 968 | 73.88
INSTALACION DE PILASTRAS | 5 días | mié 29-09-21 | mar 05-10-21 | 954;956 | 965 | 24.52
INSTALACIÓN CORNISAS | 5 días | mié 29-09-21 | mar 05-10-21 | 950;954 | 965 | 57.36
INSTALACION BASTON GAS | 5 días | lun 06-09-21 | vie 10-09-21 | 945 | 969 | 11.2707
INSTALACIÓN CERÁMICA PAVIMENTO COCINA-LOGIA-BAÑO-TERRAZA | 8 días | jue 16-09-21 | mar 28-09-21 | 943;953 | 962FF+4 días | 269.26
INSTALACIÓN CERAMICA REVESTIMIENTO COCINA-BAÑO-LOGIA y Canteria | 8 días | jue 23-09-21 | lun 04-10-21 | 961FF+4 días | 963FF+2 días;966 | 226.42
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS DE CERÁMICA REMATES | 8 días | lun 27-09-21 | mié 06-10-21 | 962FF+2 días | 964 | 21.3
PINTURA CIELO TERMINACION GRANO | 8 días | jue 07-10-21 | mar 19-10-21 | 963 | 965FF+4 días | 49.79
PINTURA MURO APAREJO TABIQUE | 8 días | mié 13-10-21 | lun 25-10-21 | 947;958;959;964FF+4 días | 966FF+3 días;979 | 26.6
PINTURA APAREJO INTERIOR DE CLOSET -COSINA-BAÑO | 8 días | mar 19-10-21 | jue 28-10-21 | 962;965FF+3 días | 969;973;967 | 20.01
RECTIFICACION NIVEL PISO PARA FOTOLAMINADO | 8 días | vie 29-10-21 | mié 10-11-21 | 966 | 968FF+4 días | 21.92
INSTALACIÓN CLOSET | 8 días | vie 05-11-21 | mar 16-11-21 | 957;967FF+4 días | 980;978 | 257.58
INSTALACIÓN MUEBLES COCINA | 8 días | vie 29-10-21 | mié 10-11-21 | 960;966 | 974FF+3 días;970FF+4 días | 163.75
INSTALACION CUBIERTA MUEBLE COCINA | 8 días | vie 05-11-21 | mar 16-11-21 | 969FF+4 días | 971FF+3 días | 160.28
INSTALACION LAVAPLATO | 8 días | mié 10-11-21 | vie 19-11-21 | 970FF+3 días | 972FF+2 días | 44.8
INSTALACION LLAVES DE GAS | 8 días | vie 12-11-21 | mar 23-11-21 | 971FF+2 días | 975 | 2.84
INSTALACIÓN WC | 8 días | vie 29-10-21 | mié 10-11-21 | 966 | 974FF+4 días | 41.35
INSTALACIÓN VANITORIO BAÑOS | 8 días | vie 05-11-21 | mar 16-11-21 | 969FF+3 días;973FF+4 días | 976 | 35.4776
INSTALACIÓN CALEFONT O TERMO | 8 días | mié 24-11-21 | vie 03-12-21 | 972 | 980 | 65.9841
INSTALACIÓN ESPEJOS | 5 días | mié 17-11-21 | mar 23-11-21 | 974 | 977 | 28.08
INSTALACIÓN GRIFERÍA | 5 días | mié 24-11-21 | mar 30-11-21 | 976 | 978 | 26.85
PUERTAS MUEBLES COCINA Y CLOSETS | 5 días | mié 01-12-21 | mar 07-12-21 | 968;977 | 980 | 130.32
TDA | 8 días | mar 26-10-21 | vie 05-11-21 | 955;965 | 980 | 39.1297
FIN TERMINACIONES GRUESAS | 0 días | mar 07-12-21 | mar 07-12-21 | 968;975;978;979 | 982
TERMINACIONES FINAS | 34 días | jue 09-12-21 | mar 25-01-22
INSTALACIÓN PISO FOTOLAMINADO | 8 días | jue 09-12-21 | lun 20-12-21 | 980;914 | 983;985FF+2 días;1050 | 124.22
INSTALACIÓN DE CUBRE JUNTA | 3 días | mar 21-12-21 | jue 23-12-21 | 982 | 984FF | 3.04
INSTALACIÓN TOPES DE PUERTAS | 3 días | mar 21-12-21 | jue 23-12-21 | 983FF | 991 | 9.13
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS | 8 días | lun 13-12-21 | mié 22-12-21 | 982FF+2 días | 986FF+4 días | 69.2
PINTURA MURO CIELO BAÑO-COCINA, PUERTA 2 MANO | 8 días | vie 17-12-21 | mar 28-12-21 | 985FF+4 días | 987FF+3 días | 158.01
INSTALACION DE ARTEFACTOS DE COCINA (COCINA-HORNO-CAMPANA) | 8 días | mié 22-12-21 | vie 31-12-21 | 986FF+3 días | 990;988FF | 109.25
INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO( INCL CELOCIA TINA) | 8 días | mié 22-12-21 | vie 31-12-21 | 987FF | 989FF | 24.9
COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS (INCLUYE CITOFONIA) | 8 días | mié 22-12-21 | vie 31-12-21 | 988FF | 991 | 39.1297
TERMINACIÓN MUEBLES COCINA (CUADRATURAS - TIRADORES - TOPES - TAPAS) | 5 días | lun 03-01-22 | vie 07-01-22 | 987 | 991 | 81.88
ASEO | 8 días | lun 10-01-22 | mié 19-01-22 | 984;989;990 | 992FF+4 días | 50.62
SELLOS Y DETALLES | 8 días | vie 14-01-22 | mar 25-01-22 | 991FF+4 días | 993 | 56.39
FIN TERMINACIONES FINAS | 0 días | mar 25-01-22 | mar 25-01-22 | 992
PISO 5 | 138 días | jue 22-07-21 | vie 04-02-22 |  | 2254
TRATAMIENTOS INICIALES | 17 días | jue 22-07-21 | vie 13-08-21
LIMPIEZA INICIAL, DESCARACHADO Y PULIDO | 8 días | jue 22-07-21 | lun 02-08-21 | 928;368 | 997FF+3 días;1064 | 48.07
TRAZADO TABIQUES, RASGOS, SHAFT | 8 días | mar 27-07-21 | jue 05-08-21 | 996FF+3 días | 998FF+3 días;1000FF+4 días;1003
MAQUILLAJE MUROS-CIELOS TERRAZAS (YESO) | 8 días | vie 30-07-21 | mar 10-08-21 | 997FF+3 días | 999FF+1 día;1003 | 64.68
REPARACIONES ALFEIZAR, ANTEPECHO BALCON Y RASGOS | 8 días | lun 02-08-21 | mié 11-08-21 | 998FF+1 día | 1010;1014 | 34.9
INSTALACIÒN DE TARROS DE EXTRACCION | 8 días | lun 02-08-21 | mié 11-08-21 | 997FF+4 días | 1001FF+2 días | 35.0071
DESCARGA ALCANTARILLADO | 8 días | mié 04-08-21 | vie 13-08-21 | 1000FF+2 días | 1003FF+3 días | 79.9894
TERMINACIONES GRUESAS | 90 días | mié 11-08-21 | lun 20-12-21
TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA | 8 días | mié 11-08-21 | vie 20-08-21 | 997;998;1001FF+3 días;935 | 1004FF+3 días;1071 | 126.27
INSTALACIONES ELECTRICAS EN TABIQUES | 8 días | lun 16-08-21 | mié 25-08-21 | 1003FF+3 días | 1005FF+3 días | 39.1297
TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA (REFUERZOS Y AISLACION) | 8 días | jue 19-08-21 | lun 30-08-21 | 1004FF+3 días | 1019FF+4 días;1006FF+2 días | 88.68
DISTRIBUCION INTERIOR AGUA POTABLE | 8 días | lun 23-08-21 | mié 01-09-21 | 1005FF+2 días | 1007FF+2 días | 142.11
ESCUADRA DE AISLAPOL(Agua potable) | 8 días | mié 25-08-21 | vie 03-09-21 | 1006FF+2 días | 1008FF | 12.54
DINTELES/MOCHETAS | 8 días | mié 25-08-21 | vie 03-09-21 | 1007FF | 1009FF+2 días;1012FF+3 días | 12.16
ESQUINEROS METALICOS | 8 días | vie 27-08-21 | mar 07-09-21 | 1008FF+2 días | 1016FF+3 días | 7.41
INSTALACION DE BARANDAS | 8 días | jue 12-08-21 | lun 23-08-21 | 999 | 1011 | 119.11
IMPERMEABILIZACION TERRAZAS | 8 días | vie 10-09-21 | mié 22-09-21 | 1010;1013FF+4 días | 1014FF+3 días;1029 | 32.5
PLACOSTIL (1 MANO) | 8 días | lun 30-08-21 | mié 08-09-21 | 1008FF+3 días | 1013FC-3 días | 36.98
PLACOSTIL (2 MANO) | 8 días | lun 06-09-21 | mié 15-09-21 | 1012FC-3 días | 1011FF+4 días;1014;1017;1024;1028 | 36.98
INST MARCO VENTANA | 8 días | jue 16-09-21 | mar 28-09-21 | 999;1011FF+3 días;1013 | 1015 | 115.71
INST HOJA VENTANA | 8 días | mié 29-09-21 | vie 08-10-21 | 1014 | 1033 | 269.99
HUINCHAS EN TABIQUES | 8 días | mié 01-09-21 | vie 10-09-21 | 1009FF+3 días | 1022 | 42.35
EMPASTE MUROS, CIELO | 8 días | jue 16-09-21 | mar 28-09-21 | 1013 | 1018FC-1 día | 46.48
PINTURA CIELO Y MURO APAREJO | 8 días | mar 28-09-21 | jue 07-10-21 | 1017FC-1 día | 1027 | 48.32
IMPERMEABILIZACIONES BAÑO Y COCINA | 8 días | mié 25-08-21 | vie 03-09-21 | 1005FF+4 días | 1020 | 33.94
INSTALACION TINAS | 8 días | lun 06-09-21 | mié 15-09-21 | 1019 | 1021 | 146.42
FALDON TINA Y VIGON FALSO | 8 días | jue 16-09-21 | mar 28-09-21 | 1020 | 1029 | 14.03
RECORRIDO DE PASTA EN TABIQUE | 8 días | mié 29-09-21 | vie 08-10-21 | 1016;1024 | 1023;1026;1027 | 16.97
CABLEADO ELECTRICO - TV CABLE | 8 días | lun 11-10-21 | jue 21-10-21 | 1022 | 1047 | 122.979
INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS | 8 días | jue 16-09-21 | mar 28-09-21 | 1013 | 1022;1025FF+3 días;1026 | 204.65
INSTALACIÓN CERRADURAS PUERTAS | 8 días | mié 22-09-21 | vie 01-10-21 | 1024FF+3 días | 1036 | 73.88
INSTALACION DE PILASTRAS | 5 días | lun 11-10-21 | vie 15-10-21 | 1022;1024 | 1033 | 24.52
INSTALACIÓN CORNISAS | 5 días | lun 11-10-21 | vie 15-10-21 | 1018;1022 | 1033 | 57.36
INSTALACION BASTON GAS | 5 días | jue 16-09-21 | jue 23-09-21 | 1013 | 1037 | 11.2707
INSTALACIÓN CERÁMICA PAVIMENTO COCINA-LOGIA-BAÑO-TERRAZA | 8 días | mié 29-09-21 | vie 08-10-21 | 1011;1021 | 1030FF+4 días | 269.26
INSTALACIÓN CERAMICA REVESTIMIENTO COCINA-BAÑO-LOGIA y Canteria | 8 días | mar 05-10-21 | jue 14-10-21 | 1029FF+4 días | 1031FF+2 días;1034 | 226.42
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS DE CERÁMICA REMATES | 8 días | jue 07-10-21 | mar 19-10-21 | 1030FF+2 días | 1032 | 21.3
PINTURA CIELO TERMINACION GRANO | 8 días | mié 20-10-21 | vie 29-10-21 | 1031 | 1033FF+4 días | 49.79
PINTURA MURO APAREJO TABIQUE | 8 días | mar 26-10-21 | vie 05-11-21 | 1015;1026;1027;1032FF+4 días | 1034FF+3 días;1047 | 26.6
PINTURA APAREJO INTERIOR DE CLOSET -COSINA-BAÑO | 8 días | vie 29-10-21 | mié 10-11-21 | 1030;1033FF+3 días | 1037;1041;1035 | 20.01
RECTIFICACION NIVEL PISO PARA FOTOLAMINADO | 8 días | jue 11-11-21 | lun 22-11-21 | 1034 | 1036FF+4 días | 21.92
INSTALACIÓN CLOSET | 8 días | mié 17-11-21 | vie 26-11-21 | 1025;1035FF+4 días | 1048;1046 | 257.58
INSTALACIÓN MUEBLES COCINA | 8 días | jue 11-11-21 | lun 22-11-21 | 1028;1034 | 1042FF+3 días;1038FF+4 días | 163.75
INSTALACION CUBIERTA MUEBLE COCINA | 8 días | mié 17-11-21 | vie 26-11-21 | 1037FF+4 días | 1039FF+3 días | 160.28
INSTALACION LAVAPLATO | 8 días | lun 22-11-21 | mié 01-12-21 | 1038FF+3 días | 1040FF+2 días | 44.8
INSTALACION LLAVES DE GAS | 8 días | mié 24-11-21 | vie 03-12-21 | 1039FF+2 días | 1043 | 2.84
INSTALACIÓN WC | 8 días | jue 11-11-21 | lun 22-11-21 | 1034 | 1042FF+4 días | 41.35
INSTALACIÓN VANITORIO BAÑOS | 8 días | mié 17-11-21 | vie 26-11-21 | 1037FF+3 días;1041FF+4 días | 1044 | 35.4776
INSTALACIÓN CALEFONT O TERMO | 8 días | lun 06-12-21 | jue 16-12-21 | 1040 | 1048 | 65.9841
INSTALACIÓN ESPEJOS | 5 días | lun 29-11-21 | vie 03-12-21 | 1042 | 1045 | 28.08
INSTALACIÓN GRIFERÍA | 5 días | lun 06-12-21 | lun 13-12-21 | 1044 | 1046 | 26.85
PUERTAS MUEBLES COCINA Y CLOSETS | 5 días | mar 14-12-21 | lun 20-12-21 | 1036;1045 | 1048 | 130.32
TDA | 8 días | lun 08-11-21 | mié 17-11-21 | 1023;1033 | 1048 | 39.1297
FIN TERMINACIONES GRUESAS | 0 días | lun 20-12-21 | lun 20-12-21 | 1036;1043;1046;1047 | 1050
TERMINACIONES FINAS | 34 días | mar 21-12-21 | vie 04-02-22
INSTALACIÓN PISO FOTOLAMINADO | 8 días | mar 21-12-21 | jue 30-12-21 | 1048;982 | 1051;1053FF+2 días;1118 | 124.22
INSTALACIÓN DE CUBRE JUNTA | 3 días | vie 31-12-21 | mar 04-01-22 | 1050 | 1052FF | 3.04
INSTALACIÓN TOPES DE PUERTAS | 3 días | vie 31-12-21 | mar 04-01-22 | 1051FF | 1059 | 9.13
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS | 8 días | jue 23-12-21 | lun 03-01-22 | 1050FF+2 días | 1054FF+4 días | 69.2
PINTURA MURO CIELO BAÑO-COCINA, PUERTA 2 MANO | 8 días | mié 29-12-21 | vie 07-01-22 | 1053FF+4 días | 1055FF+3 días | 158.01
INSTALACION DE ARTEFACTOS DE COCINA (COCINA-HORNO-CAMPANA) | 8 días | lun 03-01-22 | mié 12-01-22 | 1054FF+3 días | 1058;1056FF | 109.25
INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO( INCL CELOCIA TINA) | 8 días | lun 03-01-22 | mié 12-01-22 | 1055FF | 1057FF | 24.9
COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS (INCLUYE CITOFONIA) | 8 días | lun 03-01-22 | mié 12-01-22 | 1056FF | 1059 | 39.1297
TERMINACIÓN MUEBLES COCINA (CUADRATURAS - TIRADORES - TOPES - TAPAS) | 5 días | jue 13-01-22 | mié 19-01-22 | 1055 | 1059 | 81.88
ASEO | 8 días | jue 20-01-22 | lun 31-01-22 | 1052;1057;1058 | 1060FF+4 días | 50.62
SELLOS Y DETALLES | 8 días | mié 26-01-22 | vie 04-02-22 | 1059FF+4 días | 1061 | 56.39
FIN TERMINACIONES FINAS | 0 días | vie 04-02-22 | vie 04-02-22 | 1060
PISO 6 | 138 días | mar 03-08-21 | mié 16-02-22
TRATAMIENTOS INICIALES | 17 días | mar 03-08-21 | mié 25-08-21
LIMPIEZA INICIAL, DESCARACHADO Y PULIDO | 8 días | mar 03-08-21 | jue 12-08-21 | 996;400 | 1065FF+3 días;1132 | 48.07
TRAZADO TABIQUES, RASGOS, SHAFT | 8 días | vie 06-08-21 | mar 17-08-21 | 1064FF+3 días | 1066FF+3 días;1068FF+4 días;1071
MAQUILLAJE MUROS-CIELOS TERRAZAS (YESO) | 8 días | mié 11-08-21 | vie 20-08-21 | 1065FF+3 días | 1067FF+1 día;1071 | 64.68
REPARACIONES ALFEIZAR, ANTEPECHO BALCON Y RASGOS | 8 días | jue 12-08-21 | lun 23-08-21 | 1066FF+1 día | 1078;1082 | 34.9
INSTALACIÒN DE TARROS DE EXTRACCION | 8 días | jue 12-08-21 | lun 23-08-21 | 1065FF+4 días | 1069FF+2 días | 35.0071
DESCARGA ALCANTARILLADO | 8 días | lun 16-08-21 | mié 25-08-21 | 1068FF+2 días | 1071FF+3 días | 79.9894
TERMINACIONES GRUESAS | 90 días | lun 23-08-21 | jue 30-12-21
TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA | 8 días | lun 23-08-21 | mié 01-09-21 | 1003;1065;1066;1069FF+3 días | 1072FF+3 días;1139 | 126.27
INSTALACIONES ELECTRICAS EN TABIQUES | 8 días | jue 26-08-21 | lun 06-09-21 | 1071FF+3 días | 1073FF+3 días | 39.1297
TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA (REFUERZOS Y AISLACION) | 8 días | mar 31-08-21 | jue 09-09-21 | 1072FF+3 días | 1087FF+4 días;1074FF+2 días | 88.68
DISTRIBUCION INTERIOR AGUA POTABLE | 8 días | jue 02-09-21 | lun 13-09-21 | 1073FF+2 días | 1075FF+2 días | 142.11
ESCUADRA DE AISLAPOL(Agua potable) | 8 días | lun 06-09-21 | mié 15-09-21 | 1074FF+2 días | 1076FF | 12.54
DINTELES/MOCHETAS | 8 días | lun 06-09-21 | mié 15-09-21 | 1075FF | 1077FF+2 días;1080FF+3 días | 12.16
ESQUINEROS METALICOS | 8 días | mié 08-09-21 | lun 20-09-21 | 1076FF+2 días | 1084FF+3 días | 7.41
INSTALACION DE BARANDAS | 8 días | mar 24-08-21 | jue 02-09-21 | 1067 | 1079 | 119.11
IMPERMEABILIZACION TERRAZAS | 8 días | jue 23-09-21 | lun 04-10-21 | 1078;1081FF+4 días | 1082FF+3 días;1097 | 32.5
PLACOSTIL (1 MANO) | 8 días | jue 09-09-21 | mar 21-09-21 | 1076FF+3 días | 1081FC-3 días | 36.98
PLACOSTIL (2 MANO) | 8 días | jue 16-09-21 | mar 28-09-21 | 1080FC-3 días | 1079FF+4 días;1082;1085;1092;1096 | 36.98
INST MARCO VENTANA | 8 días | mié 29-09-21 | vie 08-10-21 | 1067;1079FF+3 días;1081 | 1083 | 115.71
INST HOJA VENTANA | 8 días | lun 11-10-21 | jue 21-10-21 | 1082 | 1101 | 269.99
HUINCHAS EN TABIQUES | 8 días | lun 13-09-21 | jue 23-09-21 | 1077FF+3 días | 1090 | 42.35
EMPASTE MUROS, CIELO | 8 días | mié 29-09-21 | vie 08-10-21 | 1081 | 1086FC-1 día | 46.48
PINTURA CIELO Y MURO APAREJO | 8 días | vie 08-10-21 | mié 20-10-21 | 1085FC-1 día | 1095 | 48.32
IMPERMEABILIZACIONES BAÑO Y COCINA | 8 días | lun 06-09-21 | mié 15-09-21 | 1073FF+4 días | 1088 | 33.94
INSTALACION TINAS | 8 días | jue 16-09-21 | mar 28-09-21 | 1087 | 1089 | 146.42
FALDON TINA Y VIGON FALSO | 8 días | mié 29-09-21 | vie 08-10-21 | 1088 | 1097 | 14.03
RECORRIDO DE PASTA EN TABIQUE | 8 días | lun 11-10-21 | jue 21-10-21 | 1084;1092 | 1091;1094;1095 | 16.97
CABLEADO ELECTRICO - TV CABLE | 8 días | vie 22-10-21 | mié 03-11-21 | 1090 | 1115 | 122.979
INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS | 8 días | mié 29-09-21 | vie 08-10-21 | 1081 | 1090;1093FF+3 días;1094 | 204.65
INSTALACIÓN CERRADURAS PUERTAS | 8 días | lun 04-10-21 | mié 13-10-21 | 1092FF+3 días | 1104 | 73.88
INSTALACION DE PILASTRAS | 5 días | vie 22-10-21 | jue 28-10-21 | 1090;1092 | 1101 | 24.52
INSTALACIÓN CORNISAS | 5 días | vie 22-10-21 | jue 28-10-21 | 1086;1090 | 1101 | 57.36
INSTALACION BASTON GAS | 5 días | mié 29-09-21 | mar 05-10-21 | 1081 | 1105 | 11.2707
INSTALACIÓN CERÁMICA PAVIMENTO COCINA-LOGIA-BAÑO-TERRAZA | 8 días | lun 11-10-21 | jue 21-10-21 | 1079;1089 | 1098FF+4 días | 269.26
INSTALACIÓN CERAMICA REVESTIMIENTO COCINA-BAÑO-LOGIA y Canteria | 8 días | vie 15-10-21 | mié 27-10-21 | 1097FF+4 días | 1099FF+2 días;1102 | 226.42
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS DE CERÁMICA REMATES | 8 días | mié 20-10-21 | vie 29-10-21 | 1098FF+2 días | 1100 | 21.3
PINTURA CIELO TERMINACION GRANO | 8 días | mar 02-11-21 | jue 11-11-21 | 1099 | 1101FF+4 días | 49.79
PINTURA MURO APAREJO TABIQUE | 8 días | lun 08-11-21 | mié 17-11-21 | 1083;1094;1095;1100FF+4 días | 1102FF+3 días;1115 | 26.6
PINTURA APAREJO INTERIOR DE CLOSET -COSINA-BAÑO | 8 días | jue 11-11-21 | lun 22-11-21 | 1098;1101FF+3 días | 1105;1109;1103 | 20.01
RECTIFICACION NIVEL PISO PARA FOTOLAMINADO | 8 días | mar 23-11-21 | jue 02-12-21 | 1102 | 1104FF+4 días | 21.92
INSTALACIÓN CLOSET | 8 días | lun 29-11-21 | jue 09-12-21 | 1093;1103FF+4 días | 1116;1114 | 257.58
INSTALACIÓN MUEBLES COCINA | 8 días | mar 23-11-21 | jue 02-12-21 | 1096;1102 | 1110FF+3 días;1106FF+4 días | 163.75
INSTALACION CUBIERTA MUEBLE COCINA | 8 días | lun 29-11-21 | jue 09-12-21 | 1105FF+4 días | 1107FF+3 días | 160.28
INSTALACION LAVAPLATO | 8 días | jue 02-12-21 | mar 14-12-21 | 1106FF+3 días | 1108FF+2 días | 44.8
INSTALACION LLAVES DE GAS | 8 días | lun 06-12-21 | jue 16-12-21 | 1107FF+2 días | 1111 | 2.84
INSTALACIÓN WC | 8 días | mar 23-11-21 | jue 02-12-21 | 1102 | 1110FF+4 días | 41.35
INSTALACIÓN VANITORIO BAÑOS | 8 días | lun 29-11-21 | jue 09-12-21 | 1105FF+3 días;1109FF+4 días | 1112 | 35.4776
INSTALACIÓN CALEFONT O TERMO | 8 días | vie 17-12-21 | mar 28-12-21 | 1108 | 1116 | 65.9841
INSTALACIÓN ESPEJOS | 5 días | vie 10-12-21 | jue 16-12-21 | 1110 | 1113 | 28.08
INSTALACIÓN GRIFERÍA | 5 días | vie 17-12-21 | jue 23-12-21 | 1112 | 1114 | 26.85
PUERTAS MUEBLES COCINA Y CLOSETS | 5 días | vie 24-12-21 | jue 30-12-21 | 1104;1113 | 1116 | 130.32
TDA | 8 días | jue 18-11-21 | lun 29-11-21 | 1091;1101 | 1116 | 39.1297
FIN TERMINACIONES GRUESAS | 0 días | jue 30-12-21 | jue 30-12-21 | 1104;1111;1114;1115 | 1118
TERMINACIONES FINAS | 34 días | vie 31-12-21 | mié 16-02-22
INSTALACIÓN PISO FOTOLAMINADO | 8 días | vie 31-12-21 | mar 11-01-22 | 1116;1050 | 1119;1121FF+2 días;1186 | 124.22
INSTALACIÓN DE CUBRE JUNTA | 3 días | mié 12-01-22 | vie 14-01-22 | 1118 | 1120FF | 3.04
INSTALACIÓN TOPES DE PUERTAS | 3 días | mié 12-01-22 | vie 14-01-22 | 1119FF | 1127 | 9.13
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS | 8 días | mar 04-01-22 | jue 13-01-22 | 1118FF+2 días | 1122FF+4 días | 69.2
PINTURA MURO CIELO BAÑO-COCINA, PUERTA 2 MANO | 8 días | lun 10-01-22 | mié 19-01-22 | 1121FF+4 días | 1123FF+3 días | 158.01
INSTALACION DE ARTEFACTOS DE COCINA (COCINA-HORNO-CAMPANA) | 8 días | jue 13-01-22 | lun 24-01-22 | 1122FF+3 días | 1126;1124FF | 109.25
INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO( INCL CELOCIA TINA) | 8 días | jue 13-01-22 | lun 24-01-22 | 1123FF | 1125FF | 24.9
COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS (INCLUYE CITOFONIA) | 8 días | jue 13-01-22 | lun 24-01-22 | 1124FF | 1127 | 39.1297
TERMINACIÓN MUEBLES COCINA (CUADRATURAS - TIRADORES - TOPES - TAPAS) | 5 días | mar 25-01-22 | lun 31-01-22 | 1123 | 1127 | 81.88
ASEO | 8 días | mar 01-02-22 | jue 10-02-22 | 1120;1125;1126 | 1128FF+4 días | 50.62
SELLOS Y DETALLES | 8 días | lun 07-02-22 | mié 16-02-22 | 1127FF+4 días | 1129 | 56.39
FIN TERMINACIONES FINAS | 0 días | mié 16-02-22 | mié 16-02-22 | 1128
PISO 7 | 138 días | vie 13-08-21 | lun 28-02-22
TRATAMIENTOS INICIALES | 17 días | vie 13-08-21 | lun 06-09-21
LIMPIEZA INICIAL, DESCARACHADO Y PULIDO | 8 días | vie 13-08-21 | mar 24-08-21 | 1064;432 | 1133FF+3 días;1200 | 48.07
TRAZADO TABIQUES, RASGOS, SHAFT | 8 días | mié 18-08-21 | vie 27-08-21 | 1132FF+3 días | 1134FF+3 días;1136FF+4 días;1139
MAQUILLAJE MUROS-CIELOS TERRAZAS (YESO) | 8 días | lun 23-08-21 | mié 01-09-21 | 1133FF+3 días | 1135FF+1 día;1139 | 64.68
REPARACIONES ALFEIZAR, ANTEPECHO BALCON Y RASGOS | 8 días | mar 24-08-21 | jue 02-09-21 | 1134FF+1 día | 1146;1150 | 34.9
INSTALACIÒN DE TARROS DE EXTRACCION | 8 días | mar 24-08-21 | jue 02-09-21 | 1133FF+4 días | 1137FF+2 días | 35.0071
DESCARGA ALCANTARILLADO | 8 días | jue 26-08-21 | lun 06-09-21 | 1136FF+2 días | 1139FF+3 días | 79.9894
TERMINACIONES GRUESAS | 90 días | jue 02-09-21 | mar 11-01-22
TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA | 8 días | jue 02-09-21 | lun 13-09-21 | 1133;1134;1137FF+3 días;1071 | 1140FF+3 días;1207 | 126.27
INSTALACIONES ELECTRICAS EN TABIQUES | 8 días | mar 07-09-21 | jue 16-09-21 | 1139FF+3 días | 1141FF+3 días | 39.1297
TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA (REFUERZOS Y AISLACION) | 8 días | vie 10-09-21 | mié 22-09-21 | 1140FF+3 días | 1155FF+4 días;1142FF+2 días | 88.68
DISTRIBUCION INTERIOR AGUA POTABLE | 8 días | mar 14-09-21 | vie 24-09-21 | 1141FF+2 días | 1143FF+2 días | 142.11
ESCUADRA DE AISLAPOL(Agua potable) | 8 días | jue 16-09-21 | mar 28-09-21 | 1142FF+2 días | 1144FF | 12.54
DINTELES/MOCHETAS | 8 días | jue 16-09-21 | mar 28-09-21 | 1143FF | 1145FF+2 días;1148FF+3 días | 12.16
ESQUINEROS METALICOS | 8 días | mar 21-09-21 | jue 30-09-21 | 1144FF+2 días | 1152FF+3 días | 7.41
INSTALACION DE BARANDAS | 8 días | vie 03-09-21 | mar 14-09-21 | 1135 | 1147 | 119.11
IMPERMEABILIZACION TERRAZAS | 8 días | mar 05-10-21 | jue 14-10-21 | 1146;1149FF+4 días | 1150FF+3 días;1165 | 32.5
PLACOSTIL (1 MANO) | 8 días | mié 22-09-21 | vie 01-10-21 | 1144FF+3 días | 1149FC-3 días | 36.98
PLACOSTIL (2 MANO) | 8 días | mié 29-09-21 | vie 08-10-21 | 1148FC-3 días | 1147FF+4 días;1150;1153;1160;1164 | 36.98
INST MARCO VENTANA | 8 días | lun 11-10-21 | jue 21-10-21 | 1135;1147FF+3 días;1149 | 1151 | 115.71
INST HOJA VENTANA | 8 días | vie 22-10-21 | mié 03-11-21 | 1150 | 1169 | 269.99
HUINCHAS EN TABIQUES | 8 días | vie 24-09-21 | mar 05-10-21 | 1145FF+3 días | 1158 | 42.35
EMPASTE MUROS, CIELO | 8 días | lun 11-10-21 | jue 21-10-21 | 1149 | 1154FC-1 día | 46.48
PINTURA CIELO Y MURO APAREJO | 8 días | jue 21-10-21 | mar 02-11-21 | 1153FC-1 día | 1163 | 48.32
IMPERMEABILIZACIONES BAÑO Y COCINA | 8 días | jue 16-09-21 | mar 28-09-21 | 1141FF+4 días | 1156 | 33.94
INSTALACION TINAS | 8 días | mié 29-09-21 | vie 08-10-21 | 1155 | 1157 | 146.42
FALDON TINA Y VIGON FALSO | 8 días | lun 11-10-21 | jue 21-10-21 | 1156 | 1165 | 14.03
RECORRIDO DE PASTA EN TABIQUE | 8 días | vie 22-10-21 | mié 03-11-21 | 1152;1160 | 1159;1162;1163 | 16.97
CABLEADO ELECTRICO - TV CABLE | 8 días | jue 04-11-21 | lun 15-11-21 | 1158 | 1183 | 122.979
INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS | 8 días | lun 11-10-21 | jue 21-10-21 | 1149 | 1158;1161FF+3 días;1162 | 204.65
INSTALACIÓN CERRADURAS PUERTAS | 8 días | jue 14-10-21 | mar 26-10-21 | 1160FF+3 días | 1172 | 73.88
INSTALACION DE PILASTRAS | 5 días | jue 04-11-21 | mié 10-11-21 | 1158;1160 | 1169 | 24.52
INSTALACIÓN CORNISAS | 5 días | jue 04-11-21 | mié 10-11-21 | 1154;1158 | 1169 | 57.36
INSTALACION BASTON GAS | 5 días | lun 11-10-21 | vie 15-10-21 | 1149 | 1173 | 11.2707
INSTALACIÓN CERÁMICA PAVIMENTO COCINA-LOGIA-BAÑO-TERRAZA | 8 días | vie 22-10-21 | mié 03-11-21 | 1147;1157 | 1166FF+4 días | 269.26
INSTALACIÓN CERAMICA REVESTIMIENTO COCINA-BAÑO-LOGIA y Canteria | 8 días | jue 28-10-21 | mar 09-11-21 | 1165FF+4 días | 1167FF+2 días;1170 | 226.42
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS DE CERÁMICA REMATES | 8 días | mar 02-11-21 | jue 11-11-21 | 1166FF+2 días | 1168 | 21.3
PINTURA CIELO TERMINACION GRANO | 8 días | vie 12-11-21 | mar 23-11-21 | 1167 | 1169FF+4 días | 49.79
PINTURA MURO APAREJO TABIQUE | 8 días | jue 18-11-21 | lun 29-11-21 | 1151;1162;1163;1168FF+4 días | 1170FF+3 días;1183 | 26.6
PINTURA APAREJO INTERIOR DE CLOSET -COSINA-BAÑO | 8 días | mar 23-11-21 | jue 02-12-21 | 1166;1169FF+3 días | 1173;1177;1171 | 20.01
RECTIFICACION NIVEL PISO PARA FOTOLAMINADO | 8 días | vie 03-12-21 | mié 15-12-21 | 1170 | 1172FF+4 días | 21.92
INSTALACIÓN CLOSET | 8 días | vie 10-12-21 | mar 21-12-21 | 1161;1171FF+4 días | 1184;1182 | 257.58
INSTALACIÓN MUEBLES COCINA | 8 días | vie 03-12-21 | mié 15-12-21 | 1164;1170 | 1178FF+3 días;1174FF+4 días | 163.75
INSTALACION CUBIERTA MUEBLE COCINA | 8 días | vie 10-12-21 | mar 21-12-21 | 1173FF+4 días | 1175FF+3 días | 160.28
INSTALACION LAVAPLATO | 8 días | mié 15-12-21 | vie 24-12-21 | 1174FF+3 días | 1176FF+2 días | 44.8
INSTALACION LLAVES DE GAS | 8 días | vie 17-12-21 | mar 28-12-21 | 1175FF+2 días | 1179 | 2.84
INSTALACIÓN WC | 8 días | vie 03-12-21 | mié 15-12-21 | 1170 | 1178FF+4 días | 41.35
INSTALACIÓN VANITORIO BAÑOS | 8 días | vie 10-12-21 | mar 21-12-21 | 1173FF+3 días;1177FF+4 días | 1180 | 35.4776
INSTALACIÓN CALEFONT O TERMO | 8 días | mié 29-12-21 | vie 07-01-22 | 1176 | 1184 | 65.9841
INSTALACIÓN ESPEJOS | 5 días | mié 22-12-21 | mar 28-12-21 | 1178 | 1181 | 28.08
INSTALACIÓN GRIFERÍA | 5 días | mié 29-12-21 | mar 04-01-22 | 1180 | 1182 | 26.85
PUERTAS MUEBLES COCINA Y CLOSETS | 5 días | mié 05-01-22 | mar 11-01-22 | 1172;1181 | 1184 | 130.32
TDA | 8 días | mar 30-11-21 | vie 10-12-21 | 1159;1169 | 1184 | 39.1297
FIN TERMINACIONES GRUESAS | 0 días | mar 11-01-22 | mar 11-01-22 | 1172;1179;1182;1183 | 1186
TERMINACIONES FINAS | 34 días | mié 12-01-22 | lun 28-02-22
INSTALACIÓN PISO FOTOLAMINADO | 8 días | mié 12-01-22 | vie 21-01-22 | 1184;1118 | 1187;1189FF+2 días;1254 | 124.22
INSTALACIÓN DE CUBRE JUNTA | 3 días | lun 24-01-22 | mié 26-01-22 | 1186 | 1188FF | 3.04
INSTALACIÓN TOPES DE PUERTAS | 3 días | lun 24-01-22 | mié 26-01-22 | 1187FF | 1195 | 9.13
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS | 8 días | vie 14-01-22 | mar 25-01-22 | 1186FF+2 días | 1190FF+4 días | 69.2
PINTURA MURO CIELO BAÑO-COCINA, PUERTA 2 MANO | 8 días | jue 20-01-22 | lun 31-01-22 | 1189FF+4 días | 1191FF+3 días | 158.01
INSTALACION DE ARTEFACTOS DE COCINA (COCINA-HORNO-CAMPANA) | 8 días | mar 25-01-22 | jue 03-02-22 | 1190FF+3 días | 1194;1192FF | 109.25
INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO( INCL CELOCIA TINA) | 8 días | mar 25-01-22 | jue 03-02-22 | 1191FF | 1193FF | 24.9
COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS (INCLUYE CITOFONIA) | 8 días | mar 25-01-22 | jue 03-02-22 | 1192FF | 1195 | 39.1297
TERMINACIÓN MUEBLES COCINA (CUADRATURAS - TIRADORES - TOPES - TAPAS) | 5 días | vie 04-02-22 | jue 10-02-22 | 1191 | 1195 | 81.88
ASEO | 8 días | vie 11-02-22 | mar 22-02-22 | 1188;1193;1194 | 1196FF+4 días | 50.62
SELLOS Y DETALLES | 8 días | jue 17-02-22 | lun 28-02-22 | 1195FF+4 días | 1197 | 56.39
FIN TERMINACIONES FINAS | 0 días | lun 28-02-22 | lun 28-02-22 | 1196
PISO 8 | 138 días | mié 25-08-21 | jue 10-03-22
TRATAMIENTOS INICIALES | 17 días | mié 25-08-21 | jue 16-09-21
LIMPIEZA INICIAL, DESCARACHADO Y PULIDO | 8 días | mié 25-08-21 | vie 03-09-21 | 1132;464 | 1201FF+3 días;1268 | 48.07
TRAZADO TABIQUES, RASGOS, SHAFT | 8 días | lun 30-08-21 | mié 08-09-21 | 1200FF+3 días | 1202FF+3 días;1204FF+4 días;1207
MAQUILLAJE MUROS-CIELOS TERRAZAS (YESO) | 8 días | jue 02-09-21 | lun 13-09-21 | 1201FF+3 días | 1203FF+1 día;1207 | 64.68
REPARACIONES ALFEIZAR, ANTEPECHO BALCON Y RASGOS | 8 días | vie 03-09-21 | mar 14-09-21 | 1202FF+1 día | 1214;1218 | 34.9
INSTALACIÒN DE TARROS DE EXTRACCION | 8 días | vie 03-09-21 | mar 14-09-21 | 1201FF+4 días | 1205FF+2 días | 35.0071
DESCARGA ALCANTARILLADO | 8 días | mar 07-09-21 | jue 16-09-21 | 1204FF+2 días | 1207FF+3 días | 79.9894
TERMINACIONES GRUESAS | 90 días | mar 14-09-21 | vie 21-01-22
TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA | 8 días | mar 14-09-21 | vie 24-09-21 | 1139;1201;1202;1205FF+3 días | 1208FF+3 días;1275 | 126.27
INSTALACIONES ELECTRICAS EN TABIQUES | 8 días | lun 20-09-21 | mié 29-09-21 | 1207FF+3 días | 1209FF+3 días | 39.1297
TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA (REFUERZOS Y AISLACION) | 8 días | jue 23-09-21 | lun 04-10-21 | 1208FF+3 días | 1223FF+4 días;1210FF+2 días | 88.68
DISTRIBUCION INTERIOR AGUA POTABLE | 8 días | lun 27-09-21 | mié 06-10-21 | 1209FF+2 días | 1211FF+2 días | 142.11
ESCUADRA DE AISLAPOL(Agua potable) | 8 días | mié 29-09-21 | vie 08-10-21 | 1210FF+2 días | 1212FF | 12.54
DINTELES/MOCHETAS | 8 días | mié 29-09-21 | vie 08-10-21 | 1211FF | 1213FF+2 días;1216FF+3 días | 12.16
ESQUINEROS METALICOS | 8 días | vie 01-10-21 | mar 12-10-21 | 1212FF+2 días | 1220FF+3 días | 7.41
INSTALACION DE BARANDAS | 8 días | mié 15-09-21 | lun 27-09-21 | 1203 | 1215 | 119.11
IMPERMEABILIZACION TERRAZAS | 8 días | vie 15-10-21 | mié 27-10-21 | 1214;1217FF+4 días | 1218FF+3 días;1233 | 32.5
PLACOSTIL (1 MANO) | 8 días | lun 04-10-21 | mié 13-10-21 | 1212FF+3 días | 1217FC-3 días | 36.98
PLACOSTIL (2 MANO) | 8 días | lun 11-10-21 | jue 21-10-21 | 1216FC-3 días | 1215FF+4 días;1218;1221;1228;1232 | 36.98
INST MARCO VENTANA | 8 días | vie 22-10-21 | mié 03-11-21 | 1203;1215FF+3 días;1217 | 1219 | 115.71
INST HOJA VENTANA | 8 días | jue 04-11-21 | lun 15-11-21 | 1218 | 1237 | 269.99
HUINCHAS EN TABIQUES | 8 días | mié 06-10-21 | vie 15-10-21 | 1213FF+3 días | 1226 | 42.35
EMPASTE MUROS, CIELO | 8 días | vie 22-10-21 | mié 03-11-21 | 1217 | 1222FC-1 día | 46.48
PINTURA CIELO Y MURO APAREJO | 8 días | mié 03-11-21 | vie 12-11-21 | 1221FC-1 día | 1231 | 48.32
IMPERMEABILIZACIONES BAÑO Y COCINA | 8 días | mié 29-09-21 | vie 08-10-21 | 1209FF+4 días | 1224 | 33.94
INSTALACION TINAS | 8 días | lun 11-10-21 | jue 21-10-21 | 1223 | 1225 | 146.42
FALDON TINA Y VIGON FALSO | 8 días | vie 22-10-21 | mié 03-11-21 | 1224 | 1233 | 14.03
RECORRIDO DE PASTA EN TABIQUE | 8 días | jue 04-11-21 | lun 15-11-21 | 1220;1228 | 1227;1230;1231 | 16.97
CABLEADO ELECTRICO - TV CABLE | 8 días | mar 16-11-21 | jue 25-11-21 | 1226 | 1251 | 122.979
INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS | 8 días | vie 22-10-21 | mié 03-11-21 | 1217 | 1226;1229FF+3 días;1230 | 204.65
INSTALACIÓN CERRADURAS PUERTAS | 8 días | mié 27-10-21 | lun 08-11-21 | 1228FF+3 días | 1240 | 73.88
INSTALACION DE PILASTRAS | 5 días | mar 16-11-21 | lun 22-11-21 | 1226;1228 | 1237 | 24.52
INSTALACIÓN CORNISAS | 5 días | mar 16-11-21 | lun 22-11-21 | 1222;1226 | 1237 | 57.36
INSTALACION BASTON GAS | 5 días | vie 22-10-21 | jue 28-10-21 | 1217 | 1241 | 11.2707
INSTALACIÓN CERÁMICA PAVIMENTO COCINA-LOGIA-BAÑO-TERRAZA | 8 días | jue 04-11-21 | lun 15-11-21 | 1215;1225 | 1234FF+4 días | 269.26
INSTALACIÓN CERAMICA REVESTIMIENTO COCINA-BAÑO-LOGIA y Canteria | 8 días | mié 10-11-21 | vie 19-11-21 | 1233FF+4 días | 1235FF+2 días;1238 | 226.42
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS DE CERÁMICA REMATES | 8 días | vie 12-11-21 | mar 23-11-21 | 1234FF+2 días | 1236 | 21.3
PINTURA CIELO TERMINACION GRANO | 8 días | mié 24-11-21 | vie 03-12-21 | 1235 | 1237FF+4 días | 49.79
PINTURA MURO APAREJO TABIQUE | 8 días | mar 30-11-21 | vie 10-12-21 | 1219;1230;1231;1236FF+4 días | 1238FF+3 días;1251 | 26.6
PINTURA APAREJO INTERIOR DE CLOSET -COSINA-BAÑO | 8 días | vie 03-12-21 | mié 15-12-21 | 1234;1237FF+3 días | 1241;1245;1239 | 20.01
RECTIFICACION NIVEL PISO PARA FOTOLAMINADO | 8 días | jue 16-12-21 | lun 27-12-21 | 1238 | 1240FF+4 días | 21.92
INSTALACIÓN CLOSET | 8 días | mié 22-12-21 | vie 31-12-21 | 1229;1239FF+4 días | 1252;1250 | 257.58
INSTALACIÓN MUEBLES COCINA | 8 días | jue 16-12-21 | lun 27-12-21 | 1232;1238 | 1246FF+3 días;1242FF+4 días | 163.75
INSTALACION CUBIERTA MUEBLE COCINA | 8 días | mié 22-12-21 | vie 31-12-21 | 1241FF+4 días | 1243FF+3 días | 160.28
INSTALACION LAVAPLATO | 8 días | lun 27-12-21 | mié 05-01-22 | 1242FF+3 días | 1244FF+2 días | 44.8
INSTALACION LLAVES DE GAS | 8 días | mié 29-12-21 | vie 07-01-22 | 1243FF+2 días | 1247 | 2.84
INSTALACIÓN WC | 8 días | jue 16-12-21 | lun 27-12-21 | 1238 | 1246FF+4 días | 41.35
INSTALACIÓN VANITORIO BAÑOS | 8 días | mié 22-12-21 | vie 31-12-21 | 1241FF+3 días;1245FF+4 días | 1248 | 35.4776
INSTALACIÓN CALEFONT O TERMO | 8 días | lun 10-01-22 | mié 19-01-22 | 1244 | 1252 | 65.9841
INSTALACIÓN ESPEJOS | 5 días | lun 03-01-22 | vie 07-01-22 | 1246 | 1249 | 28.08
INSTALACIÓN GRIFERÍA | 5 días | lun 10-01-22 | vie 14-01-22 | 1248 | 1250 | 26.85
PUERTAS MUEBLES COCINA Y CLOSETS | 5 días | lun 17-01-22 | vie 21-01-22 | 1240;1249 | 1252 | 130.32
TDA | 8 días | lun 13-12-21 | mié 22-12-21 | 1227;1237 | 1252 | 39.1297
FIN TERMINACIONES GRUESAS | 0 días | vie 21-01-22 | vie 21-01-22 | 1240;1247;1250;1251 | 1254
TERMINACIONES FINAS | 34 días | lun 24-01-22 | jue 10-03-22
INSTALACIÓN PISO FOTOLAMINADO | 8 días | lun 24-01-22 | mié 02-02-22 | 1252;1186 | 1255;1257FF+2 días;1322 | 124.22
INSTALACIÓN DE CUBRE JUNTA | 3 días | jue 03-02-22 | lun 07-02-22 | 1254 | 1256FF | 3.04
INSTALACIÓN TOPES DE PUERTAS | 3 días | jue 03-02-22 | lun 07-02-22 | 1255FF | 1263 | 9.13
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS | 8 días | mié 26-01-22 | vie 04-02-22 | 1254FF+2 días | 1258FF+4 días | 69.2
PINTURA MURO CIELO BAÑO-COCINA, PUERTA 2 MANO | 8 días | mar 01-02-22 | jue 10-02-22 | 1257FF+4 días | 1259FF+3 días | 158.01
INSTALACION DE ARTEFACTOS DE COCINA (COCINA-HORNO-CAMPANA) | 8 días | vie 04-02-22 | mar 15-02-22 | 1258FF+3 días | 1262;1260FF | 109.25
INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO( INCL CELOCIA TINA) | 8 días | vie 04-02-22 | mar 15-02-22 | 1259FF | 1261FF | 24.9
COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS (INCLUYE CITOFONIA) | 8 días | vie 04-02-22 | mar 15-02-22 | 1260FF | 1263 | 39.1297
TERMINACIÓN MUEBLES COCINA (CUADRATURAS - TIRADORES - TOPES - TAPAS) | 5 días | mié 16-02-22 | mar 22-02-22 | 1259 | 1263 | 81.88
ASEO | 8 días | mié 23-02-22 | vie 04-03-22 | 1256;1261;1262 | 1264FF+4 días | 50.62
SELLOS Y DETALLES | 8 días | mar 01-03-22 | jue 10-03-22 | 1263FF+4 días | 1265 | 56.39
FIN TERMINACIONES FINAS | 0 días | jue 10-03-22 | jue 10-03-22 | 1264
PISO 9 | 138 días | lun 06-09-21 | mar 22-03-22
TRATAMIENTOS INICIALES | 17 días | lun 06-09-21 | mié 29-09-21
LIMPIEZA INICIAL, DESCARACHADO Y PULIDO | 8 días | lun 06-09-21 | mié 15-09-21 | 1200;496 | 1269FF+3 días;1336 | 48.07
TRAZADO TABIQUES, RASGOS, SHAFT | 8 días | jue 09-09-21 | mar 21-09-21 | 1268FF+3 días | 1270FF+3 días;1272FF+4 días;1275
MAQUILLAJE MUROS-CIELOS TERRAZAS (YESO) | 8 días | mar 14-09-21 | vie 24-09-21 | 1269FF+3 días | 1271FF+1 día;1275 | 64.68
REPARACIONES ALFEIZAR, ANTEPECHO BALCON Y RASGOS | 8 días | mié 15-09-21 | lun 27-09-21 | 1270FF+1 día | 1282;1286 | 34.9
INSTALACIÒN DE TARROS DE EXTRACCION | 8 días | mié 15-09-21 | lun 27-09-21 | 1269FF+4 días | 1273FF+2 días | 35.0071
DESCARGA ALCANTARILLADO | 8 días | lun 20-09-21 | mié 29-09-21 | 1272FF+2 días | 1275FF+3 días | 79.9894
TERMINACIONES GRUESAS | 90 días | lun 27-09-21 | mié 02-02-22
TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA | 8 días | lun 27-09-21 | mié 06-10-21 | 1207;1269;1270;1273FF+3 días | 1276FF+3 días;1343 | 126.27
INSTALACIONES ELECTRICAS EN TABIQUES | 8 días | jue 30-09-21 | lun 11-10-21 | 1275FF+3 días | 1277FF+3 días | 39.1297
TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA (REFUERZOS Y AISLACION) | 8 días | mar 05-10-21 | jue 14-10-21 | 1276FF+3 días | 1291FF+4 días;1278FF+2 días | 88.68
DISTRIBUCION INTERIOR AGUA POTABLE | 8 días | jue 07-10-21 | mar 19-10-21 | 1277FF+2 días | 1279FF+2 días | 142.11
ESCUADRA DE AISLAPOL(Agua potable) | 8 días | lun 11-10-21 | jue 21-10-21 | 1278FF+2 días | 1280FF | 12.54
DINTELES/MOCHETAS | 8 días | lun 11-10-21 | jue 21-10-21 | 1279FF | 1281FF+2 días;1284FF+3 días | 12.16
ESQUINEROS METALICOS | 8 días | mié 13-10-21 | lun 25-10-21 | 1280FF+2 días | 1288FF+3 días | 7.41
INSTALACION DE BARANDAS | 8 días | mar 28-09-21 | jue 07-10-21 | 1271 | 1283 | 119.11
IMPERMEABILIZACION TERRAZAS | 8 días | jue 28-10-21 | mar 09-11-21 | 1282;1285FF+4 días | 1286FF+3 días;1301 | 32.5
PLACOSTIL (1 MANO) | 8 días | jue 14-10-21 | mar 26-10-21 | 1280FF+3 días | 1285FC-3 días | 36.98
PLACOSTIL (2 MANO) | 8 días | vie 22-10-21 | mié 03-11-21 | 1284FC-3 días | 1283FF+4 días;1286;1289;1296;1300 | 36.98
INST MARCO VENTANA | 8 días | jue 04-11-21 | lun 15-11-21 | 1271;1283FF+3 días;1285 | 1287 | 115.71
INST HOJA VENTANA | 8 días | mar 16-11-21 | jue 25-11-21 | 1286 | 1305 | 269.99
HUINCHAS EN TABIQUES | 8 días | mar 19-10-21 | jue 28-10-21 | 1281FF+3 días | 1294 | 42.35
EMPASTE MUROS, CIELO | 8 días | jue 04-11-21 | lun 15-11-21 | 1285 | 1290FC-1 día | 46.48
PINTURA CIELO Y MURO APAREJO | 8 días | lun 15-11-21 | mié 24-11-21 | 1289FC-1 día | 1299 | 48.32
IMPERMEABILIZACIONES BAÑO Y COCINA | 8 días | lun 11-10-21 | jue 21-10-21 | 1277FF+4 días | 1292 | 33.94
INSTALACION TINAS | 8 días | vie 22-10-21 | mié 03-11-21 | 1291 | 1293 | 146.42
FALDON TINA Y VIGON FALSO | 8 días | jue 04-11-21 | lun 15-11-21 | 1292 | 1301 | 14.03
RECORRIDO DE PASTA EN TABIQUE | 8 días | mar 16-11-21 | jue 25-11-21 | 1288;1296 | 1295;1298;1299 | 16.97
CABLEADO ELECTRICO - TV CABLE | 8 días | vie 26-11-21 | mar 07-12-21 | 1294 | 1319 | 122.979
INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS | 8 días | jue 04-11-21 | lun 15-11-21 | 1285 | 1294;1297FF+3 días;1298 | 204.65
INSTALACIÓN CERRADURAS PUERTAS | 8 días | mar 09-11-21 | jue 18-11-21 | 1296FF+3 días | 1308 | 73.88
INSTALACION DE PILASTRAS | 5 días | vie 26-11-21 | jue 02-12-21 | 1294;1296 | 1305 | 24.52
INSTALACIÓN CORNISAS | 5 días | vie 26-11-21 | jue 02-12-21 | 1290;1294 | 1305 | 57.36
INSTALACION BASTON GAS | 5 días | jue 04-11-21 | mié 10-11-21 | 1285 | 1309 | 11.2707
INSTALACIÓN CERÁMICA PAVIMENTO COCINA-LOGIA-BAÑO-TERRAZA | 8 días | mar 16-11-21 | jue 25-11-21 | 1283;1293 | 1302FF+4 días | 269.26
INSTALACIÓN CERAMICA REVESTIMIENTO COCINA-BAÑO-LOGIA y Canteria | 8 días | lun 22-11-21 | mié 01-12-21 | 1301FF+4 días | 1303FF+2 días;1306 | 226.42
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS DE CERÁMICA REMATES | 8 días | mié 24-11-21 | vie 03-12-21 | 1302FF+2 días | 1304 | 21.3
PINTURA CIELO TERMINACION GRANO | 8 días | lun 06-12-21 | jue 16-12-21 | 1303 | 1305FF+4 días | 49.79
PINTURA MURO APAREJO TABIQUE | 8 días | lun 13-12-21 | mié 22-12-21 | 1287;1298;1299;1304FF+4 días | 1306FF+3 días;1319 | 26.6
PINTURA APAREJO INTERIOR DE CLOSET -COSINA-BAÑO | 8 días | jue 16-12-21 | lun 27-12-21 | 1302;1305FF+3 días | 1309;1313;1307 | 20.01
RECTIFICACION NIVEL PISO PARA FOTOLAMINADO | 8 días | mar 28-12-21 | jue 06-01-22 | 1306 | 1308FF+4 días | 21.92
INSTALACIÓN CLOSET | 8 días | lun 03-01-22 | mié 12-01-22 | 1297;1307FF+4 días | 1320;1318 | 257.58
INSTALACIÓN MUEBLES COCINA | 8 días | mar 28-12-21 | jue 06-01-22 | 1300;1306 | 1314FF+3 días;1310FF+4 días | 163.75
INSTALACION CUBIERTA MUEBLE COCINA | 8 días | lun 03-01-22 | mié 12-01-22 | 1309FF+4 días | 1311FF+3 días | 160.28
INSTALACION LAVAPLATO | 8 días | jue 06-01-22 | lun 17-01-22 | 1310FF+3 días | 1312FF+2 días | 44.8
INSTALACION LLAVES DE GAS | 8 días | lun 10-01-22 | mié 19-01-22 | 1311FF+2 días | 1315 | 2.84
INSTALACIÓN WC | 8 días | mar 28-12-21 | jue 06-01-22 | 1306 | 1314FF+4 días | 41.35
INSTALACIÓN VANITORIO BAÑOS | 8 días | lun 03-01-22 | mié 12-01-22 | 1309FF+3 días;1313FF+4 días | 1316 | 35.4776
INSTALACIÓN CALEFONT O TERMO | 8 días | jue 20-01-22 | lun 31-01-22 | 1312 | 1320 | 65.9841
INSTALACIÓN ESPEJOS | 5 días | jue 13-01-22 | mié 19-01-22 | 1314 | 1317 | 28.08
INSTALACIÓN GRIFERÍA | 5 días | jue 20-01-22 | mié 26-01-22 | 1316 | 1318 | 26.85
PUERTAS MUEBLES COCINA Y CLOSETS | 5 días | jue 27-01-22 | mié 02-02-22 | 1308;1317 | 1320 | 130.32
TDA | 8 días | jue 23-12-21 | lun 03-01-22 | 1295;1305 | 1320 | 39.1297
FIN TERMINACIONES GRUESAS | 0 días | mié 02-02-22 | mié 02-02-22 | 1308;1315;1318;1319 | 1322
TERMINACIONES FINAS | 34 días | jue 03-02-22 | mar 22-03-22
INSTALACIÓN PISO FOTOLAMINADO | 8 días | jue 03-02-22 | lun 14-02-22 | 1320;1254 | 1323;1325FF+2 días;1390 | 124.22
INSTALACIÓN DE CUBRE JUNTA | 3 días | mar 15-02-22 | jue 17-02-22 | 1322 | 1324FF | 3.04
INSTALACIÓN TOPES DE PUERTAS | 3 días | mar 15-02-22 | jue 17-02-22 | 1323FF | 1331 | 9.13
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS | 8 días | lun 07-02-22 | mié 16-02-22 | 1322FF+2 días | 1326FF+4 días | 69.2
PINTURA MURO CIELO BAÑO-COCINA, PUERTA 2 MANO | 8 días | vie 11-02-22 | mar 22-02-22 | 1325FF+4 días | 1327FF+3 días | 158.01
INSTALACION DE ARTEFACTOS DE COCINA (COCINA-HORNO-CAMPANA) | 8 días | mié 16-02-22 | vie 25-02-22 | 1326FF+3 días | 1330;1328FF | 109.25
INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO( INCL CELOCIA TINA) | 8 días | mié 16-02-22 | vie 25-02-22 | 1327FF | 1329FF | 24.9
COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS (INCLUYE CITOFONIA) | 8 días | mié 16-02-22 | vie 25-02-22 | 1328FF | 1331 | 39.1297
TERMINACIÓN MUEBLES COCINA (CUADRATURAS - TIRADORES - TOPES - TAPAS) | 5 días | lun 28-02-22 | vie 04-03-22 | 1327 | 1331 | 81.88
ASEO | 8 días | lun 07-03-22 | mié 16-03-22 | 1324;1329;1330 | 1332FF+4 días | 50.62
SELLOS Y DETALLES | 8 días | vie 11-03-22 | mar 22-03-22 | 1331FF+4 días | 1333 | 56.39
FIN TERMINACIONES FINAS | 0 días | mar 22-03-22 | mar 22-03-22 | 1332
PISO 10 | 138 días | jue 16-09-21 | vie 01-04-22
TRATAMIENTOS INICIALES | 17 días | jue 16-09-21 | lun 11-10-21
LIMPIEZA INICIAL, DESCARACHADO Y PULIDO | 8 días | jue 16-09-21 | mar 28-09-21 | 1268;528 | 1337FF+3 días;1404 | 48.07
TRAZADO TABIQUES, RASGOS, SHAFT | 8 días | mié 22-09-21 | vie 01-10-21 | 1336FF+3 días | 1338FF+3 días;1340FF+4 días;1343
MAQUILLAJE MUROS-CIELOS TERRAZAS (YESO) | 8 días | lun 27-09-21 | mié 06-10-21 | 1337FF+3 días | 1339FF+1 día;1343 | 64.68
REPARACIONES ALFEIZAR, ANTEPECHO BALCON Y RASGOS | 8 días | mar 28-09-21 | jue 07-10-21 | 1338FF+1 día | 1350;1354 | 34.9
INSTALACIÒN DE TARROS DE EXTRACCION | 8 días | mar 28-09-21 | jue 07-10-21 | 1337FF+4 días | 1341FF+2 días | 35.0071
DESCARGA ALCANTARILLADO | 8 días | jue 30-09-21 | lun 11-10-21 | 1340FF+2 días | 1343FF+3 días | 79.9894
TERMINACIONES GRUESAS | 90 días | jue 07-10-21 | lun 14-02-22
TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA | 8 días | jue 07-10-21 | mar 19-10-21 | 1275;1337;1338;1341FF+3 días | 1344FF+3 días;1411 | 126.27
INSTALACIONES ELECTRICAS EN TABIQUES | 8 días | mar 12-10-21 | vie 22-10-21 | 1343FF+3 días | 1345FF+3 días | 39.1297
TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA (REFUERZOS Y AISLACION) | 8 días | vie 15-10-21 | mié 27-10-21 | 1344FF+3 días | 1359FF+4 días;1346FF+2 días | 88.68
DISTRIBUCION INTERIOR AGUA POTABLE | 8 días | mié 20-10-21 | vie 29-10-21 | 1345FF+2 días | 1347FF+2 días | 142.11
ESCUADRA DE AISLAPOL(Agua potable) | 8 días | vie 22-10-21 | mié 03-11-21 | 1346FF+2 días | 1348FF | 12.54
DINTELES/MOCHETAS | 8 días | vie 22-10-21 | mié 03-11-21 | 1347FF | 1349FF+2 días;1352FF+3 días | 12.16
ESQUINEROS METALICOS | 8 días | mar 26-10-21 | vie 05-11-21 | 1348FF+2 días | 1356FF+3 días | 7.41
INSTALACION DE BARANDAS | 8 días | vie 08-10-21 | mié 20-10-21 | 1339 | 1351 | 119.11
IMPERMEABILIZACION TERRAZAS | 8 días | mié 10-11-21 | vie 19-11-21 | 1350;1353FF+4 días | 1354FF+3 días;1369 | 32.5
PLACOSTIL (1 MANO) | 8 días | mié 27-10-21 | lun 08-11-21 | 1348FF+3 días | 1353FC-3 días | 36.98
PLACOSTIL (2 MANO) | 8 días | jue 04-11-21 | lun 15-11-21 | 1352FC-3 días | 1351FF+4 días;1354;1357;1364;1368 | 36.98
INST MARCO VENTANA | 8 días | mar 16-11-21 | jue 25-11-21 | 1339;1351FF+3 días;1353 | 1355 | 115.71
INST HOJA VENTANA | 8 días | vie 26-11-21 | mar 07-12-21 | 1354 | 1373 | 269.99
HUINCHAS EN TABIQUES | 8 días | vie 29-10-21 | mié 10-11-21 | 1349FF+3 días | 1362 | 42.35
EMPASTE MUROS, CIELO | 8 días | mar 16-11-21 | jue 25-11-21 | 1353 | 1358FC-1 día | 46.48
PINTURA CIELO Y MURO APAREJO | 8 días | jue 25-11-21 | lun 06-12-21 | 1357FC-1 día | 1367 | 48.32
IMPERMEABILIZACIONES BAÑO Y COCINA | 8 días | vie 22-10-21 | mié 03-11-21 | 1345FF+4 días | 1360 | 33.94
INSTALACION TINAS | 8 días | jue 04-11-21 | lun 15-11-21 | 1359 | 1361 | 146.42
FALDON TINA Y VIGON FALSO | 8 días | mar 16-11-21 | jue 25-11-21 | 1360 | 1369 | 14.03
RECORRIDO DE PASTA EN TABIQUE | 8 días | vie 26-11-21 | mar 07-12-21 | 1356;1364 | 1363;1366;1367 | 16.97
CABLEADO ELECTRICO - TV CABLE | 8 días | jue 09-12-21 | lun 20-12-21 | 1362 | 1387 | 122.979
INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS | 8 días | mar 16-11-21 | jue 25-11-21 | 1353 | 1362;1365FF+3 días;1366 | 204.65
INSTALACIÓN CERRADURAS PUERTAS | 8 días | vie 19-11-21 | mar 30-11-21 | 1364FF+3 días | 1376 | 73.88
INSTALACION DE PILASTRAS | 5 días | jue 09-12-21 | mié 15-12-21 | 1362;1364 | 1373 | 24.52
INSTALACIÓN CORNISAS | 5 días | jue 09-12-21 | mié 15-12-21 | 1358;1362 | 1373 | 57.36
INSTALACION BASTON GAS | 5 días | mar 16-11-21 | lun 22-11-21 | 1353 | 1377 | 11.2707
INSTALACIÓN CERÁMICA PAVIMENTO COCINA-LOGIA-BAÑO-TERRAZA | 8 días | vie 26-11-21 | mar 07-12-21 | 1351;1361 | 1370FF+4 días | 269.26
INSTALACIÓN CERAMICA REVESTIMIENTO COCINA-BAÑO-LOGIA y Canteria | 8 días | jue 02-12-21 | mar 14-12-21 | 1369FF+4 días | 1371FF+2 días;1374 | 226.42
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS DE CERÁMICA REMATES | 8 días | lun 06-12-21 | jue 16-12-21 | 1370FF+2 días | 1372 | 21.3
PINTURA CIELO TERMINACION GRANO | 8 días | vie 17-12-21 | mar 28-12-21 | 1371 | 1373FF+4 días | 49.79
PINTURA MURO APAREJO TABIQUE | 8 días | jue 23-12-21 | lun 03-01-22 | 1355;1366;1367;1372FF+4 días | 1374FF+3 días;1387 | 26.6
PINTURA APAREJO INTERIOR DE CLOSET -COSINA-BAÑO | 8 días | mar 28-12-21 | jue 06-01-22 | 1370;1373FF+3 días | 1377;1381;1375 | 20.01
RECTIFICACION NIVEL PISO PARA FOTOLAMINADO | 8 días | vie 07-01-22 | mar 18-01-22 | 1374 | 1376FF+4 días | 21.92
INSTALACIÓN CLOSET | 8 días | jue 13-01-22 | lun 24-01-22 | 1365;1375FF+4 días | 1388;1386 | 257.58
INSTALACIÓN MUEBLES COCINA | 8 días | vie 07-01-22 | mar 18-01-22 | 1368;1374 | 1382FF+3 días;1378FF+4 días | 163.75
INSTALACION CUBIERTA MUEBLE COCINA | 8 días | jue 13-01-22 | lun 24-01-22 | 1377FF+4 días | 1379FF+3 días | 160.28
INSTALACION LAVAPLATO | 8 días | mar 18-01-22 | jue 27-01-22 | 1378FF+3 días | 1380FF+2 días | 44.8
INSTALACION LLAVES DE GAS | 8 días | jue 20-01-22 | lun 31-01-22 | 1379FF+2 días | 1383 | 2.84
INSTALACIÓN WC | 8 días | vie 07-01-22 | mar 18-01-22 | 1374 | 1382FF+4 días | 41.35
INSTALACIÓN VANITORIO BAÑOS | 8 días | jue 13-01-22 | lun 24-01-22 | 1377FF+3 días;1381FF+4 días | 1384 | 35.4776
INSTALACIÓN CALEFONT O TERMO | 8 días | mar 01-02-22 | jue 10-02-22 | 1380 | 1388 | 65.9841
INSTALACIÓN ESPEJOS | 5 días | mar 25-01-22 | lun 31-01-22 | 1382 | 1385 | 28.08
INSTALACIÓN GRIFERÍA | 5 días | mar 01-02-22 | lun 07-02-22 | 1384 | 1386 | 26.85
PUERTAS MUEBLES COCINA Y CLOSETS | 5 días | mar 08-02-22 | lun 14-02-22 | 1376;1385 | 1388 | 130.32
TDA | 8 días | mar 04-01-22 | jue 13-01-22 | 1363;1373 | 1388 | 39.1297
FIN TERMINACIONES GRUESAS | 0 días | lun 14-02-22 | lun 14-02-22 | 1376;1383;1386;1387 | 1390
TERMINACIONES FINAS | 34 días | mar 15-02-22 | vie 01-04-22
INSTALACIÓN PISO FOTOLAMINADO | 8 días | mar 15-02-22 | jue 24-02-22 | 1388;1322 | 1391;1393FF+2 días;1458 | 124.22
INSTALACIÓN DE CUBRE JUNTA | 3 días | vie 25-02-22 | mar 01-03-22 | 1390 | 1392FF | 3.04
INSTALACIÓN TOPES DE PUERTAS | 3 días | vie 25-02-22 | mar 01-03-22 | 1391FF | 1399 | 9.13
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS | 8 días | jue 17-02-22 | lun 28-02-22 | 1390FF+2 días | 1394FF+4 días | 69.2
PINTURA MURO CIELO BAÑO-COCINA, PUERTA 2 MANO | 8 días | mié 23-02-22 | vie 04-03-22 | 1393FF+4 días | 1395FF+3 días | 158.01
INSTALACION DE ARTEFACTOS DE COCINA (COCINA-HORNO-CAMPANA) | 8 días | lun 28-02-22 | mié 09-03-22 | 1394FF+3 días | 1398;1396FF | 109.25
INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO( INCL CELOCIA TINA) | 8 días | lun 28-02-22 | mié 09-03-22 | 1395FF | 1397FF | 24.9
COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS (INCLUYE CITOFONIA) | 8 días | lun 28-02-22 | mié 09-03-22 | 1396FF | 1399 | 39.1297
TERMINACIÓN MUEBLES COCINA (CUADRATURAS - TIRADORES - TOPES - TAPAS) | 5 días | jue 10-03-22 | mié 16-03-22 | 1395 | 1399 | 81.88
ASEO | 8 días | jue 17-03-22 | lun 28-03-22 | 1392;1397;1398 | 1400FF+4 días | 50.62
SELLOS Y DETALLES | 8 días | mié 23-03-22 | vie 01-04-22 | 1399FF+4 días | 1401 | 56.39
FIN TERMINACIONES FINAS | 0 días | vie 01-04-22 | vie 01-04-22 | 1400
PISO 11 | 138 días | mié 29-09-21 | mié 13-04-22
TRATAMIENTOS INICIALES | 17 días | mié 29-09-21 | vie 22-10-21
LIMPIEZA INICIAL, DESCARACHADO Y PULIDO | 8 días | mié 29-09-21 | vie 08-10-21 | 1336;560 | 1405FF+3 días;1472;2229 | 48.07
TRAZADO TABIQUES, RASGOS, SHAFT | 8 días | lun 04-10-21 | mié 13-10-21 | 1404FF+3 días | 1406FF+3 días;1408FF+4 días;1411
MAQUILLAJE MUROS-CIELOS TERRAZAS (YESO) | 8 días | jue 07-10-21 | mar 19-10-21 | 1405FF+3 días | 1407FF+1 día;1411 | 64.68
REPARACIONES ALFEIZAR, ANTEPECHO BALCON Y RASGOS | 8 días | vie 08-10-21 | mié 20-10-21 | 1406FF+1 día | 1418;1422 | 34.9
INSTALACIÒN DE TARROS DE EXTRACCION | 8 días | vie 08-10-21 | mié 20-10-21 | 1405FF+4 días | 1409FF+2 días | 35.0071
DESCARGA ALCANTARILLADO | 8 días | mar 12-10-21 | vie 22-10-21 | 1408FF+2 días | 1411FF+3 días | 79.9894
TERMINACIONES GRUESAS | 90 días | mié 20-10-21 | jue 24-02-22
TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA | 8 días | mié 20-10-21 | vie 29-10-21 | 1405;1406;1409FF+3 días;1343 | 1412FF+3 días;1479 | 126.27
INSTALACIONES ELECTRICAS EN TABIQUES | 8 días | lun 25-10-21 | jue 04-11-21 | 1411FF+3 días | 1413FF+3 días | 39.1297
TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA (REFUERZOS Y AISLACION) | 8 días | jue 28-10-21 | mar 09-11-21 | 1412FF+3 días | 1427FF+4 días;1414FF+2 días | 88.68
DISTRIBUCION INTERIOR AGUA POTABLE | 8 días | mar 02-11-21 | jue 11-11-21 | 1413FF+2 días | 1415FF+2 días | 142.11
ESCUADRA DE AISLAPOL(Agua potable) | 8 días | jue 04-11-21 | lun 15-11-21 | 1414FF+2 días | 1416FF | 12.54
DINTELES/MOCHETAS | 8 días | jue 04-11-21 | lun 15-11-21 | 1415FF | 1417FF+2 días;1420FF+3 días | 12.16
ESQUINEROS METALICOS | 8 días | lun 08-11-21 | mié 17-11-21 | 1416FF+2 días | 1424FF+3 días | 7.41
INSTALACION DE BARANDAS | 8 días | jue 21-10-21 | mar 02-11-21 | 1407 | 1419 | 119.11
IMPERMEABILIZACION TERRAZAS | 8 días | lun 22-11-21 | mié 01-12-21 | 1418;1421FF+4 días | 1422FF+3 días;1437 | 32.5
PLACOSTIL (1 MANO) | 8 días | mar 09-11-21 | jue 18-11-21 | 1416FF+3 días | 1421FC-3 días | 36.98
PLACOSTIL (2 MANO) | 8 días | mar 16-11-21 | jue 25-11-21 | 1420FC-3 días | 1419FF+4 días;1422;1425;1432;1436 | 36.98
INST MARCO VENTANA | 8 días | vie 26-11-21 | mar 07-12-21 | 1407;1419FF+3 días;1421 | 1423 | 115.71
INST HOJA VENTANA | 8 días | jue 09-12-21 | lun 20-12-21 | 1422 | 1441 | 269.99
HUINCHAS EN TABIQUES | 8 días | jue 11-11-21 | lun 22-11-21 | 1417FF+3 días | 1430 | 42.35
EMPASTE MUROS, CIELO | 8 días | vie 26-11-21 | mar 07-12-21 | 1421 | 1426FC-1 día | 46.48
PINTURA CIELO Y MURO APAREJO | 8 días | mar 07-12-21 | vie 17-12-21 | 1425FC-1 día | 1435 | 48.32
IMPERMEABILIZACIONES BAÑO Y COCINA | 8 días | jue 04-11-21 | lun 15-11-21 | 1413FF+4 días | 1428 | 33.94
INSTALACION TINAS | 8 días | mar 16-11-21 | jue 25-11-21 | 1427 | 1429 | 146.42
FALDON TINA Y VIGON FALSO | 8 días | vie 26-11-21 | mar 07-12-21 | 1428 | 1437 | 14.03
RECORRIDO DE PASTA EN TABIQUE | 8 días | jue 09-12-21 | lun 20-12-21 | 1424;1432 | 1431;1434;1435 | 16.97
CABLEADO ELECTRICO - TV CABLE | 8 días | mar 21-12-21 | jue 30-12-21 | 1430 | 1455 | 122.979
INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS | 8 días | vie 26-11-21 | mar 07-12-21 | 1421 | 1430;1433FF+3 días;1434 | 204.65
INSTALACIÓN CERRADURAS PUERTAS | 8 días | mié 01-12-21 | lun 13-12-21 | 1432FF+3 días | 1444 | 73.88
INSTALACION DE PILASTRAS | 5 días | mar 21-12-21 | lun 27-12-21 | 1430;1432 | 1441 | 24.52
INSTALACIÓN CORNISAS | 5 días | mar 21-12-21 | lun 27-12-21 | 1426;1430 | 1441 | 57.36
INSTALACION BASTON GAS | 5 días | vie 26-11-21 | jue 02-12-21 | 1421 | 1445 | 11.2707
INSTALACIÓN CERÁMICA PAVIMENTO COCINA-LOGIA-BAÑO-TERRAZA | 8 días | jue 09-12-21 | lun 20-12-21 | 1419;1429 | 1438FF+4 días | 269.26
INSTALACIÓN CERAMICA REVESTIMIENTO COCINA-BAÑO-LOGIA y Canteria | 8 días | mié 15-12-21 | vie 24-12-21 | 1437FF+4 días | 1439FF+2 días;1442 | 226.42
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS DE CERÁMICA REMATES | 8 días | vie 17-12-21 | mar 28-12-21 | 1438FF+2 días | 1440 | 21.3
PINTURA CIELO TERMINACION GRANO | 8 días | mié 29-12-21 | vie 07-01-22 | 1439 | 1441FF+4 días | 49.79
PINTURA MURO APAREJO TABIQUE | 8 días | mar 04-01-22 | jue 13-01-22 | 1423;1434;1435;1440FF+4 días | 1442FF+3 días;1455 | 26.6
PINTURA APAREJO INTERIOR DE CLOSET -COSINA-BAÑO | 8 días | vie 07-01-22 | mar 18-01-22 | 1438;1441FF+3 días | 1445;1449;1443 | 20.01
RECTIFICACION NIVEL PISO PARA FOTOLAMINADO | 8 días | mié 19-01-22 | vie 28-01-22 | 1442 | 1444FF+4 días | 21.92
INSTALACIÓN CLOSET | 8 días | mar 25-01-22 | jue 03-02-22 | 1433;1443FF+4 días | 1456;1454 | 257.58
INSTALACIÓN MUEBLES COCINA | 8 días | mié 19-01-22 | vie 28-01-22 | 1436;1442 | 1450FF+3 días;1446FF+4 días | 163.75
INSTALACION CUBIERTA MUEBLE COCINA | 8 días | mar 25-01-22 | jue 03-02-22 | 1445FF+4 días | 1447FF+3 días | 160.28
INSTALACION LAVAPLATO | 8 días | vie 28-01-22 | mar 08-02-22 | 1446FF+3 días | 1448FF+2 días | 44.8
INSTALACION LLAVES DE GAS | 8 días | mar 01-02-22 | jue 10-02-22 | 1447FF+2 días | 1451 | 2.84
INSTALACIÓN WC | 8 días | mié 19-01-22 | vie 28-01-22 | 1442 | 1450FF+4 días | 41.35
INSTALACIÓN VANITORIO BAÑOS | 8 días | mar 25-01-22 | jue 03-02-22 | 1445FF+3 días;1449FF+4 días | 1452 | 35.4776
INSTALACIÓN CALEFONT O TERMO | 8 días | vie 11-02-22 | mar 22-02-22 | 1448 | 1456 | 65.9841
INSTALACIÓN ESPEJOS | 5 días | vie 04-02-22 | jue 10-02-22 | 1450 | 1453 | 28.08
INSTALACIÓN GRIFERÍA | 5 días | vie 11-02-22 | jue 17-02-22 | 1452 | 1454 | 26.85
PUERTAS MUEBLES COCINA Y CLOSETS | 5 días | vie 18-02-22 | jue 24-02-22 | 1444;1453 | 1456 | 130.32
TDA | 8 días | vie 14-01-22 | mar 25-01-22 | 1431;1441 | 1456 | 39.1297
FIN TERMINACIONES GRUESAS | 0 días | jue 24-02-22 | jue 24-02-22 | 1444;1451;1454;1455 | 1458
TERMINACIONES FINAS | 34 días | vie 25-02-22 | mié 13-04-22
INSTALACIÓN PISO FOTOLAMINADO | 8 días | vie 25-02-22 | mar 08-03-22 | 1456;1390 | 1459;1461FF+2 días;1526 | 124.22
INSTALACIÓN DE CUBRE JUNTA | 3 días | mié 09-03-22 | vie 11-03-22 | 1458 | 1460FF | 3.04
INSTALACIÓN TOPES DE PUERTAS | 3 días | mié 09-03-22 | vie 11-03-22 | 1459FF | 1467 | 9.13
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS | 8 días | mar 01-03-22 | jue 10-03-22 | 1458FF+2 días | 1462FF+4 días | 69.2
PINTURA MURO CIELO BAÑO-COCINA, PUERTA 2 MANO | 8 días | lun 07-03-22 | mié 16-03-22 | 1461FF+4 días | 1463FF+3 días | 158.01
INSTALACION DE ARTEFACTOS DE COCINA (COCINA-HORNO-CAMPANA) | 8 días | jue 10-03-22 | lun 21-03-22 | 1462FF+3 días | 1466;1464FF | 109.25
INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO( INCL CELOCIA TINA) | 8 días | jue 10-03-22 | lun 21-03-22 | 1463FF | 1465FF | 24.9
COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS (INCLUYE CITOFONIA) | 8 días | jue 10-03-22 | lun 21-03-22 | 1464FF | 1467 | 39.1297
TERMINACIÓN MUEBLES COCINA (CUADRATURAS - TIRADORES - TOPES - TAPAS) | 5 días | mar 22-03-22 | lun 28-03-22 | 1463 | 1467 | 81.88
ASEO | 8 días | mar 29-03-22 | jue 07-04-22 | 1460;1465;1466 | 1468FF+4 días | 50.62
SELLOS Y DETALLES | 8 días | lun 04-04-22 | mié 13-04-22 | 1467FF+4 días | 1469 | 56.39
FIN TERMINACIONES FINAS | 0 días | mié 13-04-22 | mié 13-04-22 | 1468
PISO 12 | 138 días | lun 11-10-21 | mar 26-04-22
TRATAMIENTOS INICIALES | 17 días | lun 11-10-21 | jue 04-11-21
LIMPIEZA INICIAL, DESCARACHADO Y PULIDO | 8 días | lun 11-10-21 | jue 21-10-21 | 1404;592 | 1473FF+3 días;1540 | 48.07
TRAZADO TABIQUES, RASGOS, SHAFT | 8 días | jue 14-10-21 | mar 26-10-21 | 1472FF+3 días | 1474FF+3 días;1476FF+4 días;1479
MAQUILLAJE MUROS-CIELOS TERRAZAS (YESO) | 8 días | mié 20-10-21 | vie 29-10-21 | 1473FF+3 días | 1475FF+1 día;1479 | 64.68
REPARACIONES ALFEIZAR, ANTEPECHO BALCON Y RASGOS | 8 días | jue 21-10-21 | mar 02-11-21 | 1474FF+1 día | 1486;1490 | 34.9
INSTALACIÒN DE TARROS DE EXTRACCION | 8 días | jue 21-10-21 | mar 02-11-21 | 1473FF+4 días | 1477FF+2 días | 35.0071
DESCARGA ALCANTARILLADO | 8 días | lun 25-10-21 | jue 04-11-21 | 1476FF+2 días | 1479FF+3 días | 79.9894
TERMINACIONES GRUESAS | 90 días | mar 02-11-21 | mar 08-03-22
TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA | 8 días | mar 02-11-21 | jue 11-11-21 | 1411;1473;1474;1477FF+3 días | 1480FF+3 días;1547 | 126.27
INSTALACIONES ELECTRICAS EN TABIQUES | 8 días | vie 05-11-21 | mar 16-11-21 | 1479FF+3 días | 1481FF+3 días | 39.1297
TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA (REFUERZOS Y AISLACION) | 8 días | mié 10-11-21 | vie 19-11-21 | 1480FF+3 días | 1495FF+4 días;1482FF+2 días | 88.68
DISTRIBUCION INTERIOR AGUA POTABLE | 8 días | vie 12-11-21 | mar 23-11-21 | 1481FF+2 días | 1483FF+2 días | 142.11
ESCUADRA DE AISLAPOL(Agua potable) | 8 días | mar 16-11-21 | jue 25-11-21 | 1482FF+2 días | 1484FF | 12.54
DINTELES/MOCHETAS | 8 días | mar 16-11-21 | jue 25-11-21 | 1483FF | 1485FF+2 días;1488FF+3 días | 12.16
ESQUINEROS METALICOS | 8 días | jue 18-11-21 | lun 29-11-21 | 1484FF+2 días | 1492FF+3 días | 7.41
INSTALACION DE BARANDAS | 8 días | mié 03-11-21 | vie 12-11-21 | 1475 | 1487 | 119.11
IMPERMEABILIZACION TERRAZAS | 8 días | jue 02-12-21 | mar 14-12-21 | 1486;1489FF+4 días | 1490FF+3 días;1505 | 32.5
PLACOSTIL (1 MANO) | 8 días | vie 19-11-21 | mar 30-11-21 | 1484FF+3 días | 1489FC-3 días | 36.98
PLACOSTIL (2 MANO) | 8 días | vie 26-11-21 | mar 07-12-21 | 1488FC-3 días | 1487FF+4 días;1490;1493;1500;1504 | 36.98
INST MARCO VENTANA | 8 días | jue 09-12-21 | lun 20-12-21 | 1475;1487FF+3 días;1489 | 1491 | 115.71
INST HOJA VENTANA | 8 días | mar 21-12-21 | jue 30-12-21 | 1490 | 1509 | 269.99
HUINCHAS EN TABIQUES | 8 días | mar 23-11-21 | jue 02-12-21 | 1485FF+3 días | 1498 | 42.35
EMPASTE MUROS, CIELO | 8 días | jue 09-12-21 | lun 20-12-21 | 1489 | 1494FC-1 día | 46.48
PINTURA CIELO Y MURO APAREJO | 8 días | lun 20-12-21 | mié 29-12-21 | 1493FC-1 día | 1503 | 48.32
IMPERMEABILIZACIONES BAÑO Y COCINA | 8 días | mar 16-11-21 | jue 25-11-21 | 1481FF+4 días | 1496 | 33.94
INSTALACION TINAS | 8 días | vie 26-11-21 | mar 07-12-21 | 1495 | 1497 | 146.42
FALDON TINA Y VIGON FALSO | 8 días | jue 09-12-21 | lun 20-12-21 | 1496 | 1505 | 14.03
RECORRIDO DE PASTA EN TABIQUE | 8 días | mar 21-12-21 | jue 30-12-21 | 1492;1500 | 1499;1502;1503 | 16.97
CABLEADO ELECTRICO - TV CABLE | 8 días | vie 31-12-21 | mar 11-01-22 | 1498 | 1523 | 122.979
INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS | 8 días | jue 09-12-21 | lun 20-12-21 | 1489 | 1498;1501FF+3 días;1502 | 204.65
INSTALACIÓN CERRADURAS PUERTAS | 8 días | mar 14-12-21 | jue 23-12-21 | 1500FF+3 días | 1512 | 73.88
INSTALACION DE PILASTRAS | 5 días | vie 31-12-21 | jue 06-01-22 | 1498;1500 | 1509 | 24.52
INSTALACIÓN CORNISAS | 5 días | vie 31-12-21 | jue 06-01-22 | 1494;1498 | 1509 | 57.36
INSTALACION BASTON GAS | 5 días | jue 09-12-21 | mié 15-12-21 | 1489 | 1513 | 11.2707
INSTALACIÓN CERÁMICA PAVIMENTO COCINA-LOGIA-BAÑO-TERRAZA | 8 días | mar 21-12-21 | jue 30-12-21 | 1487;1497 | 1506FF+4 días | 269.26
INSTALACIÓN CERAMICA REVESTIMIENTO COCINA-BAÑO-LOGIA y Canteria | 8 días | lun 27-12-21 | mié 05-01-22 | 1505FF+4 días | 1507FF+2 días;1510 | 226.42
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS DE CERÁMICA REMATES | 8 días | mié 29-12-21 | vie 07-01-22 | 1506FF+2 días | 1508 | 21.3
PINTURA CIELO TERMINACION GRANO | 8 días | lun 10-01-22 | mié 19-01-22 | 1507 | 1509FF+4 días | 49.79
PINTURA MURO APAREJO TABIQUE | 8 días | vie 14-01-22 | mar 25-01-22 | 1491;1502;1503;1508FF+4 días | 1510FF+3 días;1523 | 26.6
PINTURA APAREJO INTERIOR DE CLOSET -COSINA-BAÑO | 8 días | mié 19-01-22 | vie 28-01-22 | 1506;1509FF+3 días | 1513;1517;1511 | 20.01
RECTIFICACION NIVEL PISO PARA FOTOLAMINADO | 8 días | lun 31-01-22 | mié 09-02-22 | 1510 | 1512FF+4 días | 21.92
INSTALACIÓN CLOSET | 8 días | vie 04-02-22 | mar 15-02-22 | 1501;1511FF+4 días | 1524;1522 | 257.58
INSTALACIÓN MUEBLES COCINA | 8 días | lun 31-01-22 | mié 09-02-22 | 1504;1510 | 1518FF+3 días;1514FF+4 días | 163.75
INSTALACION CUBIERTA MUEBLE COCINA | 8 días | vie 04-02-22 | mar 15-02-22 | 1513FF+4 días | 1515FF+3 días | 160.28
INSTALACION LAVAPLATO | 8 días | mié 09-02-22 | vie 18-02-22 | 1514FF+3 días | 1516FF+2 días | 44.8
INSTALACION LLAVES DE GAS | 8 días | vie 11-02-22 | mar 22-02-22 | 1515FF+2 días | 1519 | 2.84
INSTALACIÓN WC | 8 días | lun 31-01-22 | mié 09-02-22 | 1510 | 1518FF+4 días | 41.35
INSTALACIÓN VANITORIO BAÑOS | 8 días | vie 04-02-22 | mar 15-02-22 | 1513FF+3 días;1517FF+4 días | 1520 | 35.4776
INSTALACIÓN CALEFONT O TERMO | 8 días | mié 23-02-22 | vie 04-03-22 | 1516 | 1524 | 65.9841
INSTALACIÓN ESPEJOS | 5 días | mié 16-02-22 | mar 22-02-22 | 1518 | 1521 | 28.08
INSTALACIÓN GRIFERÍA | 5 días | mié 23-02-22 | mar 01-03-22 | 1520 | 1522 | 26.85
PUERTAS MUEBLES COCINA Y CLOSETS | 5 días | mié 02-03-22 | mar 08-03-22 | 1512;1521 | 1524 | 130.32
TDA | 8 días | mié 26-01-22 | vie 04-02-22 | 1499;1509 | 1524 | 39.1297
FIN TERMINACIONES GRUESAS | 0 días | mar 08-03-22 | mar 08-03-22 | 1512;1519;1522;1523 | 1526
TERMINACIONES FINAS | 34 días | mié 09-03-22 | mar 26-04-22
INSTALACIÓN PISO FOTOLAMINADO | 8 días | mié 09-03-22 | vie 18-03-22 | 1458;1524 | 1527;1529FF+2 días;1594 | 124.22
INSTALACIÓN DE CUBRE JUNTA | 3 días | lun 21-03-22 | mié 23-03-22 | 1526 | 1528FF | 3.04
INSTALACIÓN TOPES DE PUERTAS | 3 días | lun 21-03-22 | mié 23-03-22 | 1527FF | 1535 | 9.13
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS | 8 días | vie 11-03-22 | mar 22-03-22 | 1526FF+2 días | 1530FF+4 días | 69.2
PINTURA MURO CIELO BAÑO-COCINA, PUERTA 2 MANO | 8 días | jue 17-03-22 | lun 28-03-22 | 1529FF+4 días | 1531FF+3 días | 158.01
INSTALACION DE ARTEFACTOS DE COCINA (COCINA-HORNO-CAMPANA) | 8 días | mar 22-03-22 | jue 31-03-22 | 1530FF+3 días | 1534;1532FF | 109.25
INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO( INCL CELOCIA TINA) | 8 días | mar 22-03-22 | jue 31-03-22 | 1531FF | 1533FF | 24.9
COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS (INCLUYE CITOFONIA) | 8 días | mar 22-03-22 | jue 31-03-22 | 1532FF | 1535 | 39.1297
TERMINACIÓN MUEBLES COCINA (CUADRATURAS - TIRADORES - TOPES - TAPAS) | 5 días | vie 01-04-22 | jue 07-04-22 | 1531 | 1535 | 81.88
ASEO | 8 días | vie 08-04-22 | mié 20-04-22 | 1528;1533;1534 | 1536FF+4 días | 50.62
SELLOS Y DETALLES | 8 días | jue 14-04-22 | mar 26-04-22 | 1535FF+4 días | 1537 | 56.39
FIN TERMINACIONES FINAS | 0 días | mar 26-04-22 | mar 26-04-22 | 1536
PISO 13 | 138 días | vie 22-10-21 | vie 06-05-22
TRATAMIENTOS INICIALES | 17 días | vie 22-10-21 | mar 16-11-21
LIMPIEZA INICIAL, DESCARACHADO Y PULIDO | 8 días | vie 22-10-21 | mié 03-11-21 | 1472;624 | 1541FF+3 días;1608 | 48.07
TRAZADO TABIQUES, RASGOS, SHAFT | 8 días | mié 27-10-21 | lun 08-11-21 | 1540FF+3 días | 1542FF+3 días;1544FF+4 días;1547
MAQUILLAJE MUROS-CIELOS TERRAZAS (YESO) | 8 días | mar 02-11-21 | jue 11-11-21 | 1541FF+3 días | 1543FF+1 día;1547 | 64.68
REPARACIONES ALFEIZAR, ANTEPECHO BALCON Y RASGOS | 8 días | mié 03-11-21 | vie 12-11-21 | 1542FF+1 día | 1554;1558 | 34.9
INSTALACIÒN DE TARROS DE EXTRACCION | 8 días | mié 03-11-21 | vie 12-11-21 | 1541FF+4 días | 1545FF+2 días | 35.0071
DESCARGA ALCANTARILLADO | 8 días | vie 05-11-21 | mar 16-11-21 | 1544FF+2 días | 1547FF+3 días | 79.9894
TERMINACIONES GRUESAS | 90 días | vie 12-11-21 | vie 18-03-22
TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA | 8 días | vie 12-11-21 | mar 23-11-21 | 1479;1541;1542;1545FF+3 días | 1548FF+3 días;1615 | 126.27
INSTALACIONES ELECTRICAS EN TABIQUES | 8 días | mié 17-11-21 | vie 26-11-21 | 1547FF+3 días | 1549FF+3 días | 39.1297
TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA (REFUERZOS Y AISLACION) | 8 días | lun 22-11-21 | mié 01-12-21 | 1548FF+3 días | 1563FF+4 días;1550FF+2 días | 88.68
DISTRIBUCION INTERIOR AGUA POTABLE | 8 días | mié 24-11-21 | vie 03-12-21 | 1549FF+2 días | 1551FF+2 días | 142.11
ESCUADRA DE AISLAPOL(Agua potable) | 8 días | vie 26-11-21 | mar 07-12-21 | 1550FF+2 días | 1552FF | 12.54
DINTELES/MOCHETAS | 8 días | vie 26-11-21 | mar 07-12-21 | 1551FF | 1553FF+2 días;1556FF+3 días | 12.16
ESQUINEROS METALICOS | 8 días | mar 30-11-21 | vie 10-12-21 | 1552FF+2 días | 1560FF+3 días | 7.41
INSTALACION DE BARANDAS | 8 días | lun 15-11-21 | mié 24-11-21 | 1543 | 1555 | 119.11
IMPERMEABILIZACION TERRAZAS | 8 días | mié 15-12-21 | vie 24-12-21 | 1554;1557FF+4 días | 1558FF+3 días;1573 | 32.5
PLACOSTIL (1 MANO) | 8 días | mié 01-12-21 | lun 13-12-21 | 1552FF+3 días | 1557FC-3 días | 36.98
PLACOSTIL (2 MANO) | 8 días | jue 09-12-21 | lun 20-12-21 | 1556FC-3 días | 1555FF+4 días;1558;1561;1568;1572 | 36.98
INST MARCO VENTANA | 8 días | mar 21-12-21 | jue 30-12-21 | 1543;1555FF+3 días;1557 | 1559 | 115.71
INST HOJA VENTANA | 8 días | vie 31-12-21 | mar 11-01-22 | 1558 | 1577 | 269.99
HUINCHAS EN TABIQUES | 8 días | vie 03-12-21 | mié 15-12-21 | 1553FF+3 días | 1566 | 42.35
EMPASTE MUROS, CIELO | 8 días | mar 21-12-21 | jue 30-12-21 | 1557 | 1562FC-1 día | 46.48
PINTURA CIELO Y MURO APAREJO | 8 días | jue 30-12-21 | lun 10-01-22 | 1561FC-1 día | 1571 | 48.32
IMPERMEABILIZACIONES BAÑO Y COCINA | 8 días | vie 26-11-21 | mar 07-12-21 | 1549FF+4 días | 1564 | 33.94
INSTALACION TINAS | 8 días | jue 09-12-21 | lun 20-12-21 | 1563 | 1565 | 146.42
FALDON TINA Y VIGON FALSO | 8 días | mar 21-12-21 | jue 30-12-21 | 1564 | 1573 | 14.03
RECORRIDO DE PASTA EN TABIQUE | 8 días | vie 31-12-21 | mar 11-01-22 | 1560;1568 | 1567;1570;1571 | 16.97
CABLEADO ELECTRICO - TV CABLE | 8 días | mié 12-01-22 | vie 21-01-22 | 1566 | 1591 | 122.979
INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS | 8 días | mar 21-12-21 | jue 30-12-21 | 1557 | 1566;1569FF+3 días;1570 | 204.65
INSTALACIÓN CERRADURAS PUERTAS | 8 días | vie 24-12-21 | mar 04-01-22 | 1568FF+3 días | 1580 | 73.88
INSTALACION DE PILASTRAS | 5 días | mié 12-01-22 | mar 18-01-22 | 1566;1568 | 1577 | 24.52
INSTALACIÓN CORNISAS | 5 días | mié 12-01-22 | mar 18-01-22 | 1562;1566 | 1577 | 57.36
INSTALACION BASTON GAS | 5 días | mar 21-12-21 | lun 27-12-21 | 1557 | 1581 | 11.2707
INSTALACIÓN CERÁMICA PAVIMENTO COCINA-LOGIA-BAÑO-TERRAZA | 8 días | vie 31-12-21 | mar 11-01-22 | 1555;1565 | 1574FF+4 días | 269.26
INSTALACIÓN CERAMICA REVESTIMIENTO COCINA-BAÑO-LOGIA y Canteria | 8 días | jue 06-01-22 | lun 17-01-22 | 1573FF+4 días | 1575FF+2 días;1578 | 226.42
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS DE CERÁMICA REMATES | 8 días | lun 10-01-22 | mié 19-01-22 | 1574FF+2 días | 1576 | 21.3
PINTURA CIELO TERMINACION GRANO | 8 días | jue 20-01-22 | lun 31-01-22 | 1575 | 1577FF+4 días | 49.79
PINTURA MURO APAREJO TABIQUE | 8 días | mié 26-01-22 | vie 04-02-22 | 1559;1570;1571;1576FF+4 días | 1578FF+3 días;1591 | 26.6
PINTURA APAREJO INTERIOR DE CLOSET -COSINA-BAÑO | 8 días | lun 31-01-22 | mié 09-02-22 | 1574;1577FF+3 días | 1581;1585;1579 | 20.01
RECTIFICACION NIVEL PISO PARA FOTOLAMINADO | 8 días | jue 10-02-22 | lun 21-02-22 | 1578 | 1580FF+4 días | 21.92
INSTALACIÓN CLOSET | 8 días | mié 16-02-22 | vie 25-02-22 | 1569;1579FF+4 días | 1592;1590 | 257.58
INSTALACIÓN MUEBLES COCINA | 8 días | jue 10-02-22 | lun 21-02-22 | 1572;1578 | 1586FF+3 días;1582FF+4 días | 163.75
INSTALACION CUBIERTA MUEBLE COCINA | 8 días | mié 16-02-22 | vie 25-02-22 | 1581FF+4 días | 1583FF+3 días | 160.28
INSTALACION LAVAPLATO | 8 días | lun 21-02-22 | mié 02-03-22 | 1582FF+3 días | 1584FF+2 días | 44.8
INSTALACION LLAVES DE GAS | 8 días | mié 23-02-22 | vie 04-03-22 | 1583FF+2 días | 1587 | 2.84
INSTALACIÓN WC | 8 días | jue 10-02-22 | lun 21-02-22 | 1578 | 1586FF+4 días | 41.35
INSTALACIÓN VANITORIO BAÑOS | 8 días | mié 16-02-22 | vie 25-02-22 | 1581FF+3 días;1585FF+4 días | 1588 | 35.4776
INSTALACIÓN CALEFONT O TERMO | 8 días | lun 07-03-22 | mié 16-03-22 | 1584 | 1592 | 65.9841
INSTALACIÓN ESPEJOS | 5 días | lun 28-02-22 | vie 04-03-22 | 1586 | 1589 | 28.08
INSTALACIÓN GRIFERÍA | 5 días | lun 07-03-22 | vie 11-03-22 | 1588 | 1590 | 26.85
PUERTAS MUEBLES COCINA Y CLOSETS | 5 días | lun 14-03-22 | vie 18-03-22 | 1580;1589 | 1592 | 130.32
TDA | 8 días | lun 07-02-22 | mié 16-02-22 | 1567;1577 | 1592 | 39.1297
FIN TERMINACIONES GRUESAS | 0 días | vie 18-03-22 | vie 18-03-22 | 1580;1587;1590;1591 | 1594
TERMINACIONES FINAS | 34 días | lun 21-03-22 | vie 06-05-22
INSTALACIÓN PISO FOTOLAMINADO | 8 días | lun 21-03-22 | mié 30-03-22 | 1526;1592 | 1595;1597FF+2 días;1662 | 124.22
INSTALACIÓN DE CUBRE JUNTA | 3 días | jue 31-03-22 | lun 04-04-22 | 1594 | 1596FF | 3.04
INSTALACIÓN TOPES DE PUERTAS | 3 días | jue 31-03-22 | lun 04-04-22 | 1595FF | 1603 | 9.13
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS | 8 días | mié 23-03-22 | vie 01-04-22 | 1594FF+2 días | 1598FF+4 días | 69.2
PINTURA MURO CIELO BAÑO-COCINA, PUERTA 2 MANO | 8 días | mar 29-03-22 | jue 07-04-22 | 1597FF+4 días | 1599FF+3 días | 158.01
INSTALACION DE ARTEFACTOS DE COCINA (COCINA-HORNO-CAMPANA) | 8 días | vie 01-04-22 | mar 12-04-22 | 1598FF+3 días | 1602;1600FF | 109.25
INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO( INCL CELOCIA TINA) | 8 días | vie 01-04-22 | mar 12-04-22 | 1599FF | 1601FF | 24.9
COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS (INCLUYE CITOFONIA) | 8 días | vie 01-04-22 | mar 12-04-22 | 1600FF | 1603 | 39.1297
TERMINACIÓN MUEBLES COCINA (CUADRATURAS - TIRADORES - TOPES - TAPAS) | 5 días | mié 13-04-22 | mié 20-04-22 | 1599 | 1603 | 81.88
ASEO | 8 días | jue 21-04-22 | lun 02-05-22 | 1596;1601;1602 | 1604FF+4 días | 50.62
SELLOS Y DETALLES | 8 días | mié 27-04-22 | vie 06-05-22 | 1603FF+4 días | 1605 | 56.39
FIN TERMINACIONES FINAS | 0 días | vie 06-05-22 | vie 06-05-22 | 1604
PISO 14 | 138 días | jue 04-11-21 | mié 18-05-22
TRATAMIENTOS INICIALES | 17 días | jue 04-11-21 | vie 26-11-21
LIMPIEZA INICIAL, DESCARACHADO Y PULIDO | 8 días | jue 04-11-21 | lun 15-11-21 | 1540;656 | 1609FF+3 días;1676 | 48.07
TRAZADO TABIQUES, RASGOS, SHAFT | 8 días | mar 09-11-21 | jue 18-11-21 | 1608FF+3 días | 1610FF+3 días;1612FF+4 días;1615
MAQUILLAJE MUROS-CIELOS TERRAZAS (YESO) | 8 días | vie 12-11-21 | mar 23-11-21 | 1609FF+3 días | 1611FF+1 día;1615 | 64.68
REPARACIONES ALFEIZAR, ANTEPECHO BALCON Y RASGOS | 8 días | lun 15-11-21 | mié 24-11-21 | 1610FF+1 día | 1622;1626 | 34.9
INSTALACIÒN DE TARROS DE EXTRACCION | 8 días | lun 15-11-21 | mié 24-11-21 | 1609FF+4 días | 1613FF+2 días | 35.0071
DESCARGA ALCANTARILLADO | 8 días | mié 17-11-21 | vie 26-11-21 | 1612FF+2 días | 1615FF+3 días | 79.9894
TERMINACIONES GRUESAS | 90 días | mié 24-11-21 | mié 30-03-22
TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA | 8 días | mié 24-11-21 | vie 03-12-21 | 1547;1609;1610;1613FF+3 días | 1616FF+3 días;1683 | 126.27
INSTALACIONES ELECTRICAS EN TABIQUES | 8 días | lun 29-11-21 | jue 09-12-21 | 1615FF+3 días | 1617FF+3 días | 39.1297
TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA (REFUERZOS Y AISLACION) | 8 días | jue 02-12-21 | mar 14-12-21 | 1616FF+3 días | 1631FF+4 días;1618FF+2 días | 88.68
DISTRIBUCION INTERIOR AGUA POTABLE | 8 días | lun 06-12-21 | jue 16-12-21 | 1617FF+2 días | 1619FF+2 días | 142.11
ESCUADRA DE AISLAPOL(Agua potable) | 8 días | jue 09-12-21 | lun 20-12-21 | 1618FF+2 días | 1620FF | 12.54
DINTELES/MOCHETAS | 8 días | jue 09-12-21 | lun 20-12-21 | 1619FF | 1621FF+2 días;1624FF+3 días | 12.16
ESQUINEROS METALICOS | 8 días | lun 13-12-21 | mié 22-12-21 | 1620FF+2 días | 1628FF+3 días | 7.41
INSTALACION DE BARANDAS | 8 días | jue 25-11-21 | lun 06-12-21 | 1611 | 1623 | 119.11
IMPERMEABILIZACION TERRAZAS | 8 días | lun 27-12-21 | mié 05-01-22 | 1622;1625FF+4 días | 1626FF+3 días;1641 | 32.5
PLACOSTIL (1 MANO) | 8 días | mar 14-12-21 | jue 23-12-21 | 1620FF+3 días | 1625FC-3 días | 36.98
PLACOSTIL (2 MANO) | 8 días | mar 21-12-21 | jue 30-12-21 | 1624FC-3 días | 1623FF+4 días;1626;1629;1636;1640 | 36.98
INST MARCO VENTANA | 8 días | vie 31-12-21 | mar 11-01-22 | 1611;1623FF+3 días;1625 | 1627 | 115.71
INST HOJA VENTANA | 8 días | mié 12-01-22 | vie 21-01-22 | 1626 | 1645 | 269.99
HUINCHAS EN TABIQUES | 8 días | jue 16-12-21 | lun 27-12-21 | 1621FF+3 días | 1634 | 42.35
EMPASTE MUROS, CIELO | 8 días | vie 31-12-21 | mar 11-01-22 | 1625 | 1630FC-1 día | 46.48
PINTURA CIELO Y MURO APAREJO | 8 días | mar 11-01-22 | jue 20-01-22 | 1629FC-1 día | 1639 | 48.32
IMPERMEABILIZACIONES BAÑO Y COCINA | 8 días | jue 09-12-21 | lun 20-12-21 | 1617FF+4 días | 1632 | 33.94
INSTALACION TINAS | 8 días | mar 21-12-21 | jue 30-12-21 | 1631 | 1633 | 146.42
FALDON TINA Y VIGON FALSO | 8 días | vie 31-12-21 | mar 11-01-22 | 1632 | 1641 | 14.03
RECORRIDO DE PASTA EN TABIQUE | 8 días | mié 12-01-22 | vie 21-01-22 | 1628;1636 | 1635;1638;1639 | 16.97
CABLEADO ELECTRICO - TV CABLE | 8 días | lun 24-01-22 | mié 02-02-22 | 1634 | 1659 | 122.979
INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS | 8 días | vie 31-12-21 | mar 11-01-22 | 1625 | 1634;1637FF+3 días;1638 | 204.65
INSTALACIÓN CERRADURAS PUERTAS | 8 días | mié 05-01-22 | vie 14-01-22 | 1636FF+3 días | 1648 | 73.88
INSTALACION DE PILASTRAS | 5 días | lun 24-01-22 | vie 28-01-22 | 1634;1636 | 1645 | 24.52
INSTALACIÓN CORNISAS | 5 días | lun 24-01-22 | vie 28-01-22 | 1630;1634 | 1645 | 57.36
INSTALACION BASTON GAS | 5 días | vie 31-12-21 | jue 06-01-22 | 1625 | 1649 | 11.2707
INSTALACIÓN CERÁMICA PAVIMENTO COCINA-LOGIA-BAÑO-TERRAZA | 8 días | mié 12-01-22 | vie 21-01-22 | 1623;1633 | 1642FF+4 días | 269.26
INSTALACIÓN CERAMICA REVESTIMIENTO COCINA-BAÑO-LOGIA y Canteria | 8 días | mar 18-01-22 | jue 27-01-22 | 1641FF+4 días | 1643FF+2 días;1646 | 226.42
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS DE CERÁMICA REMATES | 8 días | jue 20-01-22 | lun 31-01-22 | 1642FF+2 días | 1644 | 21.3
PINTURA CIELO TERMINACION GRANO | 8 días | mar 01-02-22 | jue 10-02-22 | 1643 | 1645FF+4 días | 49.79
PINTURA MURO APAREJO TABIQUE | 8 días | lun 07-02-22 | mié 16-02-22 | 1627;1638;1639;1644FF+4 días | 1646FF+3 días;1659 | 26.6
PINTURA APAREJO INTERIOR DE CLOSET -COSINA-BAÑO | 8 días | jue 10-02-22 | lun 21-02-22 | 1642;1645FF+3 días | 1649;1653;1647 | 20.01
RECTIFICACION NIVEL PISO PARA FOTOLAMINADO | 8 días | mar 22-02-22 | jue 03-03-22 | 1646 | 1648FF+4 días | 21.92
INSTALACIÓN CLOSET | 8 días | lun 28-02-22 | mié 09-03-22 | 1637;1647FF+4 días | 1660;1658 | 257.58
INSTALACIÓN MUEBLES COCINA | 8 días | mar 22-02-22 | jue 03-03-22 | 1640;1646 | 1654FF+3 días;1650FF+4 días | 163.75
INSTALACION CUBIERTA MUEBLE COCINA | 8 días | lun 28-02-22 | mié 09-03-22 | 1649FF+4 días | 1651FF+3 días | 160.28
INSTALACION LAVAPLATO | 8 días | jue 03-03-22 | lun 14-03-22 | 1650FF+3 días | 1652FF+2 días | 44.8
INSTALACION LLAVES DE GAS | 8 días | lun 07-03-22 | mié 16-03-22 | 1651FF+2 días | 1655 | 2.84
INSTALACIÓN WC | 8 días | mar 22-02-22 | jue 03-03-22 | 1646 | 1654FF+4 días | 41.35
INSTALACIÓN VANITORIO BAÑOS | 8 días | lun 28-02-22 | mié 09-03-22 | 1649FF+3 días;1653FF+4 días | 1656 | 35.4776
INSTALACIÓN CALEFONT O TERMO | 8 días | jue 17-03-22 | lun 28-03-22 | 1652 | 1660 | 65.9841
INSTALACIÓN ESPEJOS | 5 días | jue 10-03-22 | mié 16-03-22 | 1654 | 1657 | 28.08
INSTALACIÓN GRIFERÍA | 5 días | jue 17-03-22 | mié 23-03-22 | 1656 | 1658 | 26.85
PUERTAS MUEBLES COCINA Y CLOSETS | 5 días | jue 24-03-22 | mié 30-03-22 | 1648;1657 | 1660 | 130.32
TDA | 8 días | jue 17-02-22 | lun 28-02-22 | 1635;1645 | 1660 | 39.1297
FIN TERMINACIONES GRUESAS | 0 días | mié 30-03-22 | mié 30-03-22 | 1648;1655;1658;1659 | 1662
TERMINACIONES FINAS | 34 días | jue 31-03-22 | mié 18-05-22
INSTALACIÓN PISO FOTOLAMINADO | 8 días | jue 31-03-22 | lun 11-04-22 | 1594;1660 | 1663;1665FF+2 días;1730 | 124.22
INSTALACIÓN DE CUBRE JUNTA | 3 días | mar 12-04-22 | jue 14-04-22 | 1662 | 1664FF | 3.04
INSTALACIÓN TOPES DE PUERTAS | 3 días | mar 12-04-22 | jue 14-04-22 | 1663FF | 1671 | 9.13
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS | 8 días | lun 04-04-22 | mié 13-04-22 | 1662FF+2 días | 1666FF+4 días | 69.2
PINTURA MURO CIELO BAÑO-COCINA, PUERTA 2 MANO | 8 días | vie 08-04-22 | mié 20-04-22 | 1665FF+4 días | 1667FF+3 días | 158.01
INSTALACION DE ARTEFACTOS DE COCINA (COCINA-HORNO-CAMPANA) | 8 días | mié 13-04-22 | lun 25-04-22 | 1666FF+3 días | 1670;1668FF | 109.25
INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO( INCL CELOCIA TINA) | 8 días | mié 13-04-22 | lun 25-04-22 | 1667FF | 1669FF | 24.9
COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS (INCLUYE CITOFONIA) | 8 días | mié 13-04-22 | lun 25-04-22 | 1668FF | 1671 | 39.1297
TERMINACIÓN MUEBLES COCINA (CUADRATURAS - TIRADORES - TOPES - TAPAS) | 5 días | mar 26-04-22 | lun 02-05-22 | 1667 | 1671 | 81.88
ASEO | 8 días | mar 03-05-22 | jue 12-05-22 | 1664;1669;1670 | 1672FF+4 días | 50.62
SELLOS Y DETALLES | 8 días | lun 09-05-22 | mié 18-05-22 | 1671FF+4 días | 1673 | 56.39
FIN TERMINACIONES FINAS | 0 días | mié 18-05-22 | mié 18-05-22 | 1672
PISO 15 | 138 días | mar 16-11-21 | lun 30-05-22
TRATAMIENTOS INICIALES | 17 días | mar 16-11-21 | jue 09-12-21
LIMPIEZA INICIAL, DESCARACHADO Y PULIDO | 8 días | mar 16-11-21 | jue 25-11-21 | 1608;688 | 1677FF+3 días;1744 | 48.07
TRAZADO TABIQUES, RASGOS, SHAFT | 8 días | vie 19-11-21 | mar 30-11-21 | 1676FF+3 días | 1678FF+3 días;1680FF+4 días;1683
MAQUILLAJE MUROS-CIELOS TERRAZAS (YESO) | 8 días | mié 24-11-21 | vie 03-12-21 | 1677FF+3 días | 1679FF+1 día;1683 | 64.68
REPARACIONES ALFEIZAR, ANTEPECHO BALCON Y RASGOS | 8 días | jue 25-11-21 | lun 06-12-21 | 1678FF+1 día | 1690;1694 | 34.9
INSTALACIÒN DE TARROS DE EXTRACCION | 8 días | jue 25-11-21 | lun 06-12-21 | 1677FF+4 días | 1681FF+2 días | 35.0071
DESCARGA ALCANTARILLADO | 8 días | lun 29-11-21 | jue 09-12-21 | 1680FF+2 días | 1683FF+3 días | 79.9894
TERMINACIONES GRUESAS | 90 días | lun 06-12-21 | lun 11-04-22
TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA | 8 días | lun 06-12-21 | jue 16-12-21 | 1615;1677;1678;1681FF+3 días | 1684FF+3 días;1751 | 126.27
INSTALACIONES ELECTRICAS EN TABIQUES | 8 días | vie 10-12-21 | mar 21-12-21 | 1683FF+3 días | 1685FF+3 días | 39.1297
TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA (REFUERZOS Y AISLACION) | 8 días | mié 15-12-21 | vie 24-12-21 | 1684FF+3 días | 1699FF+4 días;1686FF+2 días | 88.68
DISTRIBUCION INTERIOR AGUA POTABLE | 8 días | vie 17-12-21 | mar 28-12-21 | 1685FF+2 días | 1687FF+2 días | 142.11
ESCUADRA DE AISLAPOL(Agua potable) | 8 días | mar 21-12-21 | jue 30-12-21 | 1686FF+2 días | 1688FF | 12.54
DINTELES/MOCHETAS | 8 días | mar 21-12-21 | jue 30-12-21 | 1687FF | 1689FF+2 días;1692FF+3 días | 12.16
ESQUINEROS METALICOS | 8 días | jue 23-12-21 | lun 03-01-22 | 1688FF+2 días | 1696FF+3 días | 7.41
INSTALACION DE BARANDAS | 8 días | mar 07-12-21 | vie 17-12-21 | 1679 | 1691 | 119.11
IMPERMEABILIZACION TERRAZAS | 8 días | jue 06-01-22 | lun 17-01-22 | 1690;1693FF+4 días | 1694FF+3 días;1709 | 32.5
PLACOSTIL (1 MANO) | 8 días | vie 24-12-21 | mar 04-01-22 | 1688FF+3 días | 1693FC-3 días | 36.98
PLACOSTIL (2 MANO) | 8 días | vie 31-12-21 | mar 11-01-22 | 1692FC-3 días | 1691FF+4 días;1694;1697;1704;1708 | 36.98
INST MARCO VENTANA | 8 días | mié 12-01-22 | vie 21-01-22 | 1679;1691FF+3 días;1693 | 1695 | 115.71
INST HOJA VENTANA | 8 días | lun 24-01-22 | mié 02-02-22 | 1694 | 1713 | 269.99
HUINCHAS EN TABIQUES | 8 días | mar 28-12-21 | jue 06-01-22 | 1689FF+3 días | 1702 | 42.35
EMPASTE MUROS, CIELO | 8 días | mié 12-01-22 | vie 21-01-22 | 1693 | 1698FC-1 día | 46.48
PINTURA CIELO Y MURO APAREJO | 8 días | vie 21-01-22 | mar 01-02-22 | 1697FC-1 día | 1707 | 48.32
IMPERMEABILIZACIONES BAÑO Y COCINA | 8 días | mar 21-12-21 | jue 30-12-21 | 1685FF+4 días | 1700 | 33.94
INSTALACION TINAS | 8 días | vie 31-12-21 | mar 11-01-22 | 1699 | 1701 | 146.42
FALDON TINA Y VIGON FALSO | 8 días | mié 12-01-22 | vie 21-01-22 | 1700 | 1709 | 14.03
RECORRIDO DE PASTA EN TABIQUE | 8 días | lun 24-01-22 | mié 02-02-22 | 1696;1704 | 1703;1706;1707 | 16.97
CABLEADO ELECTRICO - TV CABLE | 8 días | jue 03-02-22 | lun 14-02-22 | 1702 | 1727 | 122.979
INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS | 8 días | mié 12-01-22 | vie 21-01-22 | 1693 | 1702;1705FF+3 días;1706 | 204.65
INSTALACIÓN CERRADURAS PUERTAS | 8 días | lun 17-01-22 | mié 26-01-22 | 1704FF+3 días | 1716 | 73.88
INSTALACION DE PILASTRAS | 5 días | jue 03-02-22 | mié 09-02-22 | 1702;1704 | 1713 | 24.52
INSTALACIÓN CORNISAS | 5 días | jue 03-02-22 | mié 09-02-22 | 1698;1702 | 1713 | 57.36
INSTALACION BASTON GAS | 5 días | mié 12-01-22 | mar 18-01-22 | 1693 | 1717 | 11.2707
INSTALACIÓN CERÁMICA PAVIMENTO COCINA-LOGIA-BAÑO-TERRAZA | 8 días | lun 24-01-22 | mié 02-02-22 | 1691;1701 | 1710FF+4 días | 269.26
INSTALACIÓN CERAMICA REVESTIMIENTO COCINA-BAÑO-LOGIA y Canteria | 8 días | vie 28-01-22 | mar 08-02-22 | 1709FF+4 días | 1711FF+2 días;1714 | 226.42
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS DE CERÁMICA REMATES | 8 días | mar 01-02-22 | jue 10-02-22 | 1710FF+2 días | 1712 | 21.3
PINTURA CIELO TERMINACION GRANO | 8 días | vie 11-02-22 | mar 22-02-22 | 1711 | 1713FF+4 días | 49.79
PINTURA MURO APAREJO TABIQUE | 8 días | jue 17-02-22 | lun 28-02-22 | 1695;1706;1707;1712FF+4 días | 1714FF+3 días;1727 | 26.6
PINTURA APAREJO INTERIOR DE CLOSET -COSINA-BAÑO | 8 días | mar 22-02-22 | jue 03-03-22 | 1710;1713FF+3 días | 1717;1721;1715 | 20.01
RECTIFICACION NIVEL PISO PARA FOTOLAMINADO | 8 días | vie 04-03-22 | mar 15-03-22 | 1714 | 1716FF+4 días | 21.92
INSTALACIÓN CLOSET | 8 días | jue 10-03-22 | lun 21-03-22 | 1705;1715FF+4 días | 1728;1726 | 257.58
INSTALACIÓN MUEBLES COCINA | 8 días | vie 04-03-22 | mar 15-03-22 | 1708;1714 | 1722FF+3 días;1718FF+4 días | 163.75
INSTALACION CUBIERTA MUEBLE COCINA | 8 días | jue 10-03-22 | lun 21-03-22 | 1717FF+4 días | 1719FF+3 días | 160.28
INSTALACION LAVAPLATO | 8 días | mar 15-03-22 | jue 24-03-22 | 1718FF+3 días | 1720FF+2 días | 44.8
INSTALACION LLAVES DE GAS | 8 días | jue 17-03-22 | lun 28-03-22 | 1719FF+2 días | 1723 | 2.84
INSTALACIÓN WC | 8 días | vie 04-03-22 | mar 15-03-22 | 1714 | 1722FF+4 días | 41.35
INSTALACIÓN VANITORIO BAÑOS | 8 días | jue 10-03-22 | lun 21-03-22 | 1717FF+3 días;1721FF+4 días | 1724 | 35.4776
INSTALACIÓN CALEFONT O TERMO | 8 días | mar 29-03-22 | jue 07-04-22 | 1720 | 1728 | 65.9841
INSTALACIÓN ESPEJOS | 5 días | mar 22-03-22 | lun 28-03-22 | 1722 | 1725 | 28.08
INSTALACIÓN GRIFERÍA | 5 días | mar 29-03-22 | lun 04-04-22 | 1724 | 1726 | 26.85
PUERTAS MUEBLES COCINA Y CLOSETS | 5 días | mar 05-04-22 | lun 11-04-22 | 1716;1725 | 1728 | 130.32
TDA | 8 días | mar 01-03-22 | jue 10-03-22 | 1703;1713 | 1728 | 39.1297
FIN TERMINACIONES GRUESAS | 0 días | lun 11-04-22 | lun 11-04-22 | 1716;1723;1726;1727 | 1730
TERMINACIONES FINAS | 34 días | mar 12-04-22 | lun 30-05-22
INSTALACIÓN PISO FOTOLAMINADO | 8 días | mar 12-04-22 | vie 22-04-22 | 1662;1728 | 1731;1733FF+2 días;1798 | 124.22
INSTALACIÓN DE CUBRE JUNTA | 3 días | lun 25-04-22 | mié 27-04-22 | 1730 | 1732FF | 3.04
INSTALACIÓN TOPES DE PUERTAS | 3 días | lun 25-04-22 | mié 27-04-22 | 1731FF | 1739 | 9.13
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS | 8 días | jue 14-04-22 | mar 26-04-22 | 1730FF+2 días | 1734FF+4 días | 69.2
PINTURA MURO CIELO BAÑO-COCINA, PUERTA 2 MANO | 8 días | jue 21-04-22 | lun 02-05-22 | 1733FF+4 días | 1735FF+3 días | 158.01
INSTALACION DE ARTEFACTOS DE COCINA (COCINA-HORNO-CAMPANA) | 8 días | mar 26-04-22 | jue 05-05-22 | 1734FF+3 días | 1738;1736FF | 109.25
INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO( INCL CELOCIA TINA) | 8 días | mar 26-04-22 | jue 05-05-22 | 1735FF | 1737FF | 24.9
COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS (INCLUYE CITOFONIA) | 8 días | mar 26-04-22 | jue 05-05-22 | 1736FF | 1739 | 39.1297
TERMINACIÓN MUEBLES COCINA (CUADRATURAS - TIRADORES - TOPES - TAPAS) | 5 días | vie 06-05-22 | jue 12-05-22 | 1735 | 1739 | 81.88
ASEO | 8 días | vie 13-05-22 | mar 24-05-22 | 1732;1737;1738 | 1740FF+4 días | 50.62
SELLOS Y DETALLES | 8 días | jue 19-05-22 | lun 30-05-22 | 1739FF+4 días | 1741 | 56.39
FIN TERMINACIONES FINAS | 0 días | lun 30-05-22 | lun 30-05-22 | 1740
PISO 16 | 138 días | vie 26-11-21 | lun 13-06-22
TRATAMIENTOS INICIALES | 17 días | vie 26-11-21 | mar 21-12-21
LIMPIEZA INICIAL, DESCARACHADO Y PULIDO | 8 días | vie 26-11-21 | mar 07-12-21 | 1676;720 | 1745FF+3 días;1812 | 48.07
TRAZADO TABIQUES, RASGOS, SHAFT | 8 días | mié 01-12-21 | lun 13-12-21 | 1744FF+3 días | 1746FF+3 días;1748FF+4 días;1751
MAQUILLAJE MUROS-CIELOS TERRAZAS (YESO) | 8 días | lun 06-12-21 | jue 16-12-21 | 1745FF+3 días | 1747FF+1 día;1751 | 64.68
REPARACIONES ALFEIZAR, ANTEPECHO BALCON Y RASGOS | 8 días | mar 07-12-21 | vie 17-12-21 | 1746FF+1 día | 1758;1762 | 34.9
INSTALACIÒN DE TARROS DE EXTRACCION | 8 días | mar 07-12-21 | vie 17-12-21 | 1745FF+4 días | 1749FF+2 días | 35.0071
DESCARGA ALCANTARILLADO | 8 días | vie 10-12-21 | mar 21-12-21 | 1748FF+2 días | 1751FF+3 días | 79.9894
TERMINACIONES GRUESAS | 90 días | vie 17-12-21 | vie 22-04-22
TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA | 8 días | vie 17-12-21 | mar 28-12-21 | 1683;1745;1746;1749FF+3 días | 1752FF+3 días;1819 | 126.27
INSTALACIONES ELECTRICAS EN TABIQUES | 8 días | mié 22-12-21 | vie 31-12-21 | 1751FF+3 días | 1753FF+3 días | 39.1297
TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA (REFUERZOS Y AISLACION) | 8 días | lun 27-12-21 | mié 05-01-22 | 1752FF+3 días | 1767FF+4 días;1754FF+2 días | 88.68
DISTRIBUCION INTERIOR AGUA POTABLE | 8 días | mié 29-12-21 | vie 07-01-22 | 1753FF+2 días | 1755FF+2 días | 142.11
ESCUADRA DE AISLAPOL(Agua potable) | 8 días | vie 31-12-21 | mar 11-01-22 | 1754FF+2 días | 1756FF | 12.54
DINTELES/MOCHETAS | 8 días | vie 31-12-21 | mar 11-01-22 | 1755FF | 1757FF+2 días;1760FF+3 días | 12.16
ESQUINEROS METALICOS | 8 días | mar 04-01-22 | jue 13-01-22 | 1756FF+2 días | 1764FF+3 días | 7.41
INSTALACION DE BARANDAS | 8 días | lun 20-12-21 | mié 29-12-21 | 1747 | 1759 | 119.11
IMPERMEABILIZACION TERRAZAS | 8 días | mar 18-01-22 | jue 27-01-22 | 1758;1761FF+4 días | 1762FF+3 días;1777 | 32.5
PLACOSTIL (1 MANO) | 8 días | mié 05-01-22 | vie 14-01-22 | 1756FF+3 días | 1761FC-3 días | 36.98
PLACOSTIL (2 MANO) | 8 días | mié 12-01-22 | vie 21-01-22 | 1760FC-3 días | 1759FF+4 días;1762;1765;1772;1776 | 36.98
INST MARCO VENTANA | 8 días | lun 24-01-22 | mié 02-02-22 | 1747;1759FF+3 días;1761 | 1763 | 115.71
INST HOJA VENTANA | 8 días | jue 03-02-22 | lun 14-02-22 | 1762 | 1781 | 269.99
HUINCHAS EN TABIQUES | 8 días | vie 07-01-22 | mar 18-01-22 | 1757FF+3 días | 1770 | 42.35
EMPASTE MUROS, CIELO | 8 días | lun 24-01-22 | mié 02-02-22 | 1761 | 1766FC-1 día | 46.48
PINTURA CIELO Y MURO APAREJO | 8 días | mié 02-02-22 | vie 11-02-22 | 1765FC-1 día | 1775 | 48.32
IMPERMEABILIZACIONES BAÑO Y COCINA | 8 días | vie 31-12-21 | mar 11-01-22 | 1753FF+4 días | 1768 | 33.94
INSTALACION TINAS | 8 días | mié 12-01-22 | vie 21-01-22 | 1767 | 1769 | 146.42
FALDON TINA Y VIGON FALSO | 8 días | lun 24-01-22 | mié 02-02-22 | 1768 | 1777 | 14.03
RECORRIDO DE PASTA EN TABIQUE | 8 días | jue 03-02-22 | lun 14-02-22 | 1764;1772 | 1771;1774;1775 | 16.97
CABLEADO ELECTRICO - TV CABLE | 8 días | mar 15-02-22 | jue 24-02-22 | 1770 | 1795 | 122.979
INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS | 8 días | lun 24-01-22 | mié 02-02-22 | 1761 | 1770;1773FF+3 días;1774 | 204.65
INSTALACIÓN CERRADURAS PUERTAS | 8 días | jue 27-01-22 | lun 07-02-22 | 1772FF+3 días | 1784 | 73.88
INSTALACION DE PILASTRAS | 5 días | mar 15-02-22 | lun 21-02-22 | 1770;1772 | 1781 | 24.52
INSTALACIÓN CORNISAS | 5 días | mar 15-02-22 | lun 21-02-22 | 1766;1770 | 1781 | 57.36
INSTALACION BASTON GAS | 5 días | lun 24-01-22 | vie 28-01-22 | 1761 | 1785 | 11.2707
INSTALACIÓN CERÁMICA PAVIMENTO COCINA-LOGIA-BAÑO-TERRAZA | 8 días | jue 03-02-22 | lun 14-02-22 | 1759;1769 | 1778FF+4 días | 269.26
INSTALACIÓN CERAMICA REVESTIMIENTO COCINA-BAÑO-LOGIA y Canteria | 8 días | mié 09-02-22 | vie 18-02-22 | 1777FF+4 días | 1779FF+2 días;1782 | 226.42
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS DE CERÁMICA REMATES | 8 días | vie 11-02-22 | mar 22-02-22 | 1778FF+2 días | 1780 | 21.3
PINTURA CIELO TERMINACION GRANO | 8 días | mié 23-02-22 | vie 04-03-22 | 1779 | 1781FF+4 días | 49.79
PINTURA MURO APAREJO TABIQUE | 8 días | mar 01-03-22 | jue 10-03-22 | 1763;1774;1775;1780FF+4 días | 1782FF+3 días;1795 | 26.6
PINTURA APAREJO INTERIOR DE CLOSET -COSINA-BAÑO | 8 días | vie 04-03-22 | mar 15-03-22 | 1778;1781FF+3 días | 1785;1789;1783 | 20.01
RECTIFICACION NIVEL PISO PARA FOTOLAMINADO | 8 días | mié 16-03-22 | vie 25-03-22 | 1782 | 1784FF+4 días | 21.92
INSTALACIÓN CLOSET | 8 días | mar 22-03-22 | jue 31-03-22 | 1773;1783FF+4 días | 1796;1794 | 257.58
INSTALACIÓN MUEBLES COCINA | 8 días | mié 16-03-22 | vie 25-03-22 | 1776;1782 | 1790FF+3 días;1786FF+4 días | 163.75
INSTALACION CUBIERTA MUEBLE COCINA | 8 días | mar 22-03-22 | jue 31-03-22 | 1785FF+4 días | 1787FF+3 días | 160.28
INSTALACION LAVAPLATO | 8 días | vie 25-03-22 | mar 05-04-22 | 1786FF+3 días | 1788FF+2 días | 44.8
INSTALACION LLAVES DE GAS | 8 días | mar 29-03-22 | jue 07-04-22 | 1787FF+2 días | 1791 | 2.84
INSTALACIÓN WC | 8 días | mié 16-03-22 | vie 25-03-22 | 1782 | 1790FF+4 días | 41.35
INSTALACIÓN VANITORIO BAÑOS | 8 días | mar 22-03-22 | jue 31-03-22 | 1785FF+3 días;1789FF+4 días | 1792 | 35.4776
INSTALACIÓN CALEFONT O TERMO | 8 días | vie 08-04-22 | mié 20-04-22 | 1788 | 1796 | 65.9841
INSTALACIÓN ESPEJOS | 5 días | vie 01-04-22 | jue 07-04-22 | 1790 | 1793 | 28.08
INSTALACIÓN GRIFERÍA | 5 días | vie 08-04-22 | jue 14-04-22 | 1792 | 1794 | 26.85
PUERTAS MUEBLES COCINA Y CLOSETS | 5 días | lun 18-04-22 | vie 22-04-22 | 1784;1793 | 1796 | 130.32
TDA | 8 días | vie 11-03-22 | mar 22-03-22 | 1771;1781 | 1796 | 39.1297
FIN TERMINACIONES GRUESAS | 0 días | vie 22-04-22 | vie 22-04-22 | 1784;1791;1794;1795 | 1798
TERMINACIONES FINAS | 34 días | lun 25-04-22 | lun 13-06-22
INSTALACIÓN PISO FOTOLAMINADO | 8 días | lun 25-04-22 | mié 04-05-22 | 1730;1796 | 1799;1801FF+2 días;1866 | 124.22
INSTALACIÓN DE CUBRE JUNTA | 3 días | jue 05-05-22 | lun 09-05-22 | 1798 | 1800FF | 3.04
INSTALACIÓN TOPES DE PUERTAS | 3 días | jue 05-05-22 | lun 09-05-22 | 1799FF | 1807 | 9.13
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS | 8 días | mié 27-04-22 | vie 06-05-22 | 1798FF+2 días | 1802FF+4 días | 69.2
PINTURA MURO CIELO BAÑO-COCINA, PUERTA 2 MANO | 8 días | mar 03-05-22 | jue 12-05-22 | 1801FF+4 días | 1803FF+3 días | 158.01
INSTALACION DE ARTEFACTOS DE COCINA (COCINA-HORNO-CAMPANA) | 8 días | vie 06-05-22 | mar 17-05-22 | 1802FF+3 días | 1806;1804FF | 109.25
INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO( INCL CELOCIA TINA) | 8 días | vie 06-05-22 | mar 17-05-22 | 1803FF | 1805FF | 24.9
COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS (INCLUYE CITOFONIA) | 8 días | vie 06-05-22 | mar 17-05-22 | 1804FF | 1807 | 39.1297
TERMINACIÓN MUEBLES COCINA (CUADRATURAS - TIRADORES - TOPES - TAPAS) | 5 días | mié 18-05-22 | mar 24-05-22 | 1803 | 1807 | 81.88
ASEO | 8 días | mié 25-05-22 | vie 03-06-22 | 1800;1805;1806 | 1808FF+4 días | 50.62
SELLOS Y DETALLES | 8 días | mar 31-05-22 | lun 13-06-22 | 1807FF+4 días | 1809 | 56.39
FIN TERMINACIONES FINAS | 0 días | lun 13-06-22 | lun 13-06-22 | 1808
PISO 17 | 138 días | jue 09-12-21 | jue 23-06-22
TRATAMIENTOS INICIALES | 17 días | jue 09-12-21 | vie 31-12-21
LIMPIEZA INICIAL, DESCARACHADO Y PULIDO | 8 días | jue 09-12-21 | lun 20-12-21 | 1744;752 | 1813FF+3 días;1880 | 48.07
TRAZADO TABIQUES, RASGOS, SHAFT | 8 días | mar 14-12-21 | jue 23-12-21 | 1812FF+3 días | 1814FF+3 días;1816FF+4 días;1819
MAQUILLAJE MUROS-CIELOS TERRAZAS (YESO) | 8 días | vie 17-12-21 | mar 28-12-21 | 1813FF+3 días | 1815FF+1 día;1819 | 64.68
REPARACIONES ALFEIZAR, ANTEPECHO BALCON Y RASGOS | 8 días | lun 20-12-21 | mié 29-12-21 | 1814FF+1 día | 1826;1830 | 34.9
INSTALACIÒN DE TARROS DE EXTRACCION | 8 días | lun 20-12-21 | mié 29-12-21 | 1813FF+4 días | 1817FF+2 días | 35.0071
DESCARGA ALCANTARILLADO | 8 días | mié 22-12-21 | vie 31-12-21 | 1816FF+2 días | 1819FF+3 días | 79.9894
TERMINACIONES GRUESAS | 90 días | mié 29-12-21 | mié 04-05-22
TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA | 8 días | mié 29-12-21 | vie 07-01-22 | 1751;1813;1814;1817FF+3 días | 1820FF+3 días;1887 | 126.27
INSTALACIONES ELECTRICAS EN TABIQUES | 8 días | lun 03-01-22 | mié 12-01-22 | 1819FF+3 días | 1821FF+3 días | 39.1297
TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA (REFUERZOS Y AISLACION) | 8 días | jue 06-01-22 | lun 17-01-22 | 1820FF+3 días | 1835FF+4 días;1822FF+2 días | 88.68
DISTRIBUCION INTERIOR AGUA POTABLE | 8 días | lun 10-01-22 | mié 19-01-22 | 1821FF+2 días | 1823FF+2 días | 142.11
ESCUADRA DE AISLAPOL(Agua potable) | 8 días | mié 12-01-22 | vie 21-01-22 | 1822FF+2 días | 1824FF | 12.54
DINTELES/MOCHETAS | 8 días | mié 12-01-22 | vie 21-01-22 | 1823FF | 1825FF+2 días;1828FF+3 días | 12.16
ESQUINEROS METALICOS | 8 días | vie 14-01-22 | mar 25-01-22 | 1824FF+2 días | 1832FF+3 días | 7.41
INSTALACION DE BARANDAS | 8 días | jue 30-12-21 | lun 10-01-22 | 1815 | 1827 | 119.11
IMPERMEABILIZACION TERRAZAS | 8 días | vie 28-01-22 | mar 08-02-22 | 1826;1829FF+4 días | 1830FF+3 días;1845 | 32.5
PLACOSTIL (1 MANO) | 8 días | lun 17-01-22 | mié 26-01-22 | 1824FF+3 días | 1829FC-3 días | 36.98
PLACOSTIL (2 MANO) | 8 días | lun 24-01-22 | mié 02-02-22 | 1828FC-3 días | 1827FF+4 días;1830;1833;1840;1844 | 36.98
INST MARCO VENTANA | 8 días | jue 03-02-22 | lun 14-02-22 | 1815;1827FF+3 días;1829 | 1831 | 115.71
INST HOJA VENTANA | 8 días | mar 15-02-22 | jue 24-02-22 | 1830 | 1849 | 269.99
HUINCHAS EN TABIQUES | 8 días | mié 19-01-22 | vie 28-01-22 | 1825FF+3 días | 1838 | 42.35
EMPASTE MUROS, CIELO | 8 días | jue 03-02-22 | lun 14-02-22 | 1829 | 1834FC-1 día | 46.48
PINTURA CIELO Y MURO APAREJO | 8 días | lun 14-02-22 | mié 23-02-22 | 1833FC-1 día | 1843 | 48.32
IMPERMEABILIZACIONES BAÑO Y COCINA | 8 días | mié 12-01-22 | vie 21-01-22 | 1821FF+4 días | 1836 | 33.94
INSTALACION TINAS | 8 días | lun 24-01-22 | mié 02-02-22 | 1835 | 1837 | 146.42
FALDON TINA Y VIGON FALSO | 8 días | jue 03-02-22 | lun 14-02-22 | 1836 | 1845 | 14.03
RECORRIDO DE PASTA EN TABIQUE | 8 días | mar 15-02-22 | jue 24-02-22 | 1832;1840 | 1839;1842;1843 | 16.97
CABLEADO ELECTRICO - TV CABLE | 8 días | vie 25-02-22 | mar 08-03-22 | 1838 | 1863 | 122.979
INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS | 8 días | jue 03-02-22 | lun 14-02-22 | 1829 | 1838;1841FF+3 días;1842 | 204.65
INSTALACIÓN CERRADURAS PUERTAS | 8 días | mar 08-02-22 | jue 17-02-22 | 1840FF+3 días | 1852 | 73.88
INSTALACION DE PILASTRAS | 5 días | vie 25-02-22 | jue 03-03-22 | 1838;1840 | 1849 | 24.52
INSTALACIÓN CORNISAS | 5 días | vie 25-02-22 | jue 03-03-22 | 1834;1838 | 1849 | 57.36
INSTALACION BASTON GAS | 5 días | jue 03-02-22 | mié 09-02-22 | 1829 | 1853 | 11.2707
INSTALACIÓN CERÁMICA PAVIMENTO COCINA-LOGIA-BAÑO-TERRAZA | 8 días | mar 15-02-22 | jue 24-02-22 | 1827;1837 | 1846FF+4 días | 269.26
INSTALACIÓN CERAMICA REVESTIMIENTO COCINA-BAÑO-LOGIA y Canteria | 8 días | lun 21-02-22 | mié 02-03-22 | 1845FF+4 días | 1847FF+2 días;1850 | 226.42
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS DE CERÁMICA REMATES | 8 días | mié 23-02-22 | vie 04-03-22 | 1846FF+2 días | 1848 | 21.3
PINTURA CIELO TERMINACION GRANO | 8 días | lun 07-03-22 | mié 16-03-22 | 1847 | 1849FF+4 días | 49.79
PINTURA MURO APAREJO TABIQUE | 8 días | vie 11-03-22 | mar 22-03-22 | 1831;1842;1843;1848FF+4 días | 1850FF+3 días;1863 | 26.6
PINTURA APAREJO INTERIOR DE CLOSET -COSINA-BAÑO | 8 días | mié 16-03-22 | vie 25-03-22 | 1846;1849FF+3 días | 1853;1857;1851 | 20.01
RECTIFICACION NIVEL PISO PARA FOTOLAMINADO | 8 días | lun 28-03-22 | mié 06-04-22 | 1850 | 1852FF+4 días | 21.92
INSTALACIÓN CLOSET | 8 días | vie 01-04-22 | mar 12-04-22 | 1841;1851FF+4 días | 1864;1862 | 257.58
INSTALACIÓN MUEBLES COCINA | 8 días | lun 28-03-22 | mié 06-04-22 | 1844;1850 | 1858FF+3 días;1854FF+4 días | 163.75
INSTALACION CUBIERTA MUEBLE COCINA | 8 días | vie 01-04-22 | mar 12-04-22 | 1853FF+4 días | 1855FF+3 días | 160.28
INSTALACION LAVAPLATO | 8 días | mié 06-04-22 | lun 18-04-22 | 1854FF+3 días | 1856FF+2 días | 44.8
INSTALACION LLAVES DE GAS | 8 días | vie 08-04-22 | mié 20-04-22 | 1855FF+2 días | 1859 | 2.84
INSTALACIÓN WC | 8 días | lun 28-03-22 | mié 06-04-22 | 1850 | 1858FF+4 días | 41.35
INSTALACIÓN VANITORIO BAÑOS | 8 días | vie 01-04-22 | mar 12-04-22 | 1853FF+3 días;1857FF+4 días | 1860 | 35.4776
INSTALACIÓN CALEFONT O TERMO | 8 días | jue 21-04-22 | lun 02-05-22 | 1856 | 1864 | 65.9841
INSTALACIÓN ESPEJOS | 5 días | mié 13-04-22 | mié 20-04-22 | 1858 | 1861 | 28.08
INSTALACIÓN GRIFERÍA | 5 días | jue 21-04-22 | mié 27-04-22 | 1860 | 1862 | 26.85
PUERTAS MUEBLES COCINA Y CLOSETS | 5 días | jue 28-04-22 | mié 04-05-22 | 1852;1861 | 1864 | 130.32
TDA | 8 días | mié 23-03-22 | vie 01-04-22 | 1839;1849 | 1864 | 39.1297
FIN TERMINACIONES GRUESAS | 0 días | mié 04-05-22 | mié 04-05-22 | 1852;1859;1862;1863 | 1866
TERMINACIONES FINAS | 34 días | jue 05-05-22 | jue 23-06-22
INSTALACIÓN PISO FOTOLAMINADO | 8 días | jue 05-05-22 | lun 16-05-22 | 1798;1864 | 1867;1869FF+2 días;1934 | 124.22
INSTALACIÓN DE CUBRE JUNTA | 3 días | mar 17-05-22 | jue 19-05-22 | 1866 | 1868FF | 3.04
INSTALACIÓN TOPES DE PUERTAS | 3 días | mar 17-05-22 | jue 19-05-22 | 1867FF | 1875 | 9.13
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS | 8 días | lun 09-05-22 | mié 18-05-22 | 1866FF+2 días | 1870FF+4 días | 69.2
PINTURA MURO CIELO BAÑO-COCINA, PUERTA 2 MANO | 8 días | vie 13-05-22 | mar 24-05-22 | 1869FF+4 días | 1871FF+3 días | 158.01
INSTALACION DE ARTEFACTOS DE COCINA (COCINA-HORNO-CAMPANA) | 8 días | mié 18-05-22 | vie 27-05-22 | 1870FF+3 días | 1874;1872FF | 109.25
INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO( INCL CELOCIA TINA) | 8 días | mié 18-05-22 | vie 27-05-22 | 1871FF | 1873FF | 24.9
COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS (INCLUYE CITOFONIA) | 8 días | mié 18-05-22 | vie 27-05-22 | 1872FF | 1875 | 39.1297
TERMINACIÓN MUEBLES COCINA (CUADRATURAS - TIRADORES - TOPES - TAPAS) | 5 días | lun 30-05-22 | vie 03-06-22 | 1871 | 1875 | 81.88
ASEO | 8 días | mié 08-06-22 | vie 17-06-22 | 1868;1873;1874 | 1876FF+4 días | 50.62
SELLOS Y DETALLES | 8 días | mar 14-06-22 | jue 23-06-22 | 1875FF+4 días | 1877 | 56.39
FIN TERMINACIONES FINAS | 0 días | jue 23-06-22 | jue 23-06-22 | 1876
PISO 18 | 138 días | mar 21-12-21 | mié 06-07-22
TRATAMIENTOS INICIALES | 17 días | mar 21-12-21 | mié 12-01-22
LIMPIEZA INICIAL, DESCARACHADO Y PULIDO | 8 días | mar 21-12-21 | jue 30-12-21 | 1812;784 | 1881FF+3 días;1948 | 48.07
TRAZADO TABIQUES, RASGOS, SHAFT | 8 días | vie 24-12-21 | mar 04-01-22 | 1880FF+3 días | 1882FF+3 días;1884FF+4 días;1887
MAQUILLAJE MUROS-CIELOS TERRAZAS (YESO) | 8 días | mié 29-12-21 | vie 07-01-22 | 1881FF+3 días | 1883FF+1 día;1887 | 64.68
REPARACIONES ALFEIZAR, ANTEPECHO BALCON Y RASGOS | 8 días | jue 30-12-21 | lun 10-01-22 | 1882FF+1 día | 1894;1898 | 34.9
INSTALACIÒN DE TARROS DE EXTRACCION | 8 días | jue 30-12-21 | lun 10-01-22 | 1881FF+4 días | 1885FF+2 días | 35.0071
DESCARGA ALCANTARILLADO | 8 días | lun 03-01-22 | mié 12-01-22 | 1884FF+2 días | 1887FF+3 días | 79.9894
TERMINACIONES GRUESAS | 90 días | lun 10-01-22 | lun 16-05-22
TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA | 8 días | lun 10-01-22 | mié 19-01-22 | 1819;1881;1882;1885FF+3 días | 1888FF+3 días;1955 | 126.27
INSTALACIONES ELECTRICAS EN TABIQUES | 8 días | jue 13-01-22 | lun 24-01-22 | 1887FF+3 días | 1889FF+3 días | 39.1297
TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA (REFUERZOS Y AISLACION) | 8 días | mar 18-01-22 | jue 27-01-22 | 1888FF+3 días | 1903FF+4 días;1890FF+2 días | 88.68
DISTRIBUCION INTERIOR AGUA POTABLE | 8 días | jue 20-01-22 | lun 31-01-22 | 1889FF+2 días | 1891FF+2 días | 142.11
ESCUADRA DE AISLAPOL(Agua potable) | 8 días | lun 24-01-22 | mié 02-02-22 | 1890FF+2 días | 1892FF | 12.54
DINTELES/MOCHETAS | 8 días | lun 24-01-22 | mié 02-02-22 | 1891FF | 1893FF+2 días;1896FF+3 días | 12.16
ESQUINEROS METALICOS | 8 días | mié 26-01-22 | vie 04-02-22 | 1892FF+2 días | 1900FF+3 días | 7.41
INSTALACION DE BARANDAS | 8 días | mar 11-01-22 | jue 20-01-22 | 1883 | 1895 | 119.11
IMPERMEABILIZACION TERRAZAS | 8 días | mié 09-02-22 | vie 18-02-22 | 1894;1897FF+4 días | 1898FF+3 días;1913 | 32.5
PLACOSTIL (1 MANO) | 8 días | jue 27-01-22 | lun 07-02-22 | 1892FF+3 días | 1897FC-3 días | 36.98
PLACOSTIL (2 MANO) | 8 días | jue 03-02-22 | lun 14-02-22 | 1896FC-3 días | 1895FF+4 días;1898;1901;1908;1912 | 36.98
INST MARCO VENTANA | 8 días | mar 15-02-22 | jue 24-02-22 | 1883;1895FF+3 días;1897 | 1899 | 115.71
INST HOJA VENTANA | 8 días | vie 25-02-22 | mar 08-03-22 | 1898 | 1917 | 269.99
HUINCHAS EN TABIQUES | 8 días | lun 31-01-22 | mié 09-02-22 | 1893FF+3 días | 1906 | 42.35
EMPASTE MUROS, CIELO | 8 días | mar 15-02-22 | jue 24-02-22 | 1897 | 1902FC-1 día | 46.48
PINTURA CIELO Y MURO APAREJO | 8 días | jue 24-02-22 | lun 07-03-22 | 1901FC-1 día | 1911 | 48.32
IMPERMEABILIZACIONES BAÑO Y COCINA | 8 días | lun 24-01-22 | mié 02-02-22 | 1889FF+4 días | 1904 | 33.94
INSTALACION TINAS | 8 días | jue 03-02-22 | lun 14-02-22 | 1903 | 1905 | 146.42
FALDON TINA Y VIGON FALSO | 8 días | mar 15-02-22 | jue 24-02-22 | 1904 | 1913 | 14.03
RECORRIDO DE PASTA EN TABIQUE | 8 días | vie 25-02-22 | mar 08-03-22 | 1900;1908 | 1907;1910;1911 | 16.97
CABLEADO ELECTRICO - TV CABLE | 8 días | mié 09-03-22 | vie 18-03-22 | 1906 | 1931 | 122.979
INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS | 8 días | mar 15-02-22 | jue 24-02-22 | 1897 | 1906;1909FF+3 días;1910 | 204.65
INSTALACIÓN CERRADURAS PUERTAS | 8 días | vie 18-02-22 | mar 01-03-22 | 1908FF+3 días | 1920 | 73.88
INSTALACION DE PILASTRAS | 5 días | mié 09-03-22 | mar 15-03-22 | 1906;1908 | 1917 | 24.52
INSTALACIÓN CORNISAS | 5 días | mié 09-03-22 | mar 15-03-22 | 1902;1906 | 1917 | 57.36
INSTALACION BASTON GAS | 5 días | mar 15-02-22 | lun 21-02-22 | 1897 | 1921 | 11.2707
INSTALACIÓN CERÁMICA PAVIMENTO COCINA-LOGIA-BAÑO-TERRAZA | 8 días | vie 25-02-22 | mar 08-03-22 | 1895;1905 | 1914FF+4 días | 269.26
INSTALACIÓN CERAMICA REVESTIMIENTO COCINA-BAÑO-LOGIA y Canteria | 8 días | jue 03-03-22 | lun 14-03-22 | 1913FF+4 días | 1915FF+2 días;1918 | 226.42
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS DE CERÁMICA REMATES | 8 días | lun 07-03-22 | mié 16-03-22 | 1914FF+2 días | 1916 | 21.3
PINTURA CIELO TERMINACION GRANO | 8 días | jue 17-03-22 | lun 28-03-22 | 1915 | 1917FF+4 días | 49.79
PINTURA MURO APAREJO TABIQUE | 8 días | mié 23-03-22 | vie 01-04-22 | 1899;1910;1911;1916FF+4 días | 1918FF+3 días;1931 | 26.6
PINTURA APAREJO INTERIOR DE CLOSET -COSINA-BAÑO | 8 días | lun 28-03-22 | mié 06-04-22 | 1914;1917FF+3 días | 1921;1925;1919 | 20.01
RECTIFICACION NIVEL PISO PARA FOTOLAMINADO | 8 días | jue 07-04-22 | mar 19-04-22 | 1918 | 1920FF+4 días | 21.92
INSTALACIÓN CLOSET | 8 días | mié 13-04-22 | lun 25-04-22 | 1909;1919FF+4 días | 1932;1930 | 257.58
INSTALACIÓN MUEBLES COCINA | 8 días | jue 07-04-22 | mar 19-04-22 | 1912;1918 | 1926FF+3 días;1922FF+4 días | 163.75
INSTALACION CUBIERTA MUEBLE COCINA | 8 días | mié 13-04-22 | lun 25-04-22 | 1921FF+4 días | 1923FF+3 días | 160.28
INSTALACION LAVAPLATO | 8 días | mar 19-04-22 | jue 28-04-22 | 1922FF+3 días | 1924FF+2 días | 44.8
INSTALACION LLAVES DE GAS | 8 días | jue 21-04-22 | lun 02-05-22 | 1923FF+2 días | 1927 | 2.84
INSTALACIÓN WC | 8 días | jue 07-04-22 | mar 19-04-22 | 1918 | 1926FF+4 días | 41.35
INSTALACIÓN VANITORIO BAÑOS | 8 días | mié 13-04-22 | lun 25-04-22 | 1921FF+3 días;1925FF+4 días | 1928 | 35.4776
INSTALACIÓN CALEFONT O TERMO | 8 días | mar 03-05-22 | jue 12-05-22 | 1924 | 1932 | 65.9841
INSTALACIÓN ESPEJOS | 5 días | mar 26-04-22 | lun 02-05-22 | 1926 | 1929 | 28.08
INSTALACIÓN GRIFERÍA | 5 días | mar 03-05-22 | lun 09-05-22 | 1928 | 1930 | 26.85
PUERTAS MUEBLES COCINA Y CLOSETS | 5 días | mar 10-05-22 | lun 16-05-22 | 1920;1929 | 1932 | 130.32
TDA | 8 días | lun 04-04-22 | mié 13-04-22 | 1907;1917 | 1932 | 39.1297
FIN TERMINACIONES GRUESAS | 0 días | lun 16-05-22 | lun 16-05-22 | 1920;1927;1930;1931 | 1934
TERMINACIONES FINAS | 34 días | mar 17-05-22 | mié 06-07-22
INSTALACIÓN PISO FOTOLAMINADO | 8 días | mar 17-05-22 | jue 26-05-22 | 1866;1932 | 1935;1937FF+2 días;2002 | 124.22
INSTALACIÓN DE CUBRE JUNTA | 3 días | vie 27-05-22 | mar 31-05-22 | 1934 | 1936FF | 3.04
INSTALACIÓN TOPES DE PUERTAS | 3 días | vie 27-05-22 | mar 31-05-22 | 1935FF | 1943 | 9.13
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS | 8 días | jue 19-05-22 | lun 30-05-22 | 1934FF+2 días | 1938FF+4 días | 69.2
PINTURA MURO CIELO BAÑO-COCINA, PUERTA 2 MANO | 8 días | mié 25-05-22 | vie 03-06-22 | 1937FF+4 días | 1939FF+3 días | 158.01
INSTALACION DE ARTEFACTOS DE COCINA (COCINA-HORNO-CAMPANA) | 8 días | lun 30-05-22 | vie 10-06-22 | 1938FF+3 días | 1942;1940FF | 109.25
INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO( INCL CELOCIA TINA) | 8 días | lun 30-05-22 | vie 10-06-22 | 1939FF | 1941FF | 24.9
COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS (INCLUYE CITOFONIA) | 8 días | lun 30-05-22 | vie 10-06-22 | 1940FF | 1943 | 39.1297
TERMINACIÓN MUEBLES COCINA (CUADRATURAS - TIRADORES - TOPES - TAPAS) | 5 días | lun 13-06-22 | vie 17-06-22 | 1939 | 1943 | 81.88
ASEO | 8 días | lun 20-06-22 | jue 30-06-22 | 1936;1941;1942 | 1944FF+4 días | 50.62
SELLOS Y DETALLES | 8 días | vie 24-06-22 | mié 06-07-22 | 1943FF+4 días | 1945 | 56.39
FIN TERMINACIONES FINAS | 0 días | mié 06-07-22 | mié 06-07-22 | 1944
PISO 19 | 138 días | vie 31-12-21 | lun 18-07-22
TRATAMIENTOS INICIALES | 17 días | vie 31-12-21 | lun 24-01-22
LIMPIEZA INICIAL, DESCARACHADO Y PULIDO | 8 días | vie 31-12-21 | mar 11-01-22 | 1880 | 1949FF+3 días;2016 | 48.07
TRAZADO TABIQUES, RASGOS, SHAFT | 8 días | mié 05-01-22 | vie 14-01-22 | 1948FF+3 días | 1950FF+3 días;1952FF+4 días;1955
MAQUILLAJE MUROS-CIELOS TERRAZAS (YESO) | 8 días | lun 10-01-22 | mié 19-01-22 | 1949FF+3 días | 1951FF+1 día;1955 | 64.68
REPARACIONES ALFEIZAR, ANTEPECHO BALCON Y RASGOS | 8 días | mar 11-01-22 | jue 20-01-22 | 1950FF+1 día | 1962;1966 | 34.9
INSTALACIÒN DE TARROS DE EXTRACCION | 8 días | mar 11-01-22 | jue 20-01-22 | 1949FF+4 días | 1953FF+2 días | 35.0071
DESCARGA ALCANTARILLADO | 8 días | jue 13-01-22 | lun 24-01-22 | 1952FF+2 días | 1955FF+3 días | 79.9894
TERMINACIONES GRUESAS | 90 días | jue 20-01-22 | jue 26-05-22
TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA | 8 días | jue 20-01-22 | lun 31-01-22 | 1949;1950;1953FF+3 días;1887 | 1956FF+3 días;2023 | 126.27
INSTALACIONES ELECTRICAS EN TABIQUES | 8 días | mar 25-01-22 | jue 03-02-22 | 1955FF+3 días | 1957FF+3 días | 39.1297
TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA (REFUERZOS Y AISLACION) | 8 días | vie 28-01-22 | mar 08-02-22 | 1956FF+3 días | 1971FF+4 días;1958FF+2 días | 88.68
DISTRIBUCION INTERIOR AGUA POTABLE | 8 días | mar 01-02-22 | jue 10-02-22 | 1957FF+2 días | 1959FF+2 días | 142.11
ESCUADRA DE AISLAPOL(Agua potable) | 8 días | jue 03-02-22 | lun 14-02-22 | 1958FF+2 días | 1960FF | 12.54
DINTELES/MOCHETAS | 8 días | jue 03-02-22 | lun 14-02-22 | 1959FF | 1961FF+2 días;1964FF+3 días | 12.16
ESQUINEROS METALICOS | 8 días | lun 07-02-22 | mié 16-02-22 | 1960FF+2 días | 1968FF+3 días | 7.41
INSTALACION DE BARANDAS | 8 días | vie 21-01-22 | mar 01-02-22 | 1951 | 1963 | 119.11
IMPERMEABILIZACION TERRAZAS | 8 días | lun 21-02-22 | mié 02-03-22 | 1962;1965FF+4 días | 1966FF+3 días;1981 | 32.5
PLACOSTIL (1 MANO) | 8 días | mar 08-02-22 | jue 17-02-22 | 1960FF+3 días | 1965FC-3 días | 36.98
PLACOSTIL (2 MANO) | 8 días | mar 15-02-22 | jue 24-02-22 | 1964FC-3 días | 1963FF+4 días;1966;1969;1976;1980 | 36.98
INST MARCO VENTANA | 8 días | vie 25-02-22 | mar 08-03-22 | 1951;1963FF+3 días;1965 | 1967 | 115.71
INST HOJA VENTANA | 8 días | mié 09-03-22 | vie 18-03-22 | 1966 | 1985 | 269.99
HUINCHAS EN TABIQUES | 8 días | jue 10-02-22 | lun 21-02-22 | 1961FF+3 días | 1974 | 42.35
EMPASTE MUROS, CIELO | 8 días | vie 25-02-22 | mar 08-03-22 | 1965 | 1970FC-1 día | 46.48
PINTURA CIELO Y MURO APAREJO | 8 días | mar 08-03-22 | jue 17-03-22 | 1969FC-1 día | 1979 | 48.32
IMPERMEABILIZACIONES BAÑO Y COCINA | 8 días | jue 03-02-22 | lun 14-02-22 | 1957FF+4 días | 1972 | 33.94
INSTALACION TINAS | 8 días | mar 15-02-22 | jue 24-02-22 | 1971 | 1973 | 146.42
FALDON TINA Y VIGON FALSO | 8 días | vie 25-02-22 | mar 08-03-22 | 1972 | 1981 | 14.03
RECORRIDO DE PASTA EN TABIQUE | 8 días | mié 09-03-22 | vie 18-03-22 | 1968;1976 | 1975;1978;1979 | 16.97
CABLEADO ELECTRICO - TV CABLE | 8 días | lun 21-03-22 | mié 30-03-22 | 1974 | 1999 | 122.979
INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS | 8 días | vie 25-02-22 | mar 08-03-22 | 1965 | 1974;1977FF+3 días;1978 | 204.65
INSTALACIÓN CERRADURAS PUERTAS | 8 días | mié 02-03-22 | vie 11-03-22 | 1976FF+3 días | 1988 | 73.88
INSTALACION DE PILASTRAS | 5 días | lun 21-03-22 | vie 25-03-22 | 1974;1976 | 1985 | 24.52
INSTALACIÓN CORNISAS | 5 días | lun 21-03-22 | vie 25-03-22 | 1970;1974 | 1985 | 57.36
INSTALACION BASTON GAS | 5 días | vie 25-02-22 | jue 03-03-22 | 1965 | 1989 | 11.2707
INSTALACIÓN CERÁMICA PAVIMENTO COCINA-LOGIA-BAÑO-TERRAZA | 8 días | mié 09-03-22 | vie 18-03-22 | 1963;1973 | 1982FF+4 días | 269.26
INSTALACIÓN CERAMICA REVESTIMIENTO COCINA-BAÑO-LOGIA y Canteria | 8 días | mar 15-03-22 | jue 24-03-22 | 1981FF+4 días | 1983FF+2 días;1986 | 226.42
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS DE CERÁMICA REMATES | 8 días | jue 17-03-22 | lun 28-03-22 | 1982FF+2 días | 1984 | 21.3
PINTURA CIELO TERMINACION GRANO | 8 días | mar 29-03-22 | jue 07-04-22 | 1983 | 1985FF+4 días | 49.79
PINTURA MURO APAREJO TABIQUE | 8 días | lun 04-04-22 | mié 13-04-22 | 1967;1978;1979;1984FF+4 días | 1986FF+3 días;1999 | 26.6
PINTURA APAREJO INTERIOR DE CLOSET -COSINA-BAÑO | 8 días | jue 07-04-22 | mar 19-04-22 | 1982;1985FF+3 días | 1989;1993;1987 | 20.01
RECTIFICACION NIVEL PISO PARA FOTOLAMINADO | 8 días | mié 20-04-22 | vie 29-04-22 | 1986 | 1988FF+4 días | 21.92
INSTALACIÓN CLOSET | 8 días | mar 26-04-22 | jue 05-05-22 | 1977;1987FF+4 días | 2000;1998 | 257.58
INSTALACIÓN MUEBLES COCINA | 8 días | mié 20-04-22 | vie 29-04-22 | 1980;1986 | 1994FF+3 días;1990FF+4 días | 163.75
INSTALACION CUBIERTA MUEBLE COCINA | 8 días | mar 26-04-22 | jue 05-05-22 | 1989FF+4 días | 1991FF+3 días | 160.28
INSTALACION LAVAPLATO | 8 días | vie 29-04-22 | mar 10-05-22 | 1990FF+3 días | 1992FF+2 días | 44.8
INSTALACION LLAVES DE GAS | 8 días | mar 03-05-22 | jue 12-05-22 | 1991FF+2 días | 1995 | 2.84
INSTALACIÓN WC | 8 días | mié 20-04-22 | vie 29-04-22 | 1986 | 1994FF+4 días | 41.35
INSTALACIÓN VANITORIO BAÑOS | 8 días | mar 26-04-22 | jue 05-05-22 | 1989FF+3 días;1993FF+4 días | 1996 | 35.4776
INSTALACIÓN CALEFONT O TERMO | 8 días | vie 13-05-22 | mar 24-05-22 | 1992 | 2000 | 65.9841
INSTALACIÓN ESPEJOS | 5 días | vie 06-05-22 | jue 12-05-22 | 1994 | 1997 | 28.08
INSTALACIÓN GRIFERÍA | 5 días | vie 13-05-22 | jue 19-05-22 | 1996 | 1998 | 26.85
PUERTAS MUEBLES COCINA Y CLOSETS | 5 días | vie 20-05-22 | jue 26-05-22 | 1988;1997 | 2000 | 130.32
TDA | 8 días | jue 14-04-22 | mar 26-04-22 | 1975;1985 | 2000 | 39.1297
FIN TERMINACIONES GRUESAS | 0 días | jue 26-05-22 | jue 26-05-22 | 1988;1995;1998;1999 | 2002
TERMINACIONES FINAS | 34 días | vie 27-05-22 | lun 18-07-22
INSTALACIÓN PISO FOTOLAMINADO | 8 días | vie 27-05-22 | jue 09-06-22 | 2000;1934 | 2003;2005FF+2 días;2070 | 124.22
INSTALACIÓN DE CUBRE JUNTA | 3 días | vie 10-06-22 | mar 14-06-22 | 2002 | 2004FF | 3.04
INSTALACIÓN TOPES DE PUERTAS | 3 días | vie 10-06-22 | mar 14-06-22 | 2003FF | 2011 | 9.13
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS | 8 días | mar 31-05-22 | lun 13-06-22 | 2002FF+2 días | 2006FF+4 días | 69.2
PINTURA MURO CIELO BAÑO-COCINA, PUERTA 2 MANO | 8 días | mié 08-06-22 | vie 17-06-22 | 2005FF+4 días | 2007FF+3 días | 158.01
INSTALACION DE ARTEFACTOS DE COCINA (COCINA-HORNO-CAMPANA) | 8 días | lun 13-06-22 | mié 22-06-22 | 2006FF+3 días | 2010;2008FF | 109.25
INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO( INCL CELOCIA TINA) | 8 días | lun 13-06-22 | mié 22-06-22 | 2007FF | 2009FF | 24.9
COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS (INCLUYE CITOFONIA) | 8 días | lun 13-06-22 | mié 22-06-22 | 2008FF | 2011 | 39.1297
TERMINACIÓN MUEBLES COCINA (CUADRATURAS - TIRADORES - TOPES - TAPAS) | 5 días | jue 23-06-22 | jue 30-06-22 | 2007 | 2011 | 81.88
ASEO | 8 días | vie 01-07-22 | mar 12-07-22 | 2004;2009;2010 | 2012FF+4 días | 50.62
SELLOS Y DETALLES | 8 días | jue 07-07-22 | lun 18-07-22 | 2011FF+4 días | 2013 | 56.39
FIN TERMINACIONES FINAS | 0 días | lun 18-07-22 | lun 18-07-22 | 2012
PISO 20 | 138 días | mié 12-01-22 | jue 28-07-22
TRATAMIENTOS INICIALES | 17 días | mié 12-01-22 | jue 03-02-22
LIMPIEZA INICIAL, DESCARACHADO Y PULIDO | 8 días | mié 12-01-22 | vie 21-01-22 | 1948 | 2017FF+3 días;2084 | 48.07
TRAZADO TABIQUES, RASGOS, SHAFT | 8 días | lun 17-01-22 | mié 26-01-22 | 2016FF+3 días | 2018FF+3 días;2020FF+4 días;2023
MAQUILLAJE MUROS-CIELOS TERRAZAS (YESO) | 8 días | jue 20-01-22 | lun 31-01-22 | 2017FF+3 días | 2019FF+1 día;2023 | 64.68
REPARACIONES ALFEIZAR, ANTEPECHO BALCON Y RASGOS | 8 días | vie 21-01-22 | mar 01-02-22 | 2018FF+1 día | 2030;2034 | 34.9
INSTALACIÒN DE TARROS DE EXTRACCION | 8 días | vie 21-01-22 | mar 01-02-22 | 2017FF+4 días | 2021FF+2 días | 35.0071
DESCARGA ALCANTARILLADO | 8 días | mar 25-01-22 | jue 03-02-22 | 2020FF+2 días | 2023FF+3 días | 79.9894
TERMINACIONES GRUESAS | 90 días | mar 01-02-22 | jue 09-06-22
TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA | 8 días | mar 01-02-22 | jue 10-02-22 | 1955;2017;2018;2021FF+3 días | 2024FF+3 días;2091 | 126.27
INSTALACIONES ELECTRICAS EN TABIQUES | 8 días | vie 04-02-22 | mar 15-02-22 | 2023FF+3 días | 2025FF+3 días | 39.1297
TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA (REFUERZOS Y AISLACION) | 8 días | mié 09-02-22 | vie 18-02-22 | 2024FF+3 días | 2039FF+4 días;2026FF+2 días | 88.68
DISTRIBUCION INTERIOR AGUA POTABLE | 8 días | vie 11-02-22 | mar 22-02-22 | 2025FF+2 días | 2027FF+2 días | 142.11
ESCUADRA DE AISLAPOL(Agua potable) | 8 días | mar 15-02-22 | jue 24-02-22 | 2026FF+2 días | 2028FF | 12.54
DINTELES/MOCHETAS | 8 días | mar 15-02-22 | jue 24-02-22 | 2027FF | 2029FF+2 días;2032FF+3 días | 12.16
ESQUINEROS METALICOS | 8 días | jue 17-02-22 | lun 28-02-22 | 2028FF+2 días | 2036FF+3 días | 7.41
INSTALACION DE BARANDAS | 8 días | mié 02-02-22 | vie 11-02-22 | 2019 | 2031 | 119.11
IMPERMEABILIZACION TERRAZAS | 8 días | jue 03-03-22 | lun 14-03-22 | 2030;2033FF+4 días | 2034FF+3 días;2049 | 32.5
PLACOSTIL (1 MANO) | 8 días | vie 18-02-22 | mar 01-03-22 | 2028FF+3 días | 2033FC-3 días | 36.98
PLACOSTIL (2 MANO) | 8 días | vie 25-02-22 | mar 08-03-22 | 2032FC-3 días | 2031FF+4 días;2034;2037;2044;2048 | 36.98
INST MARCO VENTANA | 8 días | mié 09-03-22 | vie 18-03-22 | 2019;2031FF+3 días;2033 | 2035 | 115.71
INST HOJA VENTANA | 8 días | lun 21-03-22 | mié 30-03-22 | 2034 | 2053 | 269.99
HUINCHAS EN TABIQUES | 8 días | mar 22-02-22 | jue 03-03-22 | 2029FF+3 días | 2042 | 42.35
EMPASTE MUROS, CIELO | 8 días | mié 09-03-22 | vie 18-03-22 | 2033 | 2038FC-1 día | 46.48
PINTURA CIELO Y MURO APAREJO | 8 días | vie 18-03-22 | mar 29-03-22 | 2037FC-1 día | 2047 | 48.32
IMPERMEABILIZACIONES BAÑO Y COCINA | 8 días | mar 15-02-22 | jue 24-02-22 | 2025FF+4 días | 2040 | 33.94
INSTALACION TINAS | 8 días | vie 25-02-22 | mar 08-03-22 | 2039 | 2041 | 146.42
FALDON TINA Y VIGON FALSO | 8 días | mié 09-03-22 | vie 18-03-22 | 2040 | 2049 | 14.03
RECORRIDO DE PASTA EN TABIQUE | 8 días | lun 21-03-22 | mié 30-03-22 | 2036;2044 | 2043;2046;2047 | 16.97
CABLEADO ELECTRICO - TV CABLE | 8 días | jue 31-03-22 | lun 11-04-22 | 2042 | 2067 | 122.979
INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS | 8 días | mié 09-03-22 | vie 18-03-22 | 2033 | 2042;2045FF+3 días;2046 | 204.65
INSTALACIÓN CERRADURAS PUERTAS | 8 días | lun 14-03-22 | mié 23-03-22 | 2044FF+3 días | 2056 | 73.88
INSTALACION DE PILASTRAS | 5 días | jue 31-03-22 | mié 06-04-22 | 2042;2044 | 2053 | 24.52
INSTALACIÓN CORNISAS | 5 días | jue 31-03-22 | mié 06-04-22 | 2038;2042 | 2053 | 57.36
INSTALACION BASTON GAS | 5 días | mié 09-03-22 | mar 15-03-22 | 2033 | 2057 | 11.2707
INSTALACIÓN CERÁMICA PAVIMENTO COCINA-LOGIA-BAÑO-TERRAZA | 8 días | lun 21-03-22 | mié 30-03-22 | 2031;2041 | 2050FF+4 días | 269.26
INSTALACIÓN CERAMICA REVESTIMIENTO COCINA-BAÑO-LOGIA y Canteria | 8 días | vie 25-03-22 | mar 05-04-22 | 2049FF+4 días | 2051FF+2 días;2054 | 226.42
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS DE CERÁMICA REMATES | 8 días | mar 29-03-22 | jue 07-04-22 | 2050FF+2 días | 2052 | 21.3
PINTURA CIELO TERMINACION GRANO | 8 días | vie 08-04-22 | mié 20-04-22 | 2051 | 2053FF+4 días | 49.79
PINTURA MURO APAREJO TABIQUE | 8 días | jue 14-04-22 | mar 26-04-22 | 2035;2046;2047;2052FF+4 días | 2054FF+3 días;2067 | 26.6
PINTURA APAREJO INTERIOR DE CLOSET -COSINA-BAÑO | 8 días | mié 20-04-22 | vie 29-04-22 | 2050;2053FF+3 días | 2057;2061;2055 | 20.01
RECTIFICACION NIVEL PISO PARA FOTOLAMINADO | 8 días | lun 02-05-22 | mié 11-05-22 | 2054 | 2056FF+4 días | 21.92
INSTALACIÓN CLOSET | 8 días | vie 06-05-22 | mar 17-05-22 | 2045;2055FF+4 días | 2068;2066 | 257.58
INSTALACIÓN MUEBLES COCINA | 8 días | lun 02-05-22 | mié 11-05-22 | 2048;2054 | 2062FF+3 días;2058FF+4 días | 163.75
INSTALACION CUBIERTA MUEBLE COCINA | 8 días | vie 06-05-22 | mar 17-05-22 | 2057FF+4 días | 2059FF+3 días | 160.28
INSTALACION LAVAPLATO | 8 días | mié 11-05-22 | vie 20-05-22 | 2058FF+3 días | 2060FF+2 días | 44.8
INSTALACION LLAVES DE GAS | 8 días | vie 13-05-22 | mar 24-05-22 | 2059FF+2 días | 2063 | 2.84
INSTALACIÓN WC | 8 días | lun 02-05-22 | mié 11-05-22 | 2054 | 2062FF+4 días | 41.35
INSTALACIÓN VANITORIO BAÑOS | 8 días | vie 06-05-22 | mar 17-05-22 | 2057FF+3 días;2061FF+4 días | 2064 | 35.4776
INSTALACIÓN CALEFONT O TERMO | 8 días | mié 25-05-22 | vie 03-06-22 | 2060 | 2068 | 65.9841
INSTALACIÓN ESPEJOS | 5 días | mié 18-05-22 | mar 24-05-22 | 2062 | 2065 | 28.08
INSTALACIÓN GRIFERÍA | 5 días | mié 25-05-22 | mar 31-05-22 | 2064 | 2066 | 26.85
PUERTAS MUEBLES COCINA Y CLOSETS | 5 días | mié 01-06-22 | jue 09-06-22 | 2056;2065 | 2068 | 130.32
TDA | 8 días | mié 27-04-22 | vie 06-05-22 | 2043;2053 | 2068 | 39.1297
FIN TERMINACIONES GRUESAS | 0 días | jue 09-06-22 | jue 09-06-22 | 2056;2063;2066;2067 | 2070
TERMINACIONES FINAS | 34 días | vie 10-06-22 | jue 28-07-22
INSTALACIÓN PISO FOTOLAMINADO | 8 días | vie 10-06-22 | mar 21-06-22 | 2002;2068 | 2071;2073FF+2 días;2138 | 124.22
INSTALACIÓN DE CUBRE JUNTA | 3 días | mié 22-06-22 | vie 24-06-22 | 2070 | 2072FF | 3.04
INSTALACIÓN TOPES DE PUERTAS | 3 días | mié 22-06-22 | vie 24-06-22 | 2071FF | 2079 | 9.13
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS | 8 días | mar 14-06-22 | jue 23-06-22 | 2070FF+2 días | 2074FF+4 días | 69.2
PINTURA MURO CIELO BAÑO-COCINA, PUERTA 2 MANO | 8 días | lun 20-06-22 | jue 30-06-22 | 2073FF+4 días | 2075FF+3 días | 158.01
INSTALACION DE ARTEFACTOS DE COCINA (COCINA-HORNO-CAMPANA) | 8 días | jue 23-06-22 | mar 05-07-22 | 2074FF+3 días | 2078;2076FF | 109.25
INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO( INCL CELOCIA TINA) | 8 días | jue 23-06-22 | mar 05-07-22 | 2075FF | 2077FF | 24.9
COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS (INCLUYE CITOFONIA) | 8 días | jue 23-06-22 | mar 05-07-22 | 2076FF | 2079 | 39.1297
TERMINACIÓN MUEBLES COCINA (CUADRATURAS - TIRADORES - TOPES - TAPAS) | 5 días | mié 06-07-22 | mar 12-07-22 | 2075 | 2079 | 81.88
ASEO | 8 días | mié 13-07-22 | vie 22-07-22 | 2072;2077;2078 | 2080FF+4 días | 50.62
SELLOS Y DETALLES | 8 días | mar 19-07-22 | jue 28-07-22 | 2079FF+4 días | 2081 | 56.39
FIN TERMINACIONES FINAS | 0 días | jue 28-07-22 | jue 28-07-22 | 2080
PISO 21 | 138 días | lun 24-01-22 | mar 09-08-22
TRATAMIENTOS INICIALES | 17 días | lun 24-01-22 | mar 15-02-22
LIMPIEZA INICIAL, DESCARACHADO Y PULIDO | 8 días | lun 24-01-22 | mié 02-02-22 | 2016 | 2085FF+3 días;2152 | 48.07
TRAZADO TABIQUES, RASGOS, SHAFT | 8 días | jue 27-01-22 | lun 07-02-22 | 2084FF+3 días | 2086FF+3 días;2088FF+4 días;2091
MAQUILLAJE MUROS-CIELOS TERRAZAS (YESO) | 8 días | mar 01-02-22 | jue 10-02-22 | 2085FF+3 días | 2087FF+1 día;2091 | 64.68
REPARACIONES ALFEIZAR, ANTEPECHO BALCON Y RASGOS | 8 días | mié 02-02-22 | vie 11-02-22 | 2086FF+1 día | 2098;2102 | 34.9
INSTALACIÒN DE TARROS DE EXTRACCION | 8 días | mié 02-02-22 | vie 11-02-22 | 2085FF+4 días | 2089FF+2 días | 35.0071
DESCARGA ALCANTARILLADO | 8 días | vie 04-02-22 | mar 15-02-22 | 2088FF+2 días | 2091FF+3 días | 79.9894
TERMINACIONES GRUESAS | 90 días | vie 11-02-22 | mar 21-06-22
TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA | 8 días | vie 11-02-22 | mar 22-02-22 | 2023;2085;2086;2089FF+3 días | 2092FF+3 días;2159 | 126.27
INSTALACIONES ELECTRICAS EN TABIQUES | 8 días | mié 16-02-22 | vie 25-02-22 | 2091FF+3 días | 2093FF+3 días | 39.1297
TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA (REFUERZOS Y AISLACION) | 8 días | lun 21-02-22 | mié 02-03-22 | 2092FF+3 días | 2107FF+4 días;2094FF+2 días | 88.68
DISTRIBUCION INTERIOR AGUA POTABLE | 8 días | mié 23-02-22 | vie 04-03-22 | 2093FF+2 días | 2095FF+2 días | 142.11
ESCUADRA DE AISLAPOL(Agua potable) | 8 días | vie 25-02-22 | mar 08-03-22 | 2094FF+2 días | 2096FF | 12.54
DINTELES/MOCHETAS | 8 días | vie 25-02-22 | mar 08-03-22 | 2095FF | 2097FF+2 días;2100FF+3 días | 12.16
ESQUINEROS METALICOS | 8 días | mar 01-03-22 | jue 10-03-22 | 2096FF+2 días | 2104FF+3 días | 7.41
INSTALACION DE BARANDAS | 8 días | lun 14-02-22 | mié 23-02-22 | 2087 | 2099 | 119.11
IMPERMEABILIZACION TERRAZAS | 8 días | mar 15-03-22 | jue 24-03-22 | 2098;2101FF+4 días | 2102FF+3 días;2117 | 32.5
PLACOSTIL (1 MANO) | 8 días | mié 02-03-22 | vie 11-03-22 | 2096FF+3 días | 2101FC-3 días | 36.98
PLACOSTIL (2 MANO) | 8 días | mié 09-03-22 | vie 18-03-22 | 2100FC-3 días | 2099FF+4 días;2102;2105;2112;2116 | 36.98
INST MARCO VENTANA | 8 días | lun 21-03-22 | mié 30-03-22 | 2087;2099FF+3 días;2101 | 2103 | 115.71
INST HOJA VENTANA | 8 días | jue 31-03-22 | lun 11-04-22 | 2102 | 2121 | 269.99
HUINCHAS EN TABIQUES | 8 días | vie 04-03-22 | mar 15-03-22 | 2097FF+3 días | 2110 | 42.35
EMPASTE MUROS, CIELO | 8 días | lun 21-03-22 | mié 30-03-22 | 2101 | 2106FC-1 día | 46.48
PINTURA CIELO Y MURO APAREJO | 8 días | mié 30-03-22 | vie 08-04-22 | 2105FC-1 día | 2115 | 48.32
IMPERMEABILIZACIONES BAÑO Y COCINA | 8 días | vie 25-02-22 | mar 08-03-22 | 2093FF+4 días | 2108 | 33.94
INSTALACION TINAS | 8 días | mié 09-03-22 | vie 18-03-22 | 2107 | 2109 | 146.42
FALDON TINA Y VIGON FALSO | 8 días | lun 21-03-22 | mié 30-03-22 | 2108 | 2117 | 14.03
RECORRIDO DE PASTA EN TABIQUE | 8 días | jue 31-03-22 | lun 11-04-22 | 2104;2112 | 2111;2114;2115 | 16.97
CABLEADO ELECTRICO - TV CABLE | 8 días | mar 12-04-22 | vie 22-04-22 | 2110 | 2135 | 122.979
INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS | 8 días | lun 21-03-22 | mié 30-03-22 | 2101 | 2110;2113FF+3 días;2114 | 204.65
INSTALACIÓN CERRADURAS PUERTAS | 8 días | jue 24-03-22 | lun 04-04-22 | 2112FF+3 días | 2124 | 73.88
INSTALACION DE PILASTRAS | 5 días | mar 12-04-22 | mar 19-04-22 | 2110;2112 | 2121 | 24.52
INSTALACIÓN CORNISAS | 5 días | mar 12-04-22 | mar 19-04-22 | 2106;2110 | 2121 | 57.36
INSTALACION BASTON GAS | 5 días | lun 21-03-22 | vie 25-03-22 | 2101 | 2125 | 11.2707
INSTALACIÓN CERÁMICA PAVIMENTO COCINA-LOGIA-BAÑO-TERRAZA | 8 días | jue 31-03-22 | lun 11-04-22 | 2099;2109 | 2118FF+4 días | 269.26
INSTALACIÓN CERAMICA REVESTIMIENTO COCINA-BAÑO-LOGIA y Canteria | 8 días | mié 06-04-22 | lun 18-04-22 | 2117FF+4 días | 2119FF+2 días;2122 | 226.42
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS DE CERÁMICA REMATES | 8 días | vie 08-04-22 | mié 20-04-22 | 2118FF+2 días | 2120 | 21.3
PINTURA CIELO TERMINACION GRANO | 8 días | jue 21-04-22 | lun 02-05-22 | 2119 | 2121FF+4 días | 49.79
PINTURA MURO APAREJO TABIQUE | 8 días | mié 27-04-22 | vie 06-05-22 | 2103;2114;2115;2120FF+4 días | 2122FF+3 días;2135 | 26.6
PINTURA APAREJO INTERIOR DE CLOSET -COSINA-BAÑO | 8 días | lun 02-05-22 | mié 11-05-22 | 2118;2121FF+3 días | 2125;2129;2123 | 20.01
RECTIFICACION NIVEL PISO PARA FOTOLAMINADO | 8 días | jue 12-05-22 | lun 23-05-22 | 2122 | 2124FF+4 días | 21.92
INSTALACIÓN CLOSET | 8 días | mié 18-05-22 | vie 27-05-22 | 2113;2123FF+4 días | 2136;2134 | 257.58
INSTALACIÓN MUEBLES COCINA | 8 días | jue 12-05-22 | lun 23-05-22 | 2116;2122 | 2130FF+3 días;2126FF+4 días | 163.75
INSTALACION CUBIERTA MUEBLE COCINA | 8 días | mié 18-05-22 | vie 27-05-22 | 2125FF+4 días | 2127FF+3 días | 160.28
INSTALACION LAVAPLATO | 8 días | lun 23-05-22 | mié 01-06-22 | 2126FF+3 días | 2128FF+2 días | 44.8
INSTALACION LLAVES DE GAS | 8 días | mié 25-05-22 | vie 03-06-22 | 2127FF+2 días | 2131 | 2.84
INSTALACIÓN WC | 8 días | jue 12-05-22 | lun 23-05-22 | 2122 | 2130FF+4 días | 41.35
INSTALACIÓN VANITORIO BAÑOS | 8 días | mié 18-05-22 | vie 27-05-22 | 2125FF+3 días;2129FF+4 días | 2132 | 35.4776
INSTALACIÓN CALEFONT O TERMO | 8 días | mié 08-06-22 | vie 17-06-22 | 2128 | 2136 | 65.9841
INSTALACIÓN ESPEJOS | 5 días | lun 30-05-22 | vie 03-06-22 | 2130 | 2133 | 28.08
INSTALACIÓN GRIFERÍA | 5 días | mié 08-06-22 | mar 14-06-22 | 2132 | 2134 | 26.85
PUERTAS MUEBLES COCINA Y CLOSETS | 5 días | mié 15-06-22 | mar 21-06-22 | 2124;2133 | 2136 | 130.32
TDA | 8 días | lun 09-05-22 | mié 18-05-22 | 2111;2121 | 2136 | 39.1297
FIN TERMINACIONES GRUESAS | 0 días | mar 21-06-22 | mar 21-06-22 | 2124;2131;2134;2135 | 2138
TERMINACIONES FINAS | 34 días | mié 22-06-22 | mar 09-08-22
INSTALACIÓN PISO FOTOLAMINADO | 8 días | mié 22-06-22 | lun 04-07-22 | 2070;2136 | 2139;2141FF+2 días;2206 | 124.22
INSTALACIÓN DE CUBRE JUNTA | 3 días | mar 05-07-22 | jue 07-07-22 | 2138 | 2140FF | 3.04
INSTALACIÓN TOPES DE PUERTAS | 3 días | mar 05-07-22 | jue 07-07-22 | 2139FF | 2147 | 9.13
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS | 8 días | vie 24-06-22 | mié 06-07-22 | 2138FF+2 días | 2142FF+4 días | 69.2
PINTURA MURO CIELO BAÑO-COCINA, PUERTA 2 MANO | 8 días | vie 01-07-22 | mar 12-07-22 | 2141FF+4 días | 2143FF+3 días | 158.01
INSTALACION DE ARTEFACTOS DE COCINA (COCINA-HORNO-CAMPANA) | 8 días | mié 06-07-22 | vie 15-07-22 | 2142FF+3 días | 2146;2144FF | 109.25
INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO( INCL CELOCIA TINA) | 8 días | mié 06-07-22 | vie 15-07-22 | 2143FF | 2145FF | 24.9
COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS (INCLUYE CITOFONIA) | 8 días | mié 06-07-22 | vie 15-07-22 | 2144FF | 2147 | 39.1297
TERMINACIÓN MUEBLES COCINA (CUADRATURAS - TIRADORES - TOPES - TAPAS) | 5 días | lun 18-07-22 | vie 22-07-22 | 2143 | 2147 | 81.88
ASEO | 8 días | lun 25-07-22 | mié 03-08-22 | 2140;2145;2146 | 2148FF+4 días | 50.62
SELLOS Y DETALLES | 8 días | vie 29-07-22 | mar 09-08-22 | 2147FF+4 días | 2149 | 56.39
FIN TERMINACIONES FINAS | 0 días | mar 09-08-22 | mar 09-08-22 | 2148
PISO 22 | 138 días | jue 03-02-22 | lun 22-08-22 |  | 2219CC+20 días
TRATAMIENTOS INICIALES | 17 días | jue 03-02-22 | vie 25-02-22
LIMPIEZA INICIAL, DESCARACHADO Y PULIDO | 8 días | jue 03-02-22 | lun 14-02-22 | 2084 | 2153FF+3 días | 48.07
TRAZADO TABIQUES, RASGOS, SHAFT | 8 días | mar 08-02-22 | jue 17-02-22 | 2152FF+3 días | 2154FF+3 días;2156FF+4 días;2159
MAQUILLAJE MUROS-CIELOS TERRAZAS (YESO) | 8 días | vie 11-02-22 | mar 22-02-22 | 2153FF+3 días | 2155FF+1 día;2159 | 64.68
REPARACIONES ALFEIZAR, ANTEPECHO BALCON Y RASGOS | 8 días | lun 14-02-22 | mié 23-02-22 | 2154FF+1 día | 2166;2170 | 34.9
INSTALACIÒN DE TARROS DE EXTRACCION | 8 días | lun 14-02-22 | mié 23-02-22 | 2153FF+4 días | 2157FF+2 días | 35.0071
DESCARGA ALCANTARILLADO | 8 días | mié 16-02-22 | vie 25-02-22 | 2156FF+2 días | 2159FF+3 días | 79.9894
TERMINACIONES GRUESAS | 90 días | mié 23-02-22 | lun 04-07-22
TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA | 8 días | mié 23-02-22 | vie 04-03-22 | 2091;2153;2154;2157FF+3 días | 2160FF+3 días | 126.27
INSTALACIONES ELECTRICAS EN TABIQUES | 8 días | lun 28-02-22 | mié 09-03-22 | 2159FF+3 días | 2161FF+3 días | 39.1297
TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA (REFUERZOS Y AISLACION) | 8 días | jue 03-03-22 | lun 14-03-22 | 2160FF+3 días | 2175FF+4 días;2162FF+2 días | 88.68
DISTRIBUCION INTERIOR AGUA POTABLE | 8 días | lun 07-03-22 | mié 16-03-22 | 2161FF+2 días | 2163FF+2 días | 142.11
ESCUADRA DE AISLAPOL(Agua potable) | 8 días | mié 09-03-22 | vie 18-03-22 | 2162FF+2 días | 2164FF | 12.54
DINTELES/MOCHETAS | 8 días | mié 09-03-22 | vie 18-03-22 | 2163FF | 2165FF+2 días;2168FF+3 días | 12.16
ESQUINEROS METALICOS | 8 días | vie 11-03-22 | mar 22-03-22 | 2164FF+2 días | 2172FF+3 días | 7.41
INSTALACION DE BARANDAS | 8 días | jue 24-02-22 | lun 07-03-22 | 2155 | 2167 | 119.11
IMPERMEABILIZACION TERRAZAS | 8 días | vie 25-03-22 | mar 05-04-22 | 2166;2169FF+4 días | 2170FF+3 días;2185 | 32.5
PLACOSTIL (1 MANO) | 8 días | lun 14-03-22 | mié 23-03-22 | 2164FF+3 días | 2169FC-3 días | 36.98
PLACOSTIL (2 MANO) | 8 días | lun 21-03-22 | mié 30-03-22 | 2168FC-3 días | 2167FF+4 días;2170;2173;2180;2184 | 36.98
INST MARCO VENTANA | 8 días | jue 31-03-22 | lun 11-04-22 | 2155;2167FF+3 días;2169 | 2171 | 115.71
INST HOJA VENTANA | 8 días | mar 12-04-22 | vie 22-04-22 | 2170 | 2189 | 269.99
HUINCHAS EN TABIQUES | 8 días | mié 16-03-22 | vie 25-03-22 | 2165FF+3 días | 2178 | 42.35
EMPASTE MUROS, CIELO | 8 días | jue 31-03-22 | lun 11-04-22 | 2169 | 2174FC-1 día | 46.48
PINTURA CIELO Y MURO APAREJO | 8 días | lun 11-04-22 | jue 21-04-22 | 2173FC-1 día | 2183 | 48.32
IMPERMEABILIZACIONES BAÑO Y COCINA | 8 días | mié 09-03-22 | vie 18-03-22 | 2161FF+4 días | 2176 | 33.94
INSTALACION TINAS | 8 días | lun 21-03-22 | mié 30-03-22 | 2175 | 2177 | 146.42
FALDON TINA Y VIGON FALSO | 8 días | jue 31-03-22 | lun 11-04-22 | 2176 | 2185 | 14.03
RECORRIDO DE PASTA EN TABIQUE | 8 días | mar 12-04-22 | vie 22-04-22 | 2172;2180 | 2179;2182;2183 | 16.97
CABLEADO ELECTRICO - TV CABLE | 8 días | lun 25-04-22 | mié 04-05-22 | 2178 | 2203 | 122.979
INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS | 8 días | jue 31-03-22 | lun 11-04-22 | 2169 | 2178;2181FF+3 días;2182 | 204.65
INSTALACIÓN CERRADURAS PUERTAS | 8 días | mar 05-04-22 | jue 14-04-22 | 2180FF+3 días | 2192 | 73.88
INSTALACION DE PILASTRAS | 5 días | lun 25-04-22 | vie 29-04-22 | 2178;2180 | 2189 | 24.52
INSTALACIÓN CORNISAS | 5 días | lun 25-04-22 | vie 29-04-22 | 2174;2178 | 2189 | 57.36
INSTALACION BASTON GAS | 5 días | jue 31-03-22 | mié 06-04-22 | 2169 | 2193 | 11.2707
INSTALACIÓN CERÁMICA PAVIMENTO COCINA-LOGIA-BAÑO-TERRAZA | 8 días | mar 12-04-22 | vie 22-04-22 | 2167;2177 | 2186FF+4 días | 269.26
INSTALACIÓN CERAMICA REVESTIMIENTO COCINA-BAÑO-LOGIA y Canteria | 8 días | mar 19-04-22 | jue 28-04-22 | 2185FF+4 días | 2187FF+2 días;2190 | 226.42
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS DE CERÁMICA REMATES | 8 días | jue 21-04-22 | lun 02-05-22 | 2186FF+2 días | 2188 | 21.3
PINTURA CIELO TERMINACION GRANO | 8 días | mar 03-05-22 | jue 12-05-22 | 2187 | 2189FF+4 días | 49.79
PINTURA MURO APAREJO TABIQUE | 8 días | lun 09-05-22 | mié 18-05-22 | 2171;2182;2183;2188FF+4 días | 2190FF+3 días;2203 | 26.6
PINTURA APAREJO INTERIOR DE CLOSET -COSINA-BAÑO | 8 días | jue 12-05-22 | lun 23-05-22 | 2186;2189FF+3 días | 2193;2197;2191 | 20.01
RECTIFICACION NIVEL PISO PARA FOTOLAMINADO | 8 días | mar 24-05-22 | jue 02-06-22 | 2190 | 2192FF+4 días | 21.92
INSTALACIÓN CLOSET | 8 días | lun 30-05-22 | vie 10-06-22 | 2181;2191FF+4 días | 2204;2202 | 257.58
INSTALACIÓN MUEBLES COCINA | 8 días | mar 24-05-22 | jue 02-06-22 | 2184;2190 | 2198FF+3 días;2194FF+4 días | 163.75
INSTALACION CUBIERTA MUEBLE COCINA | 8 días | lun 30-05-22 | vie 10-06-22 | 2193FF+4 días | 2195FF+3 días | 160.28
INSTALACION LAVAPLATO | 8 días | jue 02-06-22 | mié 15-06-22 | 2194FF+3 días | 2196FF+2 días | 44.8
INSTALACION LLAVES DE GAS | 8 días | mié 08-06-22 | vie 17-06-22 | 2195FF+2 días | 2199 | 2.84
INSTALACIÓN WC | 8 días | mar 24-05-22 | jue 02-06-22 | 2190 | 2198FF+4 días | 41.35
INSTALACIÓN VANITORIO BAÑOS | 8 días | lun 30-05-22 | vie 10-06-22 | 2193FF+3 días;2197FF+4 días | 2200 | 35.4776
INSTALACIÓN CALEFONT O TERMO | 8 días | lun 20-06-22 | jue 30-06-22 | 2196 | 2204 | 65.9841
INSTALACIÓN ESPEJOS | 5 días | lun 13-06-22 | vie 17-06-22 | 2198 | 2201 | 28.08
INSTALACIÓN GRIFERÍA | 5 días | lun 20-06-22 | vie 24-06-22 | 2200 | 2202 | 26.85
PUERTAS MUEBLES COCINA Y CLOSETS | 5 días | mar 28-06-22 | lun 04-07-22 | 2192;2201 | 2204 | 130.32
TDA | 8 días | jue 19-05-22 | lun 30-05-22 | 2179;2189 | 2204 | 39.1297
FIN TERMINACIONES GRUESAS | 0 días | lun 04-07-22 | lun 04-07-22 | 2192;2199;2202;2203 | 2206
TERMINACIONES FINAS | 34 días | mar 05-07-22 | lun 22-08-22
INSTALACIÓN PISO FOTOLAMINADO | 8 días | mar 05-07-22 | jue 14-07-22 | 2138;2204 | 2207;2209FF+2 días | 124.22
INSTALACIÓN DE CUBRE JUNTA | 3 días | vie 15-07-22 | mar 19-07-22 | 2206 | 2208FF | 3.04
INSTALACIÓN TOPES DE PUERTAS | 3 días | vie 15-07-22 | mar 19-07-22 | 2207FF | 2215 | 9.13
INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS | 8 días | jue 07-07-22 | lun 18-07-22 | 2206FF+2 días | 2210FF+4 días | 69.2
PINTURA MURO CIELO BAÑO-COCINA, PUERTA 2 MANO | 8 días | mié 13-07-22 | vie 22-07-22 | 2209FF+4 días | 2211FF+3 días | 158.01
INSTALACION DE ARTEFACTOS DE COCINA (COCINA-HORNO-CAMPANA) | 8 días | lun 18-07-22 | mié 27-07-22 | 2210FF+3 días | 2214;2212FF | 109.25
INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO( INCL CELOCIA TINA) | 8 días | lun 18-07-22 | mié 27-07-22 | 2211FF | 2213FF | 24.9
COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS (INCLUYE CITOFONIA) | 8 días | lun 18-07-22 | mié 27-07-22 | 2212FF | 2215 | 39.1297
TERMINACIÓN MUEBLES COCINA (CUADRATURAS - TIRADORES - TOPES - TAPAS) | 5 días | jue 28-07-22 | mié 03-08-22 | 2211 | 2215 | 81.88
ASEO | 8 días | jue 04-08-22 | mar 16-08-22 | 2208;2213;2214 | 2216FF+4 días | 50.62
SELLOS Y DETALLES | 8 días | mié 10-08-22 | lun 22-08-22 | 2215FF+4 días | 2217 | 56.39
FIN TERMINACIONES FINAS | 0 días | lun 22-08-22 | lun 22-08-22 | 2216
CUBIERTA | 90 días | jue 03-03-22 | mar 12-07-22
SOBRE LOSA Y AISLACIÓN TERMICA | 20 días | jue 03-03-22 | mié 30-03-22 | 2150CC+20 días | 2220;2225FF+5 días | 870.11
IMPERMEBEALIZACIÓN | 20 días | jue 31-03-22 | jue 28-04-22 | 2219 | 2222;2223;2221;2225FF-5 días | 915.75
PAVIMENTOS SOBRE IMPERMEABILIZACIÓN | 15 días | vie 29-04-22 | jue 19-05-22 | 2220 |  | 141.6814
QUINCHOS | 40 días | vie 29-04-22 | mar 28-06-22 | 2220 | 2224 | 1018.5215
BAÑOS | 30 días | vie 29-04-22 | lun 13-06-22 | 2220 | 2224 | 475.2492
PASILLOS | 10 días | mié 29-06-22 | mar 12-07-22 | 2223;2222 | 2226FF | 153.8365
HOJALATERIA Y CANALIZACIONES | 15 días | jue 31-03-22 | jue 21-04-22 | 2219FF+5 días;2220FF-5 días |  | 98.64
ESCALERA | 13 días | jue 23-06-22 | mar 12-07-22 | 2224FF |  | 62.5434
TERMINACIONES INTERIORES PISOS INFERIORES | 172 días | lun 11-10-21 | mié 15-06-22
SUBTERRANEO | 150 días | lun 11-10-21 | jue 12-05-22
LIMPIEZA INICIAL, DESCARACHADO Y PULIDO | 12 días | lun 11-10-21 | mié 27-10-21 | 1404 | 2230;2232;2242;2231 | 213.3387
BODEGAS | 25 días | jue 28-10-21 | jue 02-12-21 | 2229 | 2240;2234;2243 | 1706.8144
SALA DE BOMBAS | 25 días | jue 28-10-21 | jue 02-12-21 | 2229 | 2240;2916 | 181.4356
SALA DE BASURA | 40 días | vie 21-01-22 | jue 17-03-22 | 2229;785FC+10 días | 2240;2233FF;2914 | 146.483
SALA PRESURIZACION | 10 días | vie 04-03-22 | jue 17-03-22 | 2232FF |  | 82.4939
BAÑOS | 30 días | vie 03-12-21 | vie 14-01-22 | 2230 | 2235;2240 | 111.6899
OFICINA ADMIN. | 10 días | lun 17-01-22 | vie 28-01-22 | 2234 | 2236FF;2240;2237 | 68.8464
AREA SERVICIO PERSONAL | 5 días | lun 24-01-22 | vie 28-01-22 | 2235FF | 2240 | 165.2188
ACCESO DOBLE ALTURA | 30 días | lun 31-01-22 | vie 11-03-22 | 2235 | 2238FC-7 días;2240 | 82.4939
PASILLO ASCENSORES | 25 días | jue 03-03-22 | mié 06-04-22 | 2237FC-7 días | 2240;2239FF | 261.5499
ESCALERA Y PRESURIAZACION | 13 días | lun 21-03-22 | mié 06-04-22 | 2238FF |  | 76.4558
PISO 1 | 160 días | jue 28-10-21 | mié 15-06-22
LIMPIEZA INICIAL, DESCARACHADO Y PULIDO | 12 días | jue 28-10-21 | lun 15-11-21 | 2229 | 2243;2244 | 190.23
BODEGAS | 25 días | vie 03-12-21 | vie 07-01-22 | 2242;2230 | 2251;2244 | 1706.6427
HALL ESTAR | 30 días | lun 10-01-22 | vie 18-02-22 | 2242;2243 | 2251;2245FF+10 días;2246 | 157.1615
GIMNASIO | 30 días | lun 24-01-22 | vie 04-03-22 | 2244FF+10 días | 2251 | 104.7743
SALAS MULTIPLES | 30 días | lun 21-02-22 | vie 01-04-22 | 2244 | 2251;2249;2247FF | 593.2926
SALA FRENTE ESTAR | 30 días | lun 21-02-22 | vie 01-04-22 | 2246FF | 2248FF;2251 | 157.1615
SHAFT INSTAL. Y VESTIBULO PROTEG. | 15 días | lun 14-03-22 | vie 01-04-22 | 2247FF | 2251 | 163.1187
PASILLO ASCENSORES | 25 días | lun 04-04-22 | lun 09-05-22 | 2246 | 2251;2250FF | 190.5443
ESCALERA Y PRESURIZACIÓN | 13 días | jue 21-04-22 | lun 09-05-22 | 2249FF |  | 221.1206
AREAS COMUNES | 387 días | lun 02-11-20 | jue 12-05-22
PISO 2 | 347 días | lun 02-11-20 | mié 16-03-22
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 07-02-22 | mar 08-02-22 | 994 | 2283;2255 | 10.5879
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 2 días | mié 09-02-22 | jue 10-02-22 | 2254 | 2256 | 23.0672
TRAZADO TABIQUE | 2 días | vie 11-02-22 | lun 14-02-22 | 2255 | 2257
TABIQUERIA | 2 días | mar 15-02-22 | mié 16-02-22 | 2256 | 2258 | 44.94
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | jue 17-02-22 | jue 17-02-22 | 2257 | 2259 | 8.86
DINTELES/MOCHETAS | 2 días | vie 18-02-22 | lun 21-02-22 | 2258 | 2260 | 4.28
ESQUINEROS METALICOS | 2 días | mar 22-02-22 | mié 23-02-22 | 2259 | 2261 | 1.55
INSTALACION DE BARANDAS | 1 día | jue 24-02-22 | jue 24-02-22 | 2260 | 2262 | 9.61
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | vie 25-02-22 | vie 25-02-22 | 2261 | 2263 | 7.61
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | lun 28-02-22 | lun 28-02-22 | 2262 | 2264 | 7.61
VENTANAS | 1 día | mar 01-03-22 | mar 01-03-22 | 2263 | 2265 | 25.4678
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 02-03-22 | mié 02-03-22 | 2264 | 2266 | 1.7
PUERTAS | 2 días | jue 03-03-22 | vie 04-03-22 | 2265 | 2267 | 123
CORNISA | 1 día | lun 07-03-22 | lun 07-03-22 | 2266 | 2268 | 8.4044
CERAMICAS | 2 días | mar 08-03-22 | mié 09-03-22 | 2267 | 2270 | 19.43
INSTALACIONES | 5 días | jue 10-03-22 | mié 16-03-22
GAS | 2 días | jue 10-03-22 | vie 11-03-22 | 2268 | 2271 | 39.4473
ELECTRICIDAD | 2 días | lun 14-03-22 | mar 15-03-22 | 2270 | 2272FC-1 día | 22.3598
AGUA POTABLE | 2 días | mar 15-03-22 | mié 16-03-22 | 2271FC-1 día |  | 218.67
ESCALERA Y PRESURIZACION | 13 días | lun 02-11-20 | mié 18-11-20
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 02-11-20 | mar 03-11-20 |  | 2275 | 2.897
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 3 días | mié 04-11-20 | vie 06-11-20 | 2274 | 2276 | 6.0168
INST. DUCTO PRESURIZACION | 2 días | lun 09-11-20 | mar 10-11-20 | 2275 | 2277 | 22.6714
TABIQUERIA | 2 días | mié 11-11-20 | jue 12-11-20 | 2276 | 2278 | 3.38
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 13-11-20 | vie 13-11-20 | 2277 | 2279 | 2
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 16-11-20 | lun 16-11-20 | 2278 | 2280 | 3.81
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 17-11-20 | mar 17-11-20 | 2279 | 2281 | 3.81
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 18-11-20 | mié 18-11-20 | 2280 |  | 0.86
PISO 3 | 349 días | lun 02-11-20 | vie 18-03-22
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | mié 09-02-22 | jue 10-02-22 | 2254 | 2284;2312 | 9.0791
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 2 días | vie 11-02-22 | lun 14-02-22 | 2283 | 2285 | 18.8566
TRAZADO TABIQUE | 2 días | mar 15-02-22 | mié 16-02-22 | 2284 | 2286
TABIQUERIA | 2 días | jue 17-02-22 | vie 18-02-22 | 2285 | 2287 | 41.64
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | lun 21-02-22 | lun 21-02-22 | 2286 | 2288 | 7.45
DINTELES/MOCHETAS | 2 días | mar 22-02-22 | mié 23-02-22 | 2287 | 2289 | 4.28
ESQUINEROS METALICOS | 2 días | jue 24-02-22 | vie 25-02-22 | 2288 | 2290 | 1.44
INSTALACION DE BARANDAS | 1 día | lun 28-02-22 | lun 28-02-22 | 2289 | 2291 | 8.61
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | mar 01-03-22 | mar 01-03-22 | 2290 | 2292 | 8.19
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mié 02-03-22 | mié 02-03-22 | 2291 | 2293 | 8.19
VENTANAS | 1 día | jue 03-03-22 | jue 03-03-22 | 2292 | 2294 | 20.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | vie 04-03-22 | vie 04-03-22 | 2293 | 2295 | 1.62
PUERTAS | 2 días | lun 07-03-22 | mar 08-03-22 | 2294 | 2296 | 123
CORNISA | 1 día | mié 09-03-22 | mié 09-03-22 | 2295 | 2297 | 8.4044
CERAMICAS | 2 días | jue 10-03-22 | vie 11-03-22 | 2296 | 2298;2299 | 19.17
INSTALACIONES | 5 días | lun 14-03-22 | vie 18-03-22 | 2297 | 2905;2906;2907;2909
GAS | 2 días | lun 14-03-22 | mar 15-03-22 | 2297 | 2300 | 39.4473
ELECTRICIDAD | 2 días | mié 16-03-22 | jue 17-03-22 | 2299 | 2301FC-1 día | 22.3598
AGUA POTABLE | 2 días | jue 17-03-22 | vie 18-03-22 | 2300FC-1 día |  | 218.67
ESCALERA Y PRESURIZACION | 13 días | lun 02-11-20 | mié 18-11-20
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 02-11-20 | mar 03-11-20 |  | 2304 | 2.2698
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 3 días | mié 04-11-20 | vie 06-11-20 | 2303 | 2305 | 4.7142
INST. DUCTO PRESURIZACION | 2 días | lun 09-11-20 | mar 10-11-20 | 2304 | 2306 | 22.6714
TABIQUERIA | 2 días | mié 11-11-20 | jue 12-11-20 | 2305 | 2307 | 3.38
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 13-11-20 | vie 13-11-20 | 2306 | 2308 | 2
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 16-11-20 | lun 16-11-20 | 2307 | 2309 | 3.6
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 17-11-20 | mar 17-11-20 | 2308 | 2310 | 3.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 18-11-20 | mié 18-11-20 | 2309 |  | 0.81
PISO 4 | 351 días | lun 02-11-20 | mar 22-03-22
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | vie 11-02-22 | lun 14-02-22 | 2283 | 2313;2341 | 9.0791
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 2 días | mar 15-02-22 | mié 16-02-22 | 2312 | 2314 | 18.8566
TRAZADO TABIQUE | 2 días | jue 17-02-22 | vie 18-02-22 | 2313 | 2315
TABIQUERIA | 2 días | lun 21-02-22 | mar 22-02-22 | 2314 | 2316 | 41.64
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | mié 23-02-22 | mié 23-02-22 | 2315 | 2317 | 7.45
DINTELES/MOCHETAS | 2 días | jue 24-02-22 | vie 25-02-22 | 2316 | 2318 | 4.28
ESQUINEROS METALICOS | 2 días | lun 28-02-22 | mar 01-03-22 | 2317 | 2319 | 1.44
INSTALACION DE BARANDAS | 1 día | mié 02-03-22 | mié 02-03-22 | 2318 | 2320 | 8.61
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | jue 03-03-22 | jue 03-03-22 | 2319 | 2321 | 8.19
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | vie 04-03-22 | vie 04-03-22 | 2320 | 2322 | 8.19
VENTANAS | 1 día | lun 07-03-22 | lun 07-03-22 | 2321 | 2323 | 20.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mar 08-03-22 | mar 08-03-22 | 2322 | 2324 | 1.62
PUERTAS | 2 días | mié 09-03-22 | jue 10-03-22 | 2323 | 2325 | 123
CORNISA | 1 día | vie 11-03-22 | vie 11-03-22 | 2324 | 2326 | 8.4044
CERAMICAS | 2 días | lun 14-03-22 | mar 15-03-22 | 2325 | 2327;2328 | 19.17
INSTALACIONES | 5 días | mié 16-03-22 | mar 22-03-22 | 2326
GAS | 2 días | mié 16-03-22 | jue 17-03-22 | 2326 | 2329 | 39.4473
ELECTRICIDAD | 2 días | vie 18-03-22 | lun 21-03-22 | 2328 | 2330FC-1 día | 22.3598
AGUA POTABLE | 2 días | lun 21-03-22 | mar 22-03-22 | 2329FC-1 día |  | 218.67
ESCALERA Y PRESURIZACION | 13 días | lun 02-11-20 | mié 18-11-20
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 02-11-20 | mar 03-11-20 |  | 2333 | 2.2698
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 3 días | mié 04-11-20 | vie 06-11-20 | 2332 | 2334 | 4.7142
INST. DUCTO PRESURIZACION | 2 días | lun 09-11-20 | mar 10-11-20 | 2333 | 2335 | 22.6714
TABIQUERIA | 2 días | mié 11-11-20 | jue 12-11-20 | 2334 | 2336 | 3.38
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 13-11-20 | vie 13-11-20 | 2335 | 2337 | 2
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 16-11-20 | lun 16-11-20 | 2336 | 2338 | 3.6
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 17-11-20 | mar 17-11-20 | 2337 | 2339 | 3.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 18-11-20 | mié 18-11-20 | 2338 |  | 0.81
PISO 5 | 353 días | lun 02-11-20 | jue 24-03-22
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | mar 15-02-22 | mié 16-02-22 | 2312 | 2342;2370 | 9.0791
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 2 días | jue 17-02-22 | vie 18-02-22 | 2341 | 2343 | 18.8566
TRAZADO TABIQUE | 2 días | lun 21-02-22 | mar 22-02-22 | 2342 | 2344
TABIQUERIA | 2 días | mié 23-02-22 | jue 24-02-22 | 2343 | 2345 | 41.64
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 25-02-22 | vie 25-02-22 | 2344 | 2346 | 7.45
DINTELES/MOCHETAS | 2 días | lun 28-02-22 | mar 01-03-22 | 2345 | 2347 | 4.28
ESQUINEROS METALICOS | 2 días | mié 02-03-22 | jue 03-03-22 | 2346 | 2348 | 1.44
INSTALACION DE BARANDAS | 1 día | vie 04-03-22 | vie 04-03-22 | 2347 | 2349 | 8.61
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 07-03-22 | lun 07-03-22 | 2348 | 2350 | 8.19
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 08-03-22 | mar 08-03-22 | 2349 | 2351 | 8.19
VENTANAS | 1 día | mié 09-03-22 | mié 09-03-22 | 2350 | 2352 | 20.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | jue 10-03-22 | jue 10-03-22 | 2351 | 2353 | 1.62
PUERTAS | 2 días | vie 11-03-22 | lun 14-03-22 | 2352 | 2354 | 123
CORNISA | 1 día | mar 15-03-22 | mar 15-03-22 | 2353 | 2355 | 8.4044
CERAMICAS | 2 días | mié 16-03-22 | jue 17-03-22 | 2354 | 2356;2357 | 19.17
INSTALACIONES | 5 días | vie 18-03-22 | jue 24-03-22 | 2355
GAS | 2 días | vie 18-03-22 | lun 21-03-22 | 2355 | 2358 | 39.4473
ELECTRICIDAD | 2 días | mar 22-03-22 | mié 23-03-22 | 2357 | 2359FC-1 día | 22.3598
AGUA POTABLE | 2 días | mié 23-03-22 | jue 24-03-22 | 2358FC-1 día |  | 218.67
ESCALERA Y PRESURIZACION | 13 días | lun 02-11-20 | mié 18-11-20
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 02-11-20 | mar 03-11-20 |  | 2362 | 2.2698
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 3 días | mié 04-11-20 | vie 06-11-20 | 2361 | 2363 | 4.7142
INST. DUCTO PRESURIZACION | 2 días | lun 09-11-20 | mar 10-11-20 | 2362 | 2364 | 22.6714
TABIQUERIA | 2 días | mié 11-11-20 | jue 12-11-20 | 2363 | 2365 | 3.38
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 13-11-20 | vie 13-11-20 | 2364 | 2366 | 2
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 16-11-20 | lun 16-11-20 | 2365 | 2367 | 3.6
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 17-11-20 | mar 17-11-20 | 2366 | 2368 | 3.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 18-11-20 | mié 18-11-20 | 2367 |  | 0.81
PISO 6 | 355 días | lun 02-11-20 | lun 28-03-22
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | jue 17-02-22 | vie 18-02-22 | 2341 | 2371;2399 | 9.0791
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 2 días | lun 21-02-22 | mar 22-02-22 | 2370 | 2372 | 18.8566
TRAZADO TABIQUE | 2 días | mié 23-02-22 | jue 24-02-22 | 2371 | 2373
TABIQUERIA | 2 días | vie 25-02-22 | lun 28-02-22 | 2372 | 2374 | 41.64
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | mar 01-03-22 | mar 01-03-22 | 2373 | 2375 | 7.45
DINTELES/MOCHETAS | 2 días | mié 02-03-22 | jue 03-03-22 | 2374 | 2376 | 4.28
ESQUINEROS METALICOS | 2 días | vie 04-03-22 | lun 07-03-22 | 2375 | 2377 | 1.44
INSTALACION DE BARANDAS | 1 día | mar 08-03-22 | mar 08-03-22 | 2376 | 2378 | 8.61
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | mié 09-03-22 | mié 09-03-22 | 2377 | 2379 | 8.19
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | jue 10-03-22 | jue 10-03-22 | 2378 | 2380 | 8.19
VENTANAS | 1 día | vie 11-03-22 | vie 11-03-22 | 2379 | 2381 | 20.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | lun 14-03-22 | lun 14-03-22 | 2380 | 2382 | 1.62
PUERTAS | 2 días | mar 15-03-22 | mié 16-03-22 | 2381 | 2383 | 123
CORNISA | 1 día | jue 17-03-22 | jue 17-03-22 | 2382 | 2384 | 8.4044
CERAMICAS | 2 días | vie 18-03-22 | lun 21-03-22 | 2383 | 2385;2386 | 19.17
INSTALACIONES | 5 días | mar 22-03-22 | lun 28-03-22 | 2384
GAS | 2 días | mar 22-03-22 | mié 23-03-22 | 2384 | 2387 | 39.4473
ELECTRICIDAD | 2 días | jue 24-03-22 | vie 25-03-22 | 2386 | 2388FC-1 día | 22.3598
AGUA POTABLE | 2 días | vie 25-03-22 | lun 28-03-22 | 2387FC-1 día |  | 218.67
ESCALERA Y PRESURIZACION | 13 días | lun 02-11-20 | mié 18-11-20
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 02-11-20 | mar 03-11-20 |  | 2391 | 2.2698
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 3 días | mié 04-11-20 | vie 06-11-20 | 2390 | 2392 | 4.7142
INST. DUCTO PRESURIZACION | 2 días | lun 09-11-20 | mar 10-11-20 | 2391 | 2393 | 22.6714
TABIQUERIA | 2 días | mié 11-11-20 | jue 12-11-20 | 2392 | 2394 | 3.38
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 13-11-20 | vie 13-11-20 | 2393 | 2395 | 2
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 16-11-20 | lun 16-11-20 | 2394 | 2396 | 3.6
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 17-11-20 | mar 17-11-20 | 2395 | 2397 | 3.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 18-11-20 | mié 18-11-20 | 2396 |  | 0.81
PISO 7 | 357 días | lun 02-11-20 | mié 30-03-22
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 21-02-22 | mar 22-02-22 | 2370 | 2400;2428 | 9.0791
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 2 días | mié 23-02-22 | jue 24-02-22 | 2399 | 2401 | 18.8566
TRAZADO TABIQUE | 2 días | vie 25-02-22 | lun 28-02-22 | 2400 | 2402
TABIQUERIA | 2 días | mar 01-03-22 | mié 02-03-22 | 2401 | 2403 | 41.64
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | jue 03-03-22 | jue 03-03-22 | 2402 | 2404 | 7.45
DINTELES/MOCHETAS | 2 días | vie 04-03-22 | lun 07-03-22 | 2403 | 2405 | 4.28
ESQUINEROS METALICOS | 2 días | mar 08-03-22 | mié 09-03-22 | 2404 | 2406 | 1.44
INSTALACION DE BARANDAS | 1 día | jue 10-03-22 | jue 10-03-22 | 2405 | 2407 | 8.61
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | vie 11-03-22 | vie 11-03-22 | 2406 | 2408 | 8.19
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | lun 14-03-22 | lun 14-03-22 | 2407 | 2409 | 8.19
VENTANAS | 1 día | mar 15-03-22 | mar 15-03-22 | 2408 | 2410 | 20.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 16-03-22 | mié 16-03-22 | 2409 | 2411 | 1.62
PUERTAS | 2 días | jue 17-03-22 | vie 18-03-22 | 2410 | 2412 | 123
CORNISA | 1 día | lun 21-03-22 | lun 21-03-22 | 2411 | 2413 | 8.4044
CERAMICAS | 2 días | mar 22-03-22 | mié 23-03-22 | 2412 | 2414;2415 | 19.17
INSTALACIONES | 5 días | jue 24-03-22 | mié 30-03-22 | 2413
GAS | 2 días | jue 24-03-22 | vie 25-03-22 | 2413 | 2416 | 39.4473
ELECTRICIDAD | 2 días | lun 28-03-22 | mar 29-03-22 | 2415 | 2417FC-1 día | 22.3598
AGUA POTABLE | 2 días | mar 29-03-22 | mié 30-03-22 | 2416FC-1 día |  | 218.67
ESCALERA Y PRESURIZACION | 13 días | lun 02-11-20 | mié 18-11-20
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 02-11-20 | mar 03-11-20 |  | 2420 | 2.2698
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 3 días | mié 04-11-20 | vie 06-11-20 | 2419 | 2421 | 4.7142
INST. DUCTO PRESURIZACION | 2 días | lun 09-11-20 | mar 10-11-20 | 2420 | 2422 | 22.6714
TABIQUERIA | 2 días | mié 11-11-20 | jue 12-11-20 | 2421 | 2423 | 3.38
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 13-11-20 | vie 13-11-20 | 2422 | 2424 | 2
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 16-11-20 | lun 16-11-20 | 2423 | 2425 | 3.6
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 17-11-20 | mar 17-11-20 | 2424 | 2426 | 3.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 18-11-20 | mié 18-11-20 | 2425 |  | 0.81
PISO 8 | 359 días | lun 02-11-20 | vie 01-04-22
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | mié 23-02-22 | jue 24-02-22 | 2399 | 2429;2457 | 9.0791
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 2 días | vie 25-02-22 | lun 28-02-22 | 2428 | 2430 | 18.8566
TRAZADO TABIQUE | 2 días | mar 01-03-22 | mié 02-03-22 | 2429 | 2431
TABIQUERIA | 2 días | jue 03-03-22 | vie 04-03-22 | 2430 | 2432 | 41.64
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | lun 07-03-22 | lun 07-03-22 | 2431 | 2433 | 7.45
DINTELES/MOCHETAS | 2 días | mar 08-03-22 | mié 09-03-22 | 2432 | 2434 | 4.28
ESQUINEROS METALICOS | 2 días | jue 10-03-22 | vie 11-03-22 | 2433 | 2435 | 1.44
INSTALACION DE BARANDAS | 1 día | lun 14-03-22 | lun 14-03-22 | 2434 | 2436 | 8.61
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | mar 15-03-22 | mar 15-03-22 | 2435 | 2437 | 8.19
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mié 16-03-22 | mié 16-03-22 | 2436 | 2438 | 8.19
VENTANAS | 1 día | jue 17-03-22 | jue 17-03-22 | 2437 | 2439 | 20.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | vie 18-03-22 | vie 18-03-22 | 2438 | 2440 | 1.62
PUERTAS | 2 días | lun 21-03-22 | mar 22-03-22 | 2439 | 2441 | 123
CORNISA | 1 día | mié 23-03-22 | mié 23-03-22 | 2440 | 2442 | 8.4044
CERAMICAS | 2 días | jue 24-03-22 | vie 25-03-22 | 2441 | 2443;2444 | 19.17
INSTALACIONES | 5 días | lun 28-03-22 | vie 01-04-22 | 2442
GAS | 2 días | lun 28-03-22 | mar 29-03-22 | 2442 | 2445 | 39.4473
ELECTRICIDAD | 2 días | mié 30-03-22 | jue 31-03-22 | 2444 | 2446FC-1 día | 22.3598
AGUA POTABLE | 2 días | jue 31-03-22 | vie 01-04-22 | 2445FC-1 día |  | 218.67
ESCALERA Y PRESURIZACION | 13 días | lun 02-11-20 | mié 18-11-20
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 02-11-20 | mar 03-11-20 |  | 2449 | 2.2698
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 3 días | mié 04-11-20 | vie 06-11-20 | 2448 | 2450 | 4.7142
INST. DUCTO PRESURIZACION | 2 días | lun 09-11-20 | mar 10-11-20 | 2449 | 2451 | 22.6714
TABIQUERIA | 2 días | mié 11-11-20 | jue 12-11-20 | 2450 | 2452 | 3.38
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 13-11-20 | vie 13-11-20 | 2451 | 2453 | 2
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 16-11-20 | lun 16-11-20 | 2452 | 2454 | 3.6
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 17-11-20 | mar 17-11-20 | 2453 | 2455 | 3.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 18-11-20 | mié 18-11-20 | 2454 |  | 0.81
PISO 9 | 361 días | lun 02-11-20 | mar 05-04-22 |  | 2869
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | vie 25-02-22 | lun 28-02-22 | 2428 | 2458;2486 | 9.0791
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 2 días | mar 01-03-22 | mié 02-03-22 | 2457 | 2459 | 18.8566
TRAZADO TABIQUE | 2 días | jue 03-03-22 | vie 04-03-22 | 2458 | 2460
TABIQUERIA | 2 días | lun 07-03-22 | mar 08-03-22 | 2459 | 2461 | 41.64
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | mié 09-03-22 | mié 09-03-22 | 2460 | 2462 | 7.45
DINTELES/MOCHETAS | 2 días | jue 10-03-22 | vie 11-03-22 | 2461 | 2463 | 4.28
ESQUINEROS METALICOS | 2 días | lun 14-03-22 | mar 15-03-22 | 2462 | 2464 | 1.44
INSTALACION DE BARANDAS | 1 día | mié 16-03-22 | mié 16-03-22 | 2463 | 2465 | 8.61
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | jue 17-03-22 | jue 17-03-22 | 2464 | 2466 | 8.19
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | vie 18-03-22 | vie 18-03-22 | 2465 | 2467 | 8.19
VENTANAS | 1 día | lun 21-03-22 | lun 21-03-22 | 2466 | 2468 | 20.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mar 22-03-22 | mar 22-03-22 | 2467 | 2469 | 1.62
PUERTAS | 2 días | mié 23-03-22 | jue 24-03-22 | 2468 | 2470 | 123
CORNISA | 1 día | vie 25-03-22 | vie 25-03-22 | 2469 | 2471 | 8.4044
CERAMICAS | 2 días | lun 28-03-22 | mar 29-03-22 | 2470 | 2472;2473 | 19.17
INSTALACIONES | 5 días | mié 30-03-22 | mar 05-04-22 | 2471
GAS | 2 días | mié 30-03-22 | jue 31-03-22 | 2471 | 2474 | 39.4473
ELECTRICIDAD | 2 días | vie 01-04-22 | lun 04-04-22 | 2473 | 2475FC-1 día | 22.3598
AGUA POTABLE | 2 días | lun 04-04-22 | mar 05-04-22 | 2474FC-1 día |  | 218.67
ESCALERA Y PRESURIZACION | 13 días | lun 02-11-20 | mié 18-11-20
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 02-11-20 | mar 03-11-20 |  | 2478 | 2.2698
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 3 días | mié 04-11-20 | vie 06-11-20 | 2477 | 2479 | 4.7142
INST. DUCTO PRESURIZACION | 2 días | lun 09-11-20 | mar 10-11-20 | 2478 | 2480 | 22.6714
TABIQUERIA | 2 días | mié 11-11-20 | jue 12-11-20 | 2479 | 2481 | 3.38
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 13-11-20 | vie 13-11-20 | 2480 | 2482 | 2
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 16-11-20 | lun 16-11-20 | 2481 | 2483 | 3.6
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 17-11-20 | mar 17-11-20 | 2482 | 2484 | 3.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 18-11-20 | mié 18-11-20 | 2483 |  | 0.81
PISO 10 | 363 días | lun 02-11-20 | jue 07-04-22
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | mar 01-03-22 | mié 02-03-22 | 2457 | 2487;2515 | 9.0791
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 2 días | jue 03-03-22 | vie 04-03-22 | 2486 | 2488 | 18.8566
TRAZADO TABIQUE | 2 días | lun 07-03-22 | mar 08-03-22 | 2487 | 2489
TABIQUERIA | 2 días | mié 09-03-22 | jue 10-03-22 | 2488 | 2490 | 41.64
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 11-03-22 | vie 11-03-22 | 2489 | 2491 | 7.45
DINTELES/MOCHETAS | 2 días | lun 14-03-22 | mar 15-03-22 | 2490 | 2492 | 4.28
ESQUINEROS METALICOS | 2 días | mié 16-03-22 | jue 17-03-22 | 2491 | 2493 | 1.44
INSTALACION DE BARANDAS | 1 día | vie 18-03-22 | vie 18-03-22 | 2492 | 2494 | 8.61
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 21-03-22 | lun 21-03-22 | 2493 | 2495 | 8.19
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 22-03-22 | mar 22-03-22 | 2494 | 2496 | 8.19
VENTANAS | 1 día | mié 23-03-22 | mié 23-03-22 | 2495 | 2497 | 20.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | jue 24-03-22 | jue 24-03-22 | 2496 | 2498 | 1.62
PUERTAS | 2 días | vie 25-03-22 | lun 28-03-22 | 2497 | 2499 | 123
CORNISA | 1 día | mar 29-03-22 | mar 29-03-22 | 2498 | 2500 | 8.4044
CERAMICAS | 2 días | mié 30-03-22 | jue 31-03-22 | 2499 | 2501;2502 | 19.17
INSTALACIONES | 5 días | vie 01-04-22 | jue 07-04-22 | 2500
GAS | 2 días | vie 01-04-22 | lun 04-04-22 | 2500 | 2503 | 39.4473
ELECTRICIDAD | 2 días | mar 05-04-22 | mié 06-04-22 | 2502 | 2504FC-1 día | 22.3598
AGUA POTABLE | 2 días | mié 06-04-22 | jue 07-04-22 | 2503FC-1 día |  | 218.67
ESCALERA Y PRESURIZACION | 13 días | lun 02-11-20 | mié 18-11-20
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 02-11-20 | mar 03-11-20 |  | 2507 | 2.2698
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 3 días | mié 04-11-20 | vie 06-11-20 | 2506 | 2508 | 4.7142
INST. DUCTO PRESURIZACION | 2 días | lun 09-11-20 | mar 10-11-20 | 2507 | 2509 | 22.6714
TABIQUERIA | 2 días | mié 11-11-20 | jue 12-11-20 | 2508 | 2510 | 3.38
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 13-11-20 | vie 13-11-20 | 2509 | 2511 | 2
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 16-11-20 | lun 16-11-20 | 2510 | 2512 | 3.6
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 17-11-20 | mar 17-11-20 | 2511 | 2513 | 3.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 18-11-20 | mié 18-11-20 | 2512 |  | 0.81
PISO 11 | 365 días | lun 02-11-20 | lun 11-04-22
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | jue 03-03-22 | vie 04-03-22 | 2486 | 2516;2544 | 9.0791
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 2 días | lun 07-03-22 | mar 08-03-22 | 2515 | 2517 | 18.8566
TRAZADO TABIQUE | 2 días | mié 09-03-22 | jue 10-03-22 | 2516 | 2518
TABIQUERIA | 2 días | vie 11-03-22 | lun 14-03-22 | 2517 | 2519 | 41.64
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | mar 15-03-22 | mar 15-03-22 | 2518 | 2520 | 7.45
DINTELES/MOCHETAS | 2 días | mié 16-03-22 | jue 17-03-22 | 2519 | 2521 | 4.28
ESQUINEROS METALICOS | 2 días | vie 18-03-22 | lun 21-03-22 | 2520 | 2522 | 1.44
INSTALACION DE BARANDAS | 1 día | mar 22-03-22 | mar 22-03-22 | 2521 | 2523 | 8.61
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | mié 23-03-22 | mié 23-03-22 | 2522 | 2524 | 8.19
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | jue 24-03-22 | jue 24-03-22 | 2523 | 2525 | 8.19
VENTANAS | 1 día | vie 25-03-22 | vie 25-03-22 | 2524 | 2526 | 20.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | lun 28-03-22 | lun 28-03-22 | 2525 | 2527 | 1.62
PUERTAS | 2 días | mar 29-03-22 | mié 30-03-22 | 2526 | 2528 | 123
CORNISA | 1 día | jue 31-03-22 | jue 31-03-22 | 2527 | 2529 | 8.4044
CERAMICAS | 2 días | vie 01-04-22 | lun 04-04-22 | 2528 | 2530;2531 | 19.17
INSTALACIONES | 5 días | mar 05-04-22 | lun 11-04-22 | 2529
GAS | 2 días | mar 05-04-22 | mié 06-04-22 | 2529 | 2532 | 39.4473
ELECTRICIDAD | 2 días | jue 07-04-22 | vie 08-04-22 | 2531 | 2533FC-1 día | 22.3598
AGUA POTABLE | 2 días | vie 08-04-22 | lun 11-04-22 | 2532FC-1 día |  | 218.67
ESCALERA Y PRESURIZACION | 13 días | lun 02-11-20 | mié 18-11-20
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 02-11-20 | mar 03-11-20 |  | 2536 | 2.2698
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 3 días | mié 04-11-20 | vie 06-11-20 | 2535 | 2537 | 4.7142
INST. DUCTO PRESURIZACION | 2 días | lun 09-11-20 | mar 10-11-20 | 2536 | 2538 | 22.6714
TABIQUERIA | 2 días | mié 11-11-20 | jue 12-11-20 | 2537 | 2539 | 3.38
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 13-11-20 | vie 13-11-20 | 2538 | 2540 | 2
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 16-11-20 | lun 16-11-20 | 2539 | 2541 | 3.6
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 17-11-20 | mar 17-11-20 | 2540 | 2542 | 3.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 18-11-20 | mié 18-11-20 | 2541 |  | 0.81
PISO 12 | 367 días | lun 02-11-20 | mié 13-04-22
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 07-03-22 | mar 08-03-22 | 2515 | 2545;2573 | 9.0791
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 2 días | mié 09-03-22 | jue 10-03-22 | 2544 | 2546 | 18.8566
TRAZADO TABIQUE | 2 días | vie 11-03-22 | lun 14-03-22 | 2545 | 2547
TABIQUERIA | 2 días | mar 15-03-22 | mié 16-03-22 | 2546 | 2548 | 41.64
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | jue 17-03-22 | jue 17-03-22 | 2547 | 2549 | 7.45
DINTELES/MOCHETAS | 2 días | vie 18-03-22 | lun 21-03-22 | 2548 | 2550 | 4.28
ESQUINEROS METALICOS | 2 días | mar 22-03-22 | mié 23-03-22 | 2549 | 2551 | 1.44
INSTALACION DE BARANDAS | 1 día | jue 24-03-22 | jue 24-03-22 | 2550 | 2552 | 8.61
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | vie 25-03-22 | vie 25-03-22 | 2551 | 2553 | 8.19
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | lun 28-03-22 | lun 28-03-22 | 2552 | 2554 | 8.19
VENTANAS | 1 día | mar 29-03-22 | mar 29-03-22 | 2553 | 2555 | 20.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 30-03-22 | mié 30-03-22 | 2554 | 2556 | 1.62
PUERTAS | 2 días | jue 31-03-22 | vie 01-04-22 | 2555 | 2557 | 123
CORNISA | 1 día | lun 04-04-22 | lun 04-04-22 | 2556 | 2558 | 8.4044
CERAMICAS | 2 días | mar 05-04-22 | mié 06-04-22 | 2557 | 2559;2560 | 19.17
INSTALACIONES | 5 días | jue 07-04-22 | mié 13-04-22 | 2558
GAS | 2 días | jue 07-04-22 | vie 08-04-22 | 2558 | 2561 | 39.4473
ELECTRICIDAD | 2 días | lun 11-04-22 | mar 12-04-22 | 2560 | 2562FC-1 día | 22.3598
AGUA POTABLE | 2 días | mar 12-04-22 | mié 13-04-22 | 2561FC-1 día |  | 218.67
ESCALERA Y PRESURIZACION | 13 días | lun 02-11-20 | mié 18-11-20
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 02-11-20 | mar 03-11-20 |  | 2565 | 2.2698
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 3 días | mié 04-11-20 | vie 06-11-20 | 2564 | 2566 | 4.7142
INST. DUCTO PRESURIZACION | 2 días | lun 09-11-20 | mar 10-11-20 | 2565 | 2567 | 22.6714
TABIQUERIA | 2 días | mié 11-11-20 | jue 12-11-20 | 2566 | 2568 | 3.38
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 13-11-20 | vie 13-11-20 | 2567 | 2569 | 2
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 16-11-20 | lun 16-11-20 | 2568 | 2570 | 3.6
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 17-11-20 | mar 17-11-20 | 2569 | 2571 | 3.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 18-11-20 | mié 18-11-20 | 2570 |  | 0.81
PISO 13 | 369 días | lun 02-11-20 | lun 18-04-22
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | mié 09-03-22 | jue 10-03-22 | 2544 | 2574;2602 | 9.0791
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 2 días | vie 11-03-22 | lun 14-03-22 | 2573 | 2575 | 18.8566
TRAZADO TABIQUE | 2 días | mar 15-03-22 | mié 16-03-22 | 2574 | 2576
TABIQUERIA | 2 días | jue 17-03-22 | vie 18-03-22 | 2575 | 2577 | 41.64
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | lun 21-03-22 | lun 21-03-22 | 2576 | 2578 | 7.45
DINTELES/MOCHETAS | 2 días | mar 22-03-22 | mié 23-03-22 | 2577 | 2579 | 4.28
ESQUINEROS METALICOS | 2 días | jue 24-03-22 | vie 25-03-22 | 2578 | 2580 | 1.44
INSTALACION DE BARANDAS | 1 día | lun 28-03-22 | lun 28-03-22 | 2579 | 2581 | 8.61
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | mar 29-03-22 | mar 29-03-22 | 2580 | 2582 | 8.19
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mié 30-03-22 | mié 30-03-22 | 2581 | 2583 | 8.19
VENTANAS | 1 día | jue 31-03-22 | jue 31-03-22 | 2582 | 2584 | 20.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | vie 01-04-22 | vie 01-04-22 | 2583 | 2585 | 1.62
PUERTAS | 2 días | lun 04-04-22 | mar 05-04-22 | 2584 | 2586 | 123
CORNISA | 1 día | mié 06-04-22 | mié 06-04-22 | 2585 | 2587 | 8.4044
CERAMICAS | 2 días | jue 07-04-22 | vie 08-04-22 | 2586 | 2588;2589 | 19.17
INSTALACIONES | 5 días | lun 11-04-22 | lun 18-04-22 | 2587
GAS | 2 días | lun 11-04-22 | mar 12-04-22 | 2587 | 2590 | 39.4473
ELECTRICIDAD | 2 días | mié 13-04-22 | jue 14-04-22 | 2589 | 2591FC-1 día | 22.3598
AGUA POTABLE | 2 días | jue 14-04-22 | lun 18-04-22 | 2590FC-1 día |  | 218.67
ESCALERA Y PRESURIZACION | 13 días | lun 02-11-20 | mié 18-11-20
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 02-11-20 | mar 03-11-20 |  | 2594 | 2.2698
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 3 días | mié 04-11-20 | vie 06-11-20 | 2593 | 2595 | 4.7142
INST. DUCTO PRESURIZACION | 2 días | lun 09-11-20 | mar 10-11-20 | 2594 | 2596 | 22.6714
TABIQUERIA | 2 días | mié 11-11-20 | jue 12-11-20 | 2595 | 2597 | 3.38
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 13-11-20 | vie 13-11-20 | 2596 | 2598 | 2
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 16-11-20 | lun 16-11-20 | 2597 | 2599 | 3.6
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 17-11-20 | mar 17-11-20 | 2598 | 2600 | 3.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 18-11-20 | mié 18-11-20 | 2599 |  | 0.81
PISO 14 | 371 días | lun 02-11-20 | mié 20-04-22
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | vie 11-03-22 | lun 14-03-22 | 2573 | 2603;2631 | 9.0791
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 2 días | mar 15-03-22 | mié 16-03-22 | 2602 | 2604 | 18.8566
TRAZADO TABIQUE | 2 días | jue 17-03-22 | vie 18-03-22 | 2603 | 2605
TABIQUERIA | 2 días | lun 21-03-22 | mar 22-03-22 | 2604 | 2606 | 41.64
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | mié 23-03-22 | mié 23-03-22 | 2605 | 2607 | 7.45
DINTELES/MOCHETAS | 2 días | jue 24-03-22 | vie 25-03-22 | 2606 | 2608 | 4.28
ESQUINEROS METALICOS | 2 días | lun 28-03-22 | mar 29-03-22 | 2607 | 2609 | 1.44
INSTALACION DE BARANDAS | 1 día | mié 30-03-22 | mié 30-03-22 | 2608 | 2610 | 8.61
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | jue 31-03-22 | jue 31-03-22 | 2609 | 2611 | 8.19
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | vie 01-04-22 | vie 01-04-22 | 2610 | 2612 | 8.19
VENTANAS | 1 día | lun 04-04-22 | lun 04-04-22 | 2611 | 2613 | 20.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mar 05-04-22 | mar 05-04-22 | 2612 | 2614 | 1.62
PUERTAS | 2 días | mié 06-04-22 | jue 07-04-22 | 2613 | 2615 | 123
CORNISA | 1 día | vie 08-04-22 | vie 08-04-22 | 2614 | 2616 | 8.4044
CERAMICAS | 2 días | lun 11-04-22 | mar 12-04-22 | 2615 | 2617;2618 | 19.17
INSTALACIONES | 5 días | mié 13-04-22 | mié 20-04-22 | 2616
GAS | 2 días | mié 13-04-22 | jue 14-04-22 | 2616 | 2619 | 39.4473
ELECTRICIDAD | 2 días | lun 18-04-22 | mar 19-04-22 | 2618 | 2620FC-1 día | 22.3598
AGUA POTABLE | 2 días | mar 19-04-22 | mié 20-04-22 | 2619FC-1 día |  | 218.67
ESCALERA Y PRESURIZACION | 13 días | lun 02-11-20 | mié 18-11-20
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 02-11-20 | mar 03-11-20 |  | 2623 | 2.2698
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 3 días | mié 04-11-20 | vie 06-11-20 | 2622 | 2624 | 4.7142
INST. DUCTO PRESURIZACION | 2 días | lun 09-11-20 | mar 10-11-20 | 2623 | 2625 | 22.6714
TABIQUERIA | 2 días | mié 11-11-20 | jue 12-11-20 | 2624 | 2626 | 3.38
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 13-11-20 | vie 13-11-20 | 2625 | 2627 | 2
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 16-11-20 | lun 16-11-20 | 2626 | 2628 | 3.6
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 17-11-20 | mar 17-11-20 | 2627 | 2629 | 3.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 18-11-20 | mié 18-11-20 | 2628 |  | 0.81
PISO 15 | 373 días | lun 02-11-20 | vie 22-04-22
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | mar 15-03-22 | mié 16-03-22 | 2602 | 2632;2660 | 9.0791
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 2 días | jue 17-03-22 | vie 18-03-22 | 2631 | 2633 | 18.8566
TRAZADO TABIQUE | 2 días | lun 21-03-22 | mar 22-03-22 | 2632 | 2634
TABIQUERIA | 2 días | mié 23-03-22 | jue 24-03-22 | 2633 | 2635 | 41.64
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 25-03-22 | vie 25-03-22 | 2634 | 2636 | 7.45
DINTELES/MOCHETAS | 2 días | lun 28-03-22 | mar 29-03-22 | 2635 | 2637 | 4.28
ESQUINEROS METALICOS | 2 días | mié 30-03-22 | jue 31-03-22 | 2636 | 2638 | 1.44
INSTALACION DE BARANDAS | 1 día | vie 01-04-22 | vie 01-04-22 | 2637 | 2639 | 8.61
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 04-04-22 | lun 04-04-22 | 2638 | 2640 | 8.19
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 05-04-22 | mar 05-04-22 | 2639 | 2641 | 8.19
VENTANAS | 1 día | mié 06-04-22 | mié 06-04-22 | 2640 | 2642 | 20.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | jue 07-04-22 | jue 07-04-22 | 2641 | 2643 | 1.62
PUERTAS | 2 días | vie 08-04-22 | lun 11-04-22 | 2642 | 2644 | 123
CORNISA | 1 día | mar 12-04-22 | mar 12-04-22 | 2643 | 2645 | 8.4044
CERAMICAS | 2 días | mié 13-04-22 | jue 14-04-22 | 2644 | 2646;2647 | 19.17
INSTALACIONES | 5 días | lun 18-04-22 | vie 22-04-22 | 2645
GAS | 2 días | lun 18-04-22 | mar 19-04-22 | 2645 | 2648 | 39.4473
ELECTRICIDAD | 2 días | mié 20-04-22 | jue 21-04-22 | 2647 | 2649FC-1 día | 22.3598
AGUA POTABLE | 2 días | jue 21-04-22 | vie 22-04-22 | 2648FC-1 día |  | 218.67
ESCALERA Y PRESURIZACION | 13 días | lun 02-11-20 | mié 18-11-20
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 02-11-20 | mar 03-11-20 |  | 2652 | 2.2698
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 3 días | mié 04-11-20 | vie 06-11-20 | 2651 | 2653 | 4.7142
INST. DUCTO PRESURIZACION | 2 días | lun 09-11-20 | mar 10-11-20 | 2652 | 2654 | 22.6714
TABIQUERIA | 2 días | mié 11-11-20 | jue 12-11-20 | 2653 | 2655 | 3.38
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 13-11-20 | vie 13-11-20 | 2654 | 2656 | 2
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 16-11-20 | lun 16-11-20 | 2655 | 2657 | 3.6
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 17-11-20 | mar 17-11-20 | 2656 | 2658 | 3.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 18-11-20 | mié 18-11-20 | 2657 |  | 0.81
PISO 16 | 375 días | lun 02-11-20 | mar 26-04-22
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | jue 17-03-22 | vie 18-03-22 | 2631 | 2661;2689 | 9.0791
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 2 días | lun 21-03-22 | mar 22-03-22 | 2660 | 2662 | 18.8566
TRAZADO TABIQUE | 2 días | mié 23-03-22 | jue 24-03-22 | 2661 | 2663
TABIQUERIA | 2 días | vie 25-03-22 | lun 28-03-22 | 2662 | 2664 | 41.64
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | mar 29-03-22 | mar 29-03-22 | 2663 | 2665 | 7.45
DINTELES/MOCHETAS | 2 días | mié 30-03-22 | jue 31-03-22 | 2664 | 2666 | 4.28
ESQUINEROS METALICOS | 2 días | vie 01-04-22 | lun 04-04-22 | 2665 | 2667 | 1.44
INSTALACION DE BARANDAS | 1 día | mar 05-04-22 | mar 05-04-22 | 2666 | 2668 | 8.61
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | mié 06-04-22 | mié 06-04-22 | 2667 | 2669 | 8.19
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | jue 07-04-22 | jue 07-04-22 | 2668 | 2670 | 8.19
VENTANAS | 1 día | vie 08-04-22 | vie 08-04-22 | 2669 | 2671 | 20.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | lun 11-04-22 | lun 11-04-22 | 2670 | 2672 | 1.62
PUERTAS | 2 días | mar 12-04-22 | mié 13-04-22 | 2671 | 2673 | 123
CORNISA | 1 día | jue 14-04-22 | jue 14-04-22 | 2672 | 2674 | 8.4044
CERAMICAS | 2 días | lun 18-04-22 | mar 19-04-22 | 2673 | 2675;2676 | 19.17
INSTALACIONES | 5 días | mié 20-04-22 | mar 26-04-22 | 2674
GAS | 2 días | mié 20-04-22 | jue 21-04-22 | 2674 | 2677 | 39.4473
ELECTRICIDAD | 2 días | vie 22-04-22 | lun 25-04-22 | 2676 | 2678FC-1 día | 22.3598
AGUA POTABLE | 2 días | lun 25-04-22 | mar 26-04-22 | 2677FC-1 día |  | 218.67
ESCALERA Y PRESURIZACION | 13 días | lun 02-11-20 | mié 18-11-20
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 02-11-20 | mar 03-11-20 |  | 2681 | 2.2698
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 3 días | mié 04-11-20 | vie 06-11-20 | 2680 | 2682 | 4.7142
INST. DUCTO PRESURIZACION | 2 días | lun 09-11-20 | mar 10-11-20 | 2681 | 2683 | 22.6714
TABIQUERIA | 2 días | mié 11-11-20 | jue 12-11-20 | 2682 | 2684 | 3.38
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 13-11-20 | vie 13-11-20 | 2683 | 2685 | 2
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 16-11-20 | lun 16-11-20 | 2684 | 2686 | 3.6
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 17-11-20 | mar 17-11-20 | 2685 | 2687 | 3.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 18-11-20 | mié 18-11-20 | 2686 |  | 0.81
PISO 17 | 377 días | lun 02-11-20 | jue 28-04-22
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 21-03-22 | mar 22-03-22 | 2660 | 2690;2718 | 9.0791
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 2 días | mié 23-03-22 | jue 24-03-22 | 2689 | 2691 | 18.8566
TRAZADO TABIQUE | 2 días | vie 25-03-22 | lun 28-03-22 | 2690 | 2692
TABIQUERIA | 2 días | mar 29-03-22 | mié 30-03-22 | 2691 | 2693 | 41.64
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | jue 31-03-22 | jue 31-03-22 | 2692 | 2694 | 7.45
DINTELES/MOCHETAS | 2 días | vie 01-04-22 | lun 04-04-22 | 2693 | 2695 | 4.28
ESQUINEROS METALICOS | 2 días | mar 05-04-22 | mié 06-04-22 | 2694 | 2696 | 1.44
INSTALACION DE BARANDAS | 1 día | jue 07-04-22 | jue 07-04-22 | 2695 | 2697 | 8.61
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | vie 08-04-22 | vie 08-04-22 | 2696 | 2698 | 8.19
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | lun 11-04-22 | lun 11-04-22 | 2697 | 2699 | 8.19
VENTANAS | 1 día | mar 12-04-22 | mar 12-04-22 | 2698 | 2700 | 20.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 13-04-22 | mié 13-04-22 | 2699 | 2701 | 1.62
PUERTAS | 2 días | jue 14-04-22 | lun 18-04-22 | 2700 | 2702 | 123
CORNISA | 1 día | mar 19-04-22 | mar 19-04-22 | 2701 | 2703 | 8.4044
CERAMICAS | 2 días | mié 20-04-22 | jue 21-04-22 | 2702 | 2704;2705 | 19.17
INSTALACIONES | 5 días | vie 22-04-22 | jue 28-04-22 | 2703
GAS | 2 días | vie 22-04-22 | lun 25-04-22 | 2703 | 2706 | 39.4473
ELECTRICIDAD | 2 días | mar 26-04-22 | mié 27-04-22 | 2705 | 2707FC-1 día | 22.3598
AGUA POTABLE | 2 días | mié 27-04-22 | jue 28-04-22 | 2706FC-1 día |  | 218.67
ESCALERA Y PRESURIZACION | 13 días | lun 02-11-20 | mié 18-11-20
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 02-11-20 | mar 03-11-20 |  | 2710 | 2.2698
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 3 días | mié 04-11-20 | vie 06-11-20 | 2709 | 2711 | 4.7142
INST. DUCTO PRESURIZACION | 2 días | lun 09-11-20 | mar 10-11-20 | 2710 | 2712 | 22.6714
TABIQUERIA | 2 días | mié 11-11-20 | jue 12-11-20 | 2711 | 2713 | 3.38
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 13-11-20 | vie 13-11-20 | 2712 | 2714 | 2
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 16-11-20 | lun 16-11-20 | 2713 | 2715 | 3.6
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 17-11-20 | mar 17-11-20 | 2714 | 2716 | 3.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 18-11-20 | mié 18-11-20 | 2715 |  | 0.81
PISO 18 | 379 días | lun 02-11-20 | lun 02-05-22
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | mié 23-03-22 | jue 24-03-22 | 2689 | 2719;2747 | 9.0791
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 2 días | vie 25-03-22 | lun 28-03-22 | 2718 | 2720 | 18.8566
TRAZADO TABIQUE | 2 días | mar 29-03-22 | mié 30-03-22 | 2719 | 2721
TABIQUERIA | 2 días | jue 31-03-22 | vie 01-04-22 | 2720 | 2722 | 41.64
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | lun 04-04-22 | lun 04-04-22 | 2721 | 2723 | 7.45
DINTELES/MOCHETAS | 2 días | mar 05-04-22 | mié 06-04-22 | 2722 | 2724 | 4.28
ESQUINEROS METALICOS | 2 días | jue 07-04-22 | vie 08-04-22 | 2723 | 2725 | 1.44
INSTALACION DE BARANDAS | 1 día | lun 11-04-22 | lun 11-04-22 | 2724 | 2726 | 8.61
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | mar 12-04-22 | mar 12-04-22 | 2725 | 2727 | 8.19
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mié 13-04-22 | mié 13-04-22 | 2726 | 2728 | 8.19
VENTANAS | 1 día | jue 14-04-22 | jue 14-04-22 | 2727 | 2729 | 20.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | lun 18-04-22 | lun 18-04-22 | 2728 | 2730 | 1.62
PUERTAS | 2 días | mar 19-04-22 | mié 20-04-22 | 2729 | 2731 | 123
CORNISA | 1 día | jue 21-04-22 | jue 21-04-22 | 2730 | 2732 | 8.4044
CERAMICAS | 2 días | vie 22-04-22 | lun 25-04-22 | 2731 | 2733;2734 | 19.17
INSTALACIONES | 5 días | mar 26-04-22 | lun 02-05-22 | 2732
GAS | 2 días | mar 26-04-22 | mié 27-04-22 | 2732 | 2735 | 39.4473
ELECTRICIDAD | 2 días | jue 28-04-22 | vie 29-04-22 | 2734 | 2736FC-1 día | 22.3598
AGUA POTABLE | 2 días | vie 29-04-22 | lun 02-05-22 | 2735FC-1 día |  | 218.67
ESCALERA Y PRESURIZACION | 13 días | lun 02-11-20 | mié 18-11-20
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 02-11-20 | mar 03-11-20 |  | 2739 | 2.2698
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 3 días | mié 04-11-20 | vie 06-11-20 | 2738 | 2740 | 4.7142
INST. DUCTO PRESURIZACION | 2 días | lun 09-11-20 | mar 10-11-20 | 2739 | 2741 | 22.6714
TABIQUERIA | 2 días | mié 11-11-20 | jue 12-11-20 | 2740 | 2742 | 3.38
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 13-11-20 | vie 13-11-20 | 2741 | 2743 | 2
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 16-11-20 | lun 16-11-20 | 2742 | 2744 | 3.6
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 17-11-20 | mar 17-11-20 | 2743 | 2745 | 3.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 18-11-20 | mié 18-11-20 | 2744 |  | 0.81
PISO 19 | 381 días | lun 02-11-20 | mié 04-05-22
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | vie 25-03-22 | lun 28-03-22 | 2718 | 2748;2776 | 9.0791
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 2 días | mar 29-03-22 | mié 30-03-22 | 2747 | 2749 | 18.8566
TRAZADO TABIQUE | 2 días | jue 31-03-22 | vie 01-04-22 | 2748 | 2750
TABIQUERIA | 2 días | lun 04-04-22 | mar 05-04-22 | 2749 | 2751 | 41.64
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | mié 06-04-22 | mié 06-04-22 | 2750 | 2752 | 7.45
DINTELES/MOCHETAS | 2 días | jue 07-04-22 | vie 08-04-22 | 2751 | 2753 | 4.28
ESQUINEROS METALICOS | 2 días | lun 11-04-22 | mar 12-04-22 | 2752 | 2754 | 1.44
INSTALACION DE BARANDAS | 1 día | mié 13-04-22 | mié 13-04-22 | 2753 | 2755 | 8.61
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | jue 14-04-22 | jue 14-04-22 | 2754 | 2756 | 8.19
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | lun 18-04-22 | lun 18-04-22 | 2755 | 2757 | 8.19
VENTANAS | 1 día | mar 19-04-22 | mar 19-04-22 | 2756 | 2758 | 20.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 20-04-22 | mié 20-04-22 | 2757 | 2759 | 1.62
PUERTAS | 2 días | jue 21-04-22 | vie 22-04-22 | 2758 | 2760 | 123
CORNISA | 1 día | lun 25-04-22 | lun 25-04-22 | 2759 | 2761 | 8.4044
CERAMICAS | 2 días | mar 26-04-22 | mié 27-04-22 | 2760 | 2762;2763 | 19.17
INSTALACIONES | 5 días | jue 28-04-22 | mié 04-05-22 | 2761
GAS | 2 días | jue 28-04-22 | vie 29-04-22 | 2761 | 2764 | 39.4473
ELECTRICIDAD | 2 días | lun 02-05-22 | mar 03-05-22 | 2763 | 2765FC-1 día | 22.3598
AGUA POTABLE | 2 días | mar 03-05-22 | mié 04-05-22 | 2764FC-1 día |  | 218.67
ESCALERA Y PRESURIZACION | 13 días | lun 02-11-20 | mié 18-11-20
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 02-11-20 | mar 03-11-20 |  | 2768 | 2.2698
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 3 días | mié 04-11-20 | vie 06-11-20 | 2767 | 2769 | 4.7142
INST. DUCTO PRESURIZACION | 2 días | lun 09-11-20 | mar 10-11-20 | 2768 | 2770 | 22.6714
TABIQUERIA | 2 días | mié 11-11-20 | jue 12-11-20 | 2769 | 2771 | 3.38
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 13-11-20 | vie 13-11-20 | 2770 | 2772 | 2
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 16-11-20 | lun 16-11-20 | 2771 | 2773 | 3.6
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 17-11-20 | mar 17-11-20 | 2772 | 2774 | 3.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 18-11-20 | mié 18-11-20 | 2773 |  | 0.81
PISO 20 | 383 días | lun 02-11-20 | vie 06-05-22
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | mar 29-03-22 | mié 30-03-22 | 2747 | 2777;2805 | 9.0791
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 2 días | jue 31-03-22 | vie 01-04-22 | 2776 | 2778 | 18.8566
TRAZADO TABIQUE | 2 días | lun 04-04-22 | mar 05-04-22 | 2777 | 2779
TABIQUERIA | 2 días | mié 06-04-22 | jue 07-04-22 | 2778 | 2780 | 41.64
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 08-04-22 | vie 08-04-22 | 2779 | 2781 | 7.45
DINTELES/MOCHETAS | 2 días | lun 11-04-22 | mar 12-04-22 | 2780 | 2782 | 4.28
ESQUINEROS METALICOS | 2 días | mié 13-04-22 | jue 14-04-22 | 2781 | 2783 | 1.44
INSTALACION DE BARANDAS | 1 día | lun 18-04-22 | lun 18-04-22 | 2782 | 2784 | 8.61
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | mar 19-04-22 | mar 19-04-22 | 2783 | 2785 | 8.19
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mié 20-04-22 | mié 20-04-22 | 2784 | 2786 | 8.19
VENTANAS | 1 día | jue 21-04-22 | jue 21-04-22 | 2785 | 2787 | 20.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | vie 22-04-22 | vie 22-04-22 | 2786 | 2788 | 1.62
PUERTAS | 2 días | lun 25-04-22 | mar 26-04-22 | 2787 | 2789 | 123
CORNISA | 1 día | mié 27-04-22 | mié 27-04-22 | 2788 | 2790 | 8.4044
CERAMICAS | 2 días | jue 28-04-22 | vie 29-04-22 | 2789 | 2791;2792 | 19.17
INSTALACIONES | 5 días | lun 02-05-22 | vie 06-05-22 | 2790
GAS | 2 días | lun 02-05-22 | mar 03-05-22 | 2790 | 2793 | 39.4473
ELECTRICIDAD | 2 días | mié 04-05-22 | jue 05-05-22 | 2792 | 2794FC-1 día | 22.3598
AGUA POTABLE | 2 días | jue 05-05-22 | vie 06-05-22 | 2793FC-1 día |  | 218.67
ESCALERA Y PRESURIZACION | 13 días | lun 02-11-20 | mié 18-11-20
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 02-11-20 | mar 03-11-20 |  | 2797 | 2.2698
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 3 días | mié 04-11-20 | vie 06-11-20 | 2796 | 2798 | 4.7142
INST. DUCTO PRESURIZACION | 2 días | lun 09-11-20 | mar 10-11-20 | 2797 | 2799 | 22.6714
TABIQUERIA | 2 días | mié 11-11-20 | jue 12-11-20 | 2798 | 2800 | 3.38
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 13-11-20 | vie 13-11-20 | 2799 | 2801 | 2
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 16-11-20 | lun 16-11-20 | 2800 | 2802 | 3.6
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 17-11-20 | mar 17-11-20 | 2801 | 2803 | 3.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 18-11-20 | mié 18-11-20 | 2802 |  | 0.81
PISO 21 | 385 días | lun 02-11-20 | mar 10-05-22
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | jue 31-03-22 | vie 01-04-22 | 2776 | 2806;2834 | 9.0791
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 2 días | lun 04-04-22 | mar 05-04-22 | 2805 | 2807 | 18.8566
TRAZADO TABIQUE | 2 días | mié 06-04-22 | jue 07-04-22 | 2806 | 2808
TABIQUERIA | 2 días | vie 08-04-22 | lun 11-04-22 | 2807 | 2809 | 41.64
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | mar 12-04-22 | mar 12-04-22 | 2808 | 2810 | 7.45
DINTELES/MOCHETAS | 2 días | mié 13-04-22 | jue 14-04-22 | 2809 | 2811 | 4.28
ESQUINEROS METALICOS | 2 días | lun 18-04-22 | mar 19-04-22 | 2810 | 2812 | 1.44
INSTALACION DE BARANDAS | 1 día | mié 20-04-22 | mié 20-04-22 | 2811 | 2813 | 8.61
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | jue 21-04-22 | jue 21-04-22 | 2812 | 2814 | 8.19
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | vie 22-04-22 | vie 22-04-22 | 2813 | 2815 | 8.19
VENTANAS | 1 día | lun 25-04-22 | lun 25-04-22 | 2814 | 2816 | 20.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mar 26-04-22 | mar 26-04-22 | 2815 | 2817 | 1.62
PUERTAS | 2 días | mié 27-04-22 | jue 28-04-22 | 2816 | 2818 | 123
CORNISA | 1 día | vie 29-04-22 | vie 29-04-22 | 2817 | 2819 | 8.4044
CERAMICAS | 2 días | lun 02-05-22 | mar 03-05-22 | 2818 | 2820;2821 | 19.17
INSTALACIONES | 5 días | mié 04-05-22 | mar 10-05-22 | 2819
GAS | 2 días | mié 04-05-22 | jue 05-05-22 | 2819 | 2822 | 39.4473
ELECTRICIDAD | 2 días | vie 06-05-22 | lun 09-05-22 | 2821 | 2823FC-1 día | 22.3598
AGUA POTABLE | 2 días | lun 09-05-22 | mar 10-05-22 | 2822FC-1 día |  | 218.67
ESCALERA Y PRESURIZACION | 13 días | lun 02-11-20 | mié 18-11-20
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 02-11-20 | mar 03-11-20 |  | 2826 | 2.2698
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 3 días | mié 04-11-20 | vie 06-11-20 | 2825 | 2827 | 4.7142
INST. DUCTO PRESURIZACION | 2 días | lun 09-11-20 | mar 10-11-20 | 2826 | 2828 | 22.6714
TABIQUERIA | 2 días | mié 11-11-20 | jue 12-11-20 | 2827 | 2829 | 3.38
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 13-11-20 | vie 13-11-20 | 2828 | 2830 | 2
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 16-11-20 | lun 16-11-20 | 2829 | 2831 | 3.6
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 17-11-20 | mar 17-11-20 | 2830 | 2832 | 3.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 18-11-20 | mié 18-11-20 | 2831 |  | 0.81
PISO 22 | 387 días | lun 02-11-20 | jue 12-05-22
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 04-04-22 | mar 05-04-22 | 2805 | 2835 | 9.0791
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 2 días | mié 06-04-22 | jue 07-04-22 | 2834 | 2836 | 18.8566
TRAZADO TABIQUE | 2 días | vie 08-04-22 | lun 11-04-22 | 2835 | 2837
TABIQUERIA | 2 días | mar 12-04-22 | mié 13-04-22 | 2836 | 2838 | 41.64
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | jue 14-04-22 | jue 14-04-22 | 2837 | 2839 | 7.45
DINTELES/MOCHETAS | 2 días | lun 18-04-22 | mar 19-04-22 | 2838 | 2840 | 4.28
ESQUINEROS METALICOS | 2 días | mié 20-04-22 | jue 21-04-22 | 2839 | 2841 | 1.44
INSTALACION DE BARANDAS | 1 día | vie 22-04-22 | vie 22-04-22 | 2840 | 2842 | 8.61
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 25-04-22 | lun 25-04-22 | 2841 | 2843 | 8.19
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 26-04-22 | mar 26-04-22 | 2842 | 2844 | 8.19
VENTANAS | 1 día | mié 27-04-22 | mié 27-04-22 | 2843 | 2845 | 20.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | jue 28-04-22 | jue 28-04-22 | 2844 | 2846 | 1.62
PUERTAS | 2 días | vie 29-04-22 | lun 02-05-22 | 2845 | 2847 | 123
CORNISA | 1 día | mar 03-05-22 | mar 03-05-22 | 2846 | 2848 | 8.4044
CERAMICAS | 2 días | mié 04-05-22 | jue 05-05-22 | 2847 | 2849;2850 | 19.17
INSTALACIONES | 5 días | vie 06-05-22 | jue 12-05-22 | 2848
GAS | 2 días | vie 06-05-22 | lun 09-05-22 | 2848 | 2851 | 39.4473
ELECTRICIDAD | 2 días | mar 10-05-22 | mié 11-05-22 | 2850 | 2852FC-1 día | 22.3598
AGUA POTABLE | 2 días | mié 11-05-22 | jue 12-05-22 | 2851FC-1 día |  | 218.67
ESCALERA Y PRESURIZACION | 13 días | lun 02-11-20 | mié 18-11-20
PULIDO Y DESCARACHADO DE CIELOS Y MUROS | 2 días | lun 02-11-20 | mar 03-11-20 |  | 2855 | 2.2698
MAQUILLAJE RASGO AREAS COMUNES | 3 días | mié 04-11-20 | vie 06-11-20 | 2854 | 2856 | 4.7142
INST. DUCTO PRESURIZACION | 2 días | lun 09-11-20 | mar 10-11-20 | 2855 | 2857 | 22.6714
TABIQUERIA | 2 días | mié 11-11-20 | jue 12-11-20 | 2856 | 2858 | 3.38
HUINCHAS TABIQUES | 1 día | vie 13-11-20 | vie 13-11-20 | 2857 | 2859 | 2
PLACOSTIL (1 MANO) | 1 día | lun 16-11-20 | lun 16-11-20 | 2858 | 2860 | 3.6
PLACOSTIL (2 MANO) | 1 día | mar 17-11-20 | mar 17-11-20 | 2859 | 2861 | 3.6
PASTA MURO Y CIELO | 1 día | mié 18-11-20 | mié 18-11-20 | 2860 |  | 0.81
INSTALACION ASCENSORES | 140 días | vie 07-01-22 | mié 27-07-22
INSTALACIÓN DE RIELES | 70 días | vie 07-01-22 | jue 14-04-22 | 788 | 2864 | 736.795
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO MOTORES | 20 días | lun 18-04-22 | vie 13-05-22 | 2863 | 2865 | 4052.3725
ARMADO DE CABINA | 20 días | lun 16-05-22 | mar 14-06-22 | 2864 | 2866 | 736.795
INSTALACIÓN DE PUERTAS, BOTONERAS | 15 días | mié 15-06-22 | mié 06-07-22 | 2865 | 2867;2883 | 1473.59
ENTREGA Y FUNCIONAMIENTO | 15 días | jue 07-07-22 | mié 27-07-22 | 2866 |  | 368.3975
PINTURAS AREA COMUN ESCALERAS MURO-CIELO-PISO | 59 días | mié 06-04-22 | vie 01-07-22
PISO 2 Y 3 | 5 días | mié 06-04-22 | mar 12-04-22 | 2456 | 2870 | 18.61
PISO 4 Y 5 | 5 días | mié 13-04-22 | mié 20-04-22 | 2869 | 2871 | 17.59
PISO 6 Y 7 | 5 días | jue 21-04-22 | mié 27-04-22 | 2870 | 2872 | 17.59
PISO 8 Y 9 | 5 días | jue 28-04-22 | mié 04-05-22 | 2871 | 2873 | 17.59
PISO 10 Y 11 | 5 días | jue 05-05-22 | mié 11-05-22 | 2872 | 2874 | 17.59
PISO 12 Y 13 | 5 días | jue 12-05-22 | mié 18-05-22 | 2873 | 2875 | 17.59
PISO 14 Y 15 | 5 días | jue 19-05-22 | mié 25-05-22 | 2874 | 2876 | 17.59
PISO 16 Y 17 | 5 días | jue 26-05-22 | mié 01-06-22 | 2875 | 2877 | 17.59
PISO 18 Y 19 | 5 días | jue 02-06-22 | vie 10-06-22 | 2876 | 2878 | 17.59
PISO 20 Y 21 | 5 días | lun 13-06-22 | vie 17-06-22 | 2877 | 2879 | 17.59
PISO 22 | 2 días | lun 20-06-22 | mar 21-06-22 | 2878 | 2880 | 17.59
PINTURAS PASILLO DE ASCENSORES | 63 días | jue 07-07-22 | mié 05-10-22
PISO 2 | 3 días | jue 07-07-22 | lun 11-07-22 | 2866 | 2884 | 51.14
PISO 3 | 3 días | mar 12-07-22 | jue 14-07-22 | 2883 | 2885 | 48.33
PISO 4 | 3 días | vie 15-07-22 | mar 19-07-22 | 2884 | 2886 | 48.33
PISO 5 | 3 días | mié 20-07-22 | vie 22-07-22 | 2885 | 2887 | 48.33
PISO 6 | 3 días | lun 25-07-22 | mié 27-07-22 | 2886 | 2888 | 48.33
PISO 7 | 3 días | jue 28-07-22 | lun 01-08-22 | 2887 | 2889 | 48.33
PISO 8 | 3 días | mar 02-08-22 | jue 04-08-22 | 2888 | 2890 | 48.33
PISO 9 | 3 días | vie 05-08-22 | mar 09-08-22 | 2889 | 2891 | 48.33
PISO 10 | 3 días | mié 10-08-22 | vie 12-08-22 | 2890 | 2892 | 48.33
PISO 11 | 3 días | mar 16-08-22 | jue 18-08-22 | 2891 | 2893 | 48.33
PISO 12 | 3 días | vie 19-08-22 | mar 23-08-22 | 2892 | 2894 | 48.33
PISO 13 | 3 días | mié 24-08-22 | vie 26-08-22 | 2893 | 2895 | 48.33
PISO 14 | 3 días | lun 29-08-22 | mié 31-08-22 | 2894 | 2896 | 48.33
PISO 15 | 3 días | jue 01-09-22 | lun 05-09-22 | 2895 | 2897 | 48.33
PISO 16 | 3 días | mar 06-09-22 | jue 08-09-22 | 2896 | 2898 | 48.33
PISO 17 | 3 días | vie 09-09-22 | mar 13-09-22 | 2897 | 2899 | 48.33
PISO 18 | 3 días | mié 14-09-22 | vie 16-09-22 | 2898 | 2900 | 48.33
PISO 19 | 3 días | mar 20-09-22 | jue 22-09-22 | 2899 | 2901 | 48.33
PISO 20 | 3 días | vie 23-09-22 | mar 27-09-22 | 2900 | 2902 | 48.33
PISO 21 | 3 días | mié 28-09-22 | vie 30-09-22 | 2901 | 2903 | 48.33
PISO 22 | 3 días | lun 03-10-22 | mié 05-10-22 | 2902 |  | 48.33
INSTALACIONES | 155 días | vie 26-11-21 | jue 07-07-22
Instalación y puesta en marcha electricidad | 60 días | lun 21-03-22 | mié 15-06-22 | 2298 | 2918 | 1777.57
Instalación y conexión UD | 60 días | lun 21-03-22 | mié 15-06-22 | 2298 |  | 373.66 | 301.596
Instalación y puesta en marcha extracción y presurización | 60 días | lun 21-03-22 | mié 15-06-22 | 2298 |  | 396.75
INSTALACIONES DE GAS | 75 días | lun 21-03-22 | jue 07-07-22
Preparación y excavación | 15 días | lun 21-03-22 | vie 08-04-22 | 2298 | 2910 | 118.342
Instalación Estanque de gas | 60 días | lun 11-04-22 | jue 07-07-22 | 2909 | 2911FF | 236.684
Instalación RMP | 20 días | jue 09-06-22 | jue 07-07-22 | 2910FF |  | 355.026
EVACUACION BASURA | 84 días | vie 26-11-21 | jue 24-03-22
Instalación de ducto y tolvas (incluye tapagorro) | 30 días | vie 26-11-21 | vie 07-01-22 | 774 |  | 495.78
Equipamiento sala de basura | 5 días | vie 18-03-22 | jue 24-03-22 | 2232 |  | 212.48
SALA DE BOMBAS | 65 días | vie 03-12-21 | vie 04-03-22
Despeje y enlauchado de puntos electricos | 5 días | vie 03-12-21 | vie 10-12-21 | 2231 | 2917
Instalacion y puesta en marcha bombas | 60 días | lun 13-12-21 | vie 04-03-22 | 2916 |  | 1152.61
GRUPO ELECTROGENO | 20 días | jue 16-06-22 | jue 14-07-22 | 2905 |  | 469.556
FACHADA | 132 días | vie 07-01-22 | vie 15-07-22
TERMINACIONES GRUESAS(PULIDO) | 60 días | vie 07-01-22 | jue 31-03-22
BAJADA 1 y 2 | 5 días | vie 07-01-22 | jue 13-01-22 | 15 | 2922 | 207.9508
BAJADA 3 y 4 | 5 días | vie 14-01-22 | jue 20-01-22 | 2921 | 2923 | 207.9508
BAJADA 5 y 6 | 5 días | vie 21-01-22 | jue 27-01-22 | 2922 | 2924 | 207.9508
BAJADA 7 y 8 | 5 días | vie 28-01-22 | jue 03-02-22 | 2923 | 2925 | 207.9508
BAJADA 9 y 10 | 5 días | vie 04-02-22 | jue 10-02-22 | 2924 | 2926 | 207.9508
BAJADA 11 y 12 | 5 días | vie 11-02-22 | jue 17-02-22 | 2925 | 2927 | 207.9508
BAJADA 13 y 14 | 5 días | vie 18-02-22 | jue 24-02-22 | 2926 | 2928 | 207.9508
BAJADA 15 y 16 | 5 días | vie 25-02-22 | jue 03-03-22 | 2927 | 2929 | 207.9508
BAJADA 17 y 18 | 5 días | vie 04-03-22 | jue 10-03-22 | 2928 | 2930 | 207.9508
BAJADA 19 y 20 | 5 días | vie 11-03-22 | jue 17-03-22 | 2929 | 2931 | 207.9508
BAJADA 21 y 22 | 5 días | vie 18-03-22 | jue 24-03-22 | 2930 | 2932 | 207.9508
BAJADA 23 y 24 | 5 días | vie 25-03-22 | jue 31-03-22 | 2931 | 2934 | 207.9508
TERMINACIONES FINAS (PINTURA) | 72 días | vie 01-04-22 | vie 15-07-22
BAJADA 1 y 2 | 6 días | vie 01-04-22 | vie 08-04-22 | 2932 | 2935 | 183.9617
BAJADA 3 y 4 | 6 días | lun 11-04-22 | mar 19-04-22 | 2934 | 2936 | 183.9617
BAJADA 5 y 6 | 6 días | mié 20-04-22 | mié 27-04-22 | 2935 | 2937 | 183.9617
BAJADA 7 y 8 | 6 días | jue 28-04-22 | jue 05-05-22 | 2936 | 2938 | 183.9617
BAJADA 9 y 10 | 6 días | vie 06-05-22 | vie 13-05-22 | 2937 | 2939 | 183.9617
BAJADA 11 y 12 | 6 días | lun 16-05-22 | lun 23-05-22 | 2938 | 2940 | 183.9617
BAJADA 13 y 14 | 6 días | mar 24-05-22 | mar 31-05-22 | 2939 | 2941 | 183.9617
BAJADA 15 y 16 | 6 días | mié 01-06-22 | vie 10-06-22 | 2940 | 2942 | 183.9617
BAJADA 17 y 18 | 6 días | lun 13-06-22 | lun 20-06-22 | 2941 | 2943 | 183.9617
BAJADA 19 y 20 | 6 días | mar 21-06-22 | mié 29-06-22 | 2942 | 2944 | 183.9617
BAJADA 21 y 22 | 6 días | jue 30-06-22 | jue 07-07-22 | 2943 | 2945 | 183.9617
BAJADA 23 y 24 | 6 días | vie 08-07-22 | vie 15-07-22 | 2944 |  | 183.9617
PLACA DE ESTACIONAMIENTOS | 1 día? | lun 02-11-20 | lun 02-11-20
OBRAS EXTERIORES | 1 día? | lun 02-11-20 | lun 02-11-20
CERTIFICADOS PARA RECEPCION MUNICIPAL (RF) | 28 días | mar 23-08-22 | vie 30-09-22 | 789
|  |  |  | COSTO TOTAL: |  | 198058.2628 | UF