NOVAUSTRAL

TIERRA DEL FUEGO - Chile

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NOVA AUSTRAL S.A.

INDICE

| I. Introducción…………………………………………………………………………………...3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. Descripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen la infracción en que se ha incurrido y sus efectos………………………………………………………………………..………………....4 |  |  |
| III. Plan de acciones, metas y medidas que se adoptarán para reducir o eliminar los efectos negativos generados por el incumplimiento …………………………..12 |  |  |
| IV. Plan de seguimiento de las medidas indicadas y cronograma ………………....59 |  |  |
| V. Información técnica y de costos estimados relativa al programa de cumplimiento que permita acreditar su eficacia y seriedad………….....................65 |  |  |

I. Introducción.

El presente documento contiene el Programa de Cumplimiento propuesto por NOVA AUSTRAL S.A. (“Titular” o “Empresa”) con el objeto de satisfacer las exigencias establecidas en la normativa ambiental vigente y que, según lo señala la Resolución Exenta N°1 de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente de fecha 26 de noviembre de 2014 (“Formulación de Cargos”), fueron infringidas en tres centros de cultivo y una planta de propiedad de la Empresa.

Cabe señalar que este Programa ha sido elaborado de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº30/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el reglamento sobre programas de cumplimiento, autodenuncia y planes de reparación, y en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.

En consecuencia, los contenidos de este Programa de Cumplimiento son los siguientes:

a) Descripción de los hechos, actos u omisiones de la infracción en que se habría incurrido, así como de sus efectos.

b) Plan de acciones y metas que se implementarán para cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indique, incluyendo las medidas ya adoptadas.

c) Plan de seguimiento, que incluye un cronograma de las acciones y metas, indicadores de cumplimiento, y la remisión de reportes periódicos sobre su grado de implementación, cuando corresponda.

d) Información técnica y de costos estimados relativa al programa de cumplimiento que permita acreditar su eficacia y seriedad.

El presente Programa tendrá una duración de 2 años, contados desde su aprobación.

II. Descripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen la infracción en que se ha incurrido y sus efectos.

A) De acuerdo a lo señalado en el expediente de sanción Rol F-066-2014, la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente recibió los siguientes informes de fiscalización ambiental asociados a la Empresa:

1) Informe de inspección ambiental DFZ-2014-107-XII-RCA-IA, que da cuenta de la inspección ambiental realizada por la Gobernación Marítima de Punta Arenas por encomendación de la Superintendencia del Medio Ambiente, el día 6 de mayo de 2014, en el centro de cultivo Cockburn 3, Registro Nacional de Acuicultura (“RNA”) N°22110, código de centro N°120126 que cuenta con Resolución de Calificación Ambiental N°077 del 28 de diciembre de 2010 de la Comisión de Evaluación Ambiental de la XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

2) Informe de inspección ambiental DFZ-2014-105-XII-RCA-IA, que da cuenta de la inspección ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente, junto al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), la Corporación Nacional Forestal y la Gobernación Marítima de Punta Arenas, el día 6 de mayo de 2014, en el centro de cultivo Cockburn 13, RNA N°22170, código de centro N°120127, que cuenta con Resolución de Calificación Ambiental N°081 del 28 de diciembre de 2010 de la Comisión de Evaluación Ambiental de la XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

3) Informe de inspección ambiental DFZ-2013-794-XII-RCA-IA, que da cuenta de la inspección ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente junto a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes, el día 10 de julio de 2013 en la Planta Nova Austral Porvenir, que cuenta con Resolución de Calificación Ambiental N°177 del 28 de julio de 2009, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

4) Informe de inspección ambiental DFZ-2013-382-XII-RCA-IA, que da cuenta de la inspección ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente junto al SERNAPESCA y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, el día 3 de mayo de 2014 en el centro de cultivo Estero Staples, RNA N°21059, código centro N°120096, que cuenta con Resolución de Calificación Ambiental N°079 del 28 de diciembre de 2010 de la Comisión de Evaluación Ambiental de la XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

B) En relación a la totalidad de los centros y planta antes mencionados, es necesario consignar lo siguiente:

1.- El centro de cultivo Cockburn 3 se encuentra sin operación desde el mes de septiembre de 2014 y, desde marzo a mayo de 2015, estará en periodo de descanso sanitario, según lo dispuesto en la Resolución Exenta N°4.368 del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de fecha 7 de noviembre de 2014.

En razón de lo recién señalado, las medidas o acciones de cumplimiento propuestas para dicho centro tienen como supuesto esencial la verificación del reinicio de su funcionamiento (junio de 2015).

2.- Por su parte, el centro de cultivo Cockburn 13 se encuentra actualmente en operación pero desde marzo a mayo de 2015 estará en periodo de descanso sanitario, según lo dispuesto en la Resolución Exenta N°4.368 del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de fecha 7 de noviembre de 2014. Además, durante el mes de junio de 2015 estará sin operación, por decisión de la Empresa.

En razón de lo recién señalado, las medidas o acciones de cumplimiento propuestas para este centro tienen como supuesto esencial la verificación del reinicio de su funcionamiento (julio de 2015).

3.- En consecuencia, para el evento en que Cockburn 3 y Cockburn 13 no reanuden sus operaciones se propone, como acción subsidiaria, el envío de un informe a la Superintendencia del Medio Ambiente que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación durante toda la vigencia del PDC, dentro del plazo de 5 días hábiles contado desde que se cumplan 2 años desde la aprobación del PDC.

4.- Por último, tanto la Planta Nova Austral Porvenir como el centro de cultivo Estero Staples se encuentran en operación hasta finales del año 2015.

Todo lo anterior se acredita con los documentos que se acompañan en el Anexo 1 (Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Acuicultura N°9249, que acredita que el centro de cultivo Cockburn 3 pertenece a la agrupación de concesiones 57; Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Acuicultura N°9250, que acredita que el centro de cultivo Cockburn 13 pertenece a la agrupación de concesiones 57; Resolución Exenta N°4.368 del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de fecha 7 de noviembre de 2014 que define descanso sanitario por agrupación de concesiones y certificado de operación que acredita que Cockburn 3 se encuentra sin operación desde el mes de septiembre de 2014).

C) En el contexto señalado, mediante la dictación de la Resolución Exenta N°1 de 26 de noviembre de 2014, la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos en contra de NOVA AUSTRAL S.A., por los hechos que se señalan a continuación:

Centro de cultivo Cockburn 3

A.1 Plataforma de ensilaje se encuentra ubicada fuera del área de concesión acuícola otorgada.

De acuerdo con la Formulación de Cargos, el hecho de tener la plataforma fuera del área de la concesión acuícola otorgada constituye una infracción a los considerandos 3.1 y.3.3.1 de la RCA N°077/2010.

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

A.2 Mala disposición de material ensilado.

No se cumple con la frecuencia de despacho de material ensilado.

El material ensilado despachado desde el centro inspeccionado durante el mes de marzo de 2014, fue destinado a instalaciones que el titular posee en la ciudad de Punta Arenas, las cuales no fueron consideradas en el proyecto aprobado ambientalmente a través de la RCA N°077/2010.

De acuerdo con la Formulación de Cargos, los hechos señalados constituyen una infracción al considerando 3.3.7.7.3 de la RCA N°077/2010.

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

A.3 La planta de tratamiento de aguas servidas del centro posee un certificado de aprobación extendido por la Autoridad Marítima caducado a la fecha de la inspección, siendo dichas aguas despachadas y tratadas en las instalaciones de la empresa sanitaria “Aguas Magallanes” en Punta Arenas,

De acuerdo con la Formulación de Cargos, este hecho implica una infracción los considerandos 3.3.1.2 y 3.4.2.3 de la RCA N°077/2010.

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

A.4 El titular no cuenta con el PAS asociado al artículo 68 del D.S. MINSEGPRES N°95/01.

De acuerdo con la Formulación de Cargos, este hecho implica una infracción al considerando 6 de la RCA N°077/2010 y al artículo 68 del D.S. N°95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, artículo 68.

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

Centro de cultivo Cockburn 13

B.1 Plataforma de materiales del centro se encuentra ubicada fuera del área de la concesión acuícola otorgada.

De acuerdo con la Formulación de Cargos, este hecho implica una infracción a los considerandos 3.1 y.3.1.1 de la RCA N°081/2010.

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

B.2 Los despachos de material ensilado no se ajustan a la frecuencia establecida en la RCA, esto es, de al menos uno por semana.

De acuerdo con la Formulación de Cargos, este hecho implica una infracción al considerando 3.3.2.7.3 de la RCA N°081/2010.

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

La Resolución Exenta N°4 de la SMA de fecha 9 de febrero de 2015, señala en su punto 2.2 que “El informe consolidado debe incluir las guías de despacho del material ensilado con frecuencia semanal de los últimos 4 meses hasta el momento en que el centro de cultivo entre en descanso sanitario” y en su punto 2.5 que “En el caso que el centro de cultivo entre en descanso sanitario antes de la aprobación del programa de cumplimiento, se establecerá en este caso una acción subsidiaria que consistirá en la entrega de un informe consolidado de los últimos 6 meses de funcionamiento del centro de cultivo en el que se dé cuenta del despacho del material ensilado con frecuencia semanal. Este informe deberá ser entregado dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la aprobación del Programa de Cumplimiento.”.  En relación a los puntos citados, se aclara que ni el reporte final ni la acción subsidiaria solicitadas pueden llevarse a cabo toda vez que el centro de cultivo entra en periodo de descanso sanitario en marzo de 2015 y el retiro del ensilaje, con frecuencia semanal, comenzará a realizarse cuando el centro reanude sus operaciones, es decir, en julio de 2015.

B.3 La planta de tratamiento de aguas servidas no se encontraba operativa al momento de la inspección y su certificado de aprobación extendido por la Autoridad Marítima se encontraba caducado.

De acuerdo con la Formulación de Cargos, este hecho implica una infracción a los considerandos 3.3.1.2, 3.4.2.3 y 4.11 de la RCA N°081/2010.

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

B.4 El titular no cuenta con el PAS asociado al artículo 68 del D.S. MINSEGPRES N°95/01.

De acuerdo con la Formulación de Cargos, este hecho implica una infracción al considerando 6 de la RCA N°081/2010 y al artículo 68 del D.S. N°95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

B.5 El centro de cultivo cuenta con una antena de telecomunicaciones emplazada en el borde costero, específicamente al interior de Parque Nacional Alberto de Agostini.

De acuerdo con la Formulación de Cargos, este hecho implica una infracción al considerando 3.2 de la RCA N°081/2010.

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

B.6 Se constata la presencia de residuos correspondientes a trozos de plumavit en las zonas adyacentes al centro de cultivo.

De acuerdo con la Formulación de Cargos, este hecho implica una infracción al considerando 5.1.1.2 y al D.S. N°320/2001 del Ministerio de Economía, reglamento ambiental para la acuicultura.

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

B.7 Contenedores utilizados para el almacenamiento de residuos peligrosos generados en el centro no cuentan con identificación ni etiquetado. Lugar utilizado para efectuar almacenamiento temporal de los residuos peligrosos generados, no cuenta con señalética de seguridad que identifique las características de peligrosidad de los mismos.

De acuerdo con la Formulación de Cargos, estos hechos implican una infracción al considerando 3.4.2.1 de la RCA N°081/2010 y a los artículos 4 y 8 del D.S. 148/2004 MINSAL, Reglamento Sanitario sobre manejo de Residuos Peligrosos.

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

Planta Nova Austral Porvenir

C.1 Se mantienen envases vacíos con residuos de aceites, los cuales estaban situados fuera de la bodega de residuos peligrosos, sin identificación de riesgo y con acceso libre (sin protección) a cualquier trabajador.

De acuerdo con la Formulación de Cargos, este hecho implica una infracción al considerando 4.1.1 de la RCA N°177/2009 y al D.S. Nº 148/2004 MINSAL, Reglamento Sanitario sobre manejo de Residuos Peligrosos.

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

C.2 El titular no efectúa el lavado de los envases de detergentes y/o químicos una vez utilizados al interior de la planta (triple lavado), previa destinación como basureros al interior del recinto, o entrega de trabajadores según solicitud.

De acuerdo con la Formulación de Cargos, este hecho implica una infracción al considerando 3.1.1.9 de la RCA N°177/2009 y al D.S. Nº 148/2004 MINSAL, Reglamento Sanitario sobre manejo de Residuos Peligrosos.

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

C.3 El titular no acredita la tramitación del PAS asociado al artículo 90 del D.S. 95/01 para efectuar la construcción, modificación y ampliación de cualquier obra pública destinada a la evacuación, tratamiento, o disposición final de residuos industriales o mineros.

De acuerdo con la Formulación de Cargos, este hecho implica una infracción al considerando 5 de la RCA N°177/2009 y al artículo 90 del D.S. Nº95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

Centro de cultivo Estero Staples

D.1 Estructuras ubicadas fuera del área de la concesión acuícola otorgada.

De acuerdo con la Formulación de Cargos, este hecho implica una infracción al considerando al considerando 3.1 de la RCA N°079/2010.

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

D.2 El titular no acredita la tramitación del PAS asociado al artículo 74 del D.S. SEGPRES N°95/01 para realizar el cultivo y producción de recursos hidrobiológicos.

De acuerdo con la Formulación de Cargos, este hecho implica una infracción al considerando al considerando 6 de la RCA N°079/2010 y al D.S. N°95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, artículo 74.

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

D.3 Mal manejo de residuos peligrosos.

Dos recipientes usados para el almacenamiento de residuos peligrosos no contaban con rótulos que indiquen el detalle del proceso en que se originaron los residuos, sus códigos de identificación, ni la fecha de su ubicación en el sitio de almacenamiento.

Se constató que el recinto donde se efectúa el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos generados, no cuenta con un cierre perimetral que permita un acceso restringido al mismo.

De acuerdo con la Formulación de Cargos, estos hechos implican una infracción al considerando al considerando 3.4.2.1 de la RCA N°079/2010 y al D.S. 148/2004 MINSAL, Reglamento Sanitario sobre manejo de Residuos Peligrosos, artículos 4 a 9.

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

III. Plan de acciones, metas y medidas que se adoptarán para reducir o eliminar los efectos negativos generados por el incumplimiento.

| Objetivo específico Nº1 del Programa de Cumplimiento, asociado al centro de cultivo Cockburn 3 Cumplir RCA N°077/2010, considerandos 3.1 y.3.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Plataforma de ensilaje se encentra ubicada fuera del área de la concesión acuícola otorgada. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: RCA N°077/2010, considerandos 3.1 y.3.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costos |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| Cumplir RCA N°077/2010, considerandos 3.1 y.3.3.1 | 1. Posicionar la plataforma de ensilaje dentro del área de la concesión otorgada | De manera inmediata, una vez que el centro de cultivo entre en funcionamiento | Valor 1, esto es, Plataforma de ensilaje ubicada dentro del área de la concesión otorgada | Plataforma de ensilaje ubicada dentro del área de la concesión otorgada=1 Plataforma de ensilaje ubicada fuera del área de la concesión otorgada=0 | No aplica | Fotografía con coordenadas geográficas de la ubicación de las estructuras del centro e imágenes radar, que serán remitidas a la SMA dentro de los 15 días hábiles posteriores a la entrada en funcionamiento del centro de cultivo, | No aplica | Anexo 2: Cotización reubicación plataforma dentro del área de la concesión USD $25.064 |
|  | 2. Se deberá dar aviso a la SMA de la entrada en funcionamiento del centro de cultivo por medio de la entrega de una copia del acto administrativo que autoriza a siembra | 5 días hábiles, contados desde la fecha de notificación del acto administrativo que autoriza la siembra | Valor 1, esto es, envío a la SMA del acto administrativo que autoriza la siembra en el centro de cultivo | Envío a la SMA del acto administrativo que autoriza la siembra en el centro de cultivo=1 No envío a la SMA del acto administrativo que autoriza la siembra en el centro de cultivo=0 | No aplica | En el caso que el centro de cultivo entre en funcionamiento, se entregará copia del plan de siembra junto con el acto administrativo que lo autoriza | No aplica | No aplica |
|  | 3. Acción subsidiaria: en caso que el centro de cultivo no entre en funcionamiento durante la vigencia del PDC, se enviará un informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación durante todo el periodo de los 2 años de vigencia del programa | 5 días hábiles, contados desde que se cumplan 2 años desde la aprobación de PDC | Valor 1, esto es, envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación | Envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación=1 No envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación=0 | Transcurrido el primer año de inoperatividad del centro de cultivo contado desde la aprobación del PDC, se deberá remitir a la SMA todos los antecedentes que acrediten esta circunstancia. Este informe se enviará a los 5 días de transcurrido el primer año de operación | Si el centro no reanuda sus operaciones durante la vigencia del PDC, se presentarán a la SMA todos los antecedentes que acrediten esta circunstancia, en el plazo de 5 días hábiles, contado desde que se cumplan 2 años desde la aprobación de PDC | No aplica | No aplica |

| Objetivo específico Nº2 del Programa de Cumplimiento, asociado al centro de cultivo Cockburn 3 Cumplir RCA N°077/2010, considerando 3.3.2.7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Mala disposición de material ensilado. No se cumple con la frecuencia de despacho de material ensilado. El material ensilado despachado desde el centro inspeccionado durante el mes de marzo de 2014, fue destinado a instalaciones que el titular posee en la ciudad de Punta Arenas, las cuales no fueron consideradas en el proyecto aprobado ambientalmente a través de la RCA N°077/2010. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: RCA N°077/2010, considerandos 3.3.2.7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costos |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| Cumplir RCA N°077/2010, considerando 3.3.2.7.3 | 1.- Retirar el ensilaje en la frecuencia establecida en la RCA, es decir, semanalmente | De manera inmediata, una vez que el centro de cultivo entre en funcionamiento y se ejecutará durante 6 meses o el tiempo remanente de duración del programa de cumplimiento | Valor 1, esto es, retiro del ensilaje con frecuencia semanal | Retiro del ensilaje con frecuencia semanal=1 Retiro del ensilaje sin frecuencia semanal=0 | Entrega cada 2 meses de un reporte en el que conste el despacho del material ensilado con frecuencia semanal del respectivo periodo a informar. Estos informes serán remitidos a la SMA dentro de los 5 días hábiles posteriores al cumplimiento de los 2 meses indicados | Entrega de informe consolidado que dé cuenta del despacho del material ensilado con frecuencia semanal durante 6 meses o el tiempo remanente de duración del programa de cumplimiento. Este informe será remitido a la SMA dentro de los 5 días hábiles posteriores al cumplimiento de los 6 meses o del remanente indicado. | Que el mal tiempo impida la navegación para proceder al retiro del ensilaje con la frecuencia indicada. En el evento de que este supuesto se produzca, se hará presente dicha situación a la SMA mediante la presentación de un escrito dentro del plazo de 5 días hábiles contado desde la constatación del hecho o circunstancia que impide la navegación, acreditando mediante documentación fehaciente la configuración del supuesto y la aplicación de las medidas de contingencia correspondientes para palear los posibles efectos negativos asociados a la imposibilidad de cumplir dentro del tiempo y forma con la acción comprometida | No aplica, porque están incorporados dentro de los costos de operación habitual de la empresa |
|  | 2.- Destinar el material ensilado a la planta reductora autorizada en la RCA N°O77/2010 | De manera inmediata, una vez que el centro de cultivo entre en funcionamiento y se ejecutará durante 6 meses o el tiempo remanente de duración del PDC | Valor 1, esto es, destino del ensilado a la plata reductora autorizada | Destino del ensilado a la plata reductora autorizada=1 No destino del ensilado a la plata reductora autorizada=0 | Entrega cada 2 meses de un reporte en el que conste el destino del material ensilado a la planta reductora autorizada durante el respectivo período a informar. Estos informes serán remitidos a la SMA dentro de los 5 días hábiles posteriores al cumplimiento de los 2 meses indicados | Entrega de informe consolidado que dé cuenta del destino del material ensilado a la planta reductora autorizada durante 6 meses o el tiempo remanente de duración del PDC. Este informe será remitido a la SMA dentro de los 5 días hábiles posteriores al cumplimiento de los 6 meses o del remanente indicado | Que el mal tiempo impida la navegación para proceder al retiro del ensilaje con la frecuencia indicada. En el evento de que este supuesto se produzca, se hará presente dicha situación a la SMA mediante la presentación de un escrito, dentro del plazo de 5 días hábiles contado desde la constatación del hecho o circunstancia que impide la navegación, acreditando mediante documentación fehaciente la configuración del supuesto y la aplicación de las medidas de contingencia correspondientes para palear los posibles efectos negativos asociados a la imposibilidad de cumplir dentro del tiempo y forma con la acción comprometida |  |
|  | 3.- Solicitar autorización a la SEREMI de Salud para sitio de acopio transitorio | 3 meses, contado desde la aprobación del Programa de Cumplimiento | Valor 1, esto es, solicitar autorización a la SEREMI de Salud para sitio de acopio transitorio | Solicitar autorización a la SEREMI de Salud=1 No solicitar autorización a la SEREMI de Salud=0 | No aplica | Solicitud de autorización de acopio temporal timbrada por la autoridad sanitaria, que será remitida a la SMA en el plazo de 5 días hábiles, contado desde el vencimiento del plazo para la ejecución de la acción de cumplimiento | No aplica |  |
|  | 4.- Se deberá dar aviso a la SMA de la entrada en funcionamiento del centro de cultivo por medio de la entrega de una copia del acto administrativo que autoriza la siembra | 5 días hábiles, contados desde la fecha de notificación del acto administrativo que autoriza la siembra | Valor 1, esto es, envío a la SMA del acto administrativo que autoriza la siembra en el centro de cultivo | Envío a la SMA del acto administrativo que autoriza la siembra en el centro de cultivo=1 No envío a la SMA del acto administrativo que autoriza la siembra en el centro de cultivo=0 | No aplica | En el caso que el centro de cultivo entre en funcionamiento, se entregará una copia del plan de siembra junto con el acto administrativo que lo autoriza. | No aplica | No aplica |
|  | 5.- En caso que el centro de cultivo no entre en funcionamiento durante la vigencia del PDC, se enviará un informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación durante todo el periodo de los 2 años de vigencia del programa | 5 días hábiles, contados desde que se cumplan 2 años desde la aprobación del PDC | Valor 1, esto es, envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación | Envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación=1 No envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación=0 | Transcurrido el primer año de inoperatividad del centro de cultivo contado desde la aprobación del programa de cumplimiento, se deberán remitir a la SMA todos los antecedentes que acrediten esta circunstancia. Este informe se enviará a los 5 días de transcurrido el primer año de peración. | Si el centro no reanuda sus operaciones durante la vigencia del PDC, se presentarán a la SMA todos los antecedentes que acrediten esta circunstancia, en el plazo de 5 días hábiles, contados desde que se cumplan 2 años de la aprobación del PDC | No aplica | No aplica |

| Objetivo específico Nº3 del Programa de Cumplimiento, asociado al centro de cultivo Cockburn 3 Cumplir RCA N°077/2010, considerandos 3.3.1.2 y 3.4.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: La planta de tratamiento de aguas servidas del centro posee un certificado de aprobación extendido por la Autoridad Marítima caducado a la fecha de la inspección, siendo dichas aguas despachadas y tratadas en las instalaciones de la empresa sanitaria “Aguas Magallanes” en Punta Arenas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: RCA N°077/2010, considerandos 3.3.1.2 y 3.4.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costos |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| Cumplir RCA N°077/2010, considerandos 3.3.1.2 y 3.4.2.3 | Solicitar pronunciamiento de la Autoridad Marítima sobre vigencia de los certificados de homologación, a nivel industria | Ejecutado con fecha 15/12/2014 | Valor 1, esto es, solicitar pronunciamiento de la Autoridad Marítima en relación a la vigencia de los certificados de homologación | Solicitar pronunciamiento de la Autoridad Marítima en relación a la vigencia de los certificados de homologación=1 No solicitar pronunciamiento de la Autoridad Marítima en relación a la vigencia de los certificados de homologación=0 | No aplica | Anexo 2: se adjunta Ordinario N°108/2014 de la Autoridad Marítima, de fecha 30 de diciembre de 2014, que señala que los certificados de los equipos no requieren renovación. Asimismo, se adjuntan certificados de la empresa Rupitet Ltda., que acreditan la disposición final de las aguas servidas del centro. | No aplica | No aplica |

| Objetivo específico Nº4 del Programa de Cumplimiento, asociado al centro de cultivo Cockburn 3 Cumplir RCA N°077/2010, considerandos 6 y D.S. N°95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, artículo 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: El titular no cuenta con el PAS asociado al artículo 68 del D.S. MINSEGPRES N°95/01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: RCA N°077/2010, considerandos 6 y D.S. N°95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, artículo 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costos |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| Cumplir RCA N°077/2010, considerandos 6 y D.S. N°95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, artículo 68 | Contar con resolución de autorización del PAS 68 | Ejecutado con fecha 9/07/2014 | Valor 1, esto es, contar con resolución de autorización del PAS 68 | Contar con resolución de autorización del PAS 68=1 No contar con resolución de autorización del PAS 68=0 | No aplica | Anexo 2: resolución de autorización de PAS 68 | No aplica | No aplica, porque están incorporados dentro de los costos de operación habitual de la empresa |

| Objetivo específico Nº1 del Programa de Cumplimiento, asociado al centro de cultivo Cockburn 13 Cumplir RCA N°081/2010, considerandos 3.1 y.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Plataforma de materiales del centro ubicada fuera del área de la concesión acuícola otorgada. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: RCA N°081/2010, considerandos 3.1 y.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costos |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| Cumplir RCA N°081/2010, considerandos 3.1 y.3.1.1 | 1. Posicionar la plataforma de materiales dentro del área de la concesión otorgada | De manera inmediata, una vez que el centro de cultivo entre en funcionamiento | Valor 1, esto es, plataforma de ensilaje ubicada dentro del área de la concesión otorgada | Plataforma de ensilaje ubicada dentro del área de la concesión otorgada=1 Plataforma de ensilaje ubicada fuera del área de la concesión otorgada=0 | No aplica | Fotografía con coordenadas geográficas de la ubicación de las estructuras del centro e imágenes radar, que serán remitida a la SMA dentro del primer mes de reanudadas las operaciones del Centro de Cultivo | No aplica | Anexo 3: Cotización reubicación plataforma dentro del área de la concesión $USD 90.637 |
|  | 2. Se deberá dar aviso a la SMA de la entrada en funcionamiento del centro de cultivo por medio de la entrega de una copia del acto administrativo que autoriza la siembra | 5 días hábiles, contados desde la fecha de notificación del acto administrativo que autoriza la siembra | Valor 1, esto es, envío a la SMA del acto administrativo que autoriza la siembra en el centro de cultivo | Envío a la SMA del acto administrativo que autoriza la siembra en el centro de cultivo=1 No envío a la SMA del acto administrativo que autoriza la siembra en el centro de cultivo=0 | No aplica | En el caso que el centro de cultivo entre en funcionamiento, se entregará una copia del plan de siembra junto con el acto administrativo que lo autoriza | No aplica | No aplica |
|  | 3. Acción subsidiaria: en caso que el centro de cultivo no entre en funcionamiento durante la vigencia del PDC, se enviará un informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación durante todo el periodo de los 2 años de vigencia del programa | 5 días hábiles, contados desde que se cumplan 2 años desde la aprobación de PDC | Valor 1, esto es, envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación | Envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación=1 No envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación=0 | Transcurrido el primer año de inoperatividad del centro de cultivo contado desde la aprobación del programa de cumplimiento, se deberán remitir a la SMA los antecedentes que acrediten esta circunstancia. Este informe se enviará a los 5 días de transcurrido el primer año sin operación | Si el centro no reanuda sus operaciones durante la vigencia del PDC, se presentarán a la SMA todos los antecedentes que acrediten esta circunstancia, en el plazo de 5 días hábiles, contado desde que se cumplan 2 años desde la aprobación de PDC | No aplica | No aplica |

| Objetivo específico Nº2 del Programa de Cumplimiento, asociado al centro de cultivo Cockburn 13 Cumplir RCA N°081/2010, considerando 3.3.2.7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Los despachos de material ensilado no se ajustan a la frecuencia establecida en la RCA, esto es, de al menos uno por semana. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: RCA N°081/2010, considerando 3.3.2.7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costos |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| Cumplir RCA N°081/2010, considerando 3.3.2.7.3 | 1. Retirar el ensilaje en la frecuencia establecida en la RCA, esto es, una vez por semana | De manera inmediata, una vez que el centro de cultivo entre en funcionamiento y se ejecutará durante 6 meses o el tiempo remante de duración del programa de cumplimiento | Valor 1, esto es, retiro del ensilaje con frecuencia semanal | Retiro del ensilaje con frecuencia semanal=1 Retiro del ensilaje sin frecuencia semanal=0 | Entrega cada 2 meses de un reporte en el que conste el retiro del material ensilado con frecuencia semanal del respectivo periodo a informar. Estos informes serán remitidos a la SMA dentro de los 5 días hábiles posteriores al cumplimiento de los 2 meses indicados | Entrega de informe consolidado que dé cuenta del retiro del material ensilado con frecuencia semanal durante 6 meses o el tiempo remante de duración del programa de cumplimiento. Este informe será remitido a la SMA dentro de los 5 días hábiles posteriores al cumplimiento de los 6 meses o del remante indicado. o | Que el mal tiempo impida la navegación para proceder al retiro del ensilaje con la frecuencia indicada. En el evento de que este supuesto se produzca, se hará presente dicha situación a la SMA mediante la presentación de un escrito, dentro del plazo de 5 días hábiles contado desde la constatación del hecho o circunstancia que impide la navegación, acreditando mediante documentación fehaciente la configuración del supuesto y la aplicación de las medidas de contingencia correspondientes para palear los posibles efectos negativos asociados a la imposibilidad de cumplir dentro del tiempo y forma con la acción comprometida | No aplica, porque están incorporados dentro de los costos de operación habitual de la empresa |
|  | 2.- Se deberá dar aviso a la SMA de la entrada en funcionamiento del centro de cultivo por medio de la entrega de una copia del acto administrativo que autoriza la siembra | 5 días hábiles, contados desde la fecha de notificación del acto administrativo que autoriza la siembra | Valor 1, esto es, envío a la SMA del acto administrativo que autoriza la siembra en el centro de cultivo | Envío a la SMA del acto administrativo que autoriza la siembra en el centro de cultivo=1 No envío a la SMA del acto administrativo que autoriza la siembra en el centro de cultivo=0 | No aplica | En el caso que el centro de cultivo entre en funcionamiento, se entregará una copia del plan de siembra junto con el acto administrativo que lo autoriza | No aplica | No aplica |
|  | 3. Acción subsidiaria: en caso que el centro de cultivo no entre en funcionamiento durante la vigencia del PDC, se enviará un informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación durante todo el periodo de los 2 años de vigencia del programa | 5 días hábiles, contados desde que se cumplan 2 años desde la aprobación de PDC | Valor 1, esto es, envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación | Envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación=1 No envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación=0 | Transcurrido el primer año de inoperatividad del centro de cultivo contado desde la aprobación del programa de cumplimiento, se deberán remitir a la SMA los antecedentes que acrediten esta circunstancia. Este informe se enviará a los 5 días de transcurrido el primer año sin operación | Si el centro no reanuda sus operaciones durante la vigencia del PDC, se presentarán a la SMA todos los antecedentes que acrediten esta circunstancia, en el plazo de 5 días hábiles, contado desde que se cumplan 2 años desde la aprobación de PDC | No aplica | No aplica |

| Objetivo específico Nº3 del Programa de Cumplimiento, asociado al centro de cultivo Cockburn 13 Cumplir RCA N°081/2010, considerandos 3.3.1.2, 3.4.2.3 y 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: La planta de tratamiento de aguas servidas no se encontraba operativa al momento de la inspección y su certificado de aprobación extendido por la Autoridad Marítima se encontraba caducado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: RCA N°081/2010, considerandos 3.3.1.2, 3.4.2.3 y 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costos |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| Cumplir RCA N°081/2010, considerandos 3.3.1.2, 3.4.2.3 y 4.11 | Solicitar pronunciamiento de la Autoridad Marítima en relación a la vigencia de los certificados de homologación, a nivel industria | Ejecutado con fecha 15/12/2014 | Valor 1, esto es, solicitar pronunciamiento de la Autoridad Marítima en relación a la vigencia de los certificados de homologación | Solicitar pronunciamiento de la Autoridad Marítima en relación a la vigencia de los certificados de homologación=1 No solicitar pronunciamiento de la Autoridad Marítima en relación a la vigencia de los certificados de homologación=0 | No aplica | Anexo 3: se adjunta Ordinario N°108/2014 de la Autoridad Marítima, de fecha 30 de diciembre de 2014, que señala que los certificados de los equipos no requieren renovación. Asimismo, se adjuntan certificados de la empresa Rupitet Ltda., que acreditan la disposición final de las aguas servidas del centro | No aplica porque la acción de cumplimiento se encuentra ejecutada | No aplica, porque están incorporados dentro de los costos de operación habitual de la empresa |

| Objetivo específico Nº4 del Programa de Cumplimiento, asociado al centro de cultivo Cockburn 13 Cumplir RCA N°081/2010, considerandos 6 y D.S. N°95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, artículo 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: El titular no cuenta con el PAS asociado al artículo 68 del D.S. MINSEGPRES N°95/01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: RCA N°081/2010, considerandos 6 y D.S. N°95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, artículo 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costos |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| Cumplir RCA N°081/2010, considerandos 6 y D.S. N°95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, artículo 68 | Obtener la resolución de autorización del PAS 68 | Ejecutado con fecha 9/07/2014 | Valor 1, esto es, contar con resolución de autorización del PAS 68 | Contar con resolución de autorización del PAS 68=1 No contar con resolución de autorización del PAS 68=0 | No aplica | Anexo 3: Resolución que aprueba PAS 68 | No aplica | No aplica, porque están incorporados dentro de los costos de operación habitual de la empresa |

| Objetivo específico Nº5 del Programa de Cumplimiento, asociado al centro de cultivo Cockburn 13 Cumplir RCA N°081/2010, considerando 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: El centro de cultivo cuenta con una antena de telecomunicaciones emplazada en el borde costero, específicamente al interior de Parque Nacional Alberto de Agostini. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: RCA N°081/2010, considerando 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costos |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| Cumplir RCA N°081/2010, considerando 3.2 | Obtener autorización de la CONAF para la colocación de antena en el Parque Nacional Alberto de Agostini | Ejecutado con fecha 26/01/2005 | Valor 1, esto es, contar con autorización de la CONAF para la colocación de antena | Contar con autorización de la CONAF para la colocación de antena=1 No contar con autorización de la CONAF para la colocación de antena=0 | No aplica | Anexo 3: Autorización de la CONAF para la colocación de antena en el Parque Nacional Alberto de Agostini | No aplica | No aplica, porque están incorporados dentro de los costos de operación habitual de la empresa |

| Objetivo específico Nº6 del Programa de Cumplimiento, asociado al centro de cultivo Cockburn 13 Cumplir RCA N°081/2010, considerando 5.1.1.2 y D.S. N°320/2001 del Ministerio de Economía, reglamento ambiental para la acuicultura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Se constata la presencia de residuos correspondientes a trozos de plumavit en las zonas adyacentes al centro de cultivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: RCA N°081/2010, considerando 5.1.1.2 y D.S. N°320/2001 del Ministerio de Economía, reglamento ambiental para la acuicultura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costos |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| Cumplir RCA N°081/2010, considerando 5.1.1.2 y D.S. N°320/2001 del Ministerio de Economía, reglamento ambiental para la acuicultura | 1. Retiro inmediato de los trozos de plumavit en las zonas adyacentes al centro de cultivo | Ejecutado con fecha 14/05/2014 | Valor 1, esto es, retiro inmediato de los trozos de plumavit en las zonas adyacentes al centro de cultivo | Retirar los trozos de plumavit en las zonas adyacentes al centro de cultivo =1 No retirar los trozos de plumavit en las zonas adyacentes al centro de cultivo =0 | No aplica | Anexo 3: Registro de limpieza de playas de mayo de 2014 | No aplica | No aplica, porque están incorporados dentro de los costos de operación habitual de la empresa |
|  | 2. Limpieza mensual de los sectores aledaños al centro de cultivo | De manera inmediata, una vez que el centro de cultivo entre en funcionamiento y se ejecutará durante 6 meses o el tiempo remanente de duración del programa de cumplimiento | Valor 1, esto es, limpieza mensual de los sectores aledaños al centro de cultivo | Limpieza mensual de los sectores aledaños al centro de cultivo =1 No aplicación de Instructivo de limpieza de playas=0 | Entrega de informes de limpieza de playas, cada 2 meses contados desde la reanudación de las operaciones del centro de cultivo, que incluya fotografías georreferenciadas generales y en detalle de las zonas adyacentes al centro. Estos informes serán remitidos a la SMA dentro de los 5 días hábiles posteriores al cumplimiento de los 2 meses indicados | Entrega de informe consolidado del registro mensual de limpieza de playas, que incluya fotografías georreferenciadas generales y en detalle de las zonas adyacentes al centro. Este informe será remitido a la SMA dentro de los 5 días hábiles posteriores al cumplimiento de los 6 meses o del remante indicado | No aplica | No aplica, porque están incorporados dentro de los costos de operación habitual de la empresa |
|  | 3.- Se deberá dar aviso a la SMA de la entrada en funcionamiento del centro de cultivo por medio de la entrega de una copia del acto administrativo que autoriza la siembra | 5 días hábiles, contados desde la fecha de notificación del acto administrativo que autoriza la siembra | Valor 1, esto es, envío a la SMA del acto administrativo que autoriza la siembra en el centro de cultivo | Envío a la SMA del acto administrativo que autoriza la siembra en el centro de cultivo=1 No envío a la SMA del acto administrativo que autoriza la siembra en el centro de cultivo=0 | No aplica | En el caso que el centro de cultivo entre en funcionamiento, se entregará una copia del plan de siembra junto con el acto administrativo que lo autoriza | No aplica | No aplica |
|  | 4. Acción subsidiaria: en caso que el centro de cultivo no entre en funcionamiento durante la vigencia del PDC, se enviará un informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación durante todo el periodo de los 2 años de vigencia del programa | 5 días hábiles, contados desde que se cumplan 2 años desde la aprobación de PDC | Valor 1, esto es, envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación | Envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación=1 No envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación=0 | Transcurrido el primer año de inoperatividad del centro de cultivo contado desde la aprobación del programa de cumplimiento, se deberán remitir a la SMA los antecedentes que acrediten esta circunstancia. Este informe se enviará a los 5 días de transcurrido el primer año sin operación | Si el centro no reanuda sus operaciones durante la vigencia del PDC, se presentarán a la SMA todos los antecedentes que acrediten esta circunstancia, en el plazo de 5 días hábiles, contado desde que se cumplan 2 años desde la aprobación de PDC | No aplica | No aplica |

| Objetivo específico Nº7 del Programa de Cumplimiento, asociado al centro de cultivo Cockburn 13 Cumplir RCA N°081/2010, considerando 3.4.2.1 y D.S. 148/2004 MINSAL, Reglamento Sanitario sobre manejo de Residuos Peligrosos, artículos 4 y 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Contenedores utilizados para el almacenamiento de residuos peligrosos generados en el centro no cuentan con identificación ni etiquetado. Lugar utilizado para efectuar almacenamiento temporal de los residuos peligrosos generados, no cuenta con señalética de seguridad que identifique las características de peligrosidad de los mismos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: RCA N°081/2010, considerando 3.4.2.1 y D.S. 148/2004 MINSAL, Reglamento Sanitario sobre manejo de Residuos Peligrosos, artículos 4 y 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costos |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| Cumplir RCA N°081/2010, considerando 3.4.2.1 y D.S. 148/2004 MINSAL, Reglamento Sanitario sobre manejo de Residuos Peligrosos, artículos 4 y 8 | 1.- Etiquetar los contenedores utilizados para el almacenamiento de residuos peligrosos e instalación de señalética de seguridad en el lugar de almacenamiento provisorio de los mismos | Ejecutado | Valor 1, esto es, etiquetar los contenedores utilizados para el almacenamiento de residuos peligrosos e instalar señalética en el lugar de almacenamiento provisorio | Etiquetar los contenedores utilizados para el almacenamiento de residuos peligrosos e instalar señalética en el lugar de almacenamiento provisorio=1 No etiquetar los contenedores utilizados para el almacenamiento de residuos peligrosos ni instalar señalética en el lugar de almacenamiento provisorio=0 | No aplica | Fotografías georreferenciadas que acreditan la verificación de la acción de cumplimiento, que serán enviadas a la SMA en el plazo de 10 días hábiles contados desde la aprobación del PDC | No aplica | No aplica, porque están incorporados dentro de los costos de operación habitual de la empresa |
|  | 2.- Capacitar al personal que trabaja con residuos peligrosos en rotulación de RESPEL | Ejecutado el 4/12/2014 y el 1/01/2015 | Valor 1, esto es, capacitación del personal que trabaja con residuos peligrosos en rotulación de RESPEL | Capacitar al personal que trabaja con residuos peligrosos en rotulación de RESPEL=1 No capacitar al personal que trabaja con residuos peligrosos en rotulación de RESPEL=0 | No aplica | Anexo 3: Registro de capacitación sobre manejo y rotulación de RESPEL y listado de trabajadores que manipulan Respel | No aplica |  |

| Objetivo específico Nº1 del Programa de Cumplimiento, asociado a Planta de Proceso Nova Austral S.A. Porvenir Cumplir RCA N°177/2009, considerando 4.1.4 y D.S. 148/2004 MINSAL, Reglamento Sanitario sobre manejo de Residuos Peligrosos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Se mantienen envases vacíos con residuos de aceites, los cuales estaban situados fuera de la bodega de residuos peligrosos, sin identificación de riesgo y con acceso libre (sin protección) a cualquier trabajador. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: RCA N°177/2009, considerando 4.1.1. D.S. Nº 148/2004 MINSAL, Reglamento Sanitario sobre manejo de Residuos Peligrosos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costos |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| Cumplir RCA N°177/2009, considerando 4.1.4 y D.S. Nº 148/2004 MINSAL | 1.-Mantención de envases almacenados dentro de la bodega de RESPEL, con identificación de riesgos | Ejecutado, inmediatamente luego de la fiscalización, hasta la fecha | Mantención de envases almacenados dentro de la bodega de RESPEL con identificación de riesgos | 100% de envases almacenados dentro de la bodega de RESPEL con identificación de riesgos | No aplica | Anexo 4: Fotografías georreferenciadas que acreditan el cumplimiento de la acción comprometida | No aplica | No aplica, porque están incorporados dentro de los costos de operación habitual de la empresa |
|  | 2.-Revisión y actualización de procedimiento de manejo de aceites usados IT-021-03 | Ejecutado con fecha 11/12/2014 | Valor 1, esto es, actualización del procedimiento de manejo de aceites usados IT-021-03 | Actualización del procedimiento de manejo de aceites usados IT-021-03=1 No actualización del procedimiento de manejo de aceites usados IT-021-03=0 | No aplica | Anexo 4: IT 021/03 Procedimiento de manejo de aceites usados | No aplica |  |
|  | 3.-Relizar capacitación al personal que trabaja con RESPEL, sobre el procedimiento de almacenamiento y rotulación de aceites en uso | 2 meses, contados desde la aprobación del Programa de Cumplimiento | Valor 1, esto es, capacitar al personal que trabaja con RESPEL, sobre el procedimiento de almacenamiento y rotulación de aceites en uso | Capacitar al personal que trabaja con RESPEL, sobre el procedimiento de almacenamiento y rotulación de aceites en uso =1 No capacitar al personal que trabaja con RESPEL, sobre el procedimiento de almacenamiento y rotulación de aceites en uso =0 | No aplica | Informe final con registro de capacitación sobre manejo y rotulación de RESPEL y registro del personal que manipula RESPEL, que serán remitido a la SMA en el plazo de 5 días hábiles, contado desde el vencimiento del plazo para la ejecución de la acción de cumplimiento | No aplica |  |

| Objetivo específico Nº2 del Programa de Cumplimiento, asociado a Planta de proceso Nova Austral S.A. Porvenir Cumplir RCA N°177/2009, considerando 3.1.1.9 y D.S. 148/2004 MINSAL, Reglamento Sanitario sobre manejo de Residuos Peligrosos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: El titular no efectúa el lavado de los envases de detergentes y/o químicos una vez utilizados al interior de la planta (triple lavado), previa destinación como basureros al interior del recinto, o entrega de trabajadores según solicitud. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: RCA N°177/2009, considerando 3.1.1.9. D.S. Nº 148/2004 MINSAL, Reglamento Sanitario sobre manejo de Residuos Peligrosos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costos |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| Cumplir RCA N°177/2009, considerando 3.1.1.9 y D.S. Nº 148/2004 MINSAL | 1.- Incorporar procedimiento de triple lavado de envases en Instructivo de Manejo de Residuos IT-21-06 | Ejecutado 03-12-2014 | Valor 1, esto es, incorporación de procedimiento de triple lavado de envases en instructivo de Manejo de Residuos IT-21-06 | Incorporación de procedimiento de triple lavado de envases en instructivo de Manejo de Residuos IT-21-06=1 No incorporación de procedimiento de triple lavado de envases en instructivo de Manejo de Residuos IT-21-06=0 | No aplica | Anexo 4: Instructivo de Manejo de Residuos IT-21-06 | No aplica | No aplica, porque están incorporados dentro de los costos de operación habitual de la empresa |
|  | 2.- Realizar capacitación al personal que trabaja con RESPEL, sobre el procedimiento de triple lavado | 2 meses, contados desde la aprobación del Programa de Cumplimiento | Valor 1, esto es, capacitar al personal que trabaja con RESPEL, sobre el procedimiento de triple lavado | Capacitar al personal que trabaja con RESPEL, sobre el procedimiento de triple lavado =1 No capacitar al personal que trabaja con RESPEL, sobre el procedimiento de triple lavado =0 | No aplica | Registro de capacitación sobre manejo de triple lavado y registro del personal que manipula RESPEL, que será remitido a la SMA en el plazo de 5 días hábiles, contado desde el vencimiento del plazo para la ejecución de la acción de cumplimiento | No aplica |  |

| Objetivo específico Nº3 del Programa de Cumplimiento, asociado a Planta de proceso Nova Austral S.A. Porvenir Cumplir RCA N°177/2009, considerando 5 y D.S. 95/01, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, artículo 90. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: El titular no acredita la tramitación del PAS asociado al artículo 90 del D.S. 95/01 para efectuar la construcción, modificación y ampliación de cualquier obra pública destinada a la evacuación, tratamiento, o disposición final de residuos industriales o mineros. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: RCA N°177/2009, considerando 5. D.S. N°95/01, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, artículo 90. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costos |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| Cumplir RCA N°177/2009, considerando 5 y D.S. N°95/01, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, artículo 90 | 1.- Presentar solicitud para autorización del PAS 90 | Ejecutado 17/12/2014 | Valor 1, esto es, presentación de solicitud para obtención del PAS 90 | Presentación de solicitud para obtención del PAS 90=1 No presentación de solicitud para obtención del PAS 90=0 | No aplica | Anexo 4: Solicitud del PAS 90 | No aplica | No aplica, porque están incorporados dentro de los costos de operación habitual de la empresa |
|  | 2. Obtener resolución de autorización del PAS 90 | Ejecutado con fecha 5 de febrero de 2015 | Valor 1, esto es, obtener resolución de autorización del PAS 90 | Obtener resolución de autorización del PAS 90=1 No obtener resolución de autorización del PAS 90=0 | No aplica | Anexo 4: Resolución de autorización del PAS 90. | No aplica |  |

| Objetivo específico Nº1 del Programa de Cumplimiento, asociado al centro de cultivo Estero Staples Cumplir RCA N°079/2010, considerando 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Estructuras ubicadas fuera del área de la concesión acuícola otorgada. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: RCA N°079/2010, considerando 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costos |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| Cumplir RCA N°079/2010, considerando 3.1 | Posicionar la plataforma de ensilaje dentro del área de la concesión otorgada | Ejecutado | Valor 1, esto es, plataforma de ensilaje ubicada dentro del área de la concesión otorgada | Plataforma de ensilaje ubicada dentro del área de la concesión otorgada=1 Plataforma de ensilaje ubicada fuera del área de la concesión otorgada=0 | Anexo 5: Esquema con coordenadas geográficas de la ubicación de la concesión. (En el archivo digital se aprecia que el rectángulo rojo corresponde al área otorgada y aprobada por la RCA y el rectángulo de color amarillo corresponde a la posición actual que posee este centro) | Fotografías con coordenadas geográficas dela ubicación de la plataforma de ensilaje dentro del área concesionada e imágenes radar, que serán remitidas a la SMA dentro del primer mes contado desde la aprobación del PDC | No aplica a | No aplica |

| Objetivo específico Nº2 del Programa de Cumplimiento, asociado al centro de cultivo Estero Staples Cumplir RCA N°079/2010, considerando 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: El titular no acredita la tramitación del PAS asociado al artículo 74 del D.S. SEGPRES N°95/01 para realizar el cultivo y producción de recursos hidrobiológicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: RCA N°079/2010, considerando 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costos |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| Cumplir RCA N°079/2010, considerando 6 | Obtener la resolución de autorización del PAS 74 | Ejecutado con fecha 30/07/2013 | Valor 1, esto es, contar con resolución de autorización del PAS 74 | Contar con resolución de autorización del PAS 74=1 No contar con resolución de autorización del PAS 74=0 | No aplica | Anexo 5: Resolución que aprueba PAS 74 | No aplica | No aplica, porque están incorporados dentro de los costos de operación habitual de la empresa |

| Objetivo específico Nº3 del Programa de Cumplimiento, asociado al centro de cultivo Estero Staples Cumplir RCA N°079/2010, considerando 3.4.2.1 y D.S. 148/2004 MINSAL, Reglamento Sanitario sobre manejo de Residuos Peligrosos, artículos 4 a 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Mal manejo de residuos peligrosos. Dos recipientes usados para el almacenamiento de residuos peligrosos no contaban con rótulos que indiquen el detalle del proceso en que se originaron los residuos, sus códigos de identificación, ni la fecha de su ubicación en el sitio de almacenamiento. Se constató que el recinto donde se efectúa el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos generados, no cuenta con un cierre perimetral que permita un acceso restringido al mismo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: RCA N°079/2010, considerando 3.4.2.1 y D.S. 148/2004 MINSAL, Reglamento Sanitario sobre manejo de Residuos Peligrosos, artículos 4 a 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costos |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| Cumplir RCA N°079/2010, considerando 3.4.2.1 y D.S. 148/2004 MINSAL, Reglamento Sanitario sobre manejo de Residuos Peligrosos, artículos 4 a 9 | 1. Realizar capacitación al personal en el manejo y rotulación de RESPEL | Ejecutado el 4/12/2014 | Valor 1, esto es, capacitar al personal en el manejo y rotulación de RESPEL | Capacitar al personal en el manejo y rotulación de RESPEL =1 No capacitar al personal en el manejo y rotulación de RESPEL =0 | No aplica | Anexo 5: Registros de capacitación y registro del personal que manipula RESPEL | No aplica | No aplica, porque están incorporados dentro de los costos de operación habitual de la empresa |
|  | 2. Instalar cierre perimetral en el sitio de almacenamiento temporal de RESPEL y cumplir con las condiciones de rotulación y etiquetado de los residuos contenidos en la bodega | 3 meses, contados desde la aprobación del Programa de Cumplimiento | Valor 1, esto es, instalación de cierre perimetral y cumplimiento de las condiciones de rotulación y etiquetado de los residuos contenidos en la bodega | Instalación de cierre perimetral y cumplimiento de las condiciones de rotulación y etiquetado de los residuos contenidos en la bodega =1 No instalación de cierre perimetral ni cumplimiento de las condiciones de rotulación y etiquetado de los residuos contenidos en la bodega =0 | No aplica | Informe que contenga fotografías georreferenciadas del sitio de acopio temporal que den cuenta de la instalación del cierre perimetral y del etiquetado de los productos contenidos en ella. Este informe será remitido a la SMA en el plazo de 5 días hábiles, contado desde el el vencimiento del plazo para la ejecución de la acción de cumplimiento | No aplica | No aplica, porque están incorporados dentro de los costos de operación habitual de la empresa |

IV. Plan de seguimiento de las medidas indicadas y cronograma.

Se hace presente que este cronogrma no contiene las acciones subsidiarias que deberán realizarse en caso que los centros de cultivo Cockburn 3 y Cockburn 13 no reinicien sus operaciones durante la vigencia del PDC.

| Objetivo específico | Acción | Meta | Observaciones | Mes de cumplimiento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Objetivo específico N°1, Cockburn 3 | Posicionar plataforma dentro del área de la concesión | Valor 1 | Contado desde que el centro de cultivo entre en funcionamiento |  |  |  |  |
|  | Dar aviso a la SMA de la entrada en funcionamiento del centro |  | Contado desde que el centro de cultivo entre en funcionamiento |  |  |  |  |
|  | Reporte periódico |  | No aplica |  |  |  |  |
|  | Reporte final |  | Contado desde que el centro de cultivo entre en funcionamiento |  |  |  |  |
| Objetivo específico N°2, Cockburn 3 | Retirar el ensilaje semanalmente | Valor 1 | Contado desde el momento en que reinicie sus operaciones |  |  |  |  |
|  | Destinar el ensilado a la planta autorizada |  | Contado desde el momento en que reinicie sus operaciones |  |  |  |  |
|  | Solicitar autorización para sitio de acopio transitorio |  | Contado desde la aprobación del PDC |  |  |  |  |
|  | Dar aviso a la SMA de la entrada en funcionamiento del centro |  | Contado desde que el centro de cultivo entre en funcionamiento |  |  |  |  |
|  | Reporte periódico |  | Bimensual |  |  |  |  |
|  | Reporte final |  | Contado desde la ejecución de las acciones |  |  |  |  |
| Objetivo específico N°3, Cockburn 3 | Solicitar pronunciamiento de la autoridad marítima | Valor 1 | Ejecutado |  |  |  |  |
|  | Reporte periódico |  | No aplica |  |  |  |  |
|  | Reporte final |  | Documentos anexados al Programa de Cumplimiento |  |  |  |  |
| Objetivo específico N°4, Cockburn 3 | Contar con resolución PAS 68 | Valor 1 | Ejecutado |  |  |  |  |
|  | Reporte periódico |  | No aplica |  |  |  |  |
|  | Reporte final |  | Documentos anexados al Programa de Cumplimiento |  |  |  |  |
| Objetivo específico N°1, Cockburn 13 | Posicionar plataforma dentro del área de la concesión | Valor 1 | Contado desde el momento en que reinicie sus operaciones |  |  |  |  |
|  | Dar aviso a la SMA de la entrada en funcionamiento del centro |  | Contado desde que el centro de cultivo entre en funcionamiento |  |  |  |  |
|  | Reporte periódico |  | No aplica |  |  |  |  |
|  | Reporte final |  | Contado desde la ejecución de la acción |  |  |  |  |
| Objetivo específico N°2, Cockburn 13 | Retirar el ensilaje semanalmente | Valor 1 | Contado desde el momento en que reinicie sus operaciones |  |  |  |  |
|  | Dar aviso a la SMA de la entrada en funcionamiento del centro |  | Contado desde que el centro de cultivo entre en funcionamiento |  |  |  |  |
|  | Reporte periódico |  | No aplica |  |  |  |  |
|  | Reporte final |  | Contado desde la ejecución de la acción |  |  |  |  |
| Objetivo específico N°3, Cockburn 13 | Solicitar pronunciamiento de la autoridad marítima | Valor 1 | Ejecutado |  |  |  |  |
|  | Reporte periódico |  | No aplica |  |  |  |  |
|  | Reporte final |  | Documentos anexados al Programa de Cumplimiento |  |  |  |  |
| Objetivo específico N°4, Cockburn 13 | Obtener la resolución de autorización del PAS 68 | Valor 1 | Ejecutado |  |  |  |  |
|  | Reporte periódico |  | No aplica |  |  |  |  |
|  | Reporte final |  | Documentos anexados al Programa de Cumplimiento |  |  |  |  |
| Objetivo específico N°5, Cockburn 13 | Obtener autorización CONAF | Valor 1 | Ejecutado |  |  |  |  |
|  | Reporte periódico |  | No aplica |  |  |  |  |
|  | Reporte final |  | Documentos anexados al Programa de Cumplimiento |  |  |  |  |
| Objetivo específico N°6, Cockburn 13 | Retiro de plumavit | Valor 1 | Ejecutado |  |  |  |  |
|  | Limpieza mensual de sectores aledaños al centro |  | Contado desde el momento en que reinicie sus operaciones |  |  |  |  |
|  | Reporte periódico |  | Bimensuales |  |  |  |  |
|  | Reporte final |  | Contado desde la ejecución de la acción |  |  |  |  |
| Objetivo específico N°7, Cockburn 13 | Etiquetar contenedores y señalética | Valor 1 | Ejecutado |  |  |  |  |
|  | Capacitación |  | Ejecutado |  |  |  |  |
|  | Reporte periódico |  | No aplica |  |  |  |  |
|  | Reporte final |  | Documentos anexados al Programa de Cumplimiento |  |  |  |  |
| Objetivo específico N°1, Planta Nova Austral Porvenir | Envases dentro de bodega con identificación | 100% de envases almacenados dentro de la bodega de RESPEL con identificación de riesgos | Ejecutado |  |  |  |  |
|  | Actualización procedimiento |  | Ejecutado |  |  |  |  |
|  | Capacitación |  | Contado desde la aprobación del Programa de Cumplimiento |  |  |  |  |
|  | Reporte periódico |  | Documentos anexados al Programa de Cumplimiento |  |  |  |  |
|  | Reporte final |  | Contado desde la ejecución de la acción |  |  |  |  |
| Objetivo específico N°2, Planta Nova Austral Porvenir | Actualización instructivo | Valor 1 | Ejecutado |  |  |  |  |
|  | Capacitación |  |  |  |  |  |  |
|  | Reporte periódico |  | No aplica |  |  |  |  |
|  | Reporte final |  | Contado desde la ejecución de la acción |  |  |  |  |
| Objetivo específico N°3, Planta Nova Austral Porvenir | Presentar solicitud PAS 90 | Valor 1 | Ejecutado |  |  |  |  |
|  | Obtener resolución PAS 90 |  | Ejecutado |  |  |  |  |
|  | Reporte periódico |  | No aplica |  |  |  |  |
|  | Reporte final |  | Documentos anexados al Programa de Cumplimiento |  |  |  |  |
| Objetivo específico N°1, Estero Staples | Posicionar plataforma dentro del área de la concesión | Valor 1 | Ejecutado |  |  |  |  |
|  | Reporte periódico |  | No aplica |  |  |  |  |
|  | Reporte final |  | Contado desde la aprobación del Programa de Cumplimiento. Documentos anexados al Programa de Cumplimiento |  |  |  |  |
| Objetivo específico N°2, Estero Staples | Obtener resolución PAS 74 | Valor 1 | Ejecutado |  |  |  |  |
|  | Reporte periódico |  | No aplica |  |  |  |  |
|  | Reporte final |  | Documentos anexados al Programa de Cumplimiento |  |  |  |  |
| Objetivo específico N°3, Estero Staples | Capacitación | Valor 1 | Ejecutado |  |  |  |  |
|  | Instalar cierre perimetral |  | Contado desde la aprobación del Programa de Cumplimiento |  |  |  |  |
|  | Reporte periódico |  | Documentos anexados al Programa de Cumplimiento |  |  |  |  |
|  | Reporte final |  | Contado desde la ejecución de la acción |  |  |  |  |

V. Información técnica y de costos estimados relativa al programa de cumplimiento que permita acreditar su eficacia y seriedad.

a) Estimación de los costos

| Items | Costos asociados aproximados, en dólares americanos $USD |
| --- | --- |
| Reubicación plataforma Cockburn 3 | 25.064 |
| Reubicación plataforma Cockburn 13 | 90.637 |
| TOTAL | 115.701 |

b) Equipo de trabajo

Responsable y coordinador: Christian Mella G., Biólogo Marino.

Vilma Orellana, Técnico Marino.

Alejandro Carrillo, Ingeniero en Alimentos.