## Hoja1
PROGRAMA DE TRABAJO |  | OBRA RICARDO LYON | ANEXO 1
|  | RHINO DEMOLICIONES SPA | FEBRERO | [27 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE
ITEM | TAREAS | FECHAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | DESRATIZACIÓN | 21-02-2022 al 18-03-2022 | bar: FEBRERO 21 to FEBRERO 25; FEBRERO 28 to MARZO 4; MARZO 7 to MARZO 11; MARZO 14 to MARZO 18
2 | INGRESO EXP. ASBESTO Y AUTORIZACION. | 17-03-2022 al 23-05-2022 | bar: MARZO 17 to MARZO 18; MARZO 21 to MARZO 25; MARZO 28 to ABRIL 1; ABRIL 4 to ABRIL 8; ABRIL 11 to ABRIL 13; ABRIL 18 to ABRIL 22; ABRIL 25 to ABRIL 29; MAYO 2 to MAYO 6; MAYO 9 to MAYO 13; MAYO 16 to MAYO 23
3 | RETIRO ASBESTO | 24-05-2022 al 09-06-2022 | bar: MAYO 24 to MAYO 27; MAYO 30 to JUNIO 3; JUNIO 6 to JUNIO 9
4 | INGRESO EXP. DOM Y APROBACIÓN | 02-02-2022 al 14-04-2022 | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 4; FEBRERO 7 to FEBRERO 11; FEBRERO 14 to FEBRERO 18; FEBRERO 21 to FEBRERO 25; FEBRERO 28 to MARZO 4; MARZO 7 to MARZO 11; MARZO 14 to MARZO 18; MARZO 21 to MARZO 25; MARZO 28 to ABRIL 1; ABRIL 4 to ABRIL 8; ABRIL 11 to ABRIL 13
5 | INST. DE FAENA OBRA | 18-04-2022 al 26-04-2022 | bar: ABRIL 18 to ABRIL 22; ABRIL 25 to ABRIL 26
6 | INST. MED. MITIGACIÓN Y CIERRE OBRA | 27-04-2022 al 20-05-2022 | bar: ABRIL 27 to ABRIL 29; MAYO 2 to MAYO 6; MAYO 9 to MAYO 13; MAYO 16 to MAYO 20
7 | DESMANTELACIÓN SECTOR 1 | 06-06-2022 al 17-06-2022 | bar: JUNIO 6 to JUNIO 10; JUNIO 13 to JUNIO 15; JUNIO 17
8 | DEMOLICIÓN SECTOR 1 | 21-06-2022 al 13-07-2022 | bar: JUNIO 21 to JUNIO 24; JUNIO 28 to JULIO 1; JULIO 4 to JULIO 8; JULIO 11 to JULIO 13
9 | DESMANTELACIÓN SECTOR 2 | 21-06-2022 al 13-07-2022 | bar: JUNIO 21 to JUNIO 24; JUNIO 28 to JULIO 1; JULIO 4 to JULIO 8; JULIO 11 to JULIO 13
10 | DEMOLICIÓN SECTOR 2 | 14-07-2022 al 02-08-2022 | bar: JULIO 14 to JULIO 15; JULIO 18 to JULIO 22; JULIO 25 to JULIO 29; AGOSTO 1 to AGOSTO 2
11 | DESMANTELACIÓN SECTOR 3 | 14-07-2022 al 02-08-2022 | bar: JULIO 14 to JULIO 15; JULIO 18 to JULIO 22; JULIO 25 to JULIO 29; AGOSTO 1 to AGOSTO 2
12 | DEMOLICIÓN SECTOR 3 | 03-08-2022 al 17-08-2022 | bar: AGOSTO 3 to AGOSTO 5; AGOSTO 8 to AGOSTO 12; AGOSTO 16 to AGOSTO 18
13 | DESMANTELACIÓN SECTOR 4 | 03-08-2022 al 17-08-2022 | bar: AGOSTO 3 to AGOSTO 5; AGOSTO 8 to AGOSTO 12; AGOSTO 16 to AGOSTO 18
14 | DEMOLICIÓN SECTOR 4 | 19-08-2022 al 02-09-2022 | bar: AGOSTO 19; AGOSTO 22 to AGOSTO 26; AGOSTO 29 to SEPTIEMBRE 2
15 | DESMANTELACIÓN SECTOR 5 | 19-08-2022 al 02-09-2022 | bar: AGOSTO 19; AGOSTO 22 to AGOSTO 26; AGOSTO 29 to SEPTIEMBRE 2
16 | DEMOLICIÓN SECTOR 5 | 05-09-2022 al 14-09-2022 | bar: SEPTIEMBRE 5 to SEPTIEMBRE 9; SEPTIEMBRE 12 to SEPTIEMBRE 14
17 | DESMANTELACIÓN SECTOR 6 | 05-09-2022 al 14-09-2022 | bar: SEPTIEMBRE 5 to SEPTIEMBRE 9; SEPTIEMBRE 12 to SEPTIEMBRE 14
18 | DEMOLICIÓN SECTOR 6 | 12-09-2022 al 23-09-2022 | bar: SEPTIEMBRE 12 to SEPTIEMBRE 15; SEPTIEMBRE 20 to SEPTIEMBRE 23
19 | ASEO | 2022-09-26 | bar: SEPTIEMBRE 26
20 | ENTREGA | 2022-09-26 | bar: SEPTIEMBRE 26