## PLAN TK-01
PLAN DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS ALTERNATIVOS (CAL)
AREA: PLANTA MELON LA CALERA, CHILE |  | ACTIVO: TANQUE TK-01 |  | FECHA: NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  | OBSERVACIONES: Plan de Inspección y Mantenimiento sustentado en los requerimientos normativos y requerimientos legales establecidos en estándar API-653 Ed.N°9 y DS-160. El presente plan se debe complementar con las Hojas de Inspección N°xx como guia para la ejecución de las actividades, en conjunto con las normas mencionadas y los procedimientos establecidos por el Departamento de Mantenimiento.
SERVICIO: COMBUSTIBLE LIQUIDO ALTERNATIVO (Aceite) |  | PLAN: INSPECCIÓN Y MANTENCIÓN GENERAL EQUIPO Y COMPONENTES |  |  |  | REVISION: 0
INSPECCION DEL TANQUE
ITEM | ACTIVIDAD PRINCIPAL DE INSPECCION | TAREAS SECUNDARIAS | FRECUENCIA | PROGRAMACION | RESPONSABLE EJECUCIÓN | RESPONSABLE RECEPCION | PROCEDIMIENTO | ORDEN TRABAJO
1 | Ensayo de Medición Espesores de Pared Manto y Techo. | Medición de espesores de pared por ultrasonido en minimo cuatro ejes cardinales del manto, en minimo 4 ejes planchaje del techo y en todas las boquillas de mant y techo. | cada 5 años |  |  | Mantenimiento Melon | PINSP-01-MEU-02
2 | Inspección Interior del Tanque | Inspección visual interior integral del tanque e incluye medición de espesores por ultrasonido del piso (minimo 5 puntos de medición por cada plancha) y medición de manto. | cada 10 años |  |  | Mantenimiento Melon | PINSP-01-VTTANK-01

## PLAN TK-02
PLAN DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS ALTERNATIVOS (CAL)
AREA: PLANTA MELON LA CALERA, CHILE |  | ACTIVO: TANQUE TK-02 |  | FECHA: NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  | OBSERVACIONES: Plan de Inspección y Mantenimiento sustentado en los requerimientos normativos y requerimientos legales establecidos en estándar API-653 Ed.N°9 y DS-160. El presente plan se debe complementar con las Hojas de Inspección N°xx como guia para la ejecución de las actividades, en conjunto con las normas mencionadas y los procedimientos establecidos por el Departamento de Mantenimiento.
SERVICIO: COMBUSTIBLE LIQUIDO ALTERNATIVO (Aceite) |  | PLAN: INSPECCIÓN Y MANTENCIÓN GENERAL EQUIPO Y COMPONENTES |  |  |  | REVISION: 0
INSPECCION DEL TANQUE
ITEM | ACTIVIDAD PRINCIPAL DE INSPECCION | TAREAS SECUNDARIAS | FRECUENCIA | PROGRAMACION | RESPONSABLE EJECUCIÓN | RESPONSABLE RECEPCION | PROCEDIMIENTO | ORDEN TRABAJO
4 | Ensayo de Medición Espesores de Pared Manto y Techo. | Medición de espesores de pared por ultrasonido en minimo cuatro ejes cardinales del manto, en minimo 4 ejes planchaje del techo y en todas las boquillas de mant y techo. | cada 5 años |  |  | Mantenimiento Melon | PINSP-01-MEU-02
9 | Inspección Interior del Tanque | Inspección visual interior integral del tanque e incluye medición de espesores por ultrasonido del piso (minimo 5 puntos de medición por cada plancha) y medición de manto. | cada 10 años |  |  | Mantenimiento Melon | PINSP-01-VTTANK-01

## PLAN TK-03
PLAN DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS ALTERNATIVOS (CAL)
AREA: PLANTA MELON LA CALERA, CHILE |  | ACTIVO: TANQUE TK-03 |  | FECHA: NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  | OBSERVACIONES: Plan de Inspección y Mantenimiento sustentado en los requerimientos normativos y requerimientos legales establecidos en estándar API-653 Ed.N°9 y DS-160. El presente plan se debe complementar con las Hojas de Inspección N°xx como guia para la ejecución de las actividades, en conjunto con las normas mencionadas y los procedimientos establecidos por el Departamento de Mantenimiento.
SERVICIO: COMBUSTIBLE LIQUIDO ALTERNATIVO (Aceite) |  | PLAN: INSPECCIÓN Y MANTENCIÓN GENERAL EQUIPO Y COMPONENTES |  |  |  | REVISION: 0
INSPECCION DEL TANQUE
ITEM | ACTIVIDAD PRINCIPAL DE INSPECCION | TAREAS SECUNDARIAS | FRECUENCIA | PROGRAMACION | RESPONSABLE EJECUCIÓN | RESPONSABLE RECEPCION | PROCEDIMIENTO | ORDEN TRABAJO
4 | Ensayo de Medición Espesores de Pared Manto y Techo. | Medición de espesores de pared por ultrasonido en minimo cuatro ejes cardinales del manto, en minimo 4 ejes planchaje del techo y en todas las boquillas de mant y techo. | cada 5 años |  |  | Mantenimiento Melon | PINSP-01-MEU-02
9 | Inspección Interior del Tanque | Inspección visual interior integral del tanque e incluye medición de espesores por ultrasonido del piso (minimo 5 puntos de medición por cada plancha) y medición de manto. | cada 10 años |  |  | Mantenimiento Melon | PINSP-01-VTTANK-01