## Resumen minuta ambiental
[6 empty] | Jorge 741 | Leucayec | Melchor 719 | Melchor 716
[6 empty] | Res. Ex 770/2004 Res. Ex 322/2011 | Res. Ex 122/2004 Res. Ex 40/2014 | Res. Ex 33/2007 | Res. Ex 747/2004 Res. Ex 202/2010
Observaciones | Item | Observación | Estudio |  |  | Factibilidad
Generales | Acápite | Eliminar cómputo o fórmula de cáculo de produccción
Particulares | Descripción del hecho y sus efectos | Parámetros Ambientales | Línea Base | CPS/INFA | Categoría | 5 | 4 | 4 y 5 | 4 y 5
[5 empty] | 1. Plano Batimetríco y de Sustrato | > 60 mt | < 60 mt Duro | Mixto Duro | Mixto Duro
[5 empty] | 2. Registro Visual | X | √ | √ | √
[5 empty] | 3. Concentracción Oxígeno disuelto columna de agua | √ | √ | √ | √
[5 empty] | 4. % Saturación Oxígeno | √ | √ | √ | √
[5 empty] | 5. T° columna de agua | √ | √ | √ | √
[5 empty] | 6. Salinidad columna de agua | √ | √ | √ | √
|  |  |  | Variables Adicionales | 1. Sedimento | X | X | X | X
[5 empty] | 2. Biota? | X | √ | √ | √
[5 empty] | 3. Fauna macrobentónica | X | √ | √ | √
[5 empty] | 4. Flora marina | X | √ | √ | √
[5 empty] | 5. Clorofila | √ | √ | √ | √
[5 empty] | 6. Ph | √ | √ | √ | √
[5 empty] | 7. Turbidez | √ | √ | √ | √
|  |  |  | Area de Influencia RCA |  | 6 Há | 6 Há | 6Há | 6 Há
|  | Evaluación de Efectos Ambientales | Modelación de Dispersión de Materia Orgánica | Modelación Dispersión original |  | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Depomod | Area de Influencia | 12 Há | 16 Há | 10 Há | 13 Há
[5 empty] | g C/mt2/día | 9.64 | 17.78 | 17.06 | 6.64
[5 empty] | Indíce max. Depositación | 1.79 | 0.94 | 1.08 | 2.99
New Depomod
|  |  |  | Area Afectada | 1. Monitoreo Columna de Agua | √ | √ | √ | √
[5 empty] | 2. Sedimento | X | X | X | X
[5 empty] | 3. Filmación fondo marino | X | √ | √ | √
[5 empty] | 4. Otros (Clorofila,Ph, Turbidez) | √ | √ | √ | √
Incorporar Acciones para Abordar efectos negativos

## Cronograma
|  |  |  | Julio | [14 empty] | Agosto | [30 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre
|  |  |  | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M
ID PdC | Requisitos para PdC | Ejecuta | Estado | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Análisis y definición de Variables a monitorear | Yadran | Ejecutado | bar: L 24 to V 28
| Establecer área de influencoia para aplicación de monitoreo | Yadran | Ejecutado | bar: V 28 to V 4
| Validadción Varibles a Monitorear | Yadran-Ecos | Ejecutado | bar: L 7
| Revisión Información histórica disponible (CPS-INFA-CTDO) | Yadran | En Ejecución | bar: L 7 to M 8
| Depomod Ciclos Descargos | Yadran | Ejecutado | bar: M 25 to J 27
| Depomod producción Comparativa | Yadran | En Ejecución | bar: L 7 to J 10
| Minuta Ambiental Preliminar | Ecos | Planificado | bar: M 8 to J 10
Descrip. Hechos y efectos | Registro Visual |  | En Planificación | bar: J 27; M 8; J 10 to W 20
| Concentracción Oxígeno disuelto columna de agua |  | En Planificación | bar: J 27; M 8; J 10 to W 20
| % Saturación Oxígeno |  | En Planificación | bar: J 27; M 8; J 10 to W 20
| T° columna de agua |  | En Planificación | bar: J 27; M 8; J 10 to W 20
| Salinidad columna de agua |  | En Planificación | bar: J 27; M 8; J 10 to W 20
| Fauna macrobentónica |  | En Planificación | bar: J 27; M 8; J 10 to W 20
| Flora marina |  | En Planificación | bar: J 27; M 8; J 10 to W 20
| Clorofila (*) |  | En Planificación | bar: J 27; M 8; J 10 to W 20
| Ph (*) |  | En Planificación | bar: J 27; M 8; J 10 to W 20
| Turbidez (*) |  | En Planificación | bar: J 27; M 8; J 10 to W 20
| New Depomod Centro 1 | Plancton andino | En Planificación | bar: L 7; L 14 to L 28
| New Depomod Centro 2 | Plancton andino | En Planificación | bar: L 7; V 25 to V 8
| New Depomod Centro 3 | Plancton andino | En Planificación | bar: L 7; S 9 to S 23
| New Depomod Centro 4 | Plancton andino | En Planificación | bar: L 7; L 25 to L 9
| Informe Ambiental Análisis de efectos | Ecos | En Planificación | bar: W 2; W 11 to M 24
Acciones | Protocolo Control Biomasa | Yadran | En Ejecución | bar: L 7 to V 11
| Capacitación Control Biomasa | Certes | Planificado | bar: L 24; W 26; W 13
Res. Ex. Observación Descargos
Fecha cotización (Var. Amb_3, Modelación_1, Informe Amb_1, Capac_1)
Fecha llegada cotización
Coordinación Ingresos Terrenos
Ejecución
Análisis Datos_ Elaboración Informes
Factor Climático Adverso

## Resumen Depomod Comp
| Jorge 741 | Leucayec | Melchor 719 | Melchor 716
RCA | Res. Ex 770/2004 Res. Ex 322/2011 | Res. Ex 122/2004 Res. Ex 40/2014 | Res. Ex 33/2007 | Res. Ex 747/2004 Res. Ex 202/2010
Biomasa Autorizada | 4900 | 5880 | 2970 | 4900
Cargos sobreproducción | 952 | 1372 | 1175 | 205
Total Producción | 5852 | 7252 | 4145 | 5105
Ciclo del cargo | 2019-2021 | 2018-2020 | 2019-2020 | 2019-2021
Depomod sobreproducción | 12 Há 9,64 gC/mt2/día 1,79 Ind. Máx. dep. | 16 Há 17,78 gC/mt2/día 0,94 Ind. Máx. dep. | 10 Há 17,06 gC/mt2/día 1,08 Ind. Máx. dep. | 13 Há 6,64 gC/mt2/día 2,99 Ind. Máx. dep.
Depomod RCA |  | 15 Há 14,41 gC/mt2/día 1,16 Ind. Máx. dep.