## Carta Gantt Consolidada
Tema | Julio | [10 empty] | Agosto | [30 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Notificación RE N°3
Plazo inicial otorgado
Sistematización de antecedentes requeridos |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Identificación escenario evaluado ambientalmente |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  | 15 | [6 empty] | 16 |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  |  | 25 | [5 empty] | 26 |  |  | 27 |  |  |  |  | 28 |  | 29 |  |  |  |  | 30 |  | 31 |  |  |  |  | 32 |  | 33 |  |  |  |  | 34
Modelación New Depomod ciclo efectivo inicio |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  | 15 | [6 empty] | 16 |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  |  | 25 | [5 empty] | 26 |  |  | 27 |  |  |  |  | 28 |  | 29 |  |  |  |  | 30 |  | 31 |  |  |  |  | 32 |  | 33 |  |  |  |  | 34
Modelación New Depomod ciclo efectivo fin |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 | [5 empty] | 17 | 18 | [5 empty] | 19 | 20 | [6 empty] | 21 | 22 | [5 empty] | 23 | 24 | [5 empty] | 25 | 26 | [7 empty] | 27 |  |  | 28 |  |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  |  | 31 |  |  | 32 |  |  |  | 33 |  |  | 34
Informe Final modelación de escenarios | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  | 14 | [6 empty] | 15 |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  | 20 | [5 empty] | 21 |  |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  |  |  | 26 | [5 empty] | 27 |  | 28 |  |  |  |  | 29 |  | 30 |  |  |  |  | 31 |  | 32 |  |  |  |  | 33 |  | 34
Análisis de observaciones generales y específicas de cada propuesta de PdC |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |  |  | 8 |  | 9 | 9 | 10 |  |  | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |  |  | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |  |  | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |  |  | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |  |  |  |  | 20 | 21 | 21 |  |  | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |  |  | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |  |  |  | 27 | 27 | 28 | 28 |  |  | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 |  |  | 31 | 32 | 32 | 33 |  |  |  | 33 | 34 |  | 34
Análisis comparativo de las modelaciones y otro inputs relevantes | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  | 14 | [6 empty] | 15 |  |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  |  | 24 | [5 empty] | 25 |  |  | 26 |  |  |  |  | 27 |  | 28 |  |  |  |  | 29 |  | 30 |  |  |  |  | 31 |  | 32 |  |  |  |  | 33 |  | 34
Complemento de la descripción de efectos de acuerdo a análisis realizados | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  |  | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  | 14 | [6 empty] | 15 |  |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  | 22 |  |  |  |  | 23 |  | 24 | [5 empty] | 25 |  |  | 26 |  |  |  |  | 27 |  | 28 |  |  |  |  | 29 |  | 30 |  |  |  |  | 31 |  | 32 |  |  |  |  | 33 |  | 34
Diseño y reformulación de las acciones del PDC en relación a la descripción de efectos actualizada | [24 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  | 14 | [6 empty] | 15 |  |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  | 22 |  |  |  |  | 23 |  | 24 | [5 empty] | 25 |  |  | 26 |  |  |  |  | 27 |  | 28 |  |  |  |  | 29 |  | 30 |  |  |  |  | 31 |  | 32 |  |  |  |  | 33 |  | 34
Incorporación de análisis en presentación final | [27 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 | [5 empty] | 14 |  |  |  |  | 15 |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  | 18 | [5 empty] | 19 |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  | 22 |  |  |  |  | 23 |  | 24 | [6 empty] | 25 |  |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  |  | 34
Propuesta de plazo
|  |  | Australis Mar | [15 empty] | ROL 1 |  |  | 1 | Humos 2
|  |  | IA Consultores | [18 empty] | 2 | Luz 1
|  |  | Ecotecnos | [18 empty] | 3 | Luz 2
|  |  | Notificación Resolución Exenta N°3 | [18 empty] | 4 | Traiguén
|  |  | Plazos otorgados | [15 empty] | ROL 4 |  |  | 5 | Humos 5
|  |  | Días no hábiles | [18 empty] | 6 | Humos 6
[19 empty] | ROL 5 |  |  | 7 | Matilde 3
[19 empty] | ROL 6 |  |  | 8 | Punta Sur
[19 empty] | ROL 7 |  |  | 9 | Bahía Buckle
[22 empty] | 10 | Puerto Browne
[22 empty] | 11 | Punta Lauca
[19 empty] | ROL 8 |  |  | 12 | Melchor 1
[22 empty] | 13 | Melchor 4
[19 empty] | ROL 9 |  |  | 14 | Isla Grande
[19 empty] | ROL 58 |  |  | 15 | Morgan
[19 empty] | ROL 104 |  |  | 16 | Estero Retroceso
[19 empty] | ROL 168 |  |  | 17 | Punta Lobos
[19 empty] | ROL 10 |  |  | 18 | Skyring
[19 empty] | ROL 11 |  |  | 19 | Caleta Fog
[22 empty] | 20 | Obstrucción
[19 empty] | ROL 12 |  |  | 21 | Rabudos
[19 empty] | ROL 13 |  |  | 22 | Moraleda
[19 empty] | ROL 14 |  |  | 23 | Goddard
[19 empty] | ROL 94 |  |  | 24 | Muñoz Gamero 1
[19 empty] | ROL 15 |  |  | 25 | Muñoz Gamero 3
[19 empty] | ROL 16 |  |  | 26 | Córdova 5
[19 empty] | ROL 17 |  |  | 27 | Muñoz Gamero 2
[22 empty] | 28 | Pan de Azúcar
[22 empty] | 29 | Punta Ramón
[19 empty] | ROL 92 |  |  | 30 | Córdova 4
[19 empty] | ROL 18 |  |  | 31 | Matilde 1
[22 empty] | 32 | Matilde 2
[19 empty] | ROL 19 |  |  | 33 | Humos 3
[22 empty] | 34 | Humos 4