## Edificio
Mirador de la Floresta IV | 1 | [27 empty] | 3
| 2023-01-01 | [27 empty] | MARZO |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | ACCIONES A IMPLEMENTAR EN CASO DE QUE NO CUMPLA
MEDIAS A IMPLEMENTAR | V | L | M | M | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V
| 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3
COMPRA DE MATERIALES FALTANTES | [31 empty] | X | bar: 2023-01-01 V
MODIFICACION DE BARRERA ACUSTICA | [31 empty] | X | bar: 2023-01-01 L to 2023-01-01 M
CONFECCION DE PANTALLAS MOVILES | [31 empty] | X | bar: 2023-01-01 MI to 2023-01-01 V
ELIMINACION DE GENERADOR GRUA TORRE | [31 empty] | X | bar: 2023-01-01 M
INSTALACION DE VENTANAS | [31 empty] | X
CAMBIO DE TALLER DE FIERRO SECTOR COSTANERA | [31 empty] | X | bar: 2023-01-01 L