## RESUMEN
RESUMEN
CONTROL DE HORMIGÓN EN OBRA
EDIFICIO TRANQUILA
Calle Tranquila #2323, Providencia
ITEM | MES | TIPO | CANT MUESTRA | CANT M3
1 | NOVIEMBRE | GR259020-10 | 0 | 10
2 | DICIEMBRE | GR259040-08/GR259020-10 | 1 | 136.5
3 | ENERO | GR259040-08 | 6 | 238
4 | FEBRERO |  |  | 320.5
5 | MARZO |  |  | 327
6 | ABRIL |  |  | 269.5
7 | MAYO |  |  | 413.5
8 | JUNIO |  |  | 350.5
9 | JULIO |  |  | 361
10 | AGOSTO |  |  | 362
11 | SEPTIEMBRE |  |  | 82.5
12 | OCTUBRE |  |  | 42.5
13 | NOVIEMBRE
|  |  | 7 | 2913.5

## NOVIEMBRE 2022
[12 empty] | M3 hormigón x semana |  | TOTAL MES M3
| CONTROL DE HORMIGÓN EN OBRA | [10 empty] | SEMANA 1 | #REF! | 10
[12 empty] | SEMANA 2 | #REF!
| EDIFICIO TRANQUILA | [8 empty] | *Todos los que aparezcan con este color, han sido colocados por sc EMEBE |  | SEMANA 3 | #REF!
| Calle Tranquila #2323, Providencia | [10 empty] | SEMANA 4
| OCTUBRE | [6 empty] | #REF! |  |  |  | SEMANA 5
| FECHA | ELEMENTO | TIPO DE HGON | PISO | EJES | CICLO | PISO | CHECK LIST | MUESTR | N° GUIA | M3
ok | 2022-11-25 | FUNDACIONES | GR259020-10 | FUND | Emplantillado Eje 1-P-D-G-K-N |  |  |  |  | 345151 | 5
ok | 2022-11-29 | FUNDACIONES | GR259020-10 | FUND | Emplantillado Eje 5, Fundaciones Eje D |  |  |  |  | 357195 | 5
[9 empty] | 0 |  | 10
Note on K4: Patricia: LOSAS: m2 (cub/e losa) MUROS: m3

## DICIEMBRE 2022
[12 empty] | M3 hormigón x semana |  | TOTAL MES M3
CONTROL DE HORMIGÓN EN OBRA | [11 empty] | SEMANA 1 | #REF! | 136.5
[12 empty] | SEMANA 2 | #REF!
EDIFICIO TRANQUILA | [8 empty] | *Todos los que aparezcan con este color, han sido colocados por sc EMEBE |  |  | SEMANA 3 | #REF!
Calle Tranquila #2323, Providencia | [11 empty] | SEMANA 4
OCTUBRE | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | SEMANA 5
FECHA | ELEMENTO | TIPO DE HGON | PISO | EJES | CICLO | PISO | CHECK LIST | MUESTR | N° GUIA | M3
2022-12-05 | FUNDACIONES | GR109040-08 | FUND | Emplantillado Eje D-P Ascensor |  |  | ok |  | 357466 | 5
2022-12-09 | FUNDACIONES | GR259040-08 | FUND | Fundación Eje P-1 / U-1 |  |  | ok |  | 371439 | 8
2022-12-09 | FUNDACIONES | GR259040-08 | FUND | Fundación Eje 1 y Eje 1-K |  |  | ok |  | 371444 | 8
2022-12-09 | FUNDACIONES | GR259040-08 | FUND | Fundación Eje 1-G-E |  |  | ok |  | 371450 | 8
2022-12-09 | FUNDACIONES | GR259040-08 | FUND | Fundación Eje 1E-G-D |  |  | ok |  | 357573 | 6
2022-12-12 | FUNDACIONES | GR259040-08 | FUND | Fundación Eje D-7 |  |  |  |  | 357608 | 6.5
2022-12-12 | FUNDACIONES | GR259040-08 | FUND | Fundación Eje D-N-M1 |  |  |  |  | 357612 | 6.5
2022-12-16 | FUNDACIONES | GR259040-08 | FUND | Fundación Eje 7 con G |  |  |  |  | 371769 | 7
2022-12-16 | FUNDACIONES | GR259040-08 | FUND | Fundación Eje G/5-7 |  |  |  | 1 | 357790 | 8
2022-12-19 | FUNDACIONES | GR259040-08 | FUND | Fundación Eje D-7 |  |  |  |  | 357824 | 8
2022-12-22 | FUNDACIONES | GR259040-08 | FUND | Fundación Eje D-13, Viga invertida |  |  |  |  | 357972 | 7
2022-12-26 | SUBT 2 | GR259020-10 | -2 | Muro Eje 1/G-N |  |  |  |  | 362419 | 8
2022-12-26 | FUNDACIONES | GR259040-08 | FUND | Fundación foso ascensor Eje 9-6 |  |  |  |  | 358012 | 5.5
2022-12-26 | FUNDACIONES | GR259040-08 | FUND | Fundación foso ascensor Eje G/9-6 |  |  |  |  | 358017 | 4 | 4+1M3 Carga incompleta
2022-12-26 | SUBT 2 | GR259020-10 | -2 | Muro Eje 1/G-N |  |  |  |  | 358044 | 8
2022-12-27 | FUNDACIONES | GR259040-08 | FUND | Fundación Eje 12 |  |  |  |  | 358081 | 6
2022-12-27 | FUNDACIONES | GR259040-08 | FUND | Fundación Eje G-9 |  |  |  |  | 358089 | 6
2022-12-27 | SUBT 2 | GR259020-10 | -2 | Muros Eje 1/O-P |  |  |  |  | 358098 | 5
2022-12-29 | SUBT 2 | GR259020-10 | -2 | Muros Eje P/1-7 |  |  |  |  | 358188 | 8
2022-12-29 | SUBT 2 | GR259020-10 | -2 | Muros Eje P/1-7 |  |  |  |  | 358198 | 8
2022-12-30 | SUBT 2 | GR259020-10 | -2 | Pilares ciclo 1, Eje G-K-N/1-3 |  |  |  |  | 358227 | 7,5
[8 empty] | 1 |  | 136.5
Note on K4: Patricia: LOSAS: m2 (cub/e losa) MUROS: m3

## ENERO 2023
[12 empty] | M3 hormigón x semana |  | TOTAL MES M3
CONTROL DE HORMIGÓN EN OBRA | [11 empty] | SEMANA 1 | 46.5 | 238
[12 empty] | SEMANA 2 | 65.5
EDIFICIO TRANQUILA | [8 empty] | *Todos los que aparezcan con este color, han sido colocados por sc EMEBE |  |  | SEMANA 3 | 69
Calle Tranquila #2323, Providencia | [11 empty] | SEMANA 4
OCTUBRE | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | SEMANA 5
FECHA | ELEMENTO | TIPO DE HGON | PISO | EJES | CICLO | PISO | CHECK LIST | MUESTR | N° GUIA | M3
2023-01-03 | FUND | GR259040-08 | FUND | Fundación estanque Eje N/ Ea-Ec |  |  |  |  | 358240 | 8
2023-01-03 | FUND | GR259040-08 | FUND | Fundación estanque Eje N/ Ea-Ec -Eb-Ed |  |  |  |  | 358245 | 8
2023-01-04 | FUND | GR259040-08 | FUND | Fundación Eje P/Eb-Ec |  |  |  | 1 | 358279 | 5
2023-01-04 | SUBT 2 | GR259020-10 | -2 | Muro Eje G-H/5 y M1-N |  |  |  |  | 358288 | 7
2023-01-05 | SUBT 2 | GR259020-10 | -2 | Muro Eje D/1-3 |  |  |  | 1 | 358334 | 5.5
2023-01-05 | SUBT 2 | GR259020-10 | -2 | Muro Eje D/1-3 |  |  |  |  | 358340 | 5
2023-01-06 | FUND | GR259040-08 | FUND | Fundación Eje D/15-EV41 |  |  |  |  | 358370 | 8 | 46.5
2023-01-09 | FUND | GR259040-08 | FUND | Fundación Eje P/9-7a-Ea |  |  |  | 1 | 379468 | 5
2023-01-09 | SUBT 2 | GR259020-10 | -2 | Muro Eje D/3a-7 y Pilar Eje H-7 |  |  |  |  | 379470 | 8
2023-01-09 | SUBT 2 | GR259020-10 | -2 | Muro Eje D-1 y 1-G |  |  |  |  | 379475 | 8
2023-01-10 | FUND | GR259040-08 | FUND | Fundaciones Eje P/24-17 |  |  |  |  | 358464 | 5.5
2023-01-12 | FUND | GR259040-08 | FUND | Fundaciones Eje G-H-I/EV44-18 |  |  |  |  | 358577 | 6.5
2023-01-12 | FUND | GR259040-08 | FUND | Fundaciones Eje E/14-17-EB44 |  |  |  |  | 379608 | 7.5
2023-01-12 | SUBT 2 | GR259020-10 | -2 | Sobrealtura foso ascensor Eje 9/H-O |  |  |  | 1 | 358554 | 7.5
2023-01-13 | RADIER | GR109040-08 | -2 | Radier Eje 1/7-N Eje 1-5 |  |  |  |  | 358587 | 5.5
2023-01-13 | SUBT 2 | GR259020-10 | -2 | Muro Eje D/8-15 |  |  |  |  | 379637 | 6
2023-01-13 | SUBT 2 | GR259020-10 | -2 | Muro Eje D/8-15 |  |  |  |  | 353223 | 6 | 65.5
2023-01-16 | FUND | GR259040-08 | -2 | Fundaciones Eje P-24 y N |  |  |  |  | 358659 | 8
2023-01-17 | SUBT 2 | GR259020-10 | -2 | Muro Eje G/18-16 y 7a-9/P |  |  |  |  | 358704 | 8
2023-01-18 | SUBT 2 | GR259020-10 | -2 | Muro Eje 12/H-I |  |  |  |  | 358731 | 8
2023-01-18 | SUBT 2 | GR259020-10 | -2 | Losa radier estanque |  |  |  |  | 358734 | 8
2023-01-19 | RADIER | GR109040-08 | -2 | Radier Ciclo 1, entre D-G |  |  |  |  | 358747 | 8
2023-01-19 | RADIER | GR109040-08 | -2 | Radier Ciclo 1, entre D-H |  |  |  |  | 353415 | 8
2023-01-20 | SUBT 2 | GR259020-10 | -2 | Muro Eje 9/G-N |  |  |  |  | 372952 | 5
2023-01-20 | SUBT 2 | GR259020-10 | -2 | Muro ascensor Eje 9/G-N |  |  |  |  | 372942 | 8
2023-01-20 | SUBT 2 | GR259040-08 | -2 | Muro Eje 9-10/G-N y Radier estanque |  |  |  | 1 | 353469 | 8 | 69
2023-01-24 | FUND | GR259040-08 | FUND | Fundaciones Eje 24/X1-G y Radier foso ascensor |  |  |  |  | 358902 | 5
2023-01-24 | SUBT 2 | GR259020-10 | -2 | Muro Eje N/Ea y Sobrealtura sala de maquina |  |  |  |  | 358908 | 7
2023-01-25 | SUBT 2 | GR259020-10 | -2 | Muros Eje P/9-Ea y sobrealtura Eje Ea-N |  |  |  | 1 | 373085 | 7
2023-01-26 | RADIER | GR109040-08 | -2 | Radier ascensor Eje 5-9 |  |  |  |  | 353606 | 8
2023-01-26 | RADIER | GR109040-08 | -2 | Radier cilo 2 Eje 5-9 |  |  |  |  | 380021 | 6
2023-01-27 | SUBT 2 | GR259040-08 | FUND | Fundaciones Eje 0/22, L/22, G/22 |  |  |  |  | 373146 | 8
2023-01-31 | SUBT 2 | GR259020-10 | -2 | Estanque de agua |  |  |  |  | 373249 | 8
2023-01-31 | SUBT 2 | GR259020-10 | -2 | Estanque de agua |  |  |  |  | 380155 | 8
[8 empty] | 6 |  | 238
| 20000 | 16000
| 15000 | 5000
12500
5000
| 52500 | 21000 |  | 31500
Note on K4: Patricia: LOSAS: m2 (cub/e losa) MUROS: m3

## FEBRERO 2023 (2)
[12 empty] | M3 hormigón x semana |  | TOTAL MES M3
CONTROL DE HORMIGÓN EN OBRA | [11 empty] | SEMANA 1 | #REF! | 7.5
[12 empty] | SEMANA 2 | 72
EDIFICIO TRANQUILA | [8 empty] | *Todos los que aparezcan con este color, han sido colocados por sc EMEBE |  |  | SEMANA 3 | #REF!
Calle Tranquila #2323, Providencia | [11 empty] | SEMANA 4
OCTUBRE | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | SEMANA 5
FECHA | ELEMENTO | TIPO DE HGON | PISO | EJES | CICLO | PISO | CHECK LIST | MUESTR | N° GUIA | M3
2023-02-02 | Muros 2do sub | GR25902010 | -2 | N/Ec-19 P/Ea-Eb | 2 | -2 |  |  | 363677 | 5.5
2023-02-03 | Muros 2do sub | GR25902010 | -2 | Ea/N-P | 2 | -2 |  |  | 373364 | 6.5
2023-02-03 | Muros 2do sub | GR25902010 | -2 | Ea/N-P 9/M-N | 2 | -2 |  |  | 373369 | 6.5
2023-02-06 | Muros 2do sub | GR25902010 | -2 | 22/E-N | 3 | -2 |  |  | 373402 | 5
2023-02-07 | Losa cielo 2do sub | GR25902010 | -2 | D-G/1-5 | 1 | -2 |  |  | 373435 | 8
2023-02-07 | Losa cielo 2do sub | GR25902010 | -2 | G-K/1-5 | 1 | -2 |  |  | 373445 | 8
2023-02-07 | Losa cielo 2do sub | GR25902010 | -2 | K-N/1-5 | 1 | -2 |  |  | 363845 | 8
2023-02-07 | Losa cielo 2do sub | GR25902010 | -2 | N-P/1-5 | 1 | -2 |  |  | 363852 | 8
2023-02-09 | Muros 2do sub | GR25902010 | -2 | muros 2da altura estanque de agua | 2 | -2 |  |  | 363975 | 7.5
2023-02-09 | Muros 2do sub | GR25902010 | -2 | muros 2da altura estanque de agua | 2 | -2 |  |  | 363982 | 7
2023-02-10 | Muros 2do sub | GR25902010 | -2 | N/Ec-19 | 2 | -2 |  |  | 399043 | 6.5
2023-02-11 | Fundacion | GR25904008 | -2 | X1/16-21 | 3 | -2 |  |  | 389440 | 7
2023-02-11 | Fundacion | GR25904008 | -2 | X1/16-21 | 3 | -2 |  |  | 389444 | 7
2023-02-11 | Fundacion | GR25904008 | -2 | X1/16-21 | 3 | -2 |  |  | 389447 | 7
2023-02-11 | Fundacion | GR25904008 | -2 | X1/16-21 | 3 | -2 |  |  | 373714 | 6
2023-02-13 | Radier | GR10904008 | -2 | D-N/7-12 | 3 | -2 |  |  | 373720 | 8 | 72
2023-02-13 | Muros 2do sub | GR25902010 | -2 | P/Ec-22 | 3 | -2 |  |  | 399090 | 7
2023-02-13 | Muros 2do sub | GR25902010 | -2 | P/Ec-22 | 3 | -2 |  |  | 399098 | 7
2023-02-13 | Fundacion | GR25904008 | -2 | X1/21-24 24/E-X1 | 3 | -2 |  | 159816 | 373756 | 5
2023-02-14 | Muros 2do sub | GR25902010 | -2 | D/11-15 | 3 | -2 |  |  | 373824 | 8
2023-02-15 | Muros 2do sub | GR25902010 | -2 | X1/16-21 | 3 | -2 |  |  | 373876 | 6
2023-02-15 | Muros 2do sub | GR25902010 | -2 | X1/16-21 | 3 | -2 |  |  | 373883 | 3
2023-02-17 | Losa cielo 2do sub | GB25902010 | -2 | N-P/5v16 | 2 | -2 |  |  | 399296 | 8
2023-02-17 | Losa cielo 2do sub | GB25902010 | -2 | 5-9/K-N | 2 | -2 |  | 159839 | 399299 | 8
2023-02-17 | Losa cielo 2do sub | GB25902010 | -2 | G-K/5-9 | 2 | -2 |  |  | 373974 | 8
2023-02-17 | Losa cielo 2do sub | GB25902010 | -2 | 5-9/D-G | 2 | -2 |  |  | 399308 | 8
2023-02-17 | Muros 2do sub | GR25902010 | -2 | 16/X1-D D/15-16 | 2 | -2 |  |  | 399330 | 8
2023-02-18 | Radier | GR10904008 | -2 | 15-18/G-L | 3 | -2 |  |  | 399345 | 5
2023-02-18 | Radier | GR10904008 | -2 | 12-15/G-N | 3 | -2 |  |  | 399347 | 5
2023-02-20 | Muros 2do sub | GR25902010 | -2 | X1/21-24 | 3 | -2 |  |  | 404082 | 5
2023-02-20 | Muros 2do sub | GR25902010 | -2 | X1/21-24 | 3 | -2 |  |  | 404085 | 5
2023-02-21 | Muros 2do sub | GR25902010 | -2 | 24/X1-H | 3 | -2 |  |  | 404125 | 6.5
2023-02-21 | Muros 2do sub | GR25902010 | -2 | 24/E | 3 | -2 |  |  | 404129 | 6.5
2023-02-22 | Losa cielo estanque de agua | GR25902010 | -2 | Eb-Ec/P-N | 3 | -2 |  |  | 404177 | 5.5
2023-02-22 | Muros 1er sub | GR25902010 | -1 | G-K-N/1-2 | 1 | -1 |  |  | 404185 | 5
2023-02-23 | Radier | GR10904008 | -2 | 11-18/D-G | 3 | -2 |  |  | 404196 | 8
2023-02-23 | Muros 2do sub | GR25902010 | -2 | 24/H-P | 3 | -2 |  | 159909 | 404219 | 7.5
2023-02-23 | Muros 2do sub | GR25902010 | -2 | 24/H-P | 3 | -2 |  |  | 404226 | 7
2023-02-24 | Rampa -2 al -1 | GR25902010 | -2 | P-N/19-14 | 2 | -2 |  | 159344 | 404264 | 7
2023-02-24 | Rampa -2 al -1 | GR25902010 | -2 | P-N/14-12 | 2 | -2 |  |  | 404269 | 7
2023-02-24 | Rampa -2 al -1 | GR25902010 | -2 | P-N/14-Ev16 | 2 | -2 |  |  | 353880 | 7
2023-02-25 | Muros 1er sub | GR25902010 | -1 | D/1-3 | 1 | -2 |  |  | 353892 | 6
2023-02-27 | Muros 1er sub | GR25902010 | -1 | 1/D-G | 1 | -1 |  |  | 353925 | 8
2023-02-28 | Losa cielo 2do sub | GB25902010 | -2 | 17-Ea/L-N | 3 | -2 |  |  | 404317 | 8
2023-02-28 | Losa cielo 2do sub | GB25902010 | -2 | H-L/Ea-17 | 3 | -2 |  | 159395 | 404321 | 8
2023-02-28 | Losa cielo 2do sub | GB25902010 | -2 | E-H/Ea-17 | 3 | -2 |  |  | 352948 | 8
2023-02-28 | Losa cielo 2do sub | GB25902010 | -2 | EV16-17/D-E | 3 | -2 |  |  | 353952 | 8
320.5
Note on K4: Patricia: LOSAS: m2 (cub/e losa) MUROS: m3

## MARZO 2023
[11 empty] | M3 hormigón x semana |  | TOTAL MES M3
CONTROL DE HORMIGÓN EN OBRA | [10 empty] | SEMANA 1 | #REF! | 8
[11 empty] | SEMANA 2 | #REF!
EDIFICIO TRANQUILA | [8 empty] | *Todos los que aparezcan con este color, han sido colocados por sc EMEBE |  | SEMANA 3 | #REF!
Calle Tranquila #2323, Providencia | [10 empty] | SEMANA 4
OCTUBRE | [6 empty] | #REF! |  |  |  | SEMANA 5
FECHA | ELEMENTO | TIPO DE HGON | PISO | EJES | CICLO | PISO | CHECK LIST | MUESTR | N° GUIA | M3
2023-03-01 | Muros 1er Subt | GR25902010 | -1 | 1/H-P | 1 | -1 |  |  | 404378 | 7.5
2023-03-01 | Muros 1er Subt | GR25902010 | -1 | 1/H-P 5/H-J H/7-9 | 1 | -1 |  |  | 404384 | 7.5
2023-03-02 | Radier | GB20902010 HE | -2 | 21-24/X1-I | 4 | -2 |  |  | 409024 | 6
2023-03-02 | Radier | GB20902010 HE | -2 | 18-21/X1-I | 4 | -2 |  |  | 409028 | 6
2023-03-03 | Muros 1er Subt | GB25902010 | -1 | P/1-7 | 1 | -1 |  |  | 404446 | 7
2023-03-03 | Muros 1er Subt | GB25902010 | -1 | P/1-7 | 1 | -1 |  |  | 404451 | 7
2023-03-03 | Muros 1er Subt | GB25902010 | -1 | G/10-11 12/G-P | 1 | -1 |  |  | 404456 | 7
2023-03-06 | Radier | GR10904008 | -2 | 19-24/Ed-P | 4 | -2 |  |  | 404481 | 3
2023-03-06 | Radier | GB20902010 HE | -2 | 18-24/Ed-L | 4 | -2 |  |  | 404482 | 6
2023-03-06 | Radier | GB20902010 HE | -2 | L-I/14-24 | 4 | -2 |  |  | 404484 | 6
2023-03-06 | Radier | GR10904008 | -2 | L-I/14-24 | 4 | -2 |  |  | 404489 | 3
2023-03-07 | Muros 1er Subt | GR25902010 | -1 | 9/H-N H-M/9-12 | 2 | -1 |  |  | 404550 | 7
2023-03-08 | Muros 1er Subt | GR25902010 | -1 | D/7-11 | 2 | -1 |  |  | 404583 | 7
2023-03-08 | Muros 1er Subt | GR25902010 | -1 | D/7-11 | 2 | -1 |  |  | 390254 | 7
2023-03-10 | Losa cielo 2do Subt | GB25902010 HE | -2 | 21-24/X1-G | 4 | -2 |  |  | 409311 | 8
2023-03-10 | Losa cielo 2do Subt | GB25902010 HE | -2 | G-N/21-24 | 4 | -2 |  |  | 409312 | 8
2023-03-10 | Losa cielo 2do Subt | GB25902010 HE | -2 | 16-21/X1-E | 4 | -2 |  | 160259 | 404661 | 8
2023-03-10 | Losa cielo 2do Subt | GB25902010 HE | -2 | 16-21/N-I | 4 | -2 |  |  | 409322 | 8
2023-03-10 | Losa cielo 2do Subt | GB25902010 HE | -2 | E-I/16-21 | 4 | -2 |  |  | 404664 | 8
2023-03-10 | Emplantillado | GR10904008 | 1 | EV29/7-11 | 1 | 1 |  |  | 404677 | 6
2023-03-10 | Muros 1er Subt | GB25902010 | -1 | P/7-9 D/11-15 | 3 | -1 |  |  | 381449 | 8
2023-03-13 | Losa cielo 2do Subt | GR25902010 | -2 | P-N/22-24 | 4 | -2 |  |  | 390365 | 7
2023-03-13 | Losa cielo 2do Subt | GR25902010 | -2 | 19-22/P-N | 4 | -2 |  |  | 404714 | 7
2023-03-14 | Muros 1er Subt | GR25902010 | -1 | N/9-14 | 3 | -1 |  |  | 390429 | 7
2023-03-14 | Muros 1er Subt | GR25902010 | -1 | P/9-18 | 3 | -1 |  |  | 390437 | 5.5
2023-03-15 | Muros 1er Subt | GR25902010 | -1 | G-H-I/15-19 | 4 | -1 |  |  | 409473 | 8
2023-03-15 | Muros 1er Subt | GR25902010 | -1 | P/9-14 | 4 | -1 |  |  | 409487 | 8
2023-03-20 | Muros 1er Subt | GR25902010 | -1 | X1/16-24 | 4 | -1 |  | 160551 | 390633 | 8
2023-03-20 | Muros 1er Subt | GR25902010 | -1 | X1/16-24 | 4 | -1 |  |  | 390640 | 7
2023-03-21 | Muros 1er Subt | GR25902010 | -1 | 16/D-X1 X1/18-16 | 4 | -1 |  |  | 405035 | 5
2023-03-21 | Muros 1er Subt | GR25902010 | -1 | D/16-15 16/D-X1 X1/21-24 | 4 | -1 |  |  | 409605 | 5
2023-03-23 | Muros 1er Subt | GR25902010 | -1 | 24/X1-L | 4 | -1 |  |  | 405123 | 7.5
2023-03-23 | Muros 1er Subt | GR25902010 | -1 | 24/X1-L | 4 | -1 |  | 160564 | 405131 | 7
2023-03-24 | Losa cielo 1er Subt | GB25902010 | -1 | P-N/1-5 | 1 | -1 |  |  | 405166 | 8
2023-03-24 | Losa cielo 1er Subt | GB25902010 | -1 | M1-N/1-5 | 1 | -1 |  |  | 405169 | 8
2023-03-24 | Losa cielo 1er Subt | GB25902010 | -1 | M1-K/1-5 | 1 | -1 |  |  | 405172 | 8
2023-03-24 | Losa cielo 1er Subt | GB25902010 | -1 | H-K/1-5 | 1 | -1 |  |  | 405174 | 8
2023-03-24 | Losa cielo 1er Subt | GB25902010 | -1 | E-K/1-5 | 1 | -1 |  |  | 405179 | 8
2023-03-24 | Losa cielo 1er Subt | GB25902010 | -1 | E-D/1-5 | 1 | -1 |  |  | 409742 | 8
2023-03-25 | Muros 1er Subt | GR25902010 | -1 | 24/L-P | 4 | -1 |  |  | 405192 | 6
2023-03-25 | Muros 1er Subt | GR25902010 | -1 | 24/L-P | 4 | -1 |  |  | 405195 | 5
2023-03-28 | Losa cielo 1er Subt | GB25902010 | -1 | G-H/7-9 | 2 | -1 |  |  | 405292 | 5
2023-03-31 | Losa cielo 1er Subt | GB25902010 | -1 | 5/7A/P-N | 2 | -1 |  |  | 405390 | 8
2023-03-31 | Losa cielo 1er Subt | GB25902010 | -1 | N-M1/5-9 | 2 | -1 |  | 160598 | 405393 | 8
2023-03-31 | Losa cielo 1er Subt | GB25902010 | -1 | M1-J/5-9 | 2 | -1 |  |  | 405395 | 8
2023-03-31 | Losa cielo 1er Subt | GB25902010 | -1 | HE/EV14-5 | 2 | -1 |  |  | 405339 | 8
2023-03-31 | Losa cielo 1er Subt | GB25902010 | -1 | E-D/5-EV14 | 2 | -1 |  |  | 405405 | 8
327
Note on K4: Patricia: LOSAS: m2 (cub/e losa) MUROS: m3

## ABRIL 2023
[11 empty] | M3 hormigón x semana |  | TOTAL MES M3
CONTROL DE HORMIGÓN EN OBRA | [10 empty] | SEMANA 1 | #REF! | 5
[11 empty] | SEMANA 2 | #REF!
EDIFICIO TRANQUILA | [8 empty] | *Todos los que aparezcan con este color, han sido colocados por sc EMEBE |  | SEMANA 3 | #REF!
Calle Tranquila #2323, Providencia | [10 empty] | SEMANA 4
OCTUBRE | [6 empty] | #REF! |  |  |  | SEMANA 5
FECHA | ELEMENTO | TIPO DE HGON | PISO | EJES | CICLO | PISO | CHECK LIST | MUESTR | N° GUIA | M3
2023-04-03 | Muros 1er Subt | GR25902010 | -1 | N/12-18 | 3 | -1 |  |  | 391014 | 5
2023-04-03 | Muros 1er Subt | GR25902010 | -1 | N/12-18 | 3 | -1 |  |  | 410035 | 5
2023-04-05 | Muros 1er Subt | GR25902010 | -1 | P/24-18 | 4 | -1 |  |  | 391114 | 6
2023-04-05 | Muros 1er Subt | GR25902010 | -1 | 22/L-N | 4 | -1 |  | 161061 | 391126 | 5.5
2023-04-06 | Rampa 1er P al 1er Subt | GR25902010 | -1 | N-P/16-19 | 3 | -1 |  |  | 410203 | 8
2023-04-06 | Rampa 1er P al 1er Subt | GR25902010 | -1 | P-N/7A-16 | 3 | -1 |  |  | 410209 | 8
2023-04-06 | Muros 1er Subt | GR25902010 | -1 | 21/E-G | 4 | -1 |  |  | 410216 | 8
2023-04-10 | Muros 1er Piso | GR25902010 | 1 | G/1-3 N/1-3 | 1 | 1 |  |  | 410280 | 6
2023-04-10 | Muros 1er Piso | GR25902010 | 1 | B-E/1-3 | 1 | 1 |  |  | 410332 | 7
2023-04-12 | Muro perimetral | GR25902010 | -1 | P/14-19 | 3 | -1 |  |  | 391324 | 7.5
2023-04-14 | Losa cielo 1er subt | GR25902010 | -1 | 14-19/M-N | 3 | -1 |  |  | 410483 | 8
2023-04-14 | Losa cielo 1er subt | GR25902010 | -1 | 11-19/J-M | 3 | -1 |  |  | 400855 | 8
2023-04-14 | Losa cielo 1er subt | GR25902010 | -1 | EV14-17/G-H | 3 | -1 |  | 160950 | 410514 | 8
2023-04-14 | Losa cielo 1er subt | GR25902010 | -1 | 14-16/C-G | 3 | -1 |  |  | 410527 | 8
2023-04-14 | Losa cielo 1er subt | GR25902010 | -1 | 16-18/C-G | 3 | -1 |  |  | 391424 | 7
2023-04-14 | Losa cielo 1er subt | GR25902010 | -1 | X1-D/16-21 | 3 | -1 |  |  | 410555 | 3.5
2023-04-17 | Muros 1er Piso | GR25902010 | 1 | 7/M-N | 1 | 1 |  |  | 410608 | 5
2023-04-17 | Muros 1er Piso | GR25902010 | 1 | 5/H-J | 1 | 1 |  |  | 410620 | 5
2023-04-18 | Muros 1er Piso | GR25902010 | 1 | 7/G-C G/3-8 | 2 | 1 |  | 161411 | 410662 | 6.5
2023-04-18 | Muros 1er Piso | GR25902010 | 1 | 7/G-C G/3-8 | 2 | 1 |  |  | 405510 | 6
2023-04-20 | Losa cielo 1er subt | GB25902010 | -1 | P-N/16A-22 | 4 | -1 |  |  | 410722 | 8
2023-04-20 | Losa cielo 1er subt | GB25902010 | -1 | P.N/22-24 | 4 | -1 |  |  | 410723 | 8
2023-04-20 | Losa cielo 1er subt | GB25902010 | -1 | L-N/17-22 | 4 | -1 |  |  | 410726 | 8
2023-04-20 | Losa cielo 1er subt | GB25902010 | -1 | L-N/22-24 | 4 | -1 |  |  | 410729 | 8
2023-04-20 | Losa cielo 1er subt | GB25902010 | -1 | G-L/22-24 | 4 | -1 |  |  | 410733 | 8
2023-04-20 | Losa cielo 1er subt | GB25902010 | -1 | G-L/17-22 | 4 | -1 |  |  | 410735 | 8
2023-04-20 | Losa cielo 1er subt | GB25902010 | -1 | 21-24/X1-G | 4 | -1 |  |  | 410737 | 8
2023-04-20 | Losa cielo 1er subt | GB25902010 | -1 | X1-G/EV25-21 | 4 | -1 |  | 161322 | 410740 | 8
2023-04-20 | Losa cielo 1er subt | GB25902010 | -1 | D-G/16-EV25 | 4 | -1 |  |  | 410742 | 8
2023-04-20 | Muros 1er Piso | GR25902010 | 1 | 10/E-G G/8-11 | 2 | 1 |  |  | 410755 | 8
2023-04-21 | Muros 1er Piso | GR25902010 | 1 | 11-15/B-E | 2 | 1 |  |  | 410797 | 8
2023-04-21 | Losa cielo 1er subt | GB25902010 | -1 | P-N/B-E | 4 | -1 |  |  | 410805 | 6.5
2023-04-25 | Muros 1er Piso | GR25902010 | 1 | H/9-11 M/9-11 | 2 | 1 |  |  | 410898 | 8
2023-04-25 | Muros 1er Piso | GR25902010 | 1 | 9/H-M 15/B-E G/15-18 | 2 | 1 |  |  | 410907 | 8
2023-04-27 | Muros 1er Piso | GR25902010 | 1 | N/9-14 | 3 | 1 |  |  | 410999 | 7
2023-04-27 | Muros 1er Piso | GR25902010 | 1 | 12/N-I 14/N-M | 3 | 1 |  |  | 391796 | 6
2023-04-28 | Muros 1er Piso | GR25902010 | 1 | 18/A-G | 3 | 1 |  |  | 411039 | 8
2023-04-28 | Muros 1er Piso | GR25902010 | 1 | 19/H-N | 3 | 1 |  |  | 411044 | 7
269.5
Note on K4: Patricia: LOSAS: m2 (cub/e losa) MUROS: m3

## MAYO 2023
[11 empty] | M3 hormigón x semana |  | TOTAL MES M3
CONTROL DE HORMIGÓN EN OBRA | [10 empty] | SEMANA 1 | #REF! | 8
[11 empty] | SEMANA 2 | #REF!
EDIFICIO TRANQUILA | [8 empty] | *Todos los que aparezcan con este color, han sido colocados por sc EMEBE |  | SEMANA 3 | #REF!
Calle Tranquila #2323, Providencia | [10 empty] | SEMANA 4
OCTUBRE | [6 empty] | #REF! |  |  |  | SEMANA 5
FECHA | ELEMENTO | TIPO DE HGON | PISO | EJES | CICLO | PISO | CHECK LIST | MUESTR | N° GUIA | M3
2023-05-02 | Losa cielo 1er Piso | GB25902010 | 1 | EV1-4/ K-O | 1 | 1 |  | 161621 | 411077 | 8
2023-05-02 | Losa cielo 1er Piso | GB25902010 | 1 | G-K/EV1-4 | 1 | 1 |  |  | 411080 | 8
2023-05-02 | Losa cielo 1er Piso | GB25902010 | 1 | E-G/EV1-4 | 1 | 1 |  |  | 411082 | 8
2023-05-02 | Losa cielo 1er Piso | GB25902010 | 1 | EV27-E/1-4 | 1 | 1 |  |  | 411090 | 8
2023-05-02 | Losa cielo 1er Piso Y Pilares | GB25902010 | 1 | EV27-E/1-4 Pilares 22/A-E | 1 | 1 |  |  | 411095 | 8
2023-05-04 | Vigas coronacion 1er P | GR25902010 | 1 | 19-22/P-N | 3 | 1 |  | 161634 | 391948 | 5.5
2023-05-05 | Muros 1er Piso | GR25902010 | 1 | 22/N-L K/1-2 | 3 | 1 |  |  | 411226 | 7
2023-05-08 | Losa cielo 1er Piso | GB25902010 | 1 | M-EV35/4-9 | 2 | 1 |  |  | 392017 | 8
2023-05-08 | Losa cielo 1er Piso | GB25902010 | 1 | HM/4-9 | 2 | 1 |  |  | 392020 | 8
2023-05-08 | Losa cielo 1er Piso | GB25902010 | 1 | E-H/4-9 | 2 | 1 |  |  | 392022 | 8
2023-05-08 | Losa cielo 1er Piso | GB25902010 | 1 | EV27-E/4-9 | 2 | 1 |  |  | 392024 | 8
2023-05-08 | Muros 1er Piso | GR25902010 | 1 | G/1-3 | 1 | 2 |  |  | 392040 | 5
2023-05-09 | Muros 2do Piso | GR25902010 | 2 | 3/E-B E/1-EV2 | 1 | 2 |  | 161775 | 392087 | 6.5
2023-05-10 | Muros 2do Piso | GR25902010 | 2 | 7/EV27-G | 1 | 2 |  |  | 411377 | 5
2023-05-10 | Muros 2do Piso | GR25902010 | 2 | G/4-10 | 1 | 2 |  |  | 411390 | 5
2023-05-11 | Muros 2do Piso | GR25902010 | 2 | N-O/1-4 | 2 | 2 |  |  | 411432 | 7.5
2023-05-11 | Muros 2do Piso | GR25902010 | 2 | EV35/4-9 | 2 | 2 |  |  | 411452 | 7.5
2023-05-12 | Losa cielo 1er Piso | GR25902010 | 2 | EV27-E/10-15 | 3 | 2 |  |  | 392232 | 8
2023-05-12 | Losa cielo 1er Piso | GR25902010 | 2 | E-G/10-15 | 3 | 2 |  |  | 392237 | 8
2023-05-12 | Losa cielo 1er Piso | GR25902010 | 2 | G-K/10-15 | 3 | 2 |  |  | 392242 | 8
2023-05-12 | Losa cielo 1er Piso | GR25902010 | 2 | K-EV35/10-15 | 3 | 2 |  |  | 411507 | 8
2023-05-15 | Muros 2do Piso | GR25902010 | 2 | G/EV13-15 | 4 | 2 |  |  | 392307 | 7
2023-05-15 | Muros 2do Piso | GR25902010 | 2 | 10/EV27-G | 4 | 2 |  |  | 392311 | 7
2023-05-16 | Muros 2do Piso | GR25902010 | 2 | 9/N-H | 4 | 2 |  |  | 392367 | 4.5
2023-05-16 | Muros 2do Piso | GR25902010 | 2 | H-M-N/9-11 | 4 | 2 |  |  | 392373 | 4.5
2023-05-17 | Muros 2do Piso | GR25902010 | 2 | 12-14/H-EV35 | 5 | 2 |  |  | 392409 | 6.5
2023-05-18 | Losa cielo 1er Piso | GB25902010 | 2 | 17-23/L-EV35 | 4 | 2 |  |  | 411651 | 8
2023-05-18 | Losa cielo 1er Piso | GB25902010 | 2 | H-L/17-23 | 4 | 2 |  | 162063 | 392431 | 8
2023-05-18 | Losa cielo 1er Piso | GB25902010 | 2 | G-H/17-23 | 4 | 2 |  |  | 411663 | 8
2023-05-18 | Losa cielo 1er Piso | GB25902010 | 2 | E-G/17-23 | 4 | 2 |  |  | 392442 | 8
2023-05-18 | Losa cielo 1er Piso | GB25902010 | 2 | EV27-E/17-23 | 4 | 2 |  |  | 411673 | 7
2023-05-18 | Muros 2do Piso | GR25902010 | 2 | 11-15/EV27-E | 4 | 2 |  |  | 392459 | 6.5
2023-05-19 | Muros 2do Piso | GR25902010 | 2 | 18/EV27-G G/15-18 | 5 | 2 |  |  | 392503 | 8
2023-05-19 | Muros 2do Piso | GR25902010 | 2 | 19/I-EV35 H-I/15-19 | 5 | 2 |  |  | 392509 | 8
2023-05-22 | Losa cielo 2do Piso | GB25902010 | 2 | EV1-7/M-O | 1 | 2 |  |  | 411776 | 8
2023-05-22 | Losa cielo 2do Piso | GB25902010 | 2 | EV1-7/H-M | 1 | 2 |  |  | 411778 | 8
2023-05-22 | Losa cielo 2do Piso | GB25902010 | 2 | EV1-7/E-H | 1 | 2 |  |  | 411781 | 8
2023-05-22 | Losa cielo 2do Piso | GB25902010 | 2 | EV27-E/1-7 | 1 | 2 |  |  | 392546 | 8
2023-05-23 | Muros 2do Piso | GR25902010 | 2 | EV27-G/22-23 | 5 | 2 |  |  | 392591 | 8
2023-05-23 | Muros 2do Piso | GR25902010 | 2 | 23/G-O O/19-23 | 5 | 2 |  |  | 392597 | 8
2023-05-25 | Muros 3er Piso | GR25902010 | 3 | G/1-3 E/1-3 | 1 | 3 |  |  | 392691 | 7
2023-05-25 | Muros 3er Piso | GR25902010 | 3 | 3/B-E K/1-3 | 1 | 3 |  |  | 424152 | 7
2023-05-26 | Losa cielo 2do Piso | GB25902010 | 2 | 7-9/K-EV35 | 2 | 2 |  | 162305 | 392734 | 8
2023-05-26 | Losa cielo 2do Piso | GB25902010 | 2 | G-K/7-9 | 2 | 2 |  |  | 392736 | 8
2023-05-26 | Losa cielo 2do Piso | GB25902010 | 2 | EV27-G/7-10 | 2 | 2 |  |  | 392740 | 8
2023-05-26 | Losa cielo 2do Piso | GB25902010 | 2 | H-EV35/9-15 | 2 | 2 |  |  | 392742 | 8
2023-05-26 | Losa cielo 2do Piso | GB25902010 | 2 | EV27-H/10-15 | 2 | 2 |  |  | 392747 | 8
2023-05-26 | Muros 3er Piso | GB25902010 | 2 | O/1-3 | 1 | 3 |  |  | 392753 | 8
2023-05-29 | Muros 3er Piso | GR25902010 | 3 | 7/EV27-G | 1 | 3 |  |  | 392806 | 6
2023-05-29 | Muros 3er Piso | GR25902010 | 3 | 7/M-EV35 H/5-7A | 1 | 3 |  |  | 392812 | 5.5
2023-03-30 | Muros 3er Piso | GR25902010 | 3 | 10/EV27-G G/7-14 | 2 | 3 |  | 162147 | 392845 | 8
2023-05-31 | Losa cielo 2do Piso | GB25902010 | 2 | 16A-23/EV35-L | 3 | 2 |  |  | 392873 | 8
2023-05-31 | Losa cielo 2do Piso | GB25902010 | 2 | 16-23/L-H | 3 | 2 |  |  | 392878 | 8
2023-05-31 | Losa cielo 2do Piso | GB25902010 | 2 | H-E/15-22 | 3 | 2 |  |  | 392883 | 8
2023-05-31 | Losa cielo 2do Piso | GB25902010 | 2 | E-EV35/15-22 | 3 | 2 |  |  | 392887 | 8
2023-05-31 | Muros 3er Piso | GR25902010 | 2 | EV27-B/7-10 H-I/7-9 | 3 | 2 |  |  | 392903 | 8
413.5
Note on K4: Patricia: LOSAS: m2 (cub/e losa) MUROS: m3

## JUNIO 2023
[11 empty] | M3 hormigón x semana |  | TOTAL MES M3
CONTROL DE HORMIGÓN EN OBRA | [10 empty] | SEMANA 1 | #REF! | 8
[11 empty] | SEMANA 2 | #REF!
EDIFICIO TRANQUILA | [8 empty] | *Todos los que aparezcan con este color, han sido colocados por sc EMEBE |  | SEMANA 3 | #REF!
Calle Tranquila #2323, Providencia | [10 empty] | SEMANA 4
OCTUBRE | [6 empty] | #REF! |  |  |  | SEMANA 5
FECHA | ELEMENTO | TIPO DE HGON | PISO | EJES | CICLO | PISO | CHECK LIST | MUESTR | N° GUIA | M3
2023-06-01 | Muros 3er Piso | GR25902010 | 3 | 9/H-N | 3 | 3 |  |  | 392954 | 5.5
2023-06-01 | Muros 3er Piso | GR25902010 | 3 | H/9-12 M/9-12 N/9-12 | 3 | 3 |  |  | 392958 | 5.5
2023-06-02 | Muros 3er Piso | GR25902010 | 3 | 12-14/H-N | 4 | 3 |  |  | 393014 | 6
2023-06-02 | Muros 3er Piso | GR25902010 | 3 | 11-15/B-E | 4 | 3 |  |  | 393020 | 5
2023-06-05 | Muros 3er Piso | GR25902010 | 3 | EV27/10-18 G/15-18 | 4 | 3 |  |  | 393044 | 5
2023-06-05 | Muros 3er Piso | GR25902010 | 3 | 18/EV27-G | 4 | 3 |  |  | 393053 | 5
2023-06-06 | Losa cielo 3er Piso | GB25902010 | 3 | EV1-3/EV27-G | 1 | 3 |  |  | 412286 | 8
2023-06-06 | Losa cielo 3er Piso | GB25902010 | 3 | 3-7/EV27-G | 1 | 3 |  |  | 412288 | 8
2023-06-06 | Losa cielo 3er Piso | GB25902010 | 3 | G-EV35/EV1-2 | 1 | 3 |  |  | 412293 | 8
2023-06-06 | Losa cielo 3er Piso | GB25902010 | 3 | G-EV35/2-7 | 1 | 3 |  | 162454 | 412296 | 8
2023-06-06 | Muros 3er Piso | GR25902010 | 3 | 19/H-O | 4 | 3 |  |  | 393090 | 8
2023-06-07 | Muros 3er Piso | GR25902010 | 3 | O/19-23 23/G-O | 5 | 3 |  |  | 393146 | 8
2023-06-08 | Muros 3er Piso | GR25902010 | 3 | 22/B-E K/1-3 ( 4to piso) | 5 | 3 |  |  | 424663 | 7.5
2023-06-09 | Losa cielo 3er Piso | GB25902010 | 3 | 7-9/H-EV35 | 2 | 3 |  |  | 412449 | 8
2023-06-09 | Losa cielo 3er Piso | GB25902010 | 3 | 7-10/EV27-H | 2 | 3 |  |  | 412452 | 8
2023-06-09 | Losa cielo 3er Piso | GB25902010 | 3 | 10-14/EV27-G | 2 | 3 |  | 162703 | 393231 | 8
2023-06-09 | Losa cielo 3er Piso | GB25902010 | 3 | G-M/9-15 | 2 | 3 |  |  | 393234 | 8
2023-06-09 | Losa cielo 3er Piso | GB25902010 | 3 | M-EV35/12-15 | 2 | 3 |  |  | 393237 | 8
2023-06-09 | Muros 4to Piso | GB25902010 | 4 | G/1-3 C-E/1-3 3/B-E | 1 | 4 |  |  | 393242 | 7
2023-06-12 | Muros 4to Piso | GR25902010 | 4 | O/1-7 | 1 | 4 |  |  | 393307 | 5
2023-06-12 | Muros 4to Piso | GR25902010 | 4 | EV27/EV2-7 7/M-N | 1 | 4 |  |  | 393316 | 5
2023-06-13 | Muros 4to Piso | GR25902010 | 4 | 7/EV27-G | 2 | 4 |  |  | 393358 | 6.5
2023-06-13 | Muros 4to Piso | GR25902010 | 4 | G/3-8 EV27-B/EV7-7 | 2 | 4 |  |  | 412599 | 6.5
2023-06-14 | Losa cielo 3er Piso | GB25902010 | 3 | I-EV35/19-23 | 3 | 3 |  |  | 412615 | 8
2023-06-14 | Losa cielo 3er Piso | GB25902010 | 3 | 14-19/IEV35 | 3 | 3 |  |  | 412618 | 8
2023-06-14 | Losa cielo 3er Piso | GB25902010 | 3 | 18-22/EV27-I | 3 | 3 |  |  | 412620 | 8
2023-06-14 | Losa cielo 3er Piso | GB25902010 | 3 | 14A-18/EV27-1 | 3 | 3 |  |  | 412625 | 8
2023-06-14 | Muros 4to Piso | GB25902010 | 3 | 10/B-G | 3 | 3 |  |  | 412629 | 8
2023-06-14 | Muros 4to Piso | GB25902010 | 3 | G/8-15 | 3 | 3 |  |  | 412640 | 4
2023-06-15 | Muros 4to Piso | GR25902010 | 4 | 9/H-N | 3 | 4 |  |  | 393473 | 6.5
2023-06-15 | Muros 4to Piso | GR25902010 | 4 | EV27/7-8A 12/H-N | 3 | 4 |  |  | 393479 | 6.5
2023-06-16 | Muros 4to Piso | GR25902010 | 4 | N/9-12 | 3 | 4 |  |  | 412745 | 5
2023-06-16 | Muros 4to Piso | GR25902010 | 4 | 12/H-N | 3 | 4 |  |  | 412753 | 5
2023-06-19 | Muros 4to Piso | GR25902010 | 4 | 11-15/EV27-E | 4 | 4 |  |  | 412811 | 5
2023-06-19 | Muros 4to Piso | GR25902010 | 4 | 11-15/EV27-E | 4 | 4 |  | 162689 | 393594 | 5
2023-06-20 | Losa cielo 4to Piso | GB25902010 | 4 | G-O/EV1-2 | 1 | 4 |  |  | 412855 | 8
2023-06-20 | Losa cielo 4to Piso | GB25902010 | 4 | 2-7/G-O | 1 | 4 |  |  | 412859 | 8
2023-06-20 | Losa cielo 4to Piso | GB25902010 | 4 | EV27-G/EV1-3 | 1 | 4 |  |  | 412861 | 8
2023-06-20 | Losa cielo 4to Piso | GB25902010 | 4 | G-EV35/3-7 | 1 | 4 |  |  | 412863 | 8
2023-06-20 | Muros 4to Piso | GB25902010 | 4 | 19/H O H-I/15-19 | 4 | 4 |  |  | 412867 | 8
2023-06-22 |  |  |  | no se hormigono por lluvia
2023-06-23 | Muros 4to Piso | GR25902010 | 4 | 18/G-EV27 | 5 | 4 |  | 162793 | 393682 | 8
2023-06-27 | Muros 4to Piso | GR25902010 | 4 | O/19-23 escala 3er al 4to Piso | 5 | 4 |  |  | 407656 | 5
2023-06-27 | Muros 4to Piso | GR25902010 | 4 | 23/G-O | 5 | 4 |  |  | 393711 | 5
2023-06-28 | Muros 4to Piso | GR25902010 | 4 | 22/G-EV27 | 5 | 4 |  |  | 393739 | 5
2023-06-28 | Muros 5to Piso | GR25902010 | 4 | K/1-3 | 1 | 5 |  | 163151 | 393745 | 5
2023-06-30 | Losa cielo 4to Piso | GB25902010 | 4 | 7-9/H-EV35 | 2 | 4 |  |  | 413076 | 8
2023-06-30 | Losa cielo 4to Piso | GB25902010 | 4 | EV27-H/7-10 | 2 | 4 |  |  | 393823 | 8
2023-06-30 | Losa cielo 4to Piso | GB25902010 | 4 | 10-15/EV27-G | 2 | 4 |  |  | 393826 | 8
2023-06-30 | Losa cielo 4to Piso | GB25902010 | 4 | 12-15/I-EV35 | 2 | 4 |  |  | 393829 | 8
2023-06-30 | Losa cielo 4to Piso | GB25902010 | 4 | G-I/10-15 | 2 | 4 |  |  | 413092 | 8
2023-06-30 | Muros 4to Piso | GB25902010 | 4 | G/1-3 3/B-E E/1-EV2 | 2 | 4 |  |  | 393840 | 8
350.5
Note on K4: Patricia: LOSAS: m2 (cub/e losa) MUROS: m3

## JULIO 2023
[11 empty] | M3 hormigón x semana |  | TOTAL MES M3
CONTROL DE HORMIGÓN EN OBRA | [10 empty] | SEMANA 1 | #REF! | 8
[11 empty] | SEMANA 2 | #REF!
EDIFICIO TRANQUILA | [8 empty] | *Todos los que aparezcan con este color, han sido colocados por sc EMEBE |  | SEMANA 3 | #REF!
Calle Tranquila #2323, Providencia | [10 empty] | SEMANA 4
OCTUBRE | [6 empty] | #REF! |  |  |  | SEMANA 5
FECHA | ELEMENTO | TIPO DE HGON | PISO | EJES | CICLO | PISO | CHECK LIST | MUESTR | N° GUIA | M3
2023-07-03 | Muros 5to Piso | GR25902010 | 5 | O/1-3 | 1 | 5 |  |  | 393888 | 5
2023-07-03 | Muros 5to Piso | GR25902010 | 5 | EV35/4-9 7/M-N | 1 | 5 |  |  | 413148 | 5
2023-07-04 | Muros 5to Piso | GR25902010 | 5 | 7/B-G | 1 | 5 |  | 163181 | 413193 | 5.5
2023-07-04 | Muros 5to Piso | GR25902010 | 5 | G/4-10 | 1 | 5 |  |  | 413201 | 5.5
2023-07-05 | Losa cielo 4to Piso | GB25902010 | 4 | 19-23/L-O | 3 | 4 |  | 163089 | 393980 | 8
2023-07-05 | Losa cielo 4to Piso | GB25902010 | 4 | 18-22/EV26-E | 3 | 4 |  |  | 393982 | 8
2023-07-05 | Losa cielo 4to Piso | GB25902010 | 4 | 18-22/E-L | 3 | 4 |  |  | 393986 | 8
2023-07-05 | Losa cielo 4to Piso | GB25902010 | 4 | 17-19/EV27-EV35 | 3 | 4 |  |  | 393989 | 8
2023-07-05 | Muros 5to Piso | GB25902010 | 4 | 10/B-G G/8-15 | 6 | 4 |  |  | 393991 | 8
2023-07-06 | Muros 5to Piso | GR25902010 | 5 | H-I/7-11 9/H-M | 4 | 5 |  |  | 434042 | 8
2023-07-07 | Muros 5to Piso | GR25902010 | 5 | 9/M-N N/9-12 | 4 | 5 |  |  | 413351 | 5
2023-07-07 | Muros 5to Piso | GR25902010 | 5 | N/9-12 escala del 4to al 5to Piso | 4 | 5 |  |  | 413358 | 5
2023-11-10 | Muros 5to Piso | GR25902010 | 5 | 12-14/M-N | 5 | 5 |  |  | 413412 | 7
2023-11-11 | Muros 5to Piso | GR25902010 | 5 | 11/EV27-E 15/EV27-E | 5 | 5 |  | 163373 | 434222 | 7.5
2023-11-11 | Muros 5to Piso | GR25902010 | 5 | G/15-18 18/EV27-G | 5 | 5 |  |  | 434228 | 7
2023-07-12 | Losa cielo 5to Piso | GB25902010 | 5 | M-O/EV1-7 | 1 | 5 |  |  | 413510 | 8
2023-07-12 | Losa cielo 5to Piso | GB25902010 | 5 | H-M/EV1-7 | 1 | 5 |  |  | 434250 | 8
2023-07-12 | Losa cielo 5to Piso | GB25902010 | 5 | E-H/EV1-7 | 1 | 5 |  |  | 434252 | 8
2023-07-12 | Losa cielo 5to Piso | GB25902010 | 5 | C-E/EV1-7 | 1 | 5 |  |  | 434258 | 8
2023-07-12 | Losa cielo 5to Piso | GB25902010 | 5 | EV27-C/EV1-7 | 1 | 5 |  |  | 434262 | 8
2023-07-13 | Muros 5to Piso | GR25902010 | 5 | 19/I-O | 6 | 5 |  |  | 413569 | 5.5
2023-07-13 | Muros 5to Piso | GR25902010 | 5 | H-I/15-19 | 6 | 5 |  |  | 413579 | 5
2023-07-13 | Muros 5to Piso | GR25902010 | 5 | 23/G-O | 6 | 5 |  |  | 413628 | 5
2023-07-13 | Muros 5to Piso | GR25902010 | 5 | 22/EV26-E | 6 | 5 |  |  | 413635 | 4
2023-07-18 | Muros 6to Piso | GR25902010 | 6 | C-E-G/1-3 | 1 | 6 |  |  | 434501 | 8
2023-07-18 | Muros 6to Piso | GR25902010 | 6 | G/3-7 7/EV27-G | 1 | 6 |  |  | 434511 | 8
2023-07-19 | Muros 6to Piso | GB25902010 | 6 | N/1-4 K/1-3 | 1 | 6 |  |  | 434560 | 8
2023-07-19 | Losa cielo 5to Piso | GB25902010 | 5 | 7-9/G-EV35 | 2 | 5 |  |  | 434566 | 8
2023-07-19 | Losa cielo 5to Piso | GB25902010 | 5 | 7-10/EV27-G | 2 | 5 |  |  | 434571 | 8
2023-07-19 | Losa cielo 5to Piso | GB25902010 | 5 | 10-15/EV27-G | 2 | 5 |  |  | 434575 | 8
2023-07-20 | Muros 6to Piso | GR25902010 | 6 | E/H G/7-8 | 2 | 6 |  | 163537 | 413856 | 8
2023-07-21 | Losa cielo 5to Piso | GB25902010 | 5 | H-O/19-23 | 3 | 5 |  |  | 413894 | 8
2023-07-21 | Losa cielo 5to Piso | GB25902010 | 5 | EV27-G/18-22 | 3 | 5 |  |  | 413899 | 8
2023-07-21 | Losa cielo 5to Piso | GB25902010 | 5 | 14-19/L-N | 3 | 5 |  |  | 434662 | 8
2023-07-21 | Losa cielo 5to Piso | GB25902010 | 5 | H-L/14-19 | 3 | 5 |  |  | 434668 | 8
2023-07-21 | Losa cielo 5to Piso | GB25902010 | 5 | E-H/14-18 | 3 | 5 |  |  | 413912 | 8
2023-07-21 | Muros 6to Piso | GB25902010 | 5 | 9/H-N | 3 | 6 |  |  | 434675 | 5
2023-07-24 | Muros 6to Piso | GR25902010 | 6 | 10/B-G | 3 | 6 |  |  | 434705 | 5.5
2023-07-24 | Muros 6to Piso | GR25902010 | 6 | G/4-14 | 3 | 6 |  |  | 413953 | 5
2023-07-25 | Muros 6to Piso | GR25902010 | 6 | M-N/9-12 12-14/N-H | 4 | 6 |  |  | 434736 | 7
2023-07-25 | Muros 6to Piso | GR25902010 | 6 | EV27-B/7-10 | 4 | 6 |  |  | 434742 | 7
2023-07-26 | Muros 6to Piso | GR25902010 | 6 | 11-15/B-E | 5 | 6 |  |  | 439032 | 8
2023-07-27 | Muros 6to Piso | GR25902010 | 6 | 18/B-G | 5 | 6 |  |  | 439087 | 7.5
2023-07-27 | Muros 6to Piso | GR25902010 | 6 | 19/N-H | 5 | 6 |  |  | 439097 | 7
2023-07-28 | Losa cielo 6to Piso | GB25902010 | 6 | K-O/EV1-7 | 1 | 6 |  |  | 439129 | 8
2023-07-28 | Losa cielo 6to Piso | GB25902010 | 6 | G-K/EV1-7 | 1 | 6 |  | 163963 | 439132 | 8
2023-07-28 | Losa cielo 6to Piso | GB25902010 | 6 | EV27-G/1-7 | 1 | 6 |  |  | 439134 | 8
2023-07-28 | Losa cielo 6to Piso | GB25902010 | 6 | 7-7A/EV27-H | 1 | 6 |  |  | 439135 | 8
2023-07-28 | Losa cielo 6to Piso | GB25902010 | 6 | 7-9/G-O | 1 | 6 |  |  | 439138 | 8
2023-07-28 | Muros 6to Piso | GR25902010 | 6 | O/19-23 | 6 | 6 |  |  | 434884 | 7
2023-07-28 | Muros 6to Piso | GR25902010 | 6 | 22-23/O-A | 6 | 6 |  |  | 434891 | 6
361
Note on K4: Patricia: LOSAS: m2 (cub/e losa) MUROS: m3

## AGOSTO 2023
[11 empty] | M3 hormigón x semana |  | TOTAL MES M3
CONTROL DE HORMIGÓN EN OBRA | [10 empty] | SEMANA 1 | #REF! | 6
[11 empty] | SEMANA 2 | #REF!
EDIFICIO TRANQUILA | [8 empty] | *Todos los que aparezcan con este color, han sido colocados por sc EMEBE |  | SEMANA 3 | #REF!
Calle Tranquila #2323, Providencia | [10 empty] | SEMANA 4
OCTUBRE | [6 empty] | #REF! |  |  |  | SEMANA 5
FECHA | ELEMENTO | TIPO DE HGON | PISO | EJES | CICLO | PISO | CHECK LIST | MUESTR | N° GUIA | M3
2023-08-01 | Muros 7mo Piso | GR25902010 | 7 | G/1-3 E/1-3 | 1 | 7 |  |  | 139242 | 8
2023-08-01 | Muros 7mo Piso | GR25902010 | 7 | C/1 3/B-E | 1 | 7 |  |  | 435003 | 8
2023-08-01 | Losa cielo 6to Piso | GR25902010 | 6 | 7-9/A-H | 1 | 7 |  |  | 435012 | 8
2023-08-02 | Muros 7mo Piso | GR25902010 | 7 | 7/B-G G/3-8 | 1 | 7 |  |  | 435054 | 8
2023-08-03 | Losa cielo 6to Piso | GB25902010 | 6 | 15-11/H-O | 2 | 6 |  |  | 435109 | 8
2023-08-03 | Losa cielo 6to Piso | GB25902010 | 6 | E-H/10-15 | 2 | 6 |  |  | 435112 | 8
2023-08-03 | Losa cielo 6to Piso | GB25902010 | 6 | EV27-E/10-15 | 2 | 6 |  |  | 435117 | 8
2023-08-04 | Muros 7mo Piso | GR25902010 | 7 | N/1-4 | 2 | 7 |  |  | 435170 | 5
2023-08-04 | Muros 7mo Piso | GR25902010 | 7 | 10/B-G | 2 | 7 |  |  | 435174 | 5
2023-08-07 | Muros 7mo Piso | GR25902010 | 7 | G/8-15 | 3 | 7 |  |  | 435237 | 7
2023-08-07 | Muros 7mo Piso | GR25902010 | 7 | H-I/5-9 | 3 | 7 |  |  | 435243 | 7
2023-08-09 | Losa cielo 6to Piso | GB25902010 | 6 | 17-23/L-O | 3 | 6 |  |  | 435320 | 8
2023-08-09 | Muros 7mo Piso | GB25902010 | 7 | M-N/9-12 | 4 | 6 |  | 164262 | 435325 | 8
2023-08-09 | Losa cielo 6to Piso | GB25902010 | 6 | E-H/17-23 | 3 | 6 |  |  | 439539 | 8
2023-08-09 | Losa cielo 6to Piso | GB25902010 | 6 | EV26-E/17-23 | 3 | 6 |  |  | 435329 | 8
2023-08-09 | Muros 7mo Piso | GR25902010 | 7 | 9-12/N-H | 4 | 7 |  |  | 439551 | 8
2023-08-11 | Muros 7mo Piso | GR25902010 | 7 | 11/B-E | 5 | 7 |  | 164279 | 435449 | 6
2023-08-11 | Muros 7mo Piso | GR25902010 | 7 | 15/B-E B/11-15 | 5 | 7 |  |  | 435457 | 6
2023-08-14 | Muros 7mo Piso | GR25902010 | 7 | H/16 18/N-O N/14-22 | 6 | 7 |  | 164284 | 426747 | 6
2023-08-16 | Muros 7mo Piso | GR25902010 | 7 | N/19-23 23/N-E | 6 | 7 |  |  | 435540 | 8
2023-08-17 | Losa cielo 7mo Piso | GB25902010 | 7 | EV1-4/K-N | 1 | 7 |  |  | 435575 | 8
2023-08-17 | Losa cielo 7mo Piso | GB25902010 | 7 | E-K/EV1-4 | 1 | 7 |  |  | 435576 | 8
2023-08-17 | Losa cielo 7mo Piso | GB25902010 | 7 | EV27-E/EV1-4 | 1 | 7 |  |  | 435581 | 8
2023-08-17 | Losa cielo 7mo Piso | GB25902010 | 7 | EV27-E/4-8 | 1 | 7 |  |  | 435583 | 8
2023-08-17 | Losa cielo 7mo Piso | GB25902010 | 7 | E-G/4-8 | 1 | 7 |  |  | 435585 | 8
2023-08-17 | Losa cielo 7mo Piso | GB25902010 | 7 | 4-7/H-N | 1 | 7 |  |  | 435588 | 8
2023-08-17 | Losa cielo 7mo Piso | GB25902010 | 7 | 7-8/H-N | 1 | 7 |  |  | 435593 | 8
2023-08-17 | Losa cielo 7mo Piso | GB25902010 | 7 | 8-9/M-N | 1 | 7 |  |  | 435597 | 8
2023-08-17 | Losa cielo 7mo Piso | GR25902010 | 7 | 8-9/H-M | 1 | 7 |  |  | 435601 | 8
2023-08-21 | Muros 7mo Piso | GR25902010 | 7 | 21-22/N-EV26 | 6 | 7 |  |  | 435707 | 5
2023-08-24 | Muros 7mo Piso | GR25902010 | 7 | Vigas coronacion EV1/N-B B/EV1-EV2 | 6 | 7 |  |  | 435795 | 5
2023-08-25 | Losa cielo 7mo Piso | GB25902010 | 7 | 7-10/EV27-C | 2 | 7 |  |  | 435824 | 8
2023-08-25 | Losa cielo 7mo Piso | GB25902010 | 7 | 7-10/C-G | 2 | 7 |  |  | 435827 | 8
2023-08-25 | Losa cielo 7mo Piso | GB25902010 | 7 | 10-11/EV27-G | 2 | 7 |  |  | 440010 | 8
2023-08-25 | Losa cielo 7mo Piso | GB25902010 | 7 | 11-15/EV27-G | 2 | 7 |  |  | 440013 | 8
2023-08-25 | Losa cielo 7mo Piso | GB25902010 | 7 | 15-16/EV27-G | 2 | 7 |  |  | 440016 | 8
2023-08-25 | Losa cielo 7mo Piso | GB25902010 | 7 | 11-EV18/H-EV34 | 2 | 7 |  |  | 440020 | 8
2023-08-25 | Vigas de Coronacion | GB25902010 | 7 | EV27-N/3-7 | 2 | 7 |  |  | 435843 | 8
2023-08-28 | Losa cielo 7mo Piso | GR25902010 | 7 | 3-16/G-H | 2 | 7 |  |  | 440088 | 5.5
2023-08-28 | Vigas de Coronacion | GR25902010 | 7 | EV27-N/7-12 | 4 | 7 |  |  | 440102 | 5.5
2023-08-29 | Vigas y pilares | GR25902010 | 7 | 3-12/G-H | 4 | 7 |  |  | 435933 | 6
2023-08-30 | Losa cielo 7mo Piso | GB25902010 | 7 | EV26-B/21-18 | 3 | 7 |  |  | 435967 | 8
2023-08-30 | Losa cielo 7mo Piso | GB25902010 | 7 | EV27-C/16-18 | 3 | 7 |  |  | 435970 | 8
2023-08-30 | Losa cielo 7mo Piso | GB25902010 | 7 | 16-21/C-G | 3 | 7 |  | 164807 | 435974 | 8
2023-08-30 | Losa cielo 7mo Piso | GB25902010 | 7 | 19-21/G-N | 3 | 7 |  |  | 435976 | 8
2023-08-30 | Losa cielo 7mo Piso | GB25902010 | 7 | 16-19/G-N | 3 | 7 |  |  | 435978 | 8
2023-08-30 | Losa cielo 7mo Piso | GB25902010 | 7 | 14-16/G-N | 3 | 7 |  |  | 435980 | 8
2023-08-30 | Muros 7mo Piso | GR25902010 | 7 | 12/H-N | 4 | 7 |  |  | 435991 | 3
2023-08-31 | Muros 8vo Piso | GR25902010 | 8 | 9/H-N H/9-12 M/9-12 | 1 | 8 |  | 164646 | 436036 | 5
2023-08-31 | Vigas de Coronacion | GR25902010 | 8 | EV27-G/12-21 | 1 | 8 |  |  | 436043 | 5
362
Note on K4: Patricia: LOSAS: m2 (cub/e losa) MUROS: m3

## SEPT 2023
[11 empty] | M3 hormigón x semana |  | TOTAL MES M3
CONTROL DE HORMIGÓN EN OBRA | [10 empty] | SEMANA 1 | #REF! | 0
[11 empty] | SEMANA 2 | #REF!
EDIFICIO TRANQUILA | [8 empty] | *Todos los que aparezcan con este color, han sido colocados por sc EMEBE |  | SEMANA 3 | #REF!
Calle Tranquila #2323, Providencia | [10 empty] | SEMANA 4
OCTUBRE | [6 empty] | #REF! |  |  |  | SEMANA 5
FECHA | ELEMENTO | TIPO DE HGON | PISO | EJES | CICLO | PISO | CHECK LIST | MUESTR | N° GUIA | M3
2023-09-01 | Muros 8vo Piso | GR25902010 | 8 | N/9-12 | 2 | 8 |  |  | 436089 | 4
2023-09-05 | Vigas de coronacion | GR25902010 | 8 | G-N/12-21 | 3 | 8 |  |  | 436195 | 8
2023-09-13 | Losa cielo sala de Maquinas | GR25902010 | 8 | 12-21/EV31-EV32 | 1 | 8 |  |  | 436435 | 8
2023-09-13 | Losa cielo sala de Maquinas | GR25902010 | 8 | EV10-10/EV31-EV-32 | 1 | 8 |  |  | 436439 | 8
2023-09-13 | Losa cielo sala de Maquinas | GR25902010 | 8 | 10-12/H-N | 1 | 8 |  |  | 436443 | 8
2023-09-13 | Losa cielo sala de Maquinas | GR25902010 | 8 | EV31-H/10-12 | 1 | 8 |  |  | 436450 | 4
2023-09-15 | Losa inferior piscina | GR25902010 | 1 | PA-PB/P1-P2 | 1 | 1 |  |  | 436548 | 5.5
2023-09-15 | Losa inferior piscina | GR25902010 | 1 | PA-PB/P1-P2 | 1 | 1 |  |  | 436554 | 8
2023-03-22 | vigas de coronacion SM | GR25902010 | 8 | EV10-12/EV32-EV32 | 1 | 8 |  | 163728 | 436687 | 7
2023-03-22 | vigas de coronacion SM | GR25902010 | 8 | 12-EV21/EV31-N escala 7 al 8 | 1 | 8 |  |  | 436693 | 7
2023-09-27 | Muros Piscina | GR25902010 | 1 | P1-P2/PA-PB | 1 | 1 |  |  | 436839 | 7.5
2023-09-27 | Muros Piscina | GR25902010 | 1 | P1-P2/PA-PB | 1 | 1 |  |  | 436845 | 7.5
82.5
Note on K4: Patricia: LOSAS: m2 (cub/e losa) MUROS: m3

## OCT NOV 2023
[11 empty] | M3 hormigón x semana |  | TOTAL MES M3
CONTROL DE HORMIGÓN EN OBRA | [10 empty] | SEMANA 1 | #REF! | 0
[11 empty] | SEMANA 2 | #REF!
EDIFICIO TRANQUILA | [8 empty] | *Todos los que aparezcan con este color, han sido colocados por sc EMEBE |  | SEMANA 3 | #REF!
Calle Tranquila #2323, Providencia | [10 empty] | SEMANA 4
OCTUBRE | [6 empty] | #REF! |  |  |  | SEMANA 5
FECHA | ELEMENTO | TIPO DE HGON | PISO | EJES | CICLO | PISO | CHECK LIST | MUESTR | N° GUIA | M3
2023-10-06 | Viga 1er Piso | GR25902010 | 1 | 24/linea de Edificacion -EV52 | 1 | 1 |  |  | 437182 | 8
2023-10-17 | Viga 1er P Sala de bombas | GR25902010 | 1 | 24/P-PB Sala de bombas Piscina | 1 | 1 |  |  | 437505 | 6
2023-10-18 | Escala Piscina | GR10904008 | 1 | Escala Piscina | 1 | 1 |  |  | 428518 | 5.5
2023-10-24 | Jardineras 1er Piso | GR25902010 | 1 | EV50- EV51-EV52-EV53 | 1 | 1 |  |  | 437758 | 8
2023-11-21 | Radier | GR25902010 | 1 | Sala de bombas piscina, Quincho,Skimer, poyos cierro | 1 | 1 |  |  | 438543 | 7
2023-11-28 | Radier | GR10904008 | 1 | Piscina y sala de bombas | 1 | 1 |  |  | 459661 | 8
42.5
Note on K4: Patricia: LOSAS: m2 (cub/e losa) MUROS: m3