## Hoja1
Carta Gantt Unimarc Coronel III
Item | Actividad | noviembre | diciembre | enero | febrero | marzo | abril
I | Preparación de ingreso del Permiso (18.11.2024)
I.2 | Preparación de expediente municipal, lo cual incluye estudio de Vías de Evacuación y Carga de combustibler, proyecto de cálculo y de arquitectura.
II | Ingreso Permiso de Obra menor (25.11.2024)
II.1 | Permiso de Obra Menor (15 días corridos)
II.2 | Entrega de Acta de Observaciones por la DOM (60 días corridos)
II.3 | Proceso de revisión de correcciones por la DOM (15 días corridos)
II.4 | Obtención del permiso y pago de los derechos (10 días corridos).
III | Implementación de la Acción (05.03.2025)
III.1 | Consistirá en la construcción de la barrera acústica con las características descritas en la presente carta. (20 días hábiles)
IV. | Medición ETFA (02.04.2025)