## Gantt Mantención Caldera COMPO
MANTENCIÓN ANUAL CALDERA COMPO | [7 empty] | ENERO | [29 empty] | FEBRERO
Ubicación | Tarea | Inicio | Fin | HH | Personal a ejecutar | Total HH | Recurso | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Bomba alimentación 1 | Desmontaje bombas alimentación Caldera | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 4 | 3 | 12 | Interno
Bomba alimentación 2 | Desmontaje bombas alimentación Caldera | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 4 | 3 | 12 | Interno
Bomba alimentación 1 | Cambio de sello mecanico | 2024-01-03 | 2024-01-20 | 7.5 | 1 | 7.5 | Externo
Bomba alimentación 1 | Cambio de rodamientos bomba | 2024-01-03 | 2024-01-20 | 7.5 | 1 | 7.5 | Externo
Bomba alimentación 1 | Revisión de alaves e impulsores | 2024-01-03 | 2024-01-20 | 7.5 | 1 | 7.5 | Externo
Bomba alimentación 1 | Cambio de rodamiento motor | 2024-01-03 | 2024-01-20 | 7.5 | 1 | 7.5 | Externo
Bomba alimentación 1 | Revisión de aislación de motor | 2024-01-03 | 2024-01-20 | 7.5 | 1 | 7.5 | Externo
Bomba alimentación 2 | Cambio de sello mecanico | 2024-01-03 | 2024-01-20 | 7.5 | 1 | 7.5 | Externo
Bomba alimentación 2 | Cambio de rodamientos bomba | 2024-01-03 | 2024-01-20 | 7.5 | 1 | 7.5 | Externo
Bomba alimentación 2 | Revisión de alaves e impulsores | 2024-01-03 | 2024-01-20 | 7.5 | 1 | 7.5 | Externo
Bomba alimentación 2 | Cambio de rodamiento motor | 2024-01-03 | 2024-01-20 | 7.5 | 1 | 7.5 | Externo
Bomba alimentación 2 | Revisión de aislación de motor | 2024-01-03 | 2024-01-20 | 7.5 | 1 | 7.5 | Externo
Hogar Caldera | Cambio de Tubos Caldera Carbon | 2024-01-03 | 2024-01-07 | 24 | 2 | 80 | Externo
Sistema alimentación de agua | Desmontaje de Valvulas neumaticas | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 4 | 3 | 12 | Interno
Sistema alimentación de agua | Desmontaje de Valvulas desgasificador | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 4 | 3 | 12 | Interno
Parrilla Movil | Desmontaje motorreductor parrilla movil | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2 | 1 | 2 | Interno
Filtro Manga | Desmontaje motorreductor tornillo sin fin | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2 | 2 | 4 | Interno
Filtro Manga | Desmontaje motorreductor valvula rotatoria | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2 | 2 | 4 | Interno
Cinta Salida Escoria | Desmontaje motorreductor cinta salida escoria | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2 | 2 | 4 | Interno
Cinta Carga Carbón | Desmontaje motorreductor cinta carga carbón | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2 | 2 | 4 | Interno
Cinta Carga Escoría | Desmontaje motorreductor cinta carga Escoría | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2 | 4 | 8 | Interno
Caldera | Mantenimiento motoreductores | 2024-01-16 | 2024-01-23 | 35 | 2 | 70 | Externo
Ablandador de agua | Mantención de sistema ablandador | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 8 | 2 | 16 | Externo
Filtro Manga | Desmontaje de Mangas y Limpieza | 2024-01-05 | 2024-01-21 | 114 | 3 | 342 | Interno
Filtro Manga | Montaje de Mangas | 2024-01-23 | 2024-01-28 | 47 | 3 | 141 | Interno
Filtro Manga | Revisión de valvulas de limpieza | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 4 | 2 | 8 | Externo
Filtro Manga | Revisión de programación de sistema de limpieza | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 4 | 2 | 8 | Externo
Parrilla Movil | Revisión de guias | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 9.5 | 2 | 19 | Interno
Parrilla Movil | Revisión de eslabones | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 9.5 | 1 | 9.5 | Interno
Parrilla Movil | Revisión de descansos | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 9.5 | 3 | 28.5 | Interno
Hogar Caldera | Limpieza de tubos | 2024-02-01 | 2024-02-03 | 28.5 | 3 | 85.5 | Interno
Hogar Caldera | Cambio empaquetadura tapa Hombre | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2 | 1 | 2 | Interno
Hogar Caldera | Cambio empaquetadura tapa Mano | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2 | 1 | 2 | Interno
Hogar Caldera | Cambio empaquetadura tapa Tubos | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 4 | 2 | 8 | Interno
Multiciclón | Revision de tubos sistema cilonicos | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 8 | 2 | 16 | Interno
Hogar Caldera | Reparación cemento Refractario | 2024-02-03 | 2024-02-09 | 37.5 | 3 | 112.5 | Externo
Ventilador Tiro Inducido | Cambio rodamiento Motor | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 8 | 2 | 16 | Interno
Ventilador Tiro Inducido | Cambio de rodamiento ventilador | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 8 | 2 | 16 | Interno
Ventilador Tiro Inducido | Medición Aislación motor ventilador | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2 | 1 | 2 | Interno
Bomba alimentación 1 | Montaje Bombas Verticales | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2 | 2 | 4 | Interno
Ventilador Tiro Inducido | Alineación y balanceo dinamico | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 4 | 1 | 4 | Externo
Hogar Caldera | Reparación Guillotina | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 16 | 2 | 32 | Externo
Bomba alimentación 2 | Montaje Bombas Verticales | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2 | 2 | 4 | Interno
Ventilador Tiro Forzado | Alineación y balanceo dinamico | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 4 | 1 | 4 | Externo
Ventilador Tiro Forzado | Cambio de rodamiento motor ventilador | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 8 | 2 | 16 | Interno
Ventilador Tiro Forzado | Medición Aislación motor ventilador | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2 | 1 | 2 | Interno
Cinta Salida Escoria | Cambio de rodamiento cinta salida escoría | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 8 | 2 | 16 | Interno
Cinta Salida Escoria | Cambio de polines | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 8 | 2 | 16 | Interno
Cinta Carga Escoria | Cambio de rodamiento cinta Carga escoría | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 8 | 2 | 16 | Interno
Cinta Carga Escoria | Cambio de polines cinta carga escoria | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 16 | 2 | 32 | Interno
Cinta Carga Carbón | Cambio de rodamiento cinta Carga Carbón | 2024-02-08 | 2022-02-09 | 8 | 2 | 16 | Interno
Cinta Carga Carbón | Cambio de polines cinta carga Carbón | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 8 | 2 | 16 | Interno
Filtro Manga | Cambio rodamiento a tornillo sin fin | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 8 | 2 | 16 | Interno
Filtro Manga | Cambio de rodamiento valvula rotatoría | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 8 | 2 | 16 | Interno
Desgasificador | Cambio de empaquetaduras de valvulas | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 9.5 | 2 | 19 | Interno
Tablero Electrico | Limpieza y reapriete | 2024-02-11 | 2024-02-11 | 9.5 | 2 | 19 | Interno
Manifold Caldera | Mantenimiento valvulas manifold | 2024-02-11 | 2024-02-13 | 9.5 | 3 | 28.5 | Interno
Caldera | Mantenimiento valvulas calderas | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 9.5 | 3 | 28.5 | Interno
Caldera | Cambio de empaquetaduras de valvulas | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 19 | 3 | 57 | Interno
Caldera | Revision y limpieza de botella control de nivel | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 4 | 2 | 8 | Interno
Caldera | Revisión y limpieza de tubo de nivel | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2 | 2 | 4 | Interno
Caldera | Mantenimiento valvulas manuales conjunto entrada de aguas | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 6 | 2 | 12 | Interno
Sistema alimentación de agua | Montaje valvula neumatica | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 4 | 2 | 8 | Interno
Sistema alimentación de agua | Montaje de Valvulas desgasificador | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 4 | 2 | 8 | Interno
Parrilla Movil | Montaje motorreductor parrilla movil | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2 | 1 | 2 | Interno
Filtro Manga | Montaje motorreductor tornillo sin fin | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2 | 2 | 4 | Interno
Filtro Manga | Montaje motorreductor valvula rotatoria | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2 | 2 | 4 | Interno
Cinta Salida Escoria | Montaje motorreductor cinta salida escoria | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2 | 2 | 4 | Interno
Cinta Carga Carbón | Montaje motorreductor cinta carga carbón | 2024-02-17 | 2024-02-17 | 2 | 2 | 4 | Interno
Cinta Carga Escoría | Montaje motorreductor cinta carga Escoría | 2024-02-17 | 2024-02-17 | 2 | 4 | 8 | Interno
Aire Acondicionado | Mantenimiento equipo Aire Acondicionado | 2024-02-17 | 2024-02-17 | 4 | 2 | 8 | Externo
[6 empty] | 1149.5 | Total HH asignadas al personal interno por mantención (horas)
[6 empty] | 574.75 | HH Operador Caldera
[6 empty] | 574.75 | HH Asistente Caldera
Se realiza la estimación en base a que las actividades de mantención de caldera cuya columna "Recurso" indica "Interno", requieren de un asistente y un operador de caldera, gestionados por Surfrut. Además, se indica la equivalencia entre la cantidad de HH de operador y HH asistente.

## Costos
Empresa | Rut | Monto (CLP) | Descripción | Nombre Archivo (Empresa F/OC/GD n°codificación) F: Factura GD: Guía de despacho | Link en drive
Autoneumatic | 76.786.474-4 | $640.695 | Servicio Autoneumatic considera, Mantención variadores de frecuencia caldera carbón y tableros eléctricos. Cotizacion n° 8526 | Empresa Autoneumatic F4048 | https://drive.google.com/file/d/19SqR4FsLudOSdhE3i1_SuOE9pohBpGNy/view?usp=drive_link
Rinova | 76.759.264-7 | $1.810.000 | Servicio Rinova considera, Fabricacion chutes (tolva) caldera-Montaje incluido. Cotizacion n°1519 | Empresa Rinova F336 | https://drive.google.com/file/d/1MtYYAuULlcU05zNfM3-IgErrerJEAcZx/view?usp=drive_link
Rinova | 76.759.264-7 | $1.340.000 | Servicio Rinova considera, Reparacion cinta extractora desechos caldera. Cotizacion n°1516 | Empresa Rinova F336 | https://drive.google.com/file/d/16G30wOUzNE_qkGfilsDXuTa7fhz1vvVf/view?usp=drive_link
Rinova | 76.759.264-7 | $1.320.000 | Servicio Rinova considera, ruedas tensoras cinta escoria incluye montaje, cotización n° 1520 | Empresa Rinova F337 | https://drive.google.com/file/d/157LU0wjVKlZ2LwPXP2DcnVOsXMKBHYxg/view?usp=drive_link
Luis Arqueros | 8.601.942 - 6 | $366.572 | Servicio Luis Arqueros considera, LEVANTAMIENTO DE CABLEADO DE CIRCUITO ELECTRICO DEL VAPORIZADOR DE CALDERA. Cotizacion n°S24012023 | Empresa Luis Arqueros F554 | https://drive.google.com/file/d/14hoEin-Y77eny8CS0y6YPrlNK4S4-WHk/view?usp=drive_link
Servemaq | 76.328.719-K | $1.522.931 | Servicio Servemaq considera, Mantención C a compresor KAESER SK22 Compresor Caldera. Cotizacion n°1501T/23 | Empresa Servemaq F2025 | https://drive.google.com/file/d/1Kq5JqH6WZvuIhGHHJ3dCmWGojwVGBOmp/view?usp=drive_link
IMSC | 76.403.607-7 | $2.405.925 | Servicio IMSC considera, Demolición y reconstrucción total de cemento refractario al interior de caldera a carbón. Cotizacion n°1020 - B | Empresa IMSC F77 | https://drive.google.com/file/d/1PWGTVe4OlLX_HIZh-emqrsoU9lLMz0v9/view?usp=drive_link
IMSC | 76.403.607-7 | $7.217.775 | Servicio IMSC considera, Demolición y reconstrucción total de cemento refractario al interior de caldera a carbón. Cotizacion n°1020 - B | Empresa IMSC F78 | https://drive.google.com/file/d/1x6n0CY25FDnLTrLCj6gNS2awts4OMQYy/view?usp=drive_link
IMSC | 76.403.607-7 | $7.510.000 | Materiales Caldera. Concreto refractario, ladrillos refractarios, mortero refractario adherente. Orden de Compra n° OC92237 | Empresa IMSC F79 | https://drive.google.com/file/d/1SI1L97F_jW64tDGshX3zPp8OBmSKRGet/view?usp=drive_link
IMSC | 76.403.607-7 | $2.000.000 | Caja con herramientas manuales y eléctricas, carretillas concreteras, materiales fungibles, tablero eléctrico | Empresa IMSC GD3 | https://drive.google.com/file/d/1cqNMnnqSxzSN_Xh4ILg02oDdpP_C8Ahn/view?usp=drive_link
Proquimica | 78.541.690-2 | $6.538.000 | Servicio Proquimica considera, Informe y Limpieza Química caldera carbon. CART/5286-24 | Empresa Proquimica F35839 | https://drive.google.com/file/d/1aeV65MkmVCIDoEm9xEcvwvUB7GnzfqFv/view?usp=drive_link
Valproy | 76.508.600-0 | $6.149.000 | Servicio Ernesto Valenzuela considera, Cambio de tubos en caldera carbon. Cotizacion N°420 | Empresa Valproy F464 | https://drive.google.com/file/d/11c7rBs9LGq24fYQuj17i0OjzynoKL1DU/view?usp=drive_link
Valproy | 76.508.600-0 | $200.000 | Servicio Ernesto Valenzuela considera, Reparaciones | Empresa Valproy F461 | https://drive.google.com/file/d/1UmQkZxQHcH36kX5vo6XTUyJMlymarW6k/view?usp=drive_link
Valproy | 76.508.600-0 | $1.700.400 | Tubo para caldera 6m OC92422 | Empresa Valproy F460 | https://drive.google.com/file/d/1r0UfGZM_ErsRF-GLxxlpG0ziykSt9YZd/view?usp=drive_link
Valproy | 76.508.600-0 | $350.000 | Servicio Ernesto Valenzuela considera, Reparacion de tubo interior, caldera Biomasa. Cotizacion n°422 | Empresa Valproy F465 | https://drive.google.com/file/d/1omfFT-LY8ZyCLamOT_LD41p8AaV92i4K/view?usp=drive_link
Serv.Ind.END | 76.418.212-K | $807.994 | Servicio END considera, Alineación y balanceo de VTI y VTF de caldera de carbón. Cotizacion n°452 | Empresa Serv Ind END F261 | https://drive.google.com/file/d/1JCzUt0MCG9Cmoi9RCqC7Zl-DvNncifIW/view?usp=drive_link
Serv.Ind.END | 76.418.212-K | $587.632 | Servicio END considera, Ensayos no destructivos a Ventilador tiro inducido. Cot n°454 | Empresa Serv Ind END F260 | https://drive.google.com/file/d/1k7H-iqTUTQGiX8OiU1SdhDjqBSak9Xc0/view?usp=drive_link
SCO Ltda. | 76.380.480-1 | $1.800.000 | Servicio SCO considera, Arriendo mini cargador para caldera carbon. Cotizacion 20-24. Febrero | Empresa SCO Ltda F677 | https://drive.google.com/file/d/1_qkqGCnFmNJ-LeRzmFPvgGxHk7Hcxepv/view?usp=drive_link
Rodahit | 8.025.795-3 | $46.692 | Servicio Rodahit considera, Rodamiento 6309-2RS1/C3, folio 92037 | Empresa Rodahit F53412 | https://drive.google.com/file/d/1-UAzqjGxAsPvANLKeJUXdII__EE2flQy/view?usp=drive_link
Rodahit | 8.025.795-3 | $23.346 | Servicio Rodahit considera, Rodamiento 6309-2RS1/C3, folio 92108 | Empresa Rodahit F53527 | https://drive.google.com/file/d/18nOYCFFZeq124Xi_7mNXNl1R_nsWjuDf/view?usp=drive_link
Rodahit | 8.025.795-3 | $10.650 | Servicio Rodahit considera, correa B58 MITSUBA | Empresa Rodahit F53637 | https://drive.google.com/file/d/1dAtoy158U93yDNszfskswPcKiuq10gm7/view?usp=drive_link
Rodahit | 8.025.795-3 | $10.010 | Servicio Rodahit considera, Anillo FRB 12,5/170, folio 92174 | Empresa Rodahit F53693 | https://drive.google.com/file/d/1XAbyTTHLMj7bz0UFgqxzqs8Rt7FIZ-9n/view?usp=drive_link
Rodahit | 8.025.795-3 | $266.512 | Servicio Rodahit considera, Soporte FY 60 TF, folio 92367 | Empresa Rodahit F53847 | https://drive.google.com/file/d/1q9GQps4H1zwV1rgpiK3UOCKDKMM4mmld/view?usp=drive_link
Rodahit | 8.025.795-3 | $35.500 | Servicio Rodahit considera, Correa B58 BAO-POWER Folio 92235 | Empresa Rodahit F53702 | https://drive.google.com/file/d/1OD_RItxm2VQSvgsuuwd5iHQl93l8iOPo/view?usp=drive_link
Rodahit | 8.025.795-3 | $14.094 | Servicio Rodahit considera, Suministro de 3 anillos de fijacion para caldera carbon. Regulariza guia n°8326 | Empresa Rodahit F54100 | https://drive.google.com/file/d/18p1XZt3E01kaWPszWIcrDABADUP2KgQL/view?usp=drive_link
Rodahit | 8.025.795-3 | $86.268 | Servicio Rodahit considera, Suministro de rodamiento Yar 210 para caldera carbon.Cotizacion n°5244 | Empresa Rodahit F54099 | https://drive.google.com/file/d/12VWOcT9-Ms_f7_cy4eD-dJ7zLaycwxXd/view?usp=drive_link
Jose Silva | 14.595.727-3 | $448.000 | Servicio Jose Silva considera, fabricación polines caldera a carbón | Empresa Jose Silva F1267 | https://drive.google.com/file/d/1SNedB1s1tApyadWgIV824PE-YYjlxAbG/view?usp=drive_link
Jose Silva | 14.595.727-3 | $142.000 | Servicio Jose Silva considera, Rodamiento Ventilador | Empresa Jose Silva F1284 | https://drive.google.com/file/d/1rTW3ArT87dQh-xZQL491moj-tYBBosf3/view?usp=drive_link
Jose Silva | 14.595.727-3 | $368.800 | Servicio Jose Silva considera, Fabricación y mecanizado piezas red de vapor | Empresa Jose Silva F1289 | https://drive.google.com/file/d/1PNvjN_jIP-RrpamAvOgTF7opT3Nr7WaC/view?usp=drive_link
Jose Silva | 14.595.727-3 | $242.000 | Servicio Jose Silva considera, Fabricacion de 2 polines para cinta escoria caldera carbon. Fabricacion de 6 soportes de rodamientos para cinta escoria caldera carbon. Cotizacion n°888 | Empresa Jose Silva F1290 | https://drive.google.com/file/d/1OmzkN045eSCCfYlaqaHPeEpYP6pf7DCo/view?usp=drive_link
Jose Silva | 14.595.727-3 | $268.000 | Servicio Jose Silva considera, Fabricacion de 2 polines para cinta escoria caldera carbon. Fabricacion de 6 soportes de rodamientos para cinta escoria caldera carbon. Cotizacion n°888 | Empresa Jose Silva F1305 | https://drive.google.com/file/d/1YdeRW_i55PFkR85FsHeIteskZk5BbKxO/view?usp=drive_link
Calderas Industriales SPA | 76.758.626-4 | $3.291.187 | Anticipo 30% - Conjunto eje-maza-rodete ventilador tiro inducido | Empresa Cald Ind F555 | https://drive.google.com/file/d/1YRF6oenydmOIk3LOybAqBmK5lIvRE94l/view?usp=drive_link
Calderas Industriales SPA | 76.758.626-4 | $7.715.186 | Saldo final 70% - Conjunto eje-maza-rodete ventilador tiro inducido | Empresa Cald Ind F582 | https://drive.google.com/file/d/1eQ01QI17_Hnxsl6d8dOT1DXpLauqGpIR/view?usp=drive_link
Maquinarias Ltda | 76.328.719-k | $1.522.931 | Mantención compresor KAESER SK22 | Empresa Cald Ind F5Maq Ltda F2025 | https://drive.google.com/file/d/1K3mxGeiIYWH6hOjVhUua6Kx6hkJtZXdw/view?usp=drive_link
Ammeraal Beltech | 99.559.090-5 | $2.270.000 | Material: Unidad de banda caucho EP400/3 tres telas 3/16x11/7, cotización n°115520 | Empresa Ammeraal F58098 | https://drive.google.com/file/d/1BBLKhsqxIYsCagKtExID28NCv13b3S05/view?usp=drive_link
Luxel | 76.120.593-5 | $1.445.000 | Mantenimiento a motoreductores | Empresa Luxel F3246 | https://drive.google.com/file/d/1bMGkUsELLGB61MpKWwrXRSukCCqnvl1X/view?usp=drive_link
|  |  |  | Costo Mantención ($) | 62473100
|  |  |  | Costo HH interna Asistente Caldera ($) * | 2432916.75
|  |  |  | Costo HH interna Operador ($) * | 3558277.25
|  |  |  | Monto Total ($) | 68464294
* La pestaña "Gantt Mantención Caldera COMPO" indica la cantidad total de HH asignadas por cada tarea relacionada con la mantención anual ya ejecutada, el personal asignado corresponden a los Asistentes y Operadores de Caldera, quienes forman parte de Surfrut * Fue sumada las cantidad de HH de los asistentes de caldera, el cual es equivalente a las HH de los operadores, ya que cada tarea descrita en la pestaña "Gantt Mantención Caldera COMPO" contempla la participación de un operador y su asistente de caldera. * Al sumar las HH de todo el personal interno que realizó mantención a la caldera COMPO, considerando asistente y operador, se obtiene un total de 1145,5 horas
|  |  |  | 1) Cantidad de HH Asistente: 574,75 horas 2) Cantidad de HH Operador: 574,75 horas | 1) Costo designado por la empresa para la HH Asistente: 4.233 ($/hora) 2) Costo designado por la empresa para la HH Operador: 6.191 ($/hora) Verificar en documento "Cert costo HH operador y asistente caldera" https://drive.google.com/file/d/1Sc_OP8_zrfLWxA5_tHT5MwHAUH7RKye0/view?usp=drive_link