## Hoja1
|  | 2024 | [19 empty] | 2025
SEMANAS
PARTIDAS | ITEMIZADO | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
ITEMS NUEVA CALDERA GLP | Solicitud cotización nueva caldera | bar: SEMANAS 33 to SEMANAS 34
Análisis de propuestas | bar: SEMANAS 35
Presentación al Directorio | bar: SEMANAS 35
Generación de contrato | bar: SEMANAS 36 to SEMANAS 39
Firma de contrato | bar: SEMANAS 40
Pago Anticipo | bar: SEMANAS 42
Fabricación Caldera y equipos auxiliares | bar: SEMANAS 43 to SEMANAS 24
Flete marítimo caldera | bar: SEMANAS 25 to SEMANAS 31
Desaduanamiento caldera | bar: SEMANAS 32 to SEMANAS 33
Flete Puerto - Romeral | bar: SEMANAS 34
Montaje mecánico caldera | bar: SEMANAS 35 to SEMANAS 36
Montaje eléctrico/control caldera | bar: SEMANAS 37 to SEMANAS 38
Montaje mecánico equipos auxiliares | bar: SEMANAS 37 to SEMANAS 38
Montaje eléctrico/control equipos auxiliares | bar: SEMANAS 38 to SEMANAS 39
Montaje piping vapor/condensado caldera - procesos existentes | bar: SEMANAS 39 to SEMANAS 40
Pruebas hidráulicas reglamentarias | bar: SEMANAS 40
Comisionamiento caldera y equipos auxiliares | bar: SEMANAS 41
Puesta en marcha e instrucción a operadores | bar: SEMANAS 42
Certificación quemador | bar: SEMANAS 43 to SEMANAS 45
Inscripción caldera Servicio de Salud DS10 | bar: SEMANAS 46
ITEMS OOCC | Diseño de galpón y otras OOCC | bar: SEMANAS 38 to SEMANAS 41
Mecánica de Suelos | bar: SEMANAS 42 to SEMANAS 46
Generación EETT constructivas | bar: SEMANAS 47 to SEMANAS 51
Solicitud cotización galpón | bar: SEMANAS 52 to SEMANAS 3
Generación de contrato | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 7
Firma de contrato | bar: SEMANAS 8
Pago Anticipo | bar: SEMANAS 10
Construcción radier y fundaciones | bar: SEMANAS 12 to SEMANAS 17
Montaje pilares y cerchas | bar: SEMANAS 18 to SEMANAS 23
Montaje paredes, baño, sala operación, sala tableros | bar: SEMANAS 24 to SEMANAS 27
Montaje techo y canaletas aguas lluvias | bar: SEMANAS 40 to SEMANAS 42
ITEMS GLP | Solicitud cotización abastecimiento GLP | bar: SEMANAS 38 to SEMANAS 45
Análisis de propuestas | bar: SEMANAS 46 to SEMANAS 47
Generación de contrato | bar: SEMANAS 48 to SEMANAS 51
Firma de contrato | bar: SEMANAS 52
Pago Anticipo | bar: SEMANAS 2
Ejecución obras piping GLP | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 18
Montaje nuevos estanques GLP | bar: SEMANAS 19 to SEMANAS 22
Montaje nuevo gasificador | bar: SEMANAS 23 to SEMANAS 25
Conexión piping quemador nueva caldera | bar: SEMANAS 38
Regulación de presión central GLP - Nueva Caldera | bar: SEMANAS 43
ITEMS PIPING | Diseño de piping vapor/condensado/agua | bar: SEMANAS 49 to SEMANAS 2
Generación EETT constructivas | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 6
Solicitud cotización piping vapor/condensado/agua | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 10
Generación de contrato | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 14
Firma de contrato | bar: SEMANAS 15
Pago Anticipo | bar: SEMANAS 17
Construcción red piping vapor/condensado/agua | bar: SEMANAS 19 to SEMANAS 26
Radiografías calidad soldadura piping vapor/condensado | bar: SEMANAS 27
Conexión piping vapor/condensado/agua nueva caldera | bar: SEMANAS 37 to SEMANAS 39