## Slide 1
Sistema ALG_LIMS.
Productividad, eficiencia y gestión de los servicios Gerencia Técnica Ecosistemas
(Primera y Segunda ETAPA)
27/11/2023

## Slide 2
Mejorar la productividad, eficiencia y gestión de los servicios de la Gerencia Técnica de Ecosistemas.
Primera Etapa
Segunda Etapa
Objetivo General
Área Comercial
Tercera Etapa
Clientes
Gerencia Técnica Ecosistemas
Laboratorio
Proyectos Spot
Grandes Proyectos

## Slide 3: Desarrollo de la App ALG_LIMS (Dic 2022-Nov 2023)
Marzo
Mejoras Área Comercial
Creación servicios
(Proyectos)
Ensayos laboratorio
Validación resultados
Generación Informes de ensayos
Generación Informes de muestreo y/o medición
Generación Informes Consolidado
Levantamiento de necesidades
Propuesta de Flujo de Trabajo
Comienzo de Desarrollo de la App y la Base de Datos
Programación de Modulo de Área Comercial e Ingreso (Primeras Pruebas)
Programación de Modulo Área de Proyectos (AYS) y Laboratorio
Auditoría
Diciembre/2022 Febrero/2023
(Abr – May)
(Jun- Sept)
Primera Etapa
Estructuración y diseño de App
Programación de Modulo Unidad de Proyectos (Proyectos SPOT y Grandes Proyectos)
(Oct – Nov 2023 …)
Segunda Etapa

## Slide 4: Desarrollo de la App ALG_LIMS (Dic 2022-Nov 2023)
Levantamiento de necesidades
Propuesta de Flujo de Trabajo
Comienzo de Desarrollo de la App y la Base de Datos
Programación de Modulo de Área Comercial e Ingreso (Primeras Pruebas)
Programación de Modulo Área de Proyectos (AYS) y Laboratorio
Auditoría
Diciembre/2022 Febrero/2023
(Abr – May)
(Jun- Sept)
Primera Etapa
Estructuración y diseño de App
Marzo
Segunda Etapa
Programación de Modulo Unidad de Proyectos (Proyectos SPOT y Grandes Proyectos)
Emisión de cadenas de custodias automáticas
Ingreso de data de terreno
Carga de adjuntos para informes de terreno
Emisión de Informes Consolidados
Informes de ensayo
Informes muestro y medición
Informes consolidados

## Slide 5: Actividades trabajadas en ALG LIMS
Área comercial
Búsqueda de clientes
Cotización de servicios
Venta de servicios cotizados
Asignación de proyectos
Unidad de proyectos
(Proyectos SPOT/Grandes Proyectos)
Programa los servicios
Solicita los envases
Registro y validación de inf. de muestreo y/o medición.
Subcontrata análisis
Consolida informes de ensayo, muestreo y/o mediciones
Área de ingreso y recepción de muestras
Recibe la solicitud de preparación de envases
Preparación de envases
Recepción de muestras (servicios)
Asigna los análisis a las muestras
Áreas del Laboratorio
(Clásico, Filtros, AAS, ICP, Microbiología, Cromatografía, Suelos)
Realizar análisis (Todas las áreas)
Registros de resultados (Todas las áreas)
Validación resultados (Coordinadores y supervisores)
Generación de informes de ensayos (Coordinadores)

## Slide 6
Etapa 1: Unidad de laboratorio; Contribución ALG LIMS
LABORATORIO HASTA 2022 | ALG LIMS (SEPTIEMBRE 2023)
Traspaso de información reiterado a través de todas las áreas del flujo expuesto anteriormente mediante correos. | Generación única de información de cada área asociada a la información ingresada.
Asignación manual de correlativos de servicios (ingreso). | Asignación automática de correlativos.
Asignación de envases para servicios según la experiencia del área de ingreso. | Asignación de envases automática según parámetros asociados al servicio.
Registro de resultados de análisis en cuadernos o tablas de Excel creadas por cada área. | Ingreso de información al sistema mediante carga de archivos desde equipos con excepción de clásico que el ingreso es de traspaso manual.
Información dispersa. | Toda la información esta centralizada en una base de datos.
Cálculos manuales de concentraciones, RAS, Sodio % y Balance Iónico. | Cálculos automáticos.
No existían históricos, ni curvas de tendencias de parámetros. | Generación de históricos y curvas de tendencia con información guardada en la base de datos.
Validación de resultados mediante cálculos manuales o revisión de informes anteriores. | Validación de resultados empleando históricos, curvas de tendencias y cálculos de balances iónicos.
Creación de informes de ensayo de manera manual. | Creación de informes de ensayo de manera automática.

## Slide 7: Tiempo promedio estimado en generación de informes
Tiempo promedio calculado para generación de un informe para una muestra de 30 parámetros
Ventajas de emisión por sistema:
  Información centralizada.
  Estandarización de límites de detección y cuantificación.
  Reduce al mínimo error por traspaso de datos.
  Facilita revisión, por comparación de históricos.
  Reduce tiempo y eliminan errores de cálculos.
  Reduce tiempo y elimina errores de tipeo de fechas, normas, alcances, matrices, inf. de cliente, etc.
  Asignación de observaciones automáticas.
Tarea | Informe manual | Informe sistema
Ingreso de datos al informe | 40 min | 0 min
Revisión | 25 min | 15 min
Cálculos | 15 min | 0 min
Emisión | 1 min | 1 min
Tiempo Promedio Total | 1:21 h | 16 min

## Slide 8
Etapa 1: Unidad de laboratorio; Porcentaje avance
Comercial 10%
Ingresos 100%
Filtros 80%
Clásicos 100%
Instrumental 100%
Grandes proyectos 100%
Proyecto SPOT 40%
Avance:
75% terminado
Pendiente
Cargar proyectos
Marcha Blanca
Encuestas
Pendiente
Crear proyectos
Pruebas
Pendiente
Implementación
Feedback
Usos
Pruebas

## Slide 9
Etapa 2: Unidad de Proyectos; Contribución ALG LIMS
* Ítem por codificar o en proceso de codificación.
LABORATORIO HASTA 2022 | ALG LIMS (NOVIEMBRE 2023)
Información dispersa de terreno (datos levantados en terreno). | Ingreso y centralización de información de terreno en la base de datos.
Generación de cadenas en terreno (ingreso de toda la información). | Generación de cadenas automáticas en el sistema (solo para ingresar las mediciones y observaciones). *
Inexistencia de base de datos histórica de parámetros de terreno. | Existencia base de datos históricos y curvas de tendencia automáticas.
Validación de resultados mediante revisión de informes anteriores. | Validación de resultados empleando históricos y curvas de tendencias.
Generación manual de informes de muestreo y/o medición. | Generación automática de informe de muestreo y/o medición.
Información de adjuntos (puntos de muestreo, cadenas de custodia, fotografías, validaciones de equipos).dispersa en sharepoint; o carpetas personales.. | Carga de adjuntos al sistema, para generación automática del informe consolidado, además de centralizar y respaldar toda la información en el sistema*
Generación manual de consolidados de informes. | Generación automática de informe consolidado.*

## Slide 10
Ingreso y validación de inf. de terreno 90%
Informe de medición y/o terreno 90%
Informe consolidado 50%
Carga de adjuntos 0%
Emisión de cadenas de custodia 0%
Ingreso de análisis externalizados 80%
Etapa 2: Unidad de Proyectos; Porcentaje avance
Avance:
51% avanzado
Pendiente
Codificación
Pendiente
Codificación
Pendiente
Pruebas
Pendiente
Codificación
Pruebas
Pendiente
Pruebas
Pendiente
Es el resultado de completar lo anterior

## Slide 11
Carta Gantt

## Slide 12
Terminar y mejorar la 1ra etapa (enero 2024)
Terminar la 2da Etapa
(febrero 2024)
Integrar la interacción del cliente con el sistema (3ra Etapa)
(abril 2024)
Próximos pasos