## Table Resumen
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO INMOBILIARIA, AGRÍCOLA Y COMERCIAL BALTIERRA S.A.
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO: Rol D-244-2021
PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS BALTIERRA
ANEXO 01 GASTOS E INVERSIONES PDC
2025-09-01
RESUMEN DE COSTOS POR ACCIÓN PDC ROL D-244-2021
Nº ACCIÓN | COSTO CLP$
1 | 20579466
2 | 23837881
3 | 282852222.8
4 | 4727335.2
5 | 15757784
6 | 14969894.8
7 | 2954584.5
8 | 4727335.2
9 | 0
TOTAL | 370406503.5
* Costo mínimo, asumiendo que no se sobrepasa límite permitido depende de acciones a ejecutar.

## Accion 1
N° Acción | 1
Acción | Ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto “Regularización de actividades de cierre del pozo y desarrollo del proyecto de valorización de Residuos Inertes de la Construcción”.
Forma de implementación | Para el ingreso a evaluación ambiental se considera: - Contratación de una consultora legal para el análisis del mecanismo de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). - Desarrollo de los términos de referencia para la elaboración de la vía a través de la cual se ingresará al SEIA, según corresponda. - Elaboración del cronograma que definirá las campañas a levantar y la temporalidad de éstas. - Ejecución de las campañas de levantamiento de información en terreno. - Elaboración de la documentación requerida, capítulos, informes técnicos, cartografía, entre otros, incluyendo análisis de posibles impactos sinérgicos en el entorno del sitio de extracción de áridos desde la perspectiva de la calidad del aire, así como también las posibles medidas a comprometerse durante el proceso de evaluación ambiental, como plan de cierre de éste. - Ingreso del proyecto al SEIA.
DETALLE COSTOS
2025-09-01 | Área | Proyecto | Ítem | Proveedor | OC | Monto | Unidad | Monto Pesos
Inversión | Interna | PDC | Estudios y gestión DIA | Por cotizar | N.A. | 600 | UF | 20579466
Valor UF 01-09-2025 | 39394.46
10

## Accion 2
N° Acción | 2
Acción | Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable del proyecto “Regularización de actividades de cierre del pozo y desarrollo de proyecto de valorización de Residuos Inertes de la Construcción.
Forma de implementación | Para el ingreso a evaluación ambiental se considera: - El titular realizará la presentación del proyecto al SEA - El SEA realiza el test de admisibilidad. - El SEA solicita a los Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECA) la evaluación de la DIA. - Se califica el proyecto mediante Comisión de Evaluación y/o Director Ejecutivo del SEA. - El SEA realiza publicación de la RCA favorable.
DETALLE COSTOS
2025-09-01 | Área | Proyecto | Ítem | Proveedor | OC | Monto | Unidad | Monto Pesos
Inversión | Interna | PDC | Estudios y gestión DIA | Por cotizar | N.A. | 695 | UF | 23837881
Valor UF 01-09-2025 | 39394.46
10

## Accion 3
N° Acción | 3
Acción | Implementar Plan de Manejo de Aspectos Ambientales durante el proceso de evaluación ambiental
Forma de implementación | Con la finalidad de ejecutar la actividad, se consideran las siguientes actividades: - Registro de ingreso de camiones al ingreso del proyecto incluyendo la identificación de los tipos de residuos dispuestos en el proyecto de acuerdo con los criterios de clasificación de la NCh 3562 3562, relativa a la “Gestión de residuos - Residuos de construcción y demolición (RCD) – Clasificación y directrices para el plan de gestión”, aprobada y declarada norma oficial por medio del Decreto Exento N°37/2019 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. - Humectación de caminos interiores con frecuencia mínima de dos veces por día, durante los días en que opere el proyecto. - Control de las horas de funcionamiento del proyecto. - Levantamiento topográfico con una frecuencia semestral. - Generación e implementación de un Plan de Inspección y Mantención periódica del cierre perimetral del proyecto.
DETALLE COSTOS
2025-09-01 | Área | Proyecto | Ítem | Proveedor | OC | Monto | Unidad | Monto Pesos
Registo de ingreso de camiones | Interna | PDC |  | Interno |  | 240 | UF | 9454670.4
Humectación de camiones al ingreso | Interna | PDC |  | Interno |  | 200 | UF | 7878892
Humectación de caminos internos | Interna | PDC |  | Interno |  | 4800 | UF | 189093408
Control de horas de funcionamiento | Interna | PDC |  | Interno |  | 240 | UF | 9454670.4
Levantamiento Topografico | Externo | PDC |  | Por definir | - | 1200 | UF | 47273352
Plan de Inspección y Mantención periódica del cierre perimetral del proyecto. Plan de Inspección y Mantención periódica del cierre perimetral del proyecto | Interna | PDC |  | Interno |  | 500 | UF | 19697230
[7 empty] | Total | 282852222.8
[7 empty] | Valor UF 01-09-2025 | 39394.46
10

## Accion 4
N° Acción | 4
Acción | Desarrollar capacitación en gestión ambiental y control de aspectos ambientales
Forma de implementación | Con la finalidad de ejecutar la actividad, se consideran las siguientes actividades: - Contratación del servicio de capacitación. - Desarrollo de las capacitaciones. - Generación del registro de participantes de la capacitación. - Registro fotográfico. - Las actividades serán desarrolladas de forma semestral al personal
DETALLE COSTOS
2025-09-01 | Área | Proyecto | Ítem | Proveedor | OC | Monto | Unidad | Monto Pesos
Capacitación | Interna | PDC |  | Por definir | - | 120 | UF | 4727335.2
Valor UF 01-09-2025 | 39394.46
10

## Accion 5
N° Acción | 5
Acción | Monitoreo de ruido durante el desarrollo de actividades del proyecto.
Forma de implementación | Con la finalidad de ejecutar la actividad, se consideran las siguientes actividades: -Definir puntos de monitoreo de receptores sensibles de ruido. -Se realizarán medición de ruido con frecuencia semestral, en los receptores definidos. -Los monitoreos se realizarán evaluando el cumplimiento de lo estipulado por la normativa vigente, DS 38/2011. -Los resultados de las mediciones serán presentados en un informe..
DETALLE COSTOS
2025-09-01 | Área | Proyecto | Ítem | Proveedor | OC | Monto | Unidad | Monto Pesos
Monitoreo | Interna | PDC |  | Por definir | - | 400 | UF | 15757784
Valor UF 01-09-2025 | 39394.46
10

## Accion 6
N° Acción | 6
Acción | Monitoreo periódico de gases y temperatura
Forma de implementación | Con la finalidad de ejecutar la actividad, se consideran las siguientes actividades - Definir los puntos de monitoreo de temperatura y gases, priorizando zonas con mayor emisión de CO₂. - Se realizarán mediciones de gases con frecuencia semestral, en los puntos definidos. - Los monitoreos se realizarán evaluando el cumplimiento de valores permisibles especificados en la Tabla 6 del Informe de GEAFRACTAL. - Las actividades de monitoreo se realizarán con una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA). - Los resultados de las mediciones serán presentados en un informe.
DETALLE COSTOS
2025-09-01 | Área | Proyecto | Ítem | Proveedor | OC | Monto | Unidad | Monto Pesos
Protocolo | Interna | PDC |  | Por definir | - | 380 | UF | 14969894.8
Valor UF 01-09-2025 | 39394.46
10

## Accion 7
N° Acción | 7
Acción | Elaboración e implementación de un plan de alerta temprana y contingencia ante focos de incendio
Forma de implementación | Con la finalidad de ejecutar la actividad, se consideran las siguientes actividades - Elaboración del cronograma de las acciones definidas en el Plan de prevención de incendios detallado en el Anexo N°8. - Capacitación respecto al Protocolo de Emergencia e Incendios detallado en el Anexo N°8. - Implementación de las acciones del Plan según cronograma. - Reporte de las evaluaciones continuas establecidas en dicho Plan.
DETALLE COSTOS
2025-09-01 | Área | Proyecto | Ítem | Proveedor | OC | Monto | Unidad | Monto Pesos
Protocolo | Interna | PDC |  | Por definir | - | 75 | UF | 2954584.5
Valor UF 01-09-2025 | 39394.46
10

## Accion 8
N° Acción | 9
Acción | Protocolo de comunicación con representantes de la comunidad
Forma de implementación | Con la finalidad de ejecutar la actividad, se consideran las siguientes actividades: -Se desarrollará un protocolo de comunicación con representantes de la comunidad, que defina, objetivos, alcances y responsables. -Se implementará un libro de reclamos que estará disponible en la garita de acceso durante las horas de funcionamiento del proyecto, es decir de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. -Se realizará un reporte trimestral donde se registrarán las observaciones de vecinos y se considerará la implementación de las medidas de mitigación en materia de emisiones atmosféricas implementadas en el periodo, o ruido según corresponda. -Se coordinarán reuniones de trabajo con representas definidos de juntas de vecinos, en caso de ser requeridas. Todos los temas conversados en estas reuniones luego serán informados a la SMA.
DETALLE COSTOS
2025-09-01 | Área | Proyecto | Ítem | Proveedor | OC | Monto | Unidad | Monto Pesos
Protocolo | Interna | PDC |  | Por definir | - | 120 | UF | 4727335.2
Valor UF 01-09-2025 | 39394.46
10

## Accion 9
N° Acción | 10
Acción | Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC
Forma de implementación | Con la finalidad de ejecutar la actividad, se consideran las siguientes actividades: -Se cargará el PdC y la información relativa al Informe Inicial, los reportes de avance y el Informe Final de Cumplimiento, según corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. -Una vez ingresados los reportes o medio de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado .
DETALLE COSTOS
2025-09-01 | Área | Proyecto | Ítem | Proveedor | OC | Monto | Unidad | Monto Pesos
Protocolo | Interna | PDC |  | - | - | 0 | UF | 0
Valor UF 01-09-2025 | 39394.46
10