Programa de Cumplimiento

Compañía Minera Amalia Limitada

Procedimiento Rol D-017-2016

Santiago, 21 de Julio de 2016

Índice

| 1. Introducción…………………………………………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- |
| 2. Descripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen la Infracción y sus efectos……………………………………………………………………………… | 4 |
| 3. Plan de acciones y metas……………………………………………………………………….. | 7 |
| 4. Cronograma de actividades…………………………………………………………………… | 39 |
| 5. Anexos…………………………………………………………………………….………………….…. | 40 |

- Introducción

A través del presente documento se expone el Programa de Cumplimiento de Compañía Minera Amalia Limitada (en adelante la “Compañía”) de conformidad a los cargos formulados por la Superintendencia del Medio Ambiente en la Resolución Exenta N°1/ROL D-017-2016 y la Resolución Exenta N°2/ROL D-017-2016.

Este documento ha sido elaborado teniendo en consideración la regulación aplicable, con especial énfasis en la Ley N°20.417, Orgánica de esta Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, “SMA”), el Decreto Supremo N° 30/2012, que Aprueba el Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación (en adelante, “D.S. N°30/2012”) y la Guía SMA para la presentación de programas de cumplimiento (“Guía SMA”) de julio de 2013.

De conformidad con el artículo 7 del D.S. N°30/2012 y la Guía SMA, en adelante se presentan los siguientes contenidos del Programa de Cumplimiento: (1) descripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen la infracción en que se ha incurrido, así como de sus efectos; (2) plan de acciones y metas que se implementarán para cumplir satisfactoriamente con la regulación; (3) cronograma de las acciones y metas y, (4) documentación en Anexos con información de apoyo al presente Programa de Cumplimiento (también “PdC”).

- Descripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen la infracción en que se ha incurrido, así como de sus efectos

En cumplimiento del artículo 7 letra a) del D.S. N° 30/2012, a continuación, se describen los hechos, actos u omisiones que constituyen   que constituyen la infracción, así como sus efectos. Lo anterior en base a los cargos formulados por la SMA, en la Resolución Exenta N°1/ROL D-017-2016 y la Resolución Exenta N°2/ROL D-017-2016 (en adelante la “Formulación de Cargos”).

Cargo A.1.

Hechos constitutivos de infracción: Incumplimiento de medida de encapsulamiento para el manejo de emisiones atmosféricas en correas transportadoras de la Planta de Chancado Nº1, en razón de lo siguiente:

- Las correas Nº1, Nº2, Nº3, Nº19 y Nº20 presentan falta de uno o más tramos de guarderas y medias cañas.

- La correa transportadora Nº6 presenta una sección sin encapsulamiento de lugar de empalme con el silo correspondiente.

De conformidad a la Formulación de Cargos se habría infringido el Considerando 3.4.2.1 de la RCA Nº89/2007 y el Considerando 3.2. 3.a.2. de la RCA Nº95/2011.

Cargo A.2.

En la nave de electro-obtención, 16 celdas presentan sólo mantas de protección como medida para controlar la neblina ácida, tanto que en aquellas celdas en que se observa la implementación de esferas, se cuenta con una sola capa de esferas.

Conforme a la Formulación de Cargos se habría infringido el Considerando 6.7 de la RCA N°89/2007 y los Considerandos 3.2.2.C y 3.2.8.e de la RCA N°1564/2009.

Cargo A.3.

No realización de muestreos de neblina ácida en el ducto de salida del sistema de tratamiento de neblina ácida durante los meses de junio, septiembre y diciembre de 2013.

Según indica la Formulación de Cargos, se habría infringido la Adenda N°1, Respuesta 1.44 de la DIA del proyecto “Ampliación II Planta Catemu”, calificado favorablemente mediante la RCA N°95/2011.

Cargo A.4.

No realización de análisis del elemento sulfato en los reportes de análisis químico de monitoreo de material particulado sedimentable.

Según sostiene la Formulación de Cargos, se habría infringido el Considerando 3.14, de la RCA N°95/2011, y la Adenda 1, Anexo 5, Sección 6, del proyecto “Ampliación II Planta Catemu”, calificado favorablemente a través de la RCA N°95/2011.

Cargo A.5.

Inexistencia de plantación compensatoria de Porlieria chilensis y Puya beteroniana.

De acuerdo a lo sostenido por la Formulación de Cargos, se habrían infringido los siguientes compromisos ambientales: (a) DIA, Anexo 12, Plan de Manejo, del proyecto “Planta Catemu”, calificado favorablemente mediante RCA N°89/2007; (b) Considerando 4.4, de la RCA N°89/2007, del proyecto “Planta Catemu”; (c) Resolución CONAF N°0010/SF/V, del 15 de marzo de 2011.

Cargo A.6.

Inadecuada mantención de canales de conducción de aguas lluvia, los que presentan sectores embancados con tierra, y canal de conducción de aguas lluvias cuya altura es menor a la evaluada ambientalmente en el sector de la nave de electro-obtención.

De conformidad a la Formulación de Cargos, se habría infringido el Anexo 8 de la Adenda N°1, denominado “Obras de Evacuación de Aguas Lluvias”, de la RCA N°95/2011, del proyecto “Ampliación II Planta Catemu”; y el Anexo 10 de la Adenda N°1, denominado “Plan de Contingencia Ambiental”, de la RCA N°95/2011, del proyecto “Ampliación II Planta Catemu”.

Cargo A.7.

Ausencia de cerco perimetral en las piscinas para almacenamiento de ácido sulfúrico.

Respecto de este cargo, la Formulación de Cargos considera infringido el Considerando 3.1.1, letra a), de la RCA N°1564/2009.

Cargo A.8.

Canaletas colectoras de soluciones lixiviadas de las pilas de lixiviación no cumplen su función adecuadamente, generándose apozamientos de soluciones lixiviadas fuera de ellas.

De conformidad a la Formulación de Cargos, se habría infringido el Considerando 3.1.1, letra c) de la RCA N°1564/2009, del proyecto “Ampliación I Planta Catemu”.

Cargo A.9.

No implementación de actividades de plan de cierre del botadero de ripios N°1, en el periodo comprometido, constatándose escurrimientos en suelo sin conducción ni control, de líquidos lixiviados provenientes desde dicho botadero.

Al respecto, la Formulación de Cargos dispone que se habría infringido el Considerando 3.2.2, letra e) de la RCA N°1564/2009, del proyecto “Ampliación I Planta Catemu”, y la Respuesta 1.3 de la Adenda N°1, de la RCA N°95/2011, del proyecto “Ampliación II Planta Catemu”.

Cargo A.10.

Pretil de contención de derrames del Botadero de Ripio N°2, no cubre todo su contorno perimetral.

Sobre el particular, la Formulación de Cargos indica que se habría infringido el Considerando 3.1.3, letra b) de la RCA N°95/2011, del proyecto “Ampliación II Planta Catemu”.

Cargo B.1.

Elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por modificaciones de consideración al proyecto evaluado ambientalmente en relación a:

- La ampliación de la superficie ocupada por las pilas de lixiviación sector 1, 1a y 2, que se han unido en una pila de lixiviación permanente y continua, desapareciendo sus límites.

- La construcción de una piscina de emergencia no evaluada ambientalmente en el sector de las pilas de lixiviación permanentes.

- La construcción de nuevas pilas de lixiviación dinámicas en el sector norponiente de la Planta Catemu, junto con dos piscinas no evaluadas ambientalmente.

- El aumento del tonelaje del Botadero de Ripios N°2, por sobre el 50% de la capacidad máxima aprobada en la evaluación ambiental para la fase de operación del proyecto.

- La construcción de una piscina adicional, y la habilitación de una piscina de emergencia mayor a la evaluada ambientalmente en el sector del Botadero de Ripios N°2.

La Formulación de Cargos sostiene que se habría infringido el Considerando 3.1.3, letra b) de la RCA N°95/2011, del proyecto “Ampliación II Planta Catemu”. Adicionalmente, agrega que se estarían infringiendo los artículos 8 y 10 de la Ley N°19.300 y artículos 2 y 3 del D.S. N°40/2012.

Cargo C.1.

No entrega de formularios E-300 “Estadística de Producción Minera y Metalúrgica” correspondientes a los meses de febrero y agosto del 2011; no entrega de la cantidad total diaria de viajes realizados por los camiones desde el tambor aglomerador (proveniente del silo 1 y silo 2) al carguío de la pila, para el periodo enero – diciembre de 2015; y no entrega de los registros de mantención de la campana de extracción de gases de la sala de análisis vía húmeda.

Sobre el particular, se señala en la Formulación de Cargos que se habría infringido el Resuelvo Segundo, de la Resolución Exenta N°251/2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Al respecto, la Compañía hace presente que no cuenta con los formularios E-300 correspondientes a los meses de febrero y agosto de 2011, por lo que solicitará tal información a la autoridad sectorial vía Ley de Transparencia.

- Plan de acciones y metas

  - Objetivo general

Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se dispone como infringida en la Formulación de Cargos.

  - Objetivos específicos

Objetivo Específico A.1: Implementar las medidas de encapsulamiento para la captación de material particulado en las correas transportadoras N°1, N°2, N°3, N°19 y N°20, de la planta de chancado N°1, que presentan falta de tramos de guarderas y medias cañas, establecidas en el Considerando 3.4.2.1, de la RCA N°89/2007. Además, implementar medidas de encapsulamiento de la correa transportadora N°6, de la planta de chancado N°1, que presenta una sección sin encapsulamiento en lugar de empalme con el silo correspondiente.

Objetivo Específico A.2: Implementar las medidas de control de emisiones de neblina ácida a la atmósfera en la nave de electro-obtención, establecidas en el Considerando 6.7, de la RCA N°89/2007, Considerando 3.2.2, letra c), de la RCA N°1564/2009 y Considerando 3.2.8, letra e), de la RCA N°1564/2009.

Objetivo Específico A.3: Implementar la realización permanente de muestreos de neblina ácida en el ducto de salida de tratamiento de neblina ácida establecida en la Adenda 1, Respuesta 1.44, de la RCA N°95/2011, del proyecto “Ampliación II Planta Catemu”.

Objetivo Específico A.4: Dar cumplimiento permanente a la realización del análisis del elemento sulfato en los reportes de análisis químicos de monitoreo de material particulado sedimentable, establecido en el Considerando 3.14, de la RCA N°95/2011.

Objetivo Específico A.5: Efectuar la plantación compensatoria de Porlieria chilensis y Puya beteroniana, establecida en el Anexo 12, Plan de Manejo de la RCA N°89/2007, del proyecto “Planta Catemu”, Considerando 4.4, de la RCA N°89/2007 y Resolución CONAF N°0010/SF/V del 15/03/2011.

Objetivo Específico A.6: Efectuar mantención permanente de los canales de conducción de aguas lluvias y control de diseño, establecida en el Anexo 8, “Obras de Evacuación de Aguas Lluvias” de la Adenda 1, de la RCA N°95/2011.

Objetivo Específico A.7: Construir el cerco perimetral en las piscinas para almacenamiento de ácido sulfúrico, establecido en el Considerando 3.1.1. letra a), de la RCA N°1564/2009.

Objetivo Específico A.8: Construir canaletas colectoras de soluciones lixiviadas en las pilas de lixiviación del sector 2.

Objetivo Específico A.9: Modificación de las medidas de cierre del Botadero de Ripios N°1 establecido en el Considerando 3.2.2, letra e) de la RCA N°1564/2009 del proyecto “Ampliación I Planta Catemu” y Adenda 1, Respuesta 1.3, de la RCA N°95/2011, del proyecto “Ampliación II Planta Catemu”, e implementación de medidas de mejoramiento, mantención y revisión periódica, de canaletas y pretiles de contención de derrame de Botadero de Ripios Nº1.

Objetivo Específico A.10: Construir el sector faltante del pretil de contención de derrames del botadero de ripios N°2, establecido en el Considerando 3.1.3, letra b) de la RCA N°95/2011.

Objetivo Específico B.1: Obtención de una Resolución de Calificación Ambiental, que considere las modificaciones introducidas al proyecto “Planta Catemu” calificado favorablemente por la RCA Nº89/2007, al proyecto “Ampliación I Planta Catemu” calificado por la RCA N°1564/2009, al proyecto “Ampliación II Planta Catemu” calificado por RCA N°95/2011, en relación a: la ampliación de la superficie ocupada por las pilas de lixiviación sector 1, 1a y 2, que se han unido en una pila de lixiviación permanente y continua, desapareciendo sus límites; construcción de una piscina de emergencia en el sector de pilas permanentes; construcción de nuevas pilas de lixiviación dinámicas en el sector norponiente  junto con dos piscinas; aumento del tonelaje del botadero de ripios N°2, por sobre el 50% de la capacidad máxima aprobada; construcción de una piscina adicional, y la habilitación de una piscina de emergencia mayor a la evaluada ambientalmente en el sector del botadero de ripios N°2. Asimismo, se contempla adoptar medidas para abordar los potenciales efectos que se podrían derivar de las modificaciones de proyecto no evaluadas ambientalmente.

Objetivo Específico C.1: Entregar los formularios E-300 “Estadística de Producción Minera y Metalúrgica” correspondientes a los meses de febrero y agosto del 2011,  entregar la cantidad total diaria de viajes realizados por los camiones desde el tambor aglomerador (proveniente del silo 1 y silo 2) al carguío de la pila, para el periodo enero – diciembre de 2015 y entregar los registros de mantención de la campana de extracción de gases de la sala de análisis vía húmeda, establecidos en el Resuelvo Segundo de la Resolución Exenta N°251/2016, de la SMA.

  - Acciones y Metas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º del D.S. Nº30/2012 y la Guía SMA correspondiente, en las siguientes tablas se proporciona información sobre las acciones, medidas y metas que se implementarán para dar cumplimiento al objetivo general y objetivos específicos del presente Programa de Cumplimiento, junto con un plan de seguimiento, indicadores de cumplimiento y reportes que acrediten el cumplimiento.

    - Objetivo Específico A.1.

| Objetivo General: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental indicada en la formulación de cargos de la RE N°1/Rol D-017-2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico A.1: Implementar las medidas de encapsulamiento para la captación de material particulado en las correas transportadoras N°1, N°2, N°3, N°19 y N°20, de la planta de chancado N°1, que presentan falta de tramos de guarderas y medias cañas, establecidas en el Considerando 3.4.2.1, de la RCA N°89/2007. Además, implementar medidas de encapsulamiento de la correa transportadora N°6, de la planta de chancado N°1, que presenta una sección sin encapsulamiento en lugar de empalme con el silo correspondiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Incumplimiento de medida de encapsulamiento para el manejo de emisiones atmosféricas en correas transportadoras de la planta de chancado N°1, en razón de lo siguiente: Las correas N°1, N°2, N°3, N°19 y N°20, presentan falta de uno o más tramos de guarderas y medias cañas. La correa transportadora N°6, presenta una sección sin encapsulamiento en lugar de empalme con el silo correspondiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: a) Considerando 3.4.2.1, de la RCA N°89/2007, del proyecto “Planta Catemu”. b) Considerando 3.2.3.a.2, de la RCA N°95/2011, del proyecto “Ampliación II Planta Catemu”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: Emisiones de material particulado a la atmósfera. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costo M$ |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| A.1 Dar cumplimiento a lo dispuesto en los Considerandos 3.4.2.1, de la RCA N°89/2007 y 3.2.3.a.2, de la RCA N°95/2011, implementando las medidas de encapsulamiento para mitigar la emisión de material particulado a la atmósfera, durante la operación de las plantas de chancado, de conformidad con lo señalado en el apartado A.1 de la formulación de cargos. | A.1.1 Acreditar la instalación de medias cañas y guarderas en las correas transportadoras N°1, N°2, N°3, N°19 y N°20, de la planta de chancado N°1. En el Anexo A.1 se adjuntan documentos contables de respaldo para la acción: Guía de despacho N° 0168419 de fecha 11 de Junio de 2010, Guía de despacho N° 00170117 de fecha 22 de junio del 2010 y Orden de compra N° 04451 de fecha 24 de mayo 2010. Cabe precisar que para efectos de la estimación de costos se considera el valor unitario indicado en la orden de compra, de acuerdo a las necesidades de esta acción. | A.1.1 Plazo: 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC. | A.1.1 Acreditar la instalación de medias cañas y guarderas en las correas transportadoras N°1, N°2, N°3, N°19 y N°20, de la planta de chancado N°1, en 5 días hábiles. | A.1. 1 (1)= Acreditar, dentro de plazo, la instalación de la totalidad de medias cañas y guarderas en las correas transportadoras N°1, N°2, N°3, N°19 y N°20, de la planta de chancado N°1. (0)= No acreditar la instalación de la totalidad de medida cañas y guarderas en las correas transportadoras N°1, N°2, N°3, N°19 y N°20, de la planta de chancado N°1; o acreditar la instalación parcial o fuera de plazo. | A.1.1 Remitir a la SMA un reporte inicial dentro de los 10 días hábiles siguientes de notificado el PdC que incluya un registro fotográfico fechado y georreferenciado en WGS84, que acredite la referida instalación. Se adjuntarán boletas/facturas y valorización de los servicios asociados y un video en el cual se observe el funcionamiento completo del sistema de encapsulamiento con énfasis en la instalación acreditada. Reportes de avance: No aplica. | A.1.1 Remitir a la SMA el reporte final dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC, que dé cuenta de la implementación y evolución de la acción. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | A.1.1 No aplica. | A.1.1 M $500.- |
|  | A.1.2 Acreditar la instalación en la correa transportadora N°6 de la planta de chancado N°1, de la sección de encapsulamiento faltante en sector de empalme con el silo correspondiente. En el Anexo A.1 se adjuntan documentos contables de respaldo para la acreditación del costo de la acción: Guía de despacho N° 0168419 de fecha 11 de Junio de 2010, Guía de despacho N° 00170117 de fecha 22 de junio del 2010 y Orden de compra N° 04451 de fecha 24 de mayo 2010. Cabe precisar que para efectos de la estimación de costos se considera el valor unitario indicado en la orden de compra, de acuerdo a las necesidades de esta acción. | A.1.2 Plazo: 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC. | A.1.2 Acreditar la instalación en la correa transportadora Nº6 de la planta de chancado Nº1 de la sección de encapsulamiento faltante en sector de empalme con el silo correspondiente, en 5 días hábiles. | A.1.2 (1)= Acreditar, dentro de plazo, la instalación en la correa transportadora N°6 de la planta de chancado N°1, de la sección de encapsulamiento faltante en sector de empalme con el silo correspondiente. (0)= No acreditar la instalación en la correa transportadora N°6 de la planta de chancado N°1, de la sección de encapsulamiento faltante en sector de empalme con el silo correspondiente; o acreditar la instalación parcial o fuera de plazo. | A.1.2 Remitir a la SMA un reporte inicial dentro de los 10 días hábiles siguientes de notificado el PdC con un registro fotográfico fechado y georreferenciado en WGS84, que acredite la referida instalación. Se adjuntarán boletas/facturas y valorización de los servicios asociados , y un video en el cual se observe el funcionamiento completo del sistema de encapsulamiento con énfasis en la instalación acreditada. Reporte de avance: No aplica. | A.1.2 Remitir a la SMA el reporte final dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC que dé cuenta de la implementación y evolución de la acción. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | A.1.2 No aplica. | A.1.2 M $ 250.- |
|  | A.1.3 Instalar silos de revestimientos livianos en los conos de las correas transportadoras N°5 y N°6. | A.1.3 Plazo total: compra e instalación = 2 meses contados desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC. | A.1.3 Instalación de silos de revestimiento liviano en los conos de las correas transportadoras N°5 y N° 6 en 2 meses. | A.1.3 (1)= Instalación dentro de plazo de silos de revestimientos livianos en los conos de las correas transportadoras N°5 y N°6. (0)= Instalación no ejecutada dentro de plazo de silos de revestimientos livianos en los conos de las correas transportadoras N°5 y N°6; o ejecutada parcialmente. | A.1.3 Reporte inicial: no aplica. Se incluirá en el primer reporte de avance trimestral un reporte que dé cuenta del cumplimiento de la acción dentro de plazo, que incluya un registro fotográfico fechado y georreferenciado en WGS84, que acredite la instalación de silos de revestimientos livianos en los conos de las correas transportadoras N°5 y N°6. Se adjuntarán boletas/facturas y valorización de los servicios asociados, y un video en el cual se observe el funcionamiento completo del sistema de encapsulamiento con énfasis en la instalación acreditada. | A.1.3 Remitir a la SMA el reporte final dentro de 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC, que dé cuenta de la implementación y evolución de la acción. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | A.1.3 No aplica. | A.1.3 M $1.500.- |
|  | A.1.4 Generar e implementar un plan de mantenimiento y evaluación periódico del sistema de encapsulamiento (cubiertas metálicas y guarderas) de las correas transportadoras de las plantas de chancado (Planta de Chancado N° 1 y Planta de Chancado N° 2), orientado a detectar fallas en el sistema de encapsulamiento, y contemplar acciones en tales casos, tanto para el abatimiento de emisiones de material particulado como para la solución de la falla detectada. El plan tendrá al menos los siguientes contenidos mínimos: - Plan de inspecciones visuales periódicas de los sistemas de encapsulamiento. Frecuencia de inspecciones será quincenal. - Registro de las inspecciones mediante “lista de evaluación”. - Mantenciones de acuerdo a los resultados de la evaluación. - Medidas correctivas, si correspondieren. ## En el Anexo A.1 se adjunta Informe de estimación de costos del plan de mantenimiento y evaluación periódica de sistema de encapsulamiento de la correas transportadoras (Plantas de Chancado N° 1 Y 2), Guía de despacho N° 0168419 de fecha 11 de Junio de 2010, Guía de despacho N° 00170117 de fecha 22 de junio del 2010 y Orden de compra N° 04451 de fecha 24 de mayo 2010. Cabe precisar que para efectos de la estimación de costos se considera el valor unitario indicado en la orden de compra, de acuerdo a las necesidades de esta acción. | A.1.4 Plazo: 1 mes contado desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC para generar un plan de mantenimiento y evaluación. La implementación del plan será de ejecución periódica, que se desarrollará durante todo el PdC, de acuerdo a la frecuencia establecidas en el Plan de mantenimiento y evaluación del Sistema de Encapsulamiento: - Plan de inspecciones visuales periódicas de los sistemas de encapsulamiento. Frecuencia de inspecciones será quincenal. | A.1.4 Plan de mantenimiento y evaluación es generado en un mes e implementado durante la vigencia del PdC. | A.1.4 (1)= Plan de mantenimiento y evaluación del sistema de encapsulamiento (cubiertas metálicas y guarderas) de las correas transportadoras de las plantas de chancado (Planta de Chancado N° 1 Y Planta de Chancado N° 2) es generado dentro de plazo e implementado durante todo el PdC. (0)= Plan de mantenimiento y evaluación no es generado dentro de plazo; o no es implementado durante todo el PdC o es implementado parcialmente. | A.1.4 Reporte inicial: No aplica. Remitir a la SMA reportes de avances de la implementación del plan de mantenimiento en forma trimestral, incorporando registros de chequeos periódicos del sistema de encapsulamiento y de las correas transportadoras de las plantas de chancado (Planta de Chancado N° 1 Y Planta de Chancado N° 2). Se incluirá en el primer reporte trimestral el Plan de Mantenimiento y Evaluación del Sistema de Encapsulamiento. | A.1.4 Remitir a la SMA el reporte final dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC que dé cuenta de la implementación del Plan de Mantenimiento y Evaluación. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | A.1.4 No aplica | A.1.4 M $ 11.793. |

    - Objetivo Específico A.2.

| Objetivo General: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental indicada en la formulación de cargos de la RE N°1/Rol D-017-2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico A.2: Implementar las medidas de control de emisiones de neblina ácida a la atmósfera en la nave de electro-obtención, establecidas en el Considerando 6.7, de la RCA N°89/2007, Considerando 3.2.2, letra c), de la RCA N°1564/2009 y Considerando 3.2.8, letra e), de la RCA N°1564/2009. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: ## En la nave de electro-obtención, 16 celdas presentan sólo mantas de protección como medida para controlar la neblina ácida, tanto que en aquellas celdas en que se observa la implementación de esferas, se cuenta con una sola capa de esferas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: a) Considerando 6.7, de la RCA N°89/2007, del proyecto “Planta Catemu”. b) Considerando 3.2.2, letra c), de la RCA N°1564/2009, del proyecto “Ampliación I Planta Catemu”. c) Considerando 3.2.8, letra e), de la RCA N°1564/2009, del proyecto “Ampliación I Planta Catemu”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: Emisiones de neblina ácida a la atmósfera. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costo M$ |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| A.2 Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Considerando 6.7, de la RCA N°89/2007 y Considerandos 3.2.2.c y 3.2.8.e de la RCA N°1564/2009, implementando las medidas de control para mitigar la emisión de neblina ácida a la atmósfera, en la nave de electro-obtención, de conformidad con lo señalado en el apartado A.2 de la formulación de cargos. | A.2.1 Acreditar la instalación de medidas de control para evitar la emisión de neblina ácida a la atmósfera, consistentes en tres capas de esferas antinebulizantes y colocación de mantas cobertoras NOMAD 3M en todas las celdas electrolíticas en la nave de electro-obtención. En el Anexo A.2 se adjuntan documentos contables de respaldo para la acreditación del costo de la acción: Guía de despacho N° 815074 de fecha 19 de noviembre de 2013, guía de despacho N° 001697 de fecha 28 de Diciembre de 2012. | A.2.1 Plazo: 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC. | A.2.1 Acreditar la instalación de tres capas de esferas antinebulizantes y colocación de mantas cobertoras de NOMAD 3M en todas las celdas electrolíticas en la nave de electro-obtención, en 5 días hábiles. | A.2.1 (1)= Acreditar la instalación dentro de plazo de las tres capas de esferas antinebulizantes y colocación de mantas cobertoras de NOMAD 3M en todas las celdas electrolíticas en la nave de electro-obtención. (0)= No acreditar la instalación dentro de plazo de las tres capas de esferas antinebulizantes y colocación de mantas cobertoras NOMAD 3M en todas las celdas electrolíticas en la nave de electro-obtención; o acreditar la instalación y/o colocación parcial. | A.2.1 Remitir a la SMA un Reporte Inicial dentro de los 10 días hábiles siguientes de notificada la resolución que aprueba el PdC que incluya: -Un registro fotográfico fechado y georreferenciado en WGS 84, que acredite la instalación de las medidas de control en la nave de electro-obtención, - Un video en el cual conste la utilización de las esferas antinebulizantes y de las mantas cobertoras sobre las celdas electrolíticas en la nave de electro-obtención Adjuntar boletas/facturas y valorización de los servicios asociados; y las fichas técnicas de las esferas y mantas cobertoras Reporte de Avance: No aplica. | A.2.1 Remitir a la SMA el reporte final dentro de los 10 días hábiles después de cumplido el plazo de ejecución de la última actividad del PdC, que dé cuenta de la implementación total y evolución de la acción. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | A.2.1 No aplica. | A.2.1 M $15.000.- |
|  | A.2.2 Acreditar la implementación del sistema de captación de neblina ácida aprobado mediante RCA 95/2011: aplicación del reactivo FC1100. En el Anexo A.2 se adjuntan documentos contables de respaldo para la acreditación del costo de la acción: factura electrónica N° 1390749 de fecha 18 marzo de 2016. | A.2.2 Plazo: 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC. | A.2.2 Acreditar la aplicación del reactivo FC1100. | A.2.2 (1)= Acreditar dentro de plazo, la aplicación del plazo del reactivo FC1100 (0)= No acreditar la aplicación dentro de plazo del reactivo FC1100. | A.2.2 Remitir a la SMA un Reporte Inicial dentro de los 10 días hábiles siguientes de notificado el PdC que incluya: - Un registro fotográfico fechado y georreferenciado en WGS 84, que acredite la instalación de las medidas de control en la nave de electro-obtención. -Boletas/facturas y valorización de los servicios asociados. Se adjuntarán fichas técnicas del reactivo FC 1100 Adicionalmente, se incorporará un video donde se observe el funcionamiento completo del sistema de control de emisión de neblina ácida en la nave de electro-obtención. Reporte de avance: no aplica. | A.2.2 Remitir a la SMA el Reporte Final dentro de los 10 días hábiles después de cumplido el plazo de ejecución de la última actividad del PdC que dé cuenta de la implementación total y evolución de la acción. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | A.2.2 No aplica | A.2.2 M $110.285.- |
|  | A.2.3 Elaborar e implementar un plan de mantenimiento de las medidas de control de neblina ácida. El plan tendrá al menos los siguientes contenidos mínimos: - Evaluaciones mensuales mediante Inspecciones visuales - Registro de las inspecciones mediante “lista de evaluación”. - Mantenciones de acuerdo a los resultados de la evaluación. - Medidas correctivas. - Periodicidad para el reemplazo de mantas cobertoras, esferas antinebulizantes y cúpulas - Frecuencia de la aplicación del reactivo Fluorad fc-1100 - Descripción del manejo del reactivo Fluor FC-1100 En el anexo A.2 se adjunta Informe de estimación de costos del Plan de mantenimiento y evaluación periódica de las medidas de control neblina ácida. | A.2.3 Plazo: 1 mes contado desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC para generar un plan de mantenimiento y evaluación. La implementación del plan será una medida de ejecución permanente durante la vigencia del PdC, conforme a las frecuencias establecidas en el plan de mantenimiento de las medidas de control de neblina ácida: - Evaluaciones mensuales mediante Inspecciones visuales | A.2.3 Elaborar en el plazo de un mes e implementar durante toda la vigencia del PdC, un plan de mantenimiento de las medidas de control de neblina ácida. | A.2.3 (1)= Plan de mantenimiento de las medidas de control de neblina ácida es elaborado dentro de plazo e implementado durante todo del PdC. (0)= Plan de mantenimiento de las medidas de control de neblina ácida no es elaborado dentro de plazo, o no es implementado durante todo el PdC; o es implementado parcialmente. | A.2.3 Reporte inicial: No aplica. Remitir a la SMA Reportes de Avances trimestrales que den cuenta de la ejecución del plan de mantenimiento de las medidas de control de neblina ácida. Remitir el plan de mantenimiento de las medidas de control de neblina ácida en el primer reporte de avance trimestral. | A.2.3 Remitir a la SMA el Reporte Final dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC que dé cuenta de la implementación del plan de mantenimiento de las medidas de control de neblina ácida. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | A.2.3 No aplica | A.2.3 M $120.000.- |

    - Objetivo Específico A.3.

| Objetivo General: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental indicada en la formulación de cargos de la RE N°1/Rol D-017-2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico A.3: Implementar la realización permanente de muestreos de neblina ácida en el ducto de salida de tratamiento de neblina ácida establecida en la Adenda 1, Respuesta 1.44, de la RCA N°95/2011, del proyecto “Ampliación II Planta Catemu”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: No realizar los muestreos de neblina ácida en el ducto de salida del sistema de tratamiento de neblina ácida durante los meses de junio, septiembre y diciembre de 2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: a) Adenda 1, Respuesta 1.44, DIA del proyecto “Ampliación II Planta Catemu”, calificado ambientalmente favorable mediante RCA N°95/2011. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: Emisiones de neblina ácida a la atmósfera. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costo M$ |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| A.3 Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Adenda 1, Respuesta 1.44 de la RCA N°95/2011, implementando las medidas de realización de muestreos de neblina ácida en el ducto de salida del sistema de tratamiento de neblina ácida, de conformidad con lo señalado en el apartado A.3 de la formulación de cargos. | A.3 Realización de muestreos de neblina ácida en el ducto de salida del sistema de tratamiento de la nave de electro-obtención. | A.3 Plazo: Los muestreos serán ejecutados periódicamente de forma trimestral durante la evaluación ambiental hasta la obtención de la RCA favorable comprometida en el objetivo específico B.1. Una vez obtenida la RCA favorable del objetivo específico B.1, los muestreos se realizarán de forma semestral de conformidad con la Carta N° 147 del SEA de fecha 03 de marzo de 2015. | A.3 Realización de muestreos de neblina ácida en el ducto de salida del sistema de tratamiento, en forma trimestral durante la evaluación ambiental y hasta la obtención de la RCA favorable del objetivo específico B.1. Con posterioridad, durante la vigencia del PdC los muestreos se realizarán de forma semestral. | A.3 (1)= Muestreos son realizados periódicamente dentro de plazo en el ducto de salida del sistema de tratamiento de la nave de electro-obtención. (0)= Muestreos no son realizados periódicamente dentro de plazo en el ducto de salida del sistema de tratamiento de la nave de electro-obtención, o son realizados parcialmente. | A.3 Reporte inicial: no aplica. Remitir a la SMA reportes trimestrales que den cuenta de la ejecución de la acción, que incluya registro fotográfico y el informe de la empresa certificada con la realización del muestreo de neblina ácida en el ducto de salida del sistema de tratamiento. Se adjuntarán boletas/facturas de servicios asociados. | A.3 Remitir a la SMA el reporte final dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC, que dé cuenta de la realización y evolución de la acción. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | A.3 No aplica. | A.3 M $ 5.642.- |

    - Objetivo Específico A.4.

| Objetivo General: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental indicada en la formulación de cargos de la RE N°1/Rol D-017-2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico A.4: Dar cumplimiento permanente a la realización del análisis del elemento sulfato en los reportes de análisis químicos de monitoreo de material particulado sedimentable, establecido en el Considerando 3.14, de la RCA N°95/2011. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: No realizar el análisis del elemento sulfato en los reportes de análisis químico de monitoreo de material particulado sedimentable. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: a) Considerando 3.14, de la RCA N°95/2011, del proyecto “Ampliación II Planta Catemu”. b) Adenda 1, Anexo 5, Sección 6, de la RCA N°95/2011, del proyecto “Ampliación II Planta Catemu”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No aplica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costo M$ |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| A.4 Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Considerando 3.14, de la RCA N°95/2011, y Adenda 1, Anexo 5, Sección 6, de la RCA N°95/2011, realizando permanentemente el análisis del elemento sulfato en los reportes de análisis químicos de monitoreo de material particulado sedimentable de conformidad con lo señalado en el apartado A.4 de la formulación de cargos. | A.4 Efectuar muestreos y análisis del elemento sulfato en los análisis químicos de monitoreo de material particulado sedimentable (MPS) con laboratorio certificado, utilizando la metodología establecida en Adenda 1, anexo 5 del proyecto “Ampliación II planta Catemu”, con una frecuencia trimestral durante la evaluación ambiental del proyecto, y hasta la obtención de la RCA favorable que se indica en objetivo específico B.1 de este PdC. Una vez obtenida la RCA favorable, los muestreos se realizarán en forma semestral. | A.4 Plazo: Los muestreos serán ejecutados trimestralmente durante la evaluación ambiental, hasta la obtención de la RCA favorable comprometida en el objetivo específico B.1, muestreo implica realización de mediciones durante un mes completo por trimestre. Posteriormente, una vez obtenida la RCA favorable comprometida en el objetivo B.1, los muestreos se realizarán en forma semestral, de acuerdo a lo señalado en el considerando 3.14 de la RCA N° 95/2011. Se propone realizar el primer monitoreo de MPS que incluya el elemento sulfato, en el mes de Agosto de 2016 para el trimestre Julio, Agosto, Septiembre. Lo anterior, pues permite realizar coordinación con el laboratorio certificado y resolver temas logísticos durante el mes de Julio posterior a la aprobación del PdC, a fin de tener todos los aspectos prácticos resueltos para efectuar monitoreo durante mes de Agosto. | A.4 Realización de muestreos y análisis del elemento sulfato en los análisis químicos de monitoreos de MPS, en los plazos establecidos. | A.4 (1)= Muestreos y análisis del elemento sulfato en los análisis químicos de monitoreos de MPS, realizados dentro del plazo de ejecución propuesto. (0)= Muestreo y análisis del elemento sulfato en los análisis químicos de monitoreos de MPS, no es realizado; es realizado parcialmente o fuera del plazo de ejecución propuesto. | A.4. Reporte inicial: no aplica. Remitir a la SMA Reportes de Avances trimestrales, que incluya toma de muestras por laboratorio para análisis químico, y copia de los resultados de análisis químicos de los monitoreos de material particulado sedimentable que incluya el elemento sulfato. Se adjuntarán boletas/facturas de servicios asociados. | A.4 Remitir a la SMA el reporte final dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC, que dé cuenta de la realización y evolución de la acción. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | A.4 Disponibilidad de laboratorio certificado para realizar toma de muestras y análisis químico del elemento sulfato en monitoreo de MPS. En caso que no se cumpla el supuesto se debe dar aviso a la SMA dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se tome conocimiento, presentando comprobantes que acrediten dicha situación. Así mismo, se aplazará el muestreo hasta la fecha en que un laboratorio certificado tenga disponibilidad, presentando comprobantes que acrediten las nuevas fechas de muestreo. | A.4 M $ 7.792.- |

    - Objetivo Específico A.5.

| Objetivo General: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental indicada en la formulación de cargos de la RE N°1/Rol D-017-2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico A.5: Efectuar la plantación compensatoria de Porlieria chilensis y Puya beteroniana, establecida en el Anexo 12, Plan de Manejo de la RCA N°89/2007, del proyecto “Planta Catemu”, Considerando 4.4, de la RCA N°89/2007 y Resolución CONAF N°0010/SF/V del 15/03/2011. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Inexistencia de plantación compensatoria de Porlieria chilensis y Puya beteroniana. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: a) DIA, Anexo 12, Plan de Manejo, del proyecto “Planta Catemu”, calificado favorablemente mediante RCA N°89/2007. b) Considerando 4.4, de la RCA N°89/2007, del proyecto “Planta Catemu”. c) Resolución CONAF N°0010/SF/V del 15 de marzo de 2011. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: Plantación compensatoria de Porlieria chilensis y Puya beteroniana. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costo M$ |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| A.5 Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 12, Plan de Manejo, de la RCA N°89/2007, Considerando 4.4, de la RCA N°89/2007 y Resolución CONAF N°0010/SF/V del 15/03/2011, de conformidad con lo señalado en el apartado A.5 de la formulación de cargos. | A.5.1. Efectuar la plantación compensatoria de Puya beteroniana (Chagual). Los ejemplares para la plantación compensatoria, se obtendrán preferentemente de viveros de la zona dentro del área de distribución geográfica de las especies. En el Anexo A.5 se acompaña “Cronograma de planificación de actividades de plantación de especies vulnerables Guayacán y Chagual”. En el Anexo A.5 se acompaña documento contable de respaldo del costo de la acción: factura n° 0192 de fecha 20 de Mayo de 2016, certificado de inscripción en el Servicio Agrícola y Ganadero del vivero “Patricia Carolina Navarro Rojas”. | A.5.1. Plazo total (compra y plantación) = 2 meses contados desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC.La plantación compensatoria de los 23 chaguales se efectuará en la época invernal del año 2016. | A.5.1. Plantación compensatoria de 23 individuos de Puya beteroniana (Chagual) en plazo propuesto. | A.5.1. (1)= Se efectúa Plantación compensatoria de 23 individuos de Puya beteroniana (Chagual) dentro del plazo propuesto. (0)= No se efectúa Plantación compensatoria de 23 individuos de Puya beteroniana (Chagual) dentro de plazo; o es efectuada parcialmente. | A.5.1. Reporte Inicial: Se remitirá a la SMA en el reporte inicial documento que acredite que los chaguales plantados provienen de la zona de distribución geográfica de la especie. Remitir a la SMA Reportes de Avances trimestrales que den cuenta del avance en la ejecución de la acción, que incluirán un registro fotográfico fechado y georreferenciado en WGS 84 de la plantación compensatoria propuesta. Se adjuntará registro fotográfico, boletas/facturas y valoración de los servicios asociados. | A.5.1. Remitir a la SMA el Reporte Final dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC, incluyendo informe que dé cuenta del cumplimiento total y evolución de la plantación compensatoria elaborado por un Ingeniero Forestal. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | A.5.1 No aplica. | A.5.1 M $300.- |
|  | A.5.2 Efectuar la plantación compensatoria de Porlieria chilensis (Guayacán). Los ejemplares para la plantación compensatoria, se obtendrán preferentemente de viveros de la zona dentro del área de distribución geográfica de las especies. En esta época invernal 2016 se plantarán 1.817 individuos de guayacanes. En el Anexo A.5 se acompaña “Cronograma de planificación de actividades de plantación de especies vulnerables Guayacán y Chagual”. En Anexo A.5 se adjunta Fichas de colecta de semillas de plantas nativas Chile, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), certificado de inscripción del vivero Pedro Enrique Silva Ahumada en el Servicio Agrícola y Ganadero y Factura N° 01862 de fecha 27 de Mayo de 2016 | A.5.2 Plazo total (compra y plantación) = 1 año contados desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC. Debido a la disponibilidad de semillas e individuos viverizados, la plantación de los 3.634 individuos de guayacanes se efectuará en la época invernal de los años 2016 y 2017. Actualmente existe una disponibilidad de 1817 plantas de Guayacán aptas, que cumplen con las características adecuadas para ser plantadas (altura en proporción a su parte aérea, diámetro de cuello, tallo lignificado, rectitud, calidad sanitaria, calidad fisiológica) proveniente de vivero y de producción propia de la empresa. El resto de ejemplares (1817) se encuentra en etapa de crecimiento en vivero, hasta cumplir con el estándar de calidad necesario (temporada de invierno 2017) para ser plantadas y obtener un sobrevivencia exitoso al momento de la plantación. | A.5.2 Plantación compensatoria de 3.634 individuos de Porlieria chilensis (Guayacán), efectuada en los plazos propuestos (época invernal de los años 2016 y 2017). | A.5.2 (1)= Plantación compensatoria de 3.634 individuos de Porlieria chilensis (Guayacán) es efectuada dentro de plazo propuesto. (0)= Plantación compensatoria de 3.634 individuos de Porlieria chilensis (Guayacán) no es efectuada dentro de plazo; o es efectuada parcialmente. | A.5.2. Reporte Inicial: no aplica Remitir a la SMA Reportes de Avances trimestrales que den cuenta del estado periódico de la plantación, que incluya un registro fotográfico fechado y georreferenciado en WGS 84 de la plantación compensatoria propuesta. Se adjuntará registro fotográfico, boletas/facturas si correspondiere. | A.5.2 Remitir a la SMA el Reporte Final dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC, que incluya un informe que dé cuenta del cumplimiento total y evolución de la plantación compensatoria elaborado por un Ingeniero Forestal. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | A.5.2 Contar con disponibilidad de especies de guayacanes en viveros susceptibles de plantar. En caso de no verificarse el supuesto se debe dar aviso a la SMA dentro de los 5 días hábiles siguientes de la fecha en que se tome conocimiento, presentado comprobantes que acrediten dicha situación, además de aplazar la obligación hasta el momento que en que exista disponibilidad de Guayacanes susceptibles de plantar, en un vivero certificado por el SAG, presentando comprobantes que acrediten dicha disponibilidad. | A.5.2 M $20.000 |
|  | A.5.3 Elaborar y ejecutar un plan de cuidado y mantención de las plantaciones compensatorias de Puya beteroniana (Chagual) y Porlieria chilensis (Guayacán) El plan tendrá al menos los siguientes contenidos mínimos: - Plan de regadío periódico durante los meses estivales. Y evaluación de riego en los meses de mayo y septiembre según precipitaciones. - Medidas de protección contra lagomorfos, con mantención bimensual. - Medidas bimensuales de control de maleza y mantención de las tazas de riego - Medidas de cierre perimentral, con mantención mensual. - Control de sobrevivencia y estado de las especies, con informe trimestral; y - Cronograma de mantención. En el Anexo A.5 se adjunta Cronograma de planificación de actividades de mantención de especies de especies vulnerables (de Guayacán y Chagual). | A.5.3 Plazo: El plan de cuidado y mantención será elaborado dentro de 1 mes desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC. La ejecución del plan deberá efectuarse en forma periódica hasta cumplirse 1 año desde la fecha de las plantaciones compensatorias realizadas en la época invernal de 2016, de acuerdo a las frecuencias establecidas en el plan de cuidado y mantención: - Plan de regadío periódico durante los meses estivales. Y evaluación de riego en los meses de mayo y septiembre según precipitaciones. | A.5.3 Elaboración y Ejecución del plan de cuidado y mantención de las plantaciones compensatorias de Puya beteroniana (Chagual) y Porliera chilensis (Guayacán), para alcanzar una sobrevivencia de un 75% de las especies plantadas durante el año 2016, al cumplirse 1 año desde efectuadas las referidas plantaciones. | A.5.3 (1)= Plan de cuidado y mantención de las plantaciones compensatoria de Puya beteroniana (Chagual) y Porlieria chilensis (Guayacán) es elaborado dentro de plazo; e implementado durante toda la vigencia del PdC para alcanzar una sobrevivencia del 75% de las especies plantadas durante el 2016, al cumplirse 1 año desde efectuadas las referidas plantaciones. (0)= Plan de cuidado y mantención de las plantaciones compensatoria de Puya beteroniana (Chagual) y Porlieria chilensis (Guayacán) no es elaborado dentro de plazo; o no es implementado durante toda la vigencia del PdC; o es implementado parcialmente; o no se alcanza una sobrevivencia de 75% dentro del plazo propuesto. | A.5.3 Reporte inicial: no aplica Remitir reportes de avances trimestrales, incluyendo registro de riego, actividades de cuidado y fotografías de los cierres perimetrales y de las medidas de protección para los lagomorfos. Se incluirá el plan de cuidado y mantención de las plantaciones compensatorias en el primer reporte de avance trimestral. | A.5.3 Remitir a la SMA el Reporte Final dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC, que dé cuenta de la realización de la acción. El informe final incluirá un informe de final que dé cuenta de la sobrevivencia de al menos el 75% de los individuos plantados, elaborado por un ingeniero forestal. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | A.5.3 No aplica | A.5.3 M $ 9.285.- |

    - Objetivo Específico A.6.

| Objetivo General: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental indicada en la formulación de cargos de la RE N°1/Rol D-017-2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico A.6: Efectuar mantención permanente de los canales de conducción de aguas lluvias y control de diseño, establecida en el Anexo 8, “Obras de Evacuación de Aguas Lluvias” de la Adenda 1, de la RCA N°95/2011. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Inadecuada mantención de canales de conducción de aguas lluvia, los que presentan sectores embancados con tierra, y canal de conducción de aguas lluvias cuya altura es menor a la evaluada ambientalmente en el sector de la nave de electro-obtención. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: a) Adenda 1, Anexo 8, “Obras de Evacuación de Aguas Lluvias”, de la RCA N°95/2011, del proyecto “Ampliación II Planta Catemu”. b) Adenda 1, Anexo 10, “Plan de Contingencia Ambiental”, de la RCA N°95/2011, del proyecto “Ampliación II Planta Catemu”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No aplica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costo M$ |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| A.6 Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Adenda 1, Anexo 8, “Obras de Evacuación de Aguas Lluvias” y Adenda 1, Anexo 10, “Plan de Contingencia Ambiental” de la RCA N°95/2011, de conformidad con lo señalado en el apartado A.6 de la formulación de cargos. | A.6.1 Ejecutar acciones de adecuación de los canales de conducción de aguas lluvias, realizando el retiro del material existente en los sectores embacanados, hasta obtener las dimensiones de diseño de los referidos canales descritas en el Anexo 8 “Obras de Evacuación de Aguas Lluvia” del Proyecto “Ampliación II Planta Catemu”, calificado favorablemente mediante RCA N° 95/2011. | A.6.1 Plazo: El retiro del material de los canales de conducción de aguas lluvias se realizará dentro de los 30 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC. | A.6.1 Ejecutar acciones de adecuación del canal de conducción de aguas lluvias, efectuando el retiro del material existente en los sectores embacanados, hasta obtener las dimensiones de diseño de los referidos canales efectuando en el plazo de 30 días. | A.6.1 (1)= Ejecutar dentro de plazo las acciones de adecuación del canal de conducción de aguas lluvias, realizando el retiro del material existente en los sectores embacanados, hasta obtener las dimensiones de diseño de los referidos canales. (0)= No ejecutar dentro de plazo las acciones de adecuación del canal de conducción de aguas lluvias, realizando el retiro del material existente en los sectores embacanados, hasta obtener las dimensiones de diseño de los referidos canales; o realizarlo parcialmente. | A.6.1 Reporte inicial: No aplica Remitir a la SMA en el primer reporte de avance trimestral registro fotográfico fechado y georreferenciado en WGS 84 que acredite la realización de dichas actividades. Se adjuntarán boletas/facturas y valorización de los servicios asociados. | A.6.1 Remitir a la SMA el reporte final dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC que dé cuenta de la ejecución de las acciones de reparación del canal en el plazo propuesto, realizando el retiro del material existente en los sectores embacanados, hasta obtener las dimensiones de diseño de los referidos canales descritas en el Anexo 8 “Obras de Evacuación de Aguas Lluvia” del Proyecto “Ampliación II Planta Catemu”, calificado favorablemente mediante RCA N° 95/2011. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | A.6.1 Que no existan condiciones climáticas adversas que puedan retrasar la ejecución de las labores. En caso de ocurrencia, el titular dará aviso a la SMA dentro de los 5 días hábiles siguientes de la fecha en que se tome conocimiento, presentando comprobantes que acrediten dicha situación y solicitará nuevo plazo para ejecutar la acción. | A.6.1 M $ 200 |
|  | A.6.2 Incrementar altura del canal de conducción de aguas lluvias para obtener la altura evaluada ambientalmente en sector de la nave de electro-obtención. | A.6.2 Plazo: 30 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC. | A.6.2 Incrementar la altura del canal de conducción de aguas lluvias en el plazo de 30 días. | A.6.2 (1)= Incrementar dentro de plazo la altura del canal del canal de aguas lluvias hasta lo evaluado ambientalmente. (0)= No incrementar dentro de plazo la altura del canal de aguas lluvias hasta lo evaluado ambientalmente; o es incrementado parcialmente. | A.6.2 Reporte inicial: No aplica. Remitir a la SMA en el primer reporte de avance trimestral registro fotográfico fechado y georreferenciado en WGS 84 que acredite el incremento de la altura del canal. Se adjuntarán boletas/facturas y valorización de los servicios asociados. | A.6.2 Remitir a la SMA el Reporte Final dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC, incluyendo informe que dé cuenta del incremento de la altura del canal en el plazo propuesto. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | A.6.2 Que no existan condiciones climáticas adversas que puedan retrasar la ejecución de las labores. En caso de ocurrencia, el titular dará aviso a la SMA dentro de los 5 días hábiles siguientes de la fecha en que se tome conocimiento, presentado comprobantes que acrediten dicha situación y solicitará nuevo plazo para ejecutar la acción. | A.6.2 M $200 |
|  | A.6.3 Generar e implementar un plan de mantenimiento y evaluación periódica de todos los canales de conducción de aguas lluvias existentes en la Planta Catemu, para así evitar que nuevamente se generen sectores embacanados con tierra. Este plan estará orientado a retirar el material acumulado que pueda obstaculizar el libre escurrimiento de las aguas lluvias, y mantener los canales en sus condiciones de diseño descritas en el Anexo 8 “Obras de Evacuación de Aguas Lluvias” de la Adenda 1 de la RCA N° 95/2011”. El plan tendrá al menos los siguientes contenidos mínimos: - Condiciones de Evaluación - Actividades con periodicidad diferenciada de inspección visual en terreno (mensuales durante la época primavera-verano y semanales durante otoño-invierno - Medidas correctivas, si correspondieren. - Registro de las acciones | A.6.3 Plazo: 1 mes contado desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC para generar un plan de mantenimiento y evaluación. La implementación del plan será una medida de ejecución periódica que se desarrollará durante todo el PdC, de acuerdo a las frecuencias establecidas en el plan: - Actividades con periodicidad diferenciada de inspección visual en terreno (mensuales durante la época primavera-verano y semanales durante otoño-invierno | A.6.3 Plan de mantenimiento y evaluación de los canales de conducción de aguas lluvias, es generado e implementado, para así evitar que se generen sectores embancanados con tierra. | A.6.3 (1)= Plan de mantenimiento y evaluación es generado dentro de plazo; y es implementado durante toda la vigencia del PdC. (0)= Plan de mantenimiento no es generado dentro de plazo; o no es implementado durante toda la vigencia del PdC, o es implementado parcialmente. | A.6.3 Reporte inicial: No aplica. Remitir a la SMA reportes de avances trimestrales que den cuenta de la implementación del plan de mantenimiento y evaluación, incluyendo “registros de chequeos”, periódicos de los canales de conducción de aguas lluvias. Se incluirá el plan de mantenimiento y evaluación, en el primer reporte de avance trimestral. | A.6.3 Remitir a la SMA el reporte final dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC, incluyendo informe que dé cuenta de la implementación del plan de mantenimiento y evaluación. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | A.6.3 No aplica. | A.6.3 M $6.930. Costos de implementación de plan de mantenimiento durante vigencia PdC |

    - Objetivo Específico A.7.

| Objetivo General: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental indicada en la formulación de cargos de la RE N°1/Rol D-017-2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico A.7: Construir el cerco perimetral en las piscinas para almacenamiento de ácido sulfúrico, establecido en el Considerando 3.1.1. letra a), de la RCA N°1564/2009. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Ausencia de cerco perimetral en las piscinas para almacenamiento de ácido sulfúrico. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: Considerando 3.1.1, letra a) de la RCA N°1564/2009, del proyecto “Ampliación I Planta Catemu”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No aplica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costo M$ |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| A.7 Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Considerando 3.1.1, letra a) de la RCA N°1564/2009, construyendo el cerco perimetral en las piscinas para almacenamiento de ácido sulfúrico, de conformidad con lo señalado en el apartado A.7 de la formulación de cargos. | A.7 Acreditar la construcción del cerco perimetral en las piscinas para almacenamiento de ácido sulfúrico, consistente en rollizos de pino impregnado de 3” de diámetro con malla bizcocho y malla acma de 1,8 metros de altura para evitar el acceso accidental de personas y/o animales. | A.7 Plazo: 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que apruebe el PdC. | A.7 Acreditar la construcción del cerco perimetral en las piscinas para almacenamiento de ácido sulfúrico en 10 días hábiles. | A.7 (1)= Acreditar las construcción dentro de plazo de cerco perimetral en las piscinas para almacenamiento de ácido sulfúrico para evitar el acceso accidental de personas y/o animales. (0)= No acreditar la construcción dentro de plazo del cerco perimetral en las piscinas para almacenamiento de ácido sulfúrico; o acreditar parcialmente. | A.7 Reporte inicial no aplica. Remitir a la SMA en el primer reporte de avance trimestral registro fotográfico fechado y georreferenciado en WGS 84 que acredite la construcción completa del cerco perimetral en las piscinas para almacenamiento de ácido sulfúrico para evitar el acceso accidental de personas y/o animales. Se adjuntarán boletas/facturas y valorización de servicios asociados. | A.7 Remitir a la SMA el reporte final dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC, que incluya informe que dé cuenta de la ejecución y evolución de la acción. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | A.7 No aplica. | A.7 M $ 5.000 |

3.3.8  Objetivo Específico A.8.

| Objetivo General: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental indicada en la formulación de cargos de la RE N°1/Rol D-017-2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico A.8: Adecuar canaletas colectoras de soluciones lixiviadas en las pilas de lixiviación del sector 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Canaletas colectoras de soluciones lixiviadas de las pilas de lixiviación no cumplen su función adecuadamente, generándose apozamientos de soluciones lixiviadas fuera de ellas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: Considerando 3.1.1, letra c) de la RCA N°1564/2009, del proyecto “Ampliación I Planta Catemu”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No aplica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costo M$ |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| A.8 Adecuación de canaletas colectoras de soluciones lixiviadas en las pilas de lixiviación Sector 2, de conformidad con lo señalado en el apartado A.8 de la formulación de cargos. | A.8.1 Ejecutar la adecuación de canaletas colectoras de soluciones lixiviadas en las pilas de lixiviación Sector 2. Las actividades de adecuación son descritas en forma detallada en el documento acompañado como Anexo A.8 denominado “Descripción de adecuación de canaletas colectoras de soluciones lixiviadas en planta Catemu”. | A.8.1 Plazo: 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC. | A.8.1 Ejecutar la adecuación de las canaletas colectoras de soluciones lixiviadas en las pilas de lixiviación Sector 2, en 10 días hábiles. | A.8.1 (1)= Ejecutar dentro de plazo la adecuación de las canaletas colectoras de soluciones lixiviadas en las pilas de lixiviación Sector 2. (0)= No ejecutar dentro de plazo la adecuación de las canaletas colectoras de soluciones lixiviadas en las pilas de lixiviación Sector 2; o ejecutarla parcialmente. | A.8.1 Reporte inicial: No aplica. Remitir a la SMA en el primer reporte de avance, un registro fotográfico fechado y georreferenciado en WGS84, que acredite la adecuación de las canaletas colectoras. Se adjuntará reporte con cálculo de la capacidad de porteo de las canaletas de conducción de soluciones lixiviadas, con justificación técnica de las medidas adoptadas de adecuación. Se acompañarán boletas/facturas y valorización de los servicios asociados. | A.8.1 Remitir a la SMA el reporte final dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC, que dé cuenta de la ejecución y evolución de la acción implementada. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | A.8.1 No aplica. | A.8.1 M $ 3.000 |
|  | A.8.2 Generar e implementar un plan de mantenimiento y evaluación periódica de las canaletas colectoras de soluciones lixiviadas de las pilas de lixiviación Sector 2, que contemplará actividades de verificación visual de las canaletas, con el objeto de mantenerlas en condiciones de conducir la cantidad de soluciones que por ellas circulan, evitando derrames. El plan tendrá al menos los siguientes contenidos mínimos: - Plan de inspecciones visuales periódicas, con frecuencia diferenciada (semanal en período otoño/invierno y mensual en período primavera/verano). - Registro de las inspecciones mediante “lista de evaluación”. - Actividades de mantención y medidas correctivas si correspondieren, de acuerdo a resultado de la evaluación. En el anexo A.8 se adjunta un Informe de estimación de costo del Plan de mantenimiento y evaluación periódica de las canaletas colectoras de soluciones lixiviadas. | A.8.2 Plazo: 1 mes contado desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC para generar un plan de mantenimiento y evaluación. La implementación del plan será una medida de ejecución periódica que se desarrollará durante toda la ejecución del PdC, de acuerdo a las frecuencias establecidas en el plan de mantenimiento y evaluación: - Plan de inspecciones visuales periódicas, con frecuencia diferenciada (semanal en período otoño/invierno y mensual en período primavera/verano). | A.8.2 Plan de mantenimiento y evaluación periódica de las canaletas colectoras de soluciones lixiviadas de las pilas de lixiviación Sector 2 es generado en el plazo de 1 mes e implementado durante toda la vigencia del PdC. | A.8.2 (1)= Plan de mantenimiento y evaluación periódica de las canaletas colectoras de soluciones lixiviadas de las pilas de lixiviación Sector 2 es generado dentro de plazo e implementado durante toda la vigencia del PdC. (0)= Plan de mantenimiento y evaluación periódica de las canaletas colectoras de soluciones lixiviadas de las pilas de lixiviación Sector 2 no es generado dentro de plazo; o no es implementado durante toda la vigencia del PdC; o es implementado parcialmente. | A.8.2 Reporte inicial: No aplica. Remitir a la SMA reportes de avances trimestrales, donde se dé cuenta de la ejecución del plan de mantenimiento y evaluación de las canaletas colectoras de soluciones lixiviadas de las pilas de lixiviación Sector 2, incluyendo registro fotográfico fechado y georreferenciado en WGS84, que acredite la realización de las inspecciones visuales comprometidas y registros de los chequeos de las canaletas. En el primer reporte de avance trimestral se incluirá el plan de mantenimiento y evaluación de las canaletas colectoras de soluciones lixiviadas de las pilas de lixiviación Sector 2. | A.8.2 Remitir a la SMA el reporte final dentro de 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC, que dé cuenta de la implementación del plan de mantenimiento y evaluación de las canaletas colectoras de soluciones lixiviadas de las pilas de lixiviación Sector 2. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | A.8.2 No aplica. | A.8.2 M $ 26.521.- Costos de implementación durante toda la vigencia del PdC. |

    - Objetivo Específico A.9.

| Objetivo General: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental indicada en la formulación de cargos de la RE N°1/Rol D-017-2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico A.9: Modificación de las medidas de cierre del Botadero de Ripios N°1 establecido en el Considerando 3.2.2, letra e) de la RCA N°1564/2009 del proyecto “Ampliación I Planta Catemu” y Adenda 1, Respuesta 1.3, de la RCA N°95/2011, del proyecto “Ampliación II Planta Catemu”, e implementación de medidas para la mantención y revisión periódica de canaletas y pretiles de contención de derrame de Botadero de Ripios Nº1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: No implementar las actividades del plan de cierre del botadero de ripios N°1, en el periodo comprometido, constatándose escurrimientos en suelo sin conducción ni control, de líquidos lixiviados provenientes desde dicho botadero. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: a) Considerando 3.2.2, letra e) de la RCA N°1564/2009, del proyecto “Ampliación I Planta Catemu”. b) Adenda 1, Respuesta 1.3, de la RCA N°95/2011, del proyecto “Ampliación II Planta Catemu”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No aplica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costo M$ |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| A.9. Obtener una RCA con pronunciamiento favorable que considere modificar el plazo de ejecución de las medidas de cierre del Botadero de Ripios Nº 1. | A.9.1 Presentar ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un proyecto que considere la modificación del plazo de ejecución de las medidas de cierre del Botadero de Ripios Nº1. | A.9.1 Plazo de presentación: 3 meses a contar de la notificación de la resolución que aprueba el PdC. | A.9.1 Proyecto ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental dentro de plazo y es admitido a trámite. | A.9.1 (1)= El instrumento de evaluación presentado dentro de plazo y es admitido a trámite. (0)= El instrumento de evaluación no es presentado dentro de plazo y/o admitido a trámite. | A.9.1 Reporte inicial: No aplica. Remitir a la SMA en los reportes de avance trimestrales información que de cuenta del estado de avance de la evaluación ambiental. Además, se remitirá a la SMA copia de resolución por la que se notifique la admisión a trámite del proyecto ingresado al SEA, en un plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación al titular. | A.9.1 Remitir a la SMA el reporte final dentro de 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC, que dé cuenta de la ejecución y evolución de la acción. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | A.9.1 Frente a la no admisión a trámite por errores administrativos en la presentación se reingresará en el plazo de 5 días hábiles contados desde que se notifique a al titular la resolución de inadmisibilidad, corrigiendo los errores que hubieran motivado la no admisión. Notificándose dicha situación a la SMA dentro de los mismos 5 días. | A.9.1 M $ 50.000.- |
|  | A.9.2 Obtención de la RCA con pronunciamiento favorable. Esta acción se considerará incumplida si la empresa o titular presenta carta de desistimiento de la DIA o EIA. | A.9.2 Plazo: Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental con pronunciamiento favorable en el plazo de 90 días hábiles, en el caso de que el ingreso se realice a través de una DIA, y 180 días hábiles en caso de que se ingrese un EIA; ambos plazos contados desde la fecha de la admisión a trámite del instrumento respectivo. | A.9.2 RCA presenta calificación favorable. | A.9.2 (1)= Obtención de RCA favorable. (0)= No obtención de RCA favorable. | A.9.2 Reporte inicial: No aplica Remitir a la SMA Reportes de avances trimestrales que den cuenta del estado de avance del proyecto ingresado en el SEIA. | A.9.2 Remitir el reporte final a la SMA dentro de 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC, que dé cuenta de la ejecución y evolución de la acción, incluyendo copia de la RCA respectiva. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | A.9.2 Frente a un retraso de la evaluación de impacto ambiental, el titular deberá comunicar a la SMA en un plazo de 5 días hábiles de vencido el respectivo plazo comprometido y solicitará un nuevo plazo para obtener la RCA. | A.9.2 No aplica |
| Evitar escurrimientos al suelo de líquidos lixiviados provenientes de Botadero de Ripios N° 1. | A.9.3 Acreditar actividades de mejoramiento canaletas y pretiles de contención de derrames en el Botadero de Ripios Nº1. Las actividades de mejoramiento consisten en: - Reforzamiento de soldadura HDPE. - Instalación de paños o parches de HDPE. - Reforzamiento del anclaje de la cubierta de pretil. En el anexo A.9 se adjunta descripción de actividades de mejoramiento de canaletas y pretiles de contención de derrames en Botadero de Ripios N° 1. | A.9.3 Plazo: 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC. | A.9.3 Acreditar actividades de mejoramiento de canales y pretiles de contención de derrames en el Botadero de Ripios N° 1 en 10 días hábiles. | A.9.3 (1)= Acreditar que las actividades de mejoramiento de canales y pretiles de contención de derrames en el Botadero de Ripios N° 1 sea ejecutada dentro de plazo (0)= No acreditar que las actividades de mejoramiento de canales y pretiles de contención de derrames en el Botadero de Ripios N° 1 haya sido ejecutada dentro de plazo; o hayan sido ejecutadas parcialmente. | A.9.3 Reporte inicial: No aplica. Remitir a la SMA en el primer reporte de avance trimestral, información para acreditar las actividades de mejoramiento de canaletas y pretiles de contención de derrames en botadero de ripios Nº1., junto con un informe del estado del Botadero de Ripios N°1, en el que se observe que no existen escurrimientos de líquidos lixiviados ni apozamientos de soluciones lixiviadas en el suelo, incluyendo un video y fotografías fechadas y georreferenciadas en Datum WGS84. | A.9.3 Remitir a la SMA el reporte final dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC que dé cuenta de ejecución y evolución de la acción. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | A.9.3 No aplica. | A.9.3 M $ 1.600 |
|  | A.9.4 Elaborar e implementar un plan de mantenimiento y evaluación periódica de las canaletas y pretiles de contención de derrames del Botadero de Ripios Nº1, con el objeto de asegurar que las canaletas y pretiles de contención de derrames del Botadero de Ripios N° 1 se encuentren en estado de evitar escurrimientos al suelo y controlar líquidos lixiviación provenientes de Botadero de Ripios N° 1. El plan tendrá al menos los siguientes contenidos mínimos: - Inspecciones periódicas en terreno con frecuencia diferenciada según estaciones (mensuales durante época primavera- verano y semanales durante época otoño-invierno). - Registro de las inspecciones mediante “lista de evaluación”. - Mantenciones de acuerdo a los resultados de las actividades de evaluación. - Medidas correctivas, si correspondieren. | A.9.4 Plazo: 1 mes contado desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC para elaborar un plan de mantenimiento y evaluación periódica de las canaletas y pretiles de contención de derrames del Botadero de Ripios Nº1. La implementación del plan será una medida de ejecución periódica que se desarrollará durante todo el periodo de duración de la evaluación ambiental hasta la obtención de la RCA favorable: - Inspecciones periódicas en terreno con frecuencia diferenciada según estaciones (mensuales durante época primavera- verano y semanales durante época otoño-invierno). | A.9.4 Plan de mantenimiento y evaluación periódica de las canaletas y pretiles de contención de derrames, del Botadero de Ripios Nº1 es elaborado en el plazo de 1 mes, e implementado durante la evaluación ambiental indicada en el Objetivo Específico A.9.1 y hasta la obtención de la RCA favorable. | A.9.4 (1)= Plan de mantenimiento y evaluación es elaborado dentro de plazo e implementado durante la evaluación ambiental indicada en el Objetivo Específico A.9.1 y hasta la obtención de la RCA favorable. (0)= Plan de mantenimiento y evaluación no es elaborado dentro de plazo; o no es implementado durante la evaluación ambiental indicada en el Objetivo Específico A.9.1 y hasta la obtención de la RCA favorable; o es implementado parcialmente. | A.9.4 Reporte inicial: No aplica. Remitir a la SMA reportes de avances trimestrales, que den cuenta sobre la ejecución del plan, durante los meses correspondientes al trimestre informado. Se incluirá en el primer reporte trimestral el plan de mantenimiento y evaluación periódica de las canaletas y pretiles de contención de derrames del Botadero de Ripios Nº1. | A.9.4 Remitir a la SMA el reporte final dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC, que dé cuenta de la implementación del plan de mantenimiento y evaluación. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | A.9.4 No aplica. | A.9.4 M$22.280..- |

    - Objetivo Específico A.10.

| Objetivo General: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental indicada en la formulación de cargos de la RE N°1/Rol D-017-2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico A.10: Construir el sector faltante del pretil de contención de derrames del botadero de ripios N°2, establecido en el Considerando 3.1.3, letra b) de la RCA N°95/2011. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Pretil de contención de derrames del botadero de ripios N°2, no cubre todo su contorno perimetral. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: Considerando 3.1.3, letra b) de la RCA N°95/2011, del proyecto “Ampliación II Planta Catemu”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No aplica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costo M$ |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| A.10 Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Considerando 3.1.3, letra b) de la RCA N°95/2011, construyendo el sector faltante del pretil de contención de derrames del botadero de ripios N°2, de conformidad con lo señalado en el apartado A.10 de la formulación de cargos. | A.10.1 Acreditar la construcción del sector de pretil de contención de derrames faltante del botadero de ripios N°2. | A.10.1 Plazo: 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC. | A.10.1 Acreditar la construcción del sector de pretil de contención de derrames del botadero de ripios N°2 en 10 días hábiles. | A.10.1 (1)= Acreditar la construcción dentro de plazo del sector de pretil de contención de derrames del botadero de ripios N° 2 en 10 días hábiles. (0)= No acreditar dentro de plazo la construcción del sector de pretil de contención de derrames del botadero de ripios N° 2; o acreditar la construcción parcialmente. | A.10.1 Reporte inicial: No aplica. Remitir a la SMA en el primer reporte de avance trimestral, información para acreditar la construcción del sector de pretil de contención de derrames faltante del botadero de ripios N°2. Lo anterior incluirá un registro fotográfico fechado y georreferenciado en WGS84 de la acción, y los medios que permitan acreditar las especificaciones técnicas del material usado en la construcción del pretil de contención de derrames, incluyendo un video donde se observe la construcción completa y funcionamiento del pretil de contención de derrames. Se adjuntarán boletas/facturas y valoración de los servicios asociados. | A.10.1 Remitir a la SMA el reporte final dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC, que dé cuenta de la ejecución y evolución de la acción. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | A.10.1 No aplica. | A.10.1 M $ 1.400 |
|  | A.10.2 Elaborar e implementar un Plan de mantenimiento del pretil de contención de derrames del botadero de ripios N°2. El plan tendrá al menos los siguientes contenidos mínimos: - Inspecciones visuales periódicas con frecuencia diferenciada según estación (mensuales durante época primavera-verano y semanales durante época otoño-invierno). - Registro de inspecciones mediante “lista de evaluacion” - Mantenciones de acuerdo a los resultados de la evaluación - Medidas correctivas, según el caso. | A.10.2: Plazo: 1 mes contado desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC para generar un plan de mantenimiento del pretil de contención de derrames del botadero de ripios N°2. La implementación del plan será una medida de ejecución periódica que se desarrollará durante todo el periodo de duración de la evaluación ambiental que se indica en el Objetivo Específico B.1 y hasta la obtención de la RCA favorable: - Inspecciones visuales periódicas con frecuencia diferenciada según estación (mensuales durante época primavera-verano y semanales durante época otoño-invierno). | A10.2 Plan de mantenimiento del pretil de contención de derrames es elaborado en el plazo de 1 mes e implementado durante la evaluación ambiental indicada en el Objetivo Específico B.1 y hasta la obtención de la RCA favorable. | A.10.2 (1)= Plan de mantenimiento del pretil de contención de derrames es elaborado dentro de plazo e implementado durante la evaluación ambiental indicada en el Objetivo Específico B.1 y hasta la obtención de la RCA favorable. (0)= Plan de mantenimiento no es elaborado dentro de plazo; o no es implementado durante la evaluación ambiental indicada en el Objetivo Específico B.1 y hasta la obtención de la RCA favorable; o es implementado parcialmente. | A.10.2 Reporte inicial: No aplica. Remitir a la SMA reportes de avances trimestrales, que informen sobre la ejecución del plan, durante los meses correspondientes al trimestre informado. Se incluirá en el primer reporte trimestral el Plan de mantenimiento del pretil de contención de derrames del botadero de ripios N°2. | A.10.2 Remitir a la SMA el reporte final dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC, que de cuenta de la implementación del Plan. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | A.10.2 No aplica | A.10.2 M $22.280.- |

    - Objetivo Específico B.1.

| Objetivo General: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental indicada en la formulación de cargos de la RE N°1/Rol D-017-2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico B.1: Obtención de una Resolución de Calificación Ambiental, que considere las modificaciones introducidas al proyecto “Planta Catemu” calificado favorablemente por la RCA Nº89/2007, al proyecto “Ampliación I Planta Catemu” calificado por la RCA N°1564/2009, al proyecto “Ampliación II Planta Catemu” calificado por RCA N°95/2011, en relación a: la ampliación de la superficie ocupada por las pilas de lixiviación sector 1, 1a y 2, que se han unido en una pila de lixiviación permanente y continua, desapareciendo sus límites; construcción de una piscina de emergencia en el sector de pilas permanentes; construcción de nuevas pilas de lixiviación dinámicas en el sector norponiente junto con dos piscinas; aumento del tonelaje del Botadero de Ripios N°2, por sobre el 50% de la capacidad máxima aprobada; construcción de una piscina adicional, y la habilitación de una piscina de emergencia mayor a la evaluada ambientalmente en el sector del Botadero de Ripios N°2. Asimismo, se contempla adoptar medidas para abordar los potenciales efectos que se podrían derivar de las modificaciones de proyecto no evaluadas ambientalmente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por modificaciones de consideración al proyecto evaluado ambientalmente en relación a: ▪ La ampliación de la superficie ocupada por las pilas de lixiviación sector 1, 1a y 2, que se han unido en una pila de lixiviación permanente y continua, desapareciendo sus límites. ▪ La construcción de una piscina de emergencia no evaluada ambientalmente en el sector de las pilas de lixiviación permanentes. ▪ La construcción de nuevas pilas de lixiviación dinámicas en el sector norponiente de la Planta Catemu, junto con dos piscinas no evaluadas ambientalmente. ▪ El aumento del tonelaje del Botadero de Ripios N°2, por sobre el 50% de la capacidad máxima aprobada en la evaluación ambiental para la fase de operación del proyecto. ▪ La construcción de una piscina adicional, y la habilitación de una piscina de emergencia mayor a la evaluada ambientalmente en el sector del Botadero de Ripios N°2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: a) Artículo 8, Ley N°19.300. b) Artículo 10, Ley N°19.300. c) Artículo 2, D.S. N°40/2012, Ministerio del Medio Ambiente. d) Artículo 3, D.S. N°40/2012, Ministerio del Medio Ambiente. e) Considerando 3.1.3, letra b) de la RCA N°95/2011, del proyecto “Ampliación II Planta Catemu”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No aplica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costo M$ |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| B.1.1 Obtener una RCA que considere las modificaciones introducidas al proyecto en relación a la ampliación de superficie ocupada por las pilas de lixiviación sector 1, 1a y 2; construcción de una piscina de emergencia en el sector de las pilas de lixiviación permanentes; construcción de nuevas pilas de lixiviación dinámicas en el sector norponiente junto con dos piscinas; aumento de tonelaje del Botadero de Ripios N°2 por sobre el 50% de la capacidad máxima aprobada y la construcción de una piscina adicional, y la habilitación de una piscina de emergencia mayor a la evaluada ambientalmente en el Botadero de Ripios N°2, de conformidad con lo señalado en el apartado B.1 de la formulación de cargos. | B.1.1.1 Presentación ante el Servicio de Evaluación Ambiental de un proyecto que considere la ampliación de la superficie ocupada por las pilas de lixiviación sector 1, 1a y 2, construcción de una piscina de emergencia en el sector de las pilas de lixiviación permanentes, construcción de nuevas pilas de lixiviación dinámicas en el sector norponiente junto con dos piscinas; aumento de tonelaje del botadero de ripios N°2 por sobre el 50% de la capacidad máxima aprobada y la construcción de una piscina adicional, y la habilitación de una piscina de emergencia mayor a la evaluada ambientalmente en el Botadero de Ripios N°2. | B.1.1.1 Plazo: Presentación del proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental SEIA = 3 meses, a contar de la notificación de la resolución que aprueba el PdC. | B.1.1.1 Proyecto que incorpora las modificaciones introducidas al proyecto ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental en el plazo de 3 meses y es admitido a trámite. | B.1.1.1 (1)= Proyecto que incorpora las modificaciones introducidas al proyecto es ingresado dentro de plazo y es admitido a trámite. (0)= Proyecto que incorpora las modificaciones introducidas al proyecto no ingresado dentro de plazo; o no es admitido a trámite. | B.1.1.1 Reporte inicial: No aplica. Se remitirá a la SMA copia de la resolución por la que se notifique la admisión a trámite del proyecto ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental, en un plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación a la empresa. | B.1.1.1 Remitir a la SMA el reporte final dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC que dé cuenta de la ejecución de la acción. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | B.1.1.1 Frente a la no admisión a trámite por errores administrativos en la presentación, se reingresará el proyecto, en el plazo de 5 días hábiles contados desde que se notifique a la empresa la resolución de inadmisibilidad, corrigiendo los errores que hubieren motivado la no admisión. Se notificará dicha situación a la SMA, dentro de los mismos 5 días. | B.1.1.1 Presentación del proyecto ante el Servicio de Evaluación Ambiental: M $ 50.000.- |
|  | B.1.1.2 Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental con pronunciamiento favorable. Esta acción se considerará incumplida si la empresa presenta carta de desistimiento de la DIA o EIA. | B.1.1.2 Plazo: Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental con pronunciamiento favorable en el plazo de 90 días hábiles, en el caso de que el ingreso se realice a través de una DIA, y 180 días hábiles en caso de que se ingrese un EIA; ambos plazos contados desde la fecha de la admisión a trámite del instrumento respectivo. | B.1.1.2 Resolución de Calificación Ambiental presenta calificación favorable. | B.1.1.2 (1)= Resolución de Calificación Ambiental presenta calificación ambiental favorable. (0)= Resolución de Calificación Ambiental presenta calificación ambiental desfavorable. | B.1.1.2 Reporte inicial: No aplica. Reporte de avance: Se remitirá a la SMA reportes de avance trimestrales del estado de avance de la evaluación ambiental. | B.1.1.2 Remitir el reporte final a la SMA dentro de 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC con copia de la RCA respectiva. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | B.1.1.2 Frente a un retraso de la evaluación de impacto ambiental, el titular deberá comunicar a la SMA, en el plazo de 5 días hábiles, contados desde el vencimiento del respectivo plazo comprometido, y solicitará un nuevo plazo para obtener la RCA. | B.1.1.2 No aplica. |
| B.1.2 Adoptar medidas para abordar los potenciales efectos que se podrían derivar de las modificaciones de proyecto no evaluadas ambientalmente. | B.1.2.1 Elaborar y ejecutar un plan de medidas e información de las instalaciones no evaluadas ambientalmente. Dicho Plan contendrá informes mensuales del estado de pilas de lixiviación 1, 1a y 2, piscina de emergencia no evaluada ambientalmente en el sector de las pilas de lixiviación permanentes, pilas de lixiviación dinámicas y dos piscinas no evaluadas ambientalmente en el sector norponiente de la Planta Catemu, Botadero de Ripios 2, piscina adicional y piscina de emergencia habilitada en el sector del Botadero de Ripios 2. El informe de estado se referirá a la situación de las instalaciones al término del mes correspondiente, y su contenido será el siguiente: (i) Superficies de las pilas de lixiviación dinámicas y permanentes consideradas en cargo formulado B.1; (ii) Tasa de depositación y riego de las pilas de lixiviación dinámicas y permanentes consideradas en cargo formulado B.1; (iii) metros cúbicos (m3) aproximados almacenados y porcentaje de ocupación en las piscinas consideradas en cargo formulado B.1; (iv) Material depositado durante el mes y cantidad total de ripios depositados en Botadero de Ripios Nº2 indicando volumen y toneladas; (v) resultados de monitoreo mensual de los pozos Nº 1, 2 y 3 efectuado para controlar efectividad de impermeabilización de las pilas de lixiviación permanentes sector 1, 1a y 2; (vi) resultados de monitoreo mensual de los pozos Nº 4 y 5 efectuado para controlar efectividad de impermeabilización de las piscinas de emergencia de proceso; (vii) resultados de monitoreo mensual de los pozos Nº 6 y 7 efectuado para controlar efectividad de impermeabilización del Botadero de Ripios Nº2; y (viii) las medidas de control y/o gestión implementadas en el período. Con el mérito de la información, el plan considerará al adopción de las medidas de control y gestión pertinentes para abordar los potenciales efectos que se podrían derivar de las instalaciones señaladas. | B.1.2.1 Plazo: 1 mes contado desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC para generar un plan de medidas e información de las instalaciones no evaluadas ambientalmente (el “Plan”). La implementación del Plan se realizará durante todo el periodo de duración de la evaluación ambiental hasta la obtención de la RCA favorable. | B.1.2.1 Plan es elaborado en el plazo de 1 mes desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC e implementado durante todo el período de la evaluación ambiental hasta la obtención de una RCA favorable. | B.1.2.1 (1)= Plan es elaborado dentro de plazo e implementado todo el periodo de duración de la evaluación ambiental hasta la obtención de la RCA favorable. (0)= Plan no es elaborado dentro de plazo; o no es implementado durante todo el período de la evaluación ambiental hasta la obtención de una RCA favorable; o es implementado parcialmente. | B.1.2.1 Reporte inicial: No aplica. Remitir a la SMA reportes de avances trimestrales, que informen sobre la ejecución del plan, durante los meses correspondientes al trimestre informado; con los informes mensuales correspondientes. Se incluirá en el primer reporte trimestral el Plan. | B.1.2.1 Remitir el reporte final a la SMA dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | B.1.2.1 No aplica | B.1.2.1 M $ 24.000 |
| B.1.2 Adoptar medidas para abordar los potenciales efectos que se podrían derivar de las modificaciones de proyecto no evaluadas ambientalmente. | B.1.2.2 Nuevo monitoreo mensual de pozos que se ubicará bajo la zona de pilas dinámicas ubicadas en sector norponiente de la Planta Catemu, para efectos de controlar efectividad de impermeabilización de las pilas de lixiviación. La ubicación del nuevo pozo de monitoreo se justificará con antecedentes técnicos suficientes, previo estudio realizado por un hidrogeólogo o ingeniero hidráulico, en donde se evalúe como mínimo la suficiencia de la cantidad de pozos de monitoreo propuesta y ubicación, en consideración, al contexto hidrogeológico encontrado en el área y el objetivo propuesto. Los parámetros a monitorear serán: Arsénico, CN total, Cobre, Cromo, Hierro Manganeso, Mercurio, Nitritos Plomo, Sulfatos y Zinc, de acuerdo a lo señalado en la Adenda 1, pregunta 1.43, de la RCA N° 95/2011 y en cumplimiento a lo establecido en la NCh 1333 Of. 87 respecto a “Agua para Riego” En Anexo B.1 se adjunta Informe con parámetros de monitoreo de Nch. 1.333 Of. 78.. En caso que se detecte infiltración de líquido en el pozo de monitoreo que arroje excedencia respecto a los parámetros, se suspenderá el riego de la pila y luego se retirarán los ripios de la pila hasta detectar la fuga y luego se volverá a poner carpeta y se volverá a cargar la pila. | B.1.2.2 Plazo: 30 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC para proponer ubicación de nuevo pozo con los antecedentes técnicos suficientes según lo indicado en la Acción. Los monitoreos se ejecutarán en forma mensual durante todo el periodo de duración de la evaluación ambiental hasta la obtención de la RCA. | B.1.2.2 Entrega de propuesta de ubicación de nuevo pozo dentro de 30 días hábiles. Los monitoreos se realizarán en forma mensual, durante todo el periodo de duración de la evaluación ambiental hasta la obtención de la RCA. | B.1.2.2 (1)= Propuesta de ubicación de nuevo pozo es entregada dentro de plazo y monitoreos son realizados en forma mensual y durante todo el periodo de duración de la evaluación ambiental hasta la obtención de la RCA. (0)= Propuesta de ubicación de nuevo pozo no es entregada dentro de plazo; o los monitoreos no son realizados durante todo el periodo de duración de la evaluación ambiental hasta la obtención de la RCA; o son realizados parcialmente. | B.1.2.2 Informe inicial: No aplica. Remitir a la SMA reportes de avances trimestrales que contengan los informes de monitoreos realizados en los meses correspondientes al trimestre que informa. En el primer informe de avance trimestral se remitirá a la SMA propuesta de ubicación de nuevo pozo. | B.1.2.2 Remitir el reporte final a la SMA dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | B.1.2.2 No aplica. | B.1.2.2 M $ 6.500.- |
|  | B.1.2.3 Nuevo monitoreo mensual de estabilidad física de las siguientes instalaciones mineras: pilas de lixiviación sector 1, 1a y 2; pilas de lixiviación dinámicas en el sector norponiente de la Planta, y Botaderos de Ripios N° 1 y 2, hasta la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental con pronunciamiento favorable conforme a acción B.1.1 y B.1.2. En el Anexo B.1 se adjunta el documento “Monitoreo de estabilidad física de las pilas de lixiviación de Planta Catemu”, en el cual se describen los objetivos del monitoreo mensual de estabilidad física, las actividades que contempla y metodología correspondiente. | B.1.2.3 Plazo: El monitoreo se ejecutará en forma mensual, durante todo el periodo de duración de la evaluación ambiental hasta la obtención de la RCA. | B.1.2.3 Monitoreos de estabilidad física realizados mensualmente, durante todo el periodo de duración de la evaluación ambiental hasta la obtención de la RCA. | B.1.2.3 (1)= Monitoreos de estabilidad física son realizados mensualmente, durante todo el periodo de duración de la evaluación ambiental hasta la obtención de la RCA. (0)= No realiza monitoreos de estabilidad física dentro durante todo el periodo de duración de la evaluación ambiental hasta la obtención de la RCA; o se realizan parcialmente. | B.1.2.3 Reporte inicial: No aplica. Remitir a la SMA reportes de avance trimestral, que contengan los informes de estabilidad física de los meses correspondientes al trimestre que informa. | B.1.2.3 Remitir el reporte final a la SMA dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | B.1.2.3 No aplica. | B.1.2.3 M $ 36.000.- |
|  | B.1.2.4 Cumplir con una tasa de procesamiento de mineral de máximo 113.000 toneladas mensuales, lo que significa una tasa inferior a la aprobada (equivalente a 150.000 t/mes). En Anexo B.1 se acompaña información que permite fundamentar propuesta de tasa de procesamiento como disminución sustantiva para el titular: - Formularios E 300 del Sernageomin, sobre la producción minera metalúrgica de Compañía Minera Amalia, correspondientes a los meses de enero a diciembre del año 2015 y a los meses de enero a mayo de 2016. - Planilla promedio de producción Compañía Minera Amalia, entre los meses enero de 2015 a mayo de 2016, según formularios E 300. | B.1.2.4 Plazo: Desde el mes siguiente a la notificación de la resolución que aprueba el PdC y por todo el periodo de duración de la evaluación ambiental hasta la obtención de la RCA favorable. | B.1.2.4 Cumplimiento de una tasa de procesamiento de mineral de máximo 113.000 toneladas mensuales. | B.1.2.4 (1)= Tasa de procesamiento de mineral mensual igual o menor a 113.000 toneladas mensuales, por todo el periodo de duración de la evaluación ambiental hasta la obtención de la RCA. (0)= Tasa de procesamiento de mineral mensual mayor a 113.000 toneladas mensuales, por todo el periodo de duración de la evaluación ambiental hasta la obtención de la RCA. | B.1.2.4 Remitir en el reporte inicial dentro de 10 hábiles los comprobantes que justifiquen la disminución en la tasa de procesamiento del mineral propuesta. Remitir a la SMA reportes de avance trimestral que informen la tasa de procesamiento mensual de mineral, durante el período de duración de la evaluación ambiental hasta la obtención de la RCA, con copia de formularios E300 ingresados a Sernageomin. | B.1.2.4 Remitir el reporte final a la SMA dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | B.1.2.4 No aplica. | B.1.2.4 M $4.235.334.476 *equivalente a US$542.666 mensuales o US$6.511.992 anual que representan los ingresos que deja de percibir la Compañía por disminuir tasa de procesamiento |

    - Objetivo Específico C.1.

| Objetivo General: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental indicada en la formulación de cargos de la RE N°1/Rol D-017-2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico C.1: Entregar los formularios E-300 “Estadística de Producción Minera y Metalúrgica” correspondientes a los meses de febrero y agosto del 2011, entregar la cantidad total diaria de viajes realizados por los camiones desde el tambor aglomerador (proveniente del silo 1 y silo 2) al carguío de la pila, para el periodo enero – diciembre de 2015 y entregar los registros de mantención de la campana de extracción de gases de la sala de análisis vía húmeda, establecidos en el Resuelvo Segundo de la Resolución Exenta N°251/2016, de la SMA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: a) No entregar formularios E-300 “Estadística de Producción Minera y Metalúrgica” correspondientes a los meses de febrero y agosto del 2011. b) No entregar la cantidad total diaria de viajes realizados por los camiones desde el tambor aglomerador (proveniente del silo 1 y silo 2) al carguío de la pila, para el periodo enero – diciembre de 2015. c) No entregar los registros de mantención de la campana de extracción de gases de la sala de análisis vía húmeda. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: a) Resuelvo Segundo, de la Resolución Exenta N°251/2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos negativos por remediar: No aplica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medios de Verificación |  | Supuestos | Costo M$ |
|  |  |  |  |  | Reporte Periódico | Reporte Final |  |  |
| C.1 Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Resuelvo Segundo, de la Resolución Exenta N°251/2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente, entregando la documentación e información solicitada en el apartado C.1 de la formulación de cargos. | C.1.1 Entregar los formularios E-300 “Estadística de Producción Minera y Metalúrgica” correspondientes a los meses de febrero y agosto del 2011. En Anexo C.1. se adjuntan los dos formularios E-300 que contienen estadísticas de producción minera de la Planta Catemu correspondiente a febrero y agosto de 2011. Cabe señalar que estos formularios fueron requeridos a SERNAGEOMIN en el contexto de la Ley de Transparencia dado que no fueron encontrados en los archivos de la faena. | C.1.1 Plazo: conjuntamente con la presentación del presente PdC. | C.1.1 Entrega de los formularios E-300 “Estadística de Producción Minera y Metalúrgica” correspondientes a los meses de febrero y agosto del 2011. | C.1.1 (1) Entrega formularios E-300 “Estadística de Producción Minera y Metalúrgica” correspondientes a los meses de febrero y agosto del 2011.. (0) No entrega formularios E-300 “Estadística de Producción Minera y Metalúrgica” correspondientes a los meses de febrero y agosto del 2011; o entrega parcial. | C.1.1 Reporte Inicial: No aplica. Copia de los formularios E-300 correspondientes al cargo C.1. se adjuntan a este PdC como Anexo C.1. Reportes de avance: No aplica | C.1.1 Remitir el reporte final a la SMA dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC que dé cuenta del cumplimiento de la acción. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | C.1.1 No aplica. | C.1.1 No aplica. |
| C.1 Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Resuelvo Segundo, de la Resolución Exenta N°251/2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente, entregando la documentación e información solicitada en el apartado C.1 de la formulación de cargos. | C.1.2 Entrega de información solicitada sobre la cantidad total diaria de viajes realizados por los camiones desde el tambor aglomerador (proveniente de silo 1 y silo 2) al carguío de pilas para el periodo enero-diciembre del 2015; y entrega de registros de mantención de la campana de extracción de gases de la sala de análisis vía húmeda. | C.1.2 Plazo de 2 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC. | C.1.2 Entrega de información sobre la cantidad total diaria de viajes realizados por los camiones desde el tambor aglomerador (proveniente de silo 1 y silo 2) al carguío de pilas para el periodo enero-diciembre del 2015; y registros de mantención de la campana de extracción de gases de la sala de análisis vía húmeda, dentro del plazo de 2 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC. | C.1.2 (1) = Entregar dentro de plazo la información sobre la cantidad total diaria de viajes realizados por los camiones desde el tambor aglomerador (proveniente de silo 1 y silo 2) al carguío de pilas para el periodo enero-diciembre del 2015; y registros de mantención de la campana de extracción de gases de la sala de análisis vía húmeda. (0)= No entregar dentro de plazo la información sobre la cantidad total diaria de viajes realizados por los camiones desde el tambor aglomerador (proveniente de silo 1 y silo 2) al carguío de pilas para el periodo enero-diciembre del 2015, y registros de mantención de la campana de extracción de gases de la sala de análisis vía húmeda; o entregar parcialmente. | C.1.2 Reporte inicial: la información se entregará a la SMA dentro de los 2 días hábiles siguientes a contar de la notificación de la resolución que aprueba el PdC. Asimismo, en el primer reporte inicial que se enviará dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que aprueba el PdC, se dará cuenta del cumplimiento de esta acción. Reportes de avances: No aplica. | C.1.2 Remitir el reporte final a la SMA dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de la última actividad del PdC que dé cuenta del cumplimiento de la acción. Además, se referenciaran los medios de verificación presentados en los reportes de la acción y se agregarán aquellos que a la fecha no hayan sido incorporados. | C.1.2 No aplica. | C.1.2 No aplica. |

- Cronograma de Actividades del PdC

| Objetivo específico | Acción | Meses (plazos de ejecución) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Objetivo Específico A.1: Implementar las medidas de encapsulamiento para la captación de material particulado en las correas transportadoras N°1, N°2, N°3, N°19 y N°20, de la planta de chancado N°1, que presentan falta de tramos de guarderas y medias cañas, establecidas en el Considerando 3.4.2.1, de la RCA N°89/2007. Además, implementar medidas de encapsulamiento de la correa transportadora N°6, de la planta de chancado N°1, que presenta una sección sin encapsulamiento en lugar de empalme con el silo correspondiente. | A.1.1. Acreditar la instalación de medias cañas y guarderas en las correas transportadoras N°1, N°2, N°3, N°19 y N°20, de la planta de chancado N°1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.1.2. Acreditar la instalación de medias cañas y guarderas en la correa transportadora N°6, de la planta de chancado N°1, en sector de empalme con el silo correspondiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.1.3. Instalar silos de revestimientos livianos en los conos de las correas transportadoras N°5 y N°6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.1.4. Generar un plan de mantenimiento y evaluación periódico del sistema de encapsulamiento (cubiertas metálicas y guarderas) de las correas transportadoras de las plantas de chancado, orientado a detectar fallas en el sistema de encapsulamiento, y contemplar acciones en tales casos, tanto para el abatimiento de emisiones de material particulado como para la solución de la falla detectada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.1.4. Implementar un plan de mantenimiento y evaluación periódico del sistema de encapsulamiento (cubiertas metálicas y guarderas) de las correas transportadoras de las plantas de chancado, orientado a detectar fallas en el sistema de encapsulamiento, y contemplar acciones en tales casos, tanto para el abatimiento de emisiones de material particulado como para la solución de la falla detectada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Específico A.2: Implementar las medidas de control de emisiones de neblina ácida a la atmósfera en la nave de electro-obtención, establecidas en el Considerando 6.7, de la RCA N°89/2007, Considerando 3.2.2, letra c), de la RCA N°1564/2009 y Considerando 3.2.8, letra e), de la RCA N°1564/2009. | A.2.1. Acreditar la Instalación de medidas de control para evitar la emisión de neblina ácida a la atmósfera, consistentes en tres capas de esferas antinebulizante y colocación de mantas cobertoras de celdas NOMAD 3M en la nave de electro-obtención. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.2.2. Acreditar la implementación del sistema de captación de neblina ácida aprobado mediante RCA 95/2011: aplicación de reactivo FC1100 y cúpulas extractoras de neblina en las celdas de electro-obtención. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.2.3 Elaborar un plan de mantenimiento de las medidas de control de neblina ácida. El plan tendrá al menos los siguientes contenidos mínimos: - Evaluaciones mensuales mediante Inspecciones visuales - Registro de las inspecciones mediante “lista de evaluación”. - Mantenciones de acuerdo al resultado de la evaluación. -Medidas correctivas. -Periodicidad para el reemplazo de mantas cobertoras, esferas antinebulizantes y cúpulas - Frecuencia de la aplicación del reactivo Fluorad fc-1100 - Descripción del manejo del reactivo Fluor FC-1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.2.3. Implementar el plan de mantenimiento de las medidas de control de neblina ácida. El plan tendrá al menos los siguientes contenidos mínimos: - Evaluaciones mensuales mediante Inspecciones visuales - Registro de las inspecciones mediante “lista de evaluación”. - Mantenciones de acuerdo a los resultado de la evaluación. - Medidas correctivas. - Periodicidad para el reemplazo de mantas cobertoras, esferas antinebulizantes y cúpulas -Frecuencia de la aplicación del reactivo Fluorad fc-1100 - Descripción del manejo del reactivo Fluor FC-1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Específico A.3: Implementar la realización permanente de muestreos de neblina ácida en el ducto de salida de tratamiento de neblina ácida establecida en la Adenda 1, Respuesta 1.44, de la RCA N°95/2011, del proyecto “Ampliación II Planta Catemu”. | A.3. Realización de muestreos de neblina ácida en el ducto de salida del sistema de tratamiento de la nave de electro-obtención. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Específico A.4: Dar cumplimiento permanente a la realización del análisis del elemento sulfato en los reportes de análisis químicos de monitoreo de material particulado sedimentable, establecido en el Considerando 3.14, de la RCA N°95/2011. | A.4. Efectuar muestreos y análisis del elemento sulfato en los análisis químicos de monitoreo de material particulado sedimentable (MPS) con laboratorio certificado, utilizando la metodología establecida en Adenda 1, anexo 5 del proyecto “Ampliación II planta Catemu”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Específico A.5: Efectuar la plantación compensatoria de Porlieria chilensis y Puya beteroniana establecida en el Anexo 12, Plan de Manejo de la RCA N°89/2007, del proyecto “Planta Catemu”, Considerando 4.4, de la RCA N°89/2007 y Resolución CONAF N°0010/SF/V del 15/03/2011. | A.5.1. Efectuar la plantación compensatoria de Puya beteroniana (Chagual). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.5.2. Efectuar la plantación compensatoria de Porlieria chilensis (Guayacán). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.5.3 Elaborar un plan de cuidado y mantención de las plantaciones compensatorias de Puya beteroniana (Chagual) y Porlieria chilensis (Guayacán ). El plan tendrá al menos los siguientes contenidos mínimos: 1. Plan de riego 2. Medidas de protección contra lagomorfos 3. Medidas de control de maleza y mantención de las tazas de riego 4. Medidas de cierre perimetral 5. Control de sobrevivencia y estado de las especies; y 6. Cronograma de mantención. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.5.3 Ejecutar un plan de cuidado y mantención de las plantaciones compensatorias de Puya beteroniana (Chagual) y Porlieria chilensis (Guayacán ). El plan tendrá al menos los siguientes contenidos mínimos: 1. Plan de riego 2. Medidas de protección contra lagomorfos 3. Medidas de control de maleza y mantención de las tazas de riego 4. Medidas de cierre perimetral 5. Control de sobrevivencia y estado de las especies; y 6. Cronograma de mantención. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Específico A.6: Efectuar mantención permanente de los canales de conducción de aguas lluvias y control de diseño, establecida en el Anexo 8, “Obras de Evacuación de Aguas Lluvias” de la Adenda 1, de la RCA N°95/2011. | A.6.1. Ejecutar acciones de adecuación de canales de conducción de aguas lluvias, realizando el retiro del material existentes en los sectores embancados con tierra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.6.2. Incrementar altura del canal de conducción de aguas lluvias para obtener la altura evaluada ambientalmente en sector de la nave de electro-obtención. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.6.3. Generar un plan de mantenimiento y evaluación periódica de todos los canales de conducción de aguas lluvias existentes en la planta Catemu, para así evitar que nuevamente se generen sectores embacanados con tierra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.6.3. Implementación de plan de mantenimiento y evaluación periódica de todos los canales de conducción de aguas lluvias existentes en la planta Catemu, para así evitar que nuevamente se generen sectores embacanados con tierra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Específico A.7: Construir el cerco perimetral en las piscinas para almacenamiento de ácido sulfúrico, establecido en el Considerando 3.1.1. letra a), de la RCA N°1564/2009. | A.7. Acreditar la construcción del cerco perimetral en las piscinas para almacenamiento de ácido sulfúrico, consistente en rollizos de pino impregnado de 3” de diámetro con malla bizcocho y malla acma de 1,8 metros de altura para evitar el acceso accidental de personas y/o animales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Específico A.8: Adecuar canaletas colectoras de soluciones lixiviadas en las pilas de lixiviación del sector 2. | A.8.1 Ejecutar la adecuación de canaletas colectoras de soluciones lixiviadas en las pilas de lixiviación sector 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.8.2 Generar un plan de mantenimiento y evaluación periódica de las canaletas colectoras de soluciones lixiviadas de las pilas de lixiviación Sector 2, que contemplará actividades de verificación visual de las canaletas, con el objeto de mantenerlas en condiciones de conducir la cantidad de soluciones que por ellas circulan, evitando derrames. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.8.2 Implementar un plan de mantenimiento y evaluación periódica de las canaletas colectoras de soluciones lixiviadas de las pilas de lixiviación Sector 2, que contemplará actividades de verificación visual de las canaletas, con el objeto de mantenerlas en condiciones de conducir la cantidad de soluciones que por ellas circulan, evitando derrames. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Específico A.9: Modificación de las medidas de cierre del Botadero de Ripios N°1 establecido en el Considerando 3.2.2, letra e) de la RCA N°1564/2009 del proyecto “Ampliación I Planta Catemu” y Adenda 1, Respuesta 1.3, de la RCA N°95/2011, del proyecto “Ampliación II Planta Catemu”, e implementación de medidas para la mantención y revisión periódica de canaletas y pretiles de contención de derrame de Botadero de Ripios Nº1. | A.9.1. Presentar ante el Servicio de Evaluación Ambiental un proyecto que considere la modificación de las medidas de cierre del Botadero de Ripio Nº1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.9.2. Obtención de la RCA con pronunciamiento favorable, en el plazo de 90 días hábiles, en el caso de que el ingreso se realice a través de una DIA, y 180 días hábiles en caso de que se ingrese un EIA; ambos plazos contados desde la fecha de la admisión a trámite del instrumento respectivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.9.3 Acreditar actividades de mejoramiento de canaletas y pretiles de contención de derrames en el Botadero de Ripios Nº1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.9.4 Elaborar un plan de mantenimiento y evaluación periódica de las canaletas y pretiles de contención de derrames del Botadero de Ripios Nº1, con el objeto de asegurar que las canaletas y pretiles de contención de derrames del Botadero de Ripios N° 1 se encuentren en estado de evitar escurrimientos al suelo y controlar líquidos de lixiviación provenientes de Botadero de Ripios N° 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.9.4 Implementar un plan de mantenimiento y evaluación periódica de las canaletas y pretiles de contención de derrames del Botadero de Ripios Nº1, con el objeto de asegurar que las canaletas y pretiles de contención de derrames del Botadero de Ripios N° 1 se encuentren en estado de evitar escurrimientos al suelo y controlar líquidos de lixiviación provenientes de Botadero de Ripios N° 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Específico A.10: Construir el sector faltante del pretil de contención de derrames del botadero de ripios N°2, establecido en el Considerando 3.1.3, letra b) de la RCA N°95/2011. | A.10.1 Acreditar la construcción del sector de pretil de contención de derrames faltante del botadero de ripios N°2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1.2 Elaborar un Plan de mantenimiento del pretil de contención de derrames del botadero de ripios N°2. El plan tendrá al menos los siguientes contenidos mínimos: • Inspecciones visuales periódicas con frecuencia diferenciada según estación • Registro de inspecciones mediante “lista de evaluación” • Mantenciones de acuerdo a los resultados de la evaluación • Medidas correctivas según el caso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1.2 Implementar un Plan de mantenimiento del pretil de contención de derrames del botadero de ripios N°2. El plan tendrá al menos los siguientes contenidos mínimos: • Inspecciones visuales periódicas con frecuencia diferenciada según estación • Registro de inspecciones mediante “lista de evaluación” • Mantenciones de acuerdo a los resultados de la evaluación • Medidas correctivas según el caso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Específico B.1: Obtención de una Resolución de Calificación Ambiental, que considere las modificaciones introducidas al proyecto “Planta Catemu” calificado favorablemente por la RCA Nº89/2007, al proyecto “Ampliación I Planta Catemu” calificado por la RCA N°1564/2009, al proyecto “Ampliación II Planta Catemu” calificado por RCA N°95/2011, en relación a: la ampliación de la superficie ocupada por las pilas de lixiviación sector 1, 1a y 2, que se han unido en una pila de lixiviación permanente y continua, desapareciendo sus límites; construcción de una piscina de emergencia en el sector de pilas permanentes; construcción de nuevas pilas de lixiviación dinámicas en el sector norponiente junto con dos piscinas; aumento del tonelaje del botadero de ripios N°2, por sobre el 50% de la capacidad máxima aprobada; construcción de una piscina adicional, y la habilitación de una piscina de emergencia mayor a la evaluada ambientalmente en el sector del botadero de ripios N°2. | B.1.1 .1Presentación ante el Servicio de Evaluación Ambiental de un proyecto que considere la ampliación de la superficie ocupada por las pilas de lixiviación sector 1, 1a y 2, construcción de una piscina de emergencia en el sector de las pilas de lixiviación permanentes, construcción de nuevas pilas de lixiviación dinámicas en el sector norponiente junto con dos piscinas; aumento de tonelaje del botadero de ripios N°2 por sobre el 50% de la capacidad máxima aprobada y la construcción de una piscina adicional, y la habilitación de una piscina de emergencia mayor a la evaluada ambientalmente en el botadero de ripios N°2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.1.1.2 Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental con pronunciamiento favorable en el plazo de 90 días hábiles, en el caso de que el ingreso se realice a través de una DIA, y 180 días hábiles en caso de que se ingrese un EIA; ambos plazos contados desde la fecha de la admisión a trámite del instrumento respectivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.1.2.1 Elaborar un plan de medidas e información de las instalaciones no evaluadas ambientalmente. Dicho Plan contendrá informes mensuales del estado de pilas de lixiviación 1, 1a y 2, piscina de emergencia no evaluada ambientalmente en el sector de las pilas de lixiviación permanentes, pilas de lixiviación dinámicas y dos piscinas no evaluadas ambientalmente en el sector norponiente de la Planta Catemu, Botadero de Ripios 2, piscina adicional y piscina de emergencia habilitada en el sector del Botadero de Ripios 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.1.2.1 Ejecutar un plan de medidas e información de las instalaciones no evaluadas ambientalmente. Dicho Plan contendrá informes mensuales del estado de pilas de lixiviación 1, 1a y 2, piscina de emergencia no evaluada ambientalmente en el sector de las pilas de lixiviación permanentes, pilas de lixiviación dinámicas y dos piscinas no evaluadas ambientalmente en el sector norponiente de la Planta Catemu, Botadero de Ripios 2, piscina adicional y piscina de emergencia habilitada en el sector del Botadero de Ripios 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.1.2.2 Proponer la ubicación justificada de un nuevo pozo de monitoreo para la realización del nuevo monitoreo mensual que se ubicará bajo la zona de pilas dinámicas ubicadas en sector norponiente de la Planta Catemu, para efectos de controlar efectividad de impermeabilización de las pilas de lixiviación. Esta se justificará con antecedentes técnicos suficientes, previo estudio realizado por un hidrogeólogo o ingeniero hidráulico, en donde se evalúe como mínimo la suficiencia de la cantidad de pozos de monitoreo propuesta y ubicación, en consideración, al contexto hidrogeológico encontrado en el área y el objetivo propuesto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.1.2.2 Realizar nuevo monitoreo mensual de pozos que se ubicará bajo la zona de pilas dinámicas ubicadas en sector norponiente de la Planta Catemu, para efectos de controlar efectividad de impermeabilización de las pilas de lixiviación. La ubicación del nuevo pozo de monitoreo se justificará con antecedentes técnicos suficientes, previo estudio realizado por un hidrogeólogo o ingeniero hidráulico, en donde se evalúe como mínimo la suficiencia de la cantidad de pozos de monitoreo propuesta y ubicación, en consideración, al contexto hidrogeológico encontrado en el área y el objetivo propuesto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.1.2.3 Nuevo monitoreo mensual de estabilidad física de las siguientes instalaciones mineras: pilas de lixiviación sector 1, 1a y 2; pilas de lixiviación dinámicas en el sector norponiente de la Planta, y Botaderos de Ripios N° 1 y 2, hasta la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental con pronunciamiento favorable conforme a acción B.1.1 y B.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.1.2.4 Cumplir con una tasa de procesamiento de mineral de máximo 113.000 toneladas mensuales, lo que significa una tasa inferior a la aprobada (equivalente a 150.000 t/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo específico C.1: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Resuelvo Segundo, numerales 2 y 9 de la Resolución Exenta N°251/2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente, entregando la documentación e información solicitada en el apartado C.1 de la formulación de cargos. | C.1.1 Entregar los formularios E-300 “Estadística de Producción Minera y Metalúrgica” correspondientes a los meses de febrero y agosto del 2011. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C.1.2 Entrega de información solicitada sobre la cantidad total diaria de viajes realizados por los camiones desde el tambor aglomerador (proveniente de silo 1 y silo 2) al carguío de pilas para el periodo enero-diciembre del 2015; y entrega de registros de mantención de la campana de extracción de gases de la sala de análisis vía húmeda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Estimación de Costos

| Medida | Costos Miles de pesos (M) $ |
| --- | --- |
| Acción A.1.1. Acreditar la instalación de medias cañas y guarderas en las correas transportadoras N°1, N°2, N°3, N°19 y N°20, de la planta de chancado N°1. | M $ 500.- |
| Acción A.1.2. Acreditar la instalación en la correa transportadora N°6 de la planta de chancado N°1, de la sección de encapsulamiento faltante en sector de empalme con el silo correspondiente. | M $ 250.- |
| Acción A.1.3. Instalar silos de revestimientos livianos en los conos de las correas transportadoras N°5 y N°6. | M $ 1.500.- |
| Acción A.1.4 Generar e implementar un plan de mantenimiento y evaluación periódico del sistema de encapsulamiento (cubiertas metálicas y guarderas) de las correas transportadoras de las plantas de chancado (Planta de Chancado N° 1 y Planta de Chancado N° 2), orientado a detectar fallas en el sistema de encapsulamiento, y contemplar acciones en tales casos, tanto para el abatimiento de emisiones de material particulado como para la solución de la falla detectada. | M $ 11.793.- |
| Acción A.2.1 Acreditar la instalación de medidas de control para evitar la emisión de neblina ácida a la atmósfera, consistentes en tres capas de esferas antinebulizantes y colocación de mantas cobertoras NOMAD 3M en todas las celdas electrolíticas en la nave de electro-obtención | M $ 15.000.- |
| Acción A.2.2 Acreditar la implementación del sistema de captación de neblina ácida aprobado mediante RCA 95/2011: aplicación del reactivo FC1100 | M $ 110.285. - |
| Acción A.2.3 Elaborar e implementar un plan de mantenimiento de las medidas de control de neblina ácida. | M $120.000.- |
| Acción A.3 Realización de muestreos de neblina ácida en el ducto de salida del sistema de tratamiento de la nave de electro-obtención. | M $5.642.- |
| Acción A.4 Efectuar muestreos y análisis del elemento sulfato en los análisis químicos de monitoreo de material particulado sedimentable (MPS) con laboratorio certificado, utilizando la metodología establecida en Adenda 1, anexo 5 del proyecto “Ampliación II planta Catemu”, con una frecuencia trimestral durante la evaluación ambiental del proyecto, y hasta la obtención de la RCA favorable que se indica en objetivo específico B.1 de este PdC. Una vez obtenida la RCA favorable, los muestreos se realizarán en forma semestral. | M $ 7.792.- |
| Acción A.5.1 Efectuar la plantación compensatoria de Puya beteroniana (Chagual). | M $ 9.285.- |
| Acción A.5.2 Efectuar la plantación compensatoria de Porlieria chilensis (Guayacán). | M $ 20.000.- |
| Acción A.5.3 Elaborar y ejecutar un plan de cuidado y mantención de las plantaciones compensatorias de Puya beteroniana (Chagual) y Porlieria chilensis (Guayacán). | M $8.274.- |
| Acción A.6.1 Ejecutar acciones de adecuación de los canales de conducción de aguas lluvias, realizando el retiro del material existente en los sectores embancados, hasta obtener las dimensiones de diseño de los referidos canales descritas en el Anexo 8 “Obras de Evacuación de Aguas Lluvia” del Proyecto “Ampliación II Planta Catemu”, calificado favorablemente mediante RCA N° 95/2011. | M $ 200.- |
| Acción A.6.2 Incrementar altura del canal de conducción de aguas lluvias en sector de la nave de electro-obtención, para efectos de obtener la altura evaluada ambientalmente. | M $ 200.- |
| Acción A.6.3 Generar e implementar un plan de mantenimiento y evaluación periódica de todos los canales de conducción de aguas lluvias existentes en la Planta Catemu, para así evitar que nuevamente se generen sectores embancados con tierra. | M $6.930.- |
| Acción A.7 Acreditar la construcción del cerco perimetral en las piscinas para almacenamiento de ácido sulfúrico, consistente en rollizos de pino impregnado de 3” de diámetro con malla bizcocho y malla acma de 1,8 metros de altura para evitar el acceso accidental de personas y/o animales. | M $ 5.000.- |
| Acción A.8.1 Ejecutar la adecuación de canaletas colectoras de soluciones lixiviadas en las pilas de lixiviación Sector 2. | M $ 3.000.- |
| Acción A.8.2 Generar e implementar un plan de mantenimiento y evaluación periódica de las canaletas colectoras de soluciones lixiviadas de las pilas de lixiviación Sector 2, que contemplará actividades de verificación visual de las canaletas, con el objeto de mantenerlas en condiciones de conducir la cantidad de soluciones que por ellas circulan, evitando derrames. | M $ 26.521.- |
| Acción A.9.1 Presentar ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un proyecto que considere la modificación del plazo de ejecución de las medidas de cierre del Botadero de Ripios Nº1. | M $ 50.000.- |
| Acción A.9.2 Obtención de la RCA con pronunciamiento favorable. Esta acción se considerará incumplida si la empresa o titular presenta carta de desistimiento de la DIA o EIA. | No aplica.- |
| Acción A.9.3 Acreditar actividades de mejoramiento canaletas y pretiles de contención de derrames en el Botadero de Ripios Nº1. | M $ 1.600 |
| Acción A.9.4 Elaborar e implementar un plan de mantenimiento y evaluación periódica de las canaletas y pretiles de contención de derrames del Botadero de Ripios Nº1, con el objeto de asegurar que las canaletas y pretiles de contención de derrames del Botadero de Ripios N° 1 se encuentren en estado de evitar escurrimientos al suelo y controlar líquidos lixiviación provenientes de Botadero de Ripios N° 1. | M $ 22.280.- |
| Acción A.10.1 Acreditar la construcción del sector de pretil de contención de derrames faltante del botadero de ripios N°2. | M $ 1.400.- |
| Acción a.10.2 Elaborar e implementar un Plan de mantenimiento del pretil de contención de derrames del botadero de ripios N°2. | M $ 22.280.- |
| Acción B.1.1.1 Presentación ante el Servicio de Evaluación Ambiental de un proyecto que considere la ampliación de la superficie ocupada por las pilas de lixiviación sector 1, 1a y 2, construcción de una piscina de emergencia en el sector de las pilas de lixiviación permanentes, construcción de nuevas pilas de lixiviación dinámicas en el sector norponiente junto con dos piscinas; aumento de tonelaje del botadero de ripios N°2 por sobre el 50% de la capacidad máxima aprobada y la construcción de una piscina adicional, y la habilitación de una piscina de emergencia mayor a la evaluada ambientalmente en el Botadero de Ripios N°2. | M $ 50.000.- |
| Acción B.1.1.2 Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental con pronunciamiento favorable. Esta acción se considerará incumplida si la empresa presenta carta de desistimiento de la DIA o EIA. | No aplica.- |
| Acción B.1.2.1 Elaborar y ejecutar un plan de medidas e información de las instalaciones no evaluadas ambientalmente. | M $ 24.000.- |
| Acción B.1.2.2 Nuevo monitoreo mensual de pozos que se ubicará bajo la zona de pilas dinámicas ubicadas en sector norponiente de la Planta Catemu, para efectos de controlar efectividad de impermeabilización de las pilas de lixiviación. La ubicación del nuevo pozo de monitoreo se justificará con antecedentes técnicos suficientes, previo estudio realizado por un hidrogeólogo o ingeniero hidráulico, en donde se evalúe como mínimo la suficiencia de la cantidad de pozos de monitoreo propuesta y ubicación, en consideración, al contexto hidrogeológico encontrado en el área y el objetivo propuesto. Los parámetros a monitorear serán: Arsénico, CN total, Cobre, Cromo, Hierro Manganeso, Mercurio, Nitritos Plomo, Sulfatos y Zinc, de acuerdo a lo señalado en la Adenda 1, pregunta 1.43, de la RCA N° 95/2011 y en cumplimiento a lo establecido en la NCh 1333 Of. 87 respecto a “Agua para Riego”. En caso que se detecte infiltración de líquido en el pozo de monitoreo que arroje excedencia respecto a los parámetros, se suspenderá el riego de la pila y luego se retirarán los ripios de la pila hasta detectar la fuga y luego se volverá a poner carpeta y se volverá a cargar la pila. | M $ 6.500.- |
| Acción B.1.2.3 Nuevo monitoreo mensual de estabilidad física de las siguientes instalaciones mineras: pilas de lixiviación sector 1, 1a y 2; pilas de lixiviación dinámicas en el sector norponiente de la Planta, y Botaderos de Ripios N° 1 y 2, hasta la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental con pronunciamiento favorable conforme a acción B.1.1 y B.1.2. | M $ 36.000.- |
| Acción B.1.2.4 Cumplir con una tasa de procesamiento de mineral de máximo 113.000 toneladas mensuales, lo que significa una tasa inferior a la aprobada (equivalente a 150.000 t/mes). | M $ 4.238.916.- *equivalente a US$542.666 mensuales o US$6.511.992 anual, que representan los ingresos que deja de percibir la Compañía por disminuir tasa de procesamiento |
| Acción C.1.1 Entregar los formularios E-300 “Estadística de Producción Minera y Metalúrgica” correspondientes a los meses de febrero y agosto del 2011 | No aplica.- |
| Acción C.1.2 Entrega de información solicitada sobre la cantidad total diaria de viajes realizados por los camiones desde el tambor aglomerador (proveniente de silo 1 y silo 2) al carguío de pilas para el periodo enero-diciembre del 2015; y entrega de registros de mantención de la campana de extracción de gases de la sala de análisis vía húmeda. | No aplica.- |
| Total M $ Medidas Programa de Cumplimiento | M $4.805.148.- |

- Anexos: Información técnica y de costos estimados relativa al programa de cumplimiento que permita acreditar su eficacia y seriedad

- Anexo A.1:

- “Informe de estimación de costos del plan de mantenimiento y evaluación periódica  de sistema de encapsulamiento de la correas transportadoras (Plantas de Chancado N° 1 Y 2).”

- Guía de despacho N° 0168419 de fecha 11 de Junio de 2010.

- Guía de despacho N° 00170117 de fecha 22 de junio del 2010

- Orden de compra N° 04451 de fecha 24 de mayo 2010.

- Anexo A.2:

- “Informe de estimación de costos del Plan de mantenimiento y evaluación periódica de las medidas de control neblina ácida.  ”

- Factura electrónica N° 1390749 de fecha 18 marzo de 2016

- Guía de despacho N° 815074 de fecha 19 de noviembre de 2013

- Guía de despacho N° 001697 de fecha 28 de Diciembre de 2012

- Anexo A.5:

- “Cronograma de planificación de actividades de mantención de especies vulnerables (de Guayacán y Chagual)”

- Cronograma de plantación de actividades de Planificación de actividades de plantación (de Guayacán y Chagual)”

Factura n° 0192 de fecha 20 de Mayo de 2016

- Certificado de inscripción en el Servicio Agrícola y Ganadero del vivero “Patricia Carolina Navarro Rojas”.

- Fichas Colecta de semillas plantas nativas Chile, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)

- Certificado de inscripción del vivero Pedro Enrique Silva Ahumada en el Servicio Agrícola y Ganadero

- Factura N° 01862 de fecha 27 de Mayo de 2016

- Anexo A.8:

- “Descripción de adecuación de canaletas colectoras de soluciones lixiviadas en Planta Catemu”

- “Informe de Estimación de Costos Plan de Mantenimiento y Evaluación Periódica de las Canaletas Colectoras de Soluciones Lixiviadas”

- Anexo A.9:

- Descripción de actividades de mejoramiento de canaletas y pretiles de contención de derrames en Botadero de Ripios N° 1.

- Anexo B.1:

- “Informe con parámetros de monitoreo de NCh. 1.333 Of. 78”

- “Monitoreo de estabilidad física de las pilas de lixiviación de Planta Catemu”

- “Formularios E 300 del Sernageomin, sobre la producción minera metalúrgica de Compañía Minera Amalia, correspondientes a los meses de enero a diciembre del año 2015 y a los meses de enero a mayo de 2016”

- “Planilla promedio producción Compañía Minera Amalia, entre los meses enero de 2015 a mayo de 2016, según formulario E 300”

- Anexo C.1:

- “Formulario E 300 del Sernageomin, sobre la producción minera metalúrgica de Compañía Minera Amalia, correspondientes a los meses de febrero y agosto de 2011”.