ANEXO N° 1: DESCRIPCION DE TIPO DE MANTENCIONES EN CONVERTIDOR TENIENTE

- Mantenciones mayores:

Se entenderá por mantenciones mayores aquellas en que el Convertidor Teniente requiere enfriarse para hacer cambios en su mampostería refractaria. En este tipo de mantenciones, una vez concluido el cambio refractario se realiza un precalentamiento controlado del ladrillo desde temperatura ambiente hasta 1.200 °C, para lograr su acondicionamiento, de acuerdo a sus características propias (dilatación, presencia de humedad, composición química, etc.).

En estas mantenciones se distinguen las reparaciones totales y reparaciones parciales.

- Reparación total: Es aquella que implica el reemplazo del 100% de la mampostería refractaria del equipo por término de campaña, con una duración de reparación entre 20 a 25 días, la que puede variar de acuerdo a los requerimientos específicos de mantención que requiera el equipo. Requiere el enfriamiento completo hasta temperatura ambiente para la ejecución de los trabajos. El precalentamiento en este tipo de reparación tiene una duración de aprox. 72 horas, el cual se realiza con el sistema Hot-Work, que consiste en el calentamiento del reactor con gases calientes. Para el año 2016, la mantención está programada realizarla en el período septiembre-octubre y como situación particular, el período de detención del equipo puede llegar hasta 35 días, debido a obras de construcción y montaje de equipos de los proyectos ambientales en ejecución. Algunas obras y actividades se deben realizar con la fundición detenida.

- Reparación parcial: Es aquella donde sólo se reemplaza una parte de la mampostería refractaria del Convertidor Teniente, como es el caso de los trasplantes de la línea de toberas u otras zonas del equipo. Dependiendo del alcance de los trabajos a ejecutar, se define el grado de enfriamiento requerido. El precalentamiento es más acotado que en el caso de una reparación total y depende del tiempo de la detención. Por ejemplo, para una detención de 3 días, la duración del precalentamiento es entre 16 a 20 horas, el cual se realiza con el sistema Hot-Work. Para el año 2016, esta reparación estaba programada para el mes de marzo, la que finalmente se realizó en el mes de abril.

- Mantenciones rutinarias:

Se entenderá por mantenciones rutinarias aquellas que se realizan con el equipo en caliente. Consisten en la interrupción operacional por algunas horas para realizar actividades de mantenimiento de equipos y componentes. Son de corta duración, por lo general menores a 12 horas, acumulando durante el mes del orden de 45 horas. En éstas se realiza mantención de equipos periféricos asociados, limpieza de ductos y sistema de extracción de gases, entre otras. La mantención de temperatura se realiza con el quemador auxiliar.